## свод по подпрограммам (hidden)
Наименование программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию программы в 2012 году (тыс.рублей) |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | 1 квартал |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | 1 полугодие |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | 9 месяцев |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  | утвержденный план | фактически профинансировано | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" | Всего по программе: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
в том числе:
| федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| бюджет автономного округа | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| местный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| программа "Сотрудничество" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| внебюджетные источники | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## оценка эффективности (hidden)
Отчет по оценке результативности и эффективности целевой программы за 2012 год
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы"
Наименование критерия / подкритерия | Вес, Zi, zij | Балл (0-10) | Оценка по критерию / подкритерию | Комментарии
K1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры, законодательству и актуальность показателей целей ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k1.1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры до 2020 года, программам экономического и социального развития Югры, целям СБП, законодательству | 0.5 |  | 0
k1.2 Актуальность показателей достижения целей ДЦП | 0.5 |  | 0
K2 Адекватность и достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.1 | 0 | 0
k2.1 Адекватность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
k2.2 Достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
K3 Выполнение плановых объемов финансирования и привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.2 | 0 | 0
k3.1 Отношение общего фактического объема финансирования ДЦП за прошедший период ее реализации к объему, предусмотренному в уточненном плане финансирования | 0.7 |  | 0
k3.2 Привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.3 |  | 0
K4 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП и выполнения ее мероприятий (результативность ДЦП) | 0.4 | 0 | 0
k4.1 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП | 0.5 |  | 0
k4.2 Степень выполнения мероприятий ДЦП в отчетном году | 0.5 |  | 0
K5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 1 |  | 0
K6 Наличие идентификации негативных внешних факторов и рисков, мер смягчения их воздействия | 0.05 | 0 | 0
k6.1 Идентификация негативных внешних факторов и рисков | 0.5 |  | 0
k6.2 Принятие мер по смягчению воздействия негативных внешних факторов и рисков на ход реализации ДЦП | 0.5 |  | 0
K7 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 0.05 | 0 | 0
k7.1 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 1 |  | 0
ИТОГО | 1 | 0 | 0 | R= " "
1. Пояснения к оценке:
2. Выводы

## Выполнение работ (hidden)
Приложение 2
План реализации мероприятий целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" на 2012 год
№ п/п | Наименование мероприятий программы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Результат реализации программы | Причины отклонения плана от факта | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Задача 1. Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства
1.1. | Организация процессов управления и мониторинга развития информационного общества и электронного правительства в автономном округе (обеспечение управления проектами и мероприятиями, а также мониторинг, информационное, методическое и аналитическое сопровождение реализации основных направлений, разработка и сопровождение информационной системы для управления программой "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы") | план | Объявление открытого конкурса на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы | Заключение контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы и контроль за исполнением контракта | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационномуи аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналтическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Оплата 25% по контракту на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы
[10 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.2. | Подготовка и принятие законодательных и иных нормативных правовых актов и организационно-методических документов по вопросам развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | [5 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.3. | Проведение научно-практических конференций, семинаров, выставок и конкурсов, а также участие в международных, всероссийских, региональных конференциях, семинарах, выставках и конкурсах в сфере развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | организация и проведение семинара для ОМСУ |  | участие в международной выставке CeBIT, Ганновер |  | участие в выставке "СвязьЭкспоком" | участие в Тверском социально-экономическом Форуме "Информационное общество" | участие в выставке "Иннопром-2012", Екатеринбурн |  |  | участие в выставке Softool, г. Москва
факт
1.4. | Развитие системы управления процессами закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд автономного округа Переход на проведение аукционов в рамках размещения государственного заказа в электронном виде | план |  | участие на седьмой Всероссийской форум – выставке «ГОСЗАКАЗ – 2012». |  | обучение заказчиков курсы повышения квалификации в сфере размещения электронных закупок: | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. | Создание модуля предотвращения и выявления правонарушений и технической поддержке автоматизированной информационной системы "Государственный заказ" . |  |  | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. |  |  | Приобретение программного обеспечения и оборудования для модернизации автоматизированной информационной системы «Государственный заказ». Разработка и утверждение нормативных правовых актов и организационно-методических документов
факт
1.5. | Разработка информационно-аналитической системы «Учреждения социальной инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план |  |  | планируется сдача первого этапа работы до 30 марта 2012 года
факт
Задача 2. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг
2.1. | Развитие телекоммуникационной инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет населенных пунктов автономного округа | план | подготовка конкурсной документации на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры | проведение конкурса | заключение контракта на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры. координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции | координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции. | приемка работ.
факт
2.2. | Создание условий для предоставления доступа в сеть Интернет в труднодоступных населенных пунктах автономного округа с использованием спутниковых технологий | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, объявление аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание 7 центров ощественного доступа с использованием стутниковых технологий | [8 empty] | Создано 7 центров общественного одоступа в труднодоступных населенных пунктах с использлованием спутникового оборудования
факт
2.3. | Создание условий для повышения компьютерной грамотности жителей автономного округа, в том числе работников бюджетной сферы и выпускников учреждений профессионального образования | план | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Прием и оплата работ по государственному контракту | Повышение компьютерной грамотности населения. Обучено 11 тыс. жителей автономного округа, в том числе работники бюджетной сферы
факт
2.4. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети центров общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме на территории автономного округа | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, проведение аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание или модернизация 25 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих | Подготовка конкурскной документации.Объявление аукциона. | заключение государственного контракта на выполнение работ |  | Создано или модернизировано 12 центров общественного доступа |  |  |  |  | Создано 37 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих.
факт
2.5. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети Интернет-центров шахматного мастерства на территории автономного округа | план |  | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | [5 empty] | Создано 10 интернет-центров шажхматного мастерства
факт
Задача 3. Использование информационно-коммуникационных технологий в ситеме здравоохранения и социальной защиты населения
3.1. | Развитие и модернизация автоматизированной системы обработки информации в сфере социальной защиты населения автономного округа | план | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Проведение торгов | Проведение торгов | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта
факт
Задача 4. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
4.1. | Создание и развитие автоматизированной информационно-управляющей системы территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РФ в рамках антикризисного управления | план | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск), госэкспертиза проектной документации | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Приемка работ | Приемка работ | Приемка работ
факт
Задача 5. Использование информационно-коммуникационных технологий в культуре и системе культурного и гуманитарного просвещения
5.1. | Развитие цифрового контента и сохранение культурного наследия (в том числе перевод библиотечных, музейных и архивных фондов в электронный вид) | план
факт
5.2. | Организация предоставления услуг с использованием базы данных библиотечных, музейных и архивных фондов | план
факт
Задача 6. Формирование электронного правительства
6.1.1. | Создание Территориальной информационной системы Югры и реализация государственных и муниципальных функций в электронном виде с ее использованием | план |  | Подготовка документации | Подготовка документации. проведение торгов | Заключение контракта | контроль за исполнением контракта | [7 empty] | 1-я очередь ТИС Югры, включая ведомственный сегмент, готова к вводу в промышленную эксплуатацию. Внедрение 2-й очереди ТИС Югры в опытную эксплуатацию. Технический проект 3-й очереди ТИС Югры
1.6. | Комплектование музейных фондов | факт
6.1.2. | Создание и развитие информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа | план | [12 empty] | Создание и внедрение типового решения для регулярного проведения анализа и мониторинга финансового и социально-экономического состояния муниципального образования
факт
6.1.3. | Технологическое сопровождение функционирования информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа, в том числе поставка оборудования | план | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме заключение контракта | Выполнение работ по государственным контрактам.
факт
6.1.4. | Использование электронного документооборота в деятельности органов государственной власти и муниципальных образований | план | Заключение государственных контрактов на сопровождение системы, на выполнение работ по модернизации системы. Оплата аванса по государственным контрактам по сопровождению | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 1 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 1 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 2 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 3 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 2 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 4 этап. | Оплата работ по государственным контрактам по сопровождению. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 5 этап. | Модернизация системы электронного документооборота и делопроизводства и обеспечение непрерывности и корректности ее функционирования в органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1.9. | Поддержка конференций российского и регионального значения | факт
6.1.5. | Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства автономного округа | план
факт
6.1.6. | Модернизация, развитие и поддержка корпоративной сети органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе включение в сеть 106 муниципальных образований | план | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 30% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 70% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 30% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | поддержка функционирования межсетевых экранов, обеспечение антивируса | ежемесячный платех за аренду услуг связи | защита от нежелательной почты | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 70% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | ежемесячный платех за аренду услуг связи
факт
6.1.7. | Создание регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа | план | Разработка ТЗ | Разработка ТЗ, подготовка расчета начальной (максимальной) цены контракта | Согласование с ДИТ ТЗ и расчета начальной (максимальной) цены контракта, разработка проекта государственного контракта | объявление открытого конкурса на выполнение работ "Третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа " | заключение государственного контракта на выполнение работ | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Оплата работ по государственному контракту |  |  |  | Функционирующий комплекс подсистем определенных в Техническом задании как третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа
факт
6.1.8. | Обеспечение деятельности мировых судей автономного округа и реализация прав граждан при взаимодействии с судебной системой автономного округа | план | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка и согласование технических заданий | согласование аукционной документации и проведение электронных торгов | проведение аукциона в электронной форме | заключение государственных контрактов и их исполнение | исполнение государственных контрактов | приемка и оплата исполненных государственных контрактов
факт
6.1.9. | Создание условий для обеспечения возможностей интероперабельности и интеграции информационных систем автономного округа в области государственного управления и правопорядка в части автоматизации межведомственного взаимодействия при формировании списков кандидатов в присяжные заседатели автономного округа | план
факт
6.2. | Обеспечение предоставления государственных услуг в электронном виде с использованием регионального сегмента единого портала государственных и муниципальных услуг | план | Контроль за исполнением контракта с ОАО «Ростелеком» на оказание услуги комплексного сервиса по организации функционирования региональной инфраструктуры электронного правительства автономного округа – и обеспечение централизованной инфокоммуникационной поддержки процессов оказания государственных и муниципальных услуг |  | Закрытие 1-го этапа | Контроль за исполнением контракта |  | Закрытие контракта | Заключение очередного сервисного контракта | Контроль за исполнением государственного контракта |  |  |  |  | Предоставление 156 государственных и муниципальных услуг в электронном виде
факт
6.3. | Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и информационных систем | план |  | Объявление открытого конкурса на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Заключение контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Аванс 30% | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Закрытие контракта по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Оплата 70%
|  |  | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!»
|  |  | Подготовка техтребований на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Объявление торгов на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
факт
6.4. | Развитие системы информационно-аналитического обеспечения деятельности Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план
факт
6.5. | Развитие системы непрерывного обучения государственных гражданских и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы в области информационных технологий | план |  |  | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Обучение 400 государственных и муниципальных служащих
факт
6.6. | Развитие и модернизация системы оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде | план
факт
6.7. | Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муницыпальных услуг на территории автономного округа | план |  | окончательный расчет по государственному контракту 2011 года | разработка порядка выплаты субсидий муниципальным образованиям | [8 empty] | перечисление субсидий муниципальным образованиям
факт
Заместитель директора Департамента_________________________________Ю.И. Торгашин
Исполнитель
Консультант отдела финансово-экономического обеспечения Раевская Алла Юрьевна Тел.: 8 (3467) 39-22-31

## Финансирование таб.3
Таблица 3
График (сетевой график)реализации муниципальной программы
"Социальная поддержка жителей Нижневартовского района на 2014-2016 годы" (постановление администрации района от 02.12.2013 № 2560) (постановление администрации района от 18.12.2014 № 2591)
наименование нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы дата, номер (в редакции от дата, номер постановления)
тыс. рублей
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы* | Ответственный исполнитель /соисполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  | в том числе | [45 empty] | Причина отклонения плановых показателей от фактических
|  |  |  | план на _2015 год | фактически профинансировано | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  |  |  | август |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  | декабрь
[7 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Всего по муниципальной программе |  |  | Всего: | 13263.7275 | 519.3175 | 3.9153 | 33.0075 | 33.0075 | 100% | 486.31 | 486.31 | 10000% | 614.4 | 0 | 0 | 2455.21 | 0 | 0 | 1007.4 | 0 | 0 | 6749.9 | 0 | 0 | 540.4 |  |  | 0 | 0% | 205.4 |  |  | 0 | 0% | 349.4 |  |  | 0 | 0% | 205.4 |  |  | 0 | 0% | 205.4 |  |  | 0 | 0% | 411.5 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 13263.7275 | 519.3175 | 3.9153 | 33.0075 | 33.0075 | 100% | 486.31 | 486.31 | 10000% | 614.4 | 0 | 0 | 2455.21 | 0 | 0 | 1007.4 | 0 | 0 | 6749.9 | 0 | 0 | 540.4 |  |  | 0 | 0% | 205.4 |  |  | 0 | 0% | 349.4 |  |  | 0 | 0% | 205.4 |  |  | 0 | 0% | 205.4 |  |  | 0 | 0% | 411.5 | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 7115.8075 | 519.3175 | 7.2981 | 33.0075 | 33.0075 | 100% | 486.31 | 486.31 | 10000% | 326.4 | 0 | 0 | 1333.29 | 0 | 0 | 1007.4 | 0 | 0 | 2490.9 | 0 | 0 | 205.4 |  |  | 0 | 0% | 205.4 |  |  | 0 | 0% | 205.4 |  |  | 0 | 0% | 205.4 |  |  | 0 | 0% | 205.4 |  |  | 0 | 0% | 411.5 | 0 | 0
бюджет поселений
внебюджетные источники
в том числе:
инвестиции в объекты муниципальной собственности (указать номера мероприятий, относящихся к указанным расходам) |  |  | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
прочие расходы (указать номера мероприятий, относящихся к указанным расходам) |  |  | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
Цель 1 – создание условий для поддержания стабильного качества жизни пожилых людей, инвалидов, граждан других категорий путем оказания социальной помощи и социальной поддержки. Сохранение достигнутого за последние годы уровня социальной безопасности отдельных категорий граждан
Подпрограмма 1 − Социальная поддержка жителей Нижневартовского района
Задача 1 – усиление социальной защиты уязвимых групп населения путем предоставления адресной социальной помощи
1.1 | Единовременная материальная выплата ко Дню снятия блокады города Ленинграда (1944 год) | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100%
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100%
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100%
бюджет поселений
внебюджетные источники
1.2. | Единовременная материальная выплата ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 172.5 | 169.5 | 98.2609 |  |  |  | 169.5 | 169.5 | 100% | 3
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 172.5 | 169.5 | 98.2609 |  |  |  | 169.5 | 169.5 | 100% | 3
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 172.5 | 169.5 | 98.2609 |  |  |  | 169.5 | 169.5 | 100% | 3
бюджет поселений
внебюджетные источники
1.3. | Единовременная материальная выплата к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 6 | 0 | 0 | [9 empty] | 6 |  | 0%
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 6 | 0 | 0 | [9 empty] | 6 |  | 0%
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 6 | 0 | 0 | [9 empty] | 6 |  | 0%
бюджет поселений
внебюджетные источники
1.4 | Единовременная материальная выплата ко Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 36 | 0 | 0 | [9 empty] | 36 |  | 0%
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 36 | 0 | 0 | [9 empty] | 36 |  | 0%
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 36 | 0 | 0 | [9 empty] | 36 |  | 0%
бюджет поселений
внебюджетные источники
1.5. | Единовременная материальная вы-плата ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 го-дов | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 800 | 0 | 0 | [12 empty] | 800 |  | 0%
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 800 | 0 | 0 | [12 empty] | 800 |  | 0%
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 800 | 0 | 0 | [12 empty] | 800 |  | 0%
бюджет поселений
внебюджетные источники
1.6. | Единовременная материальная выплата ко Дню образования Нижневартовского района | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 6495 | 0 | 0 | [15 empty] | 6495 |  | 0%
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 6495 | 0 | 0 | [15 empty] | 6495 |  | 0%
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 2269 | 0 | 0 | [15 empty] | 2269 |  | 0%
бюджет поселений
внебюджетные источники
1.7 | Единовременная материальная выплата на заготовку плодоовощной продукции | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
1.8. | Единовременная материальная выплата ко Дню пожилых людей | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
1.9. | Единовременная материальная выплата ко Дню матери | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | [38 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0! | [38 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | [38 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
1.10. | Единовременная материальная выплата к Международному дню инва-лидов | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | [38 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0! | [38 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | [38 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
| Итого по задаче 1 |  | всего: | 7512.5 | 172.5 | 2.2962 | 3 | 3 | 100% | 169.5 | 169.5 | 100% | 3 | 0 | 0% | 42 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 6495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 7512.5 | 172.5 | 2.2962 | 3 | 3 | 100% | 169.5 | 169.5 | 100% | 3 | 0 | 0% | 42 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 6495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 3286.5 | 172.5 | 5.2487 | 3 | 3 | 100% | 169.5 | 169.5 | 100% | 3 | 0 | 0% | 42 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
бюджет поселений
внебюджетные источники
Задача 2 − обеспечение адресного подхода к определению права на социальную помощь и социальную поддержку
2.1. | Приобретение санаторно-курортных путевок неработающим пенсионерам, отработавшим 10 и более лет на территории района, не включенным в региональный регистр получателей мер социальной поддержки, постоянно зарегистрированным по месту жительства в районе | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 0 | 0 | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.2. | Социальная помощь отдельным кате-гориям граждан в виде бесплатной подписки на годовой комплект районной газеты «Новости Приобья» | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 2465.5 | 205.4 | 8.331 | 0 |  | #DIV/0! | 205.4 | 205.4 | 100% | 205.4 |  | 0% | 205.4 |  | 0 | 205.4 |  | 0 | 205.4 |  | 0 | 205.4 |  |  |  | 0 | 205.4 |  |  |  | 0 | 205.4 |  |  |  | 0 | 205.4 |  |  |  | 0 | 205.4 |  |  |  | 0 | 411.5 |  | 0
|  |  | федеральный бюджет | [46 empty] | 411.5
|  |  | бюджет автономного округа | [46 empty] | 411.5
|  |  | бюджет района | 2465.5 | 205.4 | 8.331 | 0 |  | #DIV/0! | 205.4 | 205.4 | 100% | 205.4 |  | 0% | 205.4 |  | 0 | 205.4 |  | 0 | 205.4 |  | 0 | 205.4 |  |  |  | 0 | 205.4 |  |  |  | 0 | 205.4 |  |  |  | 0 | 205.4 |  |  |  | 0 | 205.4 |  |  |  | 0 | 411.5 |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 2465.5 | 205.4 | 8.331 | 0 |  | #DIV/0! | 205.4 | 205.4 | 100% | 205.4 |  | 0% | 205.4 |  | 0 | 205.4 |  | 0 | 205.4 |  | 0 | 205.4 |  |  |  | 0 | 205.4 |  |  |  | 0 | 205.4 |  |  |  | 0 | 205.4 |  |  |  | 0 | 205.4 |  |  |  | 0 | 411.5 |  | 0
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.3. | Почтовые и банковские расходы для перечисления адресной социальной помощи в виде единовременных ма-териальных выплат отдельным кате-гориям граждан района | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 19.9975 | 0.6275 | 3.1379 | 0.0075 | 0.0075 | 100% | 0.62 | 0.62 | 100% | 0 |  | #DIV/0! | 0.87 |  | 0 | 2 |  | 0 | 16.5 |  | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 19.9975 | 0.6275 | 3.1379 | 0.0075 | 0.0075 | 100% | 0.62 | 0.62 | 100% | 0 |  | #DIV/0! | 0.87 |  | 0 | 2 |  | 0 | 16.5 |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 19.9975 | 0.6275 | 3.1379 | 0.0075 | 0.0075 | 100% | 0.62 | 0.62 | 100% | 0 |  | #DIV/0! | 0.87 |  | 0 | 2 |  | 0 | 16.5 |  | 0
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.4 | Оказание единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной, экстремальной жизненной ситуации либо в чрезвы-чайной ситуации | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 280 | 95 | 33.9286 | 30 | 30 | 100% | 65 | 65 | 100% | 105 |  | 0% | 80 |  | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 280 | 95 | 33.9286 | 30 | 30 | 100% | 65 | 65 | 100% | 105 |  | 0% | 80 |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 280 | 95 | 33.9286 | 30 | 30 | 100% | 65 | 65 | 100% | 105 |  | 0% | 80 |  | 0
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.5. | Предоставление социальной под-держки инвалидам в виде единовре-менной материальной помощи, в ви-де приобретения компьютерной, бы-товой техники и технических средств реабилитации в рамках проведения районной акции милосердия «Душевное богатство», посвященной Международному дню инвалидов | управление по вопросам социальной сферы администрации района; управление образования и молодежной политики администрации района | всего: | 1003.82 | 0 | 0 | [9 empty] | 1003.82 |  | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 1003.82 | 0 | 0 | [9 empty] | 1003.82 |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 1003.82 | 0 | 0 | [9 empty] | 1003.82 |  | 0
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.6. | Создание условий для обучения студентов в рамках оплаты за обучение и частичного возмещения денежных средств, затраченных гражданами на оплату обучения в учреждениях про-фессионального образования | управление по вопросам социальной сферы администрации района; управление образования и молодежной политики администрации района | всего: | 300 | 0 | 0 | [18 empty] | 300 |  |  |  | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 300 | 0 | 0 | [18 empty] | 300 |  |  |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.7 | Оказание благотворительной матери-альной помощи Жуковой Галине Ивановне на установку надгробного сооружения памятника и благоуст-ройство могилы Палашкина Михаила Петровича, | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 0 | 0 | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
| Итого по задаче 2 |  | всего: | 4069.3175 | 301.0275 | 7.3975 | 30.0075 | 30.0075 | 100 | 271.02 | 271.02 | 100 | 310.4 | 0 | 0 | 1290.09 | 0 | 0 | 207.4 | 0 | 0 | 221.9 | 0 | 0 | 505.4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 205.4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 205.4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 205.4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 205.4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 411.5 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 4069.3175 | 301.0275 | 7.3975 | 30.0075 | 30.0075 | 100 | 271.02 | 271.02 | 100 | 310.4 | 0 | 0 | 1290.09 | 0 | 0 | 207.4 | 0 | 0 | 221.9 | 0 | 0 | 505.4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 205.4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 205.4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 205.4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 205.4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 411.5 | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 3769.3175 | 301.0275 | 7.9863 | 30.0075 | 30.0075 | 100 | 271.02 | 271.02 | 100 | 310.4 | 0 | 0 | 1290.09 | 0 | 0 | 207.4 | 0 | 0 | 221.9 | 0 | 0 | 205.4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 205.4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 205.4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 205.4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 205.4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 411.5 | 0 | 0
бюджет поселений
внебюджетные источники
Цель 2 – создание благоприятных условий для реализации интеллектуальных, культурных, физкультурно-оздоровительных потребностей отдельных категорий граждан, повышение их роли в общественной жизни района
Задача 1 – создание условий, обеспечивающих отдельным категориям граждан достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение в обществе
2.1. | Мероприятия, посвященные Дню снятия блокады города Ленинграда (27 января 1944 года) | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 0.6 | 0.6 | 100 |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 100%
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 0.6 | 0.6 | 100 |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 100%
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0.6 | 0.6 | 100 |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 100%
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.2. | Мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 58.19 | 45.19 | 77.6594 |  |  |  | 45.19 | 45.19 | 100% | 13
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 58.19 | 45.19 | 77.6594 |  |  |  | 45.19 | 45.19 | 100% | 13
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 58.19 | 45.19 | 77.6594 |  |  |  | 45.19 | 45.19 | 100% | 13
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.3. | Мероприятия, посвященные Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей (11 апреля) | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 1.2 | 0 | 0 | [9 empty] | 1.2 |  | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 1.2 | 0 | 0 | [9 empty] | 1.2 |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 1.2 | 0 | 0 | [9 empty] | 1.2 |  | 0
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.4. | Мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (09 мая) | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 1121.92 | 0 | 0 | [9 empty] | 1121.92 |  | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 1121.92 | 0 | 0 | [9 empty] | 1121.92 |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | [9 empty] | 0 |  | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.5. | Мероприятия, посвященные Дню семьи (15 мая) | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 0 | 0 | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.6. | Мероприятие, посвященное Дню памяти ветеранов боевых действий (15 мая) | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 0 | 0 | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.7. | Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби (22 июня) | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 0 | 0 | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.8. | Праздник «Встреча двух поколений», посвященный Дню молодежи | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 0 | 0 | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.9. | Мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности (08 июля) | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 0 | 0 | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.10. | Мероприятия, посвященные Дню пожилых людей (01 октября) | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 0 | 0 | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.11 | Мероприятия, посвященные Дню матери (ноябрь) | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 0 | 0 | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.12. | Мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов (03 декабря) | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 0 | 0 | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.13. | Новогодний бал для граждан старшего поколения | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 0 | 0 | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.14. | Экскурсионные туры для граждан старшего поколения | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 0 | 0 | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
| Итого по задаче 1 Цели 2 |  | всего: | 1181.91 | 45.79 | 3.8742 | 0 | 0 | #DIV/0! | 45.79 | 45.79 | 100 | 13 | 0 | 0 | 1123.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 1181.91 | 45.79 | 3.8742 | 0 | 0 | #DIV/0! | 45.79 | 45.79 | 100 | 13 | 0 | 0 | 1123.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 59.99 | 45.79 | 76.3294 | 0 | 0 | #DIV/0! | 45.79 | 45.79 | 100 | 13 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
| Итого по подпрограмме 1 |  | всего: | 12763.7275 | 519.3175 | 4.0687 | 33.0075 | 33.0075 | 100 | 486.31 | 486.31 | 100 | 326.4 | 0 | 0 | 2455.21 | 0 | 0 | 1007.4 | 0 | 0 | 6716.9 | 0 | 0 | 505.4 |  |  | 0 | #DIV/0! | 205.4 |  |  | 0 | #DIV/0! | 205.4 |  |  | 0 | #DIV/0! | 205.4 |  |  | 0 | #DIV/0! | 205.4 |  |  | 0 | #DIV/0! | 411.5 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 12763.7275 | 519.3175 | 4.0687 | 33.0075 | 33.0075 | 100 | 486.31 | 486.31 | 100 | 326.4 | 0 | 0 | 2455.21 | 0 | 0 | 1007.4 | 0 | 0 | 6716.9 | 0 | 0 | 505.4 |  |  | 0 | #DIV/0! | 205.4 |  |  | 0 | #DIV/0! | 205.4 |  |  | 0 | #DIV/0! | 205.4 |  |  | 0 | #DIV/0! | 205.4 |  |  | 0 | #DIV/0! | 411.5 | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 7115.8075 | 519.3175 | 7.2981 | 33.0075 | 33.0075 | 100 | 486.31 | 486.31 | 100 | 326.4 | 0 | 0 | 1333.29 | 0 | 0 | 1007.4 | 0 | 0 | 2490.9 | 0 | 0 | 205.4 |  |  | 0 | #DIV/0! | 205.4 |  |  | 0 | #DIV/0! | 205.4 |  |  | 0 | #DIV/0! | 205.4 |  |  | 0 | #DIV/0! | 205.4 |  |  | 0 | #DIV/0! | 411.5 | 0 | 0
бюджет поселений
внебюджетные источники
Цель: формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Подпрограмма II «Доступная среда в Нижневартовском районе»
Задача 1. Оценка состояния доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения
1.1. | Обследование объектов социальной инфраструктуры района с целью объективной оценки состояния доступности, выявление существующих ограничений и барьеров для инвалидов и маломобильных групп населения, паспортизации объектов, разработки мер по поэтапному устранению существующих ограничений барьеров | управление по вопросам социальной сферы администрации района | всего: | 0 | 0 | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
1.2. | Подготовка проектно-сметной доку-ментации на производство строи-тельных работ и реконструктивных мероприятий (ремонт, капитальный ремонт, вынужденный ремонт) в уч-реждениях социальной инфраструк-туры и жилья | МКУ «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего: | 0 | 0 | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
| Итого по задаче 1 |  | всего: | 0 | 0 | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
Задача 2. Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения
2.1. | Создание доступной среды в учреждениях образования |  | всего: | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 288 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 288 | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.1.1. | Оснащение образовательных учреждений современным специальным, в том числе реабилитационным, учебным, компьютерным оборудованием для создания универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов с обществом | управление образования и молодежной политики администрации района | всего: | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 288 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 288 | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.1.1.1. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Излучинская общеобразовательная средняя школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов» | управление образования и молодежной политики администрации района | всего: | 288 | 0 | 0 | [6 empty] | 288 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 288 | 0 | 0 | [6 empty] | 288 | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0 |  | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.1.1.2. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Новоаганская общеобразовательная средняя школа № 2» | управление образования и молодежной политики администрации района | всего: | 0 | 0 | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.2. | Создание доступной среды в учреждениях культуры |  | всего: | 35 | 0 | 0 | [18 empty] | 35 |  |  |  | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 35 | 0 | 0 | [18 empty] | 35 |  |  |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 0
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.2.1. | Оснащение учреждений библиотеч-ной системы специальным реабили-тационным оборудованием для соз-дания универсальной безбарьерной среды для лиц с ограниченными воз-можностями здоровья | МАУ «Межпоселен-ческая библио-тека» Нижне-вартовского района | всего: | 35 | 0 | 0 | [18 empty] | 35 |  |  |  | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 35 | 0 | 0 | [18 empty] | 35 |  |  |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.3. | Создание доступной среды в учреждениях физической культуры и спор-та |  | всего: | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 33 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 50 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 33 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 50 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.3.1. | Приобретение коляски для участия в соревнованиях по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата | МАОУДОД "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва Нижневартовского района» | всего: | 33 | 0 | 0 | [15 empty] | 33 |  | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 33 | 0 | 0 | [15 empty] | 33 |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.3.2. | Приобретение специализированных тренажеров для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (2 шт.) | МАОУДОД "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва Нижневартовского района» | всего: | 0 | 0 | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.3.3. | Оборудование душевой кабины во Дворце спорта «Югра», пгт. Излучинск | МКУ «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего: | 50 | 0 | 0 | [14 empty] | #DIV/0! | [13 empty] | 50 |  |  |  | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 50 | 0 | 0 | [14 empty] | #DIV/0! | [13 empty] | 50 |  |  |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.3.4. | Реконструкция входной группы физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) пгт. Излучинска с учетом беспрепятственного доступа | МКУ «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего: | 0 | 0 | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.4. | Приобретение и установка откидных пандусов в жилых домах, где проживают инвалиды-колясочники | МКУ «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего: | 0 | 0 | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.5. | Сооружение пандуса и поручней в здании автостанции пгт. Излучинска | МКУ «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего: | 94 | 0 | 0 | [28 empty] | 94 |  |  |  | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 94 | 0 | 0 | [28 empty] | 94 |  |  |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
| Итого по задаче 2 |  | всего: | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 33 | 0 | 0 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 144 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 33 | 0 | 0 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 144 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
Задача 3. Обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационным услугам
3.1. | Социокультурная реабилитация средствами культуры и искусства, организация постоянно действующих выставок фотографий и художественного творчества лиц с ограниченными возможностями здоровья | управление культуры администрации района | всего: | 0 | 0 | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
3.2. | Социокультурная реабилитация средствами физической культуры и спорта | отдел по физической культуре и спорту администрации района | всего: | 0 | 0 | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
| Итого по задаче 3 |  | всего: | 0 | 0 | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
| Итого по подпрограмме 2 |  | всего: | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 33 | 0 | 0 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 144 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 33 | 0 | 0 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 144 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
Всего по муниципальной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):
Ответственный исполнитель (управление по вопросам социальной сферы администрации района) |  |  | всего: | 11459.9075 | 519.3175 | 4.5316 | 33.0075 | 33.0075 | 100 | 486.31 | 486.31 | 100 | 326.4 | 0 | 0 | 1451.39 | 0 | 0 | 1007.4 | 0 | 0 | 6716.9 | 0 | 0 | 205.4 |  |  | 0 | 0 | 205.4 |  |  | 0 | 0 | 205.4 |  |  | 0 | 0 | 205.4 |  |  | 0 | 0 | 205.4 |  |  | 0 | 0 | 411.5 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 11459.9075 | 519.3175 | 4.5316 | 33.0075 | 33.0075 | 100 | 486.31 | 486.31 | 100 | 326.4 | 0 | 0 | 1451.39 | 0 | 0 | 1007.4 | 0 | 0 | 6716.9 | 0 | 0 | 205.4 |  |  | 0 | 0 | 205.4 |  |  | 0 | 0 | 205.4 |  |  | 0 | 0 | 205.4 |  |  | 0 | 0 | 205.4 |  |  | 0 | 0 | 411.5 | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 6111.9875 | 519.3175 | 8.4967 | 33.0075 | 33.0075 | 100 | 486.31 | 486.31 | 100 | 326.4 | 0 | 0 | 329.47 | 0 | 0 | 1007.4 | 0 | 0 | 2490.9 | 0 | 0 | 205.4 |  |  | 0 | 0 | 205.4 |  |  | 0 | 0 | 205.4 |  |  | 0 | 0 | 205.4 |  |  | 0 | 0 | 205.4 |  |  | 0 | 0 | 411.5 | 0 | 0
бюджет поселений
внебюджетные источники
Соисполнитель 1 (управление образования и молодежной политики администра-ции района) |  |  | всего: | 1591.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 288 | 0 | 0 | 1003.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 1591.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 288 | 0 | 0 | 1003.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 1003.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1003.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
Соисполнитель 2 (муниципальное автономное учреждение «Межпоселенческая библиотека» Нижневартовского района) |  |  | всего: | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
Соисполнитель 3 (муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва Нижневартовско-го района») |  |  | всего: | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 33 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 33 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
Соисполнитель 4 (муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района») |  |  | всего: | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 144 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 144 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
Руководитель __________________________ (______________________)
Исполнитель_______________________(О.В. Удод)
тел. 49-87-07 (13-07)
Согласовано:
Специалист Департамента финансов___________________ (А.Е. Козловская)
Специалист Департамента финансов___________________ (С.А. Вандрей)

## Показатели таб.4
Таблица 4
Целевые показатели муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Нижневартовского района на 2014–2016 годы"
№ п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2015 год | Значение показателя на 2015 год |  |  | в том числе
[7 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Подпрограмма I «Социальная поддержка жителей Нижневартовского района»
Показатели непосредственных результатов
1 | Количество граждан района, получивших единовременные материальные выплаты к праздничным и знаменательным датам (чел.) | 3714 | 3740 | 3740 | 0 | [31 empty] | 3740
2 | Количество граждан района, получивших единовременную материальную помощь в связи с трудной, экстремальной жизненной ситуацией либо чрезвычайной ситуацией (чел.) | 180 | 140 | 28 | 8 |  | 3 | 3 | 100 | 5 | 5 | 100 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0
3 | Количество неработающих пенсионеров, отработавших 10 и более лет на территории района, не включенных в региональный регистр получателей мер социальной поддержки, получивших санаторно-курортные путевки (путевки) | 20 | 20 | 20 | 0 | [28 empty] | 20
4 | Количество инвалидов, получивших единовременную материальную помощь, компьютерную, бытовую технику, мебель и технические средства реабилитации | 100 | 150 | 150 | 0 | [34 empty] | 150
5 | Количество отдельных категорий граждан района, получивших социальную поддержку из бюджета района в виде бес-платной подписки на районную газету «Новости Приобья» (чел.) | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | [34 empty] | 4000
6 | Количество граждан, принявших участие в культурно-досуговых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях (чел.) | 1100 | 1220 | 1220 | 163 |  | 3 | 3 | 100 | 160 | 160 | 100 |  |  |  | 4 |  | 0 | 370 |  | 0 | 170 |  | 0 | 213 |  | 0 | [6 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
7 | Число граждан старшего поколения, получивших социальную поддержку в виде участия в туристических программах (чел.) | 23 | 31 | 31 | 0 | [25 empty] | 31
8 | Количество студентов, получающих оплату за обучение (чел.) | 0 | 10 | 10 | 0 | [34 empty] | 10
Показатели конечных результатов
1 | Обеспечение граждан мерами социальной поддержки и социальной помощи, предоставляемых в полном объеме от числа назначенных единовременных материальных выплат (%) | 100 | 100 | 100 | 0 | [34 empty] | 100
2 | Снижение количества письменных обращений граждан по вопросам, связанным с оказанием материальной помощи, реализацией мер социальной поддержки (обращений) | 429 | 415 | 415 | 0 | [34 empty] | 415
3 | Доля отдельных категорий граждан, вовлеченных в социально значимые мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории лиц (%) | 10 | 10 | 10 | 0 | [34 empty] | 10
Подпрограмма II «Доступная среда в Нижневартовском районе»
Показатели непосредственных результатов
1 | Количество образовательных учреждений, материально-техническая база которых позволяет реализовать обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (шт.) | 0 | 1 | 1 | 0 | [7 empty] | 1
2 | Количество образовательных учреждений, реализующих дистанционное обучение детей-инвалидов (шт.) | 0 | 1 | 1 | 0 | [7 empty] | 1
3 | Увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих образовательные услуги в условиях образовательного учреждения (%) | 55 | 57 | 57 | 0 | [34 empty] | 57
4 | Количество граждан с ограниченными возможностями жизнедеятельности, воспользовавшихся услугами культуры (%) | 70 | 72 | 72 | 0 | [34 empty] | 72
5 | Количество граждан с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом (%) | 8,5 от общей численности данной категории граждан | 8.9 | 8.9 | 0 | [34 empty] | 8.9
6 | Обеспечение удобства в использовании инвалидами специальных мест (санитарные узлы) на 1 объекте социальной инфраструктуры (шт.) | 0 | 0 | 0 | 0
Показатели конечных результатов
1 | Обеспечение доступности к образовательным учреждениям посредством сооружения и обустройства входных групп, пандусов, поручней (%) | 90 | 100 | 100 | 0 | [31 empty] | 100
2 | Повышение уровня доступности учреждений культуры для маломобильных групп населения (%) | 90 | 100 | 100 | 0 | [31 empty] | 100
3 | Обеспечение доступности к учреждениям физической культуры и спорта посредством сооружения и обустройства входных групп, лифтов, пандусов, поручней (%) | 50 | 90 | 90 | 0 | [31 empty] | 90
4 | Количество объектов учреждений образования и культуры района, обеспеченных беспрепятственным доступом инвалидов и других маломобильных групп населения | 51 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 0
| Руководитель программы | ______________
| Исполнитель: | ______________ | О.В. Удод
(13-07)

## пояснения таб. 5
Таблица 5
Пояснения к отчету о ходе исполнения графика (сетевого графика) по реализации муниципальной программы
«Социальная поддержка жителей Нижневартовского района на 2014–2016 годы"
наименование муниципальной программы
1. | Результаты реализации муниципальной программы | Подпрограмма1 «Социальная поддержка жителей Нижневартовского района»
Подпрограмма 2 «Доступная среда в Нижневартовском районе»
2. | Информация о контрактной системе в сфере закупок:
2.1. | объем закупок, тыс. рублей
2.2. | количество заявок, единиц
2.3. | объем не обеспеченных контрактами средств, тыс. рублей; причины отсутствия контрактных обязательств по ним
2.4. | сумма экономии по итогам закупок, предложения по перераспределению сэкономленных средств
3. | Причины невыполнения программных мероприятий и отклонения фактически исполненных расходных обязательств над запланированными
4. | Наличие, объемы и состояние объектов незавершенного строительства, в том числе: местный бюджет
привлеченные средства
Руководитель_______________________
Исполнитель___________________
тел.