## свод по подпрограммам (hidden)
Наименование программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию программы в 2012 году (тыс.рублей) |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | 1 квартал |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | 1 полугодие |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | 9 месяцев |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  | утвержденный план | фактически профинансировано | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" | Всего по программе: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
в том числе:
| федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| бюджет автономного округа | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| местный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| программа "Сотрудничество" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| внебюджетные источники | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## оценка эффективности (hidden)
Отчет по оценке результативности и эффективности целевой программы за 2012 год
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы"
Наименование критерия / подкритерия | Вес, Zi, zij | Балл (0-10) | Оценка по критерию / подкритерию | Комментарии
K1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры, законодательству и актуальность показателей целей ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k1.1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры до 2020 года, программам экономического и социального развития Югры, целям СБП, законодательству | 0.5 |  | 0
k1.2 Актуальность показателей достижения целей ДЦП | 0.5 |  | 0
K2 Адекватность и достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.1 | 0 | 0
k2.1 Адекватность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
k2.2 Достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
K3 Выполнение плановых объемов финансирования и привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.2 | 0 | 0
k3.1 Отношение общего фактического объема финансирования ДЦП за прошедший период ее реализации к объему, предусмотренному в уточненном плане финансирования | 0.7 |  | 0
k3.2 Привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.3 |  | 0
K4 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП и выполнения ее мероприятий (результативность ДЦП) | 0.4 | 0 | 0
k4.1 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП | 0.5 |  | 0
k4.2 Степень выполнения мероприятий ДЦП в отчетном году | 0.5 |  | 0
K5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 1 |  | 0
K6 Наличие идентификации негативных внешних факторов и рисков, мер смягчения их воздействия | 0.05 | 0 | 0
k6.1 Идентификация негативных внешних факторов и рисков | 0.5 |  | 0
k6.2 Принятие мер по смягчению воздействия негативных внешних факторов и рисков на ход реализации ДЦП | 0.5 |  | 0
K7 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 0.05 | 0 | 0
k7.1 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 1 |  | 0
ИТОГО | 1 | 0 | 0 | R= " "
1. Пояснения к оценке:
2. Выводы

## Выполнение работ (hidden)
Приложение 2
План реализации мероприятий целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" на 2012 год
№ п/п | Наименование мероприятий программы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Результат реализации программы | Причины отклонения плана от факта | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Задача 1. Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства
1.1. | Организация процессов управления и мониторинга развития информационного общества и электронного правительства в автономном округе (обеспечение управления проектами и мероприятиями, а также мониторинг, информационное, методическое и аналитическое сопровождение реализации основных направлений, разработка и сопровождение информационной системы для управления программой "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы") | план | Объявление открытого конкурса на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы | Заключение контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы и контроль за исполнением контракта | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационномуи аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналтическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Оплата 25% по контракту на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы
[10 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.2. | Подготовка и принятие законодательных и иных нормативных правовых актов и организационно-методических документов по вопросам развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | [5 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.3. | Проведение научно-практических конференций, семинаров, выставок и конкурсов, а также участие в международных, всероссийских, региональных конференциях, семинарах, выставках и конкурсах в сфере развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | организация и проведение семинара для ОМСУ |  | участие в международной выставке CeBIT, Ганновер |  | участие в выставке "СвязьЭкспоком" | участие в Тверском социально-экономическом Форуме "Информационное общество" | участие в выставке "Иннопром-2012", Екатеринбурн |  |  | участие в выставке Softool, г. Москва
факт
1.4. | Развитие системы управления процессами закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд автономного округа Переход на проведение аукционов в рамках размещения государственного заказа в электронном виде | план |  | участие на седьмой Всероссийской форум – выставке «ГОСЗАКАЗ – 2012». |  | обучение заказчиков курсы повышения квалификации в сфере размещения электронных закупок: | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. | Создание модуля предотвращения и выявления правонарушений и технической поддержке автоматизированной информационной системы "Государственный заказ" . |  |  | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. |  |  | Приобретение программного обеспечения и оборудования для модернизации автоматизированной информационной системы «Государственный заказ». Разработка и утверждение нормативных правовых актов и организационно-методических документов
факт
1.5. | Разработка информационно-аналитической системы «Учреждения социальной инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план |  |  | планируется сдача первого этапа работы до 30 марта 2012 года
факт
Задача 2. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг
2.1. | Развитие телекоммуникационной инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет населенных пунктов автономного округа | план | подготовка конкурсной документации на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры | проведение конкурса | заключение контракта на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры. координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции | координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции. | приемка работ.
факт
2.2. | Создание условий для предоставления доступа в сеть Интернет в труднодоступных населенных пунктах автономного округа с использованием спутниковых технологий | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, объявление аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание 7 центров ощественного доступа с использованием стутниковых технологий | [8 empty] | Создано 7 центров общественного одоступа в труднодоступных населенных пунктах с использлованием спутникового оборудования
факт
2.3. | Создание условий для повышения компьютерной грамотности жителей автономного округа, в том числе работников бюджетной сферы и выпускников учреждений профессионального образования | план | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Прием и оплата работ по государственному контракту | Повышение компьютерной грамотности населения. Обучено 11 тыс. жителей автономного округа, в том числе работники бюджетной сферы
факт
2.4. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети центров общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме на территории автономного округа | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, проведение аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание или модернизация 25 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих | Подготовка конкурскной документации.Объявление аукциона. | заключение государственного контракта на выполнение работ |  | Создано или модернизировано 12 центров общественного доступа |  |  |  |  | Создано 37 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих.
факт
2.5. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети Интернет-центров шахматного мастерства на территории автономного округа | план |  | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | [5 empty] | Создано 10 интернет-центров шажхматного мастерства
факт
Задача 3. Использование информационно-коммуникационных технологий в ситеме здравоохранения и социальной защиты населения
3.1. | Развитие и модернизация автоматизированной системы обработки информации в сфере социальной защиты населения автономного округа | план | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Проведение торгов | Проведение торгов | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта
факт
Задача 4. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
4.1. | Создание и развитие автоматизированной информационно-управляющей системы территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РФ в рамках антикризисного управления | план | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск), госэкспертиза проектной документации | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Приемка работ | Приемка работ | Приемка работ
факт
Задача 5. Использование информационно-коммуникационных технологий в культуре и системе культурного и гуманитарного просвещения
5.1. | Развитие цифрового контента и сохранение культурного наследия (в том числе перевод библиотечных, музейных и архивных фондов в электронный вид) | план
факт
5.2. | Организация предоставления услуг с использованием базы данных библиотечных, музейных и архивных фондов | план
факт
Задача 6. Формирование электронного правительства
6.1.1. | Создание Территориальной информационной системы Югры и реализация государственных и муниципальных функций в электронном виде с ее использованием | план |  | Подготовка документации | Подготовка документации. проведение торгов | Заключение контракта | контроль за исполнением контракта | [7 empty] | 1-я очередь ТИС Югры, включая ведомственный сегмент, готова к вводу в промышленную эксплуатацию. Внедрение 2-й очереди ТИС Югры в опытную эксплуатацию. Технический проект 3-й очереди ТИС Югры
1.6. | Комплектование музейных фондов | факт
6.1.2. | Создание и развитие информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа | план | [12 empty] | Создание и внедрение типового решения для регулярного проведения анализа и мониторинга финансового и социально-экономического состояния муниципального образования
факт
6.1.3. | Технологическое сопровождение функционирования информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа, в том числе поставка оборудования | план | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме заключение контракта | Выполнение работ по государственным контрактам.
факт
6.1.4. | Использование электронного документооборота в деятельности органов государственной власти и муниципальных образований | план | Заключение государственных контрактов на сопровождение системы, на выполнение работ по модернизации системы. Оплата аванса по государственным контрактам по сопровождению | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 1 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 1 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 2 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 3 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 2 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 4 этап. | Оплата работ по государственным контрактам по сопровождению. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 5 этап. | Модернизация системы электронного документооборота и делопроизводства и обеспечение непрерывности и корректности ее функционирования в органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1.9. | Поддержка конференций российского и регионального значения | факт
6.1.5. | Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства автономного округа | план
факт
6.1.6. | Модернизация, развитие и поддержка корпоративной сети органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе включение в сеть 106 муниципальных образований | план | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 30% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 70% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 30% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | поддержка функционирования межсетевых экранов, обеспечение антивируса | ежемесячный платех за аренду услуг связи | защита от нежелательной почты | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 70% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | ежемесячный платех за аренду услуг связи
факт
6.1.7. | Создание регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа | план | Разработка ТЗ | Разработка ТЗ, подготовка расчета начальной (максимальной) цены контракта | Согласование с ДИТ ТЗ и расчета начальной (максимальной) цены контракта, разработка проекта государственного контракта | объявление открытого конкурса на выполнение работ "Третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа " | заключение государственного контракта на выполнение работ | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Оплата работ по государственному контракту |  |  |  | Функционирующий комплекс подсистем определенных в Техническом задании как третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа
факт
6.1.8. | Обеспечение деятельности мировых судей автономного округа и реализация прав граждан при взаимодействии с судебной системой автономного округа | план | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка и согласование технических заданий | согласование аукционной документации и проведение электронных торгов | проведение аукциона в электронной форме | заключение государственных контрактов и их исполнение | исполнение государственных контрактов | приемка и оплата исполненных государственных контрактов
факт
6.1.9. | Создание условий для обеспечения возможностей интероперабельности и интеграции информационных систем автономного округа в области государственного управления и правопорядка в части автоматизации межведомственного взаимодействия при формировании списков кандидатов в присяжные заседатели автономного округа | план
факт
6.2. | Обеспечение предоставления государственных услуг в электронном виде с использованием регионального сегмента единого портала государственных и муниципальных услуг | план | Контроль за исполнением контракта с ОАО «Ростелеком» на оказание услуги комплексного сервиса по организации функционирования региональной инфраструктуры электронного правительства автономного округа – и обеспечение централизованной инфокоммуникационной поддержки процессов оказания государственных и муниципальных услуг |  | Закрытие 1-го этапа | Контроль за исполнением контракта |  | Закрытие контракта | Заключение очередного сервисного контракта | Контроль за исполнением государственного контракта |  |  |  |  | Предоставление 156 государственных и муниципальных услуг в электронном виде
факт
6.3. | Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и информационных систем | план |  | Объявление открытого конкурса на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Заключение контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Аванс 30% | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Закрытие контракта по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Оплата 70%
|  |  | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!»
|  |  | Подготовка техтребований на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Объявление торгов на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
факт
6.4. | Развитие системы информационно-аналитического обеспечения деятельности Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план
факт
6.5. | Развитие системы непрерывного обучения государственных гражданских и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы в области информационных технологий | план |  |  | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Обучение 400 государственных и муниципальных служащих
факт
6.6. | Развитие и модернизация системы оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде | план
факт
6.7. | Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муницыпальных услуг на территории автономного округа | план |  | окончательный расчет по государственному контракту 2011 года | разработка порядка выплаты субсидий муниципальным образованиям | [8 empty] | перечисление субсидий муниципальным образованиям
факт
Заместитель директора Департамента_________________________________Ю.И. Торгашин
Исполнитель
Консультант отдела финансово-экономического обеспечения Раевская Алла Юрьевна Тел.: 8 (3467) 39-22-31

## Финансирование таб.3
Таблица 3
График (сетевой график)реализации муниципальной программы
"Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка в Нижневартовском районе на 2014-2017 годы" в 2015 году (Постановление администрации района от 02.12.2013 № 2542 с изм. в Постановлении от 04.12.2014 № 2496
наименование нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы дата, номер (в редакции от дата, номер постановления)
тыс. рублей
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы* | Ответственный исполнитель /соисполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  | в том числе | [45 empty] | Причина отклонения плановых показателей от фактических
|  |  |  | план на _____год | фактически профинансировано | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  |  |  | август |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  | декабрь
[7 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Всего по муниципальной программе |  |  | Всего: | 22828.29 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4527.2 | 0 |  | 1.1 | 0 |  | 1.1 | 0 |  | 9018.4 | 0 |  | 2.3 |  |  | 0 |  | 28.8 |  |  | 0 |  | 9126.3 |  |  | 0 |  | 108.39 |  |  | 0 |  | 13.3 |  |  | 0 |  | 1.4 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 21578.7 | [8 empty] | 4288.8 |  |  | 0.8 |  |  | 0.8 |  |  | 8552.4 |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 20.1 |  |  |  |  | 8627.8 |  |  |  |  | 75.9 |  |  |  |  | 9.5 |  |  |  |  | 1
|  |  | бюджет района | 1164 | [8 empty] | 232.8 |  |  | 0 | [5 empty] | 465.6 | [12 empty] | 465.6
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет поселений | 85.59 | [8 empty] | 5.6 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.4 |  |  | 0.7 |  |  |  |  | 8.7 |  |  |  |  | 32.9 |  |  |  |  | 32.49 |  |  |  |  | 3.8 |  |  |  |  | 0.4
|  |  | внебюджетные источники | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
в том числе:
инвестиции в объекты муниципальной собственности (указать номера мероприятий, относящихся к указанным расходам) |  |  | всего: | 22543 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1352.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11271.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 9918.9
|  |  | федеральный бюджет | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 21379 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1282.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10689.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 9406.7
|  |  | бюджет района | 1164 | [8 empty] | 69.8 | [8 empty] | 582 | [12 empty] | 512.2
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0
прочие расходы (указать номера мероприятий, относящихся к указанным расходам) |  |  | всего: | 285.29 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 18.6 | 0 |  | 1.1 | 0 |  | 1.1 | 0 |  | 1.2 | 0 |  | 2.3 |  |  | 0 |  | 28.8 |  |  | 0 |  | 109.1 |  |  | 0 |  | 108.39 |  |  | 0 |  | 13.3 |  |  | 0 |  | 1.4 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 199.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 13 | 0 |  | 0.8 | 0 |  | 0.8 | 0 |  | 0.8 | 0 |  | 1.6 |  |  | 0 |  | 20.1 |  |  | 0 |  | 76.2 |  |  | 0 |  | 75.9 |  |  | 0 |  | 9.5 |  |  | 0 |  | 1 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | бюджет поселений | 85.59 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5.6 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0.4 | 0 |  | 0.7 |  |  | 0 |  | 8.7 |  |  | 0 |  | 32.9 |  |  | 0 |  | 32.49 |  |  | 0 |  | 3.8 |  |  | 0 |  | 0.4 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Цель: совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, повышение уровня правовой грамотности для формирования правосознания жителей
Подпрограмма1
Задача 2: профилактика правонарушений в Нижневартовском районе и вовлечение общественности и общественных формирований в сфере охраны общественного порядка в предупреждение правонарушений
2,6 | Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельно-сти народных дружин в городских и сельских поселениях района | администрации го-родских и сельских поселений района (по согласованию) | всего: | 285.29 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 18.6 | 0 |  | 1.1 | 0 |  | 1.1 | 0 |  | 1.2 | 0 |  | 2.3 |  |  | 0 |  | 28.8 |  |  | 0 |  | 109.1 |  |  | 0 |  | 108.39 |  |  | 0 |  | 13.3 |  |  | 0 |  | 1.4 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 199.7 | [8 empty] | 13 |  |  | 0.8 |  |  | 0.8 |  |  | 0.8 |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 20.1 |  |  |  |  | 76.2 |  |  |  |  | 75.9 |  |  |  |  | 9.5 |  |  |  |  | 1
|  |  | бюджет района | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | бюджет поселений | 85.59 | [8 empty] | 5.6 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.4 |  |  | 0.7 |  |  |  |  | 8.7 |  |  |  |  | 32.9 |  |  |  |  | 32.49 |  |  |  |  | 3.8 |  |  |  |  | 0.4
|  |  | внебюджетные источники | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
и т.д.
2.6.1 | Излучинск | администрация город-ского поселения Из-лучинск (по согласо-ванию) | всего: | 118.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 17.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 101.1 |  |  | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | [8 empty] | 0 | [26 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 82.9 | [8 empty] | 12.2 | [26 empty] | 70.7
|  |  | бюджет района | 0 | [8 empty] | 0 | [26 empty] | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | [8 empty] | 0 | [26 empty] | 0
|  |  | бюджет поселений | 35.7 | [8 empty] | 5.3 | [26 empty] | 30.4
|  |  | внебюджетные источники | 0 | [8 empty] | 0 | [26 empty] | 0
2.6.2 | Новоаганск | администрация город-ского поселения Но-воаганск | всего: | 89.6 | 0 | [29 empty] | 89.6
|  |  | федеральный бюджет | 0 | [30 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 62.7 | [30 empty] | 62.7
|  |  | бюджет района | 0 | [30 empty] | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | [30 empty] | 0
|  |  | бюджет поселений | 26.9 | [30 empty] | 26.9
|  |  | внебюджетные источники | 0 | [30 empty] | 0
2.6.3 | Вата | администрация сель-ского поселения Вата | всего: | 14.3 | 0 | [7 empty] | 1.1 |  |  | 1.1 |  |  | 1.1 |  |  | 1.2 |  |  | 2.3 |  |  |  |  | 2.3 |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  |  | 1.4
|  |  | федеральный бюджет | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 10 | [8 empty] | 0.8 |  |  | 0.8 |  |  | 0.8 |  |  | 0.8 |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 0.9 |  |  |  |  | 0.9 |  |  |  |  | 1
|  |  | бюджет района | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | бюджет поселений | 4.3 | [8 empty] | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.4 |  |  | 0.7 |  |  |  |  | 0.7 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.4
|  |  | внебюджетные источники | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.6.4 | Ваховск | администрация сель-ского поселения Вах-овск | всего: | 14.3 | 0 | [24 empty] | 14.3
|  |  | федеральный бюджет | 0 | [25 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 10 | [25 empty] | 10
|  |  | бюджет района | 0 | [25 empty] | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | [25 empty] | 0
|  |  | бюджет поселений | 4.3 | [25 empty] | 4.3
|  |  | внебюджетные источники | 0 | [25 empty] | 0
2.6.5 | Зайцева Речка | администрация сель-ского поселения Зай-цева Речка (по согла-сованию) | всего: | 12.1 | 0 | [29 empty] | 12.1
|  |  | федеральный бюджет | 0 | [30 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 8.5 | [30 empty] | 8.5
|  |  | бюджет района | 0 | [30 empty] | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | [30 empty] | 0
|  |  | бюджет поселений | 3.6 | [30 empty] | 3.6
|  |  | внебюджетные источники | 0 | [30 empty] | 0
2.6.6 | Ларьяк | администрация сель-ского поселения Ла-рьяк | всего: | 12.1 | 0 | [24 empty] | 12.1
|  |  | федеральный бюджет | 0 | [25 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 8.5 | [25 empty] | 8.5
|  |  | бюджет района | 0 | [25 empty] | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | [25 empty] | 0
|  |  | бюджет поселений | 3.6 | [25 empty] | 3.6
|  |  | внебюджетные источники | 0 | [25 empty] | 0
2.6.7 | Покур | администрация сель-ского поселения По-кур | всего: | 12.1 | 0 | [29 empty] | 6.05 |  |  |  |  | 6.05
|  |  | федеральный бюджет | 0 | [30 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 8.5 | [30 empty] | 4.25 |  |  |  |  | 4.25
|  |  | бюджет района | 0 | [30 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | [30 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | бюджет поселений | 3.6 | [30 empty] | 1.8 |  |  |  |  | 1.8
|  |  | внебюджетные источники | 0 | [30 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2.6.8 | Аган | администрация сель-ского поселения Аган | всего: | 12.1 | 0 | [39 empty] | 12.1
|  |  | федеральный бюджет | 0 | [40 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 8.5 | [40 empty] | 8.5
|  |  | бюджет района | 0 | [40 empty] | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | [40 empty] | 0
|  |  | бюджет поселений | 3.6 | [40 empty] | 3.6
|  |  | внебюджетные источники | 0 | [40 empty] | 0
| Итого по подпрограмме 1 |  | всего: | 285.29 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 18.6 | 0 |  | 1.1 | 0 |  | 1.1 | 0 |  | 1.2 | 0 |  | 2.3 |  |  | 0 |  | 28.8 |  |  | 0 |  | 109.1 |  |  | 0 |  | 108.39 |  |  | 0 |  | 13.3 |  |  | 0 |  | 1.4 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 199.7 | 0 | [7 empty] | 13 | 0 |  | 0.8 | 0 |  | 0.8 | 0 |  | 0.8 | 0 |  | 1.6 |  |  | 0 |  | 20.1 |  |  | 0 |  | 76.2 |  |  |  |  | 75.9 |  |  |  |  | 9.5 |  |  |  |  | 1
|  |  | бюджет района | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | бюджет поселений | 85.59 | 0 | [7 empty] | 5.6 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0.4 | 0 |  | 0.7 |  |  | 0 |  | 8.7 |  |  | 0 |  | 32.9 |  |  |  |  | 32.49 |  |  |  |  | 3.8 |  |  |  |  | 0.4
|  |  | внебюджетные источники | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Подпрограмма 2
Задача 5: создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка
5.1 | Строительство в сельских населенных пунктах одноэтаж-ных строений для размещения участковых пунктов полиции, предусматривающих служеб-ные жилые помещения для участковых уполномоченных полиции, в том числе: | муниципальное казен-ное учреждение «Управление капиталь-ного строительства по застройке Нижневар-товского района» | всего: | 22543 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1352.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11271.5 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 9918.9 |  |  | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 21379 | 0 | [7 empty] | 1282.8 | 0 | [7 empty] | 10689.5 | 0 | [11 empty] | 9406.7 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 1164 | 0 | [7 empty] | 69.8 | 0 | [7 empty] | 582 | 0 | [11 empty] | 512.2 |  |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0
| п. Зайцева Речка (1 строение) |  | всего: | 11607 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 696.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5803.5 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 5107.1 |  |  | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 11010 | 0 | [7 empty] | 660.6 | 0 | [7 empty] | 5505 | 0 | [11 empty] | 4844.4 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 597 | 0 | [7 empty] | 35.8 | 0 | [7 empty] | 298.5 | 0 | [11 empty] | 262.7 |  |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0
| п.Вата (1 строение) |  | всего: | 10936 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 656.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5468 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 4811.9 |  |  | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 10369 | 0 | [7 empty] | 622.1 | 0 | [7 empty] | 5184.5 | 0 | [11 empty] | 4562.4 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 567 | 0 | [7 empty] | 34 | 0 | [7 empty] | 283.5 | 0 | [11 empty] | 249.5 |  |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0
и т.д.
| Итого по подпрограмме 2 |  | всего: | 22543 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1352.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11271.5 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 9918.9 |  |  | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 21379 | 0 | [7 empty] | 1282.8 | 0 | [7 empty] | 10689.5 | 0 | [11 empty] | 9406.7 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 1164 | 0 | [7 empty] | 69.8 | 0 | [7 empty] | 582 | 0 | [11 empty] | 512.2 |  |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0
и т.д.
Всего по муниципальной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):
Ответственный исполнитель (муниципальное казен-ное учреждение «Управление капиталь-ного строительства по застройке Нижневар-товского района») |  |  | всего: | 22543 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4508.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9017.2 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 9017.2 |  |  | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 21379 | 0 | [7 empty] | 4275.8 | 0 | [7 empty] | 8551.6 | 0 | [11 empty] | 8551.6 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 1164 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 232.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 465.6 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 465.6 |  |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0
Соисполнитель 1 (администрации городских и сельских поселений района) |  |  | всего: | 285.29 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 18.6 | 0 |  | 1.1 | 0 |  | 1.1 | 0 |  | 1.2 | 0 |  | 2.3 |  |  | 0 |  | 28.8 |  |  | 0 |  | 109.1 |  |  | 0 |  | 108.39 |  |  | 0 |  | 13.3 |  |  | 0 |  | 1.4 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 199.7 | 0 | [7 empty] | 13 | 0 |  | 0.8 | 0 |  | 0.8 | 0 |  | 0.8 | 0 |  | 1.6 |  |  | 0 |  | 20.1 |  |  | 0 |  | 76.2 |  |  | 0 |  | 75.9 |  |  | 0 |  | 9.5 |  |  | 0 |  | 1 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | бюджет поселений | 85.59 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5.6 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0.4 | 0 |  | 0.7 |  |  | 0 |  | 8.7 |  |  | 0 |  | 32.9 |  |  | 0 |  | 32.49 |  |  | 0 |  | 3.8 |  |  | 0 |  | 0.4 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Исполнитель_______________________ А.Ю. Мичкова
тел. 49-86-91
Согласовано:
Специалист Департамента финансов___________________ А.Е. Козловская

## Показатели таб.4
Таблица 4
Целевые показатели муниципальной программы "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка в Нижневартовском районе на 2014-2017 годы"
№ п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя на ____ год | Значение показателя на 2015 год |  |  | в том числе
[7 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Показатели непосредственных результатов
1 | Количество добровольных общественных формирований в сфере охраны общественного порядка (формирований) |  |  | 32 | [35 empty] | 32
2 | Количество участников добровольных общественных формирований (чел) |  |  | 272 | [35 empty] | 272
3 | количество профилактических мероприятий, проведенных добровольными общественными формированиями (мероприятий) |  |  | 468 | [35 empty] | 468
4 | Количество проведенных профилактических мероприятий для различных категорий населения района (мероприятий) |  |  | 33 | [35 empty] | 33
5 | Количество жителей района, принявших участие в профилактических мероприятиях (чел) |  |  | 4421 | [35 empty] | 4421
6 | Количество участковых пунктов полиции в сельских населенных пунктах района (пунктов) |  |  | 2 | [35 empty] | 2
7 | Доля выявленных с участием общественности правонарушений в общем количестве правонарушений (%) |  |  | 2 | [35 empty] | 2
8 | Доля выявленных нарушений правил дорожного движения с помощью технических средств видеофиксации в общем количестве нарушений (%) |  |  | 47 | [35 empty] | 47
Показатели конечных результатов
1 | Доля населения района, вовлеченного в общественные формирования в сфере общественного порядка (%) |  |  | 0.8 | [35 empty] | 0.8
2 | Доля населения района, охваченного профилактическими мероприятиями (%) |  |  | 12.2 | [35 empty] | 12.2
3 | Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений (%) |  |  | 5.2 | [35 empty] | 5.2
) (ед) | Уровень общеуголовной преступности (на 10 тыс. населения |  |  | 191 | [35 empty] | 191
Руководитель _______________________
Исполнитель А.Ю. Мичкова
тел.49-86-91

## пояснения таб. 5
Таблица 5
Пояснения к отчету о ходе исполнения графика (сетевого графика) по реализации муниципальной программы
муниципальной программы "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка в Нижневартовском районе на 2014-2017 годы"
наименование муниципальной программы
1. | Результаты реализации муниципальной программы | Подпрограмма1
Подпрограмма 2
и т.д.
2. | Информация о контрактной системе в сфере закупок:
2.1. | объем закупок, тыс. рублей
2.2. | количество заявок, единиц
2.3. | объем не обеспеченных контрактами средств, тыс. рублей; причины отсутствия контрактных обязательств по ним
2.4. | сумма экономии по итогам закупок, предложения по перераспределению сэкономленных средств
3. | Причины невыполнения программных мероприятий и отклонения фактически исполненных расходных обязательств над запланированными
4. | Наличие, объемы и состояние объектов незавершенного строительства, в том числе: местный бюджет
привлеченные средства
Руководитель_______________________
ИсполнительА.Ю. Мичкова
тел.49-86-91

## Лист1
СОГЛАСОВАНО:
Исполняющий обязанности заместителя главы администрации района по управлению делами
____________________________ М.Г. Двинянинова
ГРАФИК
реализации в январе 2015 года муниципальной программы района"Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка в Нижневартовском районе на 2014–2017 годы"
Руководитель программы
и.о. начальника отдела по вопросам общественной безопасности
___________________________А.Ю. Мичкова
2015 год
Note on K11: при заполнении таблиц формы Графика, необходимо обратить внимание на примечания.