## свод по подпрограммам (hidden)
Наименование программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию программы в 2012 году (тыс.рублей) |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | 1 квартал |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | 1 полугодие |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | 9 месяцев |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  | утвержденный план | фактически профинансировано | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" | Всего по программе: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
в том числе:
| федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| бюджет автономного округа | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| местный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| программа "Сотрудничество" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| внебюджетные источники | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## оценка эффективности (hidden)
Отчет по оценке результативности и эффективности целевой программы за 2012 год
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы"
Наименование критерия / подкритерия | Вес, Zi, zij | Балл (0-10) | Оценка по критерию / подкритерию | Комментарии
K1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры, законодательству и актуальность показателей целей ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k1.1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры до 2020 года, программам экономического и социального развития Югры, целям СБП, законодательству | 0.5 |  | 0
k1.2 Актуальность показателей достижения целей ДЦП | 0.5 |  | 0
K2 Адекватность и достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.1 | 0 | 0
k2.1 Адекватность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
k2.2 Достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
K3 Выполнение плановых объемов финансирования и привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.2 | 0 | 0
k3.1 Отношение общего фактического объема финансирования ДЦП за прошедший период ее реализации к объему, предусмотренному в уточненном плане финансирования | 0.7 |  | 0
k3.2 Привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.3 |  | 0
K4 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП и выполнения ее мероприятий (результативность ДЦП) | 0.4 | 0 | 0
k4.1 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП | 0.5 |  | 0
k4.2 Степень выполнения мероприятий ДЦП в отчетном году | 0.5 |  | 0
K5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 1 |  | 0
K6 Наличие идентификации негативных внешних факторов и рисков, мер смягчения их воздействия | 0.05 | 0 | 0
k6.1 Идентификация негативных внешних факторов и рисков | 0.5 |  | 0
k6.2 Принятие мер по смягчению воздействия негативных внешних факторов и рисков на ход реализации ДЦП | 0.5 |  | 0
K7 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 0.05 | 0 | 0
k7.1 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 1 |  | 0
ИТОГО | 1 | 0 | 0 | R= " "
1. Пояснения к оценке:
2. Выводы

## Выполнение работ (hidden)
Приложение 2
План реализации мероприятий целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" на 2012 год
№ п/п | Наименование мероприятий программы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Результат реализации программы | Причины отклонения плана от факта | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Задача 1. Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства
1.1. | Организация процессов управления и мониторинга развития информационного общества и электронного правительства в автономном округе (обеспечение управления проектами и мероприятиями, а также мониторинг, информационное, методическое и аналитическое сопровождение реализации основных направлений, разработка и сопровождение информационной системы для управления программой "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы") | план | Объявление открытого конкурса на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы | Заключение контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы и контроль за исполнением контракта | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационномуи аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналтическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Оплата 25% по контракту на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы
[10 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.2. | Подготовка и принятие законодательных и иных нормативных правовых актов и организационно-методических документов по вопросам развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | [5 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.3. | Проведение научно-практических конференций, семинаров, выставок и конкурсов, а также участие в международных, всероссийских, региональных конференциях, семинарах, выставках и конкурсах в сфере развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | организация и проведение семинара для ОМСУ |  | участие в международной выставке CeBIT, Ганновер |  | участие в выставке "СвязьЭкспоком" | участие в Тверском социально-экономическом Форуме "Информационное общество" | участие в выставке "Иннопром-2012", Екатеринбурн |  |  | участие в выставке Softool, г. Москва
факт
1.4. | Развитие системы управления процессами закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд автономного округа Переход на проведение аукционов в рамках размещения государственного заказа в электронном виде | план |  | участие на седьмой Всероссийской форум – выставке «ГОСЗАКАЗ – 2012». |  | обучение заказчиков курсы повышения квалификации в сфере размещения электронных закупок: | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. | Создание модуля предотвращения и выявления правонарушений и технической поддержке автоматизированной информационной системы "Государственный заказ" . |  |  | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. |  |  | Приобретение программного обеспечения и оборудования для модернизации автоматизированной информационной системы «Государственный заказ». Разработка и утверждение нормативных правовых актов и организационно-методических документов
факт
1.5. | Разработка информационно-аналитической системы «Учреждения социальной инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план |  |  | планируется сдача первого этапа работы до 30 марта 2012 года
факт
Задача 2. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг
2.1. | Развитие телекоммуникационной инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет населенных пунктов автономного округа | план | подготовка конкурсной документации на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры | проведение конкурса | заключение контракта на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры. координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции | координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции. | приемка работ.
факт
2.2. | Создание условий для предоставления доступа в сеть Интернет в труднодоступных населенных пунктах автономного округа с использованием спутниковых технологий | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, объявление аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание 7 центров ощественного доступа с использованием стутниковых технологий | [8 empty] | Создано 7 центров общественного одоступа в труднодоступных населенных пунктах с использлованием спутникового оборудования
факт
2.3. | Создание условий для повышения компьютерной грамотности жителей автономного округа, в том числе работников бюджетной сферы и выпускников учреждений профессионального образования | план | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Прием и оплата работ по государственному контракту | Повышение компьютерной грамотности населения. Обучено 11 тыс. жителей автономного округа, в том числе работники бюджетной сферы
факт
2.4. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети центров общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме на территории автономного округа | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, проведение аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание или модернизация 25 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих | Подготовка конкурскной документации.Объявление аукциона. | заключение государственного контракта на выполнение работ |  | Создано или модернизировано 12 центров общественного доступа |  |  |  |  | Создано 37 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих.
факт
2.5. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети Интернет-центров шахматного мастерства на территории автономного округа | план |  | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | [5 empty] | Создано 10 интернет-центров шажхматного мастерства
факт
Задача 3. Использование информационно-коммуникационных технологий в ситеме здравоохранения и социальной защиты населения
3.1. | Развитие и модернизация автоматизированной системы обработки информации в сфере социальной защиты населения автономного округа | план | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Проведение торгов | Проведение торгов | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта
факт
Задача 4. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
4.1. | Создание и развитие автоматизированной информационно-управляющей системы территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РФ в рамках антикризисного управления | план | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск), госэкспертиза проектной документации | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Приемка работ | Приемка работ | Приемка работ
факт
Задача 5. Использование информационно-коммуникационных технологий в культуре и системе культурного и гуманитарного просвещения
5.1. | Развитие цифрового контента и сохранение культурного наследия (в том числе перевод библиотечных, музейных и архивных фондов в электронный вид) | план
факт
5.2. | Организация предоставления услуг с использованием базы данных библиотечных, музейных и архивных фондов | план
факт
Задача 6. Формирование электронного правительства
6.1.1. | Создание Территориальной информационной системы Югры и реализация государственных и муниципальных функций в электронном виде с ее использованием | план |  | Подготовка документации | Подготовка документации. проведение торгов | Заключение контракта | контроль за исполнением контракта | [7 empty] | 1-я очередь ТИС Югры, включая ведомственный сегмент, готова к вводу в промышленную эксплуатацию. Внедрение 2-й очереди ТИС Югры в опытную эксплуатацию. Технический проект 3-й очереди ТИС Югры
1.6. | Комплектование музейных фондов | факт
6.1.2. | Создание и развитие информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа | план | [12 empty] | Создание и внедрение типового решения для регулярного проведения анализа и мониторинга финансового и социально-экономического состояния муниципального образования
факт
6.1.3. | Технологическое сопровождение функционирования информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа, в том числе поставка оборудования | план | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме заключение контракта | Выполнение работ по государственным контрактам.
факт
6.1.4. | Использование электронного документооборота в деятельности органов государственной власти и муниципальных образований | план | Заключение государственных контрактов на сопровождение системы, на выполнение работ по модернизации системы. Оплата аванса по государственным контрактам по сопровождению | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 1 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 1 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 2 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 3 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 2 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 4 этап. | Оплата работ по государственным контрактам по сопровождению. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 5 этап. | Модернизация системы электронного документооборота и делопроизводства и обеспечение непрерывности и корректности ее функционирования в органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1.9. | Поддержка конференций российского и регионального значения | факт
6.1.5. | Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства автономного округа | план
факт
6.1.6. | Модернизация, развитие и поддержка корпоративной сети органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе включение в сеть 106 муниципальных образований | план | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 30% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 70% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 30% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | поддержка функционирования межсетевых экранов, обеспечение антивируса | ежемесячный платех за аренду услуг связи | защита от нежелательной почты | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 70% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | ежемесячный платех за аренду услуг связи
факт
6.1.7. | Создание регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа | план | Разработка ТЗ | Разработка ТЗ, подготовка расчета начальной (максимальной) цены контракта | Согласование с ДИТ ТЗ и расчета начальной (максимальной) цены контракта, разработка проекта государственного контракта | объявление открытого конкурса на выполнение работ "Третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа " | заключение государственного контракта на выполнение работ | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Оплата работ по государственному контракту |  |  |  | Функционирующий комплекс подсистем определенных в Техническом задании как третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа
факт
6.1.8. | Обеспечение деятельности мировых судей автономного округа и реализация прав граждан при взаимодействии с судебной системой автономного округа | план | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка и согласование технических заданий | согласование аукционной документации и проведение электронных торгов | проведение аукциона в электронной форме | заключение государственных контрактов и их исполнение | исполнение государственных контрактов | приемка и оплата исполненных государственных контрактов
факт
6.1.9. | Создание условий для обеспечения возможностей интероперабельности и интеграции информационных систем автономного округа в области государственного управления и правопорядка в части автоматизации межведомственного взаимодействия при формировании списков кандидатов в присяжные заседатели автономного округа | план
факт
6.2. | Обеспечение предоставления государственных услуг в электронном виде с использованием регионального сегмента единого портала государственных и муниципальных услуг | план | Контроль за исполнением контракта с ОАО «Ростелеком» на оказание услуги комплексного сервиса по организации функционирования региональной инфраструктуры электронного правительства автономного округа – и обеспечение централизованной инфокоммуникационной поддержки процессов оказания государственных и муниципальных услуг |  | Закрытие 1-го этапа | Контроль за исполнением контракта |  | Закрытие контракта | Заключение очередного сервисного контракта | Контроль за исполнением государственного контракта |  |  |  |  | Предоставление 156 государственных и муниципальных услуг в электронном виде
факт
6.3. | Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и информационных систем | план |  | Объявление открытого конкурса на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Заключение контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Аванс 30% | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Закрытие контракта по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Оплата 70%
|  |  | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!»
|  |  | Подготовка техтребований на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Объявление торгов на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
факт
6.4. | Развитие системы информационно-аналитического обеспечения деятельности Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план
факт
6.5. | Развитие системы непрерывного обучения государственных гражданских и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы в области информационных технологий | план |  |  | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Обучение 400 государственных и муниципальных служащих
факт
6.6. | Развитие и модернизация системы оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде | план
факт
6.7. | Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муницыпальных услуг на территории автономного округа | план |  | окончательный расчет по государственному контракту 2011 года | разработка порядка выплаты субсидий муниципальным образованиям | [8 empty] | перечисление субсидий муниципальным образованиям
факт
Заместитель директора Департамента_________________________________Ю.И. Торгашин
Исполнитель
Консультант отдела финансово-экономического обеспечения Раевская Алла Юрьевна Тел.: 8 (3467) 39-22-31

## Финансирование таб.3
Таблица 3
График (сетевой график)реализации муниципальной программы
Развитие физичсекой культуры и спорта в Нижневартовском районе
наименование нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы дата, номер (в редакции от дата, номер постановления)
тыс. рублей
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы* | Ответственный исполнитель /соисполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  | в том числе | [45 empty] | Причина отклонения плановых показателей от фактических
|  |  |  | план на 2015 год | фактически профинансировано | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  |  |  | август |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  | декабрь
[7 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Всего по муниципальной программе |  |  | Всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
в том числе:
инвестиции в объекты муниципальной собственности (указать номера мероприятий, относящихся к указанным расходам) |  |  | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
прочие расходы (указать номера мероприятий, относящихся к указанным расходам) |  |  | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
Цель: создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта в Нижневартовском районе в 2014–2020 годах
Задача 1. Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта, пропаганда здорового образа жизни
1.1 | Обеспечение участия спортсменов района в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях (согласно календар-ному плану) |  | всего: | 4964.36 | 0 |  | 598.572 | 598.572 |  | 1263.3 | 0 |  | 1263.1
|  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  | бюджет района | 4964.36 |  |  | 598.572 | 598.572 |  | 1263.3 |  |  | 1263.1 |  |  | 613.14 |  |  | 613.14 |  |  | 613.14
1.2 | Поощрение кандидатов и участников всероссийских и международных соревнований |  | всего: | 300 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  | бюджет района | 300 | [11 empty] | 300
1.3 | Обеспечение участия в летних учебно-тренировочных сборах спортсменов района |  | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  | бюджет района | 0
1.4 | Приобретение инвен-таря и оборудования |  | всего: | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  | бюджет района | 200 |  |  | 0 | 0 |  | 100 |  |  | 100
1.5 | Организация и проведение районного праздника «Спортивная элита» |  | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  | бюджет района | 0
1.6 | Присвоение спортивных разрядов |  | всего: | 40.28 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10.07 | [8 empty] | 10.07 | [12 empty] | 10.07 | [14 empty] | 10.07
|  |  | бюджет автономного округа | 40.28 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10.07 | [8 empty] | 10.07 | [12 empty] | 10.07 | [14 empty] | 10.07
|  |  | бюджет района | 0
1.7 | Строительство, ре-конструкция и капи-тальный ремонт объ-ектов спорта |  | всего: | 170185.1248 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  | бюджет района | 170185.1248
1.7.1 | пгт. Излучинск Реконструкция 5 блока МОМСШ № 1 ул. Школьная 5 |  | всего: | 100648.4367 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  | бюджет района | 100648.4367
1.7.2 | Загородный стацио-нарный лагерь круг-лосуточного пребыва-ния детей «Лесная сказка», вторая оче-редь, пгт. Излучинск Нижневартовского района |  | всего: | 200 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  | бюджет района | 200
1.7.3 | 1.7.4. Крытый хоккейный корт в пгт. Новоаган-ске |  | всего: | 7350 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  | бюджет района | 7350
1.7.4 | Строительство крыто-го хоккейного корта в пгт. Излучинске |  | всего: | 61640.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  | бюджет района | 61640.7
1.7.5 | Замена напольного покрытия терафлекс на спортивный паркет в игровом зале Дворца спорта «Олимп» му-ниципального авто-номного образова-тельного учреждения дополнительного об-разования детей «Но-воаганская детская-юношеская спортив-ная школа «Олимп» |  | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  | бюджет района | 0
1.7.6 | 2 резервные скважины (питьевая, пожарная) на объекте «Загородный стационарный лагерь круглосуточного пребывания детей «Лесная сказка», пгт. Излучинск |  | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  | бюджет района | 0
1.7.7 | Отсыпка и установка забора для безопасно-сти отдыха детей на объекте «Загородный стационарный лагерь круглосуточного пре-бывания детей «Лес-ная сказка», пгт. Из-лучинск |  | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  | бюджет района | 0
1.7.5 | Установка спортивно-го оборудования в пгт. Излучинске, пгт. Новоаганске, с. Ларь-як |  | всего: | 218.8721 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  | бюджет района | 218.8721
1.7.6 | Физкультурно-оздо-ровительный ком-плекс на 250 зрителей с бассейном на 50 мест в пгт. Новоаган-ске Нижневартовского района (ремонт кров-ли) |  | всего: | 127.116 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  | бюджет района | 127.116
ИТОГО по задаче 1: |  |  | всего: | 175689.7648 | 0 |  | 598.572 | 598.572 |  | 1363.3 | 0 |  | 1373.17 | 0 | 0 | 913.14 | 0 | 0 | 613.14 | 0 | 0 | 623.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.07
|  |  | бюджет автономного округа | 40.28 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10.07 | 0 | [7 empty] | 10.07 | [12 empty] | 10.07 | [14 empty] | 10.07
|  |  | бюджет района | 175649.4848 | 0 |  | 598.572 | 598.572 |  | 1363.3 | 0 |  | 1363.1 | 0 | 0 | 913.14 | 0 | 0 | 613.14 | 0 | 0 | 613.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2. Реализация учебно-тренировочных программ в отделениях спортивных школ по видам спорта с привлечением максимально большого числа детей
2.1 | Сохранение кадрового потенциала |  | всего: | 71598.1715 |  |  | 2089.0714 | 2089.0714 |  | 5893.9 | 0 |  | 5893.9 | 0 |  | 5893.9 | 0 |  | 5893.9 | 0 |  | 5893.9 | 0 |  | 5893.9 | 0 | 0% | 0 |  | 5893.9 | 0 | 0% | 0 |  | 5893.9 | 0 | 0% | 0 |  | 5893.9 | 0 | 0% | 0 |  | 5893.9 | 0 | 0% | 0 |  | 5893.9 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 4676.2 | [5 empty] | 425.2 |  |  | 425.1 |  |  | 425.1 |  |  | 425.1 |  |  | 425.1 |  |  | 425.1 |  |  |  |  | 425.1 |  |  |  |  | 425.1 |  |  |  |  | 425.1 |  |  |  |  | 425.1 |  |  |  |  | 425.1
|  |  | бюджет района | 66921.9715 |  |  | 2089.0714 | 2089.0714 |  | 5893.9 |  |  | 5893.9 |  |  | 5893.9 |  |  | 5893.9 |  |  | 5893.9 |  |  | 5893.9 |  |  |  |  | 5893.9 |  |  |  |  | 5893.9 |  |  |  |  | 5893.9 |  |  |  |  | 5893.9 |  |  |  |  | 5893.9
|  |  | внебюджетные источники | 0
2.2 | Улучшение матери-ально-технической базы учреждений |  | всего: | 829.4987 | 0 |  | 40.9387 | 40.9387 |  | 71.56 | 0 |  | 71.7 | 0 |  | 71.7 | 0 |  | 71.7 | 0 |  | 71.7 | 0 |  | 71.7 | 0 | 0 | 0 |  | 71.7 | 0 | 0 | 0 |  | 71.7 | 0 | 0 | 0 |  | 71.7 | 0 | 0 | 0 |  | 71.7 | 0 | 0 | 0 |  | 71.7 | 0
|  |  | бюджет района | 829.4987 |  |  | 40.9387 | 40.9387 |  | 71.56 |  |  | 71.7 |  |  | 71.7 |  |  | 71.7 |  |  | 71.7 |  |  | 71.7 |  |  |  |  | 71.7 |  |  |  |  | 71.7 |  |  |  |  | 71.7 |  |  |  |  | 71.7 |  |  |  |  | 71.7
|  |  | внебюджетные источники | 0
2.3 | Обеспечение учреж-дений коммунальны-ми услугами, услуга-ми связи, транспорт-ными услугами и про-чими услугами |  | всего: | 19479.9574 | 0 |  | 128.4574 | 128.4574 |  | 1758.9 | 0 |  | 1759.2 | 0 |  | 1759.2 | 0 |  | 1759.2 | 0 |  | 1759.2 | 0 |  | 1759.3 | 0 | 0 | 0 |  | 1759.3 | 0 | 0 | 0 |  | 1759.3 | 0 | 0 | 0 |  | 1759.3 | 0 | 0 | 0 |  | 1759.3 | 0 | 0 | 0 |  | 1759.3 | 0
|  |  | бюджет района | 14484.9292 |  |  | 62.0292 | 62.0292 |  | 1310.9 |  |  | 1311.2 |  |  | 1311.2 |  |  | 1311.2 |  |  | 1311.2 |  |  | 1311.2 |  |  |  |  | 1311.2 |  |  |  |  | 1311.2 |  |  |  |  | 1311.2 |  |  |  |  | 1311.2 |  |  |  |  | 1311.2
|  |  | внебюджетные источники | 4995.0282 |  |  | 66.4282 | 66.4282 |  | 448 |  |  | 448 |  |  | 448 |  |  | 448 |  |  | 448 |  |  | 448.1 |  |  |  |  | 448.1 |  |  |  |  | 448.1 |  |  |  |  | 448.1 |  |  |  |  | 448.1 |  |  |  |  | 448.1
ИТОГО по задаче 2: |  |  | всего: | 91907.6275 | 0 | 0 | 2258.4675 | 2258.4675 | 0 | 8149.56 | 0 | 0 | 8149.9 | 0 | 0 | 8149.9 | 0 | 0 | 8149.9 | 0 | 0 | 8149.9 | 0 | 0 | 8150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8150 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 4676.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 425.2 | 0 | 0 | 425.1 | 0 | 0 | 425.1 | 0 | 0 | 425.1 | 0 | 0 | 425.1 | 0 | 0 | 425.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.1 | 0
|  |  | бюджет района | 82236.3993 |  |  | 2192.0393 | 2192.0393 |  | 7276.36 | 0 |  | 7276.8 | 0 |  | 7276.8 | 0 |  | 7276.8 | 0 |  | 7276.8 | 0 |  | 7276.8 | 0 | 0 | 0 |  | 7276.8 | 0 | 0 | 0 |  | 7276.8 | 0 | 0 | 0 |  | 7276.8 | 0 | 0 | 0 |  | 7276.8 | 0 | 0 | 0 |  | 7276.8 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 4995.0282 |  |  | 66.4282 | 66.4282 |  | 448 | 0 |  | 448 | 0 |  | 448 | 0 |  | 448 | 0 |  | 448 | 0 |  | 448.1 | 0 | 0 | 0 |  | 448.1 | 0 | 0 | 0 |  | 448.1 | 0 | 0 | 0 |  | 448.1 | 0 | 0 | 0 |  | 448.1 | 0 | 0 | 0 |  | 448.1
ВСЕГО по муниципальной программе: |  |  | всего: | 267597.3922 | 0 |  | 2857.0395 | 2857.0395 | 0 | 9512.86 | 0 | 0 | 9523.07 | 0 | 0 | 9063.04 | 0 | 0 | 8763.04 | 0 | 0 | 8773.11 | 0 | 0 | 8150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8160.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8160.07 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 4716.48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 425.2 | 0 | 0 | 435.17 | 0 | 0 | 425.1 | 0 | 0 | 425.1 | 0 | 0 | 435.17 | 0 | 0 | 425.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.17 | 0
|  |  | бюджет района | 257885.884 |  |  | 2790.6113 | 2790.6113 | 0 | 8639.66 | 0 | 0 | 8639.9 | 0 | 0 | 8189.94 | 0 | 0 | 7889.94 | 0 | 0 | 7889.94 | 0 | 0 | 7276.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7276.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7276.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7276.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7276.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7276.8 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 4995.0282 |  |  | 66.4282 | 66.4282 | 0 | 448 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 448.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.1
и т.д.
| Итого по подпрограмме 1 |  | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
Цель:
Подпрограмма 2
Задача
1.1 | (наименование мероприятия) |  | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
и т.д.
| Итого по подпрограмме 2 |  | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
и т.д.
Всего по муниципальной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):
в том числе:
инвестиции в объекты муниципальной собст-венности |  |  | всего: | 170185.1248
|  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  | бюджет района | 170185.1248
|  |  | внебюджетные источники | 0
прочие расходы |  |  | всего: | 97412.2995 | 0 | 0 | 2857.0395 | 2857.0395 | 0 | 9512.86 | 0 | 0 | 9523.07 | 0 | 0 | 9063.04 | 0 | 0 | 8763.04 | 0 | 0 | 8773.11 | 0 | 0 | 8150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8160.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8160.07 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 4716.48 |  |  | 0 | 0 |  | 425.2 | 0 | 0 | 435.17 | 0 | 0 | 425.1 | 0 | 0 | 425.1 | 0 | 0 | 435.17 | 0 | 0 | 425.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.17 | 0
|  |  | бюджет района | 87700.7913 |  |  | 2790.6113 | 2790.6113 |  | 8639.66 | 0 |  | 8639.9 | 0 |  | 8189.94 | 0 |  | 7889.94 | 0 |  | 7889.94 | 0 |  | 7276.8 | 0 | 0 | 0 |  | 7276.8 | 0 | 0 | 0 |  | 7276.8 | 0 | 0 | 0 |  | 7276.8 | 0 | 0 |  |  | 7276.8 | 0 | 0 | 0 |  | 7276.8 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 4995.0282 |  |  | 66.4282 | 66.4282 |  | 448 | 0 |  | 448 | 0 |  | 448 | 0 |  | 448 | 0 |  | 448 | 0 |  | 448.1 | 0 | 0 | 0 |  | 448.1 | 0 | 0 | 0 |  | 448.1 | 0 | 0 | 0 |  | 448.1 | 0 | 0 |  |  | 448.1 | 0 | 0 | 0 |  | 448.1 | 0
в том числе:
отдел по физической культуре и спорту адми-нистрации района |  |  | всего: | 5504.672 | 0 | 0 | 598.572 | 598.572 | 0 | 1363.3 | 0 | 0 | 1373.17
|  |  | бюджет автономного округа | 40.28 | [8 empty] | 10.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.07 | 0
|  |  | бюджет района | 5464.392 |  |  | 598.572 | 598.572 | 0 | 1363.3 | 0 | 0 | 1363.1 | 0 | 0 | 913.14 | 0 | 0 | 613.14 | 0 | 0 | 613.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0
муниципальное казенное учреждение «Управ-ление капитального строительства по застрой-ке Нижневартовского района» |  |  | всего: | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  | бюджет района | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0
муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования де-тей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва Нижневартовского района» |  |  | всего: | 60886.7 | 0 | 0 | 1448.4 | 1448.4226 | 0 | 5403.5 | 0 | 0 | 5403.5 | 0 | 0 | 5403.5 | 0 | 0 | 5403.5 | 0 | 0 | 5403.5 | 0 | 0 | 5403.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5403.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5403.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5403.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5403.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5402.8
|  |  | бюджет автономного округа | 2805.7 | [5 empty] | 255.1 |  |  | 255.1 |  |  | 255.1 |  |  | 255.1 |  |  | 255.1 |  |  | 255.1 |  |  |  |  | 255.1 |  |  |  |  | 255.1 |  |  |  |  | 255.1 |  |  |  |  | 255.1 |  |  |  |  | 254.7
|  |  | бюджет района | 53681 |  |  | 1382 | 1381.9943 |  | 4754.4 |  |  | 4754.4 |  |  | 4754.4 |  |  | 4754.4 |  |  | 4754.4 |  |  | 4754.5 |  |  |  |  | 4754.5 |  |  |  |  | 4754.5 |  |  |  |  | 4754.5 |  |  |  |  | 4754.5 |  |  |  |  | 4754.5
|  |  | внебюджетные источники | 4400 |  |  | 66.4 | 66.4282 |  | 394 |  |  | 394 |  |  | 394 |  |  | 394 |  |  | 394 |  |  | 394 |  |  |  |  | 394 |  |  |  |  | 394 |  |  |  |  | 394 |  |  |  |  | 394 |  |  |  |  | 393.6
муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Новоаганская детско юношеская спортивная школа "Олимп" |  |  | всего: | 31020.9 | 0 | 0 | 810 | 810.0449 | 0 | 2746.6 | 0 | 0 | 2746.5 | 0 | 0 | 2746.5 | 0 | 0 | 2746.5 | 0 | 0 | 2746.5 | 0 | 0 | 2746.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2746.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2746.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2746.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2746.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2745.8
|  |  | бюджет автономного округа | 1870.5 | [5 empty] | 170.1 |  |  | 170.1 |  |  | 170.1 |  |  | 170.1 |  |  | 170.1 |  |  | 170.1 |  |  |  |  | 170.1 |  |  |  |  | 170.1 |  |  |  |  | 170.1 |  |  |  |  | 170.1 |  |  |  |  | 169.5
|  |  | бюджет района | 28555.4 |  |  | 810 | 810.0449 |  | 2522.4 |  |  | 2522.3 |  |  | 2522.3 |  |  | 2522.3 |  |  | 2522.3 |  |  | 2522.3 |  |  |  |  | 2522.3 |  |  |  |  | 2522.3 |  |  |  |  | 2522.3 |  |  |  |  | 2522.3 |  |  |  |  | 2522.3
|  |  | внебюджетные источники | 595 |  |  | 0 | 0 |  | 54.1 |  |  | 54.1 |  |  | 54.1 |  |  | 54.1 |  |  | 54.1 |  |  | 54.1 |  |  |  |  | 54.1 |  |  |  |  | 54.1 |  |  |  |  | 54.1 |  |  |  |  | 54.1 |  |  |  |  | 54
Руководитель |  |  | С.Г.Белянкин
Исполнитель |  |  | Е.В.Кузнецова
Согласовано:
Специалист Департамента финансов |  |  | В.В.Шадрина

## Показатели таб.4
Таблица 4
Целевые показатели муниципальной программы ___________________________________________________
№ п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2015 год | Значение показателя на 2015 год |  |  | в том числе
[7 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Показатели непосредственных результатов
1 | Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, чел. | 12367 | 12780 | 12780
2 | Количество спортсменов района, принявших участие в официальных окружных, всероссийских и международных соревнованиях по видам спорта, чел. | 450 | 470 | 470
3 | Численность занимающихся физической культурой и спортом в детско-юношеских спортивных школах, чел. | 1660 | 1660 | 1660
4 | Количество спортсменов района, имеющих спортивное звание, разряд: мастер спорта России международного класса, мастер спорта России, кандидат в мастера спорта, первый спортивный разряд,чел. | 85 | 100 | 100
5 | Количество медалей, завоеванных спортсменами района на официальных окружных, всероссийских и международных соревнованиях, чел. | 310 | 318 | 318
Показатели конечных результатов
1 | Обеспеченность единовременной пропускной способностью (ЕПС) спортивных сооружений,% | 33 | 34 | 34
2 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом,% | 33.9 | 35 | 35
3 | Доля детей, занимающихся физической культурой и спортом в детско-юношеских спортивных школах, в возрасте от 5 до 18 лет,% | 28 | 28 | 28
4 | Доля положительных отзывов, полученных в ходе социологических исследований,% | 95 | 95 | 95
Пояснительная записка: показатели программы уточняются в конце календарного года при сборе статистических сведений.
Руководитель _______________________
Исполнитель _____________________
тел.

## пояснения таб. 5
Таблица 5
Пояснения к отчету о ходе исполнения графика (сетевого графика) по реализации муниципальной программы
Развитие физичсекой культуры и спорта в Нижневартовском районе
наименование муниципальной программы
1. | Результаты реализации муниципальной программы | Подпрограмма1
Подпрограмма 2
и т.д.
2. | Информация о контрактной системе в сфере закупок:
2.1. | объем закупок, тыс. рублей
2.2. | количество заявок, единиц
2.3. | объем не обеспеченных контрактами средств, тыс. рублей; причины отсутствия контрактных обязательств по ним
2.4. | сумма экономии по итогам закупок, предложения по перераспределению сэкономленных средств
3. | Причины невыполнения программных мероприятий и отклонения фактически исполненных расходных обязательств над запланированными
4. | Наличие, объемы и состояние объектов незавершенного строительства, в том числе: местный бюджет
привлеченные средства
Руководитель С. Г.Белянкин
Исполнитель
тел.