## свод по подпрограммам (hidden)
Наименование программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию программы в 2012 году (тыс.рублей) |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | 1 квартал |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | 1 полугодие |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | 9 месяцев |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  | утвержденный план | фактически профинансировано | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" | Всего по программе: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
в том числе:
| федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| бюджет автономного округа | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| местный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| программа "Сотрудничество" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| внебюджетные источники | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## оценка эффективности (hidden)
Отчет по оценке результативности и эффективности целевой программы за 2012 год
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы"
Наименование критерия / подкритерия | Вес, Zi, zij | Балл (0-10) | Оценка по критерию / подкритерию | Комментарии
K1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры, законодательству и актуальность показателей целей ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k1.1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры до 2020 года, программам экономического и социального развития Югры, целям СБП, законодательству | 0.5 |  | 0
k1.2 Актуальность показателей достижения целей ДЦП | 0.5 |  | 0
K2 Адекватность и достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.1 | 0 | 0
k2.1 Адекватность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
k2.2 Достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
K3 Выполнение плановых объемов финансирования и привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.2 | 0 | 0
k3.1 Отношение общего фактического объема финансирования ДЦП за прошедший период ее реализации к объему, предусмотренному в уточненном плане финансирования | 0.7 |  | 0
k3.2 Привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.3 |  | 0
K4 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП и выполнения ее мероприятий (результативность ДЦП) | 0.4 | 0 | 0
k4.1 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП | 0.5 |  | 0
k4.2 Степень выполнения мероприятий ДЦП в отчетном году | 0.5 |  | 0
K5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 1 |  | 0
K6 Наличие идентификации негативных внешних факторов и рисков, мер смягчения их воздействия | 0.05 | 0 | 0
k6.1 Идентификация негативных внешних факторов и рисков | 0.5 |  | 0
k6.2 Принятие мер по смягчению воздействия негативных внешних факторов и рисков на ход реализации ДЦП | 0.5 |  | 0
K7 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 0.05 | 0 | 0
k7.1 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 1 |  | 0
ИТОГО | 1 | 0 | 0 | R= " "
1. Пояснения к оценке:
2. Выводы

## Выполнение работ (hidden)
Приложение 2
План реализации мероприятий целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" на 2012 год
№ п/п | Наименование мероприятий программы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Результат реализации программы | Причины отклонения плана от факта | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Задача 1. Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства
1.1. | Организация процессов управления и мониторинга развития информационного общества и электронного правительства в автономном округе (обеспечение управления проектами и мероприятиями, а также мониторинг, информационное, методическое и аналитическое сопровождение реализации основных направлений, разработка и сопровождение информационной системы для управления программой "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы") | план | Объявление открытого конкурса на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы | Заключение контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы и контроль за исполнением контракта | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационномуи аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналтическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Оплата 25% по контракту на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы
[10 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.2. | Подготовка и принятие законодательных и иных нормативных правовых актов и организационно-методических документов по вопросам развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | [5 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.3. | Проведение научно-практических конференций, семинаров, выставок и конкурсов, а также участие в международных, всероссийских, региональных конференциях, семинарах, выставках и конкурсах в сфере развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | организация и проведение семинара для ОМСУ |  | участие в международной выставке CeBIT, Ганновер |  | участие в выставке "СвязьЭкспоком" | участие в Тверском социально-экономическом Форуме "Информационное общество" | участие в выставке "Иннопром-2012", Екатеринбурн |  |  | участие в выставке Softool, г. Москва
факт
1.4. | Развитие системы управления процессами закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд автономного округа Переход на проведение аукционов в рамках размещения государственного заказа в электронном виде | план |  | участие на седьмой Всероссийской форум – выставке «ГОСЗАКАЗ – 2012». |  | обучение заказчиков курсы повышения квалификации в сфере размещения электронных закупок: | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. | Создание модуля предотвращения и выявления правонарушений и технической поддержке автоматизированной информационной системы "Государственный заказ" . |  |  | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. |  |  | Приобретение программного обеспечения и оборудования для модернизации автоматизированной информационной системы «Государственный заказ». Разработка и утверждение нормативных правовых актов и организационно-методических документов
факт
1.5. | Разработка информационно-аналитической системы «Учреждения социальной инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план |  |  | планируется сдача первого этапа работы до 30 марта 2012 года
факт
Задача 2. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг
2.1. | Развитие телекоммуникационной инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет населенных пунктов автономного округа | план | подготовка конкурсной документации на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры | проведение конкурса | заключение контракта на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры. координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции | координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции. | приемка работ.
факт
2.2. | Создание условий для предоставления доступа в сеть Интернет в труднодоступных населенных пунктах автономного округа с использованием спутниковых технологий | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, объявление аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание 7 центров ощественного доступа с использованием стутниковых технологий | [8 empty] | Создано 7 центров общественного одоступа в труднодоступных населенных пунктах с использлованием спутникового оборудования
факт
2.3. | Создание условий для повышения компьютерной грамотности жителей автономного округа, в том числе работников бюджетной сферы и выпускников учреждений профессионального образования | план | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Прием и оплата работ по государственному контракту | Повышение компьютерной грамотности населения. Обучено 11 тыс. жителей автономного округа, в том числе работники бюджетной сферы
факт
2.4. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети центров общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме на территории автономного округа | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, проведение аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание или модернизация 25 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих | Подготовка конкурскной документации.Объявление аукциона. | заключение государственного контракта на выполнение работ |  | Создано или модернизировано 12 центров общественного доступа |  |  |  |  | Создано 37 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих.
факт
2.5. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети Интернет-центров шахматного мастерства на территории автономного округа | план |  | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | [5 empty] | Создано 10 интернет-центров шажхматного мастерства
факт
Задача 3. Использование информационно-коммуникационных технологий в ситеме здравоохранения и социальной защиты населения
3.1. | Развитие и модернизация автоматизированной системы обработки информации в сфере социальной защиты населения автономного округа | план | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Проведение торгов | Проведение торгов | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта
факт
Задача 4. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
4.1. | Создание и развитие автоматизированной информационно-управляющей системы территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РФ в рамках антикризисного управления | план | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск), госэкспертиза проектной документации | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Приемка работ | Приемка работ | Приемка работ
факт
Задача 5. Использование информационно-коммуникационных технологий в культуре и системе культурного и гуманитарного просвещения
5.1. | Развитие цифрового контента и сохранение культурного наследия (в том числе перевод библиотечных, музейных и архивных фондов в электронный вид) | план
факт
5.2. | Организация предоставления услуг с использованием базы данных библиотечных, музейных и архивных фондов | план
факт
Задача 6. Формирование электронного правительства
6.1.1. | Создание Территориальной информационной системы Югры и реализация государственных и муниципальных функций в электронном виде с ее использованием | план |  | Подготовка документации | Подготовка документации. проведение торгов | Заключение контракта | контроль за исполнением контракта | [7 empty] | 1-я очередь ТИС Югры, включая ведомственный сегмент, готова к вводу в промышленную эксплуатацию. Внедрение 2-й очереди ТИС Югры в опытную эксплуатацию. Технический проект 3-й очереди ТИС Югры
1.6. | Комплектование музейных фондов | факт
6.1.2. | Создание и развитие информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа | план | [12 empty] | Создание и внедрение типового решения для регулярного проведения анализа и мониторинга финансового и социально-экономического состояния муниципального образования
факт
6.1.3. | Технологическое сопровождение функционирования информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа, в том числе поставка оборудования | план | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме заключение контракта | Выполнение работ по государственным контрактам.
факт
6.1.4. | Использование электронного документооборота в деятельности органов государственной власти и муниципальных образований | план | Заключение государственных контрактов на сопровождение системы, на выполнение работ по модернизации системы. Оплата аванса по государственным контрактам по сопровождению | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 1 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 1 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 2 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 3 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 2 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 4 этап. | Оплата работ по государственным контрактам по сопровождению. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 5 этап. | Модернизация системы электронного документооборота и делопроизводства и обеспечение непрерывности и корректности ее функционирования в органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1.9. | Поддержка конференций российского и регионального значения | факт
6.1.5. | Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства автономного округа | план
факт
6.1.6. | Модернизация, развитие и поддержка корпоративной сети органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе включение в сеть 106 муниципальных образований | план | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 30% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 70% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 30% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | поддержка функционирования межсетевых экранов, обеспечение антивируса | ежемесячный платех за аренду услуг связи | защита от нежелательной почты | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 70% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | ежемесячный платех за аренду услуг связи
факт
6.1.7. | Создание регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа | план | Разработка ТЗ | Разработка ТЗ, подготовка расчета начальной (максимальной) цены контракта | Согласование с ДИТ ТЗ и расчета начальной (максимальной) цены контракта, разработка проекта государственного контракта | объявление открытого конкурса на выполнение работ "Третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа " | заключение государственного контракта на выполнение работ | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Оплата работ по государственному контракту |  |  |  | Функционирующий комплекс подсистем определенных в Техническом задании как третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа
факт
6.1.8. | Обеспечение деятельности мировых судей автономного округа и реализация прав граждан при взаимодействии с судебной системой автономного округа | план | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка и согласование технических заданий | согласование аукционной документации и проведение электронных торгов | проведение аукциона в электронной форме | заключение государственных контрактов и их исполнение | исполнение государственных контрактов | приемка и оплата исполненных государственных контрактов
факт
6.1.9. | Создание условий для обеспечения возможностей интероперабельности и интеграции информационных систем автономного округа в области государственного управления и правопорядка в части автоматизации межведомственного взаимодействия при формировании списков кандидатов в присяжные заседатели автономного округа | план
факт
6.2. | Обеспечение предоставления государственных услуг в электронном виде с использованием регионального сегмента единого портала государственных и муниципальных услуг | план | Контроль за исполнением контракта с ОАО «Ростелеком» на оказание услуги комплексного сервиса по организации функционирования региональной инфраструктуры электронного правительства автономного округа – и обеспечение централизованной инфокоммуникационной поддержки процессов оказания государственных и муниципальных услуг |  | Закрытие 1-го этапа | Контроль за исполнением контракта |  | Закрытие контракта | Заключение очередного сервисного контракта | Контроль за исполнением государственного контракта |  |  |  |  | Предоставление 156 государственных и муниципальных услуг в электронном виде
факт
6.3. | Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и информационных систем | план |  | Объявление открытого конкурса на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Заключение контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Аванс 30% | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Закрытие контракта по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Оплата 70%
|  |  | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!»
|  |  | Подготовка техтребований на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Объявление торгов на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
факт
6.4. | Развитие системы информационно-аналитического обеспечения деятельности Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план
факт
6.5. | Развитие системы непрерывного обучения государственных гражданских и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы в области информационных технологий | план |  |  | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Обучение 400 государственных и муниципальных служащих
факт
6.6. | Развитие и модернизация системы оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде | план
факт
6.7. | Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муницыпальных услуг на территории автономного округа | план |  | окончательный расчет по государственному контракту 2011 года | разработка порядка выплаты субсидий муниципальным образованиям | [8 empty] | перечисление субсидий муниципальным образованиям
факт
Заместитель директора Департамента_________________________________Ю.И. Торгашин
Исполнитель
Консультант отдела финансово-экономического обеспечения Раевская Алла Юрьевна Тел.: 8 (3467) 39-22-31

## Финансирование таб.3
Таблица 3
График (сетевой график)реализации муниципальной программы
"Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Нижневартовском районе, на 2014-2017 годы"
наименование нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы дата, номер (Постановление администрац района от 27.11.2013 года №2505 )
тыс. рублей
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы* | Ответственный исполнитель /соисполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  | в том числе | [44 empty] | Причина отклонения плановых показателей от фактических
|  |  |  | план на 2015 год | фактически профинансировано | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  | декабрь
[7 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Всего по муниципальной программе |  |  | Всего: | 9113.71 | 2443.12 | 26.8071 | 247.5 | 247.5 | 100 | 235.66 | 235.66 | 100 | 1961.56 | 1959.96 | 99.9184 | 160.66 | 0 | 0 | 549.04 | 0 | 0 | 2514.06 | 0 | 0 | 2377.05 |  |  | 0 | 0 | 23.58 |  | 0 | 0 | 8.16 |  |  | 0 | 0 | 579.28 |  |  | 0 | 0 | 422.76 |  |  | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | Средства из бюджета округа поступили 29.01.2015, 105,0 т.р.оплата будет произведена до 12.02.2015
|  |  | федеральный бюджет | [25 empty] | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 3263.71 | 1163.7 | 35.6557 |  | 0 |  | 105 | 105 | 100 | 1058.7 | 1058.7 | 100 | 0 |  |  | 438.8 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 675.49 |  |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | 571.12 |  |  |  | 0 | 414.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 5850 | 1279.42 | 21.8704 | 247.5 | 247.5 | 100 | 130.66 | 130.66 | 100 | 902.86 | 901.26 | 99.8228 | 160.66 | 0 | 0 | 110.24 | 0 | 0 | 2514.06 | 0 | 0 | 1701.56 |  |  | 0 | 0 | 23.58 |  | 0 | 0 | 8.16 |  |  | 0 | 0 | 8.16 |  |  | 0 | 0 | 8.16 |  |  | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 2661.59 | 793 | 29.7942 | 77.5 | 77.5 | 100 | 105.5 | 105.5 | 100 | 610 | 610 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1868.59 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
бюджет поселений
внебюджетные источники
в том числе:
инвестиции в объекты муниципальной собственности (указать номера мероприятий, относящихся к указанным расходам) |  |  | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
прочие расходы (указать номера мероприятий, относящихся к указанным расходам) |  |  | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
Цель: обеспечение устойчивого социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера, проживающих в районе, на принципах самообеспечения и на основе комплексного развития традиционных отраслей хозяйствования, сохранения и защиты их исконной среды обитания, традиционного образа жизни
Подпрограмма1
Задача1 Сохранение и развитие традиционных отраслей хозяйствования и производства
1.1 | Техническое об-служивание радиостанций, абонентская плата услуг радиосвязи на территориях традиционного природо-пользования | управление по вопросам социальной сферы | всего: | 98 | 16.32 | 16.6531 | 0 | 0 |  | 8.16 | 8.16 | 100 | 8.16 | 8.16 | 100 | 8.16 |  | 0 | 8.16 |  | 0 | 8.16 |  | 0 | 8.16 |  |  |  | 0 | 8.16 |  |  | 0 | 8.16 |  |  |  | 0 | 8.16 |  |  |  | 0 | 8.16 |  |  |  | 0 | 16.4 |  | 0 | оплата услуг связи по факту
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 98 | 16.32 | 16.6531 |  |  |  | 8.16 | 8.16 | 100 | 8.16 | 8.16 | 100 | 8.16 |  | 0 | 8.16 |  | 0 | 8.16 |  | 0 | 8.16 |  |  |  | 0 | 8.16 |  |  | 0 | 8.16 |  |  |  | 0 | 8.16 |  |  |  | 0 | 8.16 |  |  |  | 0 | 16.4 |  | 0
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
1.2 | Приобретение снегоходов, ло-док, лодочных моторов, электростанций, радиостанций, мотопомп и других средств производ-ства, необходи-мых для ведения традиционного хозяйствования лиц, ведущих традиционный образ жизни | управление по вопросам социальной сферы | всего: |  | 0 | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  | 0 | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
1.3 | Приобретение, оплата услуг хра-нения и выделе-ние на безвоз-мездной основе горюче-смазочных мате-риалов отдельным категориям граж-дан из числа ма-лочисленных на-родов Севера, ве-дущих традици-онный образ жиз-ни и занимаю-щихся традиционными видами промысла | управление по вопросам социальной сферы | всего: | 3500 | 610 | 17.4286 | [6 empty] | 610 | 610 | 100 | [6 empty] | 1490 |  | 0 | 1400 |  |  |  | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 3500 | 610 | 17.4286 | [6 empty] | 610 | 610 | 100 | [6 empty] | 1490 |  | 0 | 1400 |  |  |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 1691.59 | 610 | 36.0607 | [6 empty] | 610 | 610 | 100 | [6 empty] | 1081.59 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
[5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
2014-04-01 | Формирование выставочного и сувенирного фондов | управление по вопросам социальной сферы | всего: | 189 | 189 | 100 | 170 | 170 | 100 |  |  |  | 19 | 19 | 100 | [33 empty] | 11 |  | 0 | экономия в ходе проведения котировки
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 189 | 189 | 100 | 170 | 170 | 100 |  |  |  | 19 | 19 | 100 | [33 empty] | 11 |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
| Итого по задаче 1 | управление по вопросам социальной сферы | всего: | 3798 | 815.32 | 21.4671 | 170 | 170 | 100 | 8.16 | 8.16 | 100 | 637.16 | 637.16 | 100 | 8.16 |  | 0 | 8.16 |  | 0 | 1498.16 |  | 0 | 1408.16 |  |  |  | 0 | 8.16 |  |  | 0 | 8.16 |  |  |  | 0 | 8.16 |  |  |  | 0 | 8.16 |  |  |  | 0 | 27.4 |  | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 3798 | 815.32 | 21.4671 | 170 | 170 | 100 | 8.16 | 8.16 | 100 | 637.16 | 637.16 | 100 | 8.16 |  | 0 | 8.16 |  | 0 | 1498.16 |  | 0 | 1408.16 |  |  |  | 0 | 8.16 |  |  | 0 | 8.16 |  |  |  | 0 | 8.16 |  |  |  | 0 | 8.16 |  |  |  | 0 | 27.4 |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 1691.59 | 610 | 36.0607 | [6 empty] | 610 | 610 | [7 empty] | 1081.59
бюджет поселений
внебюджетные источники
Задача2 «Развитие частниго оленеводства в районе»
1.1 | Оказание мер со-циальной под-держки оленево-дам-частникам района на приоб-ретение нового поголовья оленей | управление по вопросам социальной сферы | всего: |  |  | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района |  |  | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
2014-02-02 | Оказание мер со-циальной под-держки семьям оленеводов-частников района | управление по вопросам социальной сферы | всего: | 900 |  | 0 | [15 empty] | 900 |  | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 900 |  | 0 | [15 empty] | 900 |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 787 |  | 0 | [15 empty] | 787
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.3. | Банковские и почтовые переводы | управление по вопросам социальной сферы | всего: | 12 |  | 0 | [15 empty] | 5 |  | 0 | [24 empty] | 7 |  | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 12 |  | 0 | [15 empty] | 5 |  | 0 | [24 empty] | 7 |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
| Итого по задаче 2 |  | всего: | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 787 | [17 empty] | 787
бюджет поселений
внебюджетные источники
Задача 3 «Содействие духовному и национально-культурному развитию коренных малочисленных народов Севера, сохранение традиционной культуры, народных промыслов и ремесел
3.1. | Мероприятия, проводимые в рамках районного традиционного Праздника охот-ника и оленевода | управление по вопросам социальной сферы | всего: | 200 | 175.7 | 87.85 | [6 empty] | 175.7 | 175.7 | 100 | [6 empty] | 24.3 |  | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 200 | 175.7 | 87.85 | [6 empty] | 175.7 | 175.7 | 100 | [6 empty] | 24.3 |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
3.2 | Мероприятия, проводимые в рамках районного традиционного праздника «Прилет Вороны» в национальных населенных пунктах района | управление по вопросам социальной сферы | всего: | 100 |  | 0 | [9 empty] | 75 |  | 0 | 9.58 |  | 0 | [8 empty] | 15.42 |  |  | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 100 |  | 0 | [9 empty] | 75 |  | 0 | 9.58 |  | 0 | [8 empty] | 15.42 |  |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
3.3 | Мероприяия, проводимые в рамках районного национального Праздника Обласа | управление по вопросам социальной сферы | всего: | 200 |  | 0 | [15 empty] | 30 |  | 0 | 170 |  |  |  | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 200 |  | 0 | [15 empty] | 30 |  | 0 | 170 |  |  |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет поселений |  |  | #DIV/0!
|  |  | внебюджетные источники |  |  | #DIV/0!
3.4. | Организация транспортного обслуживания и перевозка экспонатов | управление по вопросам социальной сферы | всего: | 240 | 88.4 | 36.8333 | [6 empty] | 90 | 88.4 | 98.2222 | [6 empty] | 26.6 |  | 0 | 123.4 |  |  |  | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 240 | 88.4 | 36.8333 | [6 empty] | 90 | 88.4 | 98.2222 | [6 empty] | 26.6 |  | 0 | 123.4 |  |  |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
| Итого по задаче 3 | управление по вопросам соцмальной сферы | всего: | 740 | 264.1 | 35.6892 | [6 empty] | 265.7 | 264.1 | 99.3978 | 75 |  | 0 | 9.58 |  | 0 | 80.9 |  | 0 | 293.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 740 | 264.1 | 35.6892 | [6 empty] | 265.7 | 264.1 | 99.3978 | 75 |  | 0 | 9.58 | 0 | 0 | 80.9 | 0 | 0 | 293.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
Задача 4 " Повышение эффективности в осуществлении мер социальной поддержки коренных малочисленных народов Севера"
4.1. | Оказание мер социаль-ной поддержки на оп-лату проживания лиц из числа коренных ма-лочисленных народов Севера в гостиницах | управление по вопросам социальной сферы | всего: | 200 | 100 | 50 | 30 | 30 | 100 | 70 | 70 | 100 |  |  |  | 30 |  | 0 | 40 |  | 0 | 30 |  | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 200 | 100 | 50 | 30 | 30 | 100 | 70 | 70 | 100 |  |  |  | 30 |  | 0 | 40 |  | 0 | 30 |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 83 | 83 | 100 | 30 | 30 |  | 53 | 53
бюджет поселений
внебюджетные источники
4.2 | Оказание мер социаль-ной поддержки на оп-лату проезда лицам из числа коренных мало-численных народов Се-вера на внутрирайон-ных маршрутах | управление по вопросам социальной сферы | всего: | 200 | 100 | 50 | 47.5 | 47.5 | 100 | 52.5 | 52.5 | 100 |  |  |  | 47.5 |  | 0 | 52.5 |  | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 200 | 100 | 50 | 47.5 | 47.5 | 100 | 52.5 | 52.5 | 100 |  |  |  | 47.5 |  |  | 52.5
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 100 | 100 | 100 | 47.5 | 47.5 | 100 | 52.5 | 52.5 | 100
бюджет поселений
внебюджетные источники
| Итого по задаче 4 | управление по вопросам социальной сферы | всего: | 400 | 200 | 50 | 77.5 | 77.5 | 100 | 122.5 | 122.5 | 100 | 0 | 0 |  | 77.5 | 0 | 0 | 92.5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 400 | 200 | 50 | 77.5 | 77.5 | 100 | 122.5 | 122.5 | 100 | 0 | 0 |  | 77.5 | 0 | 0 | 92.5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 183 | 183 | 100 | 77.5 | 77.5 | 100 | 105.5 | 105.5 | 100
бюджет поселений
внебюджетные источники
задача 5 " Информационное обеспечение лиц из числа коренных малочисленных народов Севера"
5.1 | Изготовление информационных справочни-ков, брошюр и буклетов | управление по вопросам социальной сферы | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
| Итого по задаче 5 | управление по вопросам социальной сферы | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
Задача 6 "Осуществление отдельных государственных полномочий по участию в реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014–2020 годы»
6.1 | По предоставлению единовременной фи-нансовой помощи мо-лодым специалистам из числа коренных мало-численных народов Се-вера, выезжающим на работу в места тради-ционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности (далее – молодые специалисты), на обустройство быта | управление по вопросам социальной сферы | всего: | 100 |  | 0 | [32 empty] | 100 |  |  |  | 0
федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | 100 |  | 0 | [32 empty] | 100 |  |  |  | 0
бюджет района
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
6.2 | По осуществле-нию государст-венной поддержки юридических и физических лиц из числа коренных малочисленных народов Севера, осуществляющих традици-онную хозяйст-венную деятель-ность, на обуст-ройство земель-ных участков тер-риторий традици-онного природо-пользования, на при-обретение мате-риально-технических средств, приобре-тение северных оленей | управление по вопросам социальной сферы | всего: | 2206.31 | 720.9 | 32.6745 |  | 0 | 0 | 105 | 105 | 100 | 615.9 | 615.9 | 100 |  |  |  | 338.8 |  | 0 |  |  |  | 675.49 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 471.12 |  |  |  | 0 | [8 empty] | Средства из бюджета округа поступили 29.01.2015
федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | 2206.31 | 720.9 | 32.6745 |  | 0 | 0 | 105 | 105 | 100 | 615.9 | 615.9 | 100 |  |  |  | 338.8 |  | 0 |  |  |  | 675.49 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 471.12 |  |  |  | 0
бюджет района
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
6.3 | По субсидированию продукции традиционной хозяйственной деятельности (пушнина, мясо диких животных, боровая дичь) по ставкам, утвержденным Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | управление по вопросам социальной сферы | всего: | 947.4 | 442.8 | 46.7384 | [6 empty] | 442.8 | 442.8 | 100 |  |  |  | 100 |  | 0 | [22 empty] | 404.6 |  |  |  | 0
федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | 947.4 | 442.8 | 46.7384 | [6 empty] | 442.8 | 442.8 | 100 |  |  |  | 100 |  | 0 | [22 empty] | 404.6 |  |  |  | 0
бюджет района
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
6.4 | Предоставление компенсации расходов на оплату обуче-ния, проезда к месту нахождения организации, имеющей право проводить подго-товку лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием | управление по вопросам соцмальной сферы | всего: | 10 |  | 0 | [37 empty] | 10 |  |  |  | 0
федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | 10 |  | 0 | [37 empty] | 10 |  |  |  | 0
бюджет района
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
| Итого по задаче 6 | управление по вопросам соцмальной сферы | всего: | 3263.71 | 1163.7 | 35.6557 |  |  |  | 105 | 105 | 100 | 1058.7 | 1058.7 | 100 |  |  |  | 438.8 |  | 0 |  |  |  | 675.49 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 571.12 |  |  |  | 0 | 414.6 |  |  |  | 0
федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | 3263.71 | 1163.7 | 35.6557 |  |  |  | 105 | 105 | 100 | 1058.7 | 1058.7 | 100 |  |  |  | 438.8 |  | 0 |  |  |  | 675.49 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 571.12 |  |  |  | 0 | 414.6 |  |  |  | 0
бюджет района
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
Всего по муниципальной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):
управление по вопросам социальной сферы |  |  | всего: | 9113.71 | 2443.12 | 26.8071 | 247.5 | 247.5 | 100 | 235.66 | 235.66 | 100 | 1961.56 | 1959.96 | 99.9184 | 160.66 |  | 0 | 549.04 |  | 0 | 2514.06 | 0 | 0 | 2377.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.58 | 0 | 0 | 0 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0
федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | 3263.71 | 1163.7 | 35.6557 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 100 | 1058.7 | 1058.7 | 100 | 0 |  | #DIV/0! | 438.8 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 675.49 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 571.12 |  |  |  |  | 414.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 5850 | 1279.42 | 21.8704 | 247.5 | 247.5 | 100 | 130.66 | 130.66 | 100 | 902.86 | 901.26 | 99.8228 | 160.66 | 0 | 0 | 110.24 | 0 | 0 | 2514.06 | 0 | 0 | 1701.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.58 | 0 | 0 | 0 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 2661.59 | 793 | 29.7942 | 77.5 | 77.5 | 100 | 105.5 | 105.5 | 100 | 610 | 610 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1868.59 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
Соисполнитель 1 (наименование) |  |  | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
Соисполнитель 2 (наименование) |  |  | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
Руководитель _______________________________________Галкина О.В.
Исполнитель________________________________________ Галкина О.В.
тел. 49 87 04
Согласовано:
Специалист Департамента финансов___________________ Козловская А.Е.

## Показатели таб.4
Таблица 4
Целевые показатели муниципальной программы "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Нижневартовском районе, на 2014-2017 годы"
№ п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2014 год | Значение показателя на 2015 год |  |  | в том числе
[7 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Показатели непосредственных результатов
1 | Увеличение числа представителей коренных малочисленных народов Севера, которым предоставлены меры социальной поддержки | 1155 | 1205 | 1250 | [35 empty] | 1250
2 | Увеличение поголовья оленей | 2393 | 2430 | 2460 | [35 empty] | 2460
3. | Увеличение числа представителей коренных малочисленных народов Севера, участвующих в сохранении и возрождении традиционной культуры, народных промыслов, традиций и национальных видов спорта | 865 | 900 | 935 | [35 empty] | 935
4 | Увеличение числа представителей коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ жизни, занимающихся традиционными видами деятельности коренных малочисленных народов Севера, проживающих в районе | 319 | 340 | 350 | [35 empty] | 350
Показатели конечных результатов
1 | Увеличение количества национальных общин, осуществляющих традиционное хозяйствование и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов Севера | 8 | 8 | 8 | [35 empty] | 8
2 | Увеличение количества созданных рабочих мест в рамках реализации проектов в сфере развития традиционных видов деятельности с 60 человек до 90 человек (или в 1,5 раза) | 60 | 70 | 80 | [35 empty] | 80
и т.д.
_______________О.В. Галкина
тел. 49 87 04

## пояснения таб. 5
Таблица 5
Пояснения к отчету о ходе исполнения графика (сетевого графика) по реализации муниципальной программы
___________________________________________________________________________________
наименование муниципальной программы
1. | Результаты реализации муниципальной программы | Мерой соц.поддержки на льготный проезд воспользовалось 447 чел., на проживание в гостинице 83 чел. на общую сумму - 200,0 тыс. рубл.
произведена доставка ГСМ в с. Варьеган и п. Аган на сумму 610,00 тыс.руб.
проведен районный традиционный праздник охотника и оленевода, общее финансирование составило 175,7 тыс. рубл. организована транспортная доставка участников мероприятия на сумму 88,4 тыс.руб.
в рамках реализации переданных отедльных полномочий выплачены субсидии на компенсацию стоимости МТС и благоустройство ТТП получили 5 человек на сумму 720,9 тыс. рубл. за счет средств бюждета округа. На субсидирование продукции традиционной хозяйственной деятельности выплачено 2 общинам на сумму 442,8 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа
2. | Информация о контрактной системе в сфере закупок:
2.1. | объем закупок, тыс. рублей | 4 802,42 тыс. руб
2.2. | количество заявок, единиц | 38
2.3. | объем не обеспеченных контрактами средств, тыс. рублей; причины отсутствия контрактных обязательств по ним | 0
2.4. | сумма экономии по итогам закупок, предложения по перераспределению сэкономленных средств | 173,60 тыс.руб экономия по проведенным торгам на закупку ГСМ (МК136/15 от 16.03.2015), денежные средства предложено вернуть в бюджет района, 11,00 тыс. рублей экономия по запросу котировки на приобретение спасательных жилетов (Мк07/15 от 25.11.2014), денежные средства перераспределены на IV квартал.
3. | Причины невыполнения программных мероприятий и отклонения фактически исполненных расходных обязательств над запланированными | мероприятия выполнены в полном объеме
4. | Наличие, объемы и состояние объектов незавершенного строительства, в том числе: местный бюджет | 0
привлеченные средства
Руководитель_______________Галкина О.В.
тел. 1304