Приложение к письму

от 26.05.2013 №

Отчет об исполнении

ведомственной целевой программы

«Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми, подростками и молодежью молодежными центрами на 2013–2015 годы»

за 2013 год

Информация по объему финансирования мероприятий

ведомственной целевой программы «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми, подростками и молодежью молодежными центрами на 2013–2015 годы» за 2013 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования из бюджета района, тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено утвержденной программой на год | фактически профинансировано за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Сохранение и развитие кадрового потенциала | 10 918,94 | 10 965,4 |
| 2. | Улучшение материально-технической базы | 475,48 | 475,9 |
| 3. | Обеспечение учреждения коммунальными услугами, услугами связи, транспортными услугами и прочими услугами | 3 120,66 | 3 073,78 |
|  | за счет бюджетных ассигнований | 14 515,08 | 14 515,08 |
|  | за счет приносящей доход деятельности | 220,00 | 250,00 |
| Всего по программе |  | 14 735,08 | 14 765,08 |

Начальник управления

образования и молодежной политики

администрации района                                     Любомирская М.В.   ____________

(ФИО)                 (подпись)

Должностное лицо, ответственное  начальник отдела  Примак С.И.    _________

за составление формы                          (должность)          (ФИО)              (подпись)

Оценка результативности реализации ведомственной целевой программы

«Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми, подростками и молодежью молодежными центрами

на 2013–2015 годы» за 2013 год

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Предусмотрено по программе |  | Выполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на весь период реализации | на отчетный год | с начала реализации программы | за отчетный год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Среднегодовое количество участников мероприятий | (чел.) | 6650 | 20170 | 6700 | 6700 | 6700 |
| 2. | Количество проведенных мероприятий с участием детей, подростков и молодежи в год | (ед.) | 360 | 1125 | 370 | 377 | 377 |
| 3. | Степень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых молодежными центрами | (%) | 93,0 | 94 | 93,5 | 93,8 | 93,8 |
| 4. | Доля участников клубов по месту жительства (по интересам) от общего числа жителей данной возрастной категории | (%) | 25 | 27 | 26 | 26 | 26 |
| 5. | Количество социальных консультаций, организованных специалистами по работе с молодежью | (ед.) | 1150 | 3510 | 1160 | 1402 | 1402 |
| 6. | Участие в конференциях, семинарах, конкурсах районного, окружного, регионального, всероссийского и международного уровней | (ед.) | 30 | 33 | 31 | 31 | 31 |

Начальник управления

образования и молодежной политики

администрации района                                     Любомирская М.В.   ____________

(ФИО)                   (подпись)

Должностное лицо, ответственное  начальник отдела  Примак С.И.    _________

за составление формы                             (должность)       (ФИО)            (подпись)