## Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

**(Тюменская область)**

##### АДМИНИСТРАЦИЯ Нижневартовского района

**УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ**

**ПРИКАЗ**

**От 01. 09. 2014 года № 44**

**г. Нижневартовск**

О Плане на 2014-2016 годы по решению выявленных проблем в результате мониторинга оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в сфере культуры

В целях повышения качества предоставления муниципальных услуг учреждениями культуры района, подведомственными управлению культуры администрации района

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План на 2014-2016 годы по решению выявленных проблем в результате мониторинга оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в сфере культуры согласно приложению.
2. Руководителям учреждениями культуры района, подведомственными управлению культуры администрации района при осуществлении планирования деятельности учреждений и предоставлении соответствующих муниципальных услуг населению, в период 2014-2016 годы, руководствоваться настоящим постановлением.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления Н.В. Алексеенок

Приложение к приказу от 01. 09.2014 года № 44

**План на 2014-2016 годы по решению выявленных проблем в результате мониторинга оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в сфере культуры**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 1. | Локальными актами учреждений закрепить ответственных лиц (при наличии обновить) по проведению внутренних контрольных мероприятий учреждения, в целях качественной реализации предоставления муниципальных услуг населению | до 15.09.2014 | Руководители учреждений культуры района |
| 2. | Завести журнал учета  внутренних проверок качества оказания услуг и книги (журнал) регистрации жалоб на качество предоставляемых муниципальных услуг (при отсутствии). | до 15.09.2014 | Руководители учреждений культуры района |
| 3. | На основании мнения получателей муниципальных услуг по итогам 2013 года, утвердить и предоставить в управление культуры администрации района План мероприятий на 2014-2016 годы по реализации предпочтений респондентов и улучшению качества предоставления муниципальных услуг | до 01.10.2014  (при необходимости корректировки на 2015,2016 годы до 01.04 ежегодно) | Руководители учреждений культуры района |
| 4. | Разработать и представить в управление культуры (при отсутствии) потребность в обучении на курсах повышения квалификации работников учреждений с учетом аттестационных периодов каждого работника на 2014-2016 годы. | до 01.10.2014 | Руководители учреждений культуры района |
| 5. | С учетом анализа деятельности учреждения за 2013 год, модернизировать и предоставить управление культуры администрации района Программу развития учреждения на период 2014-2016 годы. | до 01.10.2014 | Руководители учреждений культуры района |
| 6. | Заключить со всеми работниками учреждений «эффективные контракты», при этом увязав деятельность каждого работника с реализацией эффективного исполнения муниципальных заданий | до 01.10.2014 | Руководители учреждений культуры района |
| 7. | Провести анализ и принять соответствующие меры в части содержания, актуальности, эффективности и доступности информационных стендов учреждений (руководствоваться постановлением администрации района от 23.12.2009 № 1576 «Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг в области культуры» с изменениями от 30.07.2014 года №1507) | до 15.09.2014  (далее контроль осуществлять ежемесячно) | Руководители учреждений культуры района |
| 8. | Принять все необходимые меры по достижению целевых показателей муниципальной целевой программы «Развитие культуры и туризма Нижневартовского района на 2014-2020 годы» | постоянно | Управление культуры администрации района,  руководители учреждений культуры района |
| 9. | Начать реализацию дополнительных общеразвивающих программ в муниципальных автономных организациях дополнительного образования | до 15.09.2014г. | Руководители детских школ искусств |
| 10. | Пройти процедуру лицензирования образовательных программ детских школ искусств в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.12 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Доложить о проделанной работе в период проведения тарификации | до 15.09.2014г. |