**5. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего**

**предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия**

**в Нижневартовском районе»**

Утвержденная бюджетная роспись расходов по муниципальной программе на 01.04.2019 год составила 101 913,2 тыс. рублей.

В отчетном периоде в сводную бюджетную роспись изменения не вносились.

Уточненная бюджетная роспись расходов по муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе» на 01.07.2019 года составила 101 913,2 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 1 полугодие 2019 года составило 47 741,8 тыс. рублей или 46,8 % к уточненному плану года.

**Исполнение за 1 полугодие 2019 года.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | План года (тыс. руб.) | Исполнение (тыс. руб.) | % |
| **Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Нижневартовском районе», в том числе** | **5 757,2** | **1 053,8** | **18,3** |
| местный бюджет | 2 632,3 | 549,1 | 20,9 |
| бюджет автономного округа | 3 124,9 | 504,7 | 16,2 |
| **Подпрограмма 2 «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе», в том числе** | **96 141,0** | **46 673,0** | **48,5** |
| местный бюджет | 16 501,0 | 7 280,3 | 44,1 |
| в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 79 640,0 | 39 392,7 | 49,5 |
| **Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей в Нижневартовском районе», в том числе** | **15,0** | **15,0** | **100,0** |
| местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 100,0 |
| **Всего по программе, в т.ч.** | **101 913,2** | **47 741,8** | **46,8** |
| местный бюджет | 19 148,3 | 7 844,4 | 41,0 |
| в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 1 000,0 |  |  |
| бюджет автономного округа | 82 764,9 | 39 897,4 | 48,2 |

**Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Нижневартовском районе»**

Утвержденная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 1 на 01.04.2019 года составила 5 757,2 тыс. рублей.

В отчетном периоде в сводную бюджетную роспись по подпрограмме 1 изменения не вносились.

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 1 на 01.07.2019 года составила 5 757,2 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 1 полугодие 2019 года составило 1 053,8 тыс. рублей или 18,3 % к уточненному плану года.

**Исполнение по подпрограмме 1 за I полугодие 2019 года.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План года (тыс. руб.) | Исполнение (тыс. руб.) | % |
| **«Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства» в т.ч.:** | **959,1** | **0,0** |  |
| *Средства местного бюджета* | *249,4* | *0,0* |  |
| *Средства бюджета округа* | *709,7* | *0,0* |  |
| «**Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности в Нижневартовском районе и в социальной сфере» в т.ч.:** | **1 800,0** | **366,4** | **20,4** |
| *Средства местного бюджета* | *468,0* | *95,3* | *20,4* |
| *Средства бюджета округа* | *1 332,0* | *271,1* | *20,4* |
| **«Финансовая поддержка начинающих предпринимателей» в т.ч.:** | ***180,0*** |  |  |
| *Средства местного бюджета* | *46,8* | *0,0* |  |
| *Средства бюджета округа* | *133,2* | *0,0* |  |
| **«Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих деятельность в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) в Нижневартовском районе» в т.ч.:** | ***1 283,8*** | ***315,6*** | ***24,6*** |
| *Средства местного бюджета* | *333,8* | *233,5* | *24,6* |
| *Средства бюджета округа* | *950,0* | *82,1* | *24,6* |
| **«Формирование механизма финансово-кредитной и имущественной поддержки представителей малого и среднего предпринимательства» в т.ч.:** | ***1 534,4*** | ***52,4*** | ***3,4*** |
| *Средства местного бюджета* | *1 534,4* | *371,7* | *24,2* |
| *Средства бюджета округа* | *0,0* | *0,0* |  |
| ***Итого по подпрограмме 1:*** | ***5 757,2*** | ***1 053,8*** | ***18,3*** |
| *Средства местного бюджета* | *2 632,3* | 549,1 | *20,9* |
| *Средства бюджета округа* | *3 124,9* | 504,7 | *16,2* |

Средства программы направлены на выплату субсидий и носят заявительный характер.

За 1 полугодие 2019 года начислены и выплачены субсидии 10 субъектам предпринимательства по следующим направлениям:

*Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности в Нижневартовском районе и в социальной сфере:*

возмещение части затрат на аренду нежилых помещений - 2 субъектам предпринимательства на сумму 88,05 тыс. руб.;

возмещение части затрат по предоставленным консалтинговым услугам - 1 субъекту предпринимательства на сумму 9,0 тыс. руб.;

возмещение части затрат по обязательной и добровольной сертификации (декларированию) продукции (в том числе продовольственного сырья) местных товаропроизводителей - 2 субъектам предпринимательства на сумму 46,8 тыс. руб.;

возмещение части затрат на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов - 2 субъектам предпринимательства на сумму 222,5 тыс. руб.;

*Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих деятельность в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) в Нижневартовском районе:*

возмещение части затрат по доставке кормов для развития сельскохозяйственных товаропроизводителей и муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий - 2 субъектам предпринимательства на сумму 315,6 тыс. руб.;

*Формирование механизма финансово-кредитной и имущественной поддержки представителей малого и среднего предпринимательства:*

на возмещение части процентной ставки - 3 субъектам предпринимательства на сумму 222,6 тыс. руб.;

на уплату за пользование электроэнергией - 3 субъектам предпринимательства на сумму 96,6 тыс. руб.;

на участие субъектов малого и среднего предпринимательства в региональных, Федеральных, международных форумах, конкурсах – 1 субъекту предпринимательства на сумму 34,9 тыс. руб.;

на возмещение части затрат на изготовление и прокат рекламного ролика, изготовление и размещение уличной рекламы - 1 субъекту предпринимательства на сумму 17,5 тыс. руб.;

**Подпрограмма 2 «Развитие агропромышленного комплекса**

**и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и**

**продовольствия в Нижневартовском районе»**

Утвержденная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 2 на 01.04.2019 года составила 96 141,0 тыс. рублей.

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 2 на 01.07.2019 года составила 96 141,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета округа – **79 640,0 тыс. руб.**, из местного бюджета – **16 501 тыс. руб.**

Кассовое исполнение расходов за I полугодие 2019 года составило 46 673,0 тыс. рублей или 48,5 % к уточненному плану года.

**Исполнение по подпрограмме 2 за I полугодие 2019 года.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План года (тыс. руб.) | Исполнение (тыс. руб.) | % |
| **«Содействие развитию мясного и молочного производства» в т.ч.:** | **74 866,8** | **35 700,7** | **48,3** |
| *Средства местного бюджета* | *1 000,0* |  |  |
| *в т.ч. поступления физических и юридических лиц* | *1 000,0* |  |  |
| *Средства бюджета округа* | *73 866,8* | *35 700,7* | *48,3* |
| **«Создание условий для развития сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования» в т.ч.:** | **1 483,2** | **753,5** | **50,8** |
| *Средства местного бюджета* | *1 010,0* | *280,3* | *27,8* |
| *Средства бюджета округа* | *473,2* | *473,2* | *100,0* |
| **«Обеспечение устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса» в т.ч.:** | **5 000,0** | **3 047,2** | **60,9** |
| *Средства местного бюджета* |  |  |  |
| *Средства бюджета округа* | *5 000,0* | *3 047,2* | *60,9* |
| **«Развитие системы заготовки и переработки дикоросов» в т.ч.:** | **300,0** | **171,6** | **57,2** |
| *Средства местного бюджета* |  |  |  |
| *Средства бюджета округа* | *300,0* | *171,6* | *57,2* |
| **«Создание условий для устойчивогоразвитие сельских территорий» в т.ч.:** | **14 491,0** | **7 000,0** | **48,3** |
| *Средства местного бюджета* | *14 491,0* | *7 000,0* | *48,3* |
| *Средства бюджета округа* | *0,0* |  |  |
| ***Итого по подпрограмме 2:*** | **96 141,0** | **46 673,0** | **48,5** |
| *Средства местного бюджета* | 16 501,0 | 7 280,3 | 44,1 |
| *в т.ч. поступления физических и юридических лиц* | 1 000,0 |  |  |
| *Средства бюджета округа* | 79 640,0 | 39 392,7 | 50 |

Средства программы направлены на выплату субсидий по отраслям и носят заявительный характер.

Средства направлены на развитие растениеводства, животноводства, поддержка малых форм хозяйствования; развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса, заготовка и переработка дикоросов, развитие рыночной инфраструктуры обслуживания сельского населения, организация эффективных схем торгового и бытового обслуживания жителей населенных пунктов, расположенных в сельской местности.

Освоено за 1 полугодие 2019 года **46 673,0** тыс. руб. из них:

за счет средств местного бюджета – **7 280,3** тыс. рублей;

за счет средств бюджета автономного округа – **39 392,7** тыс. рублей.

За 1 полугодие 2019 года администрация осуществляет Государственную поддержку производителей сельскохозяйственной продукции в рамках переданных полномочий в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.12.2010 № 228-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием по поддержке сельскохозяйственного производства (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами)».

По переданным полномочиям за счет бюджета округа выплачены субсидии 15 получателям – крестьянским (фермерским) хозяйствам и предприятиям АПК:

на поддержку животноводства (производство молока и мяса) - 12 КФХ в размере 35 700,7 тыс. руб.;

на МТБ - 1 КФХ – 473,2 тыс. руб.;

на поддержку рыболовства и рыбопереработки – 2 предприятиям на сумму 3 047,225 тыс. руб.;

на переработку дикоросов – 1 предприятию на сумму 171,612 тыс. руб.;

Из районного бюджета согласно подпрограммы № 2 «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе»

запланировано субсидии в сумме 1 010 тыс. руб. на возмещение части затрат на уплату за пользование электроэнергией, выплачено 2 КФХ на сумму 280,3 тыс.руб.;

На развитие рыночной инфраструктуры обслуживания сельского населения ТД «Корлики» запланировано 14 491,0 тыс. руб. из местного бюджета, выплачено 7 000,0 тыс. руб.

**Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей в Нижневартовском районе»**

Утвержденная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 3 на 01.01.2019 года составила 15,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде в сводную бюджетную роспись по подпрограмме 3 изменения не вносились.

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 3 на 01.04.2019 года составила 15,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 1 квартал 2019 года составило 15,0 тыс. рублей или 100 % к уточненному плану года.

**Исполнение по подпрограмме 3 за I полугодие 2019 года.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План года (тыс. руб.) | Исполнение (тыс. руб.) | % |
| **«Повышение потребительской грамотности жителей района, формирование навыков и стереотипов грамотного потребительского поведения» в т.ч.:** | **15,0** | **15,0** | **100** |
| *Средства бюджета района* | *15,0* | *15,0* | *100* |
| ***Итого по подпрограмме 3:*** | ***15,0*** | ***15,0*** | ***100*** |

Выполнены работы согласно заключенному договору по изготовлению и печати полиграфической продукции (информационно-справочных материалов (памяток).

Исполняющий обязанности

начальника отдела Н.Л. Волков

исп. Иноземцева О.В.

49 47 70