**5. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего**

**предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия**

**в Нижневартовском районе»**

Утвержденная бюджетная роспись расходов по муниципальной программе на 01.01.2020 год составила 80 438,1 тыс. рублей.

В отчетном периоде в сводную бюджетную роспись по муниципальной программе внесены следующие изменения:

 (+) 1 000,0 тыс. руб. иные межбюджетные трансферты на развитие пушного клеточного звероводства;

 (+) 9 000,0 тыс. рублей на дополнительные меры поддержки предпринимателей.

Уточненная бюджетная роспись расходов по муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе» на 01.04.2019 года составила 90 438,1 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 1 квартал 2020 года составило 26 145,13 тыс. рублей или 28,9 % к уточненному плану года.

**Исполнение за 1 квартал 2020 года.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | План года (тыс. руб.) | Исполнение (тыс. руб.) | % |
| **Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Нижневартовском районе», в том числе** | **14 579,5** | **887,5** | **6,1** |
| местный бюджет  | 11 633,72 | 425,7 | 3,7 |
| бюджет автономного округа | 2 945,78 | 461,8 | 15,7 |
| **Подпрограмма 2 «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе», в том числе** | **75 838,6** | **25 237,6** | **33,3** |
| местный бюджет  | 16 501,0 | 7 200,00 | 43,6 |
| в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 1 000,0 |  | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 59 337,6 | 18 037,63 | 30,4 |
| **Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей в Нижневартовском районе», в том числе** | **20,0** | **20,0** | **100,0** |
| местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| **Всего по программе, в т.ч.** | **90 438,1** | **26 145,1** | **28,9** |
| местный бюджет  | 28 154,72 | 7 645,7 | 27,2 |
| в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 1 000,0 |  |  |
| бюджет автономного округа | 62 283,38 | 18 499,44 | 29,7 |

**Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Нижневартовском районе»**

Утвержденная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 1 на 01.01.2020 года составила 5 579,5 тыс. рублей.

В отчетном периоде в сводную бюджетную роспись по подпрограмме 1 внесены следующие изменения:

(+) 9 000,0 тыс. рублей на дополнительные меры поддержки предпринимателей.

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 1 на 01.04.2019 года составила 14 579,5 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 1 квартал 2020 года составило 887,5 тыс. рублей или 6,1 % к уточненному плану года.

**Исполнение по подпрограмме 1 за I квартал 2020 года.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  | План года (тыс. руб.) | Исполнение (тыс. руб.) | % |
| **«Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства» в т.ч.:** | **526,8** | **0,0** |  |
| *Средства местного бюджета*  | *136,78* | *0,0* |  |
| *Средства бюджета округа* | *389,3* | *0,0* |  |
| «**Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности в Нижневартовском районе и в социальной сфере» в т.ч.:** | **1 879,59** | **439,58** | **20,4** |
| *Средства местного бюджета* | *1 384,48* | 239,81 | *17,3* |
| *Средства бюджета округа* | *495,11* | 199,77 | *40,3* |
| **«Финансовая поддержка начинающих предпринимателей» в т.ч.:** | ***314,15*** | ***314,15*** | ***100*** |
| *Средства местного бюджета* | *92,15* | *92,15* | *100* |
| *Средства бюджета округа* | *222,0* | *222,0* | *100* |
| **«Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих деятельность в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) в Нижневартовском районе» в т.ч.:** | ***1 283,78*** | ***0,0*** |  |
| *Средства местного бюджета* | *333,78* | 0,0 |  |
| *Средства бюджета округа* | *950,0* | 0,0 |  |
| **«Формирование механизма финансово-кредитной и имущественной поддержки представителей малого и среднего предпринимательства» в т.ч.:** | ***1 575,89*** | ***133,78*** | ***8,5*** |
| *Средства местного бюджета* | *1 575,89* | *133,78* | *8,5* |
| **«Дополнительные меры поддержки предпринимателей»** | ***9 000,00*** | ***0,00*** |  |
| *Средства местного бюджета* | *9 000,00* | *0,00* |  |
| ***Итого по подпрограмме 1:*** | ***14 579,5*** | ***887,5*** | ***6,1*** |
| *Средства местного бюджета* | *11 633,72* | 425,7 | *3,7* |
| *Средства бюджета округа* | *2 945,78* | 461,8 | *15,7* |

Средства программы направлены на выплату субсидий и носят заявительный характер.

За 1 квартал 2020 года начислены и выплачены субсидии 13 субъектам предпринимательства по следующим направлениям:

*Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности в Нижневартовском районе и в социальной сфере:*

возмещение части затрат на аренду нежилых помещений - 3 субъектам предпринимательства на сумму 61,87 тыс. руб.;

возмещение части затрат по предоставленным консалтинговым услугам - 3 субъектам предпринимательства на сумму 80,54 тыс. руб.;

возмещение части затрат по обязательной и добровольной сертификации (декларированию) продукции (в том числе продовольственного сырья) местных товаропроизводителей - 1 субъекту предпринимательства на сумму 12,96 тыс. руб.;

возмещение части затрат на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов - 3 субъектам предпринимательства на сумму 284,21 тыс. руб.;

*Финансовая поддержка начинающих предпринимателей*

Возмещение части затрат связанных с началом предпринимательской деятельности – 2 субъектам предпринимательства на сумму 314,15 тыс. руб.

*Формирование механизма финансово-кредитной и имущественной поддержки представителей малого и среднего предпринимательства:*

на возмещение части процентной ставки - 2 субъектам предпринимательства на сумму 37,7 тыс. руб.;

на уплату за пользование электроэнергией - 4 субъектам предпринимательства на сумму 66,58 тыс. руб.;

на возмещение части затрат на рекламу - 2 субъектам предпринимательства на сумму 29,48 тыс. руб.;

**Подпрограмма 2 «Развитие агропромышленного комплекса**

**и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и**

**продовольствия в Нижневартовском районе»**

Утвержденная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 2 на 01.01.2020 года составила 74 838,6 тыс. рублей.

В отчетном периоде в сводную бюджетную роспись по подпрограмме 1 внесены следующие изменения:

(+) 1 000,0 тыс. руб. иные межбюджетные трансферты на развитие пушного клеточного звероводства.

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 2 на 01.04.2019 года составила 75 838,6 тыс. рублей, в том числе из бюджета округа – **59 337,6 тыс. руб.**, из местного бюджета – **16 501 тыс. руб.**

Кассовое исполнение расходов за I квартал 2020 года составило 25 237,6 тыс. рублей или 33,3 % к уточненному плану года.

**Исполнение по подпрограмме 2 за I квартал 2020 года.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  | План года (тыс. руб.) | Исполнение (тыс. руб.) | % |
| **«Содействие развитию мясного и молочного производства» в т.ч.:** | **56 280,2** | **16 357,2** | **29,1** |
| *Средства местного бюджета* | *1 000,0* |  |  |
| *в т.ч. поступления физических и юридических лиц* | *1 000,0* |  |  |
| *Средства бюджета округа* | *55 280,2* | *16 357,2* | *29,6* |
| **«Создание условий для развития сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования» в т.ч.:** | **3 010,00** | **473,45** | **15,7** |
| *Средства местного бюджета* | *1 010,0* | *200,0* | *19,8* |
| *Средства бюджета округа* | *2 000,0* | *273,45* | *13,7* |
| **«Обеспечение устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса» в т.ч.:** | **1 780,0** | **1 273,6** | **71,6** |
| *Средства местного бюджета* |  |  |  |
| *Средства бюджета округа* | *1 780,0* | *1 273,6* | *71,6* |
| **«Развитие системы заготовки и переработки дикоросов» в т.ч.:** | **277,4** | **133,39** | **48,1** |
| *Средства местного бюджета* |  |  |  |
| *Средства бюджета округа* | *277,4* | *133,39* | *48,1* |
| **«Создание условий для устойчивогоразвитие сельских территорий» в т.ч.:** | **14 491,0** | **7 000,0** | **48,3** |
| *Средства местного бюджета* | *14 491,0* | *7 000,0* | *48,3* |
| *Средства бюджета округа* | *0,0* | *0,0* |  |
| ***Итого по подпрограмме 2:*** | **75 838,6** | **25 237,6** | **33,3** |
| *Средства местного бюджета* | 16 501,0 | 7 200,00 | 43,6 |
| *в т.ч. поступления физических и юридических лиц* | 1 000,0 | 0,0 |  |
| *Средства бюджета округа* | 59 337,6 | 18 037,63 | 30,4 |

Средства программы направлены на выплату субсидий по отраслям и носят заявительный характер.

Средства направлены на развитие растениеводства, животноводства, поддержка малых форм хозяйствования; развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса, заготовка и переработка дикоросов, развитие рыночной инфраструктуры обслуживания сельского населения, организация эффективных схем торгового и бытового обслуживания жителей населенных пунктов, расположенных в сельской местности.

Освоено за 1 квартал 2020 года **25 237,6** тыс. руб. из них:

за счет средств местного бюджета – **7 200,0** тыс. рублей;

за счет средств бюджета автономного округа – **18 037,63** тыс. рублей.

За 1 квартал 2020 года администрация осуществляет Государственную поддержку производителей сельскохозяйственной продукции в рамках переданных полномочий в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.12.2010 № 228-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием по поддержке сельскохозяйственного производства (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами)».

 По переданным полномочиям за счет бюджета округа выплачены субсидии 14 получателям – крестьянским (фермерским) хозяйствам и предприятиям АПК:

на поддержку животноводства (производство молока и мяса) - 12 КФХ в размере 16 357,2 тыс. руб.;

на МТБ - 1 КФХ – 273,5 тыс. руб.;

на поддержку рыболовства и рыбопереработки – 1 предприятию на сумму 1 273,6 тыс. руб.;

на переработку дикоросов – 1 предприятию на сумму 133,4 тыс. руб.;

Из районного бюджета согласно подпрограммы № 2 «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе»

запланировано субсидии в сумме 1 010 тыс. руб. на возмещение части затрат на уплату за пользование электроэнергией, выплачено 2 КФХ на сумму 200,0 тыс.руб.;

На развитие рыночной инфраструктуры обслуживания сельского населения ТД «Корлики» запланировано 14 491,0 тыс. руб. из местного бюджета, выплачено 7 000,0 тыс. руб.

**Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей в Нижневартовском районе»**

Утвержденная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 3 на 01.01.2020 года составила 20,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде в сводную бюджетную роспись по подпрограмме 3 изменения не вносились.

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 3 на 01.04.2020 года составила 20,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 1 квартал 2020 года составило 20,0 тыс. рублей или 100 % к уточненному плану года.

**Исполнение по подпрограмме 3 за I квартал 2020 года.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  | План года (тыс. руб.) | Исполнение (тыс. руб.) | % |
| **«Повышение потребительской грамотности жителей района, формирование навыков и стереотипов грамотного потребительского поведения» в т.ч.:** | **20,0** | **20,0** | **100** |
| *Средства бюджета района* | *20,0* | *20,0* | *100* |
| ***Итого по подпрограмме 3:*** | ***20,0*** | ***20,0*** | ***100*** |

Выполнены работы согласно заключенному договору по изготовлению и печати полиграфической продукции (информационно-справочных материалов (памяток).