## свод по подпрограммам (hidden)
Наименование программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию программы в 2012 году (тыс.рублей) |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | 1 квартал |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | 1 полугодие |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | 9 месяцев |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  | утвержденный план | фактически профинансировано | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" | Всего по программе: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
в том числе:
| федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| бюджет автономного округа | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| местный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| программа "Сотрудничество" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| внебюджетные источники | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## оценка эффективности (hidden)
Отчет по оценке результативности и эффективности целевой программы за 2012 год
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы"
Наименование критерия / подкритерия | Вес, Zi, zij | Балл (0-10) | Оценка по критерию / подкритерию | Комментарии
K1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры, законодательству и актуальность показателей целей ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k1.1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры до 2020 года, программам экономического и социального развития Югры, целям СБП, законодательству | 0.5 |  | 0
k1.2 Актуальность показателей достижения целей ДЦП | 0.5 |  | 0
K2 Адекватность и достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.1 | 0 | 0
k2.1 Адекватность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
k2.2 Достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
K3 Выполнение плановых объемов финансирования и привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.2 | 0 | 0
k3.1 Отношение общего фактического объема финансирования ДЦП за прошедший период ее реализации к объему, предусмотренному в уточненном плане финансирования | 0.7 |  | 0
k3.2 Привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.3 |  | 0
K4 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП и выполнения ее мероприятий (результативность ДЦП) | 0.4 | 0 | 0
k4.1 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП | 0.5 |  | 0
k4.2 Степень выполнения мероприятий ДЦП в отчетном году | 0.5 |  | 0
K5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 1 |  | 0
K6 Наличие идентификации негативных внешних факторов и рисков, мер смягчения их воздействия | 0.05 | 0 | 0
k6.1 Идентификация негативных внешних факторов и рисков | 0.5 |  | 0
k6.2 Принятие мер по смягчению воздействия негативных внешних факторов и рисков на ход реализации ДЦП | 0.5 |  | 0
K7 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 0.05 | 0 | 0
k7.1 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 1 |  | 0
ИТОГО | 1 | 0 | 0 | R= " "
1. Пояснения к оценке:
2. Выводы

## Выполнение работ (hidden)
Приложение 2
План реализации мероприятий целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" на 2012 год
№ п/п | Наименование мероприятий программы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Результат реализации программы | Причины отклонения плана от факта | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Задача 1. Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства
1.1. | Организация процессов управления и мониторинга развития информационного общества и электронного правительства в автономном округе (обеспечение управления проектами и мероприятиями, а также мониторинг, информационное, методическое и аналитическое сопровождение реализации основных направлений, разработка и сопровождение информационной системы для управления программой "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы") | план | Объявление открытого конкурса на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы | Заключение контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы и контроль за исполнением контракта | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационномуи аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналтическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Оплата 25% по контракту на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы
[10 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.2. | Подготовка и принятие законодательных и иных нормативных правовых актов и организационно-методических документов по вопросам развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | [5 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.3. | Проведение научно-практических конференций, семинаров, выставок и конкурсов, а также участие в международных, всероссийских, региональных конференциях, семинарах, выставках и конкурсах в сфере развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | организация и проведение семинара для ОМСУ |  | участие в международной выставке CeBIT, Ганновер |  | участие в выставке "СвязьЭкспоком" | участие в Тверском социально-экономическом Форуме "Информационное общество" | участие в выставке "Иннопром-2012", Екатеринбурн |  |  | участие в выставке Softool, г. Москва
факт
1.4. | Развитие системы управления процессами закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд автономного округа Переход на проведение аукционов в рамках размещения государственного заказа в электронном виде | план |  | участие на седьмой Всероссийской форум – выставке «ГОСЗАКАЗ – 2012». |  | обучение заказчиков курсы повышения квалификации в сфере размещения электронных закупок: | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. | Создание модуля предотвращения и выявления правонарушений и технической поддержке автоматизированной информационной системы "Государственный заказ" . |  |  | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. |  |  | Приобретение программного обеспечения и оборудования для модернизации автоматизированной информационной системы «Государственный заказ». Разработка и утверждение нормативных правовых актов и организационно-методических документов
факт
1.5. | Разработка информационно-аналитической системы «Учреждения социальной инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план |  |  | планируется сдача первого этапа работы до 30 марта 2012 года
факт
Задача 2. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг
2.1. | Развитие телекоммуникационной инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет населенных пунктов автономного округа | план | подготовка конкурсной документации на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры | проведение конкурса | заключение контракта на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры. координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции | координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции. | приемка работ.
факт
2.2. | Создание условий для предоставления доступа в сеть Интернет в труднодоступных населенных пунктах автономного округа с использованием спутниковых технологий | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, объявление аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание 7 центров ощественного доступа с использованием стутниковых технологий | [8 empty] | Создано 7 центров общественного одоступа в труднодоступных населенных пунктах с использлованием спутникового оборудования
факт
2.3. | Создание условий для повышения компьютерной грамотности жителей автономного округа, в том числе работников бюджетной сферы и выпускников учреждений профессионального образования | план | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Прием и оплата работ по государственному контракту | Повышение компьютерной грамотности населения. Обучено 11 тыс. жителей автономного округа, в том числе работники бюджетной сферы
факт
2.4. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети центров общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме на территории автономного округа | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, проведение аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание или модернизация 25 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих | Подготовка конкурскной документации.Объявление аукциона. | заключение государственного контракта на выполнение работ |  | Создано или модернизировано 12 центров общественного доступа |  |  |  |  | Создано 37 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих.
факт
2.5. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети Интернет-центров шахматного мастерства на территории автономного округа | план |  | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | [5 empty] | Создано 10 интернет-центров шажхматного мастерства
факт
Задача 3. Использование информационно-коммуникационных технологий в ситеме здравоохранения и социальной защиты населения
3.1. | Развитие и модернизация автоматизированной системы обработки информации в сфере социальной защиты населения автономного округа | план | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Проведение торгов | Проведение торгов | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта
факт
Задача 4. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
4.1. | Создание и развитие автоматизированной информационно-управляющей системы территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РФ в рамках антикризисного управления | план | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск), госэкспертиза проектной документации | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Приемка работ | Приемка работ | Приемка работ
факт
Задача 5. Использование информационно-коммуникационных технологий в культуре и системе культурного и гуманитарного просвещения
5.1. | Развитие цифрового контента и сохранение культурного наследия (в том числе перевод библиотечных, музейных и архивных фондов в электронный вид) | план
факт
5.2. | Организация предоставления услуг с использованием базы данных библиотечных, музейных и архивных фондов | план
факт
Задача 6. Формирование электронного правительства
6.1.1. | Создание Территориальной информационной системы Югры и реализация государственных и муниципальных функций в электронном виде с ее использованием | план |  | Подготовка документации | Подготовка документации. проведение торгов | Заключение контракта | контроль за исполнением контракта | [7 empty] | 1-я очередь ТИС Югры, включая ведомственный сегмент, готова к вводу в промышленную эксплуатацию. Внедрение 2-й очереди ТИС Югры в опытную эксплуатацию. Технический проект 3-й очереди ТИС Югры
1.6. | Комплектование музейных фондов | факт
6.1.2. | Создание и развитие информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа | план | [12 empty] | Создание и внедрение типового решения для регулярного проведения анализа и мониторинга финансового и социально-экономического состояния муниципального образования
факт
6.1.3. | Технологическое сопровождение функционирования информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа, в том числе поставка оборудования | план | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме заключение контракта | Выполнение работ по государственным контрактам.
факт
6.1.4. | Использование электронного документооборота в деятельности органов государственной власти и муниципальных образований | план | Заключение государственных контрактов на сопровождение системы, на выполнение работ по модернизации системы. Оплата аванса по государственным контрактам по сопровождению | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 1 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 1 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 2 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 3 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 2 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 4 этап. | Оплата работ по государственным контрактам по сопровождению. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 5 этап. | Модернизация системы электронного документооборота и делопроизводства и обеспечение непрерывности и корректности ее функционирования в органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1.9. | Поддержка конференций российского и регионального значения | факт
6.1.5. | Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства автономного округа | план
факт
6.1.6. | Модернизация, развитие и поддержка корпоративной сети органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе включение в сеть 106 муниципальных образований | план | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 30% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 70% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 30% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | поддержка функционирования межсетевых экранов, обеспечение антивируса | ежемесячный платех за аренду услуг связи | защита от нежелательной почты | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 70% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | ежемесячный платех за аренду услуг связи
факт
6.1.7. | Создание регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа | план | Разработка ТЗ | Разработка ТЗ, подготовка расчета начальной (максимальной) цены контракта | Согласование с ДИТ ТЗ и расчета начальной (максимальной) цены контракта, разработка проекта государственного контракта | объявление открытого конкурса на выполнение работ "Третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа " | заключение государственного контракта на выполнение работ | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Оплата работ по государственному контракту |  |  |  | Функционирующий комплекс подсистем определенных в Техническом задании как третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа
факт
6.1.8. | Обеспечение деятельности мировых судей автономного округа и реализация прав граждан при взаимодействии с судебной системой автономного округа | план | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка и согласование технических заданий | согласование аукционной документации и проведение электронных торгов | проведение аукциона в электронной форме | заключение государственных контрактов и их исполнение | исполнение государственных контрактов | приемка и оплата исполненных государственных контрактов
факт
6.1.9. | Создание условий для обеспечения возможностей интероперабельности и интеграции информационных систем автономного округа в области государственного управления и правопорядка в части автоматизации межведомственного взаимодействия при формировании списков кандидатов в присяжные заседатели автономного округа | план
факт
6.2. | Обеспечение предоставления государственных услуг в электронном виде с использованием регионального сегмента единого портала государственных и муниципальных услуг | план | Контроль за исполнением контракта с ОАО «Ростелеком» на оказание услуги комплексного сервиса по организации функционирования региональной инфраструктуры электронного правительства автономного округа – и обеспечение централизованной инфокоммуникационной поддержки процессов оказания государственных и муниципальных услуг |  | Закрытие 1-го этапа | Контроль за исполнением контракта |  | Закрытие контракта | Заключение очередного сервисного контракта | Контроль за исполнением государственного контракта |  |  |  |  | Предоставление 156 государственных и муниципальных услуг в электронном виде
факт
6.3. | Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и информационных систем | план |  | Объявление открытого конкурса на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Заключение контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Аванс 30% | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Закрытие контракта по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Оплата 70%
|  |  | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!»
|  |  | Подготовка техтребований на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Объявление торгов на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
факт
6.4. | Развитие системы информационно-аналитического обеспечения деятельности Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план
факт
6.5. | Развитие системы непрерывного обучения государственных гражданских и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы в области информационных технологий | план |  |  | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Обучение 400 государственных и муниципальных служащих
факт
6.6. | Развитие и модернизация системы оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде | план
факт
6.7. | Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муницыпальных услуг на территории автономного округа | план |  | окончательный расчет по государственному контракту 2011 года | разработка порядка выплаты субсидий муниципальным образованиям | [8 empty] | перечисление субсидий муниципальным образованиям
факт
Заместитель директора Департамента_________________________________Ю.И. Торгашин
Исполнитель
Консультант отдела финансово-экономического обеспечения Раевская Алла Юрьевна Тел.: 8 (3467) 39-22-31

## Финансирование
Таблица 1
График (сетевой график)реализации муниципальной программы
"Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в Нижневартовском районе"
наименование нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы дата, номер (Постановление администрации района от 26.10.2018 № 2438)
тыс. рублей
№ п/п | Наименование основных мероприятий /мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель /соисполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  | в том числе | [45 empty] | Причины отклонения фактического исполнения от запланированного
|  |  |  | план на 2019 год * | фактическое исполнение | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  |  |  | август |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  | декабрь
[7 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Всего по муниципальной программе: |  |  | Всего: | 11073.34 | 8841.265 | 79.8428 | 30 | 30 | 100 | 878.484 | 976.582 | 111.1667 | 1509.984 | 1554.024 | 102.9166 | 2410.6 | 2777.3585 | 115.2144 | 749.976 | 14.976 | 1.9969 | 7.488 | 346.5024 | 4627.4358 | 1139.2146 |  |  | 650.0956 | 57.0652 | 166.488 |  |  | 184.381 | 110.7473 | 87.488 |  |  | 128.046 | 146.3584 | 2234.8653 |  |  | 2179.2995 | 97.5137 | 7.488 |  |  | 0 |  | 1851.2641 | 0
федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | 6181.9 | 4231.3327 | 68.4471 | 0 | 0 | #DIV/0! | 717.5 | 867.515 | 120.908 | 0 | 0 |  | 2161.6 | 1843.4245 | 85.2806 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 372.5 |  |  | 176.1041 | 47.2763 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1344.3 |  |  | 1344.2891 | 99.9992 | 0 |  |  | 0 |  | 1586 | 0
|  |  | местный бюджет | 4891.44 | 4609.9323 | 94.2449 | 30 | 30 | 100 | 160.984 | 109.067 | 67.7502 | 1509.984 | 1554.024 | 102.9166 | 249 | 933.934 | 375.0739 | 749.976 | 14.976 | 1.9969 | 7.488 | 346.5024 | 4627.4358 | 766.7146 |  |  | 473.9915 | 61.8211 | 166.488 |  |  | 184.381 | 110.7473 | 87.488 |  |  | 128.046 | 146.3584 | 890.5653 |  |  | 835.0104 | 93.7618 | 7.488 |  |  | 0 |  | 265.2641 | 0
|  |  | в т.ч. иные источники финансирования | 1044.2056 | 1044.2056 | [7 empty] | 1044.2056 | 1044.2056
инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
местный бюджет
в т.ч. иные источники финансирования
в том числе:
проекты, портфели проектов района (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации): |  |  | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
местный бюджет
в т.ч. иные источники финансирования
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
местный бюджет
в т.ч. иные источники финансирования
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности) |  |  | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
местный бюджет
в т.ч. иные источники финансирования
расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы* |  |  | всего: |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | местный бюджет |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | в т.ч. иные источники финансирования |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.1. | Оказание поддержки юридическим и физическим лицам из числа коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ жизни и осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность |  | всего: | 10240.83 | 8126.2767 | 79.3517 | 30 | 30 |  | 878.484 | 976.582 |  | 1509.984 | 1554.024 |  | 2410.6 | 2684.3585 |  | 659.976 | 14.976 |  | 7.488 | 77.802 |  | 629.988 |  |  | 414.3451 |  | 136.488 |  |  | 140.038 |  | 87.488 |  |  | 89.846 |  | 2147.788 |  |  | 2144.3051 |  | 7.488 |  |  | 0 |  | 1735.058 | 0
федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | 6181.9 | 4231.3327 | 68.4471 | 0 | 0 |  | 717.5 | 867.515 |  | 0 | 0 |  | 2161.6 | 1843.4245 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 372.5 |  |  | 176.1041 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1344.3 |  |  | 1344.2891 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1586 | 0
|  |  | местный бюджет | 4058.93 | 3894.944 | 95.9599 | 30 | 30 |  | 160.984 | 109.067 |  | 1509.984 | 1554.024 |  | 249 | 840.934 |  | 659.976 | 14.976 |  | 7.488 | 77.802 |  | 257.488 |  |  | 238.241 |  | 136.488 |  |  | 140.038 |  | 87.488 |  |  | 89.846 |  | 803.488 |  |  | 800.016 |  | 7.488 |  |  | 0 |  | 149.058 | 0
|  |  | в т.ч. иные источники финансирования | 1044.2056 | 1044.2056 | 100 | [6 empty] | 1044.2056 | 1044.2056
1.1.1. | Техническое облсуживание радиостанций, абонентская плата услуг радиосвязи и предоставление местного телефонного соединения с абонентского номера на территориях традиционного природопользования, установка дополнительного оборудования для обеспечения работы радиостанций |  | всего: | 94.848 | 72.384 | 76.3158 |  |  |  | 9.984 | 9.984 |  | 9.984 | 9.984 |  |  |  |  | 14.976 | 14.976 |  | 7.488 | 7.488 |  | 7.488 |  |  | 7.488 |  | 7.488 |  |  | 7.488 |  | 7.488 |  |  | 7.488 |  | 7.488 |  |  | 7.488 |  | 7.488 |  |  |  |  | 14.976
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | местный бюджет | 94.848 | 72.384 | 76.3158 |  |  |  | 9.984 | 9.984 |  | 9.984 | 9.984 |  |  |  |  | 14.976 | 14.976 |  | 7.488 | 7.488 |  | 7.488 |  |  | 7.488 |  | 7.488 |  |  | 7.488 |  | 7.488 |  |  | 7.488 |  | 7.488 |  |  | 7.488 |  | 7.488 |  |  |  |  | 14.976
в т.ч. иные источники финансирования
1.1.2 | Оказание единовременной материальной помощи на приобретение горюче-смазочных материалов |  | всего: | 1500 | 1500 | 100 | [6 empty] | 1500 | 1493.04 |  |  | 6.96
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | местный бюджет | 1500 | 1500 | 100 | [6 empty] | 1500 | 1493.04 |  |  | 6.96
|  |  | в т.ч. иные источники финансирования | 1044.2056 | 1044.2056 | 100 | [6 empty] | 1044.2056 | 1044.2056
1.1.3. | Формирование выставочного и сувенирного фондов изделий декоративно-прикладного творчества мастеров района, изготовление национальных костюмов, приобретение и изготовление национального спортивного инвентаря |  | всего: | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | местный бюджет | 0 | 0
в т.ч. иные источники финансирования
1.1.4. | Оказание мер социальной поддержки семьям оленеводов-частников района |  | всего: | 1200 | 1200 | 100 | [10 empty] | 585 |  | 645 | [20 empty] | 555 |  |  | 615
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | местный бюджет | 1200 | 1200 | 100 | [10 empty] | 585 |  | 645 | [20 empty] | 555 |  |  | 615
в т.ч. иные источники финансирования
1.1.5. | Почтовые и банковские переводы для перечисления выплат в рамках раздела |  | всего: | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | местный бюджет | 0 | 0
в т.ч. иные источники финансирования
1.1.6. | Оказание мер социальной поддержки на оплату проживания лиц из числа коренных малочисленных народов Севера в гостиницах |  | всего: | 400 | 400 | 100 |  |  |  | 51 |  |  |  | 51 |  | 49 | 49 | [7 empty] | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 | [6 empty] | 100 |  |  | 100
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | местный бюджет | 400 | 400 | 100 |  |  |  | 51 |  |  |  | 51 |  | 49 | 49 | [7 empty] | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 | [6 empty] | 100 |  |  | 100
в т.ч. иные источники финансирования
1.1.7. | Оказание мер социальной поддержки на оплату проезда лицам из числа коренных малочисленных народов Севера на внурирайонных маршрутах |  | всего: | 832.582 | 722.56 | 86.7854 | 30 | 30 |  | 100 | 99.083 |  |  |  |  | 200 | 199.974 | [5 empty] | 70.314 |  | 150 |  |  | 130.753 |  | 29 |  |  | 32.55 |  | 80 |  |  | 82.358 |  | 141 |  |  | 77.528 | [6 empty] | 102.582
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | местный бюджет | 832.582 | 722.56 | 86.7854 | 30 | 30 |  | 100 | 99.083 |  |  |  |  | 200 | 199.974 | [5 empty] | 70.314 |  | 150 |  |  | 130.753 |  | 29 |  |  | 32.55 |  | 80 |  |  | 82.358 |  | 141 |  |  | 77.528 | [6 empty] | 102.582
в т.ч. иные источники финансирования
1.1.8. | Осуществление отдельного государственного полномочия по участию в реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера" по предоставлению единовременной финансовой помощи молодым специалистам из числа коренных малочисленных народов Севера, работающим в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности (далее - молодые специалисты), на обустройство быта |  | всего: | 0 | 0 | [39 empty] | 0
федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | [39 empty] | 0
местный бюджет
в т.ч. иные источники финансирования
1.1.9. | Осуществление отдельного государственного полномочия по участию в реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера" по осуществлению государственной поддержки юридических и физических лиц из числа коренных малочисленных народов Севера, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность, на обустройство земельных участков территорий традиционного природопользования территорий (акваторий), предназначенных для пользования объектами животного мира, водными биологическими ресурсами, на приобретение материально-технических средств, приобретение северных оленей |  | всего: | 6113.4 | 4231.3327 | 69.2141 |  |  |  | 717.5 | 867.515 |  |  |  |  | 2161.6 | 1843.4245 | [7 empty] | 372.5 |  |  | 176.1041 | [11 empty] | 1344.3 |  |  | 1344.2891 | [6 empty] | 1517.5
федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | 6081.9 | 4231.3327 | 69.5725 |  |  |  | 717.5 | 867.515 |  |  |  |  | 2161.6 | 1843.4245 | [7 empty] | 372.5 |  |  | 176.1041 | [11 empty] | 1344.3 |  |  | 1344.2891 | [6 empty] | 1486
|  |  | местный бюджет | 31.5 | 0 | 0 | [43 empty] | 31.5
в т.ч. иные источники финансирования
1.1.10. | Осуществление отдельного государственного полномочия по участию в реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера" по субсидированию продукции традиционной хозяйственной деятельности (пушнина, мясо диких животных, боровая дичь) по ставкам, утвержденным Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  | всего: | 100 | 0 | 0 | [43 empty] | 100
федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | 100 | 0 | 0 | [43 empty] | 100
местный бюджет
в т.ч. иные источники финансирования
1.1.11. | Осуществление отдельного государственного полномочия по участию в реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера" по компенсированию расходов на оплату обучения, проезда к месту нахождения организации, имеющей право проводить подготовку лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием |  | всего: | 0 | 0 | [34 empty] | 0
федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | [34 empty] | 0
местный бюджет
в т.ч. иные источники финансирования
| Итого по подпрограмме 1 |  | всего: | 10240.83 | 8126.2767 | 79.3517 | 30 | 30 |  | 878.484 | 976.582 |  | 1509.984 | 1554.024 |  | 2410.6 | 2684.3585 |  | 659.976 | 14.976 |  | 7.488 | 77.802 |  | 629.988 |  |  | 414.3451 |  | 136.488 |  |  | 140.038 |  | 87.488 |  |  | 89.846 |  | 2147.788 |  |  | 2144.3051 |  | 7.488 |  |  | 0 |  | 1735.058 | 0
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 6181.9 | 4231.3327 | 68.4471 | 0 | 0 |  | 717.5 | 867.515 |  | 0 | 0 |  | 2161.6 | 1843.4245 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 372.5 |  |  | 176.1041 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1344.3 |  |  | 1344.2891 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1586 | 0
|  |  | местный бюджет | 4058.93 | 3894.944 | 95.9599 | 30 | 30 |  | 160.984 | 109.067 |  | 1509.984 | 1554.024 |  | 249 | 840.934 |  | 659.976 | 14.976 |  | 7.488 | 77.802 |  | 257.488 |  |  | 238.241 |  | 136.488 |  |  | 140.038 |  | 87.488 |  |  | 89.846 |  | 803.488 |  |  | 800.016 |  | 7.488 |  |  | 0 |  | 149.058 | 0
|  |  | в т.ч. иные источники финансирования | 1044.2056 | 1044.2056 | 100 | [6 empty] | 1044.2056 | 1044.2056
| в том числе по проектам, портфелям проектов района (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |  | всего: |  |  | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  |  | в т.ч. иные источники финансирования |  |  | #DIV/0!
Подпрограмма 2
2.1. | Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие духовному и национально-культурному развитию коренных малочисленных народов Севера, сохранение традиционной культуры, народных промыслов и ремесел |  | всего: | 832.51 | 714.9883 | 85.8834 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 93 |  | 90 | 0 |  | 0 | 268.7004 |  | 509.2266 | 0 |  | 235.7505 |  | 30 | 0 |  | 44.343 |  | 0 | 0 |  | 38.2 |  | 87.0773 | 0 |  | 34.9944 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 116.2061 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | местный бюджет | 832.51 | 714.9883 | 85.8834 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 93 |  | 90 | 0 |  | 0 | 268.7004 |  | 509.2266 | 0 |  | 235.7505 |  | 30 | 0 |  | 44.343 |  | 0 | 0 |  | 38.2 |  | 87.0773 | 0 |  | 34.9944 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 116.2061 | 0
|  |  | в т.ч. иные источники финансирования | 0
2.1.1. | Мероприятие, проводимое в рамках районного традиционного Праздника охотника и оленевода |  | всего: | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | местный бюджет | 0 | 0
в т.ч. иные источники финансирования
2.1.2. | Мероприятия, проводимые в рамках районного традиционного праздника "Прилет Вороны" в национальных населенных пунктах района |  | всего: | 90 | 89 | 98.8889 | [10 empty] | 89 |  | 90
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | местный бюджет | 90 | 89 | 98.8889 | [10 empty] | 89 |  | 90
в т.ч. иные источники финансирования
2.1.3. | Мероприятия, проводимые в рамках районного национального Праздника Обласа |  | всего: | 200 | 199.9844 | 99.9922 | [16 empty] | 158.7284 |  | 200 |  |  | 41.256
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | местный бюджет | 200 | 199.9844 | 99.9922 | [16 empty] | 158.7284 |  | 200 |  |  | 41.256
в т.ч. иные источники финансирования
2.1.4. | Мероприятия, проводимые в рамках Международного дня коренных народов мира |  | всего: | 30 | 30 | 100 | [23 empty] | 30 |  |  | 30
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | местный бюджет | 30 | 30 | 100 | [23 empty] | 30 |  |  | 30
в т.ч. иные источники финансирования
2.1.5. | Мероприятия, проводимые в рамках районного национального праздника коренных народов Севера "Праздник Осени" |  | всего: | 70 | 69.7 | 99.5714 | [31 empty] | 38.2 |  | 70 |  |  | 31.5
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | местный бюджет | 70 | 69.7 | 99.5714 | [31 empty] | 38.2 |  | 70 |  |  | 31.5
в т.ч. иные источники финансирования
2.1.6. | Мероприятия, проводимые в рамках Декады "Коренные народы Севера" в национальных населенных пунктах района |  | всего: | 64.6 | 0 | 0 | [43 empty] | 64.6
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | местный бюджет | 64.6 | 0 | 0 | [43 empty] | 64.6
в т.ч. иные источники финансирования
2.1.7. | Организация транспортного обслуживания, доставка команд района на районные окржные и региональные мероприятия, перевозка экспонатов |  | всего: | 342.91 | 326.3039 | 95.1573 | [10 empty] | 4 | [5 empty] | 109.972 |  | 309.2266 |  |  | 194.4945 |  |  |  |  | 14.343 | [6 empty] | 17.0773 |  |  | 3.4944 | [6 empty] | 16.6061
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | местный бюджет | 342.91 | 326.3039 | 95.1573 | [10 empty] | 4 | [5 empty] | 109.972 |  | 309.2266 |  |  | 194.4945 |  |  |  |  | 14.343 | [6 empty] | 17.0773 |  |  | 3.4944 | [6 empty] | 16.6061
в т.ч. иные источники финансирования
2.1.8. | Изготовление информационных справочников, брошюр и буклетов |  | всего: | 35 | 0 | 0 | [43 empty] | 35
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | местный бюджет | 35 | 0 | 0 | [43 empty] | 35
в т.ч. иные источники финансирования
| Итого по подпрограмме 2 |  | всего: | 832.51 | 714.9883 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 93 |  | 90 | 0 |  | 0 | 268.7004 |  | 509.2266 |  |  | 235.7505 |  | 30 |  |  | 44.343 |  | 0 |  |  | 38.2 |  | 87.0773 |  |  | 34.9944 |  | 0 |  |  | 0 |  | 116.2061 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | местный бюджет | 832.51 | 714.9883 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 93 |  | 90 | 0 |  | 0 | 268.7004 |  | 509.2266 |  |  | 235.7505 |  | 30 |  |  | 44.343 |  | 0 |  |  | 38.2 |  | 87.0773 |  |  | 34.9944 |  | 0 |  |  | 0 |  | 116.2061 | 0
|  |  | в т.ч. иные источники финансирования | 0
| в том числе по проектам, портфелям проектов района (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |  | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
местный бюджет
в т.ч. иные источники финансирования
Всего по муниципальной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):
Ответственный исполнитель (управление по вопросам социальной сферы) |  |  | всего: | 11073.34 | 8841.265 | 79.8428 | 30 | 30 |  | 878.484 | 976.582 |  | 1509.984 | 1554.024 |  | 2410.6 | 2777.3585 |  | 749.976 | 14.976 |  | 7.488 | 346.5024 |  | 1139.2146 |  |  | 650.0956 |  | 166.488 |  |  | 184.381 |  | 87.488 |  |  | 128.046 |  | 2234.8653 |  |  | 2179.2995 |  | 7.488 |  |  | 0 |  | 1851.2641 | 0
федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | 6181.9 | 4231.3327 | 68.4471 | 0 | 0 |  | 717.5 | 867.515 |  | 0 | 0 |  | 2161.6 | 1843.4245 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 372.5 |  |  | 176.1041 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1344.3 |  |  | 1344.2891 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1586 | 0
|  |  | местный бюджет | 4891.44 | 4609.9323 | 94.2449 | 30 | 30 |  | 160.984 | 109.067 |  | 1509.984 | 1554.024 |  | 249 | 933.934 |  | 749.976 | 14.976 |  | 7.488 | 346.5024 |  | 766.7146 |  |  | 473.9915 |  | 166.488 |  |  | 184.381 |  | 87.488 |  |  | 128.046 |  | 890.5653 |  |  | 835.0104 |  | 7.488 |  |  | 0 |  | 265.2641 | 0
|  |  | в т.ч. иные источники финансирования | 1044.2056 | 1044.2056 | 100 | [6 empty] | 1044.2056 | 1044.2056
*- финансовые затраты, предусмотренные в 2019 году на реализацию муниципальной программы по состоянию на 01.01.2019 отражают плановые объемы финансирования мероприятий с января по декабрь 2019 года, по состоянию на 01.02.2019 и далее отражается фактическое исполнение расходных обязательств суммированное с плановыми объемами последующих периодов.
**- расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы (заработная плата, командировочные расходы, услуги связи, расходы на содержание зданий и сооружений, коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение, расходы на охрану зданий и сооружений, страховые взносы на все виды обязательного страхования работников, имущества и ответственности, включая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, производимые в соответствии с законодательством Российской Федерации, и прочие мероприятия, включенные в муниципальную программу, относящиеся к расходам по текущей деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы и (или) деятельности подведомственных учреждений) указываются без разбивки по месяцам.
Руководитель структурного подзразделения администрации района _____________ О.Г. Дурова
Исполнитель: ФИО, должность, тел.: 8 (3466) _____________________________________ |  |  | 8 (3466) 498702 | _______________________ |  |  | Е.В. Бускина
Согласовано:
Специалист департамента финансов администрации района___________________ А.О. Горшенко

## Показатели
Таблица 2
Целевые показатели муниципальной программы"Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в Нижневартовском районе"
№ п/п | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2019 год |  |  | в том числе | [35 empty] | Примечание (причины не достижения/перевыполнения показателя)
[6 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | Увеличесние числа представителей коренных малочисленных народов Севера, которым предоставлены меры социальной поддержки (чел.) | 1350 | 1400 | [35 empty] | 1400
2 | Учеличение числа представителей коренных малочисленных народов Севера, участвующих в сохранении и возрождении традиционной культуры, народных промыслов, традиций и национальных видов спорта | 1040 | 1100 | [35 empty] | 1100
3 | Увеличение числа представителей коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ жизни, занимающихся традиционными видами деятельности коренных малочисленных народов Севера, проживающих в районе (чел.) | 370 | 390 | [35 empty] | 390
4 | Увеличение количества национальных общин, осуществляющих традиционное хозяйствование и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов Севера (ед.)видами деятельности коренных малочисленных народов Севера, проживающих в районе (чел.) | 9 | 10 | [35 empty] | 10
5 | Эффективность расходования бюджетных средств (процент) | 100 | 100 | [35 empty] | 100
Начальник управления по вопросам социальной сферы ______________________ |  |  | О.Г. Дурова
Ведущий специалист отдела по делам малочисленных народов Севера____________ |  |  | Е.В. Бускина

## Пояснительная записка
Таблица 3
Пояснения к отчету о ходе исполнения графика (сетевого графика) по реализации муниципальной программы "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в Нижневартовском районе"
1. | Основные социально-значимые реализованные мероприятия | Подпрограмма1: Техническое облсуживание радиостанций, абонентская плата услуг радиосвязи и предоставление местного соединения с абонентского - 34,944 т.р., оказание единовременной материальной помощи на приобретение горюче-смазочных материалов - 1 493,0 т.р., оказание мер социальной поддержки семьям оленеводов-частников района - 585,0 т.р., оказание мер социальной поддержки на оплату проживания лицам из числа коренных малочисленных народов Севера в гостиницах - 100,0 т.р., оказание мер социальной поддержки на оплату проезда на внурирайонных маршрутах - 329,057 т.р., осуществление отдельного государственного полномочия по участию в реализации государственной прогораммы Ханты-Мансийского автонмоного округа - Югры "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера" по осуществлению государственной поддержки юридических и физических лиц из числа коренных малочисленных народов Севера, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность, на обустройство земельных участков территорий традиционного природопользования территорий (акваторий), предназначенных для пользования объектами животного мира, водными биологическими ресурсами, на приобретение материально-технических средств, приобретение северных оленей - 2 710,939 т.р. Подпрограмма 2. Мероприятия, проводимые в рамках районного традиционного праздника "Прилет Вороны" - 89,0 т.р., организация транспортного обслуживания, доставка команд района на районные, окружные и региональные мероприятия, перевозка экспонатов - 4,0 т.р.
2. | Результаты реализации муниципальной программы соиполнителями:*
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
и.т.д …
3. | Информация о привлеченных средствах , в том числе о подписанных соглашениях с главными распорядителями средств бюджета автономного округа
* без учета расходов по текущей деятельности
Начальник управления по вопросам социальной сферы _______________ О.Г. Дурова
Ведущий специалист отдела по делам малочисленных народов Севера тел.: 8 (3466) 49 -87 02______________________ Е.В. Бускина