**Информация о ходе реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»**

Достижение на территории муниципального образования Нижневартовский район значений показателей и результатов регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя/ мероприятия** | **Фактическое значение показателя за 2019 год** | **Фактическое значение показателя за 2020 год** | **Фактическое значение показателя за 2021 год** | **Фактическое значение показателя за 2022 год** | **Плановое значение показателя на 2023 год** | **Фактическое значение показателя по состоянию на 20.07.2023[[1]](#footnote-1)** | **Исполнение (%)** |
| Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | 9% | 15% | 18% | 22% | 25% | 20% | 80 |
| Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, % |  | 90% | 100% | 100% | 90% | 0 | 0 |
| Результат: Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды**2** | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |

Сведения о финансовых расходах Нижневартовского района на реализацию мероприятий регионального проекта в 2023 году

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя/ мероприятия** | **План**  **финансирования**  **на 2023 год,**  **тыс. рублей** | **Фактически поступило в бюджет муниципального образования из автономного округа по состоянию на 20.07.2023, тыс. рублей** | **Фактическое исполнение на 20.07.2023,**  **тыс. рублей** | **Остаток средств по состоянию на 20.07.2023**  **тыс. рублей** |
| Всего,  в том числе: | **12 095,0** | **941,0** | **941,0** | **11153,9** |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (субсидия) | 2 729,6 | 403,4 | 403,4 | 2326,2 |
| Федеральный бюджет (субсидия) | 1 745,1 | 257,9 | 257,9 | 1487,2 |
| Местный бюджет,  в том числе: | 7 620,3 | 279,7 | 279,7 | 7340,6 |
| Бюджет муниципального района (в том числе межбюджетные трансферты поселениям района) | 5 114,5 | 165,3 | 165,3 | 4949,2 |
| бюджет поселений | 2 505,8 | 114,4 | 114,4 | 2391,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| **Муниципальное образование - городское поселение Излучинск Нижневартовского района** |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| *«Благоустройство сквера по улице Пионерной в пгт. Излучинск»* | **6983,5** | **941,0** | **941,0** | **6042,5** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (субсидия) | 2 729,6 | 403,4 | 403,4 | 2326,2 |
| Федеральный бюджет (субсидия) | 1 745,1 | 257,9 | 257,9 | 1487,2 |
| Бюджет муниципального района (в том числе межбюджетные трансферты поселениям района) | 1 118,7 | 165,3 | 165,3 | 953,4 |
| Бюджет поселения Излучинск | 1 390,1 | 114,4 | 114,4 | 1275,7 |
| **Муниципальное образование – сельское поселение Ваховск Нижневартовского района** |  |  |  |  |
| *«Благоустройство общественной территории по улице Таежная в п. Ваховск (устройство спортивной площадки)»* | **5111,5** | **0** | **0** | **5111,5** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (субсидия) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет (субсидия) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального района (в том числе межбюджетные трансферты поселениям района) | 3 995,8 | 0 | 0 | 3 995,8 |
| Бюджет поселения Ваховск | 1 115,7 | 0 | 0 | 1 115,7 |

1. В соответствии с соглашением №2021-F20018-8 от 25.03.2021, дата достижения показателей и результата – 31.12.2023

   2 В соответствии с соглашением № 71819000-1-2023-007 от 08.02.2023, дата достижения результата использования субсидии – 31.12.2023 [↑](#footnote-ref-1)