## Титул
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Главы администрации района
по потребительскому рынку, местной промышленности, транспорту и связи
_Х.Ж. Абдуллин__(Ф.И.О.)
_________________________(подпись)
ГРАФИК
реализации в 2015 году муниципальной
программы Нижневартовского района
"Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе в 2014 - 2020 годах"
наименование программы
Руководитель программы
С.А. Щелкунова_(Ф.И.О.)
начальник отдела местной промышленности и сельского хозяйства
ноябрь
2015год
Note on K11: при заполнении таблиц формы Графика, необходимо обратить внимание на примечания.

## финансирование мероприятий
Сведения об объемах финансирования мероприятий муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе в 2014 - 2020 годах" в 2015 году за НОЯБРЬ
№ п/п | Наименование мероприятий программы | Ответ ственный испол нитель | Источник финанси-рования
|  |  |  | финансовые затраты в 2015 году (тыс.рублей) |  |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  | Информация о размещении муниципальных заказов, заключении договоров, соглашений * | Причины невыпол нения мероприятий | Результат реализации программы **
|  |  |  | утвержденный план | факт | % | отклонение, тыс. руб. | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
ВСЕГО по муниципальной программе: |  |  | всего: | 143161.676 | 120301.418 | 84.0319 | 22860.258 | 9475.356 | 0 | 0 | 6474.383 | 15949.74 | 246.3515 | 3344.291 | 700 | 20.9312 | 3335.281 | 5660.967 | 169.7298 | 7533.914 | 7127.945 | 94.6114 | 9393.435 | 8636.176 | 91.9384 | 2237.76 | 0 | 0 | 43371.525 | 41442.915 | 95.5533 | 21896.727 | 20624.116 | 94.1881 | 12285.052 | 11312.596 | 92.0842 | 9788.75 | 8846.963 | 90.3789 | 14025.202 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 446 | 223 | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 110205.376 | 93326.024 | 84.6837 | 16879.352 | 9475.356 | 0 | 0 | 6474.383 | 15949.74 | 246.3515 | 2024.291 | 0 | 0 | 272.971 | 2024.292 | 741.5777 | 644.424 | 535.695 | 83.1277 | 2238.335 | 1738.335 | 77.662 | 227.86 | 0 | 0 | 39108.525 | 37395.263 | 95.6192 | 18717.227 | 20086.73 | 107.3168 | 10343.052 | 8762.596 | 84.7196 | 8158.75 | 6833.373 | 83.7551 | 12520.202 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 32194.5 | 26436.594 | 82.1152 | 5757.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 700 | 53.0303 | 3000 | 3636.675 | 121.2225 | 6636 | 6592.25 | 99.3407 | 7155.1 | 6582.041 | 91.9909 | 2009.9 | 0 | 0 | 4040 | 4047.652 | 100.1894 | 2956.5 | 537.386 | 18.1764 | 1942 | 2327 | 119.8249 | 1630 | 2013.59 | 123.5331 | 1505 | 0 | 0
|  |  | бюджеты поселений района | 315.8 | 315.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.31 | 0 | 0 | 253.49 | 0 | 0 | 0 | 315.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники
Цель "Создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в районе как важнейшего фактора политической и социальной стабильности, обеспечивающего повышение конкурентоспособности экономики района и увеличение численности субъектов малого и среднего предпринимательства"
Задача 1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства
Подпрограмма I. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Нижневартовском районе»
1.1. | Организация и проведение мероприятий по содействию развития малого и среднего предпринимательства | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрация района (далее ОМП и СХ) | всего: | 1350.3 | 409.8 | 30.3488 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 130 | 185.7143 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.3 | 79.8 | 72.3481 | 330 | 30 | 9.0909 | 0 | 170 | 0 | 765 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 425.3 | 237.3 | 55.7959 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3 | 75.8 | 107.8236 | 285 | 0 | 0 | 0 | 161.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 925 | 172.5 | 18.6486 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 130 | 185.7143 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 | 10 | 45 | 30 | 66.6667 | 0 | 8.5 | 0 | 765 | 0 | 0
1.1.5. | Организация мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в Нижневартовском районе в целях определения приоритетных направлений развития и формирования благоприятного мнения о малом и среднем предпринимательстве | ОМП и СХ | всего: | 300 | 170 | 56.6667 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 285 | 161.5 | 56.6667 | 123.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 285 |  | 0 |  | 161.5 | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 15 | 8.5 | 56.6667 | 6.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15 |  | 0 |  | 8.5 | 0 |  |  | 0
1.1.8. | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, вовлечение в предпринимательскую деятельность население района, формирование благоприятного общественного мнения о предпринимательстве | ОМП и СХ | всего: | 895 | 160 | 17.8771 | 735 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 70 | 130 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 30 | 0 |  | 30 | 30 |  | 0 | 0 |  | 765 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 895 | 160 | 17.8771 | 735 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 70 | 130 | 185.7143 |  |  | 0 |  |  | 0 | 30 |  | 0 | 30 | 30 | 100 |  |  | 0 | 765 |  | 0
1.1.9. | Проведение образовательных мероприятий для субъектов предпринимательства | ОМП и СХ | всего: | 155.3 | 79.8 | 51.3844 | 75.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 75 | 0 |  | 0 | 0 |  | 80.3 | 79.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 140.3 | 75.8 | 54.0271 | 64.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 70 |  | 0 |  |  | 0 | 70.3 | 75.8 | 107.8236 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 15 | 4 | 26.6667 | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 10 | 4 | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
ИТОГО по основному мероприятию 1.1. |  |  | всего: | 1350.3 | 409.8 | 30.3488 | 940.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 70 | 130 | 185.7143 | 75 | 0 |  | 0 | 0 |  | 110.3 | 79.8 |  | 330 | 30 |  | 0 | 170 |  | 765 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 425.3 | 237.3 | 55.7959 | 188 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 70 | 0 |  | 0 | 0 |  | 70.3 | 75.8 |  | 285 | 0 |  | 0 | 161.5 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 925 | 172.5 | 18.6486 | 752.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 70 | 130 | 185.7143 | 5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 40 | 4 |  | 45 | 30 |  | 0 | 8.5 |  | 765 | 0
1.2. | Формирование механизма финансово-кредитной и имущественной поддержки представителей малого и среднего предпринимательства | ОМП и СХ | всего: | 8779.4 | 2116.145 | 24.1035 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 636.675 | 0 | 381.7 | -43.75 | -11.4619 | 1050 | 452.041 | 43.0515 | 0 | 0 | 0 | 490 | 478.474 | 97.6478 | 845 | 533.386 | 63.1226 | 0 | 59.319 | 0 | 2035.2 | 0 | 0 | 3357.5 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 5429.4 | 514.193 | 9.4705 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.7 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 454.874 | 101.0831 | 275 | 0 | 0 | 0 | 59.319 | 0 | 1205.2 | 0 | 0 | 2617.5 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 3350 | 1601.952 | 47.8195 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 636.675 | 0 | 0 | -43.75 | 0 | 550 | 452.041 | 82.1893 | 0 | 0 | 0 | 40 | 23.6 | 59 | 570 | 533.386 | 93.5765 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0
1.2.3. | Развития молодежного предпринимательства | ОМП и СХ | всего: | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 300 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 285 | 0 | 0 | 285 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 285 |  | 0
|  |  | бюджет района | 15 | 0 | 0 | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15 |  | 0
1.2.4. | Финансовая компенсации арендных платежей за нежилые помещения и по предоставленным консалтинговым услугам | ОМП и СХ | всего: | 350 | 184.253 | 52.6437 | 165.747 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0 | 80.01 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 150 | 44.924 |  | 0 | 0 |  | 0 | 59.319 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 250 | 104.243 | 41.6972 | 145.757 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 150 | 44.924 | 29.9493 |  |  | 0 |  | 59.319 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 100 | 80.01 | 80.01 | 19.99 |  |  | 0 |  |  | 0 | 100 |  | 0 |  | 80.01 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.2.5. | Финансовой поддержки Субъектов по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов | ОМП и СХ | всего: | 1150 | 337.5 | 29.3478 | 812.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 150 | 0 |  | 0 | 193.75 |  | 187.5 | -43.75 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 187.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 400 | 0 |  | 412.5 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1000 | 187.5 | 18.75 | 812.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 187.5 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 187.5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 400 |  | 0 | 412.5 |  | 0
|  |  | бюджет района | 150 | 150 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 150 |  | 0 |  | 193.75 | 0 |  | -43.75 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.2.6. | Финансовой поддержки Субъектов по обязательной и добровольной сертификации пищевой продукции и продовольственного сырья | ОМП и СХ | всего: | 194.2 | 182.606 | 94.0299 | 11.594 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15 | 0 |  | 0 | 15 |  | 94.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 25 | 117.8 |  | 60 | 49.806 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 94.2 | 94.2 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 94.2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 94.2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 100 | 88.406 | 88.406 | 11.594 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15 |  | 0 |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 25 | 23.6 | 94.4 | 60 | 49.806 | 83.01 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.2.7. | Создания условий для развития Субъектов, осуществляющих деятельность в следующих направлениях: экология быстровозводимое домостроение, крестьянско- фермерские хозяйства, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятельность, въездной и внутренний туризм | ОМП и СХ | всего: | 2230.2 | 202.59 | 9.0839 | 2027.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 67.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 6.75 | 2.1429 | 0 | 0 | 0 | 315 | 128.25 | 40.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.2 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1905.2 | 128.25 | 6.7316 | 1776.95 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 300 |  | 0 |  |  | 0 | 300 | 128.25 | 42.75 |  |  | 0 |  |  | 0 | 805.2 |  | 0 | 500 |  | 0
|  |  | бюджет района | 325 | 74.34 | 22.8738 | 250.66 |  |  | 0 |  |  | 0 | 70 |  | 0 |  | 67.59 | 0 |  |  | 0 | 15 | 6.75 | 45 |  |  | 0 | 15 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 225 |  | 0 |  |  | 0
1.2.8. | Компенсации расходов субъектам на строительство объектов недвижимого имущества в труднодоступных и отдаленных местностях для целей реализации товаров (услуг) населению, за исключением товаров подакцизной группы, компенсация муниципальному району затрат на строительство объектов имущества в целях дальнейшей передачи объектов субъектам для ведения предпринимательской деятельности | ОМП и СХ | всего: | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 15 | 0 | 0 | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15 |  | 0
1.2.9. | Финансовая поддержка социального предпринимательства, в том числе: | ОМП и СХ | всего: | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1045 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 200 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 275 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 570 |  | 0
|  |  | бюджет района | 55 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 30 |  | 0
1.2.9.1. | Предоставление грантовой поддержки социальному предпринимательству | ОМП и СХ | всего: | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 570 | 0 | 0 | 570 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 570 |  | 0
|  |  | бюджет района | 30 | 0 | 0 | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 30 |  | 0
1.2.9.2. | Предоставление грантовой поддержки на организацию Центра времяпрепровождения детей | ОМП и СХ | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.9.3. | Возмещение затрат социальному предпринимательству и семейному бизнесу | ОМП и СХ | всего: | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 475 | 0 | 0 | 475 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 200 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 275 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 25 | 0 | 0 | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.2.10. | Грантовая поддержка начинающих предпринимателей | ОМП и СХ | всего: | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 850 | 0 | 0 | 850 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 850 |  | 0
|  |  | бюджет района | 50 | 0 | 0 | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 50 |  | 0
1.2.11. | Субсидирование процентной ставки по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях субъектам малого и среднего предпринимательства | ОМП и СХ | всего: | 1300 | 644.23 | 49.5562 | 655.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 89.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 268.02 | 134.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 286.33 | 143.165 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 1300 | 644.23 | 49.5562 | 655.77 |  |  | 0 |  |  | 0 | 90 |  | 0 |  | 89.88 | 0 |  |  | 0 | 200 | 268.02 | 134.01 |  |  | 0 |  |  | 0 | 200 | 286.33 | 143.165 |  |  | 0 | 200 |  | 0 | 610 |  | 0
1.2.12. | Субсидия на возмещение коммунальных услуг субъектам малого предпринимательства, оказывающим услуги в сфере бытового обслуживания населения | ОМП и СХ | всего: | 150 | 84.7183 | 56.4788 | 65.2817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 42.0573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 20.245 | 44.9889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 22.416 | 49.8133 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 150 | 84.7183 | 56.4788 | 65.2817 |  |  | 0 |  |  | 0 | 45 |  | 0 |  | 42.0573 | 0 |  |  | 0 | 45 | 20.245 | 44.9889 |  |  | 0 |  |  | 0 | 45 | 22.416 | 49.8133 |  |  | 0 | 15 |  | 0 |  |  | 0
1.2.13. | Субсидия на возмещение части затрат за пользование электроэнергией субъектам малого предпринимательства в социально значимых видах деятельности | ОМП и СХ | всего: | 800 | 471.5957 | 58.9495 | 328.4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 148.3877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 157.026 | 78.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 166.182 | 83.091 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 800 | 471.5957 | 58.9495 | 328.4043 |  |  | 0 |  |  | 0 | 150 |  | 0 |  | 148.3877 | 0 |  |  | 0 | 200 | 157.026 | 78.513 |  |  | 0 |  |  | 0 | 200 | 166.182 | 83.091 |  |  | 0 | 250 |  | 0 |  |  | 0
1.2.14. | Финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства на организацию мероприятий по сдерживанию цен на социально значимые товары | ОМП и СХ | всего: | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 20 | 0 | 0 | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10 |  | 0 |  |  | 0
1.2.15. | Финансовая поддержка организаций (осуществляющих деятельность по бизнес-инкубированию, в том числе обучению субъектов) | ОМП и СХ | всего: | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 20 | 0 | 0 | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20 |  | 0
1.2.16. | Субсидии на участие субъектов малого и среднего предпринимательства в региональных, Федеральных, международных форумах, конкурсах | ОМП и СХ | всего: | 200 | 8.652 | 4.326 | 191.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 8.652 | 17.304 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 200 | 8.652 | 4.326 | 191.348 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 50 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 50 | 8.652 | 17.304 |  |  | 0 | 100 |  | 0 |  |  | 0
1.2.17. | Субсидия на возмещение части затрат на изготовление и прокат рекламного ролика, изготовление и размещение уличной рекламы | ОМП и СХ | всего: | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 50 | 0 | 0 | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 30 |  | 0 |  |  | 0
ИТОГО по основному мероприятию 1.2. |  |  | всего: | 8779.4 | 2116.145 | 24.1035 | 6663.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 636.675 | 0 | 381.7 | -43.75 | -11.4619 | 1050 | 452.041 | 43.0515 | 0 | 0 | 0 | 490 | 478.474 | 97.6478 | 845 | 533.386 | 63.1226 | 0 | 59.319 | 0 | 2035.2 | 0 | 0 | 3357.5 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 5429.4 | 514.193 | 9.4705 | 4915.207 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.7 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 450 | 454.874 | 101.0831 | 275 | 0 | 0 | 0 | 59.319 | 0 | 1205.2 | 0 | 0 | 2617.5 | 0
|  |  | бюджет района | 3350 | 1601.952 | 47.8195 | 1748.048 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 636.675 | 0 | 0 | -43.75 | 0 | 550 | 452.041 | 82.1893 | 0 | 0 |  | 40 | 23.6 | 59 | 570 | 533.386 | 93.5765 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 740 | 0
ИТОГО по подпрограмме 1 |  |  | всего: | 10129.7 | 2525.945 | 24.936 | 7603.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 636.675 | 0 | 381.7 | -43.75 | -11.4619 | 1120 | 582.041 | 51.9679 | 75 | 0 | 0 | 490 | 478.474 | 97.6478 | 955.3 | 613.186 | 64.1878 | 330 | 89.319 | 27.0664 | 2035.2 | 170 | 8.353 | 4122.5 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 5854.7 | 751.493 | 12.8357 | 5103.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 381.7 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 450 | 454.874 | 101.0831 | 345.3 | 75.8 | 21.9519 | 285 | 59.319 | 20.8137 | 1205.2 | 161.5 | 13.4003 | 2617.5 | 0
|  |  | бюджет района | 4275 | 1774.452 | 41.5076 | 2500.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 620 | 0 |  | 0 | 636.675 | 0 | 0 | -43.75 | 0 | 620 | 582.041 | 93.8776 | 5 | 0 | 0 | 40 | 23.6 | 59 | 610 | 537.386 | 88.0961 | 45 | 30 | 66.6667 | 830 | 8.5 | 1.0241 | 1505 | 0
Цель Создание условий для развития агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Задача 2.Содействие развитию агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Подпрограмма II. "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе"
2.1. | Содействие развитию производства и переработки основных видов продукции растениеводства | ОМП и СХ | всего: | 75 | 75 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 75 | 75 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Субсидирование части затрат на производство и реализацию продукции растениеводства в защищенном грунте; в открытом грунте | ОМП и СХ | всего: | 75 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 75 | 75 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 75 | 75 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
ИТОГО по основному мероприятию 2.1. |  |  | всего: | 75 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 75 | 75 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 75 | 75 | 100 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.2. | Содействие развитию производства мясного и молочного производства | ОМП и СХ | всего: | 97083.602 | 87177.281 | 189.7956 |  | 9062.469 | 0 | 0 | 5322.167 | 14384.637 | 270.2778 | 1813.364 | 0 | 0 | 0 | 1813.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 38362.356 | 36582.357 | 95.36 | 17964.356 | 19699.359 | 109.658 | 8178.22 | 8223.223 | 100.5503 | 6735.87 | 6474.34 | 96.0446 | 9639.9 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 97078.702 | 87172.381 | 89.7956 |  | 9062.469 | 0 | 0 | 5322.167 | 14384.637 | 270.2778 | 1813.364 | 0 | 0 | 0 | 1813.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38362.356 | 36582.357 | 95.36 | 17964.356 | 19699.359 | 109.658 | 8178.22 | 8223.223 | 100.5503 | 6735.87 | 6469.44 | 96.0446 | 9639.9 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 4.9 | 4.9 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Субсидирование части затрат на производство и реализацию продукции животноводства | ОМП и СХ | всего: | 84549.902 | 74643.581 | 88.2835 | 9906.321 | 9062.469 | 0 | 0 | 5322.167 | 14384.637 | 270.2778 | 1813.364 | 0 | 0 | 0 | 1813.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36582.356 | 36582.357 | 100 | 7215.556 | 7215.559 | 100 | 8178.22 | 8178.223 | 100 | 6735.87 | 6469.44 | 96.0446 | 9639.9 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 84549.902 | 74643.581 | 88.2835 | 9906.321 | 9062.469 |  | 0 | 5322.167 | 14384.637 | 270.2778 | 1813.364 |  | 0 |  | 1813.365 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 36582.356 | 36582.357 | 100 | 7215.556 | 7215.559 | 100 | 8178.22 | 8178.223 | 100 | 6735.87 | 6469.44 | 96.0446 | 9639.9 |  | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.2.2. | Субсидии на содержание маточного поголовья животных (личные подсобные хозяйства) | ОМП и СХ | всего: | 2588 | 2588 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780 | 0 | 0 | 808 | 2543 | 314.7277 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 2588 | 2588 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1780 |  | 0 | 808 | 2543 | 314.7277 |  | 45 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.2.3. | Компенсация части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение репродуктивных сельскохозяйственных животных за пределами района | ОМП и СХ | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.2.4. | Компенсация части затрат на воспроизводство сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах жителей района | ОМП и СХ | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.2.5. | Субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение затрат за приобретение грубых кормов (сена) | ОМП и СХ | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.2.6. | Изготовление похозяйственных книг для ведения похозяйственного учета в населенных пунктах расположенных на межселенной территории | ОМП и СХ | всего: | 4.9 | 4.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 4.9 | 4.9 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4.9 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4.9 | 0 |  |  | 0
2.2.7. | Субсидии для оказания финансовой помощи сельскохозяйственным товаропроизводителя, подвергшимся подтоплению в весенне-летний период 2015г. | ОМП и СХ | всего: | 9940.8 | 9940.8 | 100 | [25 empty] | 9940.8 | 9940.8 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 9940.8 | 9940.8 | 100 | [25 empty] | 9940.8 | 9940.8
бюджет района
ИТОГО по основному мероприятию 2.2. |  |  | всего: | 97083.602 | 87177.281 | 89.7961 | 9906.321 | 9062.469 | 0 | 0 | 5322.167 | 14384.637 | 270.2778 | 1813.364 | 0 | 0 | 0 | 1813.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 38362.356 | 36582.357 | 95.36 | 17964.356 | 19699.359 | 109.658 | 8178.22 | 8223.223 | 100.5503 | 6735.87 | 6474.34 | 96.1174 | 9639.9 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 97078.702 | 87172.381 | 89.7956 | 9906.321 | 9062.469 | 0 | 0 | 5322.167 | 14384.637 | 270.2778 | 1813.364 | 0 | 0 | 0 | 1813.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38362.356 | 36582.357 | 95.36 | 17964.356 | 19699.359 | 109.658 | 8178.22 | 8223.223 | 100.5503 | 6735.87 | 6469.44 | 96.0446 | 9639.9 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 4.9 | 4.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Содействие условий для развития сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования | ОМП и СХ | всего: | 4312.2 | 3761.069 | 87.2193 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 100 | 700 | 700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2072.117 | 1537.017 | 74.1762 | 0 | 0 | 0 | 500 | 524.052 | 104.8104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.083 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 2577.1 | 2537.017 | 98.4446 |  |  | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537.017 | 1537.017 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.083 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 1735.1 | 1224.052 | 70.5465 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 524.052 | 104.8104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1. | Субсидии на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы (за исключением личных подсобных хозяйств) | ОМП и СХ | всего: | 2577.1 | 2537.017 | 98.4446 | 40.083 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537.017 | 1537.017 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.083 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 2577.1 | 2537.017 | 98.4446 | 40.083 |  |  | 0 | 1000 | 1000 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1537.017 | 1537.017 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 40.083 |  | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.3.2. | Субсидии на возмещение части затрат (расходов) на уплату за пользование электроэнергией | ОМП и СХ | всего: | 1735.1 | 1224.052 | 70.5465 | 511.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 524.052 | 104.8104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 1735.1 | 1224.052 | 70.5465 | 511.048 |  |  | 0 |  |  | 0 | 700 | 700 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 | 535.1 |  | 0 |  |  | 0 | 500 | 524.052 | 104.8104 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.3.3. | Компенсация части затрат сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям – главам крестьянских (фермерских) хозяйств на разработку проектно-сметной документации на строительство животноводческих помещений и цехов по переработке сельскохозяйственной продукции | ОМП и СХ | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.3.4. | Поддержка сельскохозяйственных организаций, предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, глав крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов – компенсация части затрат на строительство и приобретение дорог, электролиний, водоснабжение, теплоснабжение и энергоснабжение, газификацию, капитальное строительство, модернизацию производства, приобретение перерабатывающего оборудования, сельскохозяйственной техники | ОМП и СХ | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
ИТОГО по основному мероприятию 2.3. |  |  | всего: | 4312.2 | 3761.069 | 87.2193 | 551.131 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 100 | 700 | 700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2072.117 | 1537.017 | 74.1762 | 0 | 0 | 0 | 500 | 524.052 | 104.8104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.083 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 2577.1 | 2537.017 | 98.4446 | 40.083 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537.017 | 1537.017 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.083 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 1735.1 | 1224.052 | 70.5465 | 511.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 524.052 | 104.8104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Содействие условий для развития сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования | ОМП и СХ | всего: | 2600.997 | 2403.033 | 92.3889 |  | 354.887 | 0 | 0 | 152.216 | 507.103 | 333.147 | 210.927 | 0 | 0 | 272.971 | 210.927 | 77.2708 | 262.724 | 535.695 | 203.9003 | 201.318 | 201.318 | 100 | 157.86 | 0 | 0 | 200.169 | 358.032 | 178.8649 | 121.961 | 121.961 | 100 | 266.495 | 266.495 | 100 | 216.75 | 201.502 | 92.9652 | 182.719 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 2600.997 | 2403.033 | 92.3889 |  | 354.887 | 0 | 0 | 152.216 | 507.103 | 333.147 | 210.927 | 0 | 0 | 272.971 | 210.927 | 77.2708 | 262.724 | 535.695 | 203.9003 | 201.318 | 201.318 | 100 | 157.86 | 0 | 0 | 200.169 | 358.032 | 178.8649 | 121.961 | 121.961 | 100 | 266.495 | 266.495 | 100 | 216.75 | 201.502 | 92.9652 | 182.719 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1. | Субсидирование вылова и реализации товарной пищевой рыбы (в том числе искусственно выращенной), товарной пищевой рыбопродукции | ОМП и СХ | всего: | 2600.997 | 2403.033 | 92.3889 | 197.964 | 354.887 | 0 | 0 | 152.216 | 507.103 | 333.147 | 210.927 | 0 | 0 | 272.971 | 210.927 | 77.2708 | 262.724 | 535.695 | 203.9003 | 201.318 | 201.318 | 100 | 157.86 | 0 | 0 | 200.169 | 358.032 | 178.8649 | 121.961 | 121.961 | 100 | 266.495 | 266.495 | 100 | 216.75 | 201.502 | 92.9652 | 182.719 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 2600.997 | 2403.033 | 92.3889 | 197.964 | 354.887 |  | 0 | 152.216 | 507.103 | 333.147 | 210.927 |  | 0 | 272.971 | 210.927 | 77.2708 | 262.724 | 535.695 | 203.9003 | 201.318 | 201.318 | 100 | 157.86 |  | 0 | 200.169 | 358.032 | 178.8649 | 121.961 | 121.961 | 100 | 266.495 | 266.495 | 100 | 216.75 | 201.502 | 92.9652 | 182.719 |  | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
ИТОГО по основному мероприятию 2.4. |  |  | всего: | 2600.997 | 2403.033 | 92.3889 | 197.964 | 354.887 | 0 | 0 | 152.216 | 507.103 | 333.147 | 210.927 | 0 | 0 | 272.971 | 210.927 | 77.2708 | 262.724 | 535.695 | 203.9003 | 201.318 | 201.318 | 100 | 157.86 | 0 | 0 | 200.169 | 358.032 | 178.8649 | 121.961 | 121.961 | 100 | 266.495 | 266.495 | 100 | 216.75 | 201.502 | 92.9652 | 182.719 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 2600.997 | 2403.033 | 92.3889 | 197.964 | 354.887 | 0 | 0 | 152.216 | 507.103 | 333.147 | 210.927 | 0 | 0 | 272.971 | 210.927 | 77.2708 | 262.724 | 535.695 | 203.9003 | 201.318 | 201.318 | 100 | 157.86 | 0 | 0 | 200.169 | 358.032 | 178.8649 | 121.961 | 121.961 | 100 | 266.495 | 266.495 | 100 | 216.75 | 201.502 | 92.9652 | 182.719 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.8649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Развитие системы заготовки и переработки дикоросов | ОМП и СХ | всего: | 331.099 | 291.1 | 87.9193 |  | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.61 | 189.61 | 100 | 42.559 | 42.559 | 100 | 0.93 | 0.931 | 100.1075 | 40 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 331.099 | 291.1 | 87.9193 |  | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.61 | 189.61 | 100 | 42.559 | 42.559 | 100 | 0.93 | 0.931 | 100.1075 | 40 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1. | Субсидирование продукции дикоросов, заготовленной на территории автономного округа при реализации переработчикам продукции дикоросов, а также государственным, муниципальным предприятиям и бюджетным муниципальным учреждениям социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; субсидирование переработки продукции дикоросов, заготовленных в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре; предоставление субсидий на возведение (строительство), оснащение, страхование пунктов по приемке дикоросов (для организаций, имеющих статус факторий), приобретение материально-технических средств и оборудования для хранения, транспортировки и переработки дикоросов; компенсация части затрат на организацию презентации продукции из дикоросов, участие в выставках-ярмарках, форумах | ОМП и СХ | всего: | 331.099 | 291.1 | 87.9193 | 39.999 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.61 | 189.61 | 100 | 42.559 | 42.559 | 100 | 0.93 | 0.931 | 100.1075 | 40 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 331.099 | 291.1 | 87.9193 | 39.999 | 58 |  | 0 |  | 58 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 189.61 | 189.61 | 100 | 42.559 | 42.559 | 100 | 0.93 | 0.931 | 100.1075 | 40 |  | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
ИТОГО по основному мероприятию 2.5. |  |  | всего: | 331.099 | 291.1 | 87.9193 | 39.999 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.61 | 189.61 | 100 | 42.559 | 42.559 | 100 | 0.93 | 0.931 | 100.1075 | 40 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 331.099 | 291.1 | 87.9193 | 39.999 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.61 | 189.61 | 100 | 42.559 | 42.559 | 100 | 0.93 | 0.931 | 100.1075 | 40 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | Создание условий для устойчивого развития сельских территорий | ОМП и СХ | всего: | 17966.778 | 15752 | 87.6729 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 100 | 6636 | 6636 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3819 | 3500 | 91.647 | 319 | 0 | 0 | 3392.778 | 2616 | 77.105 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1687.778 | 96 | 5.688 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1495.778 | 96 | 6.4181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 15833 | 15433 | 97.4736 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 100 | 6636 | 6636 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1897 | 2297 | 121.0859 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 446 | 223 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 223 | 0 |  | 223 | 0 |  | 0 | 223 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.6.1. | Развитие рыночной инфраструктуры обслуживания сельского населения, организация эффективных схем торгового и бытового обслуживания жителей удаленных населенных пунктов, расположенных в сельской местности | ОМП и СХ | всего: | 16528.778 | 15033 | 90.9505 | 1495.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 100 | 6636 | 6636 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3392.778 | 1897 | 55.9129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1495.778 | 0 | 0 | 1495.778 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1495.778 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 15033 | 15033 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3000 | 3000 | 100 | 6636 | 6636 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3500 | 3500 | 100 |  |  | 0 | 1897 | 1897 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0
2.6.2. | Софинансирование заявки на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | ОМП и СХ | всего: | 1438 | 719 | 50 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 192 | 96 | 50 | 96 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 96 |  | 0 | 96 |  | 0 |  | 96 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 800 | 400 | 50 | 400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 400 | 0 | 800 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | федеральный бюджет | 446 | 223 | 50 | 223 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 223 |  | 0 | 223 |  | 0 |  | 223 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
ИТОГО по основному мероприятию 2.6. |  |  | всего: | 17966.778 | 15752 | 87.6729 | 2214.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 100 | 6636 | 6636 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3819 | 3500 | 91.647 | 319 | 0 | 0 | 3392.778 | 2616 | 77.105 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1687.778 | 96 | 5.688 | 1591.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1495.778 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 15833 | 15433 | 97.4736 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 6636 | 6636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1897 | 2297 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 446 | 223 | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | Поддержка подотрослей агропромышленного комплека | ОМП и СХ | всего: | 10662.3 | 8315.99 | 77.9943 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.31 | 0 | 0 | 253.49 | 0 | 0 | 6000 | 6315.8 | 105.2633 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2346.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000.19 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 10346.5 | 8000.19 | 77.3227 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 100 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2346.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000.19 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений р-на | 315.8 | 315.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 62.31 | 0 |  | 253.49 | 0 |  | 0 | 315.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.7.1. | Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование возмещения нормативных затрат на содержание зверофермы | ОМП и СХ | всего: | 10662.3 | 8000.19 | 75.0325 | 2662.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.31 | 0 | 0 | 253.49 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 100 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2346.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000.19 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 10346.5 | 8000.19 | 77.3227 | 2346.31 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6000 | 6000 | 100 | 2000 |  | 0 |  |  | 0 | 2346.5 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2000.19 | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет поселений р-на | 315.8 | 315.8 | 100 | 0 | [9 empty] | 62.31 |  |  | 253.49 |  |  |  | 315.8
иные внебюджетные источники
2.7.2. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов, бюджетам поселений из бюджета района на софинансирование затрат на ремонт шедов | ОМП и СХ | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет поселений р-на | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники
ИТОГО по задаче 2.7.1. |  |  | всего: | 10662.3 | 8315.99 | 77.9943 | 2346.31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 62.31 | 0 |  | 253.49 | 0 |  | 6000 | 6315.8 |  | 2000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2346.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2000.19 |  | 0
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 10346.5 | 8000.19 | 77.3227 | 2346.31 | [12 empty] | 0 |  |  | 6000 | 6000 |  | 2000 | [5 empty] | 2346.5 | [6 empty] | 2000.19
|  |  | бюджет поселений р-на | 315.8 | 315.8 | 100 | 0 | [9 empty] | 62.31 | 0 |  | 253.49 |  |  |  | 315.8
иные внебюджетные источники
ИТОГО подпрограмме 2 |  |  | всего: | 133031.976 | 117775.473 | 88.5317 | 15256.503 | 9475.356 | 0 | 0 | 6474.383 | 15949.74 | 246.3515 | 2724.291 | 700 | 25.6948 | 3335.281 | 5024.292 | 150.6407 | 7152.214 | 7171.695 | 100.2724 | 8273.435 | 8054.135 | 97.3493 | 2162.76 | 0 | 0 | 42658.525 | 40964.441 | 96.0287 | 20941.427 | 20010.93 | 95.5567 | 11955.052 | 11223.277 | 93.8789 | 7753.55 | 8676.963 | 111.9096 | 9902.702 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 104350.676 | 92574.531 | 88.7148 |  | 9475.356 | 0 | 0 | 6474.383 | 15949.74 | 246.3515 | 2024.291 | 0 | 0 | 272.971 | 2024.292 | 741.5777 | 262.724 | 535.695 | 203.9003 | 1738.335 | 1738.335 | 100 | 157.86 | 0 | 0 | 38658.525 | 36940.389 | 95.5556 | 18371.927 | 20010.93 | 108.9212 | 10058.052 | 8703.277 | 86.5304 | 6953.55 | 6671.873 | 95.9492 | 9902.702 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 27919.5 | 24662.142 | 88.333 | 3257.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 100 | 3000 | 3000 | 100 | 6636 | 6636 | 100 | 6535.1 | 6000 | 91.8119 | 2004.9 | 0 | 0 | 4000 | 4024.052 | 100.6013 | 2346.5 | 0 | 0 | 1897 | 2297 | 121.0859 | 800 | 2005.09 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений р-на | 315.8 | 315.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.31 | 0 | 0 | 253.49 | 0 | 0 | 0 | 315.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 446 | 223 | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В том числе:
инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности |  |  | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района
бюджеты поселений района
иные внебюджетные источники
прочие расходы |  |  | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района
бюджеты поселений района
иные внебюджетные источники
В том числе:
Ответственный исполнитель |  |  | Всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района
бюджеты поселений района
внебюджетные источники
иные внебюджетные источники
в разрезе соисполнителей
Соисполнитель 1 . . . |  |  | Всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района
бюджеты поселений района
внебюджетные источники
иные внебюджетные источники
и т.д.
Примечание:
* ход размещения заказов (в том числе о сложившейся экономии и возврате ее в бюджет с указание реквизитов документов), указывается даты подачи заявки, размещения заказа, заключения контракта, договора, реквизиты контракта, протокола торгов, сроки завершения работ по контракту, договору (причины несоблюдения сроков)
** указывается, что достигнуто в результате реализации мероприятия
Руководитель программы | [7 empty] | Ф.И.О. (подпись) | [5 empty] | С.А. Щелкунова
Исполнитель Т.А. Колесова
тел. | 49-47-70
Специалист Департамента финансов___________________ Т.А. Воронкова

## показатели табл.4
Информация о целевых показателях реализации муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе в 2015 - 2020 годах" в 2015 году.
№ п/п | Наименование показателей результатов | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы (подпрограммы) | Значение показателя в 2015 году | Примечание (факторы, обусловившие неисполнение/ перевыполнение показателей)
Показатели непосредственных результатов
1. | Увеличение количества субъектов предпринимательства | единиц | 1582 | 1614
2. | Увеличение среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых (микро) и средних предприятий | человек | 4027 | 4140
3. | Увеличение оборота продукции малых (микро) и средних предприятий | млн. руб. | 13930 | 14234.6
4. | Рост производства продукции растениеводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах:
4.1. | Картофеля | тонн | 131 | 135
4.2. | Овощей открытого грунта | тонн | 18 | 20
5. | Рост производства продукции животноводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах
5.1. | Скота и птицы на убой (в живом весе | тонн | 902.6 | 929
5.2. | Молока | тонн | 1014 | 1044
6. | Рост количества крестьянских (фермерских) хозяйств | ед. | 28 | 29
7. | Рост добычи (вылова) рыбы | тонн | 191 | 200
8.1. | Рост объема заготовки дикоросов | тонн | 37 | 43
8.2. | Рост объема переработки дикоросов | тонн | 5.5 | 5.8
9. | Рост производства продукции хлебопечения в удаленных труднодоступных сельских территориях | тонн | 102 | 104
10 | Активизация участия сельского населения в решении вопросов местного значения, численность сельского населения, подтвердившего участие в реализации проекта. | чел. | _ | 50
11 | Рост выхода делового молодняка клеточных пушных зверей на одну штатную самку | голов | 3.2 | 3.8
Показатели конечных результатов
1. | Увеличение количества малых и средних предприятий на 10 тыс. населения | единиц | 443 | 451
2. | Увеличение доли среднесписочной численности занятых на малых и средних предприятиях в общей численности работающих человек | % | 9.92 | 10.12
3. | Прирост количества субъектов малого и среднего предприни-мательства (в % к предыдущему году) | % | 1 | 1
4. | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предприни-мательства на 1 тыс. существующих субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | 24.02 | 24.78
5. | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | 38 | 40
6. | Прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, в процентах к предыдущему году, в сопоставимых ценах |  | 88.34 | 99.09
7. | Оценка предпринимательским сообществом эффективности реализации муниципальной программы поддержки малого и среднего предпринимательства | баллов | 5.5 | 6.5
8. | Прирост инвестиций в основной капитал (без учета бюджетных средств), в про-центах к предыдущему периоду | % | 0 | 2.4
9. | Увеличение уровня обеспеченности собственной продукцией растениеводства населения района от норматива потребления продукции
| картофель | % | 51.6 | 51.6
| овощи | % | 13.3 | 13.4
10. | Увеличение уровня обеспеченности собственной продукцией населения района от норматива потребления продукции животноводства
| мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо) | % | 17.14 | 17.52
| молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко) | % | 9.5 | 9.6
11. | Увеличение количества работников, трудозанятых в фермерских хозяйствах | чел. | 77 | 77
12. | Увеличение производства товарной пищевой рыбы и пищевой рыбной продукции | тонн | 1399 | 1415
13.1. | Увеличение количества хозяйствующих субъектов в заготовке и переработке дикоросов | ед. | 4 | 5
13.2. | Увеличение количества рабочих мест в заготовке и переработке дикоросов | ед. | 190 | 195
14. | Увеличение товарооборота в удаленных труднодоступных сельских территориях | тыс.руб. | 17895 | 19729
15 | Благоустройство сельских поселений, создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок | ед. | _ | 1
16 | Создание предпосылок на улучшение социально-экономического положения сельского коренного населения, занятого в отрасли звероводства, увеличение числа звероводов | чел. | 6 | 6
Примечание:
* Графа 6 - заполняется по результатам реализации при наличии промежуточных значений показателя в течение года, при расчете только годового значения- заполняется за год
Руководитель программы |  |  | С.А. Щелкунова
Исполнитель
Т.А. Колесова
тел. | 49-47-70

## табл 5
Таблица 5
Пояснения к отчету о ходе исполнения графика (сетевого графика) по реализации муниципальной программы
"Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе в 2014 - 2020 годах" на 2015 год
наименование муниципальной программы
1. | Результаты реализации муниципальной программы |  | Подпрограмма 1:Плановый объем финансирования на 2015 год за счет средств бюджета автономного округа – 5,854 млн. рублей, бюджета района – 4,275 млн. рублей. Открытое финансирование из бюджета автономного округа на 01.12.2015 - 751,47 тыс.руб., в том числе освоено 751,47 тыс.руб. Освоено на 01.12.2015 за счет средств бюджета района 41,5% или 1774,46 тыс. рублей.
Подпрограмма 2: На 01.12.2015 на реализацию переданных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства из бюджета округа поступило 104 350,67 тыс. руб., из них освоено 94 070,30тыс. руб. (90,1% от фактически профинансированного): на поддержку животноводства (производство молока и мяса) - 19 КФХ в размере 74 643,57тыс. руб.; на поддержку рыболовства и рыбопереработки – 2 предприятиям на сумму 2 403,033 тыс. руб.; на поддержку МТБ – 2 КФХ (на приобретение молокоперерабатывающего оборудования, газоснабжение) в размере 2537,017 тыс. руб.; на переработку дикоросов – 1 предприятию на сумму 291,1 тыс. руб.; Из районного бюджета согласно подпрограммы № 2 «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе» с начала года перечислены: субсидии на возмещение части затрат на уплату за пользование электроэнергией – 10 КФХ на сумму 1224,052 тыс. руб.
2. | Информация о контрактной системе в сфере закупок:
2.1. | объем закупок, тыс. рублей
2.2. | количество заявок, единиц
2.3. | объем не обеспеченных контрактами средств, тыс. рублей; причины отсутствия контрактных обязательств по ним
2.4. | сумма экономии по итогам закупок, предложения по перераспределению сэкономленных средств
3. | Причины невыполнения программных мероприятий и отклонения фактически исполненных расходных обязательств над запланированными
4. | Наличие, объемы и состояние объектов незавершенного строительства, в том числе: местный бюджет
привлеченные средства
Руководитель_______________________ |  | С.А. Щелкунова
Исполнитель___________________ |  | Т.А. Колесова
тел. 49-47-70