**Информация о ходе реализации регионального проекта «Культурная среда»**

Достижение на территории муниципального образования Нижневартовский район значений показателей и результатов регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя/ мероприятия** | **Фактическое значение показателя за 2019 год** | **Фактическое значение показателя за 2020 год** | **Фактическое значение показателя за 2021 год** | **Фактическое значение показателя за 2021-2022 год** | **Плановое значение показателя за 2021-2023 год** | **Фактическое значение показателя по состоянию на 14.07.2023[[1]](#footnote-1)** | **Исполнение (%)** |
| Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (результат: Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 100% |

Сведения о финансовых расходах Нижневартовского района на реализацию мероприятий регионального проекта в 2023 году

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя/ мероприятия** | **План финансирования** **на 2023 год** **тыс. рублей** | **Фактически поступило в бюджет муниципального образования из автономного округа по состоянию на 14.07.2023, тыс. рублей** | **Фактически использовано средств на 14.07.2023,** **тыс. рублей** | **Остаток средств по состоянию на 14.07.2023,** **тыс. рублей** |
| Всего, в том числе: | 994,8 | 994,8 | 994,8 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 368,6 | 368,6 | 368,6 | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  | 576,5 | 576,5 | 576,5 | 0,0 |
| Объём софинансирования (%) | 95% | 95% | 95% | 0,0 |
| Бюджет муниципального района | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 0,0 |

1. В соответствии с соглашением №2021-A10084-5 от 20.05.2021 и дополнительным соглашением №2021-А10084-5/1 от 11.01.2023, дата достижения результата – 31.12.2023 [↑](#footnote-ref-1)