## свод по подпрограммам (hidden)
Наименование программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию программы в 2012 году (тыс.рублей) |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | 1 квартал |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | 1 полугодие |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | 9 месяцев |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  | утвержденный план | фактически профинансировано | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" | Всего по программе: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
в том числе:
| федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| бюджет автономного округа | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| местный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| программа "Сотрудничество" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| внебюджетные источники | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## оценка эффективности (hidden)
Отчет по оценке результативности и эффективности целевой программы за 2012 год
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы"
Наименование критерия / подкритерия | Вес, Zi, zij | Балл (0-10) | Оценка по критерию / подкритерию | Комментарии
K1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры, законодательству и актуальность показателей целей ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k1.1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры до 2020 года, программам экономического и социального развития Югры, целям СБП, законодательству | 0.5 |  | 0
k1.2 Актуальность показателей достижения целей ДЦП | 0.5 |  | 0
K2 Адекватность и достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.1 | 0 | 0
k2.1 Адекватность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
k2.2 Достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
K3 Выполнение плановых объемов финансирования и привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.2 | 0 | 0
k3.1 Отношение общего фактического объема финансирования ДЦП за прошедший период ее реализации к объему, предусмотренному в уточненном плане финансирования | 0.7 |  | 0
k3.2 Привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.3 |  | 0
K4 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП и выполнения ее мероприятий (результативность ДЦП) | 0.4 | 0 | 0
k4.1 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП | 0.5 |  | 0
k4.2 Степень выполнения мероприятий ДЦП в отчетном году | 0.5 |  | 0
K5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 1 |  | 0
K6 Наличие идентификации негативных внешних факторов и рисков, мер смягчения их воздействия | 0.05 | 0 | 0
k6.1 Идентификация негативных внешних факторов и рисков | 0.5 |  | 0
k6.2 Принятие мер по смягчению воздействия негативных внешних факторов и рисков на ход реализации ДЦП | 0.5 |  | 0
K7 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 0.05 | 0 | 0
k7.1 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 1 |  | 0
ИТОГО | 1 | 0 | 0 | R= " "
1. Пояснения к оценке:
2. Выводы

## Выполнение работ (hidden)
Приложение 2
План реализации мероприятий целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" на 2012 год
№ п/п | Наименование мероприятий программы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Результат реализации программы | Причины отклонения плана от факта | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Задача 1. Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства
1.1. | Организация процессов управления и мониторинга развития информационного общества и электронного правительства в автономном округе (обеспечение управления проектами и мероприятиями, а также мониторинг, информационное, методическое и аналитическое сопровождение реализации основных направлений, разработка и сопровождение информационной системы для управления программой "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы") | план | Объявление открытого конкурса на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы | Заключение контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы и контроль за исполнением контракта | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационномуи аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналтическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Оплата 25% по контракту на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы
[10 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.2. | Подготовка и принятие законодательных и иных нормативных правовых актов и организационно-методических документов по вопросам развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | [5 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.3. | Проведение научно-практических конференций, семинаров, выставок и конкурсов, а также участие в международных, всероссийских, региональных конференциях, семинарах, выставках и конкурсах в сфере развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | организация и проведение семинара для ОМСУ |  | участие в международной выставке CeBIT, Ганновер |  | участие в выставке "СвязьЭкспоком" | участие в Тверском социально-экономическом Форуме "Информационное общество" | участие в выставке "Иннопром-2012", Екатеринбурн |  |  | участие в выставке Softool, г. Москва
факт
1.4. | Развитие системы управления процессами закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд автономного округа Переход на проведение аукционов в рамках размещения государственного заказа в электронном виде | план |  | участие на седьмой Всероссийской форум – выставке «ГОСЗАКАЗ – 2012». |  | обучение заказчиков курсы повышения квалификации в сфере размещения электронных закупок: | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. | Создание модуля предотвращения и выявления правонарушений и технической поддержке автоматизированной информационной системы "Государственный заказ" . |  |  | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. |  |  | Приобретение программного обеспечения и оборудования для модернизации автоматизированной информационной системы «Государственный заказ». Разработка и утверждение нормативных правовых актов и организационно-методических документов
факт
1.5. | Разработка информационно-аналитической системы «Учреждения социальной инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план |  |  | планируется сдача первого этапа работы до 30 марта 2012 года
факт
Задача 2. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг
2.1. | Развитие телекоммуникационной инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет населенных пунктов автономного округа | план | подготовка конкурсной документации на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры | проведение конкурса | заключение контракта на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры. координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции | координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции. | приемка работ.
факт
2.2. | Создание условий для предоставления доступа в сеть Интернет в труднодоступных населенных пунктах автономного округа с использованием спутниковых технологий | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, объявление аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание 7 центров ощественного доступа с использованием стутниковых технологий | [8 empty] | Создано 7 центров общественного одоступа в труднодоступных населенных пунктах с использлованием спутникового оборудования
факт
2.3. | Создание условий для повышения компьютерной грамотности жителей автономного округа, в том числе работников бюджетной сферы и выпускников учреждений профессионального образования | план | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Прием и оплата работ по государственному контракту | Повышение компьютерной грамотности населения. Обучено 11 тыс. жителей автономного округа, в том числе работники бюджетной сферы
факт
2.4. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети центров общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме на территории автономного округа | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, проведение аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание или модернизация 25 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих | Подготовка конкурскной документации.Объявление аукциона. | заключение государственного контракта на выполнение работ |  | Создано или модернизировано 12 центров общественного доступа |  |  |  |  | Создано 37 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих.
факт
2.5. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети Интернет-центров шахматного мастерства на территории автономного округа | план |  | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | [5 empty] | Создано 10 интернет-центров шажхматного мастерства
факт
Задача 3. Использование информационно-коммуникационных технологий в ситеме здравоохранения и социальной защиты населения
3.1. | Развитие и модернизация автоматизированной системы обработки информации в сфере социальной защиты населения автономного округа | план | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Проведение торгов | Проведение торгов | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта
факт
Задача 4. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
4.1. | Создание и развитие автоматизированной информационно-управляющей системы территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РФ в рамках антикризисного управления | план | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск), госэкспертиза проектной документации | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Приемка работ | Приемка работ | Приемка работ
факт
Задача 5. Использование информационно-коммуникационных технологий в культуре и системе культурного и гуманитарного просвещения
5.1. | Развитие цифрового контента и сохранение культурного наследия (в том числе перевод библиотечных, музейных и архивных фондов в электронный вид) | план
факт
5.2. | Организация предоставления услуг с использованием базы данных библиотечных, музейных и архивных фондов | план
факт
Задача 6. Формирование электронного правительства
6.1.1. | Создание Территориальной информационной системы Югры и реализация государственных и муниципальных функций в электронном виде с ее использованием | план |  | Подготовка документации | Подготовка документации. проведение торгов | Заключение контракта | контроль за исполнением контракта | [7 empty] | 1-я очередь ТИС Югры, включая ведомственный сегмент, готова к вводу в промышленную эксплуатацию. Внедрение 2-й очереди ТИС Югры в опытную эксплуатацию. Технический проект 3-й очереди ТИС Югры
1.6. | Комплектование музейных фондов | факт
6.1.2. | Создание и развитие информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа | план | [12 empty] | Создание и внедрение типового решения для регулярного проведения анализа и мониторинга финансового и социально-экономического состояния муниципального образования
факт
6.1.3. | Технологическое сопровождение функционирования информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа, в том числе поставка оборудования | план | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме заключение контракта | Выполнение работ по государственным контрактам.
факт
6.1.4. | Использование электронного документооборота в деятельности органов государственной власти и муниципальных образований | план | Заключение государственных контрактов на сопровождение системы, на выполнение работ по модернизации системы. Оплата аванса по государственным контрактам по сопровождению | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 1 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 1 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 2 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 3 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 2 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 4 этап. | Оплата работ по государственным контрактам по сопровождению. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 5 этап. | Модернизация системы электронного документооборота и делопроизводства и обеспечение непрерывности и корректности ее функционирования в органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1.9. | Поддержка конференций российского и регионального значения | факт
6.1.5. | Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства автономного округа | план
факт
6.1.6. | Модернизация, развитие и поддержка корпоративной сети органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе включение в сеть 106 муниципальных образований | план | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 30% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 70% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 30% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | поддержка функционирования межсетевых экранов, обеспечение антивируса | ежемесячный платех за аренду услуг связи | защита от нежелательной почты | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 70% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | ежемесячный платех за аренду услуг связи
факт
6.1.7. | Создание регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа | план | Разработка ТЗ | Разработка ТЗ, подготовка расчета начальной (максимальной) цены контракта | Согласование с ДИТ ТЗ и расчета начальной (максимальной) цены контракта, разработка проекта государственного контракта | объявление открытого конкурса на выполнение работ "Третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа " | заключение государственного контракта на выполнение работ | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Оплата работ по государственному контракту |  |  |  | Функционирующий комплекс подсистем определенных в Техническом задании как третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа
факт
6.1.8. | Обеспечение деятельности мировых судей автономного округа и реализация прав граждан при взаимодействии с судебной системой автономного округа | план | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка и согласование технических заданий | согласование аукционной документации и проведение электронных торгов | проведение аукциона в электронной форме | заключение государственных контрактов и их исполнение | исполнение государственных контрактов | приемка и оплата исполненных государственных контрактов
факт
6.1.9. | Создание условий для обеспечения возможностей интероперабельности и интеграции информационных систем автономного округа в области государственного управления и правопорядка в части автоматизации межведомственного взаимодействия при формировании списков кандидатов в присяжные заседатели автономного округа | план
факт
6.2. | Обеспечение предоставления государственных услуг в электронном виде с использованием регионального сегмента единого портала государственных и муниципальных услуг | план | Контроль за исполнением контракта с ОАО «Ростелеком» на оказание услуги комплексного сервиса по организации функционирования региональной инфраструктуры электронного правительства автономного округа – и обеспечение централизованной инфокоммуникационной поддержки процессов оказания государственных и муниципальных услуг |  | Закрытие 1-го этапа | Контроль за исполнением контракта |  | Закрытие контракта | Заключение очередного сервисного контракта | Контроль за исполнением государственного контракта |  |  |  |  | Предоставление 156 государственных и муниципальных услуг в электронном виде
факт
6.3. | Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и информационных систем | план |  | Объявление открытого конкурса на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Заключение контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Аванс 30% | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Закрытие контракта по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Оплата 70%
|  |  | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!»
|  |  | Подготовка техтребований на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Объявление торгов на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
факт
6.4. | Развитие системы информационно-аналитического обеспечения деятельности Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план
факт
6.5. | Развитие системы непрерывного обучения государственных гражданских и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы в области информационных технологий | план |  |  | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Обучение 400 государственных и муниципальных служащих
факт
6.6. | Развитие и модернизация системы оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде | план
факт
6.7. | Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муницыпальных услуг на территории автономного округа | план |  | окончательный расчет по государственному контракту 2011 года | разработка порядка выплаты субсидий муниципальным образованиям | [8 empty] | перечисление субсидий муниципальным образованиям
факт
Заместитель директора Департамента_________________________________Ю.И. Торгашин
Исполнитель
Консультант отдела финансово-экономического обеспечения Раевская Алла Юрьевна Тел.: 8 (3467) 39-22-31

## титульный
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы района
по социальным вопросам
___________О.В. Липунова
ГРАФИК
реализации в 2019 году муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в Нижневартовском районе"
наименование программы
Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации района
______________Т.А. Денисова
2019
Note on K7: при заполнении таблиц формы Графика, необходимо обратить внимание на примечания.

## Финансирование
Таблица 1
График (сетевой график) реализации муниципальной программы
Постановление администрации района от 26.10.2018 № 2450 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Нижневартовском районе"
наименование нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы дата, номер (в редакции от дата, номер постановления)
тыс. рублей
№ п/п | Наименование основных мероприятий /мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель /соисполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  | в том числе | [45 empty] | Причины отклонения фактического исполнения от запланированного
|  |  |  | план на 2019 год * | фактическое исполнение | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  |  |  | август |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  | декабрь
[7 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Всего по муниципальной программе: |  |  | Всего: | 209476 | 11383.1 | 5.4341 | 11383.1 | 11383.1 | 0 | 14425 | 0 | 0 | 18726.5 | 0 | 0 | 12691.8 | 0 | 0 | 13924.1 | 0 | 0 | 13534.2 | 0 | 0 | 11616.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11594.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11911.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62846.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13917.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12904 | 0 | 0 |  | 209476
|  |  | федеральный бюджет | [50 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1035.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1035.8
|  |  | местный бюджет | 201075.2 | 11265.6 | 5.6027 | 11265.6 | 11265.6 | 0 | 14028.5 | 0 | 0 | 18131.5 | 0 | 0 | 12296.8 | 0 | 0 | 12680.8 | 0 | 0 | 12839.2 | 0 | 0 | 10921.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10899.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11216.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62151.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12334.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12309 | 0 | 0 |  | 201075.2
|  |  | иные внебюджетные источники финансирования | 7365 | 117.5 | 1.5954 | 117.5 | 117.5 | 0 | 396.5 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 507.5 | 0 | 0 | 695 | 0 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1583.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 |  | 7365
в том числе: | [53 empty] | 0
инвестиции в объекты муниципальной собственности (мероприятие 2) |  |  | всего: | 60196.8 | 3511.8 | 5.8339 | 3511.8 | 3511.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6806.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49860.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 |  | 60196.8
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | #DIV/0! | 0 | [46 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 |  | #DIV/0! | 0 | [46 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | 60196.8 | 3511.8 | 5.8339 | 3511.8 | 3511.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6806.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49860.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 |  | 60196.8
|  |  | иные источники финансирования | 0 |  |  | 0 | [46 empty] | 0
в том числе: | [53 empty] | 0
проекты, портфели проектов района (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации): |  |  | всего: | 7023.8 | 500 | 7.1187 | 500 | 500 | 0 | 804.4 | 0 | 0 | 1271.4 | 0 | 0 | 379.2 | 0 | 0 | 1199 | 0 | 0 | 421.7 | 0 | 0 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.2 | 0 | 0 |  | 7023.8
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | #DIV/0! | 0 | [46 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1035.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1035.8
|  |  | местный бюджет | 5988 | 500 | 8.35 | 500 | 500 | 0 | 804.4 | 0 | 0 | 971.4 | 0 | 0 | 379.2 | 0 | 0 | 463.2 | 0 | 0 | 421.7 | 0 | 0 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.2 | 0 | 0 |  | 5988
|  |  | иные источники финансирования | 0 |  | #DIV/0! | 0 | [46 empty] | 0
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего: |  |  | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | местный бюджет |  |  | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | иные источники финансирования |  |  | #DIV/0! | [47 empty] | 0
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности) |  |  | всего: |  |  | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | местный бюджет |  |  | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | иные источники финансирования |  |  | #DIV/0! | [47 empty] | 0
расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы* |  |  | всего: | 134890.4 | 7253.8 | 5.3776 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | #VALUE!
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | #VALUE!
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0! | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | #VALUE!
|  |  | местный бюджет | 134890.4 | 7253.8 | 5.3776 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | #VALUE!
|  |  | иные источники финансирования |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | #VALUE!
Мероприятие 1
1. | Мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта (показатели 1,3-7) | отдел по физической культуре и спорту администрации района | всего: | 7023.8 | 500 | 7.1187 | 500 | 500 | 0 | 804.4 | 0 | 0 | 1271.4 | 0 | 0 | 379.2 | 0 | 0 | 1199 | 0 | 0 | 421.7 | 0 | 0 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.2 | 0 | 0 |  | 7023.8
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [46 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1035.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1035.8
|  |  | местный бюджет | 5988 | 500 | 8.35 | 500 | 500 | 0 | 804.4 | 0 | 0 | 971.4 | 0 | 0 | 379.2 | 0 | 0 | 463.2 | 0 | 0 | 421.7 | 0 | 0 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.2 | 0 | 0 |  | 5988
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [46 empty] | 0
1.1 | Проведение муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | отдел по физической культуре и спорту администрации района/ муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Специализирован ная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва Нижневартовского района»; муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Новоаганская детско-юношеская школа «Олимп» | всего: | 3930.3 | 500 | 12.7217 | 500 | 500 | 0 | 724.4 | 0 | 0 | 424.8 | 0 | 0 | 173.2 | 0 | 0 | 373.2 | 0 | 0 | 421.7 | 0 | 0 | 122.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.2 | 0 | 0 |  | 3930.3
|  |  | федеральный бюджет |  | 0 | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа |  | 0 | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | 3930.3 | 500 | 12.7217 | 500 | 500 |  | 724.4 |  |  | 424.8 |  |  | 173.2 |  |  | 373.2 |  |  | 421.7 |  |  | 122.4 |  |  |  |  | 322.4 |  |  |  |  | 268 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 200.2 |  |  |  | 3930.3
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [47 empty] | 0
1.2. | Обеспечение подготовки и участия спортсменов района в спортивных мероприятиях окружного, регионального и всероссийского уровней |  | всего: | 1367.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.6 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |  | 1367.7
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | 1367.7 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 446.6 |  |  | 52 | [8 empty] | 100 |  |  |  |  | 125.5 | [9 empty] | 200 |  |  |  |  | 243.6 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 1367.7
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [47 empty] | 0
1.3 | Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее ГТО) |  | всего: | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180
|  |  | федеральный бюджет |  | 0 | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа |  | 0 | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | 180 | 0 | 0 | 0 |  |  | 80 | [5 empty] | 70 | [18 empty] | 30 | [18 empty] | 180
[5 empty] | 0 | #DIV/0! | [47 empty] | 0
1.4 | Ежемесячные, единовременные стипендии спортсменам, спортсменам-инвалидам |  | всего: | 90 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 90 | [34 empty] | 90
|  |  | федеральный бюджет |  | 0 | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа |  | 0 | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | 90 | 0 | 0 | [12 empty] | 90 | [34 empty] | 90
|  |  | иные источники финансирования |  | 0 | #DIV/0! | [47 empty] | 0
1.5 | Предоставление субсидий из бюджета Нижневартовского районасоциально ориентированным некоммерческим ор-ганизациям (за исключением государст-венных (муниципальных) учреждений), на реализацию проектов в области фи-зической культуры и спорта на террито-рии Нижневартовского района |  | всего: | 236 | 0 | 0 | [28 empty] | 236 | [18 empty] | 236
|  |  | федеральный бюджет |  | 0 | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа |  | 0 | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | 236 | 0 | 0 | [28 empty] | 236 | [18 empty] | 236
|  |  | иные источники финансирования |  | 0 | #DIV/0! | [47 empty] | 0
1.6 | Приобретение инвентаря и оборудования |  | всего: | 1219.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 735.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1219.8
|  |  | федеральный бюджет |  | 0 | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1035.8 | 0 | 0 | [6 empty] | 300 | [5 empty] | 735.8 | [34 empty] | 1035.8
|  |  | местный бюджет | 184 | 0 | 0 | [6 empty] | 100 |  |  | 84 | [37 empty] | 184
|  |  | иные источники финансирования |  | 0 | #DIV/0! | [47 empty] | 0
| Итого по мероприятию 1 |  | всего: | 7023.8 | 500 | 7.1187 | 500 | 500 | 0 | 804.4 | 0 | 0 | 1271.4 | 0 | 0 | 379.2 | 0 | 0 | 1199 | 0 | 0 | 421.7 | 0 | 0 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.2 | 0 | 0 |  | 7023.8
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [46 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1035.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1035.8
|  |  | местный бюджет | 5988 | 500 | 8.35 | 500 | 500 | 0 | 804.4 | 0 | 0 | 971.4 | 0 | 0 | 379.2 | 0 | 0 | 463.2 | 0 | 0 | 421.7 | 0 | 0 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.2 | 0 | 0 |  | 5988
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [46 empty] | 0
| в том числе по проектам, портфелям проектов района (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |  | всего: | 7023.8 | 500 | 7.1187 | 500 | 500 | 0 | 804.4 | 0 | 0 | 1271.4 | 0 | 0 | 379.2 | 0 | 0 | 1199 | 0 | 0 | 421.7 | 0 | 0 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.2 | 0 | 0 |  | 7023.8
|  |  | федеральный бюджет |  | 0 | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1035.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1035.8
|  |  | местный бюджет | 5988 | 500 | 8.35 | 500 | 500 | 0 | 804.4 | 0 | 0 | 971.4 | 0 | 0 | 379.2 | 0 | 0 | 463.2 | 0 | 0 | 421.7 | 0 | 0 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.2 | 0 | 0 |  | 5988
|  |  | иные источники финансирования | [50 empty] | 0
Мероприятие 2 | [53 empty] | 0
2 | Укрепление материально-технической базы учреждений Нижневартовского района (показатели 1,2) | отдел по физической культуре и спорту администрации района | всего: | 60196.8 | 3511.8 | 5.8339 | 3511.8 | 3511.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6806.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49860.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 |  | 60196.8
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [46 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [46 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | 60196.8 | 3511.8 | 5.8339 | 3511.8 | 3511.8 |  |  |  |  | 6806.2 | [26 empty] | 49860.9 | [9 empty] | 17.9 |  |  |  | 60196.8
|  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [46 empty] | 0
2.1. | Загородный стационарный лагерь круг-лосуточного пребывания детей «Лесная сказка», вторая очередь, пгт.Излучинск Нижневартовского района | Отдел по физической культуре и спорту администрации района/ муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Специализирован ная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва Нижневартовского района»; муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Новоаганская детско-юношеская школа «Олимп»/муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего: | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 |  | 17.9
|  |  | федеральный бюджет |  | 0 | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа |  | 0 | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | 17.9 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | 17.9 |  |  |  | 17.9
|  |  | иные источники финансирования |  | 0 | #DIV/0! | [47 empty] | 0
2.2 | Крытый хоккейный корт в пгт. Новоаганск |  | всего: | 53360.7 | 3499.8 | 6.5588 | 3499.8 | 3499.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49860.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 53360.7
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | 53360.7 | 3499.8 | 6.5588 | 3499.8 | 3499.8 | [31 empty] | 49860.9 | [13 empty] | 53360.7
[5 empty] | 0 | #DIV/0! | [47 empty] | 0
2.3 | Обеспечение деятельности функционирования бассейнов МАОУ ДО НДЮСШ Олимп |  | всего: | 1007.9 | 0 | 0 | [6 empty] | 1007.9 | [40 empty] | 1007.9
|  |  | местный бюджет | 1007.9 | 0 | 0 | [6 empty] | 1007.9 | [40 empty] | 1007.9
2.4 | Обеспечение деятельности загородного стационарного лагеря круглосуточного пребывания детей «Лесная сказка», |  | всего: | 5810.3 | 12 | 0.20653 | 12 | 12 |  |  |  |  | 5798.3 | [40 empty] | 5810.3
|  |  | местный бюджет | 5810.3 | 12 | 0.20653 | 12 | 12 |  |  |  |  | 5798.3 | [40 empty] | 5810.3
| Итого по мероприятию 2 |  | всего: | 60196.8 | 3511.8 | 5.8339 | 3511.8 | 3511.8 | [45 empty] | 3511.8
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [46 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [46 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | 60196.8 | 3511.8 | 5.8339 | 3511.8 | 3511.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6806.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49860.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 |  | 60196.8
|  |  | иные источники финансирования | 0 |  |  | 0 | [46 empty] | 0
| в том числе по проектам, портфелям проектов района (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |  | всего: | [50 empty] | 0
|  |  | федеральный бюджет | [50 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | [50 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | [50 empty] | 0
|  |  | иные источники финансирования | [50 empty] | 0
Мероприятие 3 | [53 empty] | 0
3 | Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта Нижне-вартовского района (показатель 1) | Отдел по физической культуре и спорту администрации района | всего: | 142255.4 | 7371.3 | 5.1817 | 7371.3 | 7371.3 | 0 | 13620.6 | 0 | 0 | 10648.9 | 0 | 0 | 12312.6 | 0 | 0 | 12725.1 | 0 | 0 | 13112.5 | 0 | 0 | 11394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11146.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11377.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12585.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13474.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12485.9 | 0 | 0 |  | 142255.4
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [46 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [46 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | 134890.4 | 7253.8 | 5.3776 | 7253.8 | 7253.8 | 0 | 13224.1 | 0 | 0 | 10353.9 | 0 | 0 | 11917.6 | 0 | 0 | 12217.6 | 0 | 0 | 12417.5 | 0 | 0 | 10699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10451.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10682.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11890.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11890.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11890.9 | 0 | 0 |  | 134890.4
|  |  | иные внебюджетные источники финансирования | 7365 | 117.5 | 1.5954 | 117.5 | 117.5 | 0 | 396.5 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 507.5 | 0 | 0 | 695 | 0 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1583.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 |  | 7365
3.1 | Сохранение кадрового потенциала (210, 266) | Отдел по физической культуре и спорту администрации района/ муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Специализирован ная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва Нижневартовского района»; муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Новоаганская детско-юношеская школа «Олимп» | всего: | 101515.2 | 3680.9 | 3.626 | 3680.9 | 3680.9 | 0 | 10071.1 | 0 | 0 | 6876 | 0 | 0 | 9059.6 | 0 | 0 | 9359.6 | 0 | 0 | 9559.5 | 0 | 0 | 8876.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8628.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8628.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8924.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8924.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8924.9 | 0 | 0 |  | 101515.2
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | 100375.2 | 3678 | 3.6643 | 3678 | 3678 |  | 9884 |  |  | 6781 |  |  | 8964.6 |  |  | 9264.6 |  |  | 9464.5 |  |  | 8781.7 |  |  |  |  | 8533.6 |  |  |  |  | 8533.6 |  |  |  |  | 8829.8 |  |  |  |  | 8829.9 |  |  |  |  | 8829.9 |  |  |  | 100375.2
|  |  | иные внебюджетные источники финансирования | 1140 | 2.9 | 0.25439 | 2.9 | 2.9 |  | 187.1 |  |  | 95 |  |  | 95 |  |  | 95 |  |  | 95 |  |  | 95 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  | 95 |  |  |  | 1140
3.2 | Обеспечение учреждений коммунальными услугами, услугами связи, транс-портными услугами и прочими услугами (220,290) |  | всего: | 37839.8 | 3642.5 | 9.6261 | 3642.5 | 3642.5 | 0 | 3346.8 | 0 | 0 | 3647.6 | 0 | 0 | 3058 | 0 | 0 | 3170.5 | 0 | 0 | 3358 | 0 | 0 | 2329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2560.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3465.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3465.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3465.6 | 0 | 0 |  | 37839.8
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | 33453.3 | 3556.2 | 10.6303 | 3556.2 | 3556.2 |  | 3209.1 |  |  | 3497.6 |  |  | 2858 |  |  | 2858 |  |  | 2858 |  |  | 1829 |  |  |  |  | 1830 |  |  |  |  | 2060.4 |  |  |  |  | 2965.8 |  |  |  |  | 2965.6 |  |  |  |  | 2965.6 |  |  |  | 33453.3
|  |  | иные внебюджетные источники финансирования | 4386.5 | 86.3 | 1.9674 | 86.3 | 86.3 |  | 137.7 |  |  | 150 |  |  | 200 |  |  | 312.5 |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 4386.5
3.3 | Улучшение материально-технической базы учреждений (310,340) |  | всего: | 2900.4 | 47.9 | 1.6515 | 47.9 | 47.9 | 0 | 202.7 | 0 | 0 | 125.3 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 188.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.4 | 0 | 0 |  | 2900.4
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | 1061.9 | 19.6 | 1.8457 | 19.6 | 19.6 |  | 131 |  |  | 75.3 |  |  | 95 |  |  | 95 |  |  | 95 |  |  | 88.3 |  |  |  |  | 88.3 |  |  |  |  | 88.4 |  |  |  |  | 95.3 |  |  |  |  | 95.3 |  |  |  |  | 95.4 |  |  |  | 1061.9
|  |  | иные внебюджетные источники финансирования | 1838.5 | 28.3 | 1.5393 | 28.3 | 28.3 |  | 71.7 |  |  | 50 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 988.5 | [8 empty] | 1838.5
| Итого по мероприятию 3 |  | всего: | 142255.4 | 7371.3 | 5.1817 | 7371.3 | 7371.3 | 0 | 13620.6 | 0 | 0 | 10648.9 | 0 | 0 | 12312.6 | 0 | 0 | 12725.1 | 0 | 0 | 13112.5 | 0 | 0 | 11394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11146.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11377.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12585.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13474.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12485.9 | 0 | 0 |  | 142255.4
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [46 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [46 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | 134890.4 | 7253.8 | 5.3776 | 7253.8 | 7253.8 | 0 | 13224.1 | 0 | 0 | 10353.9 | 0 | 0 | 11917.6 | 0 | 0 | 12217.6 | 0 | 0 | 12417.5 | 0 | 0 | 10699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10451.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10682.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11890.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11890.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11890.9 | 0 | 0 |  | 134890.4
|  |  | иные внебюджетные источники финансирования | 7365 | 117.5 | 1.5954 | 117.5 | 117.5 | 0 | 396.5 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 507.5 | 0 | 0 | 695 | 0 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1583.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 |  | 7365
| в том числе по проектам, портфелям проектов района (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |  | всего: | [50 empty] | 0
|  |  | федеральный бюджет | [50 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | [50 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | [50 empty] | 0
|  |  | иные источники финансирования | [50 empty] | 0
Всего по муниципальной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей): | [53 empty] | 0
Ответственный исполнитель Отдел по физической культуре и спорту администрации района |  |  | всего: | 13842 | 512 | 3.6989 | 512 | 512 | 0 | 804.4 | 0 | 0 | 8077.6 | 0 | 0 | 379.2 | 0 | 0 | 1199 | 0 | 0 | 421.7 | 0 | 0 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.2 | 0 | 0 |  | 13842
|  |  | федеральный бюджет |  | 0 | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1035.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1035.8
|  |  | местный бюджет | 12806.2 | 512 | 3.9981 | 512 | 512 | 0 | 804.4 | 0 | 0 | 7777.6 | 0 | 0 | 379.2 | 0 | 0 | 463.2 | 0 | 0 | 421.7 | 0 | 0 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.2 | 0 | 0 |  | 12806.2
|  |  | иные внебюджетные источники финансирования |  | 0 | #DIV/0! | [47 empty] | 0
Соисполнитель 1 Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  |  | всего: | 53378.6 | 3499.8 | 6.5566 | 3499.8 | 3499.8 | [31 empty] | 49860.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 |  | 53378.6
|  |  | федеральный бюджет | 12 | 0 | 0 | 12 | [46 empty] | 12
|  |  | бюджет автономного округа | 3511.8 | 0 | 0 | 3511.8 | [46 empty] | 3511.8
|  |  | местный бюджет | 53378.6 | 3499.8 | 6.5566 | 3499.8 | 3499.8 | [31 empty] | 49860.9 | [9 empty] | 17.9 |  |  |  | 53378.6
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | [47 empty] | 0
Соисполнитель 2 муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва Нижневартовского района» |  |  | всего: | 99677.1 | 5976.2 | 5.9956 | 5976.2 | 5976.2 | 0 | 9065.4 | 0 | 0 | 7988.4 | 0 | 0 | 8758.4 | 0 | 0 | 8758.3 | 0 | 0 | 8530.2 | 0 | 0 | 7598.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7598.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7598.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9825 | 0 | 0 |  | 99677.1
|  |  | федеральный бюджет |  | 0 | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа |  | 0 | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | 93477.1 | 5911.2 | 6.3237 | 5911.2 | 5911.2 |  | 8665.4 |  |  | 7588.4 |  |  | 8258.4 |  |  | 8258.3 |  |  | 8030.2 |  |  | 7098.4 |  |  |  |  | 7098.4 |  |  |  |  | 7098.4 |  |  |  |  | 8490 |  |  |  |  | 8490 |  |  |  |  | 8490 |  |  |  | 93477.1
|  |  | иные внебюджетные источники финансирования | 6200 | 65 | 1.0484 | 65 | 65 |  | 400 |  |  | 400 |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 1335 |  |  |  | 6200
Соисполнитель 2 муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Новоаганская детско-юношеская спортивная школа «Олимп» |  |  | всего: | 42578.3 | 1395.1 | 3.2766 | 1395.1 | 1395.1 | 0 | 4396.2 | 0 | 0 | 3041.9 | 0 | 0 | 4133.3 | 0 | 0 | 4133.3 | 0 | 0 | 4070.5 | 0 | 0 | 3626.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3626.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3427.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3574.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3574.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3577.2 | 0 |  |  | 42578.3
|  |  | федеральный бюджет |  | 0 | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа |  | 0 | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | 41413.3 | 1342.6 | 3.242 | 1342.6 | 1342.6 |  | 4328.7 |  |  | 2935.5 |  |  | 4029.3 |  |  | 4029.3 |  |  | 3966.5 |  |  | 3522.7 |  |  |  |  | 3522.7 |  |  |  |  | 3323.7 |  |  |  |  | 3470.9 |  |  |  |  | 3470.8 |  |  |  |  | 3470.6 |  |  |  | 41413.3
|  |  | иные внебюджетные источники финансирования | 1165 | 52.5 | 4.5064 | 52.5 | 52.5 |  | 67.5 |  |  | 106.4 |  |  | 104 |  |  | 104 |  |  | 104 |  |  | 104 |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  | 106.6 |  |  |  | 1165
*- финансовые затраты, предусмотренные в 2019 году на реализацию муниципальной программы по состоянию на 01.01.2019 отражают плановые объемы финансирования мероприятий с января по декабрь 2019 года, по состоянию на 01.02.2019 и далее отражается фактическое исполнение расходных обязательств суммированное с плановыми объемами последующих периодов. | [53 empty] | 0
**- расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы (заработная плата, командировочные расходы, услуги связи, расходы на содержание зданий и сооружений, коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение, расходы на охрану зданий и сооружений, страховые взносы на все виды обязательного страхования работников, имущества и ответственности, включая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, производимые в соответствии с законодательством Российской Федерации, и прочие мероприятия, включенные в муниципальную программу, относящиеся к расходам по текущей деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы и (или) деятельности подведомственных учреждений) указываются без разбивки по месяцам. | [53 empty] | 0
|  |  |  | 209476 | 11383.1 | 19.5276 | 11383.1 | 11383.1 | 0 | 14266 | 0 | 0 | 19107.9 | 0 | 0 | 13270.9 | 0 | 0 | 14090.6 | 0 | 0 | 13022.4 | 0 | 0 | 11447.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11560.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62825.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13008.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13820.3 | 0 | 0 | 0 | 209476
Руководитель структурного подразделения ________ Денисова Т.А. (Ф.И.О. подпись)
Исполнитель: ФИО, должность, тел.: 8 (3466) 494710
Бухгалтер Прыгунова АН |  |  |  | 209476 | 11383.1
Согласовано:
Специалист департамента финансов администрации района___________________ (Ф.И.О. подпись)

## Показатели
Таблица 2
Целевые показатели муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Нижневартовском районе"
№ п/п | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2019 год |  |  | в том числе | [35 empty] | Примечание (причины не достижения/перевыполнения показателя)
[6 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, %,2 | 42.5 | 45.6 | [35 empty] | 45.6
2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %, 1 | 61.9 | 63 | [35 empty] | 63
3 | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, %, 1 | 21.6 | 27.2 | [35 empty] | 27.2
4 | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста, %, 1 | 2.4 | 4 | [35 empty] | 4
5 | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, %, 1 | 77.2 | 78.5 | [35 empty] | 78.5
6 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %, 2 | 34 | 35 | [35 empty] | 35
7 | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), %, 3 | 30 | 35 | [35 empty] | 35
8 | Доля средств бюджета района, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг(работ) в сфере физической культуры и спорта по организации и проведению физкультурных мероприятий на территории района, %,3 | 15 | 15 | [35 empty] | 15
Начальник отдела по физической культуре и спорту______________________Денисова ТА |  |  | (Ф.И.О. подпись)
Исполнитель: Прыгунова АН, бухгалтер тел.: 8 (3466) 49-47-10 |  |  | (Ф.И.О. подпись)

## Пояснительная записка
Таблица 3
Пояснения к отчету о ходе исполнения графика (сетевого графика) по реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Нижневартовском районе"
1. | Основные социально-значимые реализованные мероприятия
2. | Результаты реализации муниципальной программы соиполнителями:*
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
и.т.д …
3. | Информация о привлеченных средствах , в том числе о подписанных соглашениях с главными распорядителями средств бюджета автономного округа
* без учета расходов по текущей деятельности
Начальник отдела по физической культуре и спорту________________Денисова ТА (Ф.И.О. подпись)
Исполнитель: Прыгунова АН, бухгалтер тел.: 8 (3466) 49-47-10 _______________(Ф.И.О. подпись)