## Титул
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы района
по потребительскому рынку, местной
промышленности, транспорту и связи
Х.Ж. Абдуллин
ГРАФИК
реализации в 2016 году муниципальной
программы Нижневартовского района
«Развитие транспортной системы Нижневартовского района на 2014–2020 годы»
наименование программы
за октябрь 2016 год
Руководитель программы
Е.Ю. Хабибулин
2016 год

## финансиров табл 3р
График (сетевой график) реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Нижневартовского района на 2014–2020 годы» от 02.12.2013 № 2561 (в редакции от 10.08.2016)
№ п/п | Наименование мероприятий программы | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источник финансирования |  |  |  |  | январь |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | апрель |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь |  |  |  | Информация о размещении муниципальных заказов, заключении договоров, соглашений * | Причина отклонения плановых показателей от фактических
|  |  |  | утвержденный план на 2016 год | факт | % | отклонение, тыс. руб. | план | факт | % | отклонение, тыс. руб. | план | факт | % | отклонение, тыс. руб. | план | факт | % | отклонение, тыс. руб. | план | факт | % | отклонение, тыс. руб. | план | факт | % | отклонение, тыс. руб. | план | факт | % | отклонение, тыс. руб. | план | факт | % | отклонение, тыс. руб. | план | факт | % | отклонение, тыс. руб. | план | факт | % | отклонение, тыс. руб. | план | факт | % | отклонение, тыс. руб. | план | факт | % | отклонение, тыс. руб. | план | факт | % | отклонение, тыс. руб. | план | факт | % | отклонение, тыс. руб. | план | факт | % | отклонение, тыс. руб. | план | факт | % | отклонение, тыс. руб.
Всего по муниципальной программе |  |  | Всего: | 316471.7766 | 227569.4098 | 71.9083 | -88902.3668 | 2169.0932 | 2169.0932 | 100 | 0 | 4682.1 | 4492.6294 | 95.9533 | -189.4706 | 4905 | 3891.5473 | 79.3384 | -1013.4527 | 11756.1933 | 10553.2699 | 89.7677 | -1202.9233 | 5215 | 4656.9844 | 89.2998 | -558.0156 | 11176.0837 | 5717.6388 | 51.1596 | -5458.4449 | 7209.6 | 11997.6289 | 166.4119 | 4788.0289 | 35356.8769 | 32925.522 | 93.1234 | -2431.355 | 33020.1213 | 31516.6205 | 95.4467 | -1503.5009 | 106401.0937 | 107238.6742 | 100.7872 | 837.5805 | 38166.0806 | 15192.092 | 39.8052 | -22973.9886 | 212944.1725 | 186872.9086 | 87.7568 | -26071.2639 | 13448.9555 | 40696.5011 | 302.5997 | 27247.5456 | 53486.1068 | 0 | 0 | -53486.1068 | 36592.5418 | 0 | 0 | -36592.5418
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 190409.5 | 143289.4652 | 75.2533 | -47120.0348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21538.4329 | 21538.4329 | 100 | 0 | 94942.6014 | 94942.6014 | 100 | 0 | 26808.431 | 0 | 0 | -26808.431 | 143289.4652 | 116481.0342 | 81.2907 | -26808.431 | 0 | 26808.431 | 0 | 26808.431 | 47120.0348 | 0 | 0 | -47120.0348 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 126062.2766 | 84279.9446 | 66.8558 | -41782.332 | 2169.0932 | 2169.0932 | 100 | 0 | 4682.1 | 4492.6294 | 95.9533 | -189.4706 | 4905 | 3891.5473 | 79.3384 | -1013.4527 | 11756.1933 | 10553.2699 | 89.7677 | -1202.9233 | 5215 | 4656.9844 | 89.2998 | -558.0156 | 11176.0837 | 5717.6388 | 51.1596 | -5458.4449 | 7209.6 | 11997.6289 | 166.4119 | 4788.0289 | 35356.8769 | 32925.522 | 93.1234 | -2431.355 | 11481.6885 | 9978.1876 | 86.9052 | -1503.5009 | 11458.4923 | 12296.0728 | 107.3097 | 837.5805 | 11357.6496 | 15192.092 | 133.7609 | 3834.4424 | 69654.7073 | 70391.8744 | 101.0583 | 737.1671 | 13448.9555 | 13888.0702 | 103.265 | 439.1147 | 6366.072 | 0 | 0 | -6366.072 | 36592.5418 | 0 | 0 | -36592.5418
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджеты поселений района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе муниципальный дорожный фонд, в т.ч.: | 214874.5222 | 156100.6912 | 72.6474 | -58773.8309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 198 | 56.4103 | -153 | 405 | 459.705 | 113.5074 | 54.705 | 756 | 657.705 | 86.998 | -98.295 | 115 | 233.9854 | 203.4656 | 118.9854 | 902 | 110.382 | 12.2375 | -791.618 | 385.6 | 365.2219 | 94.7152 | -20.3781 | 2158.6 | 1367.2943 | 63.3417 | -791.3057 | 24990.1213 | 25342.0834 | 101.4084 | 351.962 | 98331.0937 | 98323.9096 | 99.9927 | -7.184 | 28308.401 | 1678.9238 | 5.9308 | -26629.4772 | 153788.216 | 126712.2111 | 82.394 | -27076.0049 | 2202.5 | 29388.4801 | 1334.3237 | 27185.9801 | 47612.684 | 0 | 0 | -47612.684 | 11271.1222 | 0 | 0 | -11271.1222
|  |  | бюджет района | 7329.6782 | 2789.626 | 38.0593 | -4540.0521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 198 | 56.4103 | -153 | 405 | 459.705 | 113.5074 | 54.705 | 756 | 657.705 | 86.998 | -98.295 | 115 | 233.9854 | 203.4656 | 118.9854 | 902 | 110.382 | 12.2375 | -791.618 | 385.6 | 365.2219 | 94.7152 | -20.3781 | 2158.6 | 1367.2943 | 63.3417 | -791.3057 | 514.6 | 866.562 | 168.3953 | 351.962 | 195 | 187.816 | 96.3159 | -7.184 | 89 | 267.9538 | 301.0716 | 178.9538 | 2957.2 | 2689.626 | 90.9518 | -267.574 | 100 | 100 | 100 | 0 | 115 | 0 | 0 | -115 | 4157.4782 | 0 | 0 | -4157.4782
|  |  | бюджет района (софинансирование) | 17135.344 | 10021.6 | 58.485 | -7113.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2937.0885 | 2937.0885 | 100 | 0 | 3193.4923 | 3193.4923 | 100 | 0 | 1410.9701 | 1410.9701 | 100 | 0 | 7541.5508 | 7541.5508 | 100 | 0 | 2102.5 | 2480.0492 | 117.9572 | 377.5492 | 377.6492 | 0 | 0 | -377.6492 | 7113.644 | 0 | 0 | -7113.644
|  |  | бюджет АО (софинансирование) | 190409.5 | 143289.4652 | 75.2533 | -47120.0348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21538.4329 | 21538.4329 | 100 | 0 | 94942.6014 | 94942.6014 | 100 | 0 | 26808.431 | 0 | 0 | -26808.431 | 143289.4652 | 116481.0342 | 81.2907 | -26808.431 | 0 | 26808.431 | 0 | 26808.431 | 47120.0348 | 0 | 0 | -47120.0348 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
инвестиции в объекты муниципальной собственности (строительство и реконструкция) |  |  | Всего: | 210039.96 | 153630.2652 | 73.1434 | -56409.6948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.6 | 159.6 | 100 | 0 | 159.6 | 159.6 | 100 | 0 | 24635.1213 | 24635.1213 | 100 | 0 | 98136.0937 | 98136.0937 | 100 | 0 | 28219.401 | 1410.9701 | 5 | -26808.431 | 151150.216 | 124341.7851 | 82.2637 | -26808.431 | 2102.5 | 29288.4801 | 1393.0312 | 27185.9801 | 47497.684 | 0 | 0 | -47497.684 | 9289.56 | 0 | 0 | -9289.56
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 190409.5 | 143289.4652 | 75.2533 | -47120.0348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21538.4329 | 21538.4329 | 100 | 0 | 94942.6014 | 94942.6014 | 100 | 0 | 26808.431 | 0 | 0 | -26808.431 | 143289.4652 | 116481.0342 | 81.2907 | -26808.431 | 0 | 26808.431 | 0 | 26808.431 | 47120.0348 | 0 | 0 | -47120.0348 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 19630.46 | 10340.8 | 52.6773 | -9289.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.6 | 159.6 | 100 | 0 | 159.6 | 159.6 | 100 | 0 | 3096.6885 | 3096.6885 | 100 | 0 | 3193.4923 | 3193.4923 | 100 | 0 | 1410.9701 | 1410.9701 | 100 | 0 | 7860.7508 | 7860.7508 | 100 | 0 | 2102.5 | 2480.0492 | 117.9572 | 377.5492 | 377.6492 | 0 | 0 | -377.6492 | 9289.56 | 0 | 0 | -9289.56
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджеты поселений района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
инвестиции в объекты муниципальной собственности (приобретение автотранспорта) |  |  | Всего: | 12358.59 | 10614.8796 | 85.8907 | -1743.7104 | 1500 | 1500 | 100 | 0 | 631.1 | 631.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2131.1 | 2131.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3974.0837 | 0 | 0 | -3974.0837 | 0 | 3504 | 0 | 3504 | 6105.1837 | 5635.1 | 92.3003 | -470.0837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2403.3241 | 2403.3241 | 100 | 0 | 8508.5078 | 8038.4241 | 94.4751 | -470.0837 | 2576.4555 | 2576.4555 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273.6267 | 0 | 0 | -1273.6267
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 12358.59 | 10614.8796 | 85.8907 | -1743.7104 | 1500 | 1500 | 100 | 0 | 631.1 | 631.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2131.1 | 2131.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3974.0837 | 0 | 0 | -3974.0837 | 0 | 3504 | 0 | 3504 | 6105.1837 | 5635.1 | 92.3003 | -470.0837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2403.3241 | 2403.3241 | 100 | 0 | 8508.5078 | 8038.4241 | 94.4751 | -470.0837 | 2576.4555 | 2576.4555 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273.6267 | 0 | 0 | -1273.6267
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджеты поселений района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
прочие расходы |  |  | Всего: | 94073.2266 | 63324.2649 | 67.3138 | -30748.9617 | 669.0933 | 669.0933 | 100 | 0 | 4051 | 3861.5294 | 95.3229 | -189.4706 | 4905 | 3891.5473 | 79.3384 | -1013.4527 | 9625.0932 | 8422.1699 | 87.5022 | -1202.9233 | 5215 | 4656.9844 | 89.2998 | -558.0156 | 7202 | 5717.6388 | 79.3896 | -1484.3612 | 7050 | 8334.0289 | 118.2132 | 1284.0289 | 29092.0933 | 27130.822 | 93.2584 | -1961.2713 | 8385 | 6881.4991 | 82.0692 | -1503.5009 | 8265 | 9102.5805 | 110.1341 | 837.5805 | 7543.3554 | 11377.7978 | 150.8321 | 3834.4424 | 53285.4487 | 54492.6994 | 102.2656 | 1207.2508 | 8770 | 8831.5655 | 100.702 | 61.5655 | 5988.4228 | 0 | 0 | -5988.4228 | 26029.3552 | 0 | 0 | -26029.3552
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 94073.2266 | 63324.2649 | 67.3138 | -30748.9617 | 669.0933 | 669.0933 | 100 | 0 | 4051 | 3861.5294 | 95.3229 | -189.4706 | 4905 | 3891.5473 | 79.3384 | -1013.4527 | 9625.0932 | 8422.1699 | 87.5022 | -1202.9233 | 5215 | 4656.9844 | 89.2998 | -558.0156 | 7202 | 5717.6388 | 79.3896 | -1484.3612 | 7050 | 8334.0289 | 118.2132 | 1284.0289 | 29092.0933 | 27130.822 | 93.2584 | -1961.2713 | 8385 | 6881.4991 | 82.0692 | -1503.5009 | 8265 | 9102.5805 | 110.1341 | 837.5805 | 7543.3554 | 11377.7978 | 150.8321 | 3834.4424 | 53285.4487 | 54492.6994 | 102.2656 | 1207.2508 | 8770 | 8831.5655 | 100.702 | 61.5655 | 5988.4228 | 0 | 0 | -5988.4228 | 26029.3552 | 0 | 0 | -26029.3552
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджеты поселений района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цель 1: повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог, содействующих развитию экономики, удовлетворению социальных потребностей, повышению жизненного и культурного уровней населения
Задача: Организация работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения района
Подпрограмма I. «Автомобильные дороги»
1. Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения"
1.1. | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | ОТиС | всего: | 2462 | 1483.426 | 60.2529 | -978.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | -351 | 405 | 459.705 | 113.5074 | 54.705 | 756 | 459.705 | 60.8075 | -296.295 | 115 | 233.9854 | 203.4656 | 118.9854 | 110 | 110.382 | 100.3473 | 0.38199 | 226 | 205.6219 | 90.9831 | -20.3781 | 1207 | 1009.6943 | 83.6532 | -197.3057 | 355 | 112.962 | 31.8203 | -242.038 | 100 | 92.816 | 92.816 | -7.184 | 89 | 267.9538 | 301.0716 | 178.9538 | 1751 | 1483.426 | 84.7188 | -267.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -115 | 596 | 0 | 0 | -596 | МК25, МК26, МК27 от 17.12.2013 МУП "СЖКХ" Срок с 01.01.2014 по 31.12.2016
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 2462 | 1483.426 | 60.2529 | -978.574 | 0 |  | 0 | 0 | 351 |  | 0 | -351 | 405 | 459.705 | 113.5074 | 54.705 | 756 | 459.705 | 60.8075 | -296.295 | 115 | 233.9854 | 203.4656 | 118.9854 | 110 | 110.382 | 100.3473 | 0.38199 | 226 | 205.6219 | 90.9831 | -20.3781 | 1207 | 1009.6943 | 83.6532 | -197.3057 | 355 | 112.962 | 31.8203 | -242.038 | 100 | 92.816 | 92.816 | -7.184 | 89 | 267.9538 | 301.0716 | 178.9538 | 1751 | 1483.426 | 84.7188 | -267.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |  | 0 | -115 | 596 |  | 0 | -596
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджеты поселений района | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2. | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в д. Вата (в том числе ПИР) | ОТиС/МКУ УКС | всего: | 1092 | 987 | 90.3846 | -105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | 0 | 0 | -792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | 198 | 25 | -594 | 0 | 594 | 0 | 594 | 95 | 95 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887 | 887 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -105 | МК№ 20-ТО/15 от 07.09.2015с ООО «Технодор» на сумму 990 тыс. рублей Срок с 07.09.2015 по 07.05.2016 (на 2015 - 198 т.р., на 2016 - 792 т.р.)
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 1092 | 987 | 90.3846 | -105 | [5 empty] | 198 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 198 |  |  | 0 | 0 | 792 |  | 0 | -792 |  |  | 0 | 0 | 792 | 198 | 25 | -594 |  | 594 | 0 | 594 | 95 | 95 | 100 | 0 |  |  | 0 | 0 | 887 | 887 | 100 | 0 | 100 | 100 | [6 empty] | 105 |  | 0 | -105
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджеты поселений района | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.3. | Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Центральная в пгт. Новоаганск (в том числе ПИР) | ОТиС/МКУ УКС | всего: | 1280.5622 | 0 | 0 | -1280.5622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280.5622 | 0 | 0 | -1280.5622 | Заявка на размещение муниципального заказа № 981 от 30.05.2016. Распоряжение в стадии согласования.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 1280.5622 | 0 | 0 | -1280.5622 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1280.5622 |  | 0 | -1280.5622
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджеты поселений района | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.4. |  |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджеты поселений района | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.5. |  |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджеты поселений района | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.6. |  |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджеты поселений района | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
ИТОГО 1. Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения" |  | ОТиС | всего: | 4834.5622 | 2470.426 | 51.0993 | -2364.1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 198 | 56.4103 | -153 | 405 | 459.705 | 113.5074 | 54.705 | 756 | 657.705 | 86.998 | -98.295 | 115 | 233.9854 | 203.4656 | 118.9854 | 902 | 110.382 | 12.2375 | -791.618 | 226 | 205.6219 | 90.9831 | -20.3781 | 1999 | 1207.6943 | 60.4149 | -791.3057 | 355 | 706.962 | 199.1442 | 351.962 | 195 | 187.816 | 96.3159 | -7.184 | 89 | 267.9538 | 301.0716 | 178.9538 | 2638 | 2370.426 | 89.8569 | -267.574 | 100 | 100 | 100 | 0 | 115 | 0 | 0 | -115 | 1981.5622 | 0 | 0 | -1981.5622
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 4834.5622 | 2470.426 | 51.0993 | -2364.1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 198 | 56.4103 | -153 | 405 | 459.705 | 113.5074 | 54.705 | 756 | 657.705 | 86.998 | -98.295 | 115 | 233.9854 | 203.4656 | 118.9854 | 902 | 110.382 | 12.2375 | -791.618 | 226 | 205.6219 | 90.9831 | -20.3781 | 1999 | 1207.6943 | 60.4149 | -791.3057 | 355 | 706.962 | 199.1442 | 351.962 | 195 | 187.816 | 96.3159 | -7.184 | 89 | 267.9538 | 301.0716 | 178.9538 | 2638 | 2370.426 | 89.8569 | -267.574 | 100 | 100 | 100 | 0 | 115 | 0 | 0 | -115 | 1981.5622 | 0 | 0 | -1981.5622
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджеты поселений района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Основное мероприятие "Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения района"
2.1. | Реконструкция подъездной автомобильной дороги к с. Большетархово (в том числе ПИР) | ОТиС/МКУ УКС | всего: | 173575.96 | 125982.5 | 72.5806 | -47593.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22594.3754 | 22594.3754 | 100 | 0 | 91832.9376 | 91832.9376 | 100 | 0 | 9452.687 | 472.6344 | 5 | -8980.0526 | 123880 | 114899.9474 | 92.751 | -8980.0526 | 2102.5 | 11082.5526 | 527.1131 | 8980.0526 | 39947.5 | 0 | 0 | -39947.5 | 7645.96 | 0 | 0 | -7645.96 | МК №89-СДО от 11.09.2015 с ООО «Нижневартовскдорсервис». Срок с 11.09.2015 по 30.10.2017. (123 880,0 т.р -2016 г.) (2 102,6 + 39 947,4 т.р. - ост 2015 г.) ( 7 113,544 т.р. - софинансирование 2017 года) МК №22-АН/15 от 21.09.2015 Договор на авторский надзор на сумму 777,07 тыс. руб. (на 2015 год - 244,739 тыс. рублей, 2016 - 247,760 т.р., 2017- 284,556 т.р.).
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджет АО | 157633.4 | 117686 | 74.658 | -39947.4 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19969.2922 | 19969.2922 | 100 | 0 | 88736.6551 | 88736.6551 | 100 | 0 | 8980.0526 |  | 0 | -8980.0526 | 117686 | 108705.9474 | 92.3695 | -8980.0526 | 0 | 8980.0526 |  |  | 39947.4 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 15942.56 | 8296.5 | 52.0399 | -7646.06 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2625.0832 | 2625.0832 | 100 | 0 | 3096.2825 | 3096.2825 | 100 | 0 | 472.6344 | 472.6344 | 100 | 0 | 6194 | 6194 | 100 | 0 | 2102.5 | 2102.5 |  |  | 0.1 |  |  |  | 7645.96 |  | 0 | -7645.96
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджеты поселений района | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.2. | Система водоотвода с улично-дорожной сети (пгт. Излучинск) (в том числе ПИР) | ОТиС/МКУ УКС | всего: | 34786.2 | 27328.5652 | 78.5615 | -7457.6348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1881.146 | 1881.146 | 100 | 0 | 6303.156 | 6303.156 | 100 | 0 | 18766.714 | 938.3357 | 5 | -17828.3783 | 26951.016 | 9122.6377 | 33.849 | -17828.3783 | 0 | 18205.9275 | 0 | 18205.9275 | 7550.184 | 0 | 0 | -7550.184 | 285 | 0 | 0 | -285 | МК №39-СДО от 23.05.2016 с ИП Новиков Евгений Константинович. Срок с 23.05.2016 по 30.11.2017 на сумму 39 618 292,80 руб. (на 2016 - 34 501,2 т.р.). Протокол № 0187300010316000246-3 от 10.05.2016
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджет АО | 32776.1 | 25603.4652 | 78.1163 | -7172.6348 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1569.1407 | 1569.1407 | 100 | 0 | 6205.9462 | 6205.9462 | 100 | 0 | 17828.3783 |  | 0 | -17828.3783 | 25603.4652 | 7775.0869 | 30.3673 | -17828.3783 | 0 | 17828.3783 | 0 | 17828.3783 | 7172.6348 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 2010.1 | 1725.1 | 85.8216 | -285 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.0053 | 312.0053 | 100 | 0 | 97.2098 | 97.2098 | 100 | 0 | 938.3357 | 938.3357 | 100 | 0 | 1347.5508 | 1347.5508 | 100 | 0 | 0 | 377.5492 | 0 | 377.5492 | 377.5492 |  |  |  | 285 |  | 0 | -285
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджеты поселений района | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.3. | Внутриквартальная дорога квартала 01:05:02 и проезд к крытому хоккейному корту в пгт. Излучинск (ПИР) | ОТиС/МКУ УКС | всего: | 1190 | 319.2 | 26.8235 | -870.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.6 | 159.6 | 100 | 0 | 159.6 | 159.6 | 100 | 0 | 159.6 | 159.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.2 | 319.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870.8 | 0 | 0 | -870.8 | МК 04-ТО/16 от 01.04.2016 с ООО «ТехноСтройПроект» Срок с 01.04.2016 по 01.04.2016. Договоры доотвод и межевания в стадии подготовки (392 т.р.)
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 1190 | 319.2 | 26.8235 | -870.8 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 159.6 | 159.6 | 100 | 0 | 159.6 | 159.6 | 100 | 0 | 159.6 | 159.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 319.2 | 319.2 | 100 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 870.8 |  | 0 | -870.8
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджеты поселений района | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.4. | Строительство (перенос) участка подъезд-ной автодороги к д. Соснина (в том числе ПИР) | ОТиС/МКУ УКС | всего: | 487.8 | 0 | 0 | -487.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487.8 | 0 | 0 | -487.8 | Техническое задание и расчет в стадии подготовки
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 487.8 | 0 | 0 | -487.8 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 487.8 |  | 0 | -487.8
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджеты поселений района | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.5. |  |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджеты поселений района | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.6. |  |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджеты поселений района | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
ИТОГО 2. Основное мероприятие "Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения района" |  | ОТиС/МКУ УКС | всего: | 210039.96 | 153630.2652 | 73.1434 | -56409.6948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.6 | 159.6 | 100 | 0 | 159.6 | 159.6 | 100 | 0 | 24635.1213 | 24635.1213 | 100 | 0 | 98136.0937 | 98136.0937 | 100 | 0 | 28219.401 | 1410.9701 | 5 | -26808.431 | 151150.216 | 124341.7851 | 82.2637 | -26808.431 | 2102.5 | 29288.4801 | 1393.0312 | 27185.9801 | 47497.684 | 0 | 0 | -47497.684 | 9289.56 | 0 | 0 | -9289.56
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет АО | 190409.5 | 143289.4652 | 75.2533 | -47120.0348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21538.4329 | 21538.4329 | 100 | 0 | 94942.6014 | 94942.6014 | 100 | 0 | 26808.431 | 0 | 0 | -26808.431 | 143289.4652 | 116481.0342 | 81.2907 | -26808.431 | 0 | 26808.431 | 0 | 26808.431 | 47120.0348 | 0 | 0 | -47120.0348 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 19630.46 | 10340.8 | 52.6773 | -9289.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.6 | 159.6 | 100 | 0 | 159.6 | 159.6 | 100 | 0 | 3096.6885 | 3096.6885 | 100 | 0 | 3193.4923 | 3193.4923 | 100 | 0 | 1410.9701 | 1410.9701 | 100 | 0 | 7860.7508 | 7860.7508 | 100 | 0 | 2102.5 | 2480.0492 | 117.9572 | 377.5492 | 377.6492 | 0 | 0 | -377.6492 | 9289.56 | 0 | 0 | -9289.56
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджеты поселений района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме I: |  | ОТиС/МКУ УКС | всего: | 214874.5222 | 156100.6912 | 72.6474 | -58773.8309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 198 | 56.4103 | -153 | 405 | 459.705 | 113.5074 | 54.705 | 756 | 657.705 | 86.998 | -98.295 | 115 | 233.9854 | 203.4656 | 118.9854 | 902 | 110.382 | 12.2375 | -791.618 | 385.6 | 365.2219 | 94.7152 | -20.3781 | 2158.6 | 1367.2943 | 63.3417 | -791.3057 | 24990.1213 | 25342.0834 | 101.4084 | 351.962 | 98331.0937 | 98323.9096 | 99.9927 | -7.184 | 28308.401 | 1678.9238 | 5.9308 | -26629.4772 | 153788.216 | 126712.2111 | 82.394 | -27076.0049 | 2202.5 | 29388.4801 | 1334.3237 | 27185.9801 | 47612.684 | 0 | 0 | -47612.684 | 11271.1222 | 0 | 0 | -11271.1222
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет АО | 190409.5 | 143289.4652 | 75.2533 | -47120.0348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21538.4329 | 21538.4329 | 100 | 0 | 94942.6014 | 94942.6014 | 100 | 0 | 26808.431 | 0 | 0 | -26808.431 | 143289.4652 | 116481.0342 | 81.2907 | -26808.431 | 0 | 26808.431 | 0 | 26808.431 | 47120.0348 | 0 | 0 | -47120.0348 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 24465.0222 | 12811.226 | 52.3655 | -11653.7961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 198 | 56.4103 | -153 | 405 | 459.705 | 113.5074 | 54.705 | 756 | 657.705 | 86.998 | -98.295 | 115 | 233.9854 | 203.4656 | 118.9854 | 902 | 110.382 | 12.2375 | -791.618 | 385.6 | 365.2219 | 94.7152 | -20.3781 | 2158.6 | 1367.2943 | 63.3417 | -791.3057 | 3451.6885 | 3803.6505 | 110.1968 | 351.962 | 3388.4923 | 3381.3083 | 99.788 | -7.184 | 1499.9701 | 1678.9238 | 111.9305 | 178.9538 | 10498.7508 | 10231.1768 | 97.4514 | -267.574 | 2202.5 | 2580.0492 | 117.1418 | 377.5492 | 492.6492 | 0 | 0 | -492.6492 | 11271.1222 | 0 | 0 | -11271.1222
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджеты поселений района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цель 2: обеспечение стабильной и устойчивой работы по перевозке пассажиров, грузов в труднодоступные поселения района воздушным и речным транспортом
Задача: Организация перевозок пассажиров воздушным и водным транспортом
Подпрограмма II. «Транспортные услуги межпоселенческого характера и связь»
1. Основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг воздушным и водным транспортом"
1.1. | Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием населению услуги по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом между поселениями в границах района | ОТиС | всего: | 61228.6644 | 40399.6013 | 65.9815 | -20829.0631 | 669.0933 | 669.0933 | 100 | 0 | 3700 | 3663.5294 | 99.0143 | -36.4706 | 4500 | 3431.8423 | 76.2632 | -1068.1577 | 8869.0932 | 7764.4649 | 87.5452 | -1104.6283 | 5100 | 4422.999 | 86.7255 | -677.001 | 6300 | 5607.2568 | 89.0041 | -692.7432 | 3700 | 4897.0232 | 132.352 | 1197.0232 | 23969.0933 | 22691.744 | 94.6708 | -1277.3493 | 3500 | 4230.7121 | 120.8775 | 730.7121 | 3500 | 4648.4362 | 132.8125 | 1148.4362 | 3519.1192 | 4392.1449 | 124.8081 | 873.0258 | 34488.2124 | 35963.0372 | 104.2763 | 1474.8248 | 4370 | 4436.5641 | 101.5232 | 66.5641 | 1702.659 | 0 | 0 | -1702.659 | 20667.793 | 0 | 0 | -20667.793 | Д 43/15 от 25.12.2014 ОАО "Нижневартовскавиа" Срок с 01.01.2015 по 31.12.2015 (56 862 466,53 = 38 936 730,00 + 10 747 436,53+7 178 300,0) (остаток на 2016 год - 669 093,25 руб. (4 300 012,43. = 669 093,25 + 3 630 919,18 ). Д 30/16/979 от 25.12.2015 ОАО "Нижневартовскавиа" Срок с 01.01.2016 по 31.12.2016 (47 059 571,0 = 30 658 200,00 + 5572 659,00 + 10 828 712,0 руб.). |  | Воздух остаток по плану | ост 2016 | соглаш на 2016 | д/с 1 | д/с 2 | д/с 3 | д/с 4
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 61228.6644 | 40399.6013 | 65.9815 | -20829.0631 | 669.0933 | 669.0933 | 100 | 0 | 3700 | 3663.5294 | 99.0143 | -36.4706 | 4500 | 3431.8423 | 76.2632 | -1068.1577 | 8869.0932 | 7764.4649 | 87.5452 | -1104.6283 | 5100 | 4422.999 | 86.7255 | -677.001 | 6300 | 5607.2568 | 89.0041 | -692.7432 | 3700 | 4897.0232 | 132.352 | 1197.0232 | 23969.0933 | 22691.744 | 94.6708 | -1277.3493 | 3500 | 4230.7121 | 120.8775 | 730.7121 | 3500 | 4648.4362 | 132.8125 | 1148.4362 | 3519.1192 | 4392.1449 | 124.8081 | 873.0258 | 34488.2124 | 35963.0372 | 104.2763 | 1474.8248 | 4370 | 4436.5641 | 101.5232 | 66.5641 | 1702.659 |  | 0 | -1702.659 | 20667.793 |  | 0 | -20667.793 |  |  | 0.18 | 669093.25 | 47059571 | 0 | 5572659 | 10828712
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджеты поселений района | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2. | Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению водным транспортом между поселениями в границах района. Выполнение работ по тралению причалов. | ОТиС | всего: | 24630 | 20454.2376 | 83.046 | -4175.7624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3124 | 3231.3838 | 103.4374 | 107.3838 | 3124 | 3231.3838 | 103.4374 | 107.3838 | 4530 | 1943.825 | 42.91 | -2586.175 | 4570 | 4266.3284 | 93.3551 | -303.6716 | 3935.2362 | 6717.6991 | 170.7064 | 2782.4629 | 16159.2362 | 16159.2362 | 100 | 0 | 4300 | 4295.0014 | 99.8838 | -4.9986 | 4170.7638 | 0 | 0 | -4170.7638 | 0 | 0 | 0 | 0 | Д 73/16 от 25.02.2016 ОАО "Северречфлот" НВ-Былино-НВ Срок с 25.02.2016 по 31.12.2016 (2 916 100,0 р.); Д 72/16 от 25.02.2016 ОАО "Северречфлот"Охтеурская переправа-Ларьяк-Охтеурская переправа Срок с 25.02.2016 по 31.12.2016 (10 308 890,0.р.); Д 131/16 от 31.03.2016 ООО "СК Аганречтранс" Покур-Ватинская протока-Покур Срок с 31.03.2016 по 31.12.2016 (5 591 736,0 р.); Д 130/16 от 31.03.2016 ООО "СК Аганречтранс" Ларьяк-Белорусский-Ларьяк Срок с 31.03.2016 по 31.12.2016 (3 747 140,0 р.); МК № 170/16 от 28.04.2016 с ФБУ "Обь-Иртышводпуть" (467 580,00 руб) Д 74/16 от 29.02.2016 ИП Кузьменко Александр Петрович" НВ-Вампугол-НВ Срок с 29.02.2016 по 31.12.16 (1 597 800,0 = 1 449 800,0 + 148 000,0 р.) |  | 2916100 | 10308890 | 5591736 | 3747140 | 1597800 | 422912
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 24630 | 20454.2376 | 83.046 | -4175.7624 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3124 | 3231.3838 | 103.4374 | 107.3838 | 3124 | 3231.3838 | 103.4374 | 107.3838 | 4530 | 1943.825 | 42.91 | -2586.175 | 4570 | 4266.3284 | 93.3551 | -303.6716 | 3935.2362 | 6717.6991 | 170.7064 | 2782.4629 | 16159.2362 | 16159.2362 | 100 | 0 | 4300 | 4295.0014 | 99.8838 | -4.9986 | 4170.7638 |  | 0 | -4170.7638 |  |  | 0 | 0 |  |  | 24584578
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджеты поселений района | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.3. |  | ОТиС | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджеты поселений района | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
ИТОГО 1. Основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг воздушным и водным транспортом" |  | ОТиС | всего: | 85858.6644 | 60853.8389 | 70.8768 | -25004.8255 | 669.0933 | 669.0933 | 100 | 0 | 3700 | 3663.5294 | 99.0143 | -36.4706 | 4500 | 3431.8423 | 76.2632 | -1068.1577 | 8869.0932 | 7764.4649 | 87.5452 | -1104.6283 | 5100 | 4422.999 | 86.7255 | -677.001 | 6300 | 5607.2568 | 89.0041 | -692.7432 | 6824 | 8128.407 | 119.115 | 1304.407 | 27093.0933 | 25923.1277 | 95.6817 | -1169.9655 | 8030 | 6174.5371 | 76.8934 | -1855.4629 | 8070 | 8914.7646 | 110.468 | 844.7646 | 7454.3554 | 11109.844 | 149.0383 | 3655.4886 | 50647.4487 | 52122.2734 | 102.9119 | 1474.8248 | 8670 | 8731.5655 | 100.7101 | 61.5655 | 5873.4228 | 0 | 0 | -5873.4228 | 20667.793 | 0 | 0 | -20667.793 |  |  | Вода остаток по плану |  | 45422
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 85858.6644 | 60853.8389 | 70.8768 | -25004.8255 | 669.0933 | 669.0933 | 100 | 0 | 3700 | 3663.5294 | 99.0143 | -36.4706 | 4500 | 3431.8423 | 76.2632 | -1068.1577 | 8869.0932 | 7764.4649 | 87.5452 | -1104.6283 | 5100 | 4422.999 | 86.7255 | -677.001 | 6300 | 5607.2568 | 89.0041 | -692.7432 | 6824 | 8128.407 | 119.115 | 1304.407 | 27093.0933 | 25923.1277 | 95.6817 | -1169.9655 | 8030 | 6174.5371 | 76.8934 | -1855.4629 | 8070 | 8914.7646 | 110.468 | 844.7646 | 7454.3554 | 11109.844 | 149.0383 | 3655.4886 | 50647.4487 | 52122.2734 | 102.9119 | 1474.8248 | 8670 | 8731.5655 | 100.7101 | 61.5655 | 5873.4228 | 0 | 0 | -5873.4228 | 20667.793 | 0 | 0 | -20667.793
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджеты поселений района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цель 3: Цель: Обеспечение поселений, входящих в состав района и межселенных территорий услугами почтовой связи
Задача: Организация доставки, приема, сортировки почтовых отправлений до населения района
Подпрограмма II. «Транспортные услуги межпоселенческого характера и связь»
2. Основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышение качества доставки почтовых отправлений"
2.1. | Предоставление субсидий на создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав района, и межселенных территорий услугами связи организациям, осуществляющим доставку почтовых отправлений на территории района | ОТиС | всего: | 2000 | 0 | 0 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | -2000 | Подписан договор с ФГУП "Почта России"
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 2000 | 0 | 0 | -2000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2000 |  | 0 | -2000
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджеты поселений района | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.2. |  |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджеты поселений района | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
ИТОГО 2. Основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышение качества доставки почтовых отправлений" |  | ОТиС | всего: | 2000 | 0 | 0 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | -2000
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 2000 | 0 | 0 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | -2000
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджеты поселений района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Основное мероприятие "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры поселений Нижневартовского района"
3.1. | Разработка программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений района | ОТиС | всего: | 950 | 0 | 0 | -950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | -950 | МК№364/16 от 27.09.2016 с ООО «Корпус» на сумму 950 000,0 руб. Протокол № 0187300010316001148-2 от 15.09.2016. Срок с 27.09.2016 по 31.12.2016.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 950 | 0 | 0 | -950 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 950 |  | 0 | -950
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджеты поселений района | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3.2. | Услуги по оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры | ОТиС | всего: | 430 | 0 | 0 | -430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | -430 | Заявка на размещение муниципального заказа № 01-15522/16 от 21.10.2016.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 430 | 0 | 0 | -430 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 430 |  | 0 | -430
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджеты поселений района | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
ИТОГО 3. Основное мероприятие "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры поселений Нижневартовского района" |  | ОТиС | всего: | 1380 | 0 | 0 | -1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 0 | 0 | -1380
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 1380 | 0 | 0 | -1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 0 | 0 | -1380
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджеты поселений района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме II: |  | ОТиС | всего: | 89238.6644 | 60853.8389 | 68.1922 | -28384.8255 | 669.0933 | 669.0933 | 100 | 0 | 3700 | 3663.5294 | 99.0143 | -36.4706 | 4500 | 3431.8423 | 76.2632 | -1068.1577 | 8869.0932 | 7764.4649 | 87.5452 | -1104.6283 | 5100 | 4422.999 | 86.7255 | -677.001 | 6300 | 5607.2568 | 89.0041 | -692.7432 | 6824 | 8128.407 | 119.115 | 1304.407 | 27093.0933 | 25923.1277 | 95.6817 | -1169.9655 | 8030 | 6174.5371 | 76.8934 | -1855.4629 | 8070 | 8914.7646 | 110.468 | 844.7646 | 7454.3554 | 11109.844 | 149.0383 | 3655.4886 | 50647.4487 | 52122.2734 | 102.9119 | 1474.8248 | 8670 | 8731.5655 | 100.7101 | 61.5655 | 5873.4228 | 0 | 0 | -5873.4228 | 24047.793 | 0 | 0 | -24047.793
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 89238.6644 | 60853.8389 | 68.1922 | -28384.8255 | 669.0933 | 669.0933 | 100 | 0 | 3700 | 3663.5294 | 99.0143 | -36.4706 | 4500 | 3431.8423 | 76.2632 | -1068.1577 | 8869.0932 | 7764.4649 | 87.5452 | -1104.6283 | 5100 | 4422.999 | 86.7255 | -677.001 | 6300 | 5607.2568 | 89.0041 | -692.7432 | 6824 | 8128.407 | 119.115 | 1304.407 | 27093.0933 | 25923.1277 | 95.6817 | -1169.9655 | 8030 | 6174.5371 | 76.8934 | -1855.4629 | 8070 | 8914.7646 | 110.468 | 844.7646 | 7454.3554 | 11109.844 | 149.0383 | 3655.4886 | 50647.4487 | 52122.2734 | 102.9119 | 1474.8248 | 8670 | 8731.5655 | 100.7101 | 61.5655 | 5873.4228 | 0 | 0 | -5873.4228 | 24047.793 | 0 | 0 | -24047.793
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджеты поселений района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цель 4: обновление парка техники и маломерного судна, снижение расходов на содержание подвижного состава для эффективного и надежного функционирования коммунальной техники
Задача: Обновление материально-технической базы органов местного самоуправления путем приобретения автомобильного транспорта и маломерного судна, предназначенного для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и парка коммунальной специализированной техники для улучшения качества обслуживания жилищно-коммунального хозяйства
Подпрограмма III. «Приобретение автотранспорта и специальной техники в собственность района»
1. Основное мероприятие "Обновление, повышение уровня технического состояния парка транспортных средств"
1.1. | Renault Duster | ОТиС | всего: | 631.1 | 631.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.1 | 631.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.1 | 631.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.1 | 631.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.1 | 631.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МК/447/15 от 15.12.2015 с ООО «Автоград Р» на сумму 631 100,0 руб. Протокол № 0187300010315001803-1 от 02.12.2015. Срок с 15.12.2015 по 14.01.2016.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 631.1 | 631.1 | 100 | 0 |  |  | 0 | 0 | 631.1 | 631.1 | 100 | 0 |  |  | 0 | 0 | 631.1 | 631.1 | 100 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 631.1 | 631.1 | 100 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 631.1 | 631.1 | 100 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджеты поселений района | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2. | Погрузчик МКСМ | ОТиС / (Отдел ЖКХ) | всего: | 1500 | 1500 | 100 | 0 | 1500 | 1500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МК от 03.12.2015 с ООО «КомплектСнаб» Протокол № 0187300010315001422-1 от 06.11.2015. Срок с 03.12.2015 по 03.01.2016 (1 500 000,0 руб.)
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 1500 | 1500 | 100 | 0 | 1500 | 1500 | 100 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 100 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 100 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 100 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджеты поселений района | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.3. | Мусоровоз с боковой загрузкой КО-440-6 | ОТиС / (Отдел ЖКХ) | всего: | 3974.0837 | 3504 | 88.1713 | -470.0837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3974.0837 | 0 | 0 | -3974.0837 | 0 | 3504 | 0 | 3504 | 3974.0837 | 3504 | 88.1713 | -470.0837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3974.0837 | 3504 | 88.1713 | -470.0837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МК/192/16 от 19.05.2016 с ООО «ТракХолдинг» Протокол №0187300010316000227-3 от 05.05.2016. Срок с 19.05.2016 по 31.07.2016. На сумму 3 504 000,0 руб.(экономия 470 083,69 руб)
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 3974.0837 | 3504 | 88.1713 | -470.0837 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3974.0837 |  | 0 | -3974.0837 |  | 3504 | 0 | 3504 | 3974.0837 | 3504 | 88.1713 | -470.0837 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3974.0837 | 3504 | 88.1713 | -470.0837 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджеты поселений района | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.4. | Экскаватор | ОТиС/ (Отдел ЖКХ) | всего: | 2403.3241 | 2403.3241 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2403.3241 | 2403.3241 | 100 | 0 | 2403.3241 | 2403.3241 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МК/302/16 от 11.08.2016 с ООО «ДизельЭкспорт» Протокол №0187300010316000875-3 от 27.07.2016. Срок с 11.08.2016 по 30.10.2016. На сумму 2 403 324,14 руб.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 2403.3241 | 2403.3241 | 100 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2403.3241 | 2403.3241 | 100 | 0 | 2403.3241 | 2403.3241 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджеты поселений района | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.5. | Мусоровоз контейнерный КО-440 А1 | ОТиС/ (Отдел ЖКХ) | всего: | 2576.4555 | 2576.4555 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2576.4555 | 2576.4555 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МК/307/16 от 18.08.2016 с ООО «НИКОМ-Авто» Протокол №0187300010316000924-3 от 03.08.2016. Срок с 18.08.2016 по 31.10.2016.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 2576.4555 | 2576.4555 | 100 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2576.4555 | 2576.4555 | 100 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджеты поселений района | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.6. | Малогабаритный универсальный трактор | ОТиС/ (Отдел ЖКХ) | всего: | 1273.6267 | 0 | 0 | -1273.6267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273.6267 | 0 | 0 | -1273.6267 | МК/384/16 от 31.10.2016 с ООО «МиАС - механизация и автоматизация строительства» Протокол №0187300010316001288-3 от 19.10.2016. Срок с 31.10.2016 по 31.12.2016. На сумму 1 222 681,63 руб. (экономия 50 945,04 руб)
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 1273.6267 | 0 | 0 | -1273.6267 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1273.6267 | 0 | 0 | -1273.6267
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | бюджеты поселений района | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
ИТОГО 1. Основное мероприятие "Обновление, повышение уровня технического состояния парка транспортных средств" |  | ОТиС | всего: | 12358.59 | 10614.8796 | 85.8907 | -1743.7104 | 1500 | 1500 | 100 | 0 | 631.1 | 631.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2131.1 | 2131.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3974.0837 | 0 | 0 | -3974.0837 | 0 | 3504 | 0 | 3504 | 6105.1837 | 5635.1 | 92.3003 | -470.0837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2403.3241 | 2403.3241 | 100 | 0 | 8508.5078 | 8038.4241 | 94.4751 | -470.0837 | 2576.4555 | 2576.4555 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273.6267 | 0 | 0 | -1273.6267
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 12358.59 | 10614.8796 | 85.8907 | -1743.7104 | 1500 | 1500 | 100 | 0 | 631.1 | 631.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2131.1 | 2131.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3974.0837 | 0 | 0 | -3974.0837 | 0 | 3504 | 0 | 3504 | 6105.1837 | 5635.1 | 92.3003 | -470.0837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2403.3241 | 2403.3241 | 100 | 0 | 8508.5078 | 8038.4241 | 94.4751 | -470.0837 | 2576.4555 | 2576.4555 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273.6267 | 0 | 0 | -1273.6267
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджеты поселений района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме III: |  | ОТиС/ (Отдел ЖКХ) | всего: | 12358.59 | 10614.8796 | 85.8907 | -1743.7104 | 1500 | 1500 | 100 | 0 | 631.1 | 631.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2131.1 | 2131.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3974.0837 | 0 | 0 | -3974.0837 | 0 | 3504 | 0 | 3504 | 6105.1837 | 5635.1 | 92.3003 | -470.0837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2403.3241 | 2403.3241 | 100 | 0 | 8508.5078 | 8038.4241 | 94.4751 | -470.0837 | 2576.4555 | 2576.4555 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273.6267 | 0 | 0 | -1273.6267
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 12358.59 | 10614.8796 | 85.8907 | -1743.7104 | 1500 | 1500 | 100 | 0 | 631.1 | 631.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2131.1 | 2131.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3974.0837 | 0 | 0 | -3974.0837 | 0 | 3504 | 0 | 3504 | 6105.1837 | 5635.1 | 92.3003 | -470.0837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2403.3241 | 2403.3241 | 100 | 0 | 8508.5078 | 8038.4241 | 94.4751 | -470.0837 | 2576.4555 | 2576.4555 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273.6267 | 0 | 0 | -1273.6267
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджеты поселений района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):
Отдел транспорта и связи администрации района (ОТиС) |  |  | всего: | 92331.7644 | 62968.3649 | 68.1979 | -29363.3995 | 669.0933 | 669.0933 | 100 | 0 | 4682.1 | 4294.6294 | 91.7244 | -387.4706 | 4905 | 3891.5473 | 79.3384 | -1013.4527 | 10256.1933 | 8855.2699 | 86.3407 | -1400.9233 | 5215 | 4656.9844 | 89.2998 | -558.0156 | 6410 | 5717.6388 | 89.1987 | -692.3612 | 7050 | 8334.0289 | 118.2132 | 1284.0289 | 28931.1933 | 27563.922 | 95.2741 | -1367.2713 | 8385 | 6287.4991 | 74.9851 | -2097.5009 | 8170 | 9007.5805 | 110.2519 | 837.5805 | 7543.3554 | 11377.7978 | 150.8321 | 3834.4424 | 53029.5487 | 54236.7994 | 102.2766 | 1207.2508 | 8670 | 8731.5655 | 100.7101 | 61.5655 | 5988.4228 | 0 | 0 | -5988.4228 | 24643.793 | 0 | 0 | -24643.793
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 92331.7644 | 62968.3649 | 68.1979 | -29363.3995 | 669.0933 | 669.0933 | 100 | 0 | 4682.1 | 4294.6294 | 91.7244 | -387.4706 | 4905 | 3891.5473 | 79.3384 | -1013.4527 | 10256.1933 | 8855.2699 | 86.3407 | -1400.9233 | 5215 | 4656.9844 | 89.2998 | -558.0156 | 6410 | 5717.6388 | 89.1987 | -692.3612 | 7050 | 8334.0289 | 210.0981 | 1284.0289 | 28931.1933 | 27563.922 | 95.2741 | -1367.2713 | 8385 | 6287.4991 | 74.9851 | -2097.5009 | 8170 | 9007.5805 | 110.2519 | 837.5805 | 7543.3554 | 11377.7978 | 150.8321 | 3834.4424 | 53029.5487 | 54236.7994 | 102.2766 | 1207.2508 | 8670 | 8731.5655 | 100.7101 | 61.5655 | 5988.4228 | 0 | 0 | -5988.4228 | 24643.793 | 0 | 0 | -24643.793
|  |  | бюджеты поселений района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» (МКУ УКС) |  |  | всего: | 212412.5222 | 154617.2652 | 72.791 | -57795.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | 0 | 0 | -792 | 159.6 | 159.6 | 100 | 0 | 951.6 | 357.6 | 37.5788 | -594 | 24635.1213 | 25229.1213 | 102.4112 | 594 | 98231.0937 | 98231.0937 | 100 | 0 | 28219.401 | 1410.9701 | 5 | -26808.431 | 152037.216 | 125228.7851 | 82.3672 | -26808.431 | 2202.5 | 29388.4801 | 1334.3237 | 27185.9801 | 47497.684 | 0 | 0 | -47497.684 | 10675.1222 | 0 | 0 | -10675.1222
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет АО | 190409.5 | 143289.4652 | 75.2533 | -47120.0348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21538.4329 | 21538.4329 | 100 | 0 | 94942.6014 | 94942.6014 | 100 | 0 | 26808.431 | 0 | 0 | -26808.431 | 143289.4652 | 116481.0342 | 81.2907 | -26808.431 | 0 | 26808.431 | 0 | 26808.431 | 47120.0348 | 0 | 0 | -47120.0348 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 22003.0222 | 11327.8 | 51.4829 | -10675.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | 0 | 0 | -792 | 159.6 | 159.6 | 100 | 0 | 951.6 | 357.6 | 37.5788 | -594 | 3096.6885 | 3690.6885 | 119.1818 | 594 | 3288.4923 | 3288.4923 | 100 | 0 | 1410.9701 | 1410.9701 | 100 | 0 | 8747.7508 | 8747.7508 | 100 | 0 | 2202.5 | 2580.0492 | 117.1418 | 377.5492 | 377.6492 | 0 | 0 | -377.6492 | 10675.1222 | 0 | 0 | -10675.1222
|  |  | бюджеты поселений района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района (Отдел ЖКХ) |  |  | всего: | 11727.49 | 9983.7796 | 85.1314 | -1743.7104 | 1500 | 1500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3974.0837 | 0 | 0 | -3974.0837 | 0 | 3504 | 0 | 3504 | 5474.0837 | 5004 | 91.4126 | -470.0837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2403.3241 | 2403.3241 | 100 | 0 | 7877.4078 | 7407.3241 | 94.0325 | -470.0837 | 2576.4555 | 2576.4555 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273.6267 | 0 | 0 | -1273.6267
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 11727.49 | 9983.7796 | 85.1314 | -1743.7104 | 1500 | 1500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3974.0837 | 0 | 0 | -3974.0837 | 0 | 3504 | 0 | 3504 | 5474.0837 | 5004 | 91.4126 | -470.0837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2403.3241 | 2403.3241 | 100 | 0 | 7877.4078 | 7407.3241 | 94.0325 | -470.0837 | 2576.4555 | 2576.4555 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273.6267 | 0 | 0 | -1273.6267
|  |  | бюджеты поселений района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Руководитель __________________ Е.Ю. Хабибулин
Исполнитель __________________ О.В. Абашкина
тел. 41 77 16
СОГЛАСОВАНО:
Специалист Департамента финансов___________________

## Показатели табл 4
Целевые показатели муниципальной программы «Развитие транспортной системы Нижневартовского района на 2014-2020 годы» на 2016 год
№ п/п | Наименование показателей результатов | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы (подпрограммы) | Значение показателя на 2015 год |  |  | Значение показателя на 2016 год |  |  | в том числе
[10 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
Показатели непосредственных результатов
1. | Площадь тротуаров муниципальных дорог, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 1.1 | 1.1 |  | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 100 | 1.1 | 1.1 | 100 | 1.1 | 1.1 | 100 | 1.1 | 1.1 | 100 | 1.1 | 1.1 | 100 | 1.1 | 1.1 | 100 | 1.1 | 1.1 | 100 | 1.1 | 1.1 | 100 | 1.1 | 1.1 | 100 | 1.1 | 1.1 | 100 | 1.1 |  | 0 | 1.14 |  | 0
2. | Перевезено воздушным транспортом, в том числе
| пассажиров | чел | 6500 | 4320 |  | 0 | 2600 | 3173 | 122.0385 | 250 | 254 | 101.6 | 250 | 235 | 94 | 250 | 343 | 137.2 | 250 | 540 | 216 | 350 | 359 | 102.5714 | 320 | 339 | 105.9375 | 310 | 369 | 119.0323 | 310 | 395 | 127.4194 | 310 | 339 | 109.3548 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
| груза | тн | 64.5 | 33.9 |  | 0 | 30 | 42 | 140 | 7 | 7.938 | 113.4 | 2 | 4.626 | 231.3 | 2 | 5.387 | 269.35 | 1.5 | 4.23 | 282 | 3.9 | 5.678 | 145.5897 | 6.6 | 10.28 | 155.7576 | 1 | 0.361 | 36.1 | 1.5 | 1.5 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
3. | Перевезено пассажиров водным транспортом | чел | 8766 | 9000 |  | 0 | 8766 | 10021 | 114.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501 | 0 | 1100 | 2177 | 197.9091 | 2200 | 2217 | 100.7727 | 2000 | 2006 | 100.3 | 2120 | 2120 | 100 | 1346 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4. | Количество организаций получивших субсидии на создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав района и межселенных территорий услугами связи | шт | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
5. | Количество парка автотранспорта, маломерного судна для органов местного самоуправления | шт | 0 | 3 |  | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
6. | Количество автопарка специализированной техники | шт | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 4 | 80 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
Показатели конечных результатов
1. | Площадь муниципальных дорог, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 105.63 | 105.63 |  | 0 | 105.63 | 0 | 0 | 105.63 | 105.63 | 100 | 105.63 | 105.63 | 100 | 105.63 | 105.63 | 100 | 105.63 | 105.63 | 100 | 105.63 | 105.63 | 100 | 105.63 | 105.63 | 100 | 105.63 | 105.63 | 100 | 105.63 | 105.63 | 100 | 105.63 | 105.63 | 100 | 105.63 | 105.63 | 100 | 105.63 |  | 0 | 105.63 |  | 0
2. | Площадь отремонтированной проезжей части | тыс. кв. м | - | 0.76 |  | 0 | 58.8 | 58.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 58.8 | 100 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3. | Количество труднодоступных населенных пунктов района обеспеченных услугами по перевозке пассажиров и грузов воздушным и речным транспортом | шт | 11 | 11 |  | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 100 | 11 | 11 | 100 | 11 | 11 | 100 | 11 | 11 | 100 | 11 | 11 | 100 | 11 | 11 | 100 | 11 | 11 | 100 | 11 | 11 | 100 | 11 | 11 | 100 | 11 | 11 | 100 | 11 |  | 0 | 11 |  | 0
4. | Доля населенных пунктов района обеспеченных услугами по доставке почтовой корреспонденции | % | 100 | 100 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
5. | Увеличение транспорта приобретенного в муниципальную собственность | шт | 0 | 3 |  | 0 | 6 | 5 | 83.3333 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0
6. | Количество разработанных программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений Нижневартовского района | шт | 0 | 3 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6 |  | 0
Примечание:
Графа 7,9,10 - заполняются по результатам реализации за год
Руководитель программы ________________ Е.Ю. Хабибулин
Исполнитель ________________ О.В. Абашкина
[7 empty] | тел. | 41-77-16
Note on AM10: Абашкина Ольга Владимировна: счета предоставляются после 15 числа
Note on AM11: Абашкина Ольга Владимировна: счета предоставляются после 15 числа
Note on AM12: Абашкина Ольга Владимировна: счета предоставляются после 15 числа