## свод по подпрограммам (hidden)
Наименование программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию программы в 2012 году (тыс.рублей) |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | 1 квартал |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | 1 полугодие |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | 9 месяцев |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  | утвержденный план | фактически профинансировано | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" | Всего по программе: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
в том числе:
| федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| бюджет автономного округа | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| местный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| программа "Сотрудничество" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| внебюджетные источники | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## оценка эффективности (hidden)
Отчет по оценке результативности и эффективности целевой программы за 2012 год
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы"
Наименование критерия / подкритерия | Вес, Zi, zij | Балл (0-10) | Оценка по критерию / подкритерию | Комментарии
K1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры, законодательству и актуальность показателей целей ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k1.1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры до 2020 года, программам экономического и социального развития Югры, целям СБП, законодательству | 0.5 |  | 0
k1.2 Актуальность показателей достижения целей ДЦП | 0.5 |  | 0
K2 Адекватность и достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.1 | 0 | 0
k2.1 Адекватность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
k2.2 Достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
K3 Выполнение плановых объемов финансирования и привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.2 | 0 | 0
k3.1 Отношение общего фактического объема финансирования ДЦП за прошедший период ее реализации к объему, предусмотренному в уточненном плане финансирования | 0.7 |  | 0
k3.2 Привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.3 |  | 0
K4 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП и выполнения ее мероприятий (результативность ДЦП) | 0.4 | 0 | 0
k4.1 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП | 0.5 |  | 0
k4.2 Степень выполнения мероприятий ДЦП в отчетном году | 0.5 |  | 0
K5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 1 |  | 0
K6 Наличие идентификации негативных внешних факторов и рисков, мер смягчения их воздействия | 0.05 | 0 | 0
k6.1 Идентификация негативных внешних факторов и рисков | 0.5 |  | 0
k6.2 Принятие мер по смягчению воздействия негативных внешних факторов и рисков на ход реализации ДЦП | 0.5 |  | 0
K7 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 0.05 | 0 | 0
k7.1 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 1 |  | 0
ИТОГО | 1 | 0 | 0 | R= " "
1. Пояснения к оценке:
2. Выводы

## Выполнение работ (hidden)
Приложение 2
План реализации мероприятий целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" на 2012 год
№ п/п | Наименование мероприятий программы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Результат реализации программы | Причины отклонения плана от факта | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Задача 1. Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства
1.1. | Организация процессов управления и мониторинга развития информационного общества и электронного правительства в автономном округе (обеспечение управления проектами и мероприятиями, а также мониторинг, информационное, методическое и аналитическое сопровождение реализации основных направлений, разработка и сопровождение информационной системы для управления программой "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы") | план | Объявление открытого конкурса на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы | Заключение контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы и контроль за исполнением контракта | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационномуи аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналтическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Оплата 25% по контракту на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы
[10 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.2. | Подготовка и принятие законодательных и иных нормативных правовых актов и организационно-методических документов по вопросам развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | [5 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.3. | Проведение научно-практических конференций, семинаров, выставок и конкурсов, а также участие в международных, всероссийских, региональных конференциях, семинарах, выставках и конкурсах в сфере развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | организация и проведение семинара для ОМСУ |  | участие в международной выставке CeBIT, Ганновер |  | участие в выставке "СвязьЭкспоком" | участие в Тверском социально-экономическом Форуме "Информационное общество" | участие в выставке "Иннопром-2012", Екатеринбурн |  |  | участие в выставке Softool, г. Москва
факт
1.4. | Развитие системы управления процессами закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд автономного округа Переход на проведение аукционов в рамках размещения государственного заказа в электронном виде | план |  | участие на седьмой Всероссийской форум – выставке «ГОСЗАКАЗ – 2012». |  | обучение заказчиков курсы повышения квалификации в сфере размещения электронных закупок: | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. | Создание модуля предотвращения и выявления правонарушений и технической поддержке автоматизированной информационной системы "Государственный заказ" . |  |  | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. |  |  | Приобретение программного обеспечения и оборудования для модернизации автоматизированной информационной системы «Государственный заказ». Разработка и утверждение нормативных правовых актов и организационно-методических документов
факт
1.5. | Разработка информационно-аналитической системы «Учреждения социальной инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план |  |  | планируется сдача первого этапа работы до 30 марта 2012 года
факт
Задача 2. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг
2.1. | Развитие телекоммуникационной инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет населенных пунктов автономного округа | план | подготовка конкурсной документации на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры | проведение конкурса | заключение контракта на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры. координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции | координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции. | приемка работ.
факт
2.2. | Создание условий для предоставления доступа в сеть Интернет в труднодоступных населенных пунктах автономного округа с использованием спутниковых технологий | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, объявление аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание 7 центров ощественного доступа с использованием стутниковых технологий | [8 empty] | Создано 7 центров общественного одоступа в труднодоступных населенных пунктах с использлованием спутникового оборудования
факт
2.3. | Создание условий для повышения компьютерной грамотности жителей автономного округа, в том числе работников бюджетной сферы и выпускников учреждений профессионального образования | план | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Прием и оплата работ по государственному контракту | Повышение компьютерной грамотности населения. Обучено 11 тыс. жителей автономного округа, в том числе работники бюджетной сферы
факт
2.4. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети центров общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме на территории автономного округа | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, проведение аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание или модернизация 25 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих | Подготовка конкурскной документации.Объявление аукциона. | заключение государственного контракта на выполнение работ |  | Создано или модернизировано 12 центров общественного доступа |  |  |  |  | Создано 37 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих.
факт
2.5. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети Интернет-центров шахматного мастерства на территории автономного округа | план |  | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | [5 empty] | Создано 10 интернет-центров шажхматного мастерства
факт
Задача 3. Использование информационно-коммуникационных технологий в ситеме здравоохранения и социальной защиты населения
3.1. | Развитие и модернизация автоматизированной системы обработки информации в сфере социальной защиты населения автономного округа | план | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Проведение торгов | Проведение торгов | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта
факт
Задача 4. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
4.1. | Создание и развитие автоматизированной информационно-управляющей системы территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РФ в рамках антикризисного управления | план | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск), госэкспертиза проектной документации | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Приемка работ | Приемка работ | Приемка работ
факт
Задача 5. Использование информационно-коммуникационных технологий в культуре и системе культурного и гуманитарного просвещения
5.1. | Развитие цифрового контента и сохранение культурного наследия (в том числе перевод библиотечных, музейных и архивных фондов в электронный вид) | план
факт
5.2. | Организация предоставления услуг с использованием базы данных библиотечных, музейных и архивных фондов | план
факт
Задача 6. Формирование электронного правительства
6.1.1. | Создание Территориальной информационной системы Югры и реализация государственных и муниципальных функций в электронном виде с ее использованием | план |  | Подготовка документации | Подготовка документации. проведение торгов | Заключение контракта | контроль за исполнением контракта | [7 empty] | 1-я очередь ТИС Югры, включая ведомственный сегмент, готова к вводу в промышленную эксплуатацию. Внедрение 2-й очереди ТИС Югры в опытную эксплуатацию. Технический проект 3-й очереди ТИС Югры
1.6. | Комплектование музейных фондов | факт
6.1.2. | Создание и развитие информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа | план | [12 empty] | Создание и внедрение типового решения для регулярного проведения анализа и мониторинга финансового и социально-экономического состояния муниципального образования
факт
6.1.3. | Технологическое сопровождение функционирования информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа, в том числе поставка оборудования | план | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме заключение контракта | Выполнение работ по государственным контрактам.
факт
6.1.4. | Использование электронного документооборота в деятельности органов государственной власти и муниципальных образований | план | Заключение государственных контрактов на сопровождение системы, на выполнение работ по модернизации системы. Оплата аванса по государственным контрактам по сопровождению | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 1 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 1 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 2 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 3 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 2 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 4 этап. | Оплата работ по государственным контрактам по сопровождению. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 5 этап. | Модернизация системы электронного документооборота и делопроизводства и обеспечение непрерывности и корректности ее функционирования в органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1.9. | Поддержка конференций российского и регионального значения | факт
6.1.5. | Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства автономного округа | план
факт
6.1.6. | Модернизация, развитие и поддержка корпоративной сети органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе включение в сеть 106 муниципальных образований | план | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 30% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 70% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 30% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | поддержка функционирования межсетевых экранов, обеспечение антивируса | ежемесячный платех за аренду услуг связи | защита от нежелательной почты | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 70% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | ежемесячный платех за аренду услуг связи
факт
6.1.7. | Создание регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа | план | Разработка ТЗ | Разработка ТЗ, подготовка расчета начальной (максимальной) цены контракта | Согласование с ДИТ ТЗ и расчета начальной (максимальной) цены контракта, разработка проекта государственного контракта | объявление открытого конкурса на выполнение работ "Третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа " | заключение государственного контракта на выполнение работ | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Оплата работ по государственному контракту |  |  |  | Функционирующий комплекс подсистем определенных в Техническом задании как третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа
факт
6.1.8. | Обеспечение деятельности мировых судей автономного округа и реализация прав граждан при взаимодействии с судебной системой автономного округа | план | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка и согласование технических заданий | согласование аукционной документации и проведение электронных торгов | проведение аукциона в электронной форме | заключение государственных контрактов и их исполнение | исполнение государственных контрактов | приемка и оплата исполненных государственных контрактов
факт
6.1.9. | Создание условий для обеспечения возможностей интероперабельности и интеграции информационных систем автономного округа в области государственного управления и правопорядка в части автоматизации межведомственного взаимодействия при формировании списков кандидатов в присяжные заседатели автономного округа | план
факт
6.2. | Обеспечение предоставления государственных услуг в электронном виде с использованием регионального сегмента единого портала государственных и муниципальных услуг | план | Контроль за исполнением контракта с ОАО «Ростелеком» на оказание услуги комплексного сервиса по организации функционирования региональной инфраструктуры электронного правительства автономного округа – и обеспечение централизованной инфокоммуникационной поддержки процессов оказания государственных и муниципальных услуг |  | Закрытие 1-го этапа | Контроль за исполнением контракта |  | Закрытие контракта | Заключение очередного сервисного контракта | Контроль за исполнением государственного контракта |  |  |  |  | Предоставление 156 государственных и муниципальных услуг в электронном виде
факт
6.3. | Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и информационных систем | план |  | Объявление открытого конкурса на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Заключение контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Аванс 30% | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Закрытие контракта по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Оплата 70%
|  |  | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!»
|  |  | Подготовка техтребований на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Объявление торгов на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
факт
6.4. | Развитие системы информационно-аналитического обеспечения деятельности Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план
факт
6.5. | Развитие системы непрерывного обучения государственных гражданских и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы в области информационных технологий | план |  |  | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Обучение 400 государственных и муниципальных служащих
факт
6.6. | Развитие и модернизация системы оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде | план
факт
6.7. | Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муницыпальных услуг на территории автономного округа | план |  | окончательный расчет по государственному контракту 2011 года | разработка порядка выплаты субсидий муниципальным образованиям | [8 empty] | перечисление субсидий муниципальным образованиям
факт
Заместитель директора Департамента_________________________________Ю.И. Торгашин
Исполнитель
Консультант отдела финансово-экономического обеспечения Раевская Алла Юрьевна Тел.: 8 (3467) 39-22-31

## Титул
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы района по развитию жилищно-коммунального комплекса, строительства, энергетики, транспорта и связи
Х.Ж. Абдуллин
ГРАФИК (сетевой график)
реализации в 2024 году муниципальной
программы Нижневартовского района
«Развитие транспортной системы Нижневартовского района»
наименование программы
за апрель 2024 год
Руководитель программы
Е.Ю. Хабибулин
2024 год

## Финансирование
Таблица 1
График (сетевой график) реализации муниципальной программы
Постановление администрации района от 06.12.2023 № 1304 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Нижневартовского района» (с изм от 19.04.2024 № 516)
наименование нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы дата, номер (в редакции от дата, номер постановления)
Распределение финансовых ресурсов
тыс. рублей
№ п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель /соисполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  | в том числе | [47 empty] | Результат реализации. Причины отклонения фактического исполнения от запланированного
|  |  |  | план на 2024 год * | фактическое исполнение | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | 1 квартал |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | 2 квартал |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | 3 квартал |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  | 4 квартал
[7 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
Муниципальная программа (всего), в том числе: |  |  | всего: | 177544.6546 | 11965.2555 | 6.7393 | 5854.9 | 5854.9245 | 100.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5854.9 | 5854.9245 | 100.0004 | 5854.9 | 6110.331 | 104.3627 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 10354.9 | 6110.331 | 59.0091 | 23354.9 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 38354.9 | 0 | 0 | 111668.8575 | 0 | 0 | 11311.0971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122979.9546 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 96184.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96184.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96184.5 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 81360.1546 | 11965.2555 | 14.7065 | 5854.9 | 5854.9245 | 100.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5854.9 | 5854.9245 | 100.0004 | 5854.9 | 6110.331 | 104.3627 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 10354.9 | 6110.331 | 59.0091 | 23354.9 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 38354.9 | 0 | 0 | 15484.3575 | 0 | 0 | 11311.0971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26795.4546 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | объем налоговых расходов (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1. Автомобильные дороги
1.1. | Муниципальный проект «Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения» (всего), в том числе: | ОТиС; МКУ "УКС" | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них» | ОТиС | всего: | 121733.5575 | 11965.2555 | 9.8291 | 5854.9 | 5854.9245 | 100.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5854.9 | 5854.9245 | 100.0004 | 5854.9 | 6110.331 | 104.3627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5854.9 | 6110.331 | 104.3627 | 5854.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5854.9 | 0 | 0 | 104168.8575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104168.8575 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 96184.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96184.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96184.5 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 25549.0575 | 11965.2555 | 46.8325 | 5854.9 | 5854.9245 | 100.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5854.9 | 5854.9245 | 100.0004 | 5854.9 | 6110.331 | 104.3627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5854.9 | 6110.331 | 104.3627 | 5854.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5854.9 | 0 | 0 | 7984.3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7984.3575 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлены иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на исполнение переданных полномочий от района поселениям по содержанию подъездных дорог» | ОТиС | всего: | 24185.9175 | 11965.2555 | 49.472 | 5854.9 | 5854.9245 | 100.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5854.9 | 5854.9245 | 100.0004 | 5854.9 | 6110.331 | 104.3627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5854.9 | 6110.331 | 104.3627 | 5854.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5854.9 | 0 | 0 | 6621.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6621.2175 | 0 | 0 | Соглашения о передаче осуществления части полномочий органа местного самоуправления Нижневартовского района органам местного самоуправления поселений района в области дорожной деятельности с гп. Излучинск, гп. Новоаганск, сп. Аган, сп. Ваховск., сп. Зайцева речка.
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 24185.9175 | 11965.2555 | 49.472 | 5854.9 | 5854.9245 | 100.0004 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5854.9 | 5854.9245 | 100.0004 | 5854.9 | 6110.331 | 104.3627 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5854.9 | 6110.331 | 104.3627 | 5854.9 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5854.9 | 0 | 0 | 6621.2175 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6621.2175 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидия бюджету городского поселения Излучинск на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система» | ОТиС | всего: | 19632.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19632.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19632.1 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 19632.1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19632.1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19632.1 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидия бюджету городского поселения Новоаганск на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система» | ОТиС | всего: | 40727.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40727.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40727.7 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 40727.7 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40727.7 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 40727.7 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4. | Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидия бюджету сельского поселения Покур на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система» | ОТиС | всего: | 7812.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7812.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7812.8 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 7812.8 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7812.8 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7812.8 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5. | Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидия бюджету сельского поселения Вата на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система» | ОТиС | всего: | 1181.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181.9 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1181.9 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181.9 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1181.9 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6. | Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидия бюджету сельского поселения Зайцева Речка на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система» | ОТиС | всего: | 8775.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8775.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8775.2 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 8775.2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8775.2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8775.2 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7. | Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидия бюджету сельского поселения Ларьяк на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система» | ОТиС | всего: | 5049.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5049.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5049.6 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 5049.6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5049.6 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5049.6 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8. | Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидия бюджету сельского поселения Ваховск на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система» | ОТиС | всего: | 5625.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5625.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5625.4 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 5625.4 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5625.4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5625.4 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.9. | Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидия бюджету городского поселения Излучинск на исполнение переданных полномочий от района поселениям по ремонту подъездных дорог в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система» | ОТиС | всего: | 7379.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7379.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7379.8 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 7379.8 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7379.8 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7379.8 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.10. | Мероприятие (результат) «Предоставлены иные межбюджетные трансферты бюджету городского поселения Излучинск на исполнение переданных полномочий от района поселениям по ремонту подъездных дорог» | ОТиС | всего: | 819.9829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819.9829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819.9829 | 0 | 0 | Соглашения о передаче осуществления части полномочий органа местного самоуправления Нижневартовского района органам местного самоуправления поселений района в области дорожной деятельности с гп. Излучинск, гп. Новоаганск, сп. Аган, сп. Ваховск., сп. Зайцева речка.
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 819.9829 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 819.9829 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 819.9829 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.11. | Мероприятие (результат) «Предоставлены иные межбюджетные трансферты бюджету сельского поселения Ларьяк для покрытия расходов поселения, исполняющему самостоятельно полномочия по дорожной деятельности» | ОТиС | всего: | 543.1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.1571 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 543.1571 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.1571 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 543.1571 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 1 |  |  | всего: | 121733.5575 | 11965.2555 | 9.8291 | 5854.9 | 5854.9245 | 100.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5854.9 | 5854.9245 | 100.0004 | 5854.9 | 6110.331 | 104.3627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5854.9 | 6110.331 | 104.3627 | 5854.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5854.9 | 0 | 0 | 104168.8575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104168.8575 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 96184.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96184.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96184.5 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 25549.0575 | 11965.2555 | 46.8325 | 5854.9 | 5854.9245 | 100.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5854.9 | 5854.9245 | 100.0004 | 5854.9 | 6110.331 | 104.3627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5854.9 | 6110.331 | 104.3627 | 5854.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5854.9 | 0 | 0 | 7984.3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7984.3575 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 Транспортные услуги межпоселенческого характера и связь
2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг водным транспортом» | ОТиС | всего: | 45811.0971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 22500 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 11311.0971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18811.0971 | 0 | 0 | Д25/4 от 15.03.2024 с ООО «Региональная Транспортная Компания» Срок с 15.03.2024 по 31.12.2024 (Покур-Старица Ватинская протока-Покур - 9 164 295,28 руб.) Д26/4 от 15.03.2024 с ООО «Региональная Транспортная Компания» Срок с 15.03.2024 по 31.12.2024 ( с.Ларьяк-п.Белорусский-с.Ларьяк - 5 915 700,00 руб.); Д27/4 от 15.03.2024 с ИП Кузьменко Александр Петрович Срок с 15.03.2024 по 31.12.2024 (НВ-Вампугол-НВ - 3 034 302,00 руб.).
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 45811.0971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 22500 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 11311.0971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18811.0971 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | «Предоставлена субсидия в целях возмещения затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению водным транспортом между поселениями в границах района» | ОТиС | всего: | 45811.0971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 22500 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 11311.0971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18811.0971 | 0 | 0 |  | остаток от Плана | ВСЕГО по договорам | Северречфлот | ИП Кузьменко | РТК | РТК
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 45811.0971 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4500 |  | 0 | 4500 | 0 | 0 | 7500 |  | 0 | 7500 |  | 0 | 7500 |  | 0 | 22500 | 0 | 0 | 7500 |  | 0 | 11311.0971 |  | 0 |  |  | 0 | 18811.0971 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -29149.224 | 29149.224 | 14500 | 2400 | 7408.9794 | 4840.2446
Итого по подпрограмме 2 |  |  | всего: | 45811.0971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 22500 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 11311.0971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18811.0971 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 45811.0971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 22500 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 11311.0971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18811.0971 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 Приобретение автотранспорта и специальной техники в собственность района
3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обновление, повышение уровня технического состояния парка транспортных средств» | ОТиС; Отдел развития ЖКК и энергетики; МКУ «УМТО» | всего: | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1. | Мероприятие (результат) «Приобретена специализированная техника» | Отдел развития ЖКК и энергетики; МКУ «УМТО» | всего: | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 10000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 3 |  |  | всего: | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Руководитель структурного подзразделения администрации района (муниципального учреждения района)__________________________ Е.Ю. Хабибулин
Исполнитель: ФИО, должность, тел.: 8 (3466) 41 77 16_____________________________О.В. Абашкина
Согласовано:
Специалист департамента финансов администрации района___________________ (Ф.И.О._____________________)

## Показатели
Таблица 2
Целевые показатели муниципальной программы «Развитие транспортной системы Нижневартовского района»
№ п/п | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2024 год |  |  | в том числе | [47 empty] | Примечание (причины не достижения/перевыполнения показателя)
[6 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | 1 квартал |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | 2 квартал |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | 3 квартал |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  | 4 квартал
|  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Нижневартовский район, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, % | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 100 | 99.8 | 99.8 | 100 | 99.8 | 99.8 | 100 | 99.8 | 99.8 | 100 | 99.8 | 99.8 | 100 | 99.8 | 99.8 | 100 | 99.8 |  | 0 | 99.8 |  | 0 | 99.8 |  | 0 | 99.8 |  | 0 | 99.8 |  | 0 | 99.8 |  | 0 | 99.8 |  | 0 | 99.8 |  | 0 | 99.8 |  | 0 | 99.8 |  | 0 | 99.8 |  | 0
1.2 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Нижневартовский район, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км | 0 | 7.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 7.371 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 7.371 |  | 0
Иные показатели муниципальной программы
2.1 | Перевезено пассажиров водным транспортом, чел | 7547 | 8300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 971 |  | 0 | 971 | 0 | 0 | 1569 |  | 0 | 1504 |  | 0 | 1569 |  | 0 | 4642 | 0 | 0 | 1504 |  | 0 | 1183 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2687 | 0 | 0
3.1 | Количество парка автотранспорта для органов местного самоуправления, шт. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Количество автопарка специализированной техники, шт. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Руководитель структурного подзразделения администрации района (муниципального учреждения района) ______________________Е.Ю. Хабибулин
Исполнитель: тел.: 8 (3466) 41 77 16_____________О.В. Абашкина