## свод по подпрограммам (hidden)
Наименование программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию программы в 2012 году (тыс.рублей) |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | 1 квартал |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | 1 полугодие |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | 9 месяцев |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  | утвержденный план | фактически профинансировано | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" | Всего по программе: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
в том числе:
| федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| бюджет автономного округа | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| местный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| программа "Сотрудничество" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| внебюджетные источники | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## оценка эффективности (hidden)
Отчет по оценке результативности и эффективности целевой программы за 2012 год
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы"
Наименование критерия / подкритерия | Вес, Zi, zij | Балл (0-10) | Оценка по критерию / подкритерию | Комментарии
K1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры, законодательству и актуальность показателей целей ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k1.1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры до 2020 года, программам экономического и социального развития Югры, целям СБП, законодательству | 0.5 |  | 0
k1.2 Актуальность показателей достижения целей ДЦП | 0.5 |  | 0
K2 Адекватность и достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.1 | 0 | 0
k2.1 Адекватность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
k2.2 Достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
K3 Выполнение плановых объемов финансирования и привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.2 | 0 | 0
k3.1 Отношение общего фактического объема финансирования ДЦП за прошедший период ее реализации к объему, предусмотренному в уточненном плане финансирования | 0.7 |  | 0
k3.2 Привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.3 |  | 0
K4 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП и выполнения ее мероприятий (результативность ДЦП) | 0.4 | 0 | 0
k4.1 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП | 0.5 |  | 0
k4.2 Степень выполнения мероприятий ДЦП в отчетном году | 0.5 |  | 0
K5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 1 |  | 0
K6 Наличие идентификации негативных внешних факторов и рисков, мер смягчения их воздействия | 0.05 | 0 | 0
k6.1 Идентификация негативных внешних факторов и рисков | 0.5 |  | 0
k6.2 Принятие мер по смягчению воздействия негативных внешних факторов и рисков на ход реализации ДЦП | 0.5 |  | 0
K7 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 0.05 | 0 | 0
k7.1 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 1 |  | 0
ИТОГО | 1 | 0 | 0 | R= " "
1. Пояснения к оценке:
2. Выводы

## Выполнение работ (hidden)
Приложение 2
План реализации мероприятий целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" на 2012 год
№ п/п | Наименование мероприятий программы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Результат реализации программы | Причины отклонения плана от факта | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Задача 1. Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства
1.1. | Организация процессов управления и мониторинга развития информационного общества и электронного правительства в автономном округе (обеспечение управления проектами и мероприятиями, а также мониторинг, информационное, методическое и аналитическое сопровождение реализации основных направлений, разработка и сопровождение информационной системы для управления программой "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы") | план | Объявление открытого конкурса на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы | Заключение контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы и контроль за исполнением контракта | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационномуи аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналтическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Оплата 25% по контракту на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы
[10 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.2. | Подготовка и принятие законодательных и иных нормативных правовых актов и организационно-методических документов по вопросам развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | июнь: подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме; июль: согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте; август: проведение аукциона в электронной форме; сентябрь: заключение контракта; октябрь: выполнение работ
факт
1.3. | Проведение научно-практических конференций, семинаров, выставок и конкурсов, а также участие в международных, всероссийских, региональных конференциях, семинарах, выставках и конкурсах в сфере развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | январь: организация и проведение семинара для ОМСУ; март: участие в международной выставке CeBIT, Ганновер; май: участие в выставке "СвязьЭкспоком"; июнь: участие в Тверском социально-экономическом Форуме "Информационное общество"; июль: участие в выставке "Иннопром-2012", Екатеринбурн; октябрь: участие в выставке Softool, г. Москва
факт
1.4. | Развитие системы управления процессами закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд автономного округа Переход на проведение аукционов в рамках размещения государственного заказа в электронном виде | план | февраль: участие на седьмой Всероссийской форум – выставке «ГОСЗАКАЗ – 2012».; апрель: обучение заказчиков курсы повышения квалификации в сфере размещения электронных закупок:; май: Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек.; июнь: Создание модуля предотвращения и выявления правонарушений и технической поддержке автоматизированной информационной системы "Государственный заказ" .; сентябрь: Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек.; декабрь: Приобретение программного обеспечения и оборудования для модернизации автоматизированной информационной системы «Государственный заказ». Разработка и утверждение нормативных правовых актов и организационно-методических документов
факт
1.5. | Разработка информационно-аналитической системы «Учреждения социальной инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план | март: планируется сдача первого этапа работы до 30 марта 2012 года
факт
Задача 2. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг
2.1. | Развитие телекоммуникационной инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет населенных пунктов автономного округа | план | январь: подготовка конкурсной документации на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры; февраль: проведение конкурса; март: заключение контракта на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры. координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции; апрель: координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции.; май: приемка работ.
факт
2.2. | Создание условий для предоставления доступа в сеть Интернет в труднодоступных населенных пунктах автономного округа с использованием спутниковых технологий | план | январь: подготовка конкурсной документации; февраль: подготовка конкурсной документации, объявление аукциона; март: Заключение государственного контракта на выполнение работ; апрель: Создание 7 центров ощественного доступа с использованием стутниковых технологий | Создано 7 центров общественного одоступа в труднодоступных населенных пунктах с использлованием спутникового оборудования
факт
2.3. | Создание условий для повышения компьютерной грамотности жителей автономного округа, в том числе работников бюджетной сферы и выпускников учреждений профессионального образования | план | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Прием и оплата работ по государственному контракту | Повышение компьютерной грамотности населения. Обучено 11 тыс. жителей автономного округа, в том числе работники бюджетной сферы
факт
2.4. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети центров общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме на территории автономного округа | план | январь: подготовка конкурсной документации; февраль: подготовка конкурсной документации, проведение аукциона; март: Заключение государственного контракта на выполнение работ; апрель: Создание или модернизация 25 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих; май: Подготовка конкурскной документации.Объявление аукциона.; июнь: заключение государственного контракта на выполнение работ; август: Создано или модернизировано 12 центров общественного доступа | Создано 37 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих.
факт
2.5. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети Интернет-центров шахматного мастерства на территории автономного округа | план | февраль: подготовка конкурсной документации; март: Заключение государственного контракта на выполнение работ; апрель: создано 5 интернет-центров шахматного мастерства; май: подготовка конкурсной документации; июнь: Заключение государственного контракта на выполнение работ; июль: создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | Создано 10 интернет-центров шажхматного мастерства
факт
Задача 3. Использование информационно-коммуникационных технологий в ситеме здравоохранения и социальной защиты населения
3.1. | Развитие и модернизация автоматизированной системы обработки информации в сфере социальной защиты населения автономного округа | план | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Проведение торгов | Проведение торгов | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта
факт
Задача 4. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
4.1. | Создание и развитие автоматизированной информационно-управляющей системы территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РФ в рамках антикризисного управления | план | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск), госэкспертиза проектной документации | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Приемка работ | Приемка работ | Приемка работ
факт
Задача 5. Использование информационно-коммуникационных технологий в культуре и системе культурного и гуманитарного просвещения
5.1. | Развитие цифрового контента и сохранение культурного наследия (в том числе перевод библиотечных, музейных и архивных фондов в электронный вид) | план
факт
5.2. | Организация предоставления услуг с использованием базы данных библиотечных, музейных и архивных фондов | план
факт
Задача 6. Формирование электронного правительства
6.1.1. | Создание Территориальной информационной системы Югры и реализация государственных и муниципальных функций в электронном виде с ее использованием | план | февраль: Подготовка документации; март: Подготовка документации. проведение торгов; апрель: Заключение контракта; май: контроль за исполнением контракта | 1-я очередь ТИС Югры, включая ведомственный сегмент, готова к вводу в промышленную эксплуатацию. Внедрение 2-й очереди ТИС Югры в опытную эксплуатацию. Технический проект 3-й очереди ТИС Югры
1.6. | Комплектование музейных фондов | факт
6.1.2. | Создание и развитие информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа | план | [12 empty] | Создание и внедрение типового решения для регулярного проведения анализа и мониторинга финансового и социально-экономического состояния муниципального образования
факт
6.1.3. | Технологическое сопровождение функционирования информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа, в том числе поставка оборудования | план | январь: подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме; февраль: согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте; март: проведение аукциона в электронной форме заключение контракта; апрель: Выполнение работ по государственным контрактам.
факт
6.1.4. | Использование электронного документооборота в деятельности органов государственной власти и муниципальных образований | план | Заключение государственных контрактов на сопровождение системы, на выполнение работ по модернизации системы. Оплата аванса по государственным контрактам по сопровождению | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 1 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 1 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 2 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 3 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 2 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 4 этап. | Оплата работ по государственным контрактам по сопровождению. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 5 этап. | Модернизация системы электронного документооборота и делопроизводства и обеспечение непрерывности и корректности ее функционирования в органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1.9. | Поддержка конференций российского и регионального значения | факт
6.1.5. | Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства автономного округа | план
факт
6.1.6. | Модернизация, развитие и поддержка корпоративной сети органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе включение в сеть 106 муниципальных образований | план | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 30% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 70% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 30% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | поддержка функционирования межсетевых экранов, обеспечение антивируса | ежемесячный платех за аренду услуг связи | защита от нежелательной почты | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 70% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | ежемесячный платех за аренду услуг связи
факт
6.1.7. | Создание регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа | план | Разработка ТЗ | Разработка ТЗ, подготовка расчета начальной (максимальной) цены контракта | Согласование с ДИТ ТЗ и расчета начальной (максимальной) цены контракта, разработка проекта государственного контракта | объявление открытого конкурса на выполнение работ "Третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа " | заключение государственного контракта на выполнение работ | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Оплата работ по государственному контракту |  |  |  | Функционирующий комплекс подсистем определенных в Техническом задании как третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа
факт
6.1.8. | Обеспечение деятельности мировых судей автономного округа и реализация прав граждан при взаимодействии с судебной системой автономного округа | план | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка и согласование технических заданий | согласование аукционной документации и проведение электронных торгов | проведение аукциона в электронной форме | заключение государственных контрактов и их исполнение | исполнение государственных контрактов | приемка и оплата исполненных государственных контрактов
факт
6.1.9. | Создание условий для обеспечения возможностей интероперабельности и интеграции информационных систем автономного округа в области государственного управления и правопорядка в части автоматизации межведомственного взаимодействия при формировании списков кандидатов в присяжные заседатели автономного округа | план
факт
6.2. | Обеспечение предоставления государственных услуг в электронном виде с использованием регионального сегмента единого портала государственных и муниципальных услуг | план | январь: Контроль за исполнением контракта с ОАО «Ростелеком» на оказание услуги комплексного сервиса по организации функционирования региональной инфраструктуры электронного правительства автономного округа – и обеспечение централизованной инфокоммуникационной поддержки процессов оказания государственных и муниципальных услуг; март: Закрытие 1-го этапа; апрель: Контроль за исполнением контракта; июнь: Закрытие контракта; июль: Заключение очередного сервисного контракта; август: Контроль за исполнением государственного контракта | Предоставление 156 государственных и муниципальных услуг в электронном виде
факт
6.3. | Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и информационных систем | план |  | Объявление открытого конкурса на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Заключение контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Аванс 30% | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Закрытие контракта по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Оплата 70%
|  |  | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!»
|  |  | Подготовка техтребований на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Объявление торгов на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
факт
6.4. | Развитие системы информационно-аналитического обеспечения деятельности Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план
факт
6.5. | Развитие системы непрерывного обучения государственных гражданских и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы в области информационных технологий | план | март: Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов; апрель: Заключение государственного контракта на выполнение работ; май: Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал.; июль: Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал.; октябрь: Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал.; декабрь: Контроль исполнения государственного контракта. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Обучение 400 государственных и муниципальных служащих
факт
6.6. | Развитие и модернизация системы оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде | план
факт
6.7. | Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муницыпальных услуг на территории автономного округа | план | февраль: окончательный расчет по государственному контракту 2011 года; март: разработка порядка выплаты субсидий муниципальным образованиям; декабрь: перечисление субсидий муниципальным образованиям
факт
Заместитель директора Департамента_________________________________Ю.И. Торгашин
Исполнитель
Консультант отдела финансово-экономического обеспечения Раевская Алла Юрьевна Тел.: 8 (3467) 39-22-31

## Финансирование таб.3
Таблица 3
График (сетевой график)реализации муниципальной программы
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нижневартовском районе на 2014-2019 годы " август 2017г.
наименование нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы дата, номер (в редакции от дата, номер постановления)
тыс. рублей
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы* | Ответственный исполнитель /соисполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  | в том числе | [45 empty] | Причина отклонения плановых показателей от фактических
|  |  |  | план на 2016 год | фактически профинансировано | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  |  |  | август |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  | декабрь
[7 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % |  |  | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 36 | 37 | 38 | 39 |  | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Всего по муниципальной программе |  |  | Всего: | 63277.36 | 34905.59 | 55.1628 | 746 | 746 | 0 | 2113.85 | 2113.9 | 100.0024 | 2425 | 2425.05 | 100.0021 | 3060.05 | 3060.05 | 100 | 4292.71 | 4292.79 | 100.0019 | 11804.5 | 11804.15 | 99.9915 | 4353 |  |  | 4353.05 | 0 | 6117.65 |  |  | 6110.6 | 0 | 17921.65 |  |  | 0 | 0 | 4189.25 |  |  | 0 | 0 | 2720.15 | 0 | 0 |  | 0 | 2790.55 | 0
федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | 22471.8 | 11454.8 | [16 empty] | 7671.2 | 7671.2 |  | 900.5 |  |  | 900.5 |  | 2883.1 |  |  | 2883.1 |  | 10274 |  |  | 0 |  | 743 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | бюджет района | 40805.56 | 23450.79 | 57.4696 | 746 | 746 | 0 | 2113.85 | 2113.9 | 0 | 2425 | 2425.05 | 100.0021 | 3060.05 | 3060.05 | 100 | 4292.71 | 4292.79 | 100.0019 | 4133.3 | 4132.95 | 99.9915 | 3452.5 |  |  | 3452.55 | 0 | 3234.55 |  |  | 3227.5 | 0 | 7647.65 |  |  | 0 | 0 | 4189.25 |  |  | 0 | 0 | 2720.15 | 0 |  |  | 0 | 2790.55 | 0
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|  |  | бюджет поселений | 0
внебюджетные источники
в том числе:
инвестиции в объекты муниципальной собственности (указать номера мероприятий, относящихся к указанным расходам) |  |  | всего: | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
Подпрограмма I Укрепление пожарной безопасности в районе Задача 1 "Создание и обеспечение условий для надлежащей противопожарной защиты"Цель:повышение уровня пожарной безопасности на территории района.мероприятия: 1.1.,1.2.,1.3.,1.4.,1.5. Подпрограмма II Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории района от ЧС Задача 1. Обеспечение мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Цель:Повышение защиты населения и территории района от угроз природного и техногенного характера мероприятия:2.1.,2.2.,2.3.,2.4.,2.5.,2.6.,2.7.,2.8.,2.9.. |  |  | всего: | 63277.36 | 34905.59 | 55.1628 | 746 | 746 | 100 | 2113.85 | 2113.9 | 100.0024 | 2425 | 2425.05 | 100.0021 | 3060.05 | 3060.05 | 100 | 4292.71 | 4292.79 | 100.0019 | 11804.5 | 11804.15 | 99.9915 | 4353 |  |  | 4353.05 | 100 | 3234.55 |  |  | 3227.5 | 100 | 7647.65 |  |  | 0 | 0 | 4189.25 |  |  | 0 | 100 | 2720.15 | 0 |  |  |  | 2790.55 | 0
федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | 22471.8 | 11454.8 | [16 empty] | 7671.2 | 7671.2 |  | 900.5 |  |  | 900.5 |  | 2883.1 |  |  | 2883.1 |  | 9561.1
|  |  | бюджет района | 40805.56 | 23450.79 | 57.4696 | 746 | 746 | 100 | 2113.85 | 2113.9 | 100.0024 | 2425 | 2425.05 | 100.0021 | 3060.05 | 3060.05 | 100 | 4292.71 | 4292.79 | 100.0019 | 4133.3 | 4132.95 | 99.9915 | 3452.5 |  |  | 3452.55 | 100 | 3234.55 |  |  | 3227.5 | 100 | 7647.65 |  |  | 0 | 0 | 4189.25 |  |  | 0 | 100 | 2720.15 | 0 |  |  |  | 2790.55 | 0
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
Цель I:повышение уровня пожарной безопасности на территории района
Задача 1 "Создание и обеспечение условий для надлежащей противопожарной защиты"
Подпрограмма I Укрепление пожарной безопасности в районе
1.1 | Мероприятие по обеспечению пожарной безопасности на объектах культуры. | МКУ НВ "Управление по делам ГО и ЧС", МКУ "УКС по застройке Нижневартовского района" | всего: | 972.8 | 416.8 | 42.8454 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 271.7 | 271.7 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 145.1 | 145.1 | 100 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 556 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 972.8 | 416.8 | 42.8454 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 271.7 | 271.7 | 100% | 0 |  | 0 |  |  |  | 145.1 | 145.1 | 100 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 556 |  |  | 0 |  | 0 | 0
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
1.2 | Мероприятие по обеспечению пожарной безопасности на объектах физической культуры, спорта. | МКУ НВ "Управление по делам ГО и ЧС", МКУ "УКС по застройке Нижневартовского района" | всего: | 888 | 230.4 | 25.9459 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 148 | 148 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 82.4 | 82.4 | 100 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 657.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 888 | 230.4 | 25.9459 | 0 | 0 |  |  |  |  | 148 | 148 | 100 |  | 0 |  |  |  |  | 82.4 | 82.4 | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 657.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | [26 empty] | 0
бюджет поселений
внебюджетные источники
1.3. | Содержание отдельных каналов связи IP VPN и техническое об-служивание вновь смонтиро-ванного оборудования район-ной системы оповещения граж-данской обороны при чрезвы-чайных ситуаций. | МКУ НВ "Управление по делам ГО и ЧС", МКУ "УКС по застройке Нижневартовского района" | всего: | 1365 | 910 | 66.6667 | 0 | 0 | 0 | 227.5 | 227.5 | 100 | 113.75 | 113.75 | 100 | 113.75 | 113.75 | 0 | 113.75 | 113.75 | 0 | 113.75 | 113.8 | 100 | 113.75 |  |  | 113.75 | 100 | 113.75 |  |  | 113.7 | 100 | 113.75 |  |  | 0 |  | 113.75 |  |  | 0 |  | 113.75 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 1365 | 910 | 66.6667 | 0 |  | 0 | 227.5 | 227.5 | 100 | 113.75 | 113.75 | 100 | 113.75 | 113.75 | 0 | 113.75 | 113.75 | 0 | 113.75 | 113.8 | 100 | 113.75 |  |  | 113.75 | 100 | 113.75 |  |  | 113.7 | 100 | 113.75 |  |  |  |  | 113.75 |  |  |  |  | 113.75 |  |  |  | 0 | 113.75 | 0
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
1.4. | Строительство пожарных водоемов в населенных пунктах района | МКУ НВ "Управление по делам ГО и ЧС", МКУ "УКС по застройке Нижневартовского района" | всего: | 28206.14 | 14343.34 | 50.2909 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2012.34 | 2012.34 | 100 | 8589.1 | 8589.1 | 100 | 273.7 |  |  | 273.7 |  | 2829.5 |  |  | 0 |  | 13862.8 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | 19552.4 | 9991.3 | 51.1001 | [15 empty] | 7421 | 7421 | 100 | 638.7 |  |  | 638.7 |  | 1931.6 |  |  | 1931.6 |  | 9561.1
|  |  | бюджет района | 8653.74 | 4352.04 | 50.2909 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2012.34 | 2012.34 | 100 | 1168.1 | 1168.1 | 100 | 273.7 |  |  | 273.7 |  | 897.9 |  |  | 897.9 |  | 4301.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
1.5. | Предоставление субсидий для общественного объединения пожарной охраны, осуществ-ляющего свою деятельность в сельских населенных пунктах района, не являющихся муни-ципальными образованиями (с. Былино, д. Вампугол, д. Сосни-на, д. Пасол) | МКУ НВ "Управление по делам ГО и ЧС", МКУ "УКС по застройке Нижневартовского района" | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
1.5. | Проектирование и монтаж устройства наружного противопожарного водовода в д.Пасол | МКУ НВ "Управление по делам ГО и ЧС", МКУ "УКС по застройке Нижневартовского района" | всего: | 754.8 | 751.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 731.1 | 731.1 | 100 | 0 |  |  | 0 |  | 20 |  |  | 20 |  | 3.7 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 754.8 | 751.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 731.1 | 731.1 | 100 |  |  |  | 0 |  | 20 |  |  | 20 |  | 3.7 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
1.6. | Приобретение резервного оборудования для бесперебойной работы районной системы оповещения | МКУ НВ "Управление по делам ГО и ЧС", МКУ "УКС по застройке Нижневартовского района" | всего: | 355.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 355.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 355.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 355.5 | [8 empty] | 0 |  | 0
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
| Итого по подпрограмме 1 | МКУ НВ "Управление по делам ГО и ЧС", МКУ "УКС по застройке Нижневартовского района" | всего: | 32542.24 | 16651.64 | 51.2735 | 0 | 0 | 0 | 227.5 | 227.5 | 100 | 533.45 | 533.45 | 100 | 113.75 | 113.75 | 100 | 2126.09 | 2126.09 | 100 | 9661.45 | 9661.5 | 0 | 387.45 |  |  | 387.45 | 0 | 1031.65 |  |  | 2963.2 | 0 | 4419.15 |  |  | 0 |  | 1682.85 |  |  | 0 |  | 113.75 | 0 |  |  |  | 113.75 | 0
федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | 19552.4 | 9991.3 | [14 empty] | 0 |  | 7421 | 7421 |  | 638.7 |  |  | 638.7 |  | 1931.6 |  |  | 1931.6 |  | 9561.1
|  |  | бюджет района | 12989.84 | 6660.34 | 51.2735 | 0 | 0 | 0 | 227.5 | 227.5 | 100 | 533.45 | 533.45 | 100 | 113.75 | 113.75 | 100 | 2126.09 | 2126.09 | 100 | 2240.45 | 2240.5 |  | 387.45 |  |  | 387.45 | 0 | 1031.65 |  |  | 1031.6 | 0 | 4419.15 |  |  | 0 |  | 1682.85 |  |  | 0 |  | 113.75 | 0 |  |  |  | 113.75 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | [5 empty] | 0
бюджет поселений
внебюджетные источники
Цель II : Повышение защиты населения и территории района от угроз природного и техногенного характера
Задача 1. Обеспечение мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Подпрограмма 2 Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории района от ЧС
2.1. | Приобретение пожарно-технического инвентаря и вооружения | МКУ НВ "Управление по делам ГО и ЧС" | всего: | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | экономия в результате электронного аукциона 4256 руб.
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 50 | 50 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.2. | Работы по предупреждению пожаров | МКУ НВ "Управление по делам ГО и ЧС" | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.3. | Поддержание противопожарных разрывов и минерализо-ванных полос | МКУ НВ "Управление по делам ГО и ЧС" | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.4. | Техническое обслуживание системы оповещения | МКУ НВ "Управление по делам ГО и ЧС" | всего: | 44 | 44 | 100 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 11 | 11 | 100 | 11 | 11 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 44 | 44 | 100 | 0 |  | 0 | 22 | 22 | 0 | 11 | 11 | 100 | 11 | 11 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.5. | Обемпечение програмного и технического обслуживания "Системы 112" | МКУ НВ "Управление по делам ГО и ЧС" | всего: | 99.8 | 49.95 | 50.0501 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 24.95 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24.95 | 24.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | экономия по заключенному договору.
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 99.8 | 49.95 | 50.0501 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 24.95 | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 24.95 | 24.95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 25 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 24.9 | 0
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.6. | Оказание услуг по организа-ции и захоронению бесхозных биологических отходов, радиационных источников излу-чения | МКУ НВ "Управление по делам ГО и ЧС" | всего: | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 70 | 0
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.7. | Изготовление памяток, листо-вок и другой наглядной агита-ции по предотвращению чрез-вычайных происшествий на территории района | МКУ НВ "Управление по делам ГО и ЧС" | всего: | 55 | 54.6 | 99.2727 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 55 | 54.6 | [16 empty] | 0 |  |  | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 55 | 54.6 | 99.2727 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 55 | 54.6
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.8. | Мероприятия по обеспечению безопасности граждан на водных объектах | МКУ НВ "Управление по делам ГО и ЧС" | всего: | 50 | 43 | 86 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 50 |  |  | 43 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 50 | 43 | 86 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 50 |  |  | 43 | [5 empty] | 0
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.9. | Мероприятия по обеспечению безопасности граждан в зимний период | МКУ НВ "Управление по делам ГО и ЧС" | всего: | 100 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [33 empty] | 100 |  |  |  |  | 0
|  |  | всего: | 100 | 0 | [39 empty] | 100 |  |  |  |  | 0
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 100 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [33 empty] | 100
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.10. | Приобретение товаров,работ и услуг на предупреждение и предотвращение чрезвычайных ситуаций . |  | всего: | 347.95 | 6.1 | 1.7531 | [15 empty] | 2.5 | 2.5 | 0 | 1.75 |  |  | 1.8 |  | 1.8 |  |  | 1.8 |  | 341.9 | [14 empty] | 0
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 347.95 | 6.1 | 1.7531 | [15 empty] | 2.5 | 2.5 | 0 | 1.75 |  |  | 1.8 |  | 1.8 |  |  | 1.8 |  | 341.9
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.11. | Услуги связи для передачи данных по каналам экстренных служб района |  | всего: | 447.3 | 236.75 | 52.9287 | 0 |  |  | 33.8 | 33.85 | 100 | 33.8 | 33.8 | 100 | 33.8 | 33.8 |  | 33.8 | 33.9 |  | 33.8 | 33.8 | 100 | 33.8 |  |  | 33.8 | 100 | 33.8 |  |  | 33.8 |  | 33.8 |  |  |  |  | 33.8 |  |  |  |  | 33.8 |  |  |  |  | 109.3
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 447.3 | 236.75 | 52.9287 | 0 | 0 |  | 33.8 | 33.85 | 100 | 33.8 | 33.8 | 100 | 33.8 | 33.8 |  | 33.8 | 33.9 |  | 33.8 | 33.8 | 100 | 33.8 |  |  | 33.8 | 100 | 33.8 |  |  | 33.8 |  | 33.8 |  |  |  |  | 33.8 |  |  |  |  | 33.8 |  |  |  |  | 109.3
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.12. | Проведение мероприятий по обработке территорий дезинсекция, включая акарецидные и лервицидные обработки, и дератизация населенных пунктов района |  | всего: | 2919.4 | 1463.5 | 50.1302 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 250.2 | 250.2 | 0 | 261.8 |  |  | 261.8 |  | 951.5 |  |  | 951.5 |  | 712.9 |  |  |  |  | 743 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 2919.4 | 1463.5 | 50.1302 | [15 empty] | 250.2 | 250.2 |  | 261.8 |  |  | 261.8 |  | 951.5 |  |  | 951.5 |  | 712.9 |  |  |  |  | 743
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
| Итого по подпрограмме 2 |  | всего: | 4183.45 | 1947.9 | 38.3213 | 0 | 0 |  | 55.8 | 55.85 | 100.0896 | 69.75 | 69.8 | 100.0717 | 44.8 | 44.8 | 100 | 83.8 | 83.9 |  | 366.45 | 115.85 | 99.6559 | 297.35 |  |  | 35.6 | 100 | 1037.1 |  |  | 1030.1 | 100 | 1113.6 |  |  | 0 | 0 | 33.8 |  |  | 0 | 100 | 133.8 | 0 |  |  |  | 204.2
федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | 2919.4 | 1463.5 | 50.1302 | [15 empty] | 250.2 | 250.2 |  | 261.8 |  |  | 261.8 |  | 951.5 |  |  | 951.5 | 100 | 712.9 |  |  |  |  | 743
|  |  | бюджет района | 1264.05 | 484.4 | 38.3213 | 0 | 0 |  | 55.8 | 55.85 | 100.0896 | 69.75 | 69.8 | 100.0717 | 44.8 | 44.8 | 100 | 83.8 | 83.9 |  | 116.25 | 115.85 | 99.6559 | 35.55 |  |  | 35.6 | 100 | 85.6 |  |  | 78.6 | 100 | 400.7 |  |  | 0 | 0 | 33.8 |  |  | 0 | 100 | 133.8 | 0 |  |  |  | 204.2 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0
внебюджетные источники
III. Цель: создание условий для осуществления эффективной деятельности муниципального учреждения
Задача 1. Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на муниципальное казенное учреждение Нижневартовского района «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Подпрограмма 3 «Создание условий для выполнения функций, возложенных на муниципальное казенное учреждение Нижневартов-ского района «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»
3.1. | Обеспечение деятельно-сти муниципального ка-зенного учреждения Ниж-невартовского района «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | МКУ НВ "Управление по делам ГО и ЧС" | всего: | 26551.67 | 16306.05 | 61.4125 | 746 | 746 | 100 | 1830.55 | 1830.55 | 100 | 1821.8 | 1821.8 | 100 | 2901.5 | 2901.5 | 100 | 2082.82 | 2082.8 | 99.999 | 1776.6 | 1776.6 | 100 | 3029.5 |  |  | 3029.5 | 0 | 2117.3 |  |  | 2117.3 | 100 | 2827.8 |  |  | 0 | 0 | 2472.6 |  |  | 0 | 100 | 2472.6 | 0 |  |  |  | 2472.6
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 26551.67 | 16306.05 | 61.4125 | 746 | 746 | 100 | 1830.55 | 1830.55 | 100 | 1821.8 | 1821.8 | 100 | 2901.5 | 2901.5 | 100 | 2082.82 | 2082.8 | 99.999 | 1776.6 | 1776.6 | 100 | 3029.5 |  |  | 3029.5 | 0 | 2117.3 |  |  | 2117.3 | 100 | 2827.8 |  |  |  | 0 | 2472.6 |  |  |  | 0 | 2472.6 |  |  |  |  | 2472.6
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
| Итого по подпрограмме 3 |  | всего: | 26551.67 | 16306.05 | 0 | 746 | 746 | 100 | 1830.55 | 1830.55 | 100 | 1821.8 | 1821.8 | 100 | 2901.5 | 2901.5 | 100 | 2082.82 | 2082.8 | 100 | 1776.6 | 1776.6 | 100 | 3029.5 |  |  | 3029.5 | 100 | 2117.3 |  |  | 2117.3 | 100 | 2827.8 |  |  | 0 |  | 2472.6 |  |  | 0 |  | 2472.6 | 0 |  |  |  | 2472.6
федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 26551.67 | 16306.05 | 0 | 746 | 746 | 100 | 1830.55 | 1830.55 | 100 | 1821.8 | 1821.8 | 100 | 2901.5 | 2901.5 | 100 | 2082.82 | 2082.8 | 100 | 1776.6 | 1776.6 | 100 | 3029.5 |  |  | 3029.5 | 100 | 2117.3 |  |  | 2117.3 | 100 | 2827.8 |  |  | 0 |  | 2472.6 |  |  | 0 |  | 2472.6 | 0 |  |  |  | 2472.6 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0
внебюджетные источники
Всего по муниципальной программе "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нижневартовском районе на 2014-2016 годы "в 2015г. т(в разрезе исполнителей, соисполнителей):
Ответственный исполнитель (МКУ НВ "УГО и ЧС") |  |  | всего: | 32455.72 | 19163.95 | 59.9277 | 746 | 746 | 100 | 2113.85 | 2113.9 | 100.0024 | 2005.3 | 2005.35 | 100.0025 | 3060.05 | 3060.05 | 100 | 2280.37 | 2280.45 | 0 | 2006.6 | 2006.25 | 0 | 3178.8 |  |  | 3178.85 | 100 | 2316.65 |  |  | 2309.6 | 100 | 4055.15 |  |  | 0 | 0 | 2975.65 |  |  | 0 | 0 | 2720.15 | 0 |  |  |  | 2790.65
федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | 2919.4 | 1463.5 | [16 empty] | 250.2 | 250.2 |  | 261.8 |  |  | 261.8 |  | 951.5 |  |  | 951.5 |  | 712.9 |  |  |  |  | 743
|  |  | бюджет района | 29536.32 | 17700.45 | 59.9277 | 746 | 746 | 100 | 2113.85 | 2113.9 | 100.0024 | 2005.3 | 2005.35 | 100.0025 | 3060.05 | 3060.05 | 100 | 2280.37 | 2280.45 | 0 | 2006.6 | 2006.25 | 0 | 3178.8 |  |  | 3178.85 | 100 | 2316.65 |  |  | 2309.6 | 100 | 3342.25 |  |  | 0 | 0 | 2975.65 |  |  | 0 | 0 | 2720.15 | 0 |  |  |  | 2790.65
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
Соисполнитель 1 (МКУ "УКС по застройке Нижневартовского района") |  |  | всего: | 30743.74 | 15585.64 | 50.6953 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 341.7 | 341.7 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2012.34 | 2012.34 | 100 | 9547.7 | 9547.7 |  | 912.4 |  |  | 273.7 |  | 2849.5 |  |  | 2849.5 | 100 | 13866.5 |  |  | 0 |  | 1213.6 | [9 empty] | 0
федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | 19552.4 | 9991.3 | [16 empty] | 7421 | 7421 |  | 638.7 |  |  | 638.7 |  | 1931.6 |  |  | 1931.6 | 100 | 9561.1
|  |  | бюджет района | 11191.34 | 5672.34 | 50.6953 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 341.7 | 341.7 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2012.34 | 2012.34 | 100 | 2126.7 | 2126.7 |  | 273.7 |  |  | 273.7 |  | 917.9 |  |  | 917.9 | 100 | 4305.4 |  |  | 0 |  | 1213.6 | [9 empty] | 0
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
Соисполнитель 2 (отдел по физической культуре и спорту) |  |  | всего: | 78 | 78 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 78 | 78 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 78 | 78 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
| Исполнитель | Скивская Ю.Д.
Note on E7: Горшенко Алена Олеговна: 2017 год
Note on E10: Горшенко Алена Олеговна: 63 277,4
Note on E25: Горшенко Алена Олеговна: 63 277,4
Note on E178: Горшенко Алена Олеговна: 4 183,5
Note on E181: Горшенко Алена Олеговна: 1 264,1
Note on E188: Горшенко Алена Олеговна: 26 551,7
Note on E191: Горшенко Алена Олеговна: 26 551,7
Note on E206: Горшенко Алена Олеговна: 29 536,3
Note on F203: Горшенко Алена Олеговна: 19 164,0
Note on F213: Горшенко Алена Олеговна: 5 672,3

## Показатели таб.4
Таблица 4
Целевые показатели муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нижневартовском районе на 2014-2019 годы " в 2017 году
Целевые показатели муниципальной "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нижневартовском районе на 2014-2016 годы " в 2014 году
№ п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2015 год | Значение показателя на 2017 год |  |  | в том числе
[7 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Показатели непосредственных результатов
1 | Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы и в административных зданиях, находящихся в собственности администрации рай-она (видов работ) | 17 | 30 | 38 | 0 | 0 | [9 empty] | 46
2 | Обеспеченность населенных пунктов района источ-никами противопожарного водоснабжения (штук) | 68 | 79 | 79 | 0 | 0 | [24 empty] | 95
3 | Обеспеченность населенных пунктов района систе-мой оповещения (штук) | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | [33 empty] | 8
4 | Привлечение жителей района к участию в обеспе-чении пожарной безопасности в сельских населен-ныхых пунктах района, не являющихся муниципаль-ными образованиями (человек) | 20 | 25 | 25 | 0 | 0 | [33 empty] | 25
5 | Повышение уровня знаний в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций членов комиссий: комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района, комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях, постоянной эвакоприемной комиссии района (человек) | 12 | 12 | 22 | 0 | 0
6 | Укрепление материально-технической базы в облас-ти пожарной безопасности и техническое обслужи-вание систем оповещения населения в сельских на-селенных пунктах района, не являющихся муници-пальными образованиями (штук) | 236 | 536 | 686 | 0 | 0 | [12 empty] | 691 | 691
7 | Создание необходимого запаса (резерва) средств индивидуальной защиты для работников админист-рации района, муниципальных предприятий и уч-реждений района (штук) | 516 | 556 | 576 | 0 | 0 | [24 empty] | 46
8 | Проведение агитационно-массовой работы по предотвращению чрезвычайных ситуаций (штук) | 5250 | 16650 | 19400 | 0 | 0 | [9 empty] | 23350
9 | Оснащенность средствами спасения людей на вод-ных объектах (штук) | 41 | 96 | 124 | 0 | 0 | [24 empty] | 125
10 | Оснащенность средствами защиты граждан, попавших в чрезвычайные ситуации района в зимний период (штук) | 4 | 12 | 14 | 0 | 0 | [33 empty] | 13
11 | Обеспечение условий по защите граждан прожи-вающих в населенных пунктах района и межселен-ной территории в результате стихийных бедст-вий.(%) | 100 | 100 | [36 empty] | 100
Показатели конечных результатов
1 | Информирование и обучение жителей района в об-ласти гражданской обороны и действиям в чрезвы-чайных ситуациях природного и техногенного ха-рактера (процент) | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | [33 empty] | 100
2 | Обеспечение защиты населения района от возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (человек) | 36146 | 36146 | 36146 | 0 | 0 | [33 empty] | 36175
3 | Повышение эффективности расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы (процент) | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 98
Исполняющий обязанности директора Кубко В.М._______________________
Исполнитель Ю.Д. Скивская _____________________
тел. 42-66-75

## пояснения таб. 5
Таблица 5
Пояснения к отчету о ходе исполнения графика (сетевого графика) по реализации муниципальной программы
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нижневартовском районе на 2014–2019 годы»
наименование муниципальной программы
1. | Результаты реализации муниципальной программы | Подпрограмма1: Оплата договоров по строительству пожарных водоемов д.Чехломей,с.Охтеурье, сп.Ларьяк, с.п.Ваховск, с.Большетархово. Так же завершены мероприятия на объектак культуры и спорта .завершен монтаж сухотруба в д.Пасол
Подпрограмма 2: Оплата системы оповещения в Нижневартовском районе Оплата по договору за услуги связи на номера 01,02,03.покупка тех.пож.инвентаря,изготовление наглядной агитации граждан , проведение дезинсекции и дератизации в Нижневартовском районе. Закупка аксесуаров для лодки моторной.
Подпрограмма 3: Выплата зар.платы,отпускных, оплата услуг связи, клининговые услуги, оплата ГСМ, мед.осмотр водителей.мед. Осмотр сотрудников.
2. | Информация о контрактной системе в сфере закупок: | Заключены контракты на строительство пож.водоемов:с.Аган МК№3-СДО от 09.01.2017-30.06.2017, Большетархово МК№6-СДО от 09.01.2017-30.06.2017, с.Варьеган МК№7-СДО от 09.01.2017-30.06.2017, с.п.Ваховск МК№4-СДО от 09.01.2017-30.06.2017, с.Корлики МК№9-СДО от 09.01.2017-31.07.2017, с.п.Ларьяк МК№10-СДО от 09.01.2017-31.07.2017, с.Покур МК№8-СДО от 09.01.2017-30.06.2017,с.Охтеурье МК№2-СДО от 09.01.2017-30.06.2017, с.Чехломей МК№5-СДО от 09.01.2017-31.07.2017
2.1. | объем закупок, тыс. рублей
2.2. | количество заявок, единиц
2.3. | объем не обеспеченных контрактами средств, тыс. рублей; причины отсутствия контрактных обязательств по ним
2.4. | сумма экономии по итогам закупок, предложения по перераспределению сэкономленных средств
3. | Причины невыполнения программных мероприятий и отклонения фактически исполненных расходных обязательств над запланированными
4. | Наличие, объемы и состояние объектов незавершенного строительства, в том числе: местный бюджет
привлеченные средства
Исполняющий обязанности директора Кубко В.М. ___________________
Исполнитель Ю.Д Скивская ___________________
тел.42-66-75