администрация Нижневартовского района

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 28.04.2018 г. Нижневартовск | № 1005 |
| --- | --- |

О Методических указаниях по разработке муниципальных программ Нижневартовского района

Руководствуясь постановлением администрации района от 05.08.2013 №1663 «О муниципальных программах Нижневартовского района»:

1. Утвердить Методические указания по разработке муниципальных программ Нижневартовского района согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации района:

от 18.09.2013 № 1947 «О методических указаниях по разработке муниципальных программ Нижневартовского района»;

от 07.07.2016 №1644 «О внесении изменений в приложение к постановлению от 18.09.2013 №1947 «О методических указаниях по разработке муниципальных программ Нижневартовского района».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района по экономике и финансам Т.А. Колокольцеву.

Исполняющий обязанности

главы района                                                                                  Т.А. Колокольцева

Приложение к постановлению

администрации района

от28.04.2018 № 1005

Методические указания

по разработке муниципальных программ Нижневартовского района

I. Общие положения

1.1. Методические указания по разработке муниципальных программ Нижневартовского района (далее – Методические указания, муниципальные программы) определяют требования к разработке муниципальных программ.

1.2. Основные понятия, используемые в Методических указаниях:

муниципальная программа – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям, ресурсам, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического  развития Нижневартовского района;

подпрограмма муниципальной программы (далее – подпрограмма) – комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в муниципальной программе;

сфера реализации муниципальной программы (подпрограммы) – сфера социально-экономического развития района, на решение проблем (задач) в которой направлена соответствующая муниципальная программа (подпрограмма);

основные параметры муниципальной программы – цели, задачи, основные мероприятия, целевые показатели муниципальной программы, сроки ее реализации, объем финансовых ресурсов, необходимый для достижения целей муниципальной программы;

проблема социально-экономического развития района – противоречие между желаемым и текущим (действительным) состоянием сферы реализации муниципальной программы (подпрограммы);

цель – планируемый конечный результат решения проблемы (задачи) социально-экономического развития района посредством реализации муниципальной программы, достижимый за период ее реализации (отвечает на вопрос «Чего нужно достигнуть?»);

задача – результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение цели муниципальной программы (отвечает на вопрос «Какими действиями достигается цель?»);

основное мероприятие – группировка конкретных мероприятий, имеющих общее целевое назначение, направленных на решение соответствующей задачи;

показатель – количественно выраженная характеристика, состояния (изменения состояния) социально-экономического развития района, которое отражает результаты реализации муниципальной программы (достижения цели или решения задачи);

участники муниципальной программы – ответственный исполнитель программы, соисполнители мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

ответственный исполнитель муниципальной программы – структурное подразделение администрации района, муниципальное учреждение района, определенное в соответствии с Перечнем муниципальных программ района утвержденным постановлением администрации района от 18.09.2013 №1946,            и обладающее полномочиями, установленными Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ района, их формирования, утверждения и реализации(далее –Порядок),утвержденным постановлением администрации района от 05.08.2013 № 1663;

соисполнитель муниципальной программы (подпрограммы) – структурное подразделение администрации района, бюджетное, казенное, автономное учреждение района, администрации городских и сельских поселений района, общественные организации при условии заключения соглашения, товарищества собственников жилья, управляющие организации, участвующие в разработке и реализации отдельныхмероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

иные понятия, используемые в Методических указаниях, применяются        в значениях, установленных Порядком, а также принятых в законодательстве Российской Федерации, автономного округа, района.

1.3. Формирование муниципальных программ осуществляется исходя         из принципов:

взаимосвязи с долгосрочными целями социально-экономического развития Российской Федерации, автономного округа, района и показателями                 их достижения;

наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития района исходя из приоритетов социально-экономического развития;

установления для муниципальных программ измеримых результатов             их реализациипоказателей;

интеграции (правоустанавливающих, правоприменительных и контрольных) и финансовых (бюджетных, налоговых, тарифных, кредитных и иных) мер для достижения целей муниципальных программ;

определения структурного подразделения администрации района, бюджетного, казенного, автономного учреждения района, ответственного за реализацию муниципальной программы (достижения показателей);

наличия у участников муниципальной программы полномочий, необходимых и достаточных для достижения целей муниципальной программы.

1.4. При включении в состав муниципальной программы мероприятия (мероприятий) по софинансированию расходных обязательств поселений в постановление администрации района об утверждении муниципальной программы предусматривается рекомендация органам местного самоуправления поселений о разработке и реализации аналогичной муниципальной программы.

## II. Разработка проекта муниципальной программы

2.1. Требования к разработке муниципальной

программы и ее структуре

2.1.1. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы и (или) основные мероприятия структурных подразделений администрации района.

2.1.2. Структура муниципальной программы должна соответствовать приложению 2 к постановлению администрации района от 05.08.2013 № 1663 «О муниципальных программах Нижневартовского района».

2.1.3. Наличие других разделов в муниципальной программе не допускается. При необходимости дополнительная информация представляется в пояснительных материалах к муниципальной программе.

2.1.4. Подпрограммы не выделяются отдельными разделами муниципальной программы, информация подпрограмм распределяется по соответствующим разделам муниципальной программы, которые при необходимости могут быть сформированы в разрезе подпрограмм.

2.1.5. Система целей, задач, подпрограмм и  (или) основных мероприятий муниципальной программы выстраивается по схеме согласно приложению к Методическим указаниям.

2.1.6. Проект муниципальной программы направляется на согласование ответственным исполнителем на бумажном носителе и в электронном виде.

2.2. Требования по заполнению паспорта

муниципальной программы

2.2.1. Паспорт муниципальной программы разрабатывается по форме, установленной Порядком.

Паспорт муниципальной программы является кратким изложением основных параметров муниципальной программы, в связи с чем в разделах муниципальной программы не должно быть ссылок (указаний) на то, что информация (цели, задачи, показатели и др.) представлена в паспорте муниципальной программы.

Наименование муниципальной программы включает в себя сроки ее реализации, которые отражаются в формате «20__–20__ годы».

Перечень соисполнителей муниципальной программы, целей, задач, подпрограмм, целевых показателей, сроки реализации, финансовое обеспечение муниципальной программы, указываемые в строках паспорта муниципальной программы, должны быть идентичными информации, отражаемой в соответствующих разделах, таблицах и приложениях муниципальной программы.

В строке паспорта муниципальной программы «Финансовое обеспечение муниципальной программы» указывается общий объем финансирования муниципальной программы  и в разрезе по годам в тысячах рублей с точностью до первого знака после запятойс учетом распределения по источникам финансирования.

В строках паспорта муниципальной программы «Целевые показатели муниципальной программы» показатели отражаются в динамике с указанием базового и целевого значения (например:«Увеличение реальных доходов населения с ___ тыс. рублей до ___ тыс. рублей»).

В случае если при расчете показателя его значение на момент разработки муниципальной программы принимается за базовое (100%) с дальнейшим определением прироста по годам реализации муниципальной программы, а также при запланированном сохранении значений показателя на одном уровне в течение всего срока реализации муниципальной программы, требования предыдущего абзаца на такие показатели не распространяются.

2.3. Требования к содержанию

муниципальной программы

2.3.1. В разделе 1 «Краткая характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития Нижневартовского района» отражаются:

2.3.1.1. Анализ текущего (действительного) состояния сферы реализации муниципальной программы, включающий характеристику итогов реализации политики в этой сфере, сопоставление состояния анализируемой сферы в районе с состоянием аналогичной сферы муниципальных образований автономного округа (при возможности такого сопоставления).

Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы должна содержать основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития.

2.3.1.2. Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы с описанием причин их возникновения, а также во взаимосвязи с задачами, которые поставлены в муниципальной программе.

2.3.1.3. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы, который должен определять тенденции (потенциал) ее развития и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации муниципальной программы, а также выявлять существующие ограничения в развитии.

2.3.2. В разделе 2 «Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики» отражается информация исходя из полномочий ответственных исполнителей муниципальных программ и содержит следующие разделы:

2.3.2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли. В подразделе приводится описание текущего состояния материально-технической базы                 в отрасли, общие сведения об объектах (включая объекты, создаваемые на условиях муниципально-частного партнерства, концессионных соглашений), в том числе с участием средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа − Югры, внебюджетных источников.

В подразделе дается ссылка на таблицу 6 «Перечень объектов капитального строительства».

2.3.2.2.Формирование благоприятной деловой среды. В подразделе  описываются проводимые мероприятия по реализации национальной предпринимательской инициативы, формированию благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в районе, в том числе социального предпринимательства, о мерах их стимулирования к созданию и применению инновационных технологий, о привлечении негосударственных организаций к реализации мероприятий, о реализуемых социальных (пилотных) проектах.

2.3.2.3. Реализация инвестиционных проектов. В подразделе приводится информация  о реализации в районе  инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации, в том числе на принципах проектного управления, отражаются меры государственной поддержки их реализации в соответствующих сферах социально-экономического развития района, а также эффект от их реализации.

Инвестиционные проекты должны отвечать целям и задачам соответствующих муниципальных программ, быть направлены на достижение показателей, установленных в муниципальных программах.

2.3.2.4. Развитие конкуренции в районе. В подразделе приводятся меры по развитию конкуренции в установленной сфере деятельности и содействию импортозамещению в районе, реализации стандарта развития конкуренции, установленные соответствующими планами мероприятий («дорожными картами») в районе.

2.3.3.В разделе 3 «Цели, задачи и показатели их достижения» отражаются:

2.3.3.1. Цели муниципальной программы, количество которых не должно превышать количество задач. Рекомендуемое количество целей для муниципальной программы – одна − три.

Цели муниципальной программы должны соответствовать приоритетам государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, быть взаимоувязаны с одной из целей социально-экономического развития района, закрепленной в Стратегии социально-экономического развития Нижневартовского района до 2020 года и на период до 2030 года, и другими документами стратегического планирования и с положениями Указов Президента Российской Федерации.

Цель муниципальной программы может быть ориентирована:

на проблему, которую предстоит решить (например: «сохранение», «предотвращение», «восстановление», «преодоление отставания»);

на потребность, которую предполагается удовлетворить (например: «развитие», «обеспечение»);

на перспективу (например: «формирование», «создание условий»).

При этом ориентация на потребность предотвращает возникновение проблем в будущем, а ориентация на перспективу формирует потребности, которые еще не возникли, но проявятся в будущем.

Цель должна отвечать следующим требованиям:

специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы и компетенции ответственного исполнителя (соисполнителя);

конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, при которых возможно произвольное или неоднозначное толкование);

измеримость (должна существовать возможность оценки достижения целей);

достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);

релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации муниципальной программы).

Формулировка цели должна быть краткой и ясной, не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

2.3.2.2. Задачи представляют собой конкретизацию выбираемых направлений, обеспечивающих достижение поставленной цели, таким образом, задача соответствует лишь одной цели.

Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.

2.3.2.3. Показатели муниципальной программы, которые характеризуют достижение целей или решения задач муниципальной программы.

Показатели, характеризующие результаты реализации муниципальной программы, должны соответствовать следующим требованиям:

адекватность (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс (стабильность) в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи муниципальной программы);

точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации муниципальной программы);

объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел; используемые показатели должны в наименьшей степени создавать стимулы для участников муниципальной программы, подведомственных им организаций к искажению результатов реализации муниципальной программы);

достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки муниципальной программы);

однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения (формулировки) и единиц измерения);

экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами; применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);

сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды, а также с показателями, используемыми в российской практике);

своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать                     со строго определенной периодичностью и с незначительным промежутком времени между моментом сбора информации и сроком ее использования (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже 1 раза в год).

Показатели муниципальной программы должны отражать ожидаемое изменение состояния соответствующей отрасли экономики и социальной сферы района.

В число используемых показателей должны включаться показатели, характеризующие общественно значимые результаты, уровень удовлетворенности потребителей оказываемыми исполнителями муниципальными услугами (работами), их объемом и качеством.

Показатели должны иметь запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам, и (или) определяться на основе данных государственного статистического наблюдения.

При формировании перечня целевых показателей муниципальной программы предпочтение должно отдаваться показателям, установленным в соответствующих указах Президента Российской Федерации, а также показателям, предусмотренным в государственном статистическом учете.

Количество используемых показателей муниципальной программы должно быть минимально и в то же время достаточно для отражения достижения цели и решения задач муниципальной программы.

В разделе 3 дается ссылка на таблицу 1 «Целевые показатели муниципальной программы». Для показателей, по которым отсутствуют формы федерального статистического наблюдения, в разделе 3 приводятся методики расчета либо ссылки на правовые акты, их утвердившие.

В графе «Наименование показателей результатов» таблицы 1, помимо наименования самого показателя, приводится единица его измерения (в скобках либо через запятую), а также ссылка на указ Президента Российской Федерации, которым установлен данный показатель.

В графе «Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы» таблицы 1 отражаются значения показателя на год разработки проекта муниципальной программы либо на год, предшествующий разработке (в случае отсутствия данных на год разработки).

Графы «Значения показателя по годам» таблицы 1 в зависимости от показателя (его формулировки) заполняются значениями показателя, получаемыми на отчетную дату (начало/конец года), за отчетный год либо нарастающим итогом за период реализации муниципальной программы.

Графа «Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы» таблицы 1 заполняется в зависимости от значений показателя по годам реализации муниципальной программы: если значения           по годам заполнялись «на отчетную дату» либо «нарастающим итогом», то целевое значение показателя равняется значению показателя в последний год реализации муниципальной программы, если «за отчетный год» – то равняется сумме значений показателя за все годы реализации муниципальной программы.

В таблице 1 показатели могут распределяться по подпрограммам.

В случае необходимости отражения результатов муниципальной программы, не имеющих количественного измерения, в разделе 3 может приводиться описание эффектов и последствий от выполнения комплекса мероприятий муниципальной программы.

2.3.4. В разделе 4 «Характеристика основных мероприятий муниципальной программы» отражается описание каждого основного мероприятия муниципальной программы, раскрывающее суть его реализации, дробление основных мероприятий на более мелкие, необходимость реализации отдельных мероприятий в целях достижения показателей, установленных в указах Президента Российской Федерации.

В текстовой части данного раздела не требуется по каждому мероприятию указывать ответственного исполнителя (соисполнителя) и объемы его финансирования, поскольку эта информация указана в таблице 2 «Перечень программных мероприятий муниципальной программы».

В таблице 2:

выделяются мероприятия по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере;

устанавливается связь основных мероприятий с показателями результативности муниципальной программы путем включения номера показателя из таблицы 1.

В разделе 4 дается ссылка на таблицу 2 «Перечень программных мероприятий муниципальной программы».

Объемы финансирования каждого основного мероприятия (мероприятия), подпрограммы (при наличии) распределяются по источникам финансирования, при этом указываются только те источники, которые привлекаются на реализацию мероприятия и подпрограммы.

В случае если мероприятие имеет несколько соисполнителей, то объемы его финансирования распределяются между соисполнителями, например:

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (наименование мероприятия/объекта) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Номер показателя из таблицы «Целевых показателей муниципальной программы» | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 20_ год | 20_ год | и т.д. |
| 1. | Наименование основного мероприятия | соисполнитель 1 | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

Объемы финансирования в строке «Всего по муниципальной программе» таблицы 2 также распределяются по источникам, которые привлекаются            на реализацию муниципальной программы.

При этом общий объем финансирования, указанный в строке «Всего               по муниципальной программе», ниже в таблице 2, распределяется по строкам «инвестиции в объекты муниципальной собственности» и «прочие расходы»,               а также по строкам «Ответственный исполнитель», «Соисполнитель 1» и т.д.

В проекте муниципальной программы строки «Ответственный исполнитель», «Соисполнитель 1» и т.д. таблицы 2 заменяются на наименования соответствующих структурных подразделений администрации района, муниципальных учреждений района.

В графе 3 «Ответственный исполнитель/соисполнитель» таблицы 2                по основным мероприятиям (мероприятиям), предусматривающим предоставление межбюджетных трансфертов городским и сельским поселениям района на софинансирование их расходных обязательств, после наименования структурного подразделения администрации района или муниципального учреждения района, являющегося исполнителем мероприятия, указываются городское или сельское поселение района (по согласованию), например:

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (наименование мероприятия /объекта) | Ответственный исполнитель/соиспол-нитель | Источники финансирования | Номер показателя из таблицы «Целевых показателей муниципальной программы» | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 20_ год | 20_ год | и т.д. |
| 1. | Предоставление межбюджетных трансфертов городским и сельским поселениям района | управление культуры администрации района, городское поселение (по согласованию) | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

В объемах финансирования мероприятий по предоставлению межбюджетных трансфертов городским и сельским поселениям района в обязательном порядке отражаются также средства бюджетов поселений  в объемах, пропорциональных определенным долям софинансирования.

2.3.5. Раздел 5 «Механизм реализации муниципальной программы» должен содержать порядок действий участников муниципальной программы при реализации ее мероприятий, их взаимодействие на всех этапах реализации муниципальной программы, а также взаимодействие с органами государственной власти автономного округа, городскими и сельскими поселениями района.

По каждому основному мероприятию муниципальной программы (комплексу мероприятий), предусматривающему предоставление межбюджетных трансфертов городским и сельским поселениям района на реализацию аналогичных мероприятий муниципальных программ городских и сельских поселений, должен быть определен порядок его реализации (порядок софинансирования мероприятий поселений), устанавливающий условия предоставления  межбюджетных трансфертов, а также порядки, предусматривающие предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий (государственным) муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, в том числе некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями в соответствии со статьями 78, 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Порядки реализации мероприятий могут быть оформлены в качестве приложений к муниципальной программе.

Приложение к методическим указаниям по разработке муниципальных программ Нижневартовского района

Муниципальная  программа

Цель II

Цель III

Цель I

Задача

Задача

Задача

Подпрограмма II

Подпрограмма I

Подпрограмма V

Подпрограмма III

Подпрограмма IV

Основное

мероприятие II.I

Основное

мероприятие I.I

Основное

мероприятие IV.I

Основное

мероприятие III.I

Основное

мероприятие V.I

Мероприятия

(в рамках основного мероприятия)

Мероприятия

(в рамках основного мероприятия)

Мероприятия

(в рамках основного мероприятия)

Мероприятия

(в рамках основного мероприятия)

Мероприятия

(в рамках основного мероприятия)