## свод по подпрограммам (hidden)
Наименование программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию программы в 2012 году (тыс.рублей) |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | 1 квартал |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | 1 полугодие |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | 9 месяцев |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  | утвержденный план | фактически профинансировано | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" | Всего по программе: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
в том числе:
| федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| бюджет автономного округа | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| местный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| программа "Сотрудничество" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| внебюджетные источники | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## оценка эффективности (hidden)
Отчет по оценке результативности и эффективности целевой программы за 2012 год
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы"
Наименование критерия / подкритерия | Вес, Zi, zij | Балл (0-10) | Оценка по критерию / подкритерию | Комментарии
K1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры, законодательству и актуальность показателей целей ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k1.1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры до 2020 года, программам экономического и социального развития Югры, целям СБП, законодательству | 0.5 |  | 0
k1.2 Актуальность показателей достижения целей ДЦП | 0.5 |  | 0
K2 Адекватность и достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.1 | 0 | 0
k2.1 Адекватность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
k2.2 Достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
K3 Выполнение плановых объемов финансирования и привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.2 | 0 | 0
k3.1 Отношение общего фактического объема финансирования ДЦП за прошедший период ее реализации к объему, предусмотренному в уточненном плане финансирования | 0.7 |  | 0
k3.2 Привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.3 |  | 0
K4 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП и выполнения ее мероприятий (результативность ДЦП) | 0.4 | 0 | 0
k4.1 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП | 0.5 |  | 0
k4.2 Степень выполнения мероприятий ДЦП в отчетном году | 0.5 |  | 0
K5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 1 |  | 0
K6 Наличие идентификации негативных внешних факторов и рисков, мер смягчения их воздействия | 0.05 | 0 | 0
k6.1 Идентификация негативных внешних факторов и рисков | 0.5 |  | 0
k6.2 Принятие мер по смягчению воздействия негативных внешних факторов и рисков на ход реализации ДЦП | 0.5 |  | 0
K7 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 0.05 | 0 | 0
k7.1 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 1 |  | 0
ИТОГО | 1 | 0 | 0 | R= " "
1. Пояснения к оценке:
2. Выводы

## Выполнение работ (hidden)
Приложение 2
План реализации мероприятий целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" на 2012 год
№ п/п | Наименование мероприятий программы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Результат реализации программы | Причины отклонения плана от факта | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Задача 1. Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства
1.1. | Организация процессов управления и мониторинга развития информационного общества и электронного правительства в автономном округе (обеспечение управления проектами и мероприятиями, а также мониторинг, информационное, методическое и аналитическое сопровождение реализации основных направлений, разработка и сопровождение информационной системы для управления программой "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы") | план | Объявление открытого конкурса на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы | Заключение контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы и контроль за исполнением контракта | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационномуи аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналтическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Оплата 25% по контракту на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы
[10 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.2. | Подготовка и принятие законодательных и иных нормативных правовых актов и организационно-методических документов по вопросам развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | [5 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.3. | Проведение научно-практических конференций, семинаров, выставок и конкурсов, а также участие в международных, всероссийских, региональных конференциях, семинарах, выставках и конкурсах в сфере развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | организация и проведение семинара для ОМСУ |  | участие в международной выставке CeBIT, Ганновер |  | участие в выставке "СвязьЭкспоком" | участие в Тверском социально-экономическом Форуме "Информационное общество" | участие в выставке "Иннопром-2012", Екатеринбурн |  |  | участие в выставке Softool, г. Москва
факт
1.4. | Развитие системы управления процессами закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд автономного округа Переход на проведение аукционов в рамках размещения государственного заказа в электронном виде | план |  | участие на седьмой Всероссийской форум – выставке «ГОСЗАКАЗ – 2012». |  | обучение заказчиков курсы повышения квалификации в сфере размещения электронных закупок: | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. | Создание модуля предотвращения и выявления правонарушений и технической поддержке автоматизированной информационной системы "Государственный заказ" . |  |  | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. |  |  | Приобретение программного обеспечения и оборудования для модернизации автоматизированной информационной системы «Государственный заказ». Разработка и утверждение нормативных правовых актов и организационно-методических документов
факт
1.5. | Разработка информационно-аналитической системы «Учреждения социальной инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план |  |  | планируется сдача первого этапа работы до 30 марта 2012 года
факт
Задача 2. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг
2.1. | Развитие телекоммуникационной инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет населенных пунктов автономного округа | план | подготовка конкурсной документации на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры | проведение конкурса | заключение контракта на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры. координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции | координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции. | приемка работ.
факт
2.2. | Создание условий для предоставления доступа в сеть Интернет в труднодоступных населенных пунктах автономного округа с использованием спутниковых технологий | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, объявление аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание 7 центров ощественного доступа с использованием стутниковых технологий | [8 empty] | Создано 7 центров общественного одоступа в труднодоступных населенных пунктах с использлованием спутникового оборудования
факт
2.3. | Создание условий для повышения компьютерной грамотности жителей автономного округа, в том числе работников бюджетной сферы и выпускников учреждений профессионального образования | план | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Прием и оплата работ по государственному контракту | Повышение компьютерной грамотности населения. Обучено 11 тыс. жителей автономного округа, в том числе работники бюджетной сферы
факт
2.4. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети центров общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме на территории автономного округа | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, проведение аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание или модернизация 25 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих | Подготовка конкурскной документации.Объявление аукциона. | заключение государственного контракта на выполнение работ |  | Создано или модернизировано 12 центров общественного доступа |  |  |  |  | Создано 37 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих.
факт
2.5. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети Интернет-центров шахматного мастерства на территории автономного округа | план |  | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | [5 empty] | Создано 10 интернет-центров шажхматного мастерства
факт
Задача 3. Использование информационно-коммуникационных технологий в ситеме здравоохранения и социальной защиты населения
3.1. | Развитие и модернизация автоматизированной системы обработки информации в сфере социальной защиты населения автономного округа | план | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Проведение торгов | Проведение торгов | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта
факт
Задача 4. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
4.1. | Создание и развитие автоматизированной информационно-управляющей системы территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РФ в рамках антикризисного управления | план | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск), госэкспертиза проектной документации | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Приемка работ | Приемка работ | Приемка работ
факт
Задача 5. Использование информационно-коммуникационных технологий в культуре и системе культурного и гуманитарного просвещения
5.1. | Развитие цифрового контента и сохранение культурного наследия (в том числе перевод библиотечных, музейных и архивных фондов в электронный вид) | план
факт
5.2. | Организация предоставления услуг с использованием базы данных библиотечных, музейных и архивных фондов | план
факт
Задача 6. Формирование электронного правительства
6.1.1. | Создание Территориальной информационной системы Югры и реализация государственных и муниципальных функций в электронном виде с ее использованием | план |  | Подготовка документации | Подготовка документации. проведение торгов | Заключение контракта | контроль за исполнением контракта | [7 empty] | 1-я очередь ТИС Югры, включая ведомственный сегмент, готова к вводу в промышленную эксплуатацию. Внедрение 2-й очереди ТИС Югры в опытную эксплуатацию. Технический проект 3-й очереди ТИС Югры
1.6. | Комплектование музейных фондов | факт
6.1.2. | Создание и развитие информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа | план | [12 empty] | Создание и внедрение типового решения для регулярного проведения анализа и мониторинга финансового и социально-экономического состояния муниципального образования
факт
6.1.3. | Технологическое сопровождение функционирования информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа, в том числе поставка оборудования | план | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме заключение контракта | Выполнение работ по государственным контрактам.
факт
6.1.4. | Использование электронного документооборота в деятельности органов государственной власти и муниципальных образований | план | Заключение государственных контрактов на сопровождение системы, на выполнение работ по модернизации системы. Оплата аванса по государственным контрактам по сопровождению | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 1 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 1 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 2 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 3 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 2 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 4 этап. | Оплата работ по государственным контрактам по сопровождению. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 5 этап. | Модернизация системы электронного документооборота и делопроизводства и обеспечение непрерывности и корректности ее функционирования в органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1.9. | Поддержка конференций российского и регионального значения | факт
6.1.5. | Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства автономного округа | план
факт
6.1.6. | Модернизация, развитие и поддержка корпоративной сети органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе включение в сеть 106 муниципальных образований | план | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 30% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 70% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 30% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | поддержка функционирования межсетевых экранов, обеспечение антивируса | ежемесячный платех за аренду услуг связи | защита от нежелательной почты | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 70% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | ежемесячный платех за аренду услуг связи
факт
6.1.7. | Создание регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа | план | Разработка ТЗ | Разработка ТЗ, подготовка расчета начальной (максимальной) цены контракта | Согласование с ДИТ ТЗ и расчета начальной (максимальной) цены контракта, разработка проекта государственного контракта | объявление открытого конкурса на выполнение работ "Третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа " | заключение государственного контракта на выполнение работ | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Оплата работ по государственному контракту |  |  |  | Функционирующий комплекс подсистем определенных в Техническом задании как третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа
факт
6.1.8. | Обеспечение деятельности мировых судей автономного округа и реализация прав граждан при взаимодействии с судебной системой автономного округа | план | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка и согласование технических заданий | согласование аукционной документации и проведение электронных торгов | проведение аукциона в электронной форме | заключение государственных контрактов и их исполнение | исполнение государственных контрактов | приемка и оплата исполненных государственных контрактов
факт
6.1.9. | Создание условий для обеспечения возможностей интероперабельности и интеграции информационных систем автономного округа в области государственного управления и правопорядка в части автоматизации межведомственного взаимодействия при формировании списков кандидатов в присяжные заседатели автономного округа | план
факт
6.2. | Обеспечение предоставления государственных услуг в электронном виде с использованием регионального сегмента единого портала государственных и муниципальных услуг | план | Контроль за исполнением контракта с ОАО «Ростелеком» на оказание услуги комплексного сервиса по организации функционирования региональной инфраструктуры электронного правительства автономного округа – и обеспечение централизованной инфокоммуникационной поддержки процессов оказания государственных и муниципальных услуг |  | Закрытие 1-го этапа | Контроль за исполнением контракта |  | Закрытие контракта | Заключение очередного сервисного контракта | Контроль за исполнением государственного контракта |  |  |  |  | Предоставление 156 государственных и муниципальных услуг в электронном виде
факт
6.3. | Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и информационных систем | план |  | Объявление открытого конкурса на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Заключение контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Аванс 30% | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Закрытие контракта по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Оплата 70%
|  |  | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!»
|  |  | Подготовка техтребований на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Объявление торгов на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
факт
6.4. | Развитие системы информационно-аналитического обеспечения деятельности Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план
факт
6.5. | Развитие системы непрерывного обучения государственных гражданских и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы в области информационных технологий | план |  |  | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Обучение 400 государственных и муниципальных служащих
факт
6.6. | Развитие и модернизация системы оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде | план
факт
6.7. | Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муницыпальных услуг на территории автономного округа | план |  | окончательный расчет по государственному контракту 2011 года | разработка порядка выплаты субсидий муниципальным образованиям | [8 empty] | перечисление субсидий муниципальным образованиям
факт
Заместитель директора Департамента_________________________________Ю.И. Торгашин
Исполнитель
Консультант отдела финансово-экономического обеспечения Раевская Алла Юрьевна Тел.: 8 (3467) 39-22-31

## Финансирование
Таблица 1
График (сетевой график) реализации муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе»
утвержденной от 26.10.2018 № 2451
на ОКТЯБРЬ 2020 года | [52 empty] | тыс. рублей
№ п/п | Наименование основных мероприятий /мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель /соисполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  | в том числе | [45 empty] | Причины отклонения фактического исполнения от запланированного | Результат реализации. Причины отклонения фактического исполнения от запланированного
|  |  |  | план на 2020 год * | фактическое исполнение | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  |  |  | август |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  | декабрь
[7 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44
Всего по муниципальной программе: |  |  | Всего: | 100757.196 | 83559.709 | 82.9318 | 0 | 0 |  | 8562.8 | 8785.2051 | 102.5973 | 9372.5026 | 17359.9315 | 185.2219 | 4500.171 | 4455.485 |  | 736.0622 | 893.818 |  | 8913.575 | 8967.375 |  | 20476.2479 | 1257.456 |  | 19782.4129 |  | 171.4 | 1257.456 | 16627.2995 | 0 |  | 15609.5176 | 1257.456 |  | 15799.3289 |  | 7948.152 | 0 | 0 | 7516.1526 |  | 6260.7381 | 0 |  | 0 |  | 18206.0296 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 73608.9 | 60249.4483 | 81.8508 | 0 | 0 |  | 8342.8 | 5408.2436 | 64.8253 | 4995.271 | 13091.1974 | 262.0718 | 4500.171 | 4455.485 |  | 198.1594 | 34.5294 |  | 4913.575 | 4967.375 |  | 10755.2971 | 0 | 0 | 14359.9411 |  | 171.4 | 0 | 0 | 0 |  | 11609.4419 | 0 | 0 | 10624.3 |  | 7739.846 | 0 | 0 | 7308.3768 |  | 5564.0499 | 0 | 0 | 0 |  | 14818.8886 | 0
|  |  | местный бюджет | 27148.296 | 23310.2607 | 85.8627 | 0 | 0 |  | 220 | 3376.9615 | 1534.9825 | 4377.2316 | 4268.7341 | 97.5213 | 0 | 0 |  | 537.9028 | 859.2886 |  | 4000 | 4000 |  | 9720.9507 | 0 | 0 | 5422.4718 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4000.0757 | 0 | 0 | 5175.0289 |  | 208.306 | 0 | 0 | 207.7758 |  | 696.6882 | 0 | 0 | 0 |  | 3387.141 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 1000 | 1000 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности) |  |  | всего:
бюджет автономного округа
местный бюджет
иные источники финансирования
расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы* |  |  | всего: |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | местный бюджет |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | иные источники финансирования |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы* |  |  | всего: |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | местный бюджет |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | иные источники финансирования |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Подпрограмма 1 "Развитие малого и среднего предпринимательства в Нижневартовском районе"
1.2. | Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства | ОМП и СХ | всего: | 526.0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.0811 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 389.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.3 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 136.7811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.7811 | 0 | 0
1.2.1. | Организация мониторинга дея-тельности малого и среднего предпринимательства в Нижне-вартовском районе в целях определения приоритетных направлений развития и формирования благоприятного мнения о малом и среднем предпринимательстве |  | всего: | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 74 | 0 | 0 | [43 empty] | 74
|  |  | местный бюджет | 26 | 0 | 0 | [43 empty] | 26
1.2.2. | Оказание информационно-консультационной поддержки, популяризация и пропаганда предпринимательской деятельности |  | всего: | 426.0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.0811 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 315.3 | 0 | 0 | [43 empty] | 315.3
|  |  | местный бюджет | 110.7811 | 0 | 0 | [43 empty] | 110.7811
2.1. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности в Нижневартовском районе и в социальной сфере | ОМП и СХ, управление образования и молодежной политики администрации района, отдел по физической культуре и спорту администрации района | всего: | 1958.4398 | 1934.8443 | 98.7952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.4 | 186.4 | 253.1777 | 253.1777 | 0 | 328.771 | 328.771 | 0 | 36.1613 | 46.6613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.3136 | 0 | 0 | 522.1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576.3176 | 0 | 0 | 213.7398 | 0 | 72.446 | 0 | 0 | 383.9308 | 0 | 56.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.3845 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1390.9 | 1373.4393 | 98.7446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.936 | 137.94 | 101.871 | 101.871 | 0 | 328.771 | 328.771 | 0 | 26.7594 | 34.5294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.0721 | 0 | 0 | 386.4011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.8419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.446 | 0 | 0 | 383.9308 | 0 | 33.6899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.4486 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 567.5398 | 561.405 | 98.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.464 | 48.46 | 151.3067 | 151.3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4019 | 12.1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.2415 | 0 | 0 | 135.7625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4757 | 0 | 0 | 213.7398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.936 | 0 | 0
2.1.1. | Возмещение части затрат на аренду нежилых помещений |  | всего: | 300 | 288.5545 | 96.1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8713 | 61.8713 | 0 | 35.9974 | 35.9974 | 0 | 30.2413 | 40.7413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.5 | 0 | 0 | 95.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1555 | 0 | 44.4 |  |  | 40.2889 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.39 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 222 | 213.5303 | 96.1848 | [6 empty] | 36.4254 | 36.4254 |  | 35.9974 | 35.9974 |  | 22.3786 | 30.1486 |  |  |  |  | 70.67 |  |  | 70.67 | [11 empty] | 44.4 |  |  | 40.2889 | [6 empty] | 12.1286
|  |  | местный бюджет | 78 | 75.0242 | 96.1848 | [6 empty] | 25.4459 | 25.4459 |  |  |  |  | 7.8628 | 10.5928 |  |  |  |  | 24.83 |  |  | 24.83 | [9 empty] | 14.1555 | [6 empty] | 15.6 |  |  |  |  | 4.2614
2.1.2. | Возмещение части затрат по предоставленным консалтинговым услугам |  | всего: | 204 | 191.85 | 94.0441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.54 | 80.54 | 0 | 80.66 | 80.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 21.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2.34 | 0 | 0 |  |  | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 150.96 | 141.969 | 94.0441 | [6 empty] | 38.628 | 38.628 |  | 80.66 | 80.66 | [7 empty] | 11.6921 |  |  | 16.021 | [6 empty] | 19.9799 | [7 empty] | 6.66
|  |  | местный бюджет | 53.04 | 49.881 | 94.0441 | [6 empty] | 41.912 | 41.912 | [10 empty] | 4.1079 |  |  | 5.629 | [6 empty] | 7.0201 |  |  | 2.34
2.1.3. | Возмещение части затрат по обязательной и добровольной сертификации (декларированию) продукции (в том числе продовольственного сырья) местных товаропроизводителей |  | всего: | 121.3369 | 121.3369 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.96 | 12.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3309 | 0 | 0 | 28.9144 | 0 | 28.046 |  |  | 79.4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 89.0529 | 89.0529 | 100 | [6 empty] | 9.5904 | 9.5904 | [20 empty] | 51.4165 |  |  |  |  | 28.046 |  |  | 79.4625
|  |  | местный бюджет | 32.284 | 32.284 | 100 | [6 empty] | 3.3696 | 3.3696 | [20 empty] | 28.9144 |  |  | 28.9144
2.1.4. | Возмещение части затрат на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов |  | всего: | 1333.1029 | 1333.1029 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.4 | 186.4 | 97.8064 | 97.8064 | 0 | 212.1136 | 212.1136 | 0 | 5.92 | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.0136 | 0 | 0 | 405.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.9867 | 0 | 0 | 168.3299 | 0 | 0 |  |  | 257.5194 | 0 | 41.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.9946 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 928.8871 | 928.8871 | 100 |  |  |  |  | 137.936 | 137.94 | 17.2272 | 17.2272 |  | 212.1136 | 212.1136 |  | 4.3808 | 4.3808 |  |  |  |  | 299.7101 |  |  | 299.7101 | [6 empty] | 286.4455 | [7 empty] | 257.5194 |  | 33.6899 |  |  |  |  | 75.32
|  |  | местный бюджет | 404.2158 | 404.2158 | 100 |  |  |  |  | 48.464 | 48.46 | 80.5792 | 80.5792 |  |  |  |  | 1.5392 | 1.5392 |  |  |  |  | 105.3035 |  |  | 105.3035 | [6 empty] | 182.5412 |  |  | 168.3299 | [6 empty] | 7.5781 |  |  |  |  | 26.6746
2.1.5. | Возмещение части затрат на приобретение сырья, расходных материалов и инструментов, необходимых для производства продукции и изделий народных художественных промыслов и ремесел |  | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2. | Финансовая поддержка начинающих предпринимателей | ОМП и СХ | всего: | 314.1452 | 314.1452 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.3333 | 190.34 | 314.1452 | 123.8119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 222 | 222 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.8466 | 140.85 | 222 | 81.1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 92.1452 | 92.1452 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4866 | 49.49 | 92.1452 | 42.6585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности |  | всего: | 314.1452 | 314.1452 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.3333 | 190.34 | 314.1452 | 123.8119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 222 | 222 | 100 |  |  |  |  | 140.8466 | 140.85 | 222 | 81.1534
|  |  | местный бюджет | 92.1452 | 92.1452 | 100 |  |  |  |  | 49.4866 | 49.49 | 92.1452 | 42.6585
2.4. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих деятельность в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) в Нижневартовском районе | ОМП и СХ | всего: | 1283.7838 | 1000 | 77.8947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 296 | 0 | 0 | 296 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.7838 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 950 | 740 | 77.8947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 296 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 333.7838 | 260 | 77.8947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.7838 | 0 | 0
2.4.1. | Возмещение части затрат по доставке кормов для развития сельскохозяйственных товаропроизводителей и муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий |  | всего: | 1283.7838 | 1000 | 77.8947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 296 |  |  | 296 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.7838 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 950 | 740 | 77.8947 | [18 empty] | 444 |  |  | 444 | [11 empty] | 296 |  |  | 296 |  | 148 |  |  |  |  | 62
|  |  | местный бюджет | 333.7838 | 260 | 77.8947 | [18 empty] | 156 |  |  | 156 | [9 empty] | 104 | [6 empty] | 52 |  |  |  |  | 125.7838
2.5. | Формирование механизма финансово-кредитной и имущественной поддержки представителей малого и среднего предпринимательства | ОМП и СХ, муниципальное бюджетное учреждение Нижневартовского района «Управление имущественными и земельными ресурсами» | всего: | 1497.0501 | 767.4527 | 51.2643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.0109 | 23.33 | 133.7798 | 54.7689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.5009 | 397.1567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.7093 |  |  | 130.7093 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 80.6 |  |  | 105.8071 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 234.6001 |  |  | 0 | 0 | 688.8601 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1497.0501 | 767.4527 | 51.2643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.0109 | 23.33 | 133.7798 | 54.7689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.5009 | 397.1567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.7093 |  |  | 130.7093 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 80.6 |  |  | 105.8071 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 234.6001 |  |  | 0 | 0 | 688.8601 | 0 | 0
2.5.1. | Субсидирование процентной ставки по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях субъектам малого и среднего предпринимательства |  | всего: | 485.8548 | 255.7741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7232 | 0 | 37.7232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.6682 | 79.6682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.6791 | 0 | 0 | 100.6791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7036 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.7843 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 485.8548 | 255.7741 | 52.6441 |  |  |  |  | 37.7232 |  | 37.7232 | [5 empty] | 79.6682 | 79.6682 |  |  |  |  | 100.6791 |  |  | 100.6791 | [9 empty] | 37.7036 | [6 empty] | 50 |  |  |  |  | 217.7843
2.5.2. | Субсидия на возмещение коммунальных услуг субъектам малого предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим деятельность в сельской местности, оказывающим услуги в сфере бытового обслуживания населения |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0
2.5.3. | Субсидия на возмещение части затрат за пользование электроэнергией субъектам малого предпринимательства в социально значимых видах деятельности |  | всего: | 661.1953 | 394.8636 | 59.7197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8081 | 0 | 66.577 | 39.7689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.6682 | 261.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0302 | 0 | 0 | 25.0302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 42.0404 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 68.7646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.1553 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 661.1953 | 394.8636 | 59.7197 |  |  |  |  | 26.8081 |  | 66.577 | 39.7689 |  |  |  |  | 129.6682 | 261.216 |  |  |  |  | 25.0302 |  |  | 25.0302 | [6 empty] | 50 |  |  | 42.0404 | [6 empty] | 68.7646 |  |  |  |  | 321.1553
2.5.4. | Субсидии на участие субъектов малого и среднего предпринимательства в региональных, Федеральных, международных форумах, конкурсах |  | всего: | 200 | 38.1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1645 | 38.1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 80.8355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 200 | 38.1525 | 19.0763 | [12 empty] | 19.1645 | 38.1525 | [24 empty] | 80.8355 |  |  |  |  | 100
2.5.5. | Субсидия на возмещение части затрат на рекламу для субъекта |  | всего: | 150 | 78.6625 | 52.4417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4795 | 14.48 | 29.4795 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | 26.063 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9205 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 150 | 78.6625 | 52.4417 |  |  |  |  | 14.4795 | 14.48 | 29.4795 | 15 | [5 empty] | 18.12 |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 | [6 empty] | 30.6 |  |  | 26.063 | [6 empty] | 35 |  |  |  |  | 49.9205
3. | Эффективное содействие развитию и поддержка предпринимательства на территории района |  | всего: | 2053.423 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1257.456 | 16627.2995 | 0 |  | 0 | 1257.456 | 16627.2995 | 0 |  | 0 | 1257.456 | 16627.2995 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2053.423 | 0
|  |  | местный бюджет | 2053.423 | 0 | [44 empty] | 2053.423
4. | Субсидии связанные с предоставлением неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции |  | всего: | 3640.673 | 207.7758 | 5.7071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.306 | 0 | 0 | 207.7758 | 0 | 1597.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1834.697 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 2694.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1210.76 | 0 | 0 | 0 |  | 1483.34 | 0
|  |  | местный бюджет | 946.573 | 207.7758 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 208.306 | 0 | 0 | 207.7758 |  | 386.91 | 0 | 0 | 0 |  | 351.357 | 0
4.1. | Субсидии на возмещение части затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений, находящихся в коммерческой собственности |  | всего: | 645.406 | 164.7607 | 25.5282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.806 |  |  | 164.7607 | 0 | 477.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 477.6 | 0 | 0 | [38 empty] | 477.6
|  |  | местный бюджет | 167.806 | 164.7607 | [34 empty] | 167.806 |  |  | 164.7607
4.2. | Субсидии на возмещение части затрат на коммунальные услуги |  | всего: | 968.24 | 40.4969 | 4.1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5 |  |  | 40.4969 | 0 | 927.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 716.5 | 0 | 0 | [38 empty] | 716.5
|  |  | местный бюджет | 251.74 | 40.4969 | [34 empty] | 40.5 |  |  | 40.4969 |  | 211.24
4.3. | Субсидии на возмещение части затрат на жилищно-коммунальные услуги |  | всего: | 2027.027 | 2.5182 | 0.12423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.5182 | 0 | 192.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1834.697 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1500 | 0 | [39 empty] | 16.66 |  |  |  |  | 1483.34
|  |  | местный бюджет | 527.027 | 2.5182 | [37 empty] | 2.5182 |  | 175.67 |  |  |  |  | 351.357
| Итого по подпрограмме 1 |  | всего: | 11273.596 | 4224.218 | 37.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.7441 | 400.07 | 701.1026 | 431.7585 | 0 | 328.771 | 328.771 | 0 | 264.6622 | 443.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247.0229 | 0 | 0 | 1252.8729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656.9176 | 0 | 0 | 423.5469 | 0 | 576.752 | 0 | 0 | 887.7066 | 0 | 2089.1381 |  |  | 0 | 0 | 5409.2296 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 5646.3 | 2335.4393 | 41.3623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.7826 | 278.79 | 323.871 | 183.0244 | 0 | 328.771 | 328.771 | 0 | 26.7594 | 34.5294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826.0721 | 0 | 0 | 830.4011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.8419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.446 | 0 | 0 | 679.9308 | 0 | 1392.4499 |  |  | 0 | 0 | 2022.0886 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 5627.296 | 1888.7787 | 33.5646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.9615 | 121.28 | 377.2316 | 248.7341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.9029 | 409.2886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.9507 | 1257.456 | 16627.2995 | 422.4718 | 0 | 0 | 1257.456 | 16627.2995 | 0 | 0 | 299.0757 | 1257.456 | 16627.2995 | 423.5469 | 0 | 208.306 | 0 | 0 | 207.7758 | 0 | 696.6882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3387.141 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе"
2.1. | Содействие развитию производства мясного и молочного производства | ОМП и СХ | всего: | 61280.2 | 54856.609 | 89.3438 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 5040.366 | 0 | 5000 | 11316.826 | 0 | 4000 | 3778.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3742.175 | 3742.175 | 0 | 9757.825 | 0 | 0 | 12726.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10580.2 | 0 | 0 | 11624.3 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 6628.263 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 60280.2 | 53856.609 | 89.3438 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 5040.366 | 0 | 4000 | 11316.826 | 0 | 4000 | 3778.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3742.175 | 3742.175 | 0 | 9757.825 | 0 | 0 | 12726.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10580.2 | 0 | 0 | 10624.3 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 6628.263 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Субсидии на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства |  | всего: | 60280.2 | 53856.609 | 89.3438 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 5040.366 | 0 | 4000 | 11316.826 | 0 | 4000 | 3778.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3742.175 | 3742.175 | 0 | 9757.825 |  |  | 12726.654 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10580.2 |  |  | 10624.3 | 0 | 7200 |  |  | 6628.263 | 0 | 4000 |  |  | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 60280.2 | 53856.609 | 89.3438 |  |  |  | 8000 | 5040.366 |  | 4000 | 11316.826 |  | 4000 | 3778.025 |  |  |  |  | 3742.175 | 3742.175 |  | 9757.825 |  |  | 12726.654 | [6 empty] | 10580.2 |  |  | 10624.3 |  | 7200 |  |  | 6628.263 |  | 4000 |  |  |  |  | 9000
2.1.2. | Компенсация части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение репродуктивных сельскохозяйственных животных за пределами района |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | , |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
2.1.3. | Компенсация части затрат на воспроизводство сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах жителей района |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
2.1.4. | Иные межбюджетные трансферты на развитие пушного клеточного звероводства | администрации городских и сельских поселений района | всего: | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 1000 | 1000 | [7 empty] | 1000 | [24 empty] | 1000
2.2. | Создание условий для развития сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования | ОМП и СХ | всего: | 5510 | 2910.482 | 52.8218 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 500 | 273.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 450 | 0 | 1000 | 1021.65 | 0 | 300 | 0 | 0 | 704.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 710 | 0 | 0 | 260.482 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2500 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 4500 | 2000 | 44.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 273.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1021.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2500 | 0
|  |  | местный бюджет | 1010 | 910.482 | 90.1467 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 210 | 0 | 0 | 260.482 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.1. | Субсидирование на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы (за исключением личных подсобных хозяйств) |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
2.2.2. | Субсидирование на возмещение части затрат (расходов) на уплату за пользование электроэнергией |  | всего: | 1010 | 910.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 260.482 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1010 | 910.482 | 90.1467 |  |  |  | 200 | 200 | [7 empty] | 300 | 450 |  |  |  |  | 300 | [9 empty] | 210 |  |  | 260.482
2.2.3. | Компенсация части затрат сель-скохозяйственным товаропроиз-водителям (за исключением личных подсобных хозяйств) на развитие и модернизацию материально-технической базы агропромышленного комплекса района |  | всего: | 4500 | 2000 | 44.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 273.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1021.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 4500 | 2000 | 44.4444 | [6 empty] | 500 | 273.45 | [7 empty] | 1000 | 1021.65 |  |  |  |  | 704.9 | [6 empty] | 500 | [14 empty] | 2500
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
2.3. | Обеспечение устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса | ОМП и СХ | всего: | 2780 | 1780 | 64.0288 | 0 | 0 | 0 | 296.6 | 0 | 0 | 148.3 | 1273.599 | 0 | 148.3 | 326.572 | 0 | 148.3 | 0 | 0 | 148.3 | 179.829 | 0 | 148.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.3 |  |  | 0 | 0 | 1148.7 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 2780 | 1780 | 64.0288 | 0 | 0 | 0 | 296.6 | 0 | 0 | 148.3 | 1273.599 | 0 | 148.3 | 326.572 | 0 | 148.3 | 0 | 0 | 148.3 | 179.829 | 0 | 148.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.3 |  |  | 0 | 0 | 1148.7 | 0 | 0
2.3.1. | Субсидирование вылова и реализации товарной пищевой рыбы (в том числе искусственно выращенной), товарной пищевой рыбопродукции |  | всего: | 2780 | 1780 | 64.0288 | 0 | 0 | 0 | 296.6 | 0 | 0 | 148.3 | 1273.599 | 0 | 148.3 | 326.572 | 0 | 148.3 | 0 | 0 | 148.3 | 179.829 | 0 | 148.3 |  |  | 0 | 0 | 148.3 |  |  | 0 | 0 | 148.3 |  |  | 0 | 0 | 148.3 |  |  | 0 | 0 | 148.3 |  |  | 0 | 0 | 1148.7 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 2780 | 1780 | 64.0288 |  |  |  | 296.6 |  |  | 148.3 | 1273.599 |  | 148.3 | 326.572 |  | 148.3 |  |  | 148.3 | 179.829 |  | 148.3 |  |  |  |  | 148.3 |  |  |  |  | 148.3 |  |  |  |  | 148.3 |  |  |  |  | 148.3 |  |  |  |  | 1148.7
2.4. | Развитие системы заготовки и переработки дикоросов | ОМП и СХ | всего: | 402.4 | 277.4 | 68.9364 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 89.095 | 0 | 23.1 | 44.298 | 0 | 23.1 | 22.117 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 23.1 | 23.721 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 97.986 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 23.3 |  |  | 0 | 0 | 148.1 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 402.4 | 277.4 | 68.9364 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 89.095 | 0 | 23.1 | 44.298 | 0 | 23.1 | 22.117 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 23.1 | 23.721 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 97.986 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 23.3 |  |  | 0 | 0 | 148.1 | 0 | 0
2.4.1. | Субсидии на системы заготовки и переработки дикоросов |  | всего: | 402.4 | 277.4 | 68.9364 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 89.095 | 0 | 23.1 | 44.298 | 0 | 23.1 | 22.117 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 23.1 | 23.721 | 0 | 23.1 |  |  | 97.986 | 0 | 23.1 |  |  | 0 | 0 | 23.1 |  |  | 0 | 0 | 23.1 |  |  | 0.183 | 0 | 23.3 |  |  | 0 | 0 | 148.1 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 402.4 | 277.4 | 68.9364 |  |  |  | 46.2 | 89.095 |  | 23.1 | 44.298 |  | 23.1 | 22.117 |  | 23.1 |  |  | 23.1 | 23.721 |  | 23.1 |  |  | 97.986 |  | 23.1 |  |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 23.1 |  |  | 0.183 |  | 23.3 |  |  |  |  | 148.1
2.5. | Создание условий для устойчивого развития сельских территорий | ОМП и СХ, ОПРиЗПП, администрации городских и сельских поселений района (по согласованию) | всего: | 19491 | 19491 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 3000 |  | 3000 | 4000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4000 | 4000 |  | 9000 |  |  | 5000 |  | 0 |  |  | 0 |  | 3491 |  |  | 3491 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 19491 | 19491 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3000 |  | 3000 | 4000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4000 | 4000 |  | 9000 |  |  | 5000 |  | 0 |  |  | 0 |  | 3491 |  |  | 3491 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.1. | Развитие рыночной инфраструктуры обслуживания сельского населения, организация эффективных схем торгового и бытового обслуживания жителей удаленных населенных пунктов, расположенных в сельской местности |  | всего: | 14491 | 14491 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3491 | 0 | 0 | 3491 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 14491 | 14491 | 100 |  |  |  |  | 3000 |  | 3000 | 4000 | [7 empty] | 4000 | 4000 |  | 4000 | [9 empty] | 3491 |  |  | 3491
2.5.1.1 | Субсидия на возмещение формирования не менее чем двухмесячного запаса продовольственных и непродовольственных товаров в период завоза и распространения новой коронавирусной инфекции |  | всего: | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 5000 | 5000 | 0 | [18 empty] | 5000 |  |  | 5000
2.5.3. | Субсидия на возмещение организациям, осуществляющим реализацию товаров населению в зоне децентрализованного снабжения, транспортных расходов по доставке товаров в населенные пункты Нижневартовского района с ограниченными сроками завоза грузов |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 2 |  | всего: | 89463.6 | 79315.491 | 88.6567 | 0 | 0 |  | 8542.8 | 8329.461 |  | 8671.4 | 16908.173 |  | 4171.4 | 4126.714 |  | 471.4 | 450 |  | 8913.575 | 8967.375 |  | 19229.225 | 0 | 0 | 18529.54 |  | 171.4 | 0 | 0 | 0 |  | 14952.6 | 0 | 0 | 15375.782 |  | 7371.4 | 0 | 0 | 6628.446 |  | 4171.6 | 0 | 0 | 0 |  | 12796.8 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 67962.6 | 57914.009 | 85.2145 | 0 | 0 |  | 8342.8 | 5129.461 |  | 4671.4 | 12908.173 |  | 4171.4 | 4126.714 |  | 171.4 | 0 |  | 4913.575 | 4967.375 |  | 9929.225 | 0 | 0 | 13529.54 |  | 171.4 | 0 | 0 | 0 |  | 11251.6 | 0 | 0 | 10624.3 |  | 7371.4 | 0 | 0 | 6628.446 |  | 4171.6 | 0 | 0 | 0 |  | 12796.8 | 0
|  |  | местный бюджет | 21501 | 21401.482 | 99.5371 | 0 | 0 |  | 200 | 3200 |  | 4000 | 4000 |  | 0 | 0 |  | 300 | 450 |  | 4000 | 4000 |  | 9300 | 0 | 0 | 5000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3701 | 0 | 0 | 4751.482 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 1000 | 1000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Подпрограмма 3. Защита прав потребителей в Нижневартовском районе
3.1. | Повышение потребительской грамотности жителей района, формирование навыков и стереотипов грамотного потребительского поведения | ОПРиЗПП | всего: | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Разработка и распространение информационно-справочных материалов (памяток) для граждан по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах потребительского рынка (в том числе через медицинские организации, образовательные организации, учреждения социального обслуживания населения, объекты транспортной инфраструктуры, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, торговые объекты, молодежные организации и библиотечную сеть) |  | всего: | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | г | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 20 | 20 | 0 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20
| Итого по подпрограмме 3 |  | всего: | 20 | 20 |  | 0 | 0 |  | 20 | 0 |  | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | г |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 20 | 20 |  | 0 | 0 |  | 20 | 0 |  | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Всего по муниципальной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):
Ответственный исполнитель: отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района |  |  | всего: | 99737.196 | 82539.709 |  | 0 | 0 |  | 8542.8 | 8785.2051 |  | 8372.5026 | 17339.9315 |  | 4500.171 | 4455.485 |  | 736.0622 | 893.818 |  | 8913.575 | 8967.375 |  | 20476.2479 | 0 | 0 | 19782.4129 |  | 171.4 | 0 | 0 | 0 |  | 15609.5176 | 0 | 0 | 14799.3289 |  | 7948.152 | 0 | 0 | 7516.1526 |  | 6260.7381 | 0 | 0 | 0 |  | 18206.0296 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 73608.9 | 60249.4483 |  | 0 | 0 |  | 8342.8 | 5408.2436 |  | 4995.271 | 13091.1974 |  | 4500.171 | 4455.485 |  | 198.1594 | 34.5294 |  | 4913.575 | 4967.375 |  | 10755.2971 | 0 | 0 | 14359.9411 |  | 171.4 | 0 | 0 | 0 |  | 11609.4419 | 0 | 0 | 10624.3 |  | 7739.846 | 0 | 0 | 7308.3768 |  | 5564.0499 | 0 | 0 | 0 |  | 14818.8886 | 0
|  |  | местный бюджет | 26128.296 | 22290.2607 |  | 0 | 0 |  | 200 | 3376.9615 |  | 3377.2316 | 4248.7341 |  | 0 | 0 |  | 537.9028 | 859.2886 |  | 4000 | 4000 |  | 9720.9507 | 1257.456 | 16627.2995 | 5422.4718 |  | 0 | 1257.456 | 16627.2995 | 0 |  | 4000.0757 | 1257.456 | 16627.2995 | 4175.0289 |  | 208.306 | 0 | 0 | 207.7758 |  | 696.6882 | 0 | 0 | 0 |  | 3387.141 | 0
Соисполнитель 1: отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей департамента экономики администрации района |  |  | всего: | 20 | 20 |  | 0 | 0 |  | 20 | 0 |  | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 20 | 20 |  | 0 | 0 |  | 20 | 0 |  | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Соисполнитель 2: администрации городских и сельских поселений района |  |  | всего: | 1000 | 1000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1000 | 1000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 1000 | 1000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
*- финансовые затраты, предусмотренные в 2020 году на реализацию муниципальной программы по состоянию на 01.01.2020 отражают плановые объемы финансирования мероприятий с января по декабрь 2019 года, по состоянию на 01.02.2019 и далее отражается фактическое исполнение расходных обязательств суммированное с плановыми объемами последующих периодов.
**- расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы (заработная плата, командировочные расходы, услуги связи, расходы на содержание зданий и сооружений, коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение, расходы на охрану зданий и сооружений, страховые взносы на все виды обязательного страхования работников, имущества и ответственности, включая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, производимые в соответствии с законодательством Российской Федерации, и прочие мероприятия, включенные в муниципальную программу, относящиеся к расходам по текущей деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы и (или) деятельности подведомственных учреждений) указываются без разбивки по месяцам.
Руководитель структурного подзразделения администрации района__________________________________ М.М. Хабибулин
Исполнитель: Колесова Т.А. тел.: 8 (3466) 49 47 70
Согласовано:
Специалист департамента финансов администрации района___________________ (Ф.И.О. подпись)

## Показатели
Таблица 2
Целевые показатели муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе»
№ п/п | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2020 год |  |  | в том числе | [35 empty] | Примечание (причины не достижения/перевыполнения показателя)
[6 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | 1 квартал |  |  | апрель |  |  | май |  |  | 2 квартал |  |  | июль |  |  | август |  |  | 3 квартал |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Подпрограмма 1. Развитие малого и среднего предпринимательства в Нижневартовском районе
1.1. | Количество субъектов предпринимательства, единиц | 867 | 873 | 973 | 111.4548 | [6 empty] | 864 | 876 | 101.3889 | [6 empty] | 864 | 887 | 102.662 | [6 empty] | 866 | 973 | 112.3557 | [6 empty] | 873 |  | 0
1.2. | Количество малых и средних предприятий на 10 тыс. населения, единиц | 238.9 | 239.9 | 270.2 | 112.6303 | [6 empty] | 239.9 | 243.2 | 101.3756 | [6 empty] | 239.9 | 246.4 | 102.7095 | [6 empty] | 239.9 | 270.2478 | 112.6502 | [6 empty] | 239.9 |  | 0
1.3. | Доля среднесписочной численности занятых на малых и средних предприятиях в общей численности работающих человек, % | 4.33 | 4.42 | 8.1 | 183.2579 | [6 empty] | 4.42 | 4.42 | 100 | [6 empty] | 4.42 | 4.42 | 100 | [6 empty] | 4.42 | 8.1 | 183.2579 | [6 empty] | 4.42 |  | 0
1.4. | Оценка предпринимательским сообществом эффективности реализации муниципальной программы поддержки малого и среднего предпринимательства, в баллах | 7 | 7.2 | 0 | 0 | [33 empty] | 7.2 |  | 0
1.5. | Количество экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства | 1 | 2 | 5 | 250 | [6 empty] | 2 | 5 | 250 | [6 empty] | 2 | 5 | 250 | [6 empty] | 2 | 5 | 250 | [6 empty] | 2 |  | 0
1.6. | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в районе (в % к предыдущему году) | 0.7 | 0.7 | 2.6 | 371.4286 | [16 empty] | 2.6 | 260 | [15 empty] | 0.7 |  | 0
1.7. | Количество субъектов МСП – получателей фи-нансовой поддержки, единиц | 25 | 19 | 22 | 115.7895 |  |  |  | 0 | 0 | 300 | 5 | 13 | 260 |  |  |  |  | 0 |  | 3 | 4 | 400 | [6 empty] | 4 | 5 | 125 | [6 empty] | 7 |  | 0
1.7.1. | Начинающие предприниматели в виде возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности, единиц | 2 | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | 2 |  | 0 | [8 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0 |  | #DIV/0!
1.7.2. | Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в социальной сфере, единиц | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | [8 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0 |  | #DIV/0!
1.8. | Количество новых рабочих мест, созданных субъ-ектами МСП – получателями финансовой под-держки, единиц | 5 | 3 | 7 | 233.3333 | [7 empty] | 3 | 300 | [7 empty] | 4 | 400 | [15 empty] | 3 |  | 0
1.9. | Количество организованных и проведенных в му-ниципальном образовании мероприятий, направ-ленных на популяризацию предпринимательства и создание положительного мнения о предприни-мательской деятельности, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, выставочно-ярмарочных мероприятий, единиц | 6 | 45 | 35 | 77.7778 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 7 | 9 | 128.5714 | [6 empty] | 11 | [8 empty] | 14 | 26 | 185.7143 | [6 empty] | 13 |  | 0
1.10. | Количество участников мероприятий, направлен-ных на популяризацию предпринимательства и создание положительного мнения о предпринима-тельской деятельности, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, выставочно-ярмарочных мероприятий, человек | 115 | 105 | 133 | 126.6667 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 12 | 55 | 458.3333 | [6 empty] | 23 | [8 empty] | 33 | 78 | 236.3636 | [6 empty] | 37 |  | 0
1.11. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно-консультационную поддержку, единиц | 110 | 110 | 114 | 103.6364 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 22 | 22 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 26 | 26 | 100 | [6 empty] | 28 | 29 | 103.5714 | 12 | 37 | 308.3333 | 12 |  |  | 10 |  | 0
1.12. | Количество субъектов МСП, принявших участие в межмуниципальных, региональных и межрегио-нальных выставочно – ярмарочных мероприятиях, единиц | 10 | 10 | 0 | 0 | [33 empty] | 10 |  | 0
1.13. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. чел. | 4.6 | 3.1 | 3.1 | 100 | [6 empty] | 3.1 | 3.1 | 100 | [24 empty] | 4.6 |  | 0
Подпрограмма 2. Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе
2.1. | Производство продукции животноводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах, тонн: | 3174.1 | 2014.8 | 2757 | 200.6664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 810 | 209.6364 | [6 empty] | 814.8 | 1947 | 238.9543
| скота и птицы на убой (в живом весе) | 1169 | 600 | 568 | 94.6667 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 200 | 196 | 98 | [6 empty] | 200 | 372 | 186 | [6 empty] | 200 |  | 0
| молока | 2005.1 | 2065.1 | 2189 | 105.9997 | [6 empty] | 450 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 550 | 614 | 111.6364 | [6 empty] | 614.8 | 1575 | 256.1809 | [6 empty] | 450.3 |  | 0
2.2. | Объем переработки дикоросов, тонн | 6.19 | 6.25 | 4.6 | 73.6 | [6 empty] | 1.2 | 1.2 | 100 | [6 empty] | 1.2 | 1.2 | 100 | [6 empty] | 1.2 | 2.2 | 183.3333 | [6 empty] | 2.65 |  | 0
2.3. | Производство продукции хлебопечения в удаленных труднодоступных сельских территориях, тонн | 106 | 107 | 80.25 | 75 | [6 empty] | 26.75 | 26.75 | 100 | [6 empty] | 26.75 | 26.75 | 100 | [6 empty] | 26.75 | 26.75 | 100 | [6 empty] | 26.75 |  | 0
2.4. | Производство товарной пищевой рыбы и пищевой рыбной продукции, тонн | 550 | 300 | 190.2 | 63.4 | [6 empty] | 75 | 140 | 186.6667 | [6 empty] | 75 | 8 | 10.6667 | [6 empty] | 75 | 42.2 | 56.2667 | [6 empty] | 75 |  | 0 | уменьшение точек реализации, снижение производства продукции
2.5. | Количество хозяйствующих субъектов в заготовке и переработке дикоросов, ед. | 6 | 6 | 6 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 6 | 6 | 100 |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 6 | 100 | [6 empty] | 6 | 6 | 100 |  |  |  | 0 |  |  | 6 |  | 0
2.6. | Увеличение товарооборота в удаленных труднодоступных сельских территориях, тыс. руб. | 21751 | 22839 | 17129.75 | 75.0022 | [6 empty] | 5709.75 | 5710 | 100.0044 | [6 empty] | 5709.75 | 5710 | 100.0044 | [6 empty] | 5709.75 | 5709.75 | 100 | [6 empty] | 5709.75 |  | 0
Подпрограмма III. Защита прав потребителей в Нижневартовском районе
3.1. | Количество консультаций по защите прав отделом потребительского рынка и защиты прав потребителей департамента экономики администрации района, ед. | 193 | 212 | 167 | 78.7736 | [6 empty] | 54 | 54 | 100 | [6 empty] | 59 | 65 | 110.1695 | [6 empty] | 42 | 48 | 114.2857 | [6 empty] | 57 |  | 0
3.2. | Удельный вес обращений потребителей, устраненных в добровольном порядке хозяйствующими субъектами, от общего числа поступивших обращений, %. | 86 | 59 | 35 | 59.322 | [6 empty] | 18 | 18 | 100 | [6 empty] | 3 | 3 | 100 | [6 empty] | 13 | 14 | 107.6923 | [6 empty] | 25 |  | 0
3.3. | Количество проведенных мероприятий информационно-просветительского характера, направленных на просвещение и информирование населения в сфере защиты прав потребителей, ед. | 18 | 21 | 16 | 76.1905 | [6 empty] | 6 | 6 | 100 | [6 empty] | 5 | 5 | 100 | [6 empty] | 5 | 5 | 100 | [6 empty] | 5 |  | 0
3.4. | Количество выпущенных в средствах массовой информации материалов, касающихся вопросов защиты прав потребителей, ед. | 10 | 11 | 11 | 100 | [6 empty] | 3 | 3 | 100 | [6 empty] | 3 | 5 | 166.6667 | [6 empty] | 3 | 3 | 100 | [6 empty] | 2 |  | 0
4. | Эффективность расходования бюджетных средств, % | 100 | 100 | 0 | 0 | [35 empty] | #DIV/0!
исполняющий обязанности начальника отдела __________________________________ М.М. Хабибулин
Исполнитель: Колесова Т.А. тел.: 8 (3466) 49 47 70

## Титульный
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Главы района
по местной промышленности, транспорту и связи
|  |  | Х.Ж. Абдуллин |  | _(Ф.И.О.)
_________________________(подпись)
ГРАФИК
реализации в 2020 году муниципальной
программы Нижневартовского района
"Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе"
наименование программы
Руководитель программы
|  | М.М. Хабибулин (ФИО) |  | _________________
исполняющий обязанности
начальника отдела местной промышленности
и сельского хозяйства
ОКТЯБРЬ
2020 год

## Национальные пректы
Таблица 4
Информация о реализации проектов, входящих в состав национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации
по муниципальной программе "Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе"
№ п/п | Наименование муниципальной составляющей регионального проекта | № основного мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Информация о финансировании в 2020 году (тыс. рублей) |  |  | Анализ показателей эффективности национальных проектов |  |  |  |  | Информация о реализации региональных проектов
|  |  |  | план, в соответствии с постановлением №2451 от 26.10.2018 (в ред. от 30.10.2019 № 2159 ) * | фактическое исполнение (нарастающим итогом по состоянию на отчетную дату) | % от плана | № показателя из таблицы 1 постановления об утверждении муниципальной программы** | наименование показателя, предусмотренного национальными проектами** | план** | факт по состоянию на отчетную дату** | % достижения показателя на отчетную дату | ожидаемый (количественно-измеримый) результат, основные социально значимые события | фактический (количественно-измеримый) результат, основные социально значимые события, достижение результатов, контрольных точек и мероприятий
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Всего по портфелям проектов:«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» |  |  | всего: | 5579.5011 | 4016.4422 | 71.9857 | х | х | х | х | х
|  |  | бюджет автономного округа | 2952.2 | 2335.4393 | 79.1084
|  |  | местный бюджет | 2627.3011 | 1681.0029 | 63.9821
в том числе:
1 | Региональный проект «Популяризация предпринимательства» | 1. | всего: | 526.0811 | 0 | 0 | 1.9, 1.10, 1.12 | Количество организованных и проведенных в муниципальном образовании мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства и создание положительного мнения о предпринимательской деятельности, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, выставочно-ярмарочных мероприятий, единиц | 45 | 37 | 82.2222 | Оказание информационно-консультационной поддержки, популяризация и пропаганда предпринимательской деятельности (запланированы расходы по мероприятия: "Алея дружбы" в рамках праздновния ежегодного фестиваля искусств "Мое сердце Нижневартовский район", изготовление и прокат видео ролика о товаропроизводителях района, окружная выставка форум "Товары Земли Югорской",ежегодная выставка-продажа товаропроизводителей района, выездные выставки продажи выходного дня) | Организованы и проведены 24 выездных выставок продаж выходного дня, круглые столы, ВКС, Совет при главе района, обучающее мероприятие со Сбербаком, проведен семинар с МРИ ФНС№6 по мерам поддержки в период пандемии, семинар с Роспотребнадзором, Совет предпринимателей при Главе (онлайн), организована ежегодная выставка продажа "Золотая осень", семинары совместно с онлайн площадкой "Мой бизнес Югры"
|  |  | бюджет автономного округа | 389.3 | 0 | 0 |  | Количество участников мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства и создание положительного мнения о предпринимательской деятельности, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, выставочно-ярмарочных мероприятий, человек | 105 | 152 | 144.7619
|  |  | местный бюджет | 136.7811 | 0 | 0 |  | Количество субъектов МСП, принявших участие в межмуниципальных, региональных и межрегио-нальных выставочно – ярмарочных мероприятиях, единиц | 10 | 0 | 0
2 | Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» | 2. | всего: | 5053.42 | 4016.4422 | 79.4797 | 1.7, 1.8, 1.13 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. чел. | 3.1 | 3.1 | 100 | Предоставение субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства района | предоставлены субсидии 22 субъектам предпринимательства
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 2562.9 | 2335.4393 | 91.1249 |  | Количество субъектов МСП – получателей финансовой поддержки, единиц | 19 | 22 | 115.7895
|  |  | местный бюджет | 2490.52 | 1681.0029 | 67.4961 |  | Количество новых рабочих мест, созданных субъектами МСП – получателями финансовой поддержки, единиц | 3 | 20 | 666.6667
Примечание:
* - указывается информация о финансовом обеспечении в разрезе источников финансирования, запланированная постановлением об утверждении муниципальной программы района
** - заполняется в разрезе региональных проектов, по строкам "Наименование портфеля проектов" и "Всего по портфелям проектов" не заполняется.
Исполняющий обязанности начальника отдела ____________________М.М. Хабибулин__ (Ф.И.О. подпись)
начальник отдела целевых программ и инвестиций | [5 empty] | Ж.Ю. Ламкова
Исполнитель: Т.А. Колесова 49 47 70