## свод по подпрограммам (hidden)
Наименование программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию программы в 2012 году (тыс.рублей) |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | 1 квартал |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | 1 полугодие |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | 9 месяцев |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  | утвержденный план | фактически профинансировано | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" | Всего по программе: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
в том числе:
| федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| бюджет автономного округа | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| местный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| программа "Сотрудничество" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| внебюджетные источники | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## оценка эффективности (hidden)
Отчет по оценке результативности и эффективности целевой программы за 2012 год
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы"
Наименование критерия / подкритерия | Вес, Zi, zij | Балл (0-10) | Оценка по критерию / подкритерию | Комментарии
K1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры, законодательству и актуальность показателей целей ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k1.1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры до 2020 года, программам экономического и социального развития Югры, целям СБП, законодательству | 0.5 |  | 0
k1.2 Актуальность показателей достижения целей ДЦП | 0.5 |  | 0
K2 Адекватность и достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.1 | 0 | 0
k2.1 Адекватность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
k2.2 Достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
K3 Выполнение плановых объемов финансирования и привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.2 | 0 | 0
k3.1 Отношение общего фактического объема финансирования ДЦП за прошедший период ее реализации к объему, предусмотренному в уточненном плане финансирования | 0.7 |  | 0
k3.2 Привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.3 |  | 0
K4 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП и выполнения ее мероприятий (результативность ДЦП) | 0.4 | 0 | 0
k4.1 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП | 0.5 |  | 0
k4.2 Степень выполнения мероприятий ДЦП в отчетном году | 0.5 |  | 0
K5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 1 |  | 0
K6 Наличие идентификации негативных внешних факторов и рисков, мер смягчения их воздействия | 0.05 | 0 | 0
k6.1 Идентификация негативных внешних факторов и рисков | 0.5 |  | 0
k6.2 Принятие мер по смягчению воздействия негативных внешних факторов и рисков на ход реализации ДЦП | 0.5 |  | 0
K7 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 0.05 | 0 | 0
k7.1 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 1 |  | 0
ИТОГО | 1 | 0 | 0 | R= " "
1. Пояснения к оценке:
2. Выводы

## Выполнение работ (hidden)
Приложение 2
План реализации мероприятий целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" на 2012 год
№ п/п | Наименование мероприятий программы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Результат реализации программы | Причины отклонения плана от факта | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Задача 1. Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства
1.1. | Организация процессов управления и мониторинга развития информационного общества и электронного правительства в автономном округе (обеспечение управления проектами и мероприятиями, а также мониторинг, информационное, методическое и аналитическое сопровождение реализации основных направлений, разработка и сопровождение информационной системы для управления программой "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы") | план | Объявление открытого конкурса на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы | Заключение контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы и контроль за исполнением контракта | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационномуи аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналтическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Оплата 25% по контракту на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы
[10 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.2. | Подготовка и принятие законодательных и иных нормативных правовых актов и организационно-методических документов по вопросам развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | [5 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.3. | Проведение научно-практических конференций, семинаров, выставок и конкурсов, а также участие в международных, всероссийских, региональных конференциях, семинарах, выставках и конкурсах в сфере развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | организация и проведение семинара для ОМСУ |  | участие в международной выставке CeBIT, Ганновер |  | участие в выставке "СвязьЭкспоком" | участие в Тверском социально-экономическом Форуме "Информационное общество" | участие в выставке "Иннопром-2012", Екатеринбурн |  |  | участие в выставке Softool, г. Москва
факт
1.4. | Развитие системы управления процессами закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд автономного округа Переход на проведение аукционов в рамках размещения государственного заказа в электронном виде | план |  | участие на седьмой Всероссийской форум – выставке «ГОСЗАКАЗ – 2012». |  | обучение заказчиков курсы повышения квалификации в сфере размещения электронных закупок: | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. | Создание модуля предотвращения и выявления правонарушений и технической поддержке автоматизированной информационной системы "Государственный заказ" . |  |  | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. |  |  | Приобретение программного обеспечения и оборудования для модернизации автоматизированной информационной системы «Государственный заказ». Разработка и утверждение нормативных правовых актов и организационно-методических документов
факт
1.5. | Разработка информационно-аналитической системы «Учреждения социальной инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план |  |  | планируется сдача первого этапа работы до 30 марта 2012 года
факт
Задача 2. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг
2.1. | Развитие телекоммуникационной инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет населенных пунктов автономного округа | план | подготовка конкурсной документации на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры | проведение конкурса | заключение контракта на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры. координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции | координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции. | приемка работ.
факт
2.2. | Создание условий для предоставления доступа в сеть Интернет в труднодоступных населенных пунктах автономного округа с использованием спутниковых технологий | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, объявление аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание 7 центров ощественного доступа с использованием стутниковых технологий | [8 empty] | Создано 7 центров общественного одоступа в труднодоступных населенных пунктах с использлованием спутникового оборудования
факт
2.3. | Создание условий для повышения компьютерной грамотности жителей автономного округа, в том числе работников бюджетной сферы и выпускников учреждений профессионального образования | план | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Прием и оплата работ по государственному контракту | Повышение компьютерной грамотности населения. Обучено 11 тыс. жителей автономного округа, в том числе работники бюджетной сферы
факт
2.4. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети центров общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме на территории автономного округа | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, проведение аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание или модернизация 25 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих | Подготовка конкурскной документации.Объявление аукциона. | заключение государственного контракта на выполнение работ |  | Создано или модернизировано 12 центров общественного доступа |  |  |  |  | Создано 37 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих.
факт
2.5. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети Интернет-центров шахматного мастерства на территории автономного округа | план |  | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | [5 empty] | Создано 10 интернет-центров шажхматного мастерства
факт
Задача 3. Использование информационно-коммуникационных технологий в ситеме здравоохранения и социальной защиты населения
3.1. | Развитие и модернизация автоматизированной системы обработки информации в сфере социальной защиты населения автономного округа | план | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Проведение торгов | Проведение торгов | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта
факт
Задача 4. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
4.1. | Создание и развитие автоматизированной информационно-управляющей системы территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РФ в рамках антикризисного управления | план | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск), госэкспертиза проектной документации | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Приемка работ | Приемка работ | Приемка работ
факт
Задача 5. Использование информационно-коммуникационных технологий в культуре и системе культурного и гуманитарного просвещения
5.1. | Развитие цифрового контента и сохранение культурного наследия (в том числе перевод библиотечных, музейных и архивных фондов в электронный вид) | план
факт
5.2. | Организация предоставления услуг с использованием базы данных библиотечных, музейных и архивных фондов | план
факт
Задача 6. Формирование электронного правительства
6.1.1. | Создание Территориальной информационной системы Югры и реализация государственных и муниципальных функций в электронном виде с ее использованием | план |  | Подготовка документации | Подготовка документации. проведение торгов | Заключение контракта | контроль за исполнением контракта | [7 empty] | 1-я очередь ТИС Югры, включая ведомственный сегмент, готова к вводу в промышленную эксплуатацию. Внедрение 2-й очереди ТИС Югры в опытную эксплуатацию. Технический проект 3-й очереди ТИС Югры
1.6. | Комплектование музейных фондов | факт
6.1.2. | Создание и развитие информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа | план | [12 empty] | Создание и внедрение типового решения для регулярного проведения анализа и мониторинга финансового и социально-экономического состояния муниципального образования
факт
6.1.3. | Технологическое сопровождение функционирования информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа, в том числе поставка оборудования | план | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме заключение контракта | Выполнение работ по государственным контрактам.
факт
6.1.4. | Использование электронного документооборота в деятельности органов государственной власти и муниципальных образований | план | Заключение государственных контрактов на сопровождение системы, на выполнение работ по модернизации системы. Оплата аванса по государственным контрактам по сопровождению | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 1 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 1 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 2 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 3 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 2 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 4 этап. | Оплата работ по государственным контрактам по сопровождению. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 5 этап. | Модернизация системы электронного документооборота и делопроизводства и обеспечение непрерывности и корректности ее функционирования в органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1.9. | Поддержка конференций российского и регионального значения | факт
6.1.5. | Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства автономного округа | план
факт
6.1.6. | Модернизация, развитие и поддержка корпоративной сети органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе включение в сеть 106 муниципальных образований | план | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 30% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 70% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 30% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | поддержка функционирования межсетевых экранов, обеспечение антивируса | ежемесячный платех за аренду услуг связи | защита от нежелательной почты | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 70% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | ежемесячный платех за аренду услуг связи
факт
6.1.7. | Создание регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа | план | Разработка ТЗ | Разработка ТЗ, подготовка расчета начальной (максимальной) цены контракта | Согласование с ДИТ ТЗ и расчета начальной (максимальной) цены контракта, разработка проекта государственного контракта | объявление открытого конкурса на выполнение работ "Третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа " | заключение государственного контракта на выполнение работ | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Оплата работ по государственному контракту |  |  |  | Функционирующий комплекс подсистем определенных в Техническом задании как третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа
факт
6.1.8. | Обеспечение деятельности мировых судей автономного округа и реализация прав граждан при взаимодействии с судебной системой автономного округа | план | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка и согласование технических заданий | согласование аукционной документации и проведение электронных торгов | проведение аукциона в электронной форме | заключение государственных контрактов и их исполнение | исполнение государственных контрактов | приемка и оплата исполненных государственных контрактов
факт
6.1.9. | Создание условий для обеспечения возможностей интероперабельности и интеграции информационных систем автономного округа в области государственного управления и правопорядка в части автоматизации межведомственного взаимодействия при формировании списков кандидатов в присяжные заседатели автономного округа | план
факт
6.2. | Обеспечение предоставления государственных услуг в электронном виде с использованием регионального сегмента единого портала государственных и муниципальных услуг | план | Контроль за исполнением контракта с ОАО «Ростелеком» на оказание услуги комплексного сервиса по организации функционирования региональной инфраструктуры электронного правительства автономного округа – и обеспечение централизованной инфокоммуникационной поддержки процессов оказания государственных и муниципальных услуг |  | Закрытие 1-го этапа | Контроль за исполнением контракта |  | Закрытие контракта | Заключение очередного сервисного контракта | Контроль за исполнением государственного контракта |  |  |  |  | Предоставление 156 государственных и муниципальных услуг в электронном виде
факт
6.3. | Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и информационных систем | план |  | Объявление открытого конкурса на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Заключение контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Аванс 30% | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Закрытие контракта по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Оплата 70%
|  |  | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!»
|  |  | Подготовка техтребований на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Объявление торгов на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
факт
6.4. | Развитие системы информационно-аналитического обеспечения деятельности Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план
факт
6.5. | Развитие системы непрерывного обучения государственных гражданских и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы в области информационных технологий | план |  |  | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Обучение 400 государственных и муниципальных служащих
факт
6.6. | Развитие и модернизация системы оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде | план
факт
6.7. | Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муницыпальных услуг на территории автономного округа | план |  | окончательный расчет по государственному контракту 2011 года | разработка порядка выплаты субсидий муниципальным образованиям | [8 empty] | перечисление субсидий муниципальным образованиям
факт
Заместитель директора Департамента_________________________________Ю.И. Торгашин
Исполнитель
Консультант отдела финансово-экономического обеспечения Раевская Алла Юрьевна Тел.: 8 (3467) 39-22-31

## Финансирование
График (сетевой график)реализации муниципальной программы
постановление администрации Нижневартовского района от 26.10.2018 № 2453 "Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищной сферы в Нижневартовском районе»
наименование нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы дата, номер (в редакции от дата, номер постановления)
тыс. рублей
№ п/п | Наименование основных мероприятий /мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель /соисполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  | в том числе | [35 empty] | Причины отклонения фактического исполнения от запланированного
|  |  |  | план на 2019 год * | фактическое исполнение | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[7 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 24 | 25 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
Всего по муниципальной программе |  |  | всего: | 535857.2819 | 122690.9585 | 22.9% | 0 | 0 | 0 | 542.5556 | 542.5556 | 100 | 9038.6767 | 9038.6767 | 100 | 2056.6742 | 2056.6742 | 100 | 2300.4235 | 2300.4235 | 100 | 7131.5906 | 7131.5906 | 100 | 2621.614 | 2621.614 | 100% | 94415.4871 | 94415.4871 | 100% | 3818.3755 | 3029.6323 | 3 | 18000 | 0 | 0 | 44166.7 | 0 | 0 | 350551.8988 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 1849.5261 | 73.1261 | 3.954% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1776.4 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 407773.4112 | 85036.5458 | 20.85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5218.389 | 5218.389 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 582 | 582 | 100% | 77832.6936 | 77832.6936 | 100% | 0 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 33125.03 | 0 | 0 | 276111.8654 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 126234.3446 | 37581.2865 | 29.77% | 0 | 0 | 0 | 542.5556 | 542.5556 | 100 | 3820.2877 | 3820.2877 | 100 | 2056.6742 | 2056.6742 | 100 | 2300.4235 | 2300.4235 | 100 | 7131.5906 | 7131.5906 | 100 | 2039.614 | 2039.614 | 100% | 16582.7935 | 16582.7935 | 100% | 3818.3755 | 3029.6323 | 3 | 4500 | 0 | 0 | 11041.67 | 0 | 0 | 72663.6334 | 0 | 0
в том числе:
проекты, портфели проектов района (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации): |  |  | всего: | 327923.12 | 69135.3786 | 21.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69135.3786 | 69135.3786 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258787.7414 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 318095.6 | 69135.3786 | 21.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69135.3786 | 69135.3786 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248960.2214 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 9827.52 |  | 0% | [33 empty] | 9827.52
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего: | 75165.71 | 865.6676 | 1.152% | 0 | 0 | 0 | 288.5556 | 288.5556 | 100 | 0 | 0 | 0 | 577.112 | 577.112 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 44166.7 | 0 | 0 | 12133.4 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 54125 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 33125.03 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 21040.71 | 865.6676 | 4.114% | 0 | 0 | 0 | 288.5556 | 288.5556 | 100 | 0 | 0 | 0 | 577.112 | 577.112 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 11041.67 | 0 | 0 | 4633.4 | 0 | 0
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности) |  |  | всего: | 460691.5718 | 121825.2908 | 26.44% | 0 | 0 | 0 | 254 | 254 | 100% | 9038.6767 | 9038.6767 | 100% | 1479.5622 | 1479.5622 | 100% | 2300.4235 | 2300.4235 | 100% | 7131.5906 | 7131.5906 | 100% | 2621.614 | 2621.614 | 100% | 94415.4871 | 94415.4871 | 100% | 3818.3755 | 3029.6323 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338418.4988 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 1849.5261 | 73.1261 | 3.954% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1776.4 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 353648.4112 | 85036.5458 | 24.05% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5218.389 | 5218.389 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 | 582 | 100% | 77832.6936 | 77832.6936 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268611.8654 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 105193.6346 | 36715.6189 | 34.9% | 0 | 0 | 0 | 254 | 254 | 100% | 3820.2877 | 3820.2877 | 100% | 1479.5622 | 1479.5622 | 100% | 2300.4235 | 2300.4235 | 100% | 7131.5906 | 7131.5906 | 100% | 2039.614 | 2039.614 | 100% | 16582.7935 | 16582.7935 | 100% | 3818.3755 | 3029.6323 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68030.2334 | 0 | 0
Подпрограмма I. «Градостроительная деятельность»
Мероприятие 1. Осуществление градостроительной деятельности
1.1. | Осуществление градостроительной деятельности | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего: | 25099.1772 | 0 | 0 | [33 empty] | 13172.548 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 19514.7 | [35 empty] | 8900
|  |  | местный бюджет | 5584.4772 | 0 | 0 | [33 empty] | 4272.548 | 0 | 0
1.1.1 | Разработка проектов планировки и межевания территорий | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего: | 18976.6292 |  | 0 | [33 empty] | 5000
|  |  | бюджет автономного округа | 16889.2 |  | 0 | [33 empty] | 4450
|  |  | местный бюджет | 2087.4292 |  | 0 | [33 empty] | 550
1.1.2 | Внесение изменений в схему территориального планирования | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего: | 950 |  | 0 | [33 empty] | 3000
|  |  | бюджет автономного округа | 845.5 |  | 0 | [33 empty] | 2670
|  |  | местный бюджет | 104.5 |  | 0 | [33 empty] | 330
1.1.3 | Внесение изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки и проекты планировки поселений. Отображение границ зон затопления, подтопления | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего: | 2000 |  | 0 | [33 empty] | 2000
|  |  | бюджет автономного округа | 1780 |  | 0 | [33 empty] | 1780
|  |  | местный бюджет | 220 |  | 0 | [33 empty] | 220
с. Былино, д. Вампугол (сп. Зайцева Речка) |  |  | всего: | 500 |  | 0 | [33 empty] | 500
|  |  | бюджет автономного округа | 445 |  | 0 | [33 empty] | 445
|  |  | местный бюджет | 55 |  | 0 | [33 empty] | 55
с. Корлики, с. Ларьяк (сп. Ларьяк) |  |  | всего: | 1000 |  | 0 | [33 empty] | 1000
|  |  | бюджет автономного округа | 890 |  | 0 | [33 empty] | 890
|  |  | местный бюджет | 110 |  | 0 | [33 empty] | 110
д. Соснино (гп. Излучинск) |  |  | всего: | 150 |  | 0 | [33 empty] | 150
|  |  | бюджет автономного округа | 133.5 |  | 0 | [33 empty] | 133.5
|  |  | местный бюджет | 16.5 |  | 0 | [33 empty] | 16.5
д. Вата (сп. Вата) |  |  | всего: | 350 |  | 0 | [33 empty] | 350
|  |  | бюджет автономного округа | 311.5 |  | 0 | [33 empty] | 311.5
|  |  | местный бюджет | 38.5 |  | 0 | [33 empty] | 38.5
1.1.3 | Выполнение комплексного проекта "Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки городских и сельских поселений Нижневартовского района", в т. ч.: | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего: | 3172.548 |  | 0 | [33 empty] | 3172.548
|  |  | местный бюджет | 3172.548 |  | 0 | [33 empty] | 3172.548
пгт. Излучинск |  |  | всего: | 703.9 |  | 0 | [33 empty] | 703.9
|  |  | местный бюджет | 703.9 |  | 0 | [33 empty] | 703.9
пгт. Новоаганск |  |  | всего: | 550.88 |  | 0 | [33 empty] | 550.88
|  |  | местный бюджет | 550.88 |  | 0 | [33 empty] | 550.88
с.п. Ларьяк |  |  | всего: | 367.28 |  | 0 | [33 empty] | 367.28
|  |  | местный бюджет | 367.28 |  | 0 | [33 empty] | 367.28
с.п. Ваховск |  |  | всего: | 367.28 |  | 0 | [33 empty] | 367.28
|  |  | местный бюджет | 367.28 |  | 0 | [33 empty] | 367.28
с.п. Зайцева Речка |  |  | всего: | 333.902 |  | 0 | [33 empty] | 333.902
|  |  | местный бюджет | 333.902 |  | 0 | [33 empty] | 333.902
с.п. Вата |  |  | всего: | 331.086 |  | 0 | [33 empty] | 331.086
|  |  | местный бюджет | 331.086 |  | 0 | [33 empty] | 331.086
с.п. Покур |  |  | всего: | 259.11 |  | 0 | [33 empty] | 259.11
|  |  | местный бюджет | 259.11 |  | 0 | [33 empty] | 259.11
с.п. Аган |  |  | всего: | 259.11 |  | 0 | [33 empty] | 259.11
|  |  | местный бюджет | 259.11 |  | 0 | [33 empty] | 259.11
Итого по продпрограмме 1 |  |  | всего: | 25099.1772 |  | 0 | [33 empty] | 13172.548
|  |  | бюджет автономного округа | 19514.7 |  | 0 | [33 empty] | 8900
|  |  | местный бюджет | 5584.4772 |  | 0 | [33 empty] | 4272.548
в том числе по проектам, портфелям проектов района (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |  |  | всего:
бюджет автономного округа
местный бюджет
Подпрограмма 2 «Содействие развитию жилищного строительства»
2.1 | Стимулирование застройщиков на реализацию проектов жилищного строительства. | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района | всего: | 373916.5358 | 82586.8154 | 22.09% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2654.2746 | 2654.2746 | 100 | 0 |  |  | 79932.5408 | 79932.5408 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 303256.3496
|  |  | бюджет автономного округа | 318095.6 | 69135.3786 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 69135.3786 | 69135.3786 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 259574.9214
|  |  | местный бюджет | 55820.9358 | 13451.4368 | 24.1% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2654.2746 | 2654.2746 | 100 | 0 |  |  | 10797.1622 | 10797.1622 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 43681.4282
2.1.1 | Приобретение жилых помещений, для реализации полномочий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района/отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района/администрации городских и сельских | всего: | 373916.5358 | 82586.8154 | 22.09% | [15 empty] | 2654.2746 | 2654.2746 | 100 |  |  |  | 79932.5408 | 79932.5408 | 100% | [9 empty] | 291329.7204
|  |  | бюджет автономного округа | 318095.6 | 69135.3786 | 21.73% | [21 empty] | 69135.3786 | 69135.3786 | 100% | [9 empty] | 248960.2214
|  |  | местный бюджет | 55820.9358 | 13451.4368 | 24.1% | [15 empty] | 2654.2746 | 2654.2746 | 100 |  |  |  | 10797.1622 | 10797.1622 | 100% | [9 empty] | 42369.499
2.1.2. | Стимулирование развития жилищного строительства | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района / служба муниципальной собственности администрации района / отдел по жилищным вопросам администрации района / администрации городских и сельских поселений района | всего: | 0 |  | #DIV/0! | [33 empty] | 11926.6292
|  |  | бюджет автономного округа | 0 |  | #DIV/0! | [33 empty] | 10614.7
|  |  | местный бюджет | 0 |  | #DIV/0! | [33 empty] | 1311.9292
2.2. | Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. | управление опеки и попечительства администрации района | всего: | 14594.248 | 14497.704 | 99.34% | [6 empty] | 5218.389 | 5218.389 | 100% | [9 empty] | 582 | 582 | 100% | 8697.315 | 8697.315 | 100% | [9 empty] | 96.544
|  |  | бюджет автономного округа | 14594.248 | 14497.704 | 99.34% | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5218.389 | 5218.389 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 582 | 582 | 100% | 8697.315 | 8697.315 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 96.544
2.2.1. | Покупка жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений для осуществления органами местного самоуправления передаваемых отдельных государственных полномочий, предусмотренных статьей 12 Закона Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры от 9 июня 2009 года № 86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей, патронатных воспитателей и воспитателей детских домов семейного типа в Ханты-Мансийском автономном округе ‒ Югре» | управление опеки и попечительства администрации района | всего: | 13915.704 | 13915.704 | 100% | [6 empty] | 5218.389 | 5218.389 | 100% | [12 empty] | 8697.315 | 8697.315 | 100% | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 13915.704 | 13915.704 | 100% | [6 empty] | 5218.389 | 5218.389 | 100% | [12 empty] | 8697.315 | 8697.315 | 100% | [9 empty] | 0
2.2.2. | Ремонт жилых помещений детям-сиротам, оставшимся без попечительства (жилое помещение по ул. Набережная, д. 22, кв. 14 в пгт. Излучинск | управление опеки и попечительства администрации района | всего: | 393.326 | 332 | 84.41% | [6 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 332 | 332 | 100% | [12 empty] | 61.326
|  |  | бюджет автономного округа | 393.326 | 332 | 84.41% | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 332 | 332 | 100% | [12 empty] | 61.326
2.2.3. | Ремонт жилых помещений детям-сиротам, оставшимся без попечительства (жилое помещение по ул. Набережная, д. 2, кв. 55 в пгт. Излучинск | управление опеки и попечительства администрации района | всего: | 285.218 | 250 | 87.65% | [6 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 250 | 250 | 100% | [12 empty] | 35.218
|  |  | бюджет автономного округа | 285.218 | 250 | 87.65% | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 250 | 250 | 100% | [12 empty] | 35.218
2.3. | Строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего: | 75165.71 | 865.6676 | 1.152% |  |  |  | 288.5556 | 288.5556 | 100 |  |  |  | 577.112 | 577.112 | 100 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 18000 |  |  | 44166.7 |  |  | 4633.4
|  |  | бюджет автономного округа | 54125 |  | 0% | [15 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 13500 |  |  | 33125.03 |  |  | 7500
|  |  | местный бюджет | 21040.71 | 865.6676 | 4.114% |  |  |  | 288.5556 | 288.5556 | 100 |  |  |  | 577.112 | 577.112 | 100 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4500 |  |  | 11041.67 |  |  | 4633.4
2.3.1. | Инженерные сети участка частной застройки (2 очередь) в пгт. Излучинск | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего: | 75165.71 | 865.6676 | 1.152% |  |  |  | 288.5556 | 288.5556 | 100 |  |  |  | 577.112 | 577.112 | 100 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 18000 |  |  | 44166.7 |  |  | 4633.4
|  |  | бюджет автономного округа | 54125 |  | 0% | [24 empty] | 0 |  |  | 13500 |  |  | 33125.03 |  |  | 7500
|  |  | местный бюджет | 21040.71 | 865.6676 | 4.114% |  |  |  | 288.5556 | 288.5556 | 100 |  |  |  | 577.112 | 577.112 | 100 | [12 empty] | 0 |  |  | 4500 |  |  | 11041.67 |  |  | 4633.4
Итого по подпрограмме 2 |  |  | всего: | 463676.4938 | 97950.187 | 21.12% | 0 | 0 | 0 | 288.5556 | 288.5556 | 100 | 5218.389 | 5218.389 | 1 | 577.112 | 577.112 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2654.2746 | 2654.2746 | 100% | 582 | 582 | 100% | 88629.8558 | 88629.8558 | 100% | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 44166.7 | 0 | 0 | 307986.2936 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 386814.848 | 83633.0826 | 21.62% | [6 empty] | 5218.389 | 5218.389 | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 582 | 582 | 100% | 77832.6936 | 77832.6936 | 100% | 0 |  |  | 13500 |  |  | 33125.03 |  |  | 267171.4654
|  |  | местный бюджет | 76861.6458 | 14317.1044 | 18.63% | 0 | 0 | 0 | 288.5556 | 288.5556 | 100 | 0 | 0 | 0 | 577.112 | 577.112 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2654.2746 | 2654.2746 | 100% | 0 | 0 | 0 | 10797.1622 | 10797.1622 | 100% | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 11041.67 | 0 | 0 | 48314.8282 | 0
в том числе по проектам, портфелям проектов района (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |  |  | всего: | 357410.7865 | 77680.2007 | 21.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77680.2007 | 77680.2007 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279730.5858 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 318095.6 | 69135.3786 | 21.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69135.3786 | 69135.3786 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248960.2214 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 39315.1865 | 8544.8221 | 21.73% | [21 empty] | 8544.8221 | 8544.8221 | 100% | [9 empty] | 30770.3645
Подпрограмма 3 «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан".
3.1. | Предоставление государственной поддержки на приобретение жилых помещений отдельным категориям граждан. | отдел по жилищным вопросам администрации района | всего: | 3371.7893 | 1554.3045 | 46.1% | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 1817.4848
|  |  | федеральный бюджет | 1849.5261 | 73.1261 | 3.954% | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 1776.4
|  |  | бюджет автономного округа | 1443.8632 | 1403.4632 | 97.2% | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 40.4
|  |  | местный бюджет | 78.4 | 77.7152 | 99.13% | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 0.68477
3.1.1. | Субвенции на реализацию полномочий по постановке на учет граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера | отдел по жилищным вопросам администрации района | всего: | 40.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 40.4
|  |  | бюджет автономного округа | 40.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 40.4
3.1.2. | Предоставление субсидии молодым семьям на приобретение жилья | отдел по жилищным вопросам администрации района | всего: | 1554.9893 | 1554.3045 | 99.96% | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 1554.3045 | 1554.3045 | 100% | 0 | 0 | [13 empty] | 0.68477
|  |  | федеральный бюджет | 73.1261 | 73.1261 | 100% | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 73.1261 | 73.1261 | 100% | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1403.4632 | 1403.4632 | 100% | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 1403.4632 | 1403.4632 | 100% | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 78.4 | 77.7152 | 99.13% | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 77.7152 | 77.7152 | 100% | 0 | 0 | [13 empty] | 0.68477
3.1.3. | Предоставление субсидии ветера-нам боевых дей-ствий и инвали-дам на приобре-тение жилого помещения в собственность | отдел по жилищным вопросам администрации района | всего: | 1776.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 1776.4
|  |  | федеральный бюджет | 1776.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 1776.4
Итого по подпрограмме 3 |  |  | всего: | 3371.7893 | 1554.3045 | 46.1% | [33 empty] | 1817.4848
|  |  | федеральный бюджет | 1849.5261 | 73.1261 | 3.954% | [33 empty] | 1776.4
|  |  | бюджет автономного округа | 1443.8632 | 1403.4632 | 97.2% | [33 empty] | 40.4
|  |  | местный бюджет | 78.4 | 77.7152 | 99.13% | [33 empty] | 0.68477
в том числе по проектам, портфелям проектов района (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |  |  | всего:
бюджет автономного округа
местный бюджет
Подпрограмма 4 «Капитальный ремонт объектов жилищного хозяйства»
4.1. | Капитальный ремонт объектов жилищного хозяйства | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | всего: | 43709.8216 | 23186.4669 | 53.05% | 0 | 0 | 0 | 254 | 254 | 1 | 3820.2877 | 3820.2877 | 100 | 1479.5622 | 1479.5622 | 100 | 2300.4235 | 2300.4235 | 500 | 4477.316 | 4477.316 | 100% | 2039.614 | 2039.614 | 500% | 5785.6313 | 5785.6313 | 100% | 3818.3755 | 3029.6323 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20075.5724 | 0
|  |  | местный бюджет | 43709.8216 | 23186.4669 | 53.05% | 0 | 0 | 0 | 254 | 254 | 1 | 3820.2877 | 3820.2877 | 100 | 1479.5622 | 1479.5622 | 100 | 2300.4235 | 2300.4235 | 500 | 4477.316 | 4477.316 | 100% | 2039.614 | 2039.614 | 500% | 5785.6313 | 5785.6313 | 100% | 3818.3755 | 3029.6323 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20075.5724 | 0 | 0
4.1.1. | 3-квартирный жилой дом по ул. Белорусская 14 в с. Покур | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | всего: | 14062.4497 | 6241.2891 | 44.38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2769.6717 | 2769.6717 | 100 | 4.4248 | 4.4248 | 100 | 878.4785 | 878.4785 | 100 | 592.5329 | 592.5329 | 100% | 813.4045 | 813.4045 | 100% | 1182.7767 | 1182.7767 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7821.1606 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 14062.4497 | 6241.2891 | 44.38% | [6 empty] | 2769.6717 | 2769.6717 | 100 | 4.4248 | 4.4248 | 100 | 878.4785 | 878.4785 | 100 | 592.5329 | 592.5329 | 100% | 813.4045 | 813.4045 | 100% | 1182.7767 | 1182.7767 | 100% | [9 empty] | 7821.1606
4.1.2. | 2-квартирный жилой дом по ул. Центральной, д. 4 в с. Охтеурье | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | всего: | 849.6409 | 192.4093 | 22.65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.4093 | 192.4093 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657.2316 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 849.6409 | 192.4093 | 22.65% | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 192.4093 | 192.4093 | 100 | [21 empty] | 657.2316 |  | 0
4.1.3. | Капитальный ремонт здания по ул. Кедровая, д.8 в д. Вата (переустройство бывшего ФАП в двухквартирный жилой дом) | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | всего: | 4568.7272 | 3779.984 | 82.74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.387 | 321.387 | 100 | 931.003 | 931.003 | 100 | 867.068 | 867.068 | 100 | 877.285 | 877.285 | 100 | 0 | 0 | 0 | 783.241 | 783.241 | 100% | 788.7432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 4568.7272 | 3779.984 | 82.74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 321.387 | 321.387 | 100 | 931.003 | 931.003 | 100 | 867.068 | 867.068 | 100 | 877.285 | 877.285 | 100 |  |  |  | 783.241 | 783.241 | 100% | 788.7432
4.20 | д. Вампугол Жилой дом по ул. Садовая, д. 6 | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | всего: | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0
4.1.4. | Жилой дом по ул.Новая, д. 17 в с. Покур | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | всего: | 395.661 | 395.661 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.709 | 262.709 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.952 | 132.952 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 395.661 | 395.661 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 262.709 | 262.709 | 100 | [6 empty] | 132.952 | 132.952 | 100% | [12 empty] | 0
4.1.5. | Жилой дом по ул.Советская, д. 10, кв.2 в п. Аган | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | всего: | 254 | 254 | 100% | 0 | 0 | 0 | 254 | 254 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 254 | 254 | 100% | 0 | 0 | 0 | 254 | 254 | 1
4.1.6. | Жилой дом по ул.Школьная, д. 5, в п. Зайцева Речка | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | всего: | 265 | 265 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 265 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 265 | 265 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 265 | 265 | 100 | 0
4.1.7. | Жилой дом по ул. Новая, 19 в п. Аган | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | всего: | 659.016 | 659.016 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.229 | 500.229 | 100 | 89.016 | 89.016 | 100 | 69.771 | 69.771 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 659.016 | 659.016 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 500.229 | 500.229 | 100 | 89.016 | 89.016 | 100 | 69.771 | 69.771 | 100
4.1.8. | Жилой дом по ул. Школьная, 9, кв. 2 в с. Охтеурье | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | всего: | 229 | 229 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 229 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 229 | 229 | 100% | [6 empty] | 229 | 229 | 100
4.1.9. | Жилой дом по ул. Почтовая, 8, кв. 2 в п. Зайцева Речка | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | всего: | 330 | 330 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 330 | 330 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 330 | 330 | 100 | [18 empty] | 0
4.1.10. | Жилой дом по ул. Октябрьская, 12, кв. 2 в п. Зайцева Речка | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | всего: | 380 | 380 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 380 | 380 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 380 | 380 | 100
4.1.11. | Жилой дом по ул. Белорусская, 9, в с. Покур | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | всего: | 360 | 360 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 360 | 360 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 360 | 360 | 100 | [15 empty] | 0
4.1.12. | Жилой дом по ул. Югорская, д. 7 в с. Варьеган | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | всего: | 332.7217 | 332.7247 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.7247 | 332.7247 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | местный бюджет | 332.7217 | 332.7247 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 332.7247 | 332.7247 | 100%
4.1.13. | Жилой дом по ул. Югорская, д. 6 в с. Варьеган | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | всего: | 333.2717 | 333.2717 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.2717 | 333.2717 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 333.2717 | 333.2717 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 333.2717 | 333.2717 | 100%
4.1.14. | Жилой дом по ул. Центральная, д 7 в с. Варьеган | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | всего: | 155.106 | 155.106 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.106 | 155.106 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 155.106 | 155.106 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 155.106 | 155.106 | 100 | [18 empty] | 0
4.1.15. | Жилой дом по ул. Айваседа Мэру, д 32 в с. Варьеган | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | всего: | 665.6692 | 665.6692 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665.6692 | 665.6692 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 665.6692 | 665.6692 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 665.6692 | 665.6692 | 100 | [15 empty] | 0
4.1.16. | Жилой дом по ул. Айваседа Мэру, д 17 в с. Варьеган | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | всего: | 660.2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.2594 | 0
|  |  | местный бюджет | 660.2594 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 660.2594
4.1.17. | Капитальный ремонт объектов жилищного хозяйства с.п. Покур | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0
4.1.18. | Жилой дом по ул. Кедровая, д. 4, кв. 2 в д. Вата | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | всего: | 2256.564 | 1750.155 | 77.56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1301.177 | 1301.177 | 100% | 448.978 | 448.978 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.409 | 0
|  |  | местный бюджет | 2256.564 | 1750.155 | 77.56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 1301.177 | 1301.177 | 100% | 448.978 | 448.978 | 100% | [6 empty] | 506.409
4.1.19 | Жилой дом по ул. Школьная, д. 8 в п. Зайцева Речка | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | всего: | 708.4981 | 477.7491 | 67.43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.7491 | 477.7491 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.749 | 0
|  |  | местный бюджет | 708.4981 | 477.7491 | 67.43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 477.7491 | 477.7491 | 100% | [12 empty] | 230.749
4.1.20. | Жилой дом по ул. Октябрьская, д. 5 в п. Зайцева Речка | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | всего: | 1135.1158 | 75.7221 | 6.671% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.7221 | 75.7221 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059.3937 | 0
|  |  | местный бюджет | 1135.1158 | 75.7221 | 6.671% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 75.7221 | 75.7221 | 100% | [9 empty] | 1059.3937
4.1.21. | Замена электрооборудования жилых домом по ул. Мира, д.13, ул. Дружбы, д.4, 19, ул. Восточная, д. 1, 19, ул. Молодежная, д. 23, 25, ул. Соснавая, д. 3, 6, ул. Таежная, д. 4, 12 в с. Корлики | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | всего: | 651.4345 | 651.4345 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651.4345 | 651.4345 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 651.4345 | 651.4345 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 651.4345 | 651.4345 | 100% | [6 empty] | 0
4.1.22. | Жилой дом по ул. Школьная, д. 9, кв. 16 в п. Ваховск | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | всего: | 60.384 | 60.384 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.384 | 60.384 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 60.384 | 60.384 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 60.384 | 60.384 | 100 | [15 empty] | 0
4.1.23. | Жилой дом по ул. Спортивная, д. 1, кв. 21 в п. Ваховск | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | всего: | 207.5156 | 207.5156 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.5156 | 207.5156 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 207.5156 | 207.5156 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 207.5156 | 207.5156 | 100
4.1.24. | Жилой дом по ул. Центральная, д. 6, кв. 1 в с. Охтеурте | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | всего: | 1893.0879 | 1332.354 | 70.38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709.528 | 709.528 | 100 | 340.999 | 340.999 | 100% | 281.827 | 281.827 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.7339 | 0
|  |  | местный бюджет | 1893.0879 | 1332.354 | 70.38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 709.528 | 709.528 | 100 | 340.999 | 340.999 | 100% | 281.827 | 281.827 | 100% | [9 empty] | 560.7339
4.1.25. | Жилой дом по ул. Кооперативная, д. 8 в с. Охтеурте | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | всего: | 1544.7538 | 620.8976 | 40.19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.2875 | 102.2875 | 100 | 123.0133 | 123.0133 | 100% | 0 | 0 | 0 | 395.5968 | 395.5968 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.8561 | 0
|  |  | местный бюджет | 1544.7538 | 620.8976 | 40.19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 102.2875 | 102.2875 | 100 | 123.0133 | 123.0133 | 100% |  |  |  | 395.5968 | 395.5968 | 100% | [6 empty] | 923.8561
4.1.26. | Жилой дом по ул. Осипенко, д. 27, в с. Ларьяк | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | всего: | 2693.109 | 1454.25 | 54% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.585 | 261.585 | 100% | 1192.665 | 1192.665 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238.859 | 0
|  |  | местный бюджет | 2693.109 | 1454.25 | 54% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 261.585 | 261.585 | 100% | 1192.665 | 1192.665 | 100% | [6 empty] | 1238.859
4.1.27 | Жилой дом по ул. Белорусская, д. 15, в с. Покур | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | всего: | 2551.104 | 1115.569 | 43.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115.569 | 1115.569 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435.535 | 0
|  |  | местный бюджет | 2551.104 | 1115.569 | 43.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 1115.569 | 1115.569 | 100% | [9 empty] | 1435.535
4.1.28. | Жилой дом по ул. Кербунова, д. 4, кв. 6 в с. Ларьяк | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | всего: | 257.1138 | 257.1138 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.1138 | 257.1138 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 257.1138 | 257.1138 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 257.1138 | 257.1138 | 100% | [15 empty] | 0
4.1.29. | Жилой дом по ул. Октябрьская, д. 15, кв. 2 в п. Зайцева Речка | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | всего: | 151.496 | 151.496 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.496 | 151.496 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 151.496 | 151.496 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 151.496 | 151.496 | 100%
4.1.30. | Жилой дом по ул. Советская, д. 23, в п. Аган | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | всего: | 117.737 | 117.737 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.737 | 117.737 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 117.737 | 117.737 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 117.737 | 117.737 | 100%
4.1.31. | Жилой дом по ул. Пролетарская, д. 26 в п. Зайцева Речка | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | всего: | 779.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779.422 | 0
|  |  | местный бюджет | 779.422 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 779.422
4.1.32. | Жилой дом по ул. Пролетарская, д. 13 в п. Зайцева Речка | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | всего: | 0 | 246.602 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.602 | 246.602 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 246.602 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 246.602 | 246.602 | 100%
4.1.33. | Жилой дом по пер. Школьный в д. Чехломей | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | всего: | 1670.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1670.1 | 0
|  |  | местный бюджет | 1670.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 1670.1
4.1.34. | с. Ларьяк ул. Мирюгина, д. 14 до ул. Кербунова, д. 8 | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | всего: | 0 | 94.356 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.356 | 94.356 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 94.356 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 94.356 | 94.356 | 100%
4.1.35. | Жилой дом по ул. Набережная, д. 42, кв. 2 в с. Большетархово | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | всего: | 283.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.175 | 0
|  |  | местный бюджет | 283.175 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 283.175
4.1.36. | Жилой дом по ул. Таежной, д. 6 в п. Аган | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | всего: | 1533.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1533.22 | 0
|  |  | местный бюджет | 1533.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 1533.22
4.1.37. | Жилой дом по ул. Новая, д. 22, кв. 2 в п. Аган | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | всего: | 139.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.712 | 0
|  |  | местный бюджет | 139.712 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 139.712
4.1.38. | Жилой дом по ул. Рыбников, д. 15 в п. Аган | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | всего: | 575.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.756 | 0
|  |  | местный бюджет | 575.756 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 575.756
Итого по подпрограмме IV |  |  | всего: | 43709.8216 | 23186.4669 | 53.05% | 0 | 0 | 0 | 254 | 254 | 100 | 3820.2877 | 3820.2877 | 100 | 1479.5622 | 1479.5622 | 100 | 2300.4235 | 2300.4235 | 500 | 4477.316 | 4477.316 | 1 | 2039.614 | 2039.614 | 5 | 5785.6313 | 5785.6313 | 1 | 3818.3755 | 3029.6323 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20075.5724 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 43709.8216 | 23186.4669 | 53.05% | 0 | 0 | 0 | 254 | 254 | 100 | 3820.2877 | 3820.2877 | 100 | 1479.5622 | 1479.5622 | 100 | 2300.4235 | 2300.4235 | 500 | 4477.316 | 4477.316 | 1 | 2039.614 | 2039.614 | 5 | 5785.6313 | 5785.6313 | 1 | 3818.3755 | 3029.6323 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20075.5724 | 0 | 0
в том числе по проектам, портфелям проектов района (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |  |  | всего:
бюджет автономного округа
местный бюджет
Всего по муниципальной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):
Ответственный исполнитель:отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района |  |  | всего: | 373916.5358 | 82586.8154 | 22.09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2654.2746 | 2654.2746 | 100 | 0 | 0 | 0 | 79932.5408 | 79932.5408 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303256.3496 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 318095.6 | 69135.3786 | 21.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69135.3786 | 69135.3786 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259574.9214 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 55820.9358 | 13451.4368 | 24.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2654.2746 | 2654.2746 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10797.1622 | 10797.1622 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43681.4282 | 0 | 0
Соисполнитель:управление архитектуры и градостроительства администрации района |  |  | всего: | 25099.1772 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13172.548 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 19514.7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8900 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 5584.4772 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4272.548 | 0 | 0
Соисполнитель:отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района |  |  | всего: | 3371.7893 | 1554.3045 | 46.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817.4848 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 1849.5261 | 73.1261 | 3.954% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1776.4 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1443.8632 | 1403.4632 | 97.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 78.4 | 77.7152 | 99.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68477 | 0 | 0
Соисполнитель:управление опеки и попечительства администрации района |  |  | всего: | 14594.248 | 14497.704 | 99.34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5218.389 | 5218.389 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 | 582 | 1 | 8697.315 | 8697.315 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.544 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 14594.248 | 14497.704 | 99.34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5218.389 | 5218.389 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 | 582 | 1 | 8697.315 | 8697.315 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.544 | 0 | 0
Соисполнитель:муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  |  | всего: | 118875.5316 | 24052.1345 | 20.23% | 0 | 0 | 0 | 542.5556 | 542.5556 | 100 | 3820.2877 | 3820.2877 | 100 | 2056.6742 | 2056.6742 | 100 | 2300.4235 | 2300.4235 | 100 | 4477.316 | 4477.316 | 100 | 2039.614 | 2039.614 | 5 | 5785.6313 | 5785.6313 | 1 | 3818.3755 | 3029.6323 | 3 | 18000 | 0 | 0 | 44166.7 | 0 | 0 | 32208.9724 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 54125 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 33125.03 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 64750.5316 | 24052.1345 | 37.15% | 0 | 0 | 0 | 542.5556 | 542.5556 | 100 | 3820.2877 | 3820.2877 | 100 | 2056.6742 | 2056.6742 | 100 | 2300.4235 | 2300.4235 | 100 | 4477.316 | 4477.316 | 100 | 2039.614 | 2039.614 | 5 | 5785.6313 | 5785.6313 | 1 | 3818.3755 | 3029.6323 | 3 | 4500 | 0 | 0 | 11041.67 | 0 | 0 | 24708.9724 | 0 | 0
Начальник отдела ЖКХ, энергетики и строительства администрации района | [12 empty] | М.Ю. Канышева
Исполнитель: главный специалист обжела ЖКХ, энергетики и строительства администрации района | [12 empty] | С.С. Белова
тел. 8(3466) 49-86-61
Согласовано:
Специалист департаменат финансов администрации района
И.А. Чернова

## Показатели
Таблица 2
Целевые показатели муниципальной программы "Развитие жилищной сферы в Нижневартовском районе"
№ п/п | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2019 год |  |  | в том числе | [35 empty] | Примечание (причины не достижения/перевыполнения показателя)
[6 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | Увеличение объема жилищного строительства, млн. кв. м | 0.0102 | 0.138 | 0.0041825 | 3.031% | 0.001411 | 0.001411 | 1 | 0.0003593 | 0.0003593 | 100% | 0.00022 | 0.00022 | 100% | 0.0002454 | 0.0002454 | 100% |  |  |  | 0.0017 | 0.0017 | 100% |  |  |  | 4.68e-05 | 4.68e-05 | 100% | 0.0002 | 0.0002 | 1 | [6 empty] | 0.13382
2 | Коэффициент доступности жилья (количество лет, необходимых семье, состоящей из трех человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра с учетом среднего годового совокупного денежного дохода семьи) *** | 2.2 | 2.1 | [35 empty] | 2.1
3 | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, кв. м. | 17.8 | 17.9 | [35 empty] | 17.9
4 | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя,в том числе введенная за один год, кв. м. | 0.27 | 0.27 | [35 empty] | 0.27
5 | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в соответствии с муниципальной программой, в общем числе молодых семей, поставленных на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, % | 11.11 | 11.11 | [35 empty] | 11.11
6 | Доля муниципальных образований района с утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования от общего количества муниципальных образований района, %** | 100 | 100 | [35 empty] | 100
7 | Доля муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство, %** | 90 | 90 | [35 empty] | 90
8 | Количество предоставленных в собственность земельных участков без проведения торгов и предварительных согласований мест размещения объектов для строительства индивидуальных жилых домов гражданам, отнесенным к категориям, указанным в пункте 1 статьи 7.4. Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», участков | 6 | 5 | [35 empty] | 5
9 | Количество жилых помещений, предоставленных лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, шт. | 4 | 8 | 8 | 100% | [6 empty] | 3 | 3 | 100% | [12 empty] | 5 | 5 | 100%
10 | Площадь земельных участков, предоставленных, для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства в расчете на 10 тыс. чел., га | 1.3 | 1.2 | [35 empty] | 1.2
11 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию:
| Объектов жилищного строительства – в течение 3 лет, кв. м | 0 | 0 | [35 empty] | 0
| Иных объектов капитального строительства – в течение 5 лет, кв. м | 0 | 0 | [35 empty] | 0
12 | Количество проведенных капитальных ремонтов объектов муниципального жилого фонда (от лимитов финансирования мероприятий), объект | 22 | 44 | 33 | 75% |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% |  |  |  | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 2 | 2 | 100% | 3 | 3 | 100% | 19 | 19 | 100 | [6 empty] | 11
13 | Количество проведенных ремонтов жилых помещений, принадлежащих лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, объект | 1 | 2 | [23 empty] | 2 | 2 | 100%
Начальник отдела ЖКХ, энергетики и строительства __________________________ М.Ю. Канышева
Исполнитель: Главный специалист обжела ЖКХ, энергетики и строительства администрации района С.С. Белова
тел. 8(3466) 49-86-61

## Пояснительная записка
Таблица 3
Пояснения к отчету о ходе исполнения графика (сетевого графика) по реализации муниципальной программы __________________________________________________________________________
1. | Основные социально-значимые реализованные мероприятия | 29.07.2019 заключен муниципальный контракт №63-СДО от 29.07.2019 на сумму 72 166,7 тыс. руб. на выполнение работ по капитальному строительству объекта «Инженерные сети участка частной застройки (2 очередь) в пгт. Излучинск» (сети канализации) с ЗАО «Нижневартовскстройдеталь». Завершение работ 30.11.2019.12.08.2019 заключено 3 муниципальных контракта (№235, №236, №237) на приобретение в муниципальную собственность 30 жилых помещений по ул. Таеж-ная, д. 12 БС1 в пгт. Излучинск, на общую сумму 77 680,2 тыс. руб.,
2. | Результаты реализации муниципальной программы соисполнителями:*
2.1. | управление архитектуры и градостроительства администрации района | - «Разработка проектов планировки территории, проектов межевания терри-тории» план 2019 года – 7 176,6 тыс. руб., из них:заключено 5 муниципальных контрактов на общую сумму 2 877,3 тыс. руб., в том числе: квартал 01:05:02 пгт. Излучинск от 25.09.2019 № 278/19 на сумму 648,9 тыс. руб.; с. Варьёган от 01.10.2019 № 284/19 на сумму 450 тыс. руб., с. Большетархово от 01.10.2019 № 286/19 на сумму 455 тыс. руб.,с. Покур от 30.09.2019 № 287/19 на сумму 684 тыс. руб., с. Былино от 01.10.2019 № 285/19 на сумму 639,4 тыс. руб.; по итогам прове-денных аукционов в электронной форме экономия от торгов составила 4 299,3 тыс. руб.По мероприятию «Внесение изменений в схему территориального планиро-вания Нижневартовского района и правила землепользования и застройки межсе-ленной территории» – 06.05.2019 заключен муниципальный контракт № МК119/9 на сумму 950 тыс. руб. со сроком выполнения работ 05.12.2019. По мероприятию «Разработка проектов планировки и межевания территорий населенных пунктов»: - «Выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории» план 2019 года – 11 800 тыс. руб., из них: заключено 3 муниципальных контракта от 16.08.2019 (№245/19, №246/19, №247/19) по насе-ленным пунктам с. Варьёган, с. Большетархово, с. Покур на общую сумму 3 295 тыс. руб.; 08.10.2019 состоятся аукционы в электронной форме на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории с. Ларьяк, д.Челомей, с Корлики с начальной ценой на общую сумму 8 505,0 тыс. руб.
2.3. | отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района | По мероприятию «Предоставлению субсидий молодым семьям на приобре-тение жилья» предоставлена субсидия молодой семье Кожевниковых, с составом семьи 5 человек.
2.4. | управление опеки и попечительства администрации района | По мероприятию «Приобретение жилых помещений для предоставления де-тям-сиротам»: 11.03.2019 заключены три муниципальных контракта №68/19, 69/19, 70/19 на приобретение трёх жилых помещений для детей-сирот в пгт. Излучинскпо ул. Таежная, д. 12, БС 1. 12.08.2019 заключено 5 муниципальных контрактов на приобретение пяти жилых помещений для детей-сирот в пгт. Излучинск по ул. Таежная, д. 12, БС 1. По мероприятию «Ремонт квартиры по ул. Набережная, д. 22, кв.14 в пгт. Излучинск» заключен муниципальный контракт №46-СДО от 24.06.2019-24.07.2019 с ИП Лобин А.В. Работы завершены. По мероприятию «Ремонт квартиры по ул. Набережная, д. 2, кв.55 в пгт. Из-лучинск»заключен муниципальный контракт №45-СДО от 24.06.2019-24.07.2019 с ИП Лобин А.В. Работы завершены.
2.5. | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | Разработка аукционной документации по объектам мероприятия "4.1. Капитальный ремонт домов муниципального жилищного фонда района, размещение аукционов в электронной форме на заключение контрактов по капитальному ремонту муниципального жилого фонда. Заключены муниципальные контракты: №75-СДО "Жилой дом по ул. Кедровая, д. 4, кв. 2 в д. Вата" от 02.09.2019 с ИП Галимзянов Р.И., №76-СДО "Жилой дом по ул. Рыбников,15 в с.п. Аган" от 03.09.2019 с ИП Галимзянов Р.И., №77-СДО "Жилой дом по ул. Пролетарская,26 в с.п. Зайцева " от 03.09.2019 с ИП Захаров А.А. № 19-ТО/19 "Жилой дом по ул. Таежной, д. 6 в п. Аган от 09.09.2019 с ООО «ХЭДС ГРУПП»; № 18-ТО "Жилой дом по пер. Школьный в д. Чехломей" от 09.09.2019 с ООО ПКФ «Модулор».Заключено 44 муниципальных контракта на ремонт 48 домов.
3. | Информация о привлеченных средствах , в том числе о подписанных соглашениях с главными распорядителями средств бюджета автономного округа | Заключены соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры №21-С/2019 от 20.02.2019 на сумму 72 166,7 тыс. руб., № 21-ЖС от 19.03.2019 на сумму 357 410,8 тыс. руб., №71819000-1-2019-003 от 01.04.2019 на сумму 1 476,6 тыс. руб.
Начальник отдела ЖКХ, энергетики и строительства администрации района __________________________ М.Ю. Канышева
Исполнитель Главный специалист отдела ЖКХ, энергетики и строительства администрации района С.С. Белова
тел. 8(3466) 49-86-61