## свод по подпрограммам (hidden)
Наименование программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию программы в 2012 году (тыс.рублей) |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | 1 квартал |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | 1 полугодие |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | 9 месяцев |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  | утвержденный план | фактически профинансировано | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" | Всего по программе: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
в том числе:
| федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| бюджет автономного округа | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| местный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| программа "Сотрудничество" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| внебюджетные источники | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## оценка эффективности (hidden)
Отчет по оценке результативности и эффективности целевой программы за 2012 год
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы"
Наименование критерия / подкритерия | Вес, Zi, zij | Балл (0-10) | Оценка по критерию / подкритерию | Комментарии
K1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры, законодательству и актуальность показателей целей ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k1.1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры до 2020 года, программам экономического и социального развития Югры, целям СБП, законодательству | 0.5 |  | 0
k1.2 Актуальность показателей достижения целей ДЦП | 0.5 |  | 0
K2 Адекватность и достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.1 | 0 | 0
k2.1 Адекватность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
k2.2 Достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
K3 Выполнение плановых объемов финансирования и привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.2 | 0 | 0
k3.1 Отношение общего фактического объема финансирования ДЦП за прошедший период ее реализации к объему, предусмотренному в уточненном плане финансирования | 0.7 |  | 0
k3.2 Привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.3 |  | 0
K4 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП и выполнения ее мероприятий (результативность ДЦП) | 0.4 | 0 | 0
k4.1 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП | 0.5 |  | 0
k4.2 Степень выполнения мероприятий ДЦП в отчетном году | 0.5 |  | 0
K5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 1 |  | 0
K6 Наличие идентификации негативных внешних факторов и рисков, мер смягчения их воздействия | 0.05 | 0 | 0
k6.1 Идентификация негативных внешних факторов и рисков | 0.5 |  | 0
k6.2 Принятие мер по смягчению воздействия негативных внешних факторов и рисков на ход реализации ДЦП | 0.5 |  | 0
K7 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 0.05 | 0 | 0
k7.1 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 1 |  | 0
ИТОГО | 1 | 0 | 0 | R= " "
1. Пояснения к оценке:
2. Выводы

## Выполнение работ (hidden)
Приложение 2
План реализации мероприятий целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" на 2012 год
№ п/п | Наименование мероприятий программы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Результат реализации программы | Причины отклонения плана от факта | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Задача 1. Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства
1.1. | Организация процессов управления и мониторинга развития информационного общества и электронного правительства в автономном округе (обеспечение управления проектами и мероприятиями, а также мониторинг, информационное, методическое и аналитическое сопровождение реализации основных направлений, разработка и сопровождение информационной системы для управления программой "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы") | план | Объявление открытого конкурса на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы | Заключение контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы и контроль за исполнением контракта | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационномуи аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналтическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Оплата 25% по контракту на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы
[10 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.2. | Подготовка и принятие законодательных и иных нормативных правовых актов и организационно-методических документов по вопросам развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | июнь: подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме; июль: согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте; август: проведение аукциона в электронной форме; сентябрь: заключение контракта; октябрь: выполнение работ
факт
1.3. | Проведение научно-практических конференций, семинаров, выставок и конкурсов, а также участие в международных, всероссийских, региональных конференциях, семинарах, выставках и конкурсах в сфере развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | январь: организация и проведение семинара для ОМСУ; март: участие в международной выставке CeBIT, Ганновер; май: участие в выставке "СвязьЭкспоком"; июнь: участие в Тверском социально-экономическом Форуме "Информационное общество"; июль: участие в выставке "Иннопром-2012", Екатеринбурн; октябрь: участие в выставке Softool, г. Москва
факт
1.4. | Развитие системы управления процессами закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд автономного округа Переход на проведение аукционов в рамках размещения государственного заказа в электронном виде | план | февраль: участие на седьмой Всероссийской форум – выставке «ГОСЗАКАЗ – 2012».; апрель: обучение заказчиков курсы повышения квалификации в сфере размещения электронных закупок:; май: Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек.; июнь: Создание модуля предотвращения и выявления правонарушений и технической поддержке автоматизированной информационной системы "Государственный заказ" .; сентябрь: Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек.; декабрь: Приобретение программного обеспечения и оборудования для модернизации автоматизированной информационной системы «Государственный заказ». Разработка и утверждение нормативных правовых актов и организационно-методических документов
факт
1.5. | Разработка информационно-аналитической системы «Учреждения социальной инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план | март: планируется сдача первого этапа работы до 30 марта 2012 года
факт
Задача 2. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг
2.1. | Развитие телекоммуникационной инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет населенных пунктов автономного округа | план | январь: подготовка конкурсной документации на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры; февраль: проведение конкурса; март: заключение контракта на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры. координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции; апрель: координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции.; май: приемка работ.
факт
2.2. | Создание условий для предоставления доступа в сеть Интернет в труднодоступных населенных пунктах автономного округа с использованием спутниковых технологий | план | январь: подготовка конкурсной документации; февраль: подготовка конкурсной документации, объявление аукциона; март: Заключение государственного контракта на выполнение работ; апрель: Создание 7 центров ощественного доступа с использованием стутниковых технологий | Создано 7 центров общественного одоступа в труднодоступных населенных пунктах с использлованием спутникового оборудования
факт
2.3. | Создание условий для повышения компьютерной грамотности жителей автономного округа, в том числе работников бюджетной сферы и выпускников учреждений профессионального образования | план | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Прием и оплата работ по государственному контракту | Повышение компьютерной грамотности населения. Обучено 11 тыс. жителей автономного округа, в том числе работники бюджетной сферы
факт
2.4. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети центров общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме на территории автономного округа | план | январь: подготовка конкурсной документации; февраль: подготовка конкурсной документации, проведение аукциона; март: Заключение государственного контракта на выполнение работ; апрель: Создание или модернизация 25 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих; май: Подготовка конкурскной документации.Объявление аукциона.; июнь: заключение государственного контракта на выполнение работ; август: Создано или модернизировано 12 центров общественного доступа | Создано 37 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих.
факт
2.5. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети Интернет-центров шахматного мастерства на территории автономного округа | план | февраль: подготовка конкурсной документации; март: Заключение государственного контракта на выполнение работ; апрель: создано 5 интернет-центров шахматного мастерства; май: подготовка конкурсной документации; июнь: Заключение государственного контракта на выполнение работ; июль: создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | Создано 10 интернет-центров шажхматного мастерства
факт
Задача 3. Использование информационно-коммуникационных технологий в ситеме здравоохранения и социальной защиты населения
3.1. | Развитие и модернизация автоматизированной системы обработки информации в сфере социальной защиты населения автономного округа | план | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Проведение торгов | Проведение торгов | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта
факт
Задача 4. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
4.1. | Создание и развитие автоматизированной информационно-управляющей системы территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РФ в рамках антикризисного управления | план | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск), госэкспертиза проектной документации | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Приемка работ | Приемка работ | Приемка работ
факт
Задача 5. Использование информационно-коммуникационных технологий в культуре и системе культурного и гуманитарного просвещения
5.1. | Развитие цифрового контента и сохранение культурного наследия (в том числе перевод библиотечных, музейных и архивных фондов в электронный вид) | план
факт
5.2. | Организация предоставления услуг с использованием базы данных библиотечных, музейных и архивных фондов | план
факт
Задача 6. Формирование электронного правительства
6.1.1. | Создание Территориальной информационной системы Югры и реализация государственных и муниципальных функций в электронном виде с ее использованием | план | февраль: Подготовка документации; март: Подготовка документации. проведение торгов; апрель: Заключение контракта; май: контроль за исполнением контракта | 1-я очередь ТИС Югры, включая ведомственный сегмент, готова к вводу в промышленную эксплуатацию. Внедрение 2-й очереди ТИС Югры в опытную эксплуатацию. Технический проект 3-й очереди ТИС Югры
1.6. | Комплектование музейных фондов | факт
6.1.2. | Создание и развитие информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа | план | [12 empty] | Создание и внедрение типового решения для регулярного проведения анализа и мониторинга финансового и социально-экономического состояния муниципального образования
факт
6.1.3. | Технологическое сопровождение функционирования информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа, в том числе поставка оборудования | план | январь: подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме; февраль: согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте; март: проведение аукциона в электронной форме заключение контракта; апрель: Выполнение работ по государственным контрактам.
факт
6.1.4. | Использование электронного документооборота в деятельности органов государственной власти и муниципальных образований | план | Заключение государственных контрактов на сопровождение системы, на выполнение работ по модернизации системы. Оплата аванса по государственным контрактам по сопровождению | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 1 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 1 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 2 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 3 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 2 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 4 этап. | Оплата работ по государственным контрактам по сопровождению. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 5 этап. | Модернизация системы электронного документооборота и делопроизводства и обеспечение непрерывности и корректности ее функционирования в органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1.9. | Поддержка конференций российского и регионального значения | факт
6.1.5. | Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства автономного округа | план
факт
6.1.6. | Модернизация, развитие и поддержка корпоративной сети органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе включение в сеть 106 муниципальных образований | план | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 30% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 70% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 30% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | поддержка функционирования межсетевых экранов, обеспечение антивируса | ежемесячный платех за аренду услуг связи | защита от нежелательной почты | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 70% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | ежемесячный платех за аренду услуг связи
факт
6.1.7. | Создание регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа | план | Разработка ТЗ | Разработка ТЗ, подготовка расчета начальной (максимальной) цены контракта | Согласование с ДИТ ТЗ и расчета начальной (максимальной) цены контракта, разработка проекта государственного контракта | объявление открытого конкурса на выполнение работ "Третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа " | заключение государственного контракта на выполнение работ | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Оплата работ по государственному контракту |  |  |  | Функционирующий комплекс подсистем определенных в Техническом задании как третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа
факт
6.1.8. | Обеспечение деятельности мировых судей автономного округа и реализация прав граждан при взаимодействии с судебной системой автономного округа | план | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка и согласование технических заданий | согласование аукционной документации и проведение электронных торгов | проведение аукциона в электронной форме | заключение государственных контрактов и их исполнение | исполнение государственных контрактов | приемка и оплата исполненных государственных контрактов
факт
6.1.9. | Создание условий для обеспечения возможностей интероперабельности и интеграции информационных систем автономного округа в области государственного управления и правопорядка в части автоматизации межведомственного взаимодействия при формировании списков кандидатов в присяжные заседатели автономного округа | план
факт
6.2. | Обеспечение предоставления государственных услуг в электронном виде с использованием регионального сегмента единого портала государственных и муниципальных услуг | план | январь: Контроль за исполнением контракта с ОАО «Ростелеком» на оказание услуги комплексного сервиса по организации функционирования региональной инфраструктуры электронного правительства автономного округа – и обеспечение централизованной инфокоммуникационной поддержки процессов оказания государственных и муниципальных услуг; март: Закрытие 1-го этапа; апрель: Контроль за исполнением контракта; июнь: Закрытие контракта; июль: Заключение очередного сервисного контракта; август: Контроль за исполнением государственного контракта | Предоставление 156 государственных и муниципальных услуг в электронном виде
факт
6.3. | Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и информационных систем | план |  | Объявление открытого конкурса на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Заключение контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Аванс 30% | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Закрытие контракта по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Оплата 70%
|  |  | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!»
|  |  | Подготовка техтребований на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Объявление торгов на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
факт
6.4. | Развитие системы информационно-аналитического обеспечения деятельности Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план
факт
6.5. | Развитие системы непрерывного обучения государственных гражданских и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы в области информационных технологий | план | март: Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов; апрель: Заключение государственного контракта на выполнение работ; май: Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал.; июль: Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал.; октябрь: Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал.; декабрь: Контроль исполнения государственного контракта. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Обучение 400 государственных и муниципальных служащих
факт
6.6. | Развитие и модернизация системы оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде | план
факт
6.7. | Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муницыпальных услуг на территории автономного округа | план | февраль: окончательный расчет по государственному контракту 2011 года; март: разработка порядка выплаты субсидий муниципальным образованиям; декабрь: перечисление субсидий муниципальным образованиям
факт
Заместитель директора Департамента_________________________________Ю.И. Торгашин
Исполнитель
Консультант отдела финансово-экономического обеспечения Раевская Алла Юрьевна Тел.: 8 (3467) 39-22-31

## Финансирование таб.3
Таблица 3
График (сетевой график)реализации муниципальной программы
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нижневартовском районе на 2014-2016 годы "в 2015г. Октябрь.
наименование нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы дата, номер (в редакции от дата, номер постановления)
тыс. рублей
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы* | Ответственный исполнитель /соисполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  | в том числе | [45 empty] | Причина отклонения плановых показателей от фактических
|  |  |  | план на 2015 год | фактически профинансировано | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  |  |  | август |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  | декабрь
[7 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % |  |  | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 36 | 37 | 38 | 39 |  | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Всего по муниципальной программе |  |  | Всего: | 9156.06 | 3519.675 | 38.4409 | 0 | 0 |  | 20.8 | 20.825 | 100.1202 | 70 | 70 | 100 | 20.8 | 20.825 | 100.1202 | 10.425 | 10.425 | 100 | 619.425 | 619.425 |  | 454.185 |  |  | 454.125 |  | 1013.985 |  |  | 1014.025 | 0 | 646.785 |  |  | 685.525 | 0 | 556.585 |  |  | 617.5 |  | 712.085 |  | 0 |  |  | 1818.385 | 0
федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | 4187.8 | 1081.8 | 0% | [18 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 794.3 |  |  | 794.3 |  | 187.8 |  |  | 226.5 |  | 61 |  |  | 61
|  |  | бюджет района | 4947.36 | 2416.775 | 48.8498 | 0 | 0 |  | 20.8 | 20.825 | 100 | 70 | 70 | 100 | 20.8 | 20.825 | 100.1202 | 10.425 | 10.425 | 100 | 619.425 | 619.425 |  | 440.085 |  |  | 440.025 |  | 219.685 |  |  | 219.725 | 0 | 458.985 |  |  | 459.025 | 0 | 556.585 |  |  | 556.5 |  | 712.085 | 0 |  |  |  | 1818.385 | 0
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|  |  | бюджет поселений | 20.9 | 20.9 | 100 | [15 empty] | 6.8 | 6.8 |  | 14.1 |  |  | 14.1
внебюджетные источники
в том числе:
инвестиции в объекты муниципальной собственности (указать номера мероприятий, относящихся к указанным расходам) |  |  | всего: | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
Подпрограмма I Укрепление пожарной безопасности в районе задача 1.мероприятия: 1.1;1.2.Задача 2 мероприятие 2.1. задача 3мероприятие 3.1.Подпрограмма 2 Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории района от ЧС задача 1 мероприятие 1.1.1;1.1.2;1.1.3;1.1.4. 1.2; 1.3;1.4; 1.5; 1.6; 1.7. |  |  | всего: | 9155.96 | 3519.675 | 38.4409 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 20.8 |  | 70 | 70 |  | 20.8 | 20.825 |  | 10.425 | 10.425 |  | 619.425 | 619.425 |  | 454.185 |  |  | 454.125 |  | 1013.985 |  |  | 1014.025 |  | 646.785 |  |  | 685.525 |  | 617.585 |  |  | 617.5 |  | 712.085 | 0 |  |  |  | 1818.385 | 0
федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | 4187.8 | 1081.8 | 25.8322 | [23 empty] | 794.3 |  |  | 794.3 |  | 187.8 |  |  | 226.5 |  | 61 |  |  | 61
|  |  | бюджет района | 4947.26 | 2416.775 | 48.8508 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 20.8 |  | 70 | 70 |  | 20.8 | 20.825 |  | 10.425 | 10.425 |  | 619.425 | 619.425 |  | 440.085 |  |  | 440.025 |  | 219.685 |  |  | 219.725 |  | 458.985 |  |  | 459.025 |  | 556.585 |  |  | 556.5 |  | 712.085 | 0 |  |  |  | 1818.385 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0
|  |  | бюджет поселений | 20.9 | 20.9 | 0 | [18 empty] | 14.1 |  |  | 14.1
внебюджетные источники
Цель:повышение уровня пожарной безопасности на территории района
Задача 1 "Создание и обеспечение условий для надлежащей противопожарной защиты"
Подпрограмма I Укрепление пожарной безопасности в районе
1.1 | Мероприятие по обеспечению пожарной безопасности на объектах культуры. | МКУ НВ "Управление по делам ГО и ЧС", МКУ "УКС по застройке Нижневартовского района" | всего: | 1410.8 | 268.5 | 19.0318 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 70 | 70 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 177.5 | 177.5 | 100 | 21 |  |  | 21 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1142.3
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 1410.8 | 268.5 | 19.0318 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 70 | 70 | 100% |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 177.5 | 177.5 | 100 | 21 |  |  | 21 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1142.3
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
1.2 | Мероприятие по обеспечению пожарной безопасности на объектах физической культуры, спорта. | МКУ НВ "Управление по делам ГО и ЧС", МКУ "УКС по застройке Нижневартовского района" | всего: | 53.3 | 53.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 53.3 | 53.3 | 100 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 53.3 | 53.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 53.3 | 53.3 | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
1.3. | Содержание отдельных каналов связи IP VPN и техническое об-служивание вновь смонтиро-ванного оборудования район-ной системы оповещения граж-данской обороны при чрезвы-чайных ситуаций. | МКУ НВ "Управление по делам ГО и ЧС", МКУ "УКС по застройке Нижневартовского района" | всего: | 1286.96 | 889.9 | 69.1474 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 95.6 | 95.6 | 100 | 198.56 |  |  | 198.5 |  | 198.56 |  |  | 198.6 |  | 198.56 |  |  | 198.6 |  | 198.56 |  |  | 198.6 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 1286.96 | 889.9 | 69.1474 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 95.6 | 95.6 | 100 | 198.56 |  |  | 198.5 |  | 198.56 |  |  | 198.6 |  | 198.56 |  |  | 198.6 |  | 198.56 |  |  | 198.6 |  | 198.56 | 0 |  |  |  | 198.56 | 0
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
1.4. | Проектирование и монтаж устройства наружного противлпожарного водовода в д. Пасол. | МКУ НВ "Управление по делам ГО и ЧС", МКУ "УКС по застройке Нижневартовского района" | всего: | 197.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 197.1 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 197.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 197.1
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
1.5. | Предоставление субсидий для общественного объединения пожарной охраны, осуществ-ляющего свою деятельность в сельских населенных пунктах района, не являющихся муни-ципальными образованиями (с. Былино, д. Вампугол, д. Сосни-на, д. Пасол) | МКУ НВ "Управление по делам ГО и ЧС", МКУ "УКС по застройке Нижневартовского района" | всего: | 150 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 150 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 150 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 150
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
| Итого по подпрограмме 1 | МКУ НВ "Управление по делам ГО и ЧС", МКУ "УКС по застройке Нижневартовского района" | всего: | 3098.26 | 1211.7 | 39.109 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 70 | 70 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 326.4 | 326.4 |  | 219.56 |  |  | 219.5 |  | 198.56 |  |  | 198.6 |  | 198.56 |  |  | 198.6 |  | 198.56 |  |  | 198.6 |  | 198.56 |  |  |  |  | 1687.96 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 3098.26 | 1211.7 | 39.109 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 70 | 70 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 326.4 | 326.4 |  | 219.56 |  |  | 219.5 |  | 198.56 |  |  | 198.6 |  | 198.56 |  |  | 198.6 |  | 198.56 |  |  | 198.6 |  | 198.56 | 0 |  |  |  | 1687.96 | 0
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
Цель: Повышение защиты населения и территории района от угроз природного и техногенного характера
Задача 1. Обеспечение мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Подпрограмма 2 Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории района от ЧС
2.1. | Приобретение пожарно-технического инвентаря и вооружения | МКУ НВ "Управление по делам ГО и ЧС" | всего: | 71.3 | 71.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71.3 |  |  | 71.3 | 100 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 71.3 | 71.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 71.3 |  |  | 71.3 | 100 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.2. | Содержание сезонных рабочих по тушению лесных пожаров | МКУ НВ "Управление по делам ГО и ЧС" | всего: | 250 | 250 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 250 |  |  | 250 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 250 | 250 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 250 |  |  | 250 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.3. | Создание противопожарного разрыва в д. Вампугол | МКУ НВ "Управление по делам ГО и ЧС" | всего: | 50 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 50 | 0 |  |  |  | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 50 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 50 | 0 |  |  |  | 0 | 0
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.4. | Поддержание противопожарных разрывов и минерализо-ванных полос | МКУ НВ "Управление по делам ГО и ЧС" | всего: | 150 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 | 0 |  |  |  | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 150 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 150 | 0 |  |  |  | 0 | 0
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.5. | Техническое обслуживание системы оповещения | МКУ НВ "Управление по делам ГО и ЧС" | всего: | 125 | 104.175 | 83.34 | 0 | 0 |  | 20.8 | 20.825 |  | 0 | 0 |  | 20.8 | 20.825 |  | 10.425 | 10.425 |  | 10.425 | 10.425 |  | 10.425 |  |  | 10.425 |  | 10.425 |  |  | 10.425 |  | 10.425 |  |  | 10.425 |  | 10.425 |  |  | 10.4 |  | 10.425 | 0 |  |  |  | 10.425 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 125 | 104.175 | 83.34 | 0 | 0 |  | 20.8 | 20.825 |  |  | 0 |  | 20.8 | 20.825 |  | 10.425 | 10.425 |  | 10.425 | 10.425 |  | 10.425 |  |  | 10.425 |  | 10.425 |  |  | 10.425 |  | 10.425 |  |  | 10.425 |  | 10.425 |  |  | 10.4 |  | 10.425 | 0 |  |  |  | 10.425 | 0
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.6. | Приобретение средств индивидуальной защиты | МКУ НВ "Управление по делам ГО и ЧС" | всего: | 28.8 | 28.8 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 28.8 | 28.8 | 100 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 28.8 | 28.8 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 28.8 | 28.8 | 100 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.7. | Оказание услуг по организа-ции и захоронению бесхозных биологических отходов, радиационных источников излу-чения | МКУ НВ "Управление по делам ГО и ЧС" | всего: | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 70 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 70 | 0
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.8. | Изготовление памяток, листо-вок и другой наглядной агита-ции по предотвращению чрез-вычайных происшествий на территории района | МКУ НВ "Управление по делам ГО и ЧС" | всего: | 45.1 | 45 | 99.7783 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [28 empty] | 45.1 |  |  | 45
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 45.1 | 45 | 99.7783 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [28 empty] | 45.1 |  |  | 45
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.8. | Мероприятия по обеспечению безопасности граждан на водных объектах | МКУ НВ "Управление по делам ГО и ЧС" | всего: | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 100 | 100 | 100
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 100 | 100 | 100
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.10. | Мероприятия по созданию общественных спасательных постов в местах массового от-дыха людей на водных объектах в городских поселениях Излучинск и Новоаганск | Администрации городских поселений Излучинск и Новоаганск | всего: | 208.7 | 208.7 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [23 empty] | 126.8 |  |  | 126.8 |  | 61 |  |  | 61 | [9 empty] | бюджет поселений выполнение согласно сет.гр. 100%, направлена заявка на перечисление субсидий из бюджета автономного округа на софинансирование мероприятия.
федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | 187.8 | 187.8 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [23 empty] | 126.8 |  |  | 126.8 |  | 61 |  |  | 61
бюджет района
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|  |  | бюджет поселений | 20.9 | 20.9 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 6.8 | 6.8 |  | 14.1 |  |  | 14.1
внебюджетные источники
2.11. | Мероприятия по обеспечению безопасности граждан в зимний период | МКУ НВ "Управление по делам ГО и ЧС" | всего: | 100 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [33 empty] | 50 |  |  |  |  | 50
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 100 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [33 empty] | 50 |  |  |  |  | 50
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.12. | Востановление и ремонт дорог в с.Былино, Соснина, д.Вампугол. | МКУ НВ "Управление по делам ГО и ЧС" | всего: | 3106 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3106
федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | 3106 | 0 | [39 empty] | 3106
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | [18 empty] | 0
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.13. | Приобретение товаров, работ и услуг на предупреждение и предотвращение чрезвычайных ситуаций. | МКУ НВ "Управление по делам ГО и ЧС" | всего: | 1680.4 | 1427.3 | 84.9381 | [15 empty] | 153.8 | 153.8 | 100 | 138.8 |  |  | 138.8 | 100 | 805 |  |  | 805 | 100 | 99.7 |  |  | 99.7 |  | 230 |  |  | 230 |  | 253.1
федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | 894 | 894 | 100 | [23 empty] | 794.3 |  |  | 794.3 |  | 99.7 |  |  | 99.7
|  |  | бюджет района | 786.4 | 533.3 | 67.8154 | [15 empty] | 153.8 | 153.8 | 100 | 138.8 |  |  | 138.8 | 100 | 10.7 |  |  | 10.7 | 100 | [5 empty] | 230 |  |  | 230 |  | 253.1
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.14. | Приобретение автомобильного прицепа. | МКУ НВ "Управление по делам ГО и ЧС" | всего: | 72.5 | 72.5 | 100 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 72.5 |  |  | 72.5 |  | 0
федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | [34 empty] | 0
|  |  | бюджет района | 72.5 | 72.5 | 100 | [17 empty] | 0 | [15 empty] | 72.5 |  |  | 72.5
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
| Итого по подпрограмме 2 |  | всего: | 6057.8 | 2307.975 | 65.1709 | 0 | 0 |  | 20.8 | 20.825 | 100.1202 | 0 | 0 |  | 240.4 | 20.825 |  | 10.4 | 10.425 |  | 299.825 | 299.825 |  | 234.625 |  |  | 220.525 |  | 815.425 |  |  | 815.425 |  | 486.925 |  |  | 486.925 |  | 358.025 |  |  | 418.9 |  | 3619.525 |  |  |  |  | 130.425
федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | 4187.8 | 1081.8 | [19 empty] | 0 |  |  |  |  | 794.3 |  |  | 794.3 |  | 226.5 |  |  | 226.5 |  | 61 |  |  | 61 |  | 3106
|  |  | бюджет района | 1849.1 | 1205.075 | 65.1709 | 0 | 0 |  | 20.8 | 20.825 | 100.1202 | 0 |  |  | 20.8 | 20.825 |  | 10.425 | 10.425 |  | 293.025 | 293.025 |  | 220.525 |  |  | 220.525 |  | 21.125 |  |  | 21.125 |  | 260.425 |  |  | 260.425 |  | 358.025 |  |  | 357.9 |  | 513.525 | 0 |  |  |  | 130.425 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0
|  |  | бюджет поселений | 20.9 | 20.9 | 100 | [15 empty] | 6.8 | 6.8 |  | 14.1 |  |  | 14.1
внебюджетные источники
Всего по муниципальной программе "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нижневартовском районе на 2014-2016 годы "в 2015г. т(в разрезе исполнителей, соисполнителей):
Ответственный исполнитель (МКУ НВ "УГО и ЧС") |  |  | всего: | 7483.16 | 2989.175 | 60.1458 | 0 | 0 |  | 20.8 | 20.8 | 100 | 0 |  |  | 20.8 | 20.825 | 100 | 10.4 | 10.425 | 100 | 388.625 | 388.625 | 100 | 419.085 |  |  | 419.025 | 100 | 219.685 |  |  | 219.725 |  | 558.685 |  |  | 558.725 |  | 556.585 |  |  | 556.5 |  | 712.085 |  |  |  |  | 676.085
федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | 4000 | 894 | [24 empty] | 794.3 |  |  | 794.3 |  | 99.7 |  |  | 99.7 |  | 0 |  |  |  |  | 3106
|  |  | бюджет района | 3483.16 | 2094.975 | 60.1458 | 0 | 0 |  | 20.8 | 20.825 | 100 | 0 |  |  | 20.8 | 20.825 | 100 | 10.425 | 10.425 | 100 | 388.625 | 388.625 | 100 | 419.085 |  |  | 419.025 | 100 | 219.685 |  |  | 219.725 |  | 458.985 |  |  | 459.025 |  | 556.585 |  |  | 556.5 |  | 712.085 |  |  |  |  | 676.085
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
Соисполнитель 1 (МКУ "УКС по застройке Нижневартовского района") |  |  | всего: | 1464.3 | 321.8 | 21.9764 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 70 | 70 | 100% | [6 empty] | 230.8 | 230.8 | 100 | 21 |  |  | 21 | 100 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 1142.4
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 1464.3 | 321.8 | 21.9764 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 70 | 70 | 100% | [6 empty] | 230.8 | 230.8 | 100 | 21 |  |  | 21 | 100 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 1142.4
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
Соисполнитель 2 (Администрации городских поселений Излучинск и Новоаганск) |  |  | всего: | 208.7 | 208.7 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 6.8 | 6.8 |  | 14.1 |  |  | 14.1 | [6 empty] | 126.8 |  |  | 126.8 |  | 61 |  |  | 61
федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | 187.8 | 187.8 | 100 | [28 empty] | 126.8 |  |  | 126.8 |  | 61 |  |  | 61
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|  |  | бюджет поселений | 20.9 | 20.9 | 100 | [15 empty] | 6.8 | 6.8 |  | 14.1 |  |  | 14.1
внебюджетные источники
и.о. директора С.Е. Григоричев (Ф.И.О. подпись)
9156.16
Исполнитель Ю.Д. Скивская (Ф.И.О. подпись)
тел.42-66-75
Согласовано:
Специалист Департамента финансов___________________ (Ф.И.О. подпись)

## Показатели таб.4
Таблица 4
Целевые показатели муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нижневартовском районе на 2014-2016 годы " в 2015 году
Целевые показатели муниципальной "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нижневартовском районе на 2014-2016 годы " в 2014 году
№ п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2015 год | Значение показателя на 2015 год |  |  | в том числе
[7 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Показатели непосредственных результатов
1 | Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы и в административных зданиях, находящихся в собственности администрации рай-она (видов работ) | 17 | 30 | 30 | 0 | 0 | [18 empty] | 30 | 30
2 | Обеспеченность населенных пунктов района источ-никами противопожарного водоснабжения (штук) | 68 | 78 | 78 | 0 | 0 | [27 empty] | 78 | 78
3 | Обеспеченность населенных пунктов района систе-мой оповещения (штук) | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | [33 empty] | 8
4 | Привлечение жителей района к участию в обеспе-чении пожарной безопасности в сельских населен-ныхых пунктах района, не являющихся муниципаль-ными образованиями (человек) | 20 | 25 | 25 | 0 | 0 | [24 empty] | 25 | 25 | 100
5 | Повышение уровня знаний в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций членов комиссий: комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района, комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях, постоянной эвакоприемной комиссии района (человек) | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
6 | Укрепление материально-технической базы в облас-ти пожарной безопасности и техническое обслужи-вание систем оповещения населения в сельских на-селенных пунктах района, не являющихся муници-пальными образованиями (штук) | 236 | 536 | 536 | 0 | 0 | [33 empty] | 536
7 | Создание необходимого запаса (резерва) средств индивидуальной защиты для работников админист-рации района, муниципальных предприятий и уч-реждений района (штук) | 516 | 556 | 556 | 0 | 0 | [15 empty] | 556 | 556 | 100
8 | Проведение агитационно-массовой работы по предотвращению чрезвычайных ситуаций (штук) | 5250 | 16650 | 16650 | 0 | 0 | [27 empty] | 16650 | 16650
9 | Оснащенность средствами спасения людей на вод-ных объектах (штук) | 41 | 96 | 96 | 0 | 0 | [27 empty] | 96 | 96
10 | Оснащенность средствами защиты граждан, попавших в чрезвычайные ситуации района в зимний период (штук) | 4 | 12 | 12 | 0 | 0 | [33 empty] | 12
11 | Обеспечение условий по защите граждан прожи-вающих в населенных пунктах района и межселен-ной территории в результате стихийных бедст-вий.(%) | 0 | 0 | 100 |  | 0 | [33 empty] | 100
Показатели конечных результатов
1 | Информирование и обучение жителей района в об-ласти гражданской обороны и действиям в чрезвы-чайных ситуациях природного и техногенного ха-рактера (процент) | 100 | 100 | 100 | 0 | 0
2 | Обеспечение защиты населения района от возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (человек) | 36146 | 36146 | 36146 | 0 | 0
и.о. директора С.Е. Григоричев _______________________
Исполнитель Ю.Д. Скивская _____________________
тел. 42-66-75

## пояснения таб. 5
Таблица 5
Пояснения к отчету о ходе исполнения графика (сетевого графика) по реализации муниципальной программы
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нижневартовском районе на 2014–2016 годы»
наименование муниципальной программы
1. | Результаты реализации муниципальной программы | Подпрограмма1: Обеспечению пожарной безопасности на объектах культуры и спорта в Нижневартовском районе Огнезащита ,обработка кровли,сцены,установка противопожарных дверей,замеры сопротивления изоляции. Оплата технического обслуживания системы оповещения, организациия цыфровых потоков.
Подпрограмма 2: Ежимесячная оплата технического обслуживания системы оповещения в населенных пунктах, преобретение лодочного мотора ,средств индивидуальной защиты (противогазы),материалов для предотвращения паводка в Нижневартовском районе.
2. | Информация о контрактной системе в сфере закупок: | Проведены торги и заключены контракты по мероприятию: Восстановление и ремонт дорог в с. Былино, Соснина, д. Вампугол.Проведены торги по мероприятию: Изготовление памяток, листо-вок и другой наглядной агита-ции по предотвращению чрез-вычайных происшествий на территории района.
2.1. | объем закупок, тыс. рублей
2.2. | количество заявок, единиц
2.3. | объем не обеспеченных контрактами средств, тыс. рублей; причины отсутствия контрактных обязательств по ним
2.4. | сумма экономии по итогам закупок, предложения по перераспределению сэкономленных средств
3. | Причины невыполнения программных мероприятий и отклонения фактически исполненных расходных обязательств над запланированными
4. | Наличие, объемы и состояние объектов незавершенного строительства, в том числе: местный бюджет
привлеченные средства
и.о. директора С.Е. Григоричев ___________________
Исполнитель Ю.Д Скивская ___________________
тел.42-66-75