## свод по подпрограммам (hidden)
Наименование программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию программы в 2012 году (тыс.рублей) |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | 1 квартал |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | 1 полугодие |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | 9 месяцев |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  | утвержденный план | фактически профинансировано | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" | Всего по программе: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
в том числе:
| федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| бюджет автономного округа | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| местный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| программа "Сотрудничество" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| внебюджетные источники | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## оценка эффективности (hidden)
Отчет по оценке результативности и эффективности целевой программы за 2012 год
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы"
Наименование критерия / подкритерия | Вес, Zi, zij | Балл (0-10) | Оценка по критерию / подкритерию | Комментарии
K1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры, законодательству и актуальность показателей целей ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k1.1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры до 2020 года, программам экономического и социального развития Югры, целям СБП, законодательству | 0.5 |  | 0
k1.2 Актуальность показателей достижения целей ДЦП | 0.5 |  | 0
K2 Адекватность и достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.1 | 0 | 0
k2.1 Адекватность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
k2.2 Достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
K3 Выполнение плановых объемов финансирования и привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.2 | 0 | 0
k3.1 Отношение общего фактического объема финансирования ДЦП за прошедший период ее реализации к объему, предусмотренному в уточненном плане финансирования | 0.7 |  | 0
k3.2 Привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.3 |  | 0
K4 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП и выполнения ее мероприятий (результативность ДЦП) | 0.4 | 0 | 0
k4.1 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП | 0.5 |  | 0
k4.2 Степень выполнения мероприятий ДЦП в отчетном году | 0.5 |  | 0
K5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 1 |  | 0
K6 Наличие идентификации негативных внешних факторов и рисков, мер смягчения их воздействия | 0.05 | 0 | 0
k6.1 Идентификация негативных внешних факторов и рисков | 0.5 |  | 0
k6.2 Принятие мер по смягчению воздействия негативных внешних факторов и рисков на ход реализации ДЦП | 0.5 |  | 0
K7 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 0.05 | 0 | 0
k7.1 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 1 |  | 0
ИТОГО | 1 | 0 | 0 | R= " "
1. Пояснения к оценке:
2. Выводы

## Выполнение работ (hidden)
Приложение 2
План реализации мероприятий целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" на 2012 год
№ п/п | Наименование мероприятий программы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Результат реализации программы | Причины отклонения плана от факта | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Задача 1. Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства
1.1. | Организация процессов управления и мониторинга развития информационного общества и электронного правительства в автономном округе (обеспечение управления проектами и мероприятиями, а также мониторинг, информационное, методическое и аналитическое сопровождение реализации основных направлений, разработка и сопровождение информационной системы для управления программой "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы") | план | Объявление открытого конкурса на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы | Заключение контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы и контроль за исполнением контракта | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационномуи аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналтическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Оплата 25% по контракту на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы
[10 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.2. | Подготовка и принятие законодательных и иных нормативных правовых актов и организационно-методических документов по вопросам развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | [5 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.3. | Проведение научно-практических конференций, семинаров, выставок и конкурсов, а также участие в международных, всероссийских, региональных конференциях, семинарах, выставках и конкурсах в сфере развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | организация и проведение семинара для ОМСУ |  | участие в международной выставке CeBIT, Ганновер |  | участие в выставке "СвязьЭкспоком" | участие в Тверском социально-экономическом Форуме "Информационное общество" | участие в выставке "Иннопром-2012", Екатеринбурн |  |  | участие в выставке Softool, г. Москва
факт
1.4. | Развитие системы управления процессами закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд автономного округа Переход на проведение аукционов в рамках размещения государственного заказа в электронном виде | план |  | участие на седьмой Всероссийской форум – выставке «ГОСЗАКАЗ – 2012». |  | обучение заказчиков курсы повышения квалификации в сфере размещения электронных закупок: | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. | Создание модуля предотвращения и выявления правонарушений и технической поддержке автоматизированной информационной системы "Государственный заказ" . |  |  | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. |  |  | Приобретение программного обеспечения и оборудования для модернизации автоматизированной информационной системы «Государственный заказ». Разработка и утверждение нормативных правовых актов и организационно-методических документов
факт
1.5. | Разработка информационно-аналитической системы «Учреждения социальной инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план |  |  | планируется сдача первого этапа работы до 30 марта 2012 года
факт
Задача 2. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг
2.1. | Развитие телекоммуникационной инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет населенных пунктов автономного округа | план | подготовка конкурсной документации на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры | проведение конкурса | заключение контракта на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры. координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции | координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции. | приемка работ.
факт
2.2. | Создание условий для предоставления доступа в сеть Интернет в труднодоступных населенных пунктах автономного округа с использованием спутниковых технологий | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, объявление аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание 7 центров ощественного доступа с использованием стутниковых технологий | [8 empty] | Создано 7 центров общественного одоступа в труднодоступных населенных пунктах с использлованием спутникового оборудования
факт
2.3. | Создание условий для повышения компьютерной грамотности жителей автономного округа, в том числе работников бюджетной сферы и выпускников учреждений профессионального образования | план | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Прием и оплата работ по государственному контракту | Повышение компьютерной грамотности населения. Обучено 11 тыс. жителей автономного округа, в том числе работники бюджетной сферы
факт
2.4. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети центров общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме на территории автономного округа | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, проведение аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание или модернизация 25 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих | Подготовка конкурскной документации.Объявление аукциона. | заключение государственного контракта на выполнение работ |  | Создано или модернизировано 12 центров общественного доступа |  |  |  |  | Создано 37 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих.
факт
2.5. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети Интернет-центров шахматного мастерства на территории автономного округа | план |  | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | [5 empty] | Создано 10 интернет-центров шажхматного мастерства
факт
Задача 3. Использование информационно-коммуникационных технологий в ситеме здравоохранения и социальной защиты населения
3.1. | Развитие и модернизация автоматизированной системы обработки информации в сфере социальной защиты населения автономного округа | план | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Проведение торгов | Проведение торгов | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта
факт
Задача 4. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
4.1. | Создание и развитие автоматизированной информационно-управляющей системы территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РФ в рамках антикризисного управления | план | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск), госэкспертиза проектной документации | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Приемка работ | Приемка работ | Приемка работ
факт
Задача 5. Использование информационно-коммуникационных технологий в культуре и системе культурного и гуманитарного просвещения
5.1. | Развитие цифрового контента и сохранение культурного наследия (в том числе перевод библиотечных, музейных и архивных фондов в электронный вид) | план
факт
5.2. | Организация предоставления услуг с использованием базы данных библиотечных, музейных и архивных фондов | план
факт
Задача 6. Формирование электронного правительства
6.1.1. | Создание Территориальной информационной системы Югры и реализация государственных и муниципальных функций в электронном виде с ее использованием | план |  | Подготовка документации | Подготовка документации. проведение торгов | Заключение контракта | контроль за исполнением контракта | [7 empty] | 1-я очередь ТИС Югры, включая ведомственный сегмент, готова к вводу в промышленную эксплуатацию. Внедрение 2-й очереди ТИС Югры в опытную эксплуатацию. Технический проект 3-й очереди ТИС Югры
1.6. | Комплектование музейных фондов | факт
6.1.2. | Создание и развитие информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа | план | [12 empty] | Создание и внедрение типового решения для регулярного проведения анализа и мониторинга финансового и социально-экономического состояния муниципального образования
факт
6.1.3. | Технологическое сопровождение функционирования информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа, в том числе поставка оборудования | план | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме заключение контракта | Выполнение работ по государственным контрактам.
факт
6.1.4. | Использование электронного документооборота в деятельности органов государственной власти и муниципальных образований | план | Заключение государственных контрактов на сопровождение системы, на выполнение работ по модернизации системы. Оплата аванса по государственным контрактам по сопровождению | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 1 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 1 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 2 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 3 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 2 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 4 этап. | Оплата работ по государственным контрактам по сопровождению. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 5 этап. | Модернизация системы электронного документооборота и делопроизводства и обеспечение непрерывности и корректности ее функционирования в органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1.9. | Поддержка конференций российского и регионального значения | факт
6.1.5. | Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства автономного округа | план
факт
6.1.6. | Модернизация, развитие и поддержка корпоративной сети органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе включение в сеть 106 муниципальных образований | план | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 30% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 70% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 30% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | поддержка функционирования межсетевых экранов, обеспечение антивируса | ежемесячный платех за аренду услуг связи | защита от нежелательной почты | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 70% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | ежемесячный платех за аренду услуг связи
факт
6.1.7. | Создание регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа | план | Разработка ТЗ | Разработка ТЗ, подготовка расчета начальной (максимальной) цены контракта | Согласование с ДИТ ТЗ и расчета начальной (максимальной) цены контракта, разработка проекта государственного контракта | объявление открытого конкурса на выполнение работ "Третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа " | заключение государственного контракта на выполнение работ | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Оплата работ по государственному контракту |  |  |  | Функционирующий комплекс подсистем определенных в Техническом задании как третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа
факт
6.1.8. | Обеспечение деятельности мировых судей автономного округа и реализация прав граждан при взаимодействии с судебной системой автономного округа | план | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка и согласование технических заданий | согласование аукционной документации и проведение электронных торгов | проведение аукциона в электронной форме | заключение государственных контрактов и их исполнение | исполнение государственных контрактов | приемка и оплата исполненных государственных контрактов
факт
6.1.9. | Создание условий для обеспечения возможностей интероперабельности и интеграции информационных систем автономного округа в области государственного управления и правопорядка в части автоматизации межведомственного взаимодействия при формировании списков кандидатов в присяжные заседатели автономного округа | план
факт
6.2. | Обеспечение предоставления государственных услуг в электронном виде с использованием регионального сегмента единого портала государственных и муниципальных услуг | план | Контроль за исполнением контракта с ОАО «Ростелеком» на оказание услуги комплексного сервиса по организации функционирования региональной инфраструктуры электронного правительства автономного округа – и обеспечение централизованной инфокоммуникационной поддержки процессов оказания государственных и муниципальных услуг |  | Закрытие 1-го этапа | Контроль за исполнением контракта |  | Закрытие контракта | Заключение очередного сервисного контракта | Контроль за исполнением государственного контракта |  |  |  |  | Предоставление 156 государственных и муниципальных услуг в электронном виде
факт
6.3. | Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и информационных систем | план |  | Объявление открытого конкурса на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Заключение контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Аванс 30% | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Закрытие контракта по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Оплата 70%
|  |  | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!»
|  |  | Подготовка техтребований на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Объявление торгов на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
факт
6.4. | Развитие системы информационно-аналитического обеспечения деятельности Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план
факт
6.5. | Развитие системы непрерывного обучения государственных гражданских и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы в области информационных технологий | план |  |  | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Обучение 400 государственных и муниципальных служащих
факт
6.6. | Развитие и модернизация системы оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде | план
факт
6.7. | Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муницыпальных услуг на территории автономного округа | план |  | окончательный расчет по государственному контракту 2011 года | разработка порядка выплаты субсидий муниципальным образованиям | [8 empty] | перечисление субсидий муниципальным образованиям
факт
Заместитель директора Департамента_________________________________Ю.И. Торгашин
Исполнитель
Консультант отдела финансово-экономического обеспечения Раевская Алла Юрьевна Тел.: 8 (3467) 39-22-31

## Финансирование таб.3
График (сетевой график)реализации муниципальной программы на 2016
Управление муниципальным имуществом на территории Нижневартовского района на 2014-2018 годы
тыс. рублей
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы* | Ответственный исполнитель /соисполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  | в том числе | [45 empty] | Причина отклонения плановых показателей от фактических
|  |  |  | план на 2016год | фактически профинансировано | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  |  |  | август |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  | декабрь
[7 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Всего по муниципальной программе |  |  | Всего: | 46584.89 | 25635.0868 | 55.03% | 400.3 | 379.46 | 94.79% | 3621.172 | 3411.612 | 94.21% | 3035.04 | 2644.9095 | 87.15% | 4421.63 | 3698.66 | 83.65% | 2659.74 | 3665.99 | 137.8% | 3037.3 | 3195.7554 | 105.2% | 6966.17 |  |  | 5695.06 | 81.75% | 2460.36 |  |  | 2943.64 | 119.6% | 411.88 |  |  | 0 | 0% | 388.57 |  |  | 0 | 0% | 1355.5 |  |  | 0 | 0% | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  | бюджет района | 46584.89 | 25635.0868 | 55.03% | 400.3 | 379.46 | 94.79% | 3621.172 | 3411.612 | 94.21% | 3035.04 | 2644.9095 | 87.15% | 4421.63 | 3698.66 | 83.65% | 2659.74 | 3665.99 | 137.8% | 3037.3 | 3195.7554 | 105.2% | 6966.17 |  |  | 5695.06 | 81.75% | 2460.36 |  |  | 2943.64 | 119.6% | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 388.57 |  |  |  | 0% | 1355.5 |  |  | 0 | 0% | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0
|  |  | бюджет поселений | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0
в том числе:
инвестиции в объекты муниципальной собственности (указать номера мероприятий, относящихся к указанным расходам) |  |  | всего: | 655.21 | 100 | 15.26% | [6 empty] | 100 | 100 | 100% |  | 0 |  | 3.37 | 0 | 0% | [8 empty] | 69.48 |  |  | 69.48 | 100%
|  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  | бюджет района | 103.37 | 169.48 | 164% | [6 empty] | 100 | 100 | 100% | 0 | 0 |  | 3.37 | 0 | 0% | [8 empty] | 69.48 |  |  | 69.48 | 100%
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0
|  |  | бюджет поселений | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0
прочие расходы (указать номера мероприятий, относящихся к указанным расходам) |  |  | всего: | 45929.68 | 25465.6068 | 55.44% | 400.3 | 379.46 |  | 3621.172 | 3411.612 | 94.21% | 2935.04 | 2544.9095 | 86.71% | 4421.63 | 3698.66 | 83.65% | 2656.37 | 3665.99 | 138% | 3037.3 | 3195.7554 | 105.2% | 6966.17 |  |  | 5695.06 | 81.75% | 2390.88 |  |  | 2874.16 | 120.2% | 411.88 |  |  |  |  | 388.57 |  |  |  |  | 1355.5
|  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  | бюджет района | 46481.52 | 25465.6068 | 54.79% | 400.3 | 379.46 |  | 3621.172 | 3411.612 | 94.21% | 2935.04 | 2544.9095 | 86.71% | 4421.63 | 3698.66 | 83.65% | 2656.37 | 3665.99 | 138% | 3037.3 | 3195.7554 | 105.2% | 6966.17 |  |  | 5695.06 | 81.75% | 2390.88 |  |  | 2874.16 | 120.2% | [5 empty] | 388.57 |  |  |  |  | 1355.5
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | [45 empty] | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | [45 empty] | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | [45 empty] | 0
Цель - совершенствование системы управления муниципальным имуществом, повышение эффективности использования и обеспечение сохранности объектов на территории района
задача "формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом, позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества, достоверный учет и контроль за его использованием, а также обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на муниципальное бюджетное усчреждение Нижневартовского района "Управление имущественными и земельными ресурсами"
Подпрограмма 1 "Обеспечение страховой защиты имущества на территории Нижневартовского района"
Задача - компенсация ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в отношении муниципального имущества района, городских и сельских поселений на территории района"
1.1 | Создание с использованием механизма страхования системы компенсации ущерба от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера имущества муниципального образования Нижневартовский район, городских и сельских поселений района | отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности | всего: | 4832.34 | 3522.906 | 72.9% | 0 | 0 |  | 1016.216 | 1016.216 | 100% | [9 empty] | 137.3 | 135.52 | 98.7% | 2371.17 |  |  | 2371.17 | 100% |  |  |  | 0 |  | 411.88 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 895.77
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | [29 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | [29 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 4832.34 | 3522.906 | 72.9% |  |  |  | 1016.216 | 1016.216 | 100% | [9 empty] | 137.3 | 135.52 | 98.7% | 2371.17 |  |  | 2371.17 | 100% |  |  |  | 0 |  | 411.88 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 895.77
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Итого по подпрограмме 1 |  | всего: | 4832.34 | 3522.906 | 72.9% | 0 |  |  | 1016.216 | 1016.216 | 100% | [6 empty] | 0 |  |  | 137.3 | 135.52 | 98.7% | 2371.17 |  |  | 2371.17 | 100% | 0 |  |  | 0 |  | 411.88 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 895.77 |  |  |  |  | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
|  |  | бюджет района | 4832.34 | 3522.906 | 72.9% | 0 |  |  | 1016.216 | 1016.216 | 100% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 137.3 | 135.52 | 98.7% | 2371.17 |  |  | 2371.17 | 100% | 0 |  |  | 0 |  | 411.88 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 895.77 |  |  |  |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Подпрограмма 2 "Развитие земельных и имущественных отношений на территории Нижневартовского района"
1. Задача - обеспечение условий для исполнения полномочий администрации в области управления и распоряжения муниципальным имуществом
2.1.1 | Изготовление технической документации на объекты муниципальной недвижимости | МБУ "Управление имущественными и земельными ресурсами" | всего: | 740.85 | 540.9425 | 73.02% | [6 empty] | 56 | 56 | 100% |  |  |  | 93 | 119.73 | 128.7% |  | 93.1625 | 0% | [5 empty] | 272.05 |  |  | 272.05 | 100% | [5 empty] | 98.92 |  |  |  |  | 100.99
|  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  | бюджет района | 740.85 | 540.9425 | 73.02% | [6 empty] | 56 | 56 | 100% |  |  |  | 93 | 119.73 | 128.7% |  | 93.1625 | 0% | [5 empty] | 272.05 |  |  | 272.05 | 100% | [5 empty] | 98.92 |  |  |  |  | 100.99 |  |  |  |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0
|  |  | бюджет поселений | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0
2.1.2 | Восстановление правоустанавливающих документов на объекты муниципальной собственности | МБУ "Управление имущественными и земельными ресурсами" | всего: | 0 | [49 empty] | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | [49 empty] | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | [49 empty] | 0%
|  |  | бюджет района | 0 | [49 empty] | 0%
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | [49 empty] | 0%
|  |  | бюджет поселений | 0 | [49 empty] | 0%
|  |  | внебюджетные источники | 0 | [49 empty] | 0%
2.1.3 | Оформление документов по кадастровому учету земельных участков под многоквартирным жилыми домами и объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности | МБУ "Управление имущественными и земельными ресурсами" | всего: | 26 | 26 | 100% | [6 empty] | 26 | 26 | 100% | [7 empty] | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  | бюджет района | 26 | 26 | 100% | [6 empty] | 26 | 26 | 100% | [7 empty] | 0 | [21 empty] | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0
|  |  | бюджет поселений | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0
2.1.4 | Содержание жилых помещений, находящихся на стадии оформления в муниципальную собственность, и помещений, составляющих муниципальную казну | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства | всего: | 5952 | 2849.276 | 47.87% | 0 | 0 |  | 4.956 | 4.956 | 100% | 411.24 | 411.24 | 100% | 300 | 385.55 | 128.5% | 300 | 781.41 | 260.5% | 300 | 581.04 | 193.7% | 400 |  |  | 214.07 | 53.52% | 300 |  |  | 471.01 | 157% | [5 empty] | 200 |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 514.45
|  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  | бюджет района | 5952 | 2849.276 | 47.87% |  |  |  | 4.956 | 4.956 | 100% | 411.24 | 411.24 | 100% | 300 | 385.55 | 128.5% | 300 | 781.41 | 260.5% | 300 | 581.04 | 193.7% | 400 |  |  | 214.07 | 53.52% | 300 |  |  | 471.01 | 157% | 600 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 514.45
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0
|  |  | бюджет поселений | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0
2.1.9 | Снос здания - врачебная амбулатория по адресу: ул. Юбилейная, д. 9, п. Ваховск | МКУ "УКС по застройке НВ района" | всего: | 9.8 | 9.8 | 100% | [6 empty] | 9.8 | 9.8 | 100%
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 9.8 | 9.8 | 100% | [6 empty] | 9.8 | 9.8 | 100%
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.1.10 | Проектирование строительства гаража на 5 автомобилей в пгт. Излучинске | МКУ "УКС по застройке НВ района" | всего: | 103.37 | 100 | 96.74% | [6 empty] | 100 | 100 | 100% |  |  |  | 3.37 | 0 | 0%
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 103.37 | 100 | 96.74% | [6 empty] | 100 | 100 | 100% |  |  |  | 3.37 | 0 | 0%
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.1.11 | Проведение оценки рыночной стоимости объектов муниципального и бесхозяйного имущества | МБУ НВ "Управление имущественными и земельными ресурсами" | всего: | 300.6 | 9.35 | 3.11% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 9.35 |  |  | 9.35 | 100% | [5 empty] | 89.65 |  |  |  |  | 210.95
|  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  | бюджет района | 300.6 | 9.35 | 3.11% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 9.35 |  |  | 9.35 | 100% | [5 empty] | 89.65 |  |  |  |  | 210.95
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0
|  |  | бюджет поселений | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0
2.1.12 | Проведение работ по формированию земельных участков под различные виды строительства | МБУ НВ "Управление имущественными и земельными ресурсами" | всего: | 147.79 | 0 | 0% | [38 empty] | 147.79
|  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  | бюджет района | 147.79 | 0 | 0% | [38 empty] | 147.79
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0
|  |  | бюджет поселений | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0
2.1.13 | Проведение оценки рыночной стоимости продажи права аренды земельных участков | МБУ НВ "Управление имущественными и земельными ресурсами" | всего: | 0 | 0 | 0% | [16 empty] | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0% | [16 empty] | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0
|  |  | бюджет поселений | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0
2.1.15 | Частичный ремонт мягкой кровли и сливов административного здания Нижневартовского района по адресу: г. Нижне-вартовск, ул. Ленина, д. 6 | МКУ "УКС по застройке НВ района" | всего: | 119.46 | 0 | 0% | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | [13 empty] | 119.46
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 119.46 | 0 | 0% | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | [13 empty] | 119.46
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.1.16 | Ремонт мягкой кровли закрытой автостоянки на 4 автомобиля по адресу: г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 6, строение 1 | МКУ "УКС по застройке НВ района" | всего: | 362.9 | 0 | 0% | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | [13 empty] | 362.9
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 362.9 | 0 | 0% | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | [13 empty] | 362.9
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.1.17 | Частичный ремонт утепления фасада и внутренней отделки помещений администрации Нижневартовского района по адресу: г. Нижневартовск, ул. Таежная, д. 19 | МКУ "УКС по застройке НВ района" | всего: | 69.48 | 0 | 0% | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | [8 empty] | 69.48 |  |  | 69.48 | 100%
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 69.48 | 0 | 0% | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | [8 empty] | 69.48 |  |  | 69.48 | 100% | 0
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
| Итого по подпрограмме 2 |  | всего: | 7832.25 | 3604.8485 | 46.03% | 0 | 0 | 0% | 4.956 | 4.956 | 100% | 603.04 | 603.04 | 100% | 300 | 385.55 | 128.5% | 396.37 | 901.14 | 227.3% | 300 | 674.2025 | 224.7% | 400 |  |  | 214.07 | 53.52% | 650.88 |  |  | 821.89 | 126.3% | [10 empty] | 859.73 |  |  |  |  | 514.45
|  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  | бюджет района | 7832.25 | 3604.8485 | 46.03% | 0 | 0 | 0% | 4.956 | 4.956 | 100% | 603.04 | 603.04 | 100% | 300 | 385.55 | 128.5% | 396.37 | 901.14 | 227.3% | 300 | 674.2025 | 224.7% | 400 |  |  | 214.07 | 53.52% | 650.88 |  |  | 821.89 | 126.3% | [10 empty] | 859.73 |  |  |  |  | 514.45
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
Подпрограмма 3 "Создание условий для выполнения функций, возложенных на муниципальное бюджетное учреждение НВ района "Управление имущественными и земельными ресурсами"
3.1. | Обеспечение деятельности МБУ НВ района "Управление имущественными и земельными ресурсами" | МБУ "Управление имущественными и земельными ресурсами" | всего: | 33920.3 | 18507.3323 | 54.56% | 400,30 | 379.46 | 94.79% | 2600 | 2390,44 | 91.94% | 2432 | 2041.8694 | 83.96% | 4125 | 3313,11 | 80.32% | 2260 | 2764,85 | 122.3% | 2600 | 2386.0329 | 91.77% | 4195 |  |  | 3109.82 | 74.13% | 1740 |  |  | 2 121,75 | 121.9% | 1460 |  |  |  |  | 2915 |  |  |  |  | 1755 |  |  |  |  | 7438.31
|  |  | бюджет района | 33920.3 | 18507.3323 | 54.56% | 400,3 | 379.46 | 94.79% | 2600 | 2390,44 | 91.94% | 2432 | 2041.8694 | 83.96% | 4125 | 3313,11 | 80.32% | 2260 | 2764,85 | 122.3% | 2600 | 2386.0329 | 91.77% | 4195 |  |  | 3109.82 | 74.13% | 1740 |  |  | 2121,75 | 121.9% | 1460 |  |  |  |  | 2915 |  |  |  |  | 1755 |  |  |  |  | 7438.31
| Итого по подпрограмме 3 |  | всего: | 33920.3 | 18507.3323 | 54.56% | 400.3 | 379.46 | 94.79% | 2600 | 2390.44 | 91.94% | 2432 | 2041.8694 | 83.96% | 4125 | 3313.11 | 80.32% | 2260 | 2764.85 | 122.3% | 2600 | 2386.0329 | 91.77% | 4195 |  |  | 3109.82 | 74.13% | 1740 |  |  | 2121.75 | 121.9% | 1460 |  |  |  |  | 2915 |  |  |  |  | 1755 |  |  |  |  | 7438.31
|  |  | бюджет района | 33920.3 | 18507.3323 | 54.56% | 400.3 | 379.46 | 94.79% | 2600 | 2390.44 | 91.94% | 2432 | 2041.8694 | 83.96% | 4125 | 3313.11 | 80.32% | 2260 | 2764.85 | 122.3% | 2600 | 2386.0329 | 91.77% | 4195 |  |  | 3109.82 | 74.13% | 1740 |  |  | 2121.75 | 121.9% | 1460 |  |  |  |  | 2915 |  |  |  |  | 1755 |  |  |  |  | 7438.31
Всего по муниципальной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):
Ответственный исполнитель: отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности |  |  | всего: | 4832.34 | 3522.906 | 72.9% |  |  |  | 1016.216 | 1016.216 | 100% |  |  |  | 0 | [5 empty] | 137.3 | 135.52 | 98.7% | 2371.17 |  |  | 2371.17 | 100% | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 4832.34 | 3522.906 | 72.9% |  |  |  | 1016.216 | 1016.216 | 100% |  |  |  | 0 | [5 empty] | 137.3 | 135.52 | 98.7% | 2371.17 |  |  | 2371.17 | 100% |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | [30 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | [30 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | [30 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Соисполнитель 1: МБУ "Управление имущественными и земельными ресурсами" |  |  | всего: | 35135.54 | 19083.6248 | 54.31% | 400.3 | 379.46 | 94.79% | 2600 | 2390.44 | 91.94% | 2514 | 2123.8695 | 84.48% | 4125 | 3313.11 | 80.32% | 2653 | 2884.58 | 108.7% | 2900 | 2479.1954 | 85.49% | 4195 |  |  | 3109.82 | 74.13% | 2021.4 |  |  | 2403.15 | 118.9% | 2060 |  |  |  |  | 3303.57 |  |  |  |  | 2614.73 |  |  |  |  | 7952.76
|  |  | федеральный бюджет | 0 | [35 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | [35 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 35135.54 | 19083.6248 | 54.31% | 400.3 | 379.46 | 94.79% | 2600 | 2390.44 | 91.94% | 2514 | 2123.8695 | 84.48% | 4125 | 3313.11 | 80.32% | 2653 | 2884.58 | 108.7% | 2900 | 2479.1954 | 85.49% | 4195 |  |  | 3109.82 | 74.13% | 2021.4 |  |  | 2403.15 | 118.9% | 2060 |  |  |  |  | 3303.57 |  |  |  |  | 2614.73 |  |  |  |  | 7952.76
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0
|  |  | бюджет поселений | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0
Соисполнитель 2: отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства |  |  | всего: | 5952 | 2849.276 | 47.87% |  |  |  | 4.956 | 4.956 | 100% | 411.24 | 411.24 | 100% | 300 | 385.55 | 128.5% | 300 | 781.41 | 260.5% | 300 | 581.04 | 193.7% | 400 |  |  | 214.07 | 53.52% | 300 |  |  | 471.01 | 157%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 5952 | 2849.276 | 47.87% |  |  |  | 4.956 | 4.956 | 100% | 411.24 | 411.24 | 100% | 300 | 385.55 | 128.5% | 300 | 781.41 | 260.5% | 300 | 581.04 | 193.7% | 400 |  |  | 214.07 | 53.52% | 300 |  |  | 471.01 | 157%
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
Соисполнитель 3: МКУ "УКС по застройке НВ района" |  |  | всего: | 665.01 | 179.28 | 26.96% |  |  |  | 0 | 0 |  | 109.8 | 109.8 | 100% |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 69.48 |  |  | 69.48 | 100% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | #REF!
|  |  | бюджет района | 665.01 | 179.28 | 26.96% |  |  |  | 0 | 0 |  | 109.8 | 109.8 | 100% |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 69.48 |  |  | 69.48 | 100% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Руководитель Калашян М.Г.______________ (Ф.И.О. подпись)
Исполнитель Сенацкая Н.В.__________(Ф.И.О. подпись)
тел. 49-87-60, 1360
Согласовано:
Специалист Департамента финансов___________________________ (Ф.И.О. подпись)

## Показатели таб.4
Таблица 4
Целевые показатели муниципальной программы Управление муниципальным имуществом на территории Нижневартовского района на 2014-2018 годы
№ п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2016 год | Значение показателя на 2016 год |  |  | в том числе
[7 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Показатели непосредственных результатов
1 | снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, % | 100 | 100 | 86 | 86 | 100% | 86 | 86 | 100% | [12 empty] | 14 | 14 | 100%
3 | сокращение числа жилых помещений муниципального жилого фонда, затраты на содержание которых подлежат возмещению, шт. | 398 | 100 | 0 | 0 | [34 empty] | 100
4 | количество изготовленных документов на объекты муниципального и бесхозяйного недвижимого имущества: техническая документация, шт. | 250 | 100 | 100 | 47 | 47% | [7 empty] | 16 | [5 empty] | 16 |  | 0 | 15 | [10 empty] | 50 |  |  | 50
5 | площадь земельных участков, занятых объектами муниципальной собственности, в отношении которых подготовлены документы для постановки на кадастровый учет, га | 69.2 | 3 | 3 | 3 | 100% | [7 empty] | 3 | [19 empty] | 1.5 |  |  | 1.5
6 | количество земельных участков, занятых объектами муниципальной собственности, для которых изготовлены документы кадакстрового учета, шт. | 346 | 42 | 42 | 2 | 4.762% | [7 empty] | 2 | [19 empty] | 10 |  |  | 32
7 | количество сформированных документов для проведения оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества, шт. | 300 | 110 | 0 | 0 | [28 empty] | 50 |  |  | 60
8 | площадь земельных учаксток, предназначенных для строительства, в отношении которых проведен государственный кадастровый учет, га | 29.14 | 0.6 | 0 | 0 | [31 empty] | 0.6
9 | количество земельных участков, предназначенных для строительства, в отношении которых проведен государственный кадастровый учет, шт. | 100 | 10 | 0 | 0 | [31 empty] | 10
10 | количество земельных участков, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости продажи права аренды, шт. | 66 | 10 | 0 | 0 | [31 empty] | 10
Показатели конечных результатов
1 | приведение состава имущественного комплекса муниципального образования Нижневартовский район в соответствие с выполняемыми полномочиями -100% | 100 | 100 | 0 | 0 | [34 empty] | 100
2
и т.д.
Руководитель Урусова А.Л. ______________________
Исполнитель Толстогузова Е.М. _________________
тел. 49-87-60, 1360

## пояснения таб. 5
Таблица 5
Пояснения к отчету о ходе исполнения графика (сетевого графика) по реализации муниципальной программы
___________________________________________________________________________________
наименование муниципальной программы
1. | Результаты реализации муниципальной программы | Подпрограмма 1 "Обеспечение страховой защиты имущества на территории Нижневартовского района"
Подпрограмма 2 «Развитие земельных и имущественных отношений на территории Нижневартовского района»
Подпрограмма 3 "Создание условий для выполнения функций, возложенных на МБУ НВ района "Управление имущественными и земельными ресурсами"
2. | Информация о контрактной системе в сфере закупок:
2.1. | объем закупок, тыс. рублей | Ответственный исполнитель: отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности: заключено три муниципальных контракта по страхованию муниципального имущества на общую сумму 3 929,51 тыс. руб. , по трем котрактам произведена оплата первых этапов на сумму: 1 151,74 тыс. руб. согласно графику Соисполнитель 1: МБУ "Управление имущественными и земельными ресурсами" 1 956,24 тыс. руб. - план-график 2016 года, из них запланированно: в рамках подпрограммы 2 - 1 215,24 тыс.руб. и подпрограммы 3 - 642,0 тыс. руб. Заключены контракты по подпрограмме 2: 7 шт на сумму 562,19 тыс. руб. Из них 1 шт на сумму 54,75 тыс. руб по результатам аукциона , 1 шт. на сумму 263,38 тыс.руб. с единственным поставщиком по итогам не состоявшегося аукциона; 5 шт на сумму 244,05 тыс.руб. с единственным поставщиком п. 4 ч 1 ст 93, Исполнено по подпрограмме 2 МБУНВ УИиЗР - 294,89 тыс. рублей . Подпрограмма 3 Обеспечение деятельности МБУ НВ района "Управление имущественными и земельными ресурсами" заключено контрактов (договоров)22 шт на сумму 447,66 тыс. руб. Исполнено - 222,19 тыс. руб.
2.2. | количество заявок, единиц | 5
2.3. | объем не обеспеченных контрактами средств, тыс. рублей; причины отсутствия контрактных обязательств по ним | нет
2.4. | сумма экономии по итогам закупок, предложения по перераспределению сэкономленных средств | по I подпрограмме экономия по результатам торгов составила 902,83 тыс. руб.; по II подпрограмме 195,32 тыс. руб - экономия денежных средств по итогам двух аукционов.Экономию планируется использовать до конца года.
3. | Причины невыполнения программных мероприятий и отклонения фактически исполненных расходных обязательств над запланированными | нет отклонений
4. | Наличие, объемы и состояние объектов незавершенного строительства, в том числе: местный бюджет | нет
| привлеченные средства | нет
Руководитель_______________________
Исполнитель___________________
тел.