## Титул
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Главы района
по потребительскому рынку, местной промышленности, транспорту и связи
_Х.Ж. Абдуллин__(Ф.И.О.)
_________________________(подпись)
ГРАФИК
реализации в 2016 году муниципальной
программы Нижневартовского района
"Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе в 2016 - 2020 годах"
наименование программы
Руководитель программы
С.С. Пичугин (ФИО)
исполняющий обязанности
начальника отдела местной промышленности
и сельского хозяйства
СЕНТЯБРЬ
2016 год
Note on K11: при заполнении таблиц формы Графика, необходимо обратить внимание на примечания.

## финансирование мероприятий
Сведения об объемах финансирования мероприятий муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе в 2016 - 2020 годах" в 2016 году за СЕНТЯБРЬ
№ п/п | Наименование мероприятий программы | Ответ ственный испол нитель | Источник финанси-рования
|  |  |  | финансовые затраты в 2016 году (тыс.рублей) |  |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  | Информация о размещении муниципальных заказов, заключении договоров, соглашений * | Причины невыпол нения мероприятий | Результат реализации программы **
|  |  |  | утвержденный план | факт | % | отклонение, тыс. руб. | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
ВСЕГО по муниципальной программе: |  |  | всего: | 113733.15 | 79727.637 | 70.1006 |  | 10853.858 | 0 | 0 | 4967.015 | 10853.858 | 218.5187 | 8962.483 | 8475.137 | 94.5624 | 7281.677 | 12597.649 | 173.0048 | 8990.25 | 0 | 0 | 12959.151 | 14388.15 | 111.0269 | 8662.316 | 11678.022 | 134.8141 | 10169.974 | 12389.251 | 121.8219 | 11770.123 | 9345.57 | 79.4008 | 8031.07 | 0 | 0 | 10362.59 | 0 | 0 | 10722.643 | 0 | 0
|  |  | бюджет округа | 90949.9 | 61262.119 | 67.3581 |  | 10853.858 | 0 |  | 4212.015 | 10853.858 |  | 5297.483 | 4157.355 |  | 7281.677 | 12572.103 |  | 8210.25 | 0 |  | 5401.985 | 7460.85 |  | 7720.59 | 10885.852 |  | 8341.379 | 7666.379 |  | 7561.59 | 7665.722 |  | 7952.09 | 0 |  | 9649.59 | 0 |  | 8467.393 | 0
|  |  | бюджет района | 21375.25 | 17478.008 | 81.7675 |  | 0 | 0 |  | 755 | 0 |  | 3665 | 4317.782 |  | 0 | 25.546 |  | 780 | 0 |  | 7330 | 6927.3 |  | 403.2 | 595.05 |  | 1511.317 | 4403.062 |  | 3897.183 | 1209.268 |  | 65.3 | 0 |  | 713 | 0 |  | 2255.25 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 1408 | 987.51 | 70.1357 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 227.166 | 0 |  | 538.526 | 197.12 |  | 317.278 | 319.81 |  | 311.35 | 470.58 |  | 13.68 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
бюджеты поселений района
иные внебюджетные источники
Цель "Создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в районе как важнейшего фактора политической и социальной стабильности, обеспечивающего повышение конкурентоспособности экономики района и увеличение численности субъектов малого и среднего предпринимательства"
Задача 1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства
Подпрограмма I. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Нижневартовском районе»
1.1. | Организация и проведение мероприятий по содействию развития малого и среднего предпринимательства | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрация района (далее ОМП и СХ) | всего: | 1512.55 | 157.3 | 0.104 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 130 | 127.3 |  | 67.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 30 | 30 |  | 355.8 | 0 |  | 289.3 | 0 |  | 640.25 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 587.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 64 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 290.5 | 0 |  | 232.8 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 925.25 | 157.3 | 17.0008 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 130 | 127.3 |  | 3.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 30 | 30 |  | 65.3 | 0 |  | 56.5 | 0 |  | 640.25 | 0
1.1.5. | Организация мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в Нижневартовском районе в целях определения приоритетных направлений развития и формирования благоприятного мнения о малом и среднем предпринимательстве | ОМП и СХ | всего: | 459.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 170 | 0 | 0 | 289.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 394.3 | 0 | 0 | [28 empty] | 161.5 |  |  | 232.8
|  |  | бюджет района | 65 | 0 | 0 | [28 empty] | 8.5 |  |  | 56.5
1.1.8. | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, вовлечение в предпринимательскую деятельность население района, формирование благоприятного общественного мнения о предпринимательстве | ОМП и СХ | всего: | 845.25 | 157.3 | 18.6099
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 845.25 | 157.3 | 18.6099 | [16 empty] | 130 | 127.3 | [7 empty] | 30 | 30 |  | 45 | [5 empty] | 640.25
1.1.9. | Проведение образовательных мероприятий для субъектов предпринимательства | ОМП и СХ | всего: | 208 | 0 | 0 | [19 empty] | 67.2 | [8 empty] | 140.8
|  |  | бюджет автономного округа | 193 | 0 | 0 | [19 empty] | 64 | [8 empty] | 129
|  |  | бюджет района | 15 | 0 | 0 | [19 empty] | 3.2 | [8 empty] | 11.8
ИТОГО по основному мероприятию 1.1. |  |  | всего: | 1512.55 | 157.3 | 10.3997 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 130 | 127.3 |  | 67.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 30 | 30 |  | 355.8 | 0 |  | 289.3 | 0 |  | 640.25 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 587.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 64 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 290.5 | 0 |  | 232.8 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 925.25 | 157.3 | 17.0008 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 130 | 127.3 |  | 3.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 30 | 30 |  | 65.3 | 0 |  | 56.5 | 0 |  | 640.25 | 0
1.2. | Формирование механизма финансово-кредитной и имущественной поддержки представителей малого и среднего предпринимательства | ОМП и СХ | всего: | 7625 | 2574.274 |  |  | 0 | 0 |  | 755 | 0 |  | 455 | 652.782 |  | 0 | 418.829 |  | 1529.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 689.314 |  | 1468.5 | 0 |  | 0 | 813.349 |  | 0 | 0 |  | 2411.7 | 0 |  | 1005.4 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 4620 | 797.811 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 455 | 0 |  | 0 | 393.283 |  | 749.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 94.264 |  | 770 | 0 |  | 0 | 310.264 |  | 0 | 0 |  | 1755.2 | 0 |  | 890.4 | 0
|  |  | бюджет района | 3005 | 1776.463 |  |  | 0 | 0 |  | 755 | 0 |  | 0 | 652.782 |  | 0 | 25.546 |  | 780 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 595.05 |  | 698.5 | 0 |  | 0 | 503.085 |  | 0 | 0 |  | 656.5 | 0 |  | 115 | 0
1.2.3. | Развитие молодежного предпринимательства | ОМП и СХ | всего: | 300 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 300 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 285 | 0 | [35 empty] | 285
|  |  | бюджет района | 15 | 0 | [35 empty] | 15
1.2.4. | Финансовая компенсации арендных платежей за нежилые помещения и по предоставленным консалтинговым услугам | ОМП и СХ | всего: | 437 | 305.024 | [5 empty] | 50 | 0 |  | 55 | 15.023 |  | 0 | 52.829 |  | 70 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 105.128 |  | 113.5 | 0 |  | 0 | 132.044 |  | 0 | 0 |  | 148.5 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 300 | 220.611 | [8 empty] | 55 |  |  |  | 27.283 |  | 70 | [6 empty] | 94.264 |  | 70 |  |  |  | 99.064 |  |  |  |  | 105
|  |  | бюджет района | 137 | 84.413 | [5 empty] | 50 |  |  |  | 15.023 |  |  | 25.546 | [8 empty] | 10.864 |  | 43.5 |  |  |  | 32.98 |  |  |  |  | 43.5
1.2.5. | Финансовой поддержки Субъектов по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов | ОМП и СХ | всего: | 1049.7 | 525.25 | [5 empty] | 100 | 0 |  | 400 | 19.5 |  | 0 | 366 |  | 200 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 7.95 |  | 200 | 0 |  | 0 | 131.8 |  | 0 | 0 |  | 149.7 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 949.7 | 497.8 | [8 empty] | 400 |  |  |  | 366 |  | 200 | [8 empty] | 200 |  |  |  | 131.8 |  |  |  |  | 149.7
|  |  | бюджет района | 100 | 27.45 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 19.5 | [11 empty] | 7.95
1.2.6. | Финансовой поддержки Субъектов по обязательной и добровольной сертификации пищевой продукции и продовольственного сырья | ОМП и СХ | всего: | 94.4 | 94.34 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 94.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 94.34 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 79.4 | 79.4 | [14 empty] | 79.4 | [12 empty] | 79.4
|  |  | бюджет района | 15 | 14.94 | [14 empty] | 15 | [12 empty] | 14.94
1.2.7. | Создания условий для развития Субъектов, осуществляющих деятельность в следующих направлениях: экология быстровозводимое домостроение, крестьянско- фермерские хозяйства, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятельность, въездной и внутренний туризм | ОМП и СХ | всего: | 2125.5 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 600 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 500 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1025.5 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1925.5 | 0 | [14 empty] | 400 | [8 empty] | 500 | [8 empty] | 1025.5
|  |  | бюджет района | 200 | 0 | [14 empty] | 200
1.2.8. | Компенсации расходов субъектам на строительство объектов недвижимого имущества в труднодоступных и отдаленных местностях для целей реализации товаров (услуг) населению, за исключением товаров подакцизной группы, компенсация муниципальному району затрат на строительство объектов имущества в целях дальнейшей передачи объектов субъектам для ведения предпринимательской деятельности | ОМП и СХ | всего: | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0
1.2.9. | Финансовая поддержка социального предпринимательства, в том числе: | ОМП и СХ | всего: | 850.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 500 | 0 |  | 350.4 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 795.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 475 | 0 |  | 320.4 | 0
|  |  | бюджет района | 55 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 25 | 0 |  | 30 | 0
1.2.9.1. | Предоставление грантовой поддержки социальному предпринимательству | ОМП и СХ | всего: | 350.4 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 350.4 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 320.4 | 0 | [35 empty] | 320.4
|  |  | бюджет района | 30 | 0 | [35 empty] | 30
1.2.9.2. | Предоставление грантовой поддержки на организацию Центра времяпрепровождения детей | ОМП и СХ | всего:
бюджет автономного округа
бюджет района
1.2.9.3. | Возмещение затрат социальному предпринимательству и семейному бизнесу | ОМП и СХ | всего: | 500 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 500 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 475 | 0 | [32 empty] | 475
|  |  | бюджет района | 25 | 0 | [32 empty] | 25
1.2.10. | Грантовая поддержка начинающих предпринимателей | ОМП и СХ | всего: | 335 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 335 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 285 | 0 | [35 empty] | 285
|  |  | бюджет района | 50 | 0 | [35 empty] | 50
1.2.11. | Субсидирование процентной ставки по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях субъектам малого и среднего предпринимательства | ОМП и СХ | всего: | 1213 | 925.679 | [5 empty] | 325 | 0 |  | 0 | 344.362 |  | 0 | 0 |  | 325 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 301.945 |  | 325 | 0 |  | 0 | 279.372 |  | 0 | 0 |  | 238 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 1213 | 925.679 | [5 empty] | 325 |  |  |  | 344.362 |  |  |  |  | 325 | [6 empty] | 301.945 |  | 325 |  |  |  | 279.372 |  |  |  |  | 238
1.2.12. | Субсидия на возмещение коммунальных услуг субъектам малого предпринимательства, оказывающим услуги в сфере бытового обслуживания населения | ОМП и СХ | всего: | 150 | 90.564 | [5 empty] | 45 | 0 |  | 0 | 35.675 |  | 0 | 0 |  | 30 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 34.882 |  | 30 | 0 |  | 0 | 20.007 |  | 0 | 0 |  | 45 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 150 | 90.564 | [5 empty] | 45 |  |  |  | 35.675 |  |  |  |  | 30 | [6 empty] | 34.882 |  | 30 |  |  |  | 20.007 |  |  |  |  | 45
1.2.13. | Субсидия на возмещение части затрат за пользование электроэнергией субъектам малого предпринимательства в социально значимых видах деятельности | ОМП и СХ | всего: | 800 | 556.826 | [5 empty] | 200 | 0 |  | 0 | 208.778 |  | 0 | 0 |  | 200 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 199.977 |  | 200 | 0 |  | 0 | 148.071 |  | 0 | 0 |  | 200 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 800 | 556.826 | [5 empty] | 200 |  |  |  | 208.778 |  |  |  |  | 200 | [6 empty] | 199.977 |  | 200 |  |  |  | 148.071 |  |  |  |  | 200
1.2.14. | Финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства на организацию мероприятий по сдерживанию цен на социально значимые товары | ОМП и СХ | всего: | 20 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 20 | 0 | [35 empty] | 20
1.2.15. | Финансовая поддержка организаций (осуществляющих деятельность по бизнес-инкубированию, в том числе обучению субъектов) | ОМП и СХ | всего:
бюджет автономного округа
бюджет района
1.2.16. | Субсидии на участие субъектов малого и среднего предпринимательства в региональных, Федеральных, международных форумах, конкурсах | ОМП и СХ | всего: | 200 | 45.876 | [5 empty] | 20 | 0 |  | 0 | 15.444 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 30.432 |  | 90 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 90 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 200 | 45.876 | [5 empty] | 20 |  |  |  | 15.444 | [11 empty] | 30.432 |  | 90 | [8 empty] | 90
1.2.17. | Субсидия на возмещение части затрат на изготовление и прокат рекламного ролика, изготовление и размещение уличной рекламы | ОМП и СХ | всего: | 50 | 30.715 | [5 empty] | 15 | [8 empty] | 10 | [6 empty] | 9 |  | 10 | [8 empty] | 15
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 50 | 30.715 | [5 empty] | 15 |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 10 | [6 empty] | 9 |  | 10 |  |  |  | 7.715 |  |  |  |  | 15
ИТОГО по основному мероприятию 1.2. |  |  | всего: | 7625 | 2574.274 |  |  | 0 | 0 |  | 755 | 0 |  | 455 | 652.782 |  | 0 | 418.829 |  | 1529.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 689.314 |  | 1468.5 | 0 |  | 0 | 813.349 |  | 0 | 0 |  | 2411.7 | 0 |  | 1005.4 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 4620 | 797.811 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 455 | 0 |  | 0 | 393.283 |  | 749.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 94.264 |  | 770 | 0 |  | 0 | 310.264 |  | 0 | 0 |  | 1755.2 | 0 |  | 890.4 | 0
|  |  | бюджет района | 3005 | 1776.463 |  |  | 0 | 0 |  | 755 | 0 |  | 0 | 652.782 |  | 0 | 25.546 |  | 780 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 595.05 |  | 698.5 | 0 |  | 0 | 503.085 |  | 0 | 0 |  | 656.5 | 0 |  | 115 | 0
ИТОГО по подпрограмме 1 |  |  | всего: | 9137.55 | 2731.574 |  |  | 0 | 0 |  | 755 | 0 |  | 455 | 652.782 |  | 0 | 418.829 |  | 1529.4 | 0 |  | 130 | 127.3 |  | 67.2 | 689.314 |  | 1468.5 | 0 |  | 30 | 843.349 |  | 355.8 | 0 |  | 2701 | 0 |  | 1645.65 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 5207.3 | 797.811 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 455 | 0 |  | 0 | 393.283 |  | 749.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 64 | 94.264 |  | 770 | 0 |  | 0 | 310.264 |  | 290.5 | 0 |  | 1988 | 0 |  | 890.4 | 0
|  |  | бюджет района | 3930.25 | 1933.763 |  |  | 0 | 0 |  | 755 | 0 |  | 0 | 652.782 |  | 0 | 25.546 |  | 780 | 0 |  | 130 | 127.3 |  | 3.2 | 595.05 |  | 698.5 | 0 |  | 30 | 533.085 |  | 65.3 | 0 |  | 713 | 0 |  | 755.25 | 0
Цель Создание условий для развития агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Задача 2.Содействие развитию агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Подпрограмма II. "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе"
2.1. | Содействие развитию производства и переработки основных видов продукции растениеводства | ОМП и СХ | всего: | 300 | 0 | [29 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 300 | 0 | [29 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
|  |  | бюджет района | 0 | 0
2.1.1. | Субсидирование части затрат на производство и реализацию продукции растениеводства в защищенном грунте; в открытом грунте | ОМП и СХ | всего: | 300 | 0 | [29 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 300 | 0 | [29 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
|  |  | бюджет района | 0 | 0
ИТОГО по основному мероприятию 2.1. |  |  | всего: | 300 | 0 | [29 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 300 | 0 | [29 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
|  |  | бюджет района | 0 | 0
2.2. | Содействие развитию производства мясного и молочного производства | ОМП и СХ | всего: | 82316 | 57431.953 | 69.7701 |  | 10255.944 | 0 | 0 | 3941.436 | 10255.944 | 260.2083 | 4345.62 | 3886.776 | 89.4412 | 6464.132 | 10864.412 | 168.0722 | 6822.456 | 0 | 0 | 5134.68 | 6822.456 | 132.8701 | 7561.59 | 10619.283 | 140.4372 | 7628.379 | 7627.624 | 99.9901 | 7561.59 | 7355.458 | 97.274 | 7561.59 | 0 | 0 | 7561.59 | 0 | 0 | 7476.993 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 82259 | 57375.708 |  |  | 10255.944 | 0 |  | 3941.436 | 10255.944 |  | 4345.62 | 3886.776 |  | 6464.132 | 10864.412 |  | 6822.456 | 0 |  | 5134.68 | 6822.456 |  | 7561.59 | 10619.283 |  | 7571.379 | 7571.379 |  | 7561.59 | 7355.458 |  | 7561.59 | 0 |  | 7561.59 | 0 |  | 7476.993 | 0
|  |  | бюджет района | 57 | 56.245 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 57 | 56.245 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.1. | Субсидирование части затрат на производство и реализацию продукции животноводства | ОМП и СХ | всего: | 82259 | 57375.708 | 69.7501 |  | 10255.944 | 0 | 0 | 3941.436 | 10255.944 | 260.2083 | 4345.62 | 3886.776 | 89.4412 | 6464.132 | 10864.412 | 168.0722 | 6822.456 | 0 | 0 | 5134.68 | 6822.456 | 132.8701 | 7561.59 | 10619.283 | 140.4372 | 7571.379 | 7571.379 | 100 | 7561.59 | 7355.458 | 97.274 | 7561.59 | 0 | 0 | 7561.59 | 0 | 0 | 7476.993 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 82259 | 57375.708 |  |  | 10255.944 |  |  | 3941.436 | 10255.944 |  | 4345.62 | 3886.776 |  | 6464.132 | 10864.412 |  | 6822.456 |  |  | 5134.68 | 6822.456 |  | 7561.59 | 10619.283 |  | 7571.379 | 7571.379 |  | 7561.59 | 7355.458 |  | 7561.59 |  |  | 7561.59 |  |  | 7476.993
|  |  | бюджет района | 0 | 0
2.2.2. | Субсидии на содержание маточного поголовья животных (личные подсобные хозяйства) | ОМП и СХ | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0
2.2.3. | Компенсация части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение репродуктивных сельскохозяйственных животных за пределами района | ОМП и СХ | всего: | 57 | 56.245 | 98.6754 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 57 | 56.245 | 98.6754 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 57 | 56.245 | [23 empty] | 57 | 56.245
2.2.4. | Компенсация части затрат на воспроизводство сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах жителей района | ОМП и СХ | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0
2.2.5. | Субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение затрат за приобретение грубых кормов (сена) | ОМП и СХ | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0
2.2.6. | Изготовление похозяйственных книг для ведения похозяйственного учета в населенных пунктах расположенных на межселенной территории | ОМП и СХ | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0
2.2.7. | Субсидии для оказания финансовой помощи сельскохозяйственным товаропроизводителя, подвергшимся подтоплению в весенне-летний период 2015г. | ОМП и СХ | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0
ИТОГО по основному мероприятию 2.2. |  |  | всего: | 82316 | 57431.953 | 69.7701 |  | 10255.944 | 0 | 0 | 3941.436 | 10255.944 | 260.2083 | 4345.62 | 3886.776 | 89.4412 | 6464.132 | 10864.412 | 168.0722 | 6822.456 | 0 | 0 | 5134.68 | 6822.456 | 132.8701 | 7561.59 | 10619.283 | 140.4372 | 7628.379 | 7627.624 | 99.9901 | 7561.59 | 7355.458 | 97.274 | 7561.59 | 0 | 0 | 7561.59 | 0 | 0 | 7476.993 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 82259 | 57375.708 |  |  | 10255.944 | 0 |  | 3941.436 | 10255.944 |  | 4345.62 | 3886.776 |  | 6464.132 | 10864.412 |  | 6822.456 | 0 |  | 5134.68 | 6822.456 |  | 7561.59 | 10619.283 |  | 7571.379 | 7571.379 |  | 7561.59 | 7355.458 |  | 7561.59 | 0 |  | 7561.59 | 0 |  | 7476.993 | 0
|  |  | бюджет района | 57 | 56.245 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 57 | 56.245 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3. | Содействие условий для развития сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования | ОМП и СХ | всего: | 3097 | 3097 | 100 |  | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 132.5 | #DIV/0! | 665 | 665 | 100 | 257.986 | 257.986 | 100 | 447.85 | 0 | 0 | 161.664 | 447.85 | 277.0252 | 0 | 161.664 | #DIV/0! | 755.817 | 755.817 | 100 | 676.183 | 676.183 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 1000 | 1000 |  |  | 132.5 | 0 |  | 0 | 132.5 |  | 0 | 0 |  | 257.986 | 257.986 |  | 447.85 | 0 |  | 161.664 | 447.85 |  | 0 | 161.664 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 2097 | 2097 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 665 | 665 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 755.817 | 755.817 |  | 676.183 | 676.183 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3.1. | Субсидии на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы (за исключением личных подсобных хозяйств) | ОМП и СХ | всего: | 1000 | 1000 | 100 |  | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 132.5 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 257.986 | 257.986 | 100 | 447.85 | 0 | 0 | 161.664 | 447.85 | 277.0252 | 0 | 161.664 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 1000 | 1000 |  |  | 132.5 |  |  |  | 132.5 |  |  |  |  | 257.986 | 257.986 |  | 447.85 |  |  | 161.664 | 447.85 |  |  | 161.664
|  |  | бюджет района | 0 | 0
2.3.2. | Субсидии на возмещение части затрат (расходов) на уплату за пользование электроэнергией | ОМП и СХ | всего: | 2097 | 2097 | 100 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 665 | 665 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 755.817 | 755.817 | 100 | 676.183 | 676.183 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 2097 | 2097 | [8 empty] | 665 | 665 | [13 empty] | 755.817 | 755.817 |  | 676.183 | 676.183
2.3.3. | Компенсация части затрат сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям – главам крестьянских (фермерских) хозяйств на разработку проектно-сметной документации на строительство животноводческих помещений и цехов по переработке сельскохозяйственной продукции | ОМП и СХ | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0
2.3.4. | Поддержка сельскохозяйственных организаций, предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, глав крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов – компенсация части затрат на строительство и приобретение дорог, электролиний, водоснабжение, теплоснабжение и энергоснабжение, газификацию, капитальное строительство, модернизацию производства, приобретение перерабатывающего оборудования, сельскохозяйственной техники | ОМП и СХ | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0
ИТОГО по основному мероприятию 2.3. |  |  | всего: | 3097 | 3097 | 100 |  | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 132.5 | #DIV/0! | 665 | 665 | 100 | 257.986 | 257.986 | 100 | 447.85 | 0 | 0 | 161.664 | 447.85 | 277.0252 | 0 | 161.664 | #DIV/0! | 755.817 | 755.817 | 100 | 676.183 | 676.183 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 1000 | 1000 |  |  | 132.5 | 0 |  | 0 | 132.5 |  | 0 | 0 |  | 257.986 | 257.986 |  | 447.85 | 0 |  | 161.664 | 447.85 |  | 0 | 161.664 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 2097 | 2097 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 665 | 665 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 755.817 | 755.817 |  | 676.183 | 676.183 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.4. | Обеспечение устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса | ОМП и СХ | всего: | 1830 | 1830 | 100 |  | 389.304 | 0 | 0 | 266.245 | 389.304 | 146.2202 | 489.842 | 266.245 | 54.3532 | 520.114 | 1009.956 | 194.1797 | 164.495 | 0 | 0 | 0 | 164.495 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 1830 | 1830 |  |  | 389.304 | 0 |  | 266.245 | 389.304 |  | 489.842 | 266.245 |  | 520.114 | 1009.956 |  | 164.495 | 0 |  | 0 | 164.495 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.4.1. | Субсидирование вылова и реализации товарной пищевой рыбы (в том числе искусственно выращенной), товарной пищевой рыбопродукции | ОМП и СХ | всего: | 1830 | 1830 | 100 |  | 389.304 | 0 | 0 | 266.245 | 389.304 | 146.2202 | 489.842 | 266.245 | 54.3532 | 520.114 | 1009.956 | 194.1797 | 164.495 | 0 | 0 | 0 | 164.495 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 1830 | 1830 |  |  | 389.304 |  |  | 266.245 | 389.304 |  | 489.842 | 266.245 |  | 520.114 | 1009.956 |  | 164.495 |  |  |  | 164.495
|  |  | бюджет района | 0 | 0
ИТОГО по основному мероприятию 2.4. |  |  | всего: | 1830 | 1830 | 100 |  | 389.304 | 0 | 0 | 266.245 | 389.304 | 146.2202 | 489.842 | 266.245 | 54.3532 | 520.114 | 1009.956 | 194.1797 | 164.495 | 0 | 0 | 0 | 164.495 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 1830 | 1830 |  |  | 389.304 | 0 |  | 266.245 | 389.304 |  | 489.842 | 266.245 |  | 520.114 | 1009.956 |  | 164.495 | 0 |  | 0 | 164.495 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.5. | Развитие системы заготовки и переработки дикоросов | ОМП и СХ | всего: | 163.6 | 163.6 | 100 |  | 76.11 | 0 | 0 | 4.334 | 76.11 | 1756.1144 | 7.021 | 4.334 | 61.7291 | 39.445 | 46.466 | 117.7995 | 26.049 | 0 | 0 | 10.641 | 26.049 | 244.7984 | 0 | 10.641 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 163.6 | 163.6 |  |  | 76.11 | 0 |  | 4.334 | 76.11 |  | 7.021 | 4.334 |  | 39.445 | 46.466 |  | 26.049 | 0 |  | 10.641 | 26.049 |  | 0 | 10.641 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.5.1. | Субсидирование продукции дикоросов, заготовленной на территории автономного округа при реализации переработчикам продукции дикоросов, а также государственным, муниципальным предприятиям и бюджетным муниципальным учреждениям социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; субсидирование переработки продукции дикоросов, заготовленных в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре; предоставление субсидий на возведение (строительство), оснащение, страхование пунктов по приемке дикоросов (для организаций, имеющих статус факторий), приобретение материально-технических средств и оборудования для хранения, транспортировки и переработки дикоросов; компенсация части затрат на организацию презентации продукции из дикоросов, участие в выставках-ярмарках, форумах | ОМП и СХ | всего: | 163.6 | 163.6 | 100 |  | 76.11 | 0 | 0 | 4.334 | 76.11 | 1756.1144 | 7.021 | 4.334 | 61.7291 | 39.445 | 46.466 | 117.7995 | 26.049 | 0 | 0 | 10.641 | 26.049 | 244.7984 | 0 | 10.641 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 163.6 | 163.6 |  |  | 76.11 |  |  | 4.334 | 76.11 |  | 7.021 | 4.334 |  | 39.445 | 46.466 |  | 26.049 |  |  | 10.641 | 26.049 |  |  | 10.641
|  |  | бюджет района | 0 | 0
ИТОГО по основному мероприятию 2.5. |  |  | всего: | 163.6 | 163.6 | 100 |  | 76.11 | 0 | 0 | 4.334 | 76.11 | 1756.1144 | 7.021 | 4.334 | 61.7291 | 39.445 | 46.466 | 117.7995 | 26.049 | 0 | 0 | 10.641 | 26.049 | 244.7984 | 0 | 10.641 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 163.6 | 163.6 |  |  | 76.11 | 0 |  | 4.334 | 76.11 |  | 7.021 | 4.334 |  | 39.445 | 46.466 |  | 26.049 | 0 |  | 10.641 | 26.049 |  | 0 | 10.641 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.6. | Создание условий для устойчивого развития сельских территорий | ОМП и СХ | всего: | 15923.5 | 13707.25 | 86.0819 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 3000 | 3000 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 7516.25 | 6800 | 90.4706 | 716.25 | 0 | 0 | 0 | 3907.25 | #DIV/0! | 3191 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1500 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 190 | 95 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 95 | 0 |  | 95 | 0 |  | 0 | 95 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 15291 | 13391 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3000 | 3000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7200 | 6800 |  | 400 | 0 |  | 0 | 3591 |  | 3191 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1500 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 442.5 | 221.25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 221.25 | 0 |  | 221.25 | 0 |  | 0 | 221.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.6.1. | Развитие рыночной инфраструктуры обслуживания сельского населения, организация эффективных схем торгового и бытового обслуживания жителей удаленных населенных пунктов, расположенных в сельской местности | ОМП и СХ | всего: | 14491 | 12991 | 89.6487 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 3000 | 3000 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 6800 | 6800 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 3191 | #DIV/0! | 3191 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1500 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 14491 | 12991 | [8 empty] | 3000 | 3000 | [7 empty] | 6800 | 6800 | [5 empty] | 3191 |  | 3191 | [8 empty] | 1500
2.6.2. | Софинансирование заявки на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | ОМП и СХ | всего: | 1432.5 | 495 | 34.555 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 716.25 | 0 | 0 | 716.25 | 0 | 0 | 0 | 495 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 190 | 95 | [17 empty] | 95 |  |  | 95 |  |  |  | 95
|  |  | бюджет района | 800 | 400 | [17 empty] | 400 |  |  | 400 |  |  |  | 400
|  |  | федеральный бюджет | 442.5 | 221.25 | [17 empty] | 221.25 |  |  | 221.25 |  |  |  | 221.25
ИТОГО по основному мероприятию 2.6. |  |  | всего: | 15923.5 | 13707.25 | 86.0819 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 3000 | 3000 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 7516.25 | 6800 | 90.4706 | 716.25 | 0 | 0 | 0 | 3907.25 | #DIV/0! | 3191 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1500 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 190 | 95 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 95 | 0 |  | 95 | 0 |  | 0 | 95 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 15291 | 13391 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3000 | 3000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7200 | 6800 |  | 400 | 0 |  | 0 | 3591 |  | 3191 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1500 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 442.5 | 221.25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 221.25 | 0 |  | 221.25 | 0 |  | 0 | 221.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.7. | Поддержка подотрослей агропромышленного комплека | ОМП и СХ | всего: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений р-на | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.7.1. | Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование возмещения нормативных затрат на содержание зверофермы | ОМП и СХ | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет поселений р-на |  |  |  | 0
иные внебюджетные источники
2.7.2. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов, бюджетам поселений из бюджета района на софинансирование затрат на ремонт шедов | ОМП и СХ | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет поселений р-на | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники
ИТОГО по задаче 2.7.1. |  |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений р-на |  |  | 0 | 0
иные внебюджетные источники
2.8. | Мероприятие по обеспечению продовольственной безопасности | ОМП и СХ | всего: | 965.5 | 766.26 | [17 empty] | 5.916 |  |  | 317.276 | 197.12 |  | 317.278 | 98.56 |  | 311.35 | 470.58 |  | 13.68
|  |  | бюджет автономного округа | 965.5 | 766.26 | [17 empty] | 5.916 |  |  | 317.276 | 197.12 |  | 317.278 | 98.56 |  | 311.35 | 470.58 |  | 13.68
2.8.1. | Субвенции на проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году в рамках мероприятия по обеспечению продовольственной безопасности | ОМП и СХ | всего: | 965.5 | 766.26 | [17 empty] | 5.916 |  |  | 317.276 | 197.12 |  | 317.278 | 98.56 |  | 311.35 | 470.58 |  | 13.68
|  |  | федеральный бюджет | 965.5 | 766.26 | [17 empty] | 5.916 |  |  | 317.276 | 197.12 |  | 317.278 | 98.56 |  | 311.35 | 470.58 |  | 13.68
ИТОГО по основному мероприятию 2.8. |  |  | всего: | 965.5 | 766.26 | [17 empty] | 5.916 |  |  | 317.276 | 197.12 |  | 317.278 | 98.56 |  | 311.35 | 470.58 |  | 13.68
|  |  | федеральный бюджет | 965.5 | 766.26 | [17 empty] | 5.916 |  |  | 317.276 | 197.12 |  | 317.278 | 98.56 |  | 311.35 | 470.58 |  | 13.68
ИТОГО подпрограмме 2 |  |  | всего: | 104595.6 | 76996.063 | 73.6131 |  | 10853.858 | 0 | 0 | 4212.015 | 10853.858 | 257.688 | 8507.483 | 7822.355 | 91.9468 | 7281.677 | 12178.82 | 167.253 | 7460.85 | 0 | 0 | 12829.151 | 14260.85 | 111.1597 | 8595.116 | 10988.708 | 127.8483 | 8701.474 | 12389.251 | 142.3811 | 11740.123 | 8502.221 | 72.4202 | 7675.27 | 0 | 0 | 7661.59 | 0 | 0 | 9076.993 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 85742.6 | 60464.308 |  |  | 10853.858 | 0 |  | 4212.015 | 10853.858 |  | 4842.483 | 4157.355 |  | 7281.677 | 12178.82 |  | 7460.85 | 0 |  | 5401.985 | 7460.85 |  | 7656.59 | 10791.588 |  | 7571.379 | 7666.379 |  | 7561.59 | 7355.458 |  | 7661.59 | 0 |  | 7661.59 | 0 |  | 7576.993 | 0
|  |  | бюджет района | 17445 | 15544.245 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3665 | 3665 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7200 | 6800 |  | 400 | 0 |  | 812.817 | 4403.062 |  | 3867.183 | 676.183 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1500 | 0
бюджет поселений р-на
иные внебюджетные источники
|  |  | федеральный бюджет | 1408 | 987.51 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 227.166 | 0 |  | 538.526 | 197.12 |  | 317.278 | 319.81 |  | 311.35 | 470.58 |  | 13.68 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
В том числе:
инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности |  |  | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района
бюджеты поселений района
иные внебюджетные источники
прочие расходы |  |  | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района
бюджеты поселений района
иные внебюджетные источники
В том числе:
Ответственный исполнитель |  |  | Всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района
бюджеты поселений района
внебюджетные источники
иные внебюджетные источники
в разрезе соисполнителей
Соисполнитель 1 . . . |  |  | Всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района
бюджеты поселений района
внебюджетные источники
иные внебюджетные источники
и т.д.
Примечание:
* ход размещения заказов (в том числе о сложившейся экономии и возврате ее в бюджет с указание реквизитов документов), указывается даты подачи заявки, размещения заказа, заключения контракта, договора, реквизиты контракта, протокола торгов, сроки завершения работ по контракту, договору (причины несоблюдения сроков)
** указывается, что достигнуто в результате реализации мероприятия
Руководитель программы | [7 empty] | Ф.И.О. (подпись)
Исполнитель Т.А. Колесова
тел. | 49-47-70
Специалист Департамента финансов___________________ Т.С. Воронкова

## показатели табл.4
Информация о целевых показателях реализации муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе в 2016 - 2020 годах" в 2016 году.
№ п/п | Наименование показателей результатов | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы (подпрограммы) | Значение показателя в 2016 году | Примечание (факторы, обусловившие неисполнение/ перевыполнение показателей)
Показатели непосредственных результатов
1.1. | Увеличение количества субъектов предпринимательства | единиц | 1630 | 1630
1.2. | Увеличение среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых (микро) и средних предприятий | человек | 4170 | 4170
2.1. | Рост производства продукции растениеводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах:
| картофеля | тонн | 140 | 140
| овощей открытого грунта | тонн | 21 | 21
2.2. | Рост производства продукции животноводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах
| скота и птицы на убой (в живом весе | тонн | 943 | 943
| молока | тонн | 1060 | 1060
2.3. | Рост количества крестьянских (фермерских) хозяйств | ед. | 29 | 29
2.4. | Рост добычи (вылова) рыбы | тонн | 210 | 210
2.5. | Рост объема заготовки дикоросов | тонн | 47 | 47
2.6. | Рост объема переработки дикоросов | тонн | 5.9 | 5.9
2.7. | Рост производства продукции хлебопечения в удаленных труднодоступных сельских территориях | тонн | 105 | 105
2.8. | Активизация участия сельского населения в решении вопросов местного значения, численность сельского населения, подтвердившего участие в реализации проекта. | чел. | 50 | 69
2.9. | Рост выхода делового молодняка клеточных пушных зверей на одну штатную самку | голов | _ | _
Показатели конечных результатов
1.1. | Увеличение количества малых и средних предприятий на 10 тыс. населения | единиц | 456 | 456
1.2. | Увеличение доли среднесписочной численности занятых на малых и средних предприятиях в общей численности работающих человек | % | 4,19 | 4,19
1.3. | Прирост количества субъектов малого и среднего предприни-мательства (в % к предыдущему году) | % | 1 | 1
1.4. | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предприни-мательства на 1 тыс. существующих субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | 25.15 | 25.15
1.5. | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | 41 | 41
1.6. | Прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, в процентах к предыдущему году, в сопоставимых ценах |  | 92.99 | 92.99
1.7. | Оценка предпринимательским сообществом эффективности реализации муниципальной программы поддержки малого и среднего предпринимательства | баллов | 7 | 7
1.8. | Прирост инвестиций в основной капитал (без учета бюджетных средств), в про-центах к предыдущему периоду | % | 1.3 | 1.3
2.1. | Увеличение уровня обеспеченности собственной продукцией растениеводства населения района от норматива потребления продукции
| картофель | % | 51.8 | 51.8
| овощи | % | 13.4 | 13.4
2.2. | Увеличение уровня обеспеченности собственной продукцией населения района от норматива потребления продукции животноводства
| мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо) | % | 17.57 | 17.57
| молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко) | % | 9.7 | 9.7
2.3. | Увеличение количества работников, трудозанятых в фермерских хозяйствах | чел. | 78 | 78
2.4. | Увеличение производства товарной пищевой рыбы и пищевой рыбной продукции | тонн | 1420 | 1420
2.5. | Увеличение количества хозяйствующих субъектов в заготовке и переработке дикоросов | ед. | 6 | 6
2.6. | Увеличение количества рабочих мест в заготовке и переработке дикоросов | ед. | 200 | 200
2.7. | Увеличение товарооборота в удаленных труднодоступных сельских территориях | тыс.руб. | 20716 | 20716
2.8. | Благоустройство сельских поселений, создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок | ед. | 1 | 1
2.9. | Создание предпосылок на улучшение социально-экономического положения сельского коренного населения, занятого в отрасли звероводства, увеличение числа звероводов | чел. | _ | _
2.10. | Формирование официальной статистической информации по Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году в рамках мероприятия по обеспечению продовольственной безопасности | % | _ | 100
Примечание:
* Графа 6 - заполняется по результатам реализации при наличии промежуточных значений показателя в течение года, при расчете только годового значения- заполняется за год
Руководитель программы |  | С.С. Пичугин
Исполнитель
Т.А. Колесова
тел. | 49-47-70

## табл 5
Таблица 5
Пояснения к отчету о ходе исполнения графика (сетевого графика) по реализации муниципальной программы
"Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе в 2016 - 2020 годах" на 2016 год
наименование муниципальной программы
1. | 5 |  | Подпрограмма 1:Плановый объем финансирования на 2016 год за счет средств бюджета автономного округа –5 207,3 тыс. рублей, бюджета района –3 930,25тыс. рублей. на 01.10.2016 выплачены субсидии счет средств бюджета района в сумме – 1 776,463 тыс. руб. на: компенсацию арендных платежей, субсидирование процентной ставки по привлеченным кредитам, возмещение коммунальных платежей, возмещение за пользование электроэнергией, возмещение на приобретение специализированного оборудования, возмещение части затрат на участие в конкурсе, возмещение части затрат на рекламу. на 01.10.2016 за счет средств автономного округа выплачены в сумме 797,811 тыс. руб. на: приобретение оборудования, компенсацию арендных платежей.
Подпрограмма 2: На 01.10.2016 на реализацию переданных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства из бюджета округа запланировано 85 552,6 тыс. руб., открытое финансирование на 01.10.2016 составляет 60 369,308 тыс. руб. на 01.10.2016 освоено 60 369,308 тыс. руб.: на поддержку животноводства (производство молока и мяса) - 19 КФХ в размере 57 375,708тыс. руб., на поддержку рыболовства и рыбопереработки – 2 предприятиям на сумму 1 830,00 тыс. руб.; на поддержку МТБ – 2 КФХ в размере 1 000 тыс. руб.; на переработку дикоросов – 1 предприятию на сумму 163,6 тыс. руб.; Из районного бюджета согласно подпрограммы № 2 «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе» выплачены субсидии 2097,00 тыс. руб на возмещение части затрат на уплату за пользование электроэнергией – 9 КФХ
2. | Информация о контрактной системе в сфере закупок:
2.1. | объем закупок, тыс. рублей
2.2. | количество заявок, единиц
2.3. | объем не обеспеченных контрактами средств, тыс. рублей; причины отсутствия контрактных обязательств по ним
2.4. | сумма экономии по итогам закупок, предложения по перераспределению сэкономленных средств
3. | Причины невыполнения программных мероприятий и отклонения фактически исполненных расходных обязательств над запланированными
4. | Наличие, объемы и состояние объектов незавершенного строительства, в том числе: местный бюджет
привлеченные средства
Руководитель программы |  | С.С. Пичугин
Исполнитель___________________ |  | Т.А. Колесова
тел. 49-47-70