## свод по подпрограммам (hidden)
Наименование программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию программы в 2012 году (тыс.рублей) |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | 1 квартал |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | 1 полугодие |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | 9 месяцев |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  | утвержденный план | фактически профинансировано | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" | Всего по программе: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
в том числе:
| федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| бюджет автономного округа | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| местный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| программа "Сотрудничество" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| внебюджетные источники | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## оценка эффективности (hidden)
Отчет по оценке результативности и эффективности целевой программы за 2012 год
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы"
Наименование критерия / подкритерия | Вес, Zi, zij | Балл (0-10) | Оценка по критерию / подкритерию | Комментарии
K1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры, законодательству и актуальность показателей целей ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k1.1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры до 2020 года, программам экономического и социального развития Югры, целям СБП, законодательству | 0.5 |  | 0
k1.2 Актуальность показателей достижения целей ДЦП | 0.5 |  | 0
K2 Адекватность и достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.1 | 0 | 0
k2.1 Адекватность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
k2.2 Достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
K3 Выполнение плановых объемов финансирования и привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.2 | 0 | 0
k3.1 Отношение общего фактического объема финансирования ДЦП за прошедший период ее реализации к объему, предусмотренному в уточненном плане финансирования | 0.7 |  | 0
k3.2 Привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.3 |  | 0
K4 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП и выполнения ее мероприятий (результативность ДЦП) | 0.4 | 0 | 0
k4.1 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП | 0.5 |  | 0
k4.2 Степень выполнения мероприятий ДЦП в отчетном году | 0.5 |  | 0
K5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 1 |  | 0
K6 Наличие идентификации негативных внешних факторов и рисков, мер смягчения их воздействия | 0.05 | 0 | 0
k6.1 Идентификация негативных внешних факторов и рисков | 0.5 |  | 0
k6.2 Принятие мер по смягчению воздействия негативных внешних факторов и рисков на ход реализации ДЦП | 0.5 |  | 0
K7 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 0.05 | 0 | 0
k7.1 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 1 |  | 0
ИТОГО | 1 | 0 | 0 | R= " "
1. Пояснения к оценке:
2. Выводы

## Выполнение работ (hidden)
Приложение 2
План реализации мероприятий целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" на 2012 год
№ п/п | Наименование мероприятий программы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Результат реализации программы | Причины отклонения плана от факта | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Задача 1. Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства
1.1. | Организация процессов управления и мониторинга развития информационного общества и электронного правительства в автономном округе (обеспечение управления проектами и мероприятиями, а также мониторинг, информационное, методическое и аналитическое сопровождение реализации основных направлений, разработка и сопровождение информационной системы для управления программой "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы") | план | Объявление открытого конкурса на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы | Заключение контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы и контроль за исполнением контракта | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационномуи аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналтическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Оплата 25% по контракту на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы
[10 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.2. | Подготовка и принятие законодательных и иных нормативных правовых актов и организационно-методических документов по вопросам развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | [5 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.3. | Проведение научно-практических конференций, семинаров, выставок и конкурсов, а также участие в международных, всероссийских, региональных конференциях, семинарах, выставках и конкурсах в сфере развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | организация и проведение семинара для ОМСУ |  | участие в международной выставке CeBIT, Ганновер |  | участие в выставке "СвязьЭкспоком" | участие в Тверском социально-экономическом Форуме "Информационное общество" | участие в выставке "Иннопром-2012", Екатеринбурн |  |  | участие в выставке Softool, г. Москва
факт
1.4. | Развитие системы управления процессами закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд автономного округа Переход на проведение аукционов в рамках размещения государственного заказа в электронном виде | план |  | участие на седьмой Всероссийской форум – выставке «ГОСЗАКАЗ – 2012». |  | обучение заказчиков курсы повышения квалификации в сфере размещения электронных закупок: | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. | Создание модуля предотвращения и выявления правонарушений и технической поддержке автоматизированной информационной системы "Государственный заказ" . |  |  | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. |  |  | Приобретение программного обеспечения и оборудования для модернизации автоматизированной информационной системы «Государственный заказ». Разработка и утверждение нормативных правовых актов и организационно-методических документов
факт
1.5. | Разработка информационно-аналитической системы «Учреждения социальной инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план |  |  | планируется сдача первого этапа работы до 30 марта 2012 года
факт
Задача 2. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг
2.1. | Развитие телекоммуникационной инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет населенных пунктов автономного округа | план | подготовка конкурсной документации на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры | проведение конкурса | заключение контракта на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры. координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции | координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции. | приемка работ.
факт
2.2. | Создание условий для предоставления доступа в сеть Интернет в труднодоступных населенных пунктах автономного округа с использованием спутниковых технологий | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, объявление аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание 7 центров ощественного доступа с использованием стутниковых технологий | [8 empty] | Создано 7 центров общественного одоступа в труднодоступных населенных пунктах с использлованием спутникового оборудования
факт
2.3. | Создание условий для повышения компьютерной грамотности жителей автономного округа, в том числе работников бюджетной сферы и выпускников учреждений профессионального образования | план | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Прием и оплата работ по государственному контракту | Повышение компьютерной грамотности населения. Обучено 11 тыс. жителей автономного округа, в том числе работники бюджетной сферы
факт
2.4. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети центров общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме на территории автономного округа | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, проведение аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание или модернизация 25 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих | Подготовка конкурскной документации.Объявление аукциона. | заключение государственного контракта на выполнение работ |  | Создано или модернизировано 12 центров общественного доступа |  |  |  |  | Создано 37 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих.
факт
2.5. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети Интернет-центров шахматного мастерства на территории автономного округа | план |  | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | [5 empty] | Создано 10 интернет-центров шажхматного мастерства
факт
Задача 3. Использование информационно-коммуникационных технологий в ситеме здравоохранения и социальной защиты населения
3.1. | Развитие и модернизация автоматизированной системы обработки информации в сфере социальной защиты населения автономного округа | план | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Проведение торгов | Проведение торгов | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта
факт
Задача 4. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
4.1. | Создание и развитие автоматизированной информационно-управляющей системы территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РФ в рамках антикризисного управления | план | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск), госэкспертиза проектной документации | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Приемка работ | Приемка работ | Приемка работ
факт
Задача 5. Использование информационно-коммуникационных технологий в культуре и системе культурного и гуманитарного просвещения
5.1. | Развитие цифрового контента и сохранение культурного наследия (в том числе перевод библиотечных, музейных и архивных фондов в электронный вид) | план
факт
5.2. | Организация предоставления услуг с использованием базы данных библиотечных, музейных и архивных фондов | план
факт
Задача 6. Формирование электронного правительства
6.1.1. | Создание Территориальной информационной системы Югры и реализация государственных и муниципальных функций в электронном виде с ее использованием | план |  | Подготовка документации | Подготовка документации. проведение торгов | Заключение контракта | контроль за исполнением контракта | [7 empty] | 1-я очередь ТИС Югры, включая ведомственный сегмент, готова к вводу в промышленную эксплуатацию. Внедрение 2-й очереди ТИС Югры в опытную эксплуатацию. Технический проект 3-й очереди ТИС Югры
1.6. | Комплектование музейных фондов | факт
6.1.2. | Создание и развитие информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа | план | [12 empty] | Создание и внедрение типового решения для регулярного проведения анализа и мониторинга финансового и социально-экономического состояния муниципального образования
факт
6.1.3. | Технологическое сопровождение функционирования информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа, в том числе поставка оборудования | план | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме заключение контракта | Выполнение работ по государственным контрактам.
факт
6.1.4. | Использование электронного документооборота в деятельности органов государственной власти и муниципальных образований | план | Заключение государственных контрактов на сопровождение системы, на выполнение работ по модернизации системы. Оплата аванса по государственным контрактам по сопровождению | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 1 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 1 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 2 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 3 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 2 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 4 этап. | Оплата работ по государственным контрактам по сопровождению. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 5 этап. | Модернизация системы электронного документооборота и делопроизводства и обеспечение непрерывности и корректности ее функционирования в органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1.9. | Поддержка конференций российского и регионального значения | факт
6.1.5. | Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства автономного округа | план
факт
6.1.6. | Модернизация, развитие и поддержка корпоративной сети органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе включение в сеть 106 муниципальных образований | план | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 30% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 70% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 30% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | поддержка функционирования межсетевых экранов, обеспечение антивируса | ежемесячный платех за аренду услуг связи | защита от нежелательной почты | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 70% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | ежемесячный платех за аренду услуг связи
факт
6.1.7. | Создание регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа | план | Разработка ТЗ | Разработка ТЗ, подготовка расчета начальной (максимальной) цены контракта | Согласование с ДИТ ТЗ и расчета начальной (максимальной) цены контракта, разработка проекта государственного контракта | объявление открытого конкурса на выполнение работ "Третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа " | заключение государственного контракта на выполнение работ | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Оплата работ по государственному контракту |  |  |  | Функционирующий комплекс подсистем определенных в Техническом задании как третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа
факт
6.1.8. | Обеспечение деятельности мировых судей автономного округа и реализация прав граждан при взаимодействии с судебной системой автономного округа | план | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка и согласование технических заданий | согласование аукционной документации и проведение электронных торгов | проведение аукциона в электронной форме | заключение государственных контрактов и их исполнение | исполнение государственных контрактов | приемка и оплата исполненных государственных контрактов
факт
6.1.9. | Создание условий для обеспечения возможностей интероперабельности и интеграции информационных систем автономного округа в области государственного управления и правопорядка в части автоматизации межведомственного взаимодействия при формировании списков кандидатов в присяжные заседатели автономного округа | план
факт
6.2. | Обеспечение предоставления государственных услуг в электронном виде с использованием регионального сегмента единого портала государственных и муниципальных услуг | план | Контроль за исполнением контракта с ОАО «Ростелеком» на оказание услуги комплексного сервиса по организации функционирования региональной инфраструктуры электронного правительства автономного округа – и обеспечение централизованной инфокоммуникационной поддержки процессов оказания государственных и муниципальных услуг |  | Закрытие 1-го этапа | Контроль за исполнением контракта |  | Закрытие контракта | Заключение очередного сервисного контракта | Контроль за исполнением государственного контракта |  |  |  |  | Предоставление 156 государственных и муниципальных услуг в электронном виде
факт
6.3. | Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и информационных систем | план |  | Объявление открытого конкурса на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Заключение контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Аванс 30% | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Закрытие контракта по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Оплата 70%
|  |  | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!»
|  |  | Подготовка техтребований на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Объявление торгов на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
факт
6.4. | Развитие системы информационно-аналитического обеспечения деятельности Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план
факт
6.5. | Развитие системы непрерывного обучения государственных гражданских и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы в области информационных технологий | план |  |  | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Обучение 400 государственных и муниципальных служащих
факт
6.6. | Развитие и модернизация системы оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде | план
факт
6.7. | Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муницыпальных услуг на территории автономного округа | план |  | окончательный расчет по государственному контракту 2011 года | разработка порядка выплаты субсидий муниципальным образованиям | [8 empty] | перечисление субсидий муниципальным образованиям
факт
Заместитель директора Департамента_________________________________Ю.И. Торгашин
Исполнитель
Консультант отдела финансово-экономического обеспечения Раевская Алла Юрьевна Тел.: 8 (3467) 39-22-31

## Финансирование таб.3
Таблица 1
График (сетевой график) реализации муниципальной программы
"Социальная поддержка жителей Нижневартовского района" (постановление администрации района от 26.10.2018 № 2437) Внесение изменений в МП (постановление адм. р-на от 07.12.2021 № 2212)
наименование нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы дата, номер (в редакции от дата, номер постановления)
тыс. рублей
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы* | Ответственный исполнитель /соисполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  | в том числе | [45 empty] | Результат реализации. Причины отклонения фактического исполнения от запланированного
|  |  |  | план на _2021 год | фактически профинансировано | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  |  |  | август |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  | декабрь
[7 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ПЛАН по сетевому 9 мес. | План по сетевому 6 мес. | план по сетевому за 3 мес.
Всего по муниципальной программе |  |  | Всего: | 52013.3641 | 36432.0017 | 70.0435 | 3 | 3 | 100% | 159 | 159 | 100% | 4214.2815 | 4214.2815 | 100 | 1904.1632 | 1904.1632 | 100 | 452.2696 | 452.2696 | 100 | 8950.2718 | 8950.2718 | 100 | 1277.3687 |  |  | 1277.3687 | 100% | 3790.0659 |  |  | 3790.0659 | 100% | 12744.9437 |  |  | 12744.9437 | 100% | 1908.2692 |  |  | 1908.2692 | 100% | 2139.4381 |  |  | 1028.3682 | 48.07% | 14470.2924 | 0 | 0 |  | 33495.3644 | 15682.9861 | 4376.2815
|  |  | местный бюджет | 52013.3641 | 36432.0017 | 70.0435 | 3 | 3 | 100% | 159 | 159 | 100% | 4214.2815 | 4214.2815 | 100 | 1904.1632 | 1904.1632 | 100 | 452.2696 | 452.2696 | 100 | 8950.2718 | 8950.2718 | 100 | 1277.3687 |  |  | 1277.3687 | 100% | 3790.0659 |  |  | 3790.0659 | 100% | 12744.9437 |  |  | 12744.9437 | 100% | 1908.2692 |  |  | 1908.2692 | 100% | 2139.4381 |  |  | 1028.3682 | 48.07% | 14470.2924 | 0 | 0 |  | 33495.3644 | 15682.9861 | 4376.2815
|  |  | иные источники финансирования | 5137.5429 | 3832.9065 | 74.6058 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 970.8763 | 970.8763 | 100 | 869.7801 | 869.7801 | 100 | 315.9381 | 315.9381 | 100 | 80 | 80 | 100 | 290 |  |  | 290.9381 | 100.3% | 305.9344 |  |  | 305.9344 | 100% | 377.5631 |  |  | 377.5631 | 100% | 315.9381 |  |  | 315.9381 | 100% | 305.9381 |  |  | 305.9381 | 100% | 1305.5745 | 0 | 0 |  | 3210.0921 | 2236.5946 | 970.8763
|  |  | бюджет автономного округа | 6417.5 | 599.1085 | 9.3355 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 599.1085 |  |  | 599.1085 | 100% | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 5818.3915 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0
инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего:
местный бюджет
иные источники финансирования
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности) |  |  | всего:
местный бюджет
иные источники финансирования
расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы* |  |  | всего: | 52013.3641 | 36432.0017 | 70.0435 | 3 | 3 | 100% | 159 | 159 | 100% | 4214.2815 | 4214.2815 | 100% | 1904.1632 | 1904.1632 | 100 | 452.2696 | 452.2696 | 100 | 8950.2718 | 8950.2718 | 100 | 1277.3687 |  |  | 1277.3687 | 100% | 3790.0659 |  |  | 3790.0659 | 100% | 12744.9437 |  |  | 12744.9437 | 100% | 1908.2692 |  |  | 1908.2692 | 100% | 2139.4381 |  |  | 1028.3682 | 48.07% | 14470.2924 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 52013.3641 | 36432.0017 | 70.0435 | 3 | 3 | 100% | 159 | 159 | 100% | 4214.2815 | 4214.2815 | 100% | 1904.1632 | 1904.1632 | 100 | 452.2696 | 452.2696 | 100 | 8950.2718 | 8950.2718 | 100 | 1277.3687 |  |  | 1277.3687 | 100% | 3790.0659 |  |  | 3790.0659 | 100% | 12744.9437 |  |  | 12744.9437 | 100% | 1908.2692 |  |  | 1908.2692 | 100% | 2139.4381 |  |  | 1028.3682 | 48.07% | 14470.2924 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 5137.5429 | 3832.9065 | 74.6058 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 970.8763 | 970.8763 | 100% | 869.7801 | 869.7801 | 100 | 315.9381 | 315.9381 | 100 | 80 | 80 | 100 | 290 |  |  | 290.9381 | 100.3% | 305.9344 |  |  | 305.9344 | 100% | 377.5631 |  |  | 377.5631 | 100% | 315.9381 |  |  | 315.9381 | 100% | 305.9381 |  |  | 305.9381 | 100% | 1305.5745 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 6417.5 | 599.1085 | 9.3355 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 599.1085 |  |  | 599.1085 | 100% | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 5818.3915 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1 − Социальная поддержка жителей Нижневартовского района | [56 empty] | остатки по году
1.1. | Оказание единовременной материальной выплаты отдельным категориям граждан к памятным и праздничным датам | управление общественных связей и информационной политики администрации района | всего: | 26618.25 | 24497.25 | 92.0318 | 3 | 3 | 100% | 159 | 159 | 100% | 6 | 6 | 100% | 993 | 993 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 8541.75 | 8541.75 | 100 | 985.485 | 0 | 0 | 985.485 | 100 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #DIV/0! | 12366 | #REF! | #REF! | 12366 | 100 | 939.015 | #REF! | #REF! | 939.015 | 100 | 1633.5 | #REF! | #REF! | 504 | 30.854 | 991.5 | 0 | 0 |  | 23054.235 | 9702.75 | 168
|  |  | местный бюджет | 26618.25 | 24497.25 | 92.0318 | 3 | 3 | 100% | 159 | 159 | 100% | 6 | 6 | 100% | 993 | 993 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 8541.75 | 8541.75 | 100 | 985.485 | 0 | #REF! | 985.485 | 100 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #DIV/0! | 12366 | #REF! | #REF! | 12366 | 100 | 939.015 | #REF! | #REF! | 939.015 | 100 | 1633.5 | #REF! | #REF! | 504 | 30.854 | 991.5 | 0 | 0 |  | 23054.235 | 9702.75 | 168
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #DIV/0! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #DIV/0! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #DIV/0! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Единовременная материальная выплата ко Дню снятия блокады города Ленинграда (1944 год) | управление общественных связей и информационной политики администрации района | всего: | 3 | 6: 3; 7: 100; 8: 3; 9: 3; 10: 100%
|  |  | местный бюджет | 3 | 6: 3; 7: 100; 8: 3; 9: 3; 10: 100%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!
1.1.2. | Единовременная материальная выплата ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества | управление общественных связей и информационной политики администрации района | всего: | 165 | 6: 165; 7: 100; 11: 159; 12: 159; 13: 100%; 14: 6; 15: 6; 16: 100%
|  |  | местный бюджет | 165 | 6: 165; 7: 100; 11: 159; 12: 159; 13: 100%; 14: 6; 15: 6; 16: 100%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 23: 0; 26: 0
1.1.3. | Единовременная материальная выплата к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей | управление общественных связей и информационной политики администрации района | всего: | 1.5 | 6: 1.5; 7: 100; 14: 0; 16: #DIV/0!; 17: 1.5; 18: 1.5; 19: 100%; 25: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 1.5 | 6: 1.5; 7: 100; 14: 0; 16: #DIV/0!; 17: 1.5; 18: 1.5; 19: 100%; 25: #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!
1.1.4 | Единовременная материальная выплата ко Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах | управление общественных связей и информационной политики администрации района | всего: | 9 | 6: 9; 7: 100; 17: 9; 18: 9; 19: 100%; 25: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 9 | 6: 9; 7: 100; 17: 9; 18: 9; 19: 100%; 25: #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 19: #DIV/0!
1.1.5. | Единовременная материальная выплата ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 го-дов | управление общественных связей и информационной политики администрации района | всего: | 120 | 6: 120; 7: 100; 17: 120; 18: 120; 19: #DIV/0!; 22: #REF!; 25: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 120 | 6: 120; 7: 100; 17: 120; 18: 120; 19: #DIV/0!; 22: #REF!; 25: #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 17: 0; 18: 0; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!
1.1.6. | Единовременная материальная выплата ко Дню образования Нижневартовского района | управление общественных связей и информационной политики администрации района | всего: | 8591.25 | 6: 8591.25; 7: 100; 23: 8541.75; 24: 8541.75; 25: 100%; 26: 49.5; 27: 49.5; 28: 100; 31: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 8591.25 | 6: 8591.25; 7: 100; 23: 8541.75; 24: 8541.75; 25: 100%; 26: 49.5; 27: 49.5; 28: 100; 31: #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 25: #DIV/0!
1.1.7. | Единовременная материальная выплата на заготовку плодоовощной продукции | управление общественных связей и информационной политики администрации района | всего: | 6942 | 6: 6942; 7: 100; 32: 6930; 33: 6930; 34: 100; 35: 12; 36: 12; 37: 100; 40: #DIV/0! |  |  |  | 79.25
|  |  | местный бюджет | 6942 | 6: 6942; 7: 100; 32: 6930; 33: 6930; 34: 100; 35: 12; 36: 12; 37: 100; 40: #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!
1.1.8. | Единовременная материальная выплата ко Дню пожилых людей | управление общественных связей и информационной политики администрации района | всего: | 5445 | 6: 5445; 7: 100; 32: 5436; 33: 5436; 34: 100; 35: 0; 37: 0; 36: 0; 37: #DIV/0!; 38: 9; 39: 9; 40: 100 |  |  |  | 58.5
|  |  | местный бюджет | 5445 | 6: 5445; 7: 100; 32: 5436; 33: 5436; 34: 100; 35: 0; 37: 0; 36: 0; 37: #DIV/0!; 38: 9; 39: 9; 40: 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 35: 0; 37: 0; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!
1.1.9. | Единовременная материальная выплата ко Дню матери | управление общественных связей и информационной политики администрации района | всего: | 499.5 | 6: 495; 7: 99.0991; 38: 499.5; 39: 495; 40: 99.0991; 43: #DIV/0!; 44: единовременная материальная помощь оказывается на заявительной основе. |  |  |  | 22.5
|  |  | местный бюджет | 499.5 | 6: 495; 7: 99.0991; 38: 499.5; 39: 495; 40: 99.0991; 43: #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 38: 0; 39: 0; 40: #DIV/0!; 41: 0; 43: #DIV/0!
1.1.10. | Единовременная материальная выплата к Международному дню инвалидов | управление общественных связей и информационной политики администрации района | всего: | 1185 | 6: 0; 7: 0; 19: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 38: 1125; 39: 0; 40: 0; 41: 60; 43: 0
|  |  | местный бюджет | 1185 | 6: 0; 7: 0; 19: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 38: 1125; 39: 0; 40: 0; 41: 60; 43: 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
1.1.11. | Меры социальной поддержки гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Нижневартовского района», награжденным знаком «За заслуги перед Нижневартовским районом» | управление общественных связей и информационной политики администрации района | всего: | 3657 | 6: 2725.5; 7: 74.5283; 17: 862.5; 18: 862.5; 19: 100%; 25: #DIV/0!; 26: 935.985; 27: 935.985; 28: 100; 35: 927.015; 36: 927.015; 37: 100; 40: #DIV/0!; 41: 931.5; 43: 0
|  |  | местный бюджет | 3657 | 6: 2725.5; 7: 74.5283; 17: 862.5; 18: 862.5; 19: 100%; 25: #DIV/0!; 26: 935.985; 27: 935.985; 28: 100; 35: 927.015; 36: 927.015; 37: 100; 40: #DIV/0!; 41: 931.5; 43: 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 17: 0; 18: 0; 35: 0; 36: 0; 41: 0; 43: #DIV/0!
1.2. | Обеспечение адресного подхода к определению права на социальную помощь и социальную поддержку |  | всего: | 18583.6525 | 10949.6817 | 58.921 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 3958.2815 | 3958.2815 | 100 | 911.1632 | 911.1632 | 100 | 316.3081 | 316.3081 | 100 | 408.5218 | 408.5218 | 100 | 291.8837 | 290.9381 | 0 | 291.8837 | 100 | 3790.0659 | 0 | 0 | 3790.0659 | 100 | 378.9437 | 0 | 0 | 378.9437 | 100 | 370.1456 | 0 | 0 | 370.1456 | 100 | 505.9381 | 0 | 0 | 524.3682 | 103.6427 | 7652.4009 | 0 | 0 |  | 10055.1679 | 5594.2746 | 3958.2815
|  |  | бюджет района | 18583.6525 | 10949.6817 | 58.921 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 3958.2815 | 3958.2815 | 100 | 911.1632 | 911.1632 | 100 | 316.3081 | 316.3081 | 100 | 408.5218 | 408.5218 | 100 | 291.8837 | 248.9302 | 0 | 291.8837 | 100 | 3790.0659 | 0 | 0 | 3790.0659 | 100 | 378.9437 | 0 | 0 | 378.9437 | 100 | 370.1456 | 0 | 0 | 370.1456 | 100 | 505.9381 | 0 | 0 | 524.3682 | 103.6427 | 7652.4009 | 0 | 0 |  | 10055.1679 | 5594.2746 | 3958.2815
|  |  | иные источники финансирования | 5137.5429 | 3832.9065 | 74.6058 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 970.8763 | 970.8763 | 100 | 869.7801 | 869.7801 | 100 | 315.9381 | 315.9381 | 100 | 80 | 80 | 100 | 290 | 0 | 0 | 290.9381 | 100.3235 | 305.9344 | 0 | 0 | 305.9344 | 100 | 377.5631 | 0 | 0 | 377.5631 | 100 | 315.9381 | 0 | 0 | 315.9381 | 100 | 305.9381 | 0 | 0 | 305.9381 | 100 | 1305.5745 | 0 | 0 |  | 3210.0921 | 2236.5946 | 970.8763
1.2.1. | Приобретение санаторно-курортных путевок неработающим пенсионерам, отработавшим 10 и более лет на территории района, не включенным в федеральный и региональный регистры получателей мер социальной поддержки, постоянно зарегистрированным по месту жительства в районе | управление образования и молодежной политики администрации района | всего: | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 41: 0; 42: 0; 43: #DIV/0!
1.2.2. | Социальная помощь отдельным категориям граждан в виде бесплатной подписки на годовой комплект районной газеты «Новости Приобья» | МКУ «Редакция районной газеты «Новости Приобья» | всего: | 3491.88 | 2909.3814 | 83.3185 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 581.8763 | 581.8763 | 100% | 290.9381 | 290.9381 | 100 | 290.9381 | 290.9381 | 100 | 290.9381 | 290.9381 | 100 | 290.9381 | 290.9381 | 290.9381 | 290.9381 | 100 | 290.9381 |  |  | 290.9381 | 100 | 290.9381 |  |  | 290.9381 | 100 | 290.9381 |  |  | 290.9381 | 100 | 290.9381 |  |  | 290.9381 | 100 | 582.4986 |  | 0 |  | 2327.5051 |  | 581.8763
|  |  | местный бюджет | 3491.88 | 2909.3814 | 83.3185 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 581.8763 | 581.8763 | 100% | 290.9381 | 290.9381 | 100 | 290.9381 | 290.9381 | 100 | 290.9381 | 290.9381 | 100 | 290.9381 | 248.9302 | 248.9302 | 290.9381 | 100 | 290.9381 |  |  | 290.9381 | 100 | 290.9381 |  |  | 290.9381 | 100 | 290.9381 |  |  | 290.9381 | 100 | 290.9381 |  |  | 290.9381 | 100 | 582.4986 |  | 0 |  | 2327.5051 |  | 581.8763
|  |  | иные источники финансирования | 2950 | 2618.4395 | 88.7607 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 581.8763 | 581.8763 | 100% | 290.9381 | 290.9381 | 100 | 290.9381 | 290.9381 | 100 |  |  | #DIV/0! | 290 |  |  | 290.9381 | 100.3235 | 290.9344 |  |  | 290.9344 | 100 | 290.9381 |  |  | 290.9381 | 100 | 290.9381 |  |  | 290.9381 | 100 | 290.9381 |  |  | 290.9381 | 100 | 332.4986 |  | 0 |  | 2035.6251 |  | 581.8763
1.2.3. | Почтовые и банковские расходы для перечисления адресной социальной помощи в виде единовременных материальных выплат отдельным категориям граждан района | управление общественных связей и информационной политики администрации района | всего: | 106 | 66.4543 | 62.6928 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0.6 | 0.6 | 100% | 1.383 | 1.383 | 100 | 0.37 | 0.37 | 100% | 22.5776 | 22.5776 | 100% | 0.94554 |  |  | 0.94554 | 100 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 1.3806 |  |  | 1.3806 | 100 | 20.7675 |  |  | 20.7675 | 100 | 0 |  |  | 18.43 | #DIV/0! | 57.9757 |  | 0
|  |  | местный бюджет | 106 | 66.4543 | 62.6928 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0.6 | 0.6 | 100% | 1.383 | 1.383 | 100 | 0.37 | 0.37 | 100% | 22.5776 | 22.5776 | 100% | 0.94554 |  |  | 0.94554 | 100 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 1.3806 |  |  | 1.3806 | 100 | 20.7675 |  |  | 20.7675 | 100 | 0 |  |  | 18.43 | #DIV/0! | 57.9757 |  | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 32: 0; 34: #DIV/0!; 41: 0; 43: #DIV/0!
1.2.4. | Оказание единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной, экстремальной жизненной ситуации либо в чрезвычайной ситуации | управление общественных связей и информационной политики администрации района | всего: | 230 | 150 | 65.2174 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 65 | 65 | 100% | 0 |  | #DIV/0! | 15 | 15 | 100% | 10 | 10 | 100% | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 15 |  |  | 15 | 100 | 30 |  |  | 30 | 100 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 15 |  |  | 15 | 100 | 80 |  | 0
|  |  | местный бюджет | 230 | 150 | 65.2174 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 65 | 65 | 100% | 0 |  | #DIV/0! | 15 | 15 | 100% | 10 | 10 | 100% | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 15 |  |  | 15 | 100 | 30 |  |  | 30 | 100 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 15 |  |  | 15 | 100 | 80 |  | 0
|  |  | иные источники финансирования | 150 | 150 | 100 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 65 | 65 | 100% |  |  | #DIV/0! | 15 | 15 | 100% | 10 | 10 | 100% | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 15 |  |  | 15 | 100 | 30 |  |  | 30 | 100 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 15 |  |  | 15 | 100 | 0
1.2.5. | Предоставление социальной поддержки инвалидам в виде единовременной материальной помощи, в виде приобретения компьютерной, бытовой техники и технических средств реабилитации в рамках проведения районной акции милосердия «Душевное богатство». | управление общественных связей и информационной политики администрации района; управление образования и молодежной политики администрации района | всего: | 2037.5429 | 6: 1064.467; 7: 52.2427; 8: 0; 11: 0; 14: 324; 15: 324; 16: 100%; 17: 578.842; 18: 578.842; 19: 100; 20: 10; 21: 10; 22: 100%; 23: 70; 24: 70; 25: 100%; 26: 0; 27: 0; 28: #DIV/0!; 29: 0; 30: 0; 31: #DIV/0!; 32: 56.625; 33: 56.625; 34: 100; 35: 25; 36: 25; 41: 973.0759; 43: 0
|  |  | местный бюджет | 2037.5429 | 6: 1064.467; 7: 52.2427; 8: 0; 11: 0; 14: 324; 15: 324; 16: 100%; 17: 578.842; 18: 578.842; 19: 100; 20: 10; 21: 10; 22: 100%; 23: 70; 24: 70; 25: 100%; 26: 0; 27: 0; 28: #DIV/0!; 29: 0; 30: 0; 31: #DIV/0!; 32: 56.625; 33: 56.625; 34: 100; 35: 25; 36: 25; 41: 973.0759; 43: 0
|  |  | иные источники финансирования | 2037.5429 | 6: 1064.467; 7: 52.2427; 8: 0; 11: 0; 14: 324; 15: 324; 16: 100%; 17: 578.842; 18: 578.842; 19: 100; 20: 10; 21: 10; 22: 100%; 23: 70; 24: 70; 25: 100%; 26: 0; 27: 0; 28: #DIV/0!; 29: 0; 30: 0; 31: #DIV/0!; 32: 56.625; 33: 56.625; 34: 100; 35: 25; 36: 25; 41: 973.0759; 43: 0
1.2.6. | Меры социальной поддержки гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Нижневартовского района» | управление общественных связей и информационной политики администрации района; управление культуры и спорта администрации района | всего: | 368.446 | 6: 328.446; 7: 89.1436; 10: #DIV/0!; 14: 0; 15: 0; 16: #DIV/0!; 17: 40; 18: 40; 19: 100; 22: #DIV/0!; 23: 15.006; 24: 15.006; 25: 100%; 28: #DIV/0!; 29: 40; 30: 40; 31: 100; 32: 0; 33: 0; 34: #DIV/0!; 35: 33.44; 36: 33.44; 37: 100; 38: 200; 39: 200; 40: 100; 41: 40; 43: 0
|  |  | местный бюджет | 368.446 | 6: 328.446; 7: 89.1436; 10: #DIV/0!; 14: 0; 15: 0; 16: #DIV/0!; 17: 40; 18: 40; 19: 100; 22: #DIV/0!; 23: 15.006; 24: 15.006; 25: 100%; 28: #DIV/0!; 29: 40; 30: 40; 31: 100; 32: 0; 33: 0; 34: #DIV/0!; 35: 33.44; 36: 33.44; 37: 100; 38: 200; 39: 200; 40: 100; 41: 40; 43: 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 35: 0 | план сетевого на 9 мес. | план сетевого на 6 мес. | план сетевого на 3 мес.
1.2.7. | Приобретение новогодних подарков для отдельных категорий граждан | управление общественных связей и информационной политики администрации района; управление образования и молодежной политики администрации района | всего: | 1603.4 | 6: 0; 7: 0; 35: 0; 37: #DIV/0!; 41: 1603.4; 43: #DIV/0! |  |  |  | 375.36
|  |  | бюджет района | 1603.4 | 6: 0; 7: 0; 35: 0; 37: #DIV/0!; 41: 1603.4; 43: #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 35: 0; 41: 0
1.2.8. | Обеспечение продуктовыми наборами неработающих граждан в возрасте 65 лет и старше | управление общественных связей и информационной политики администрации района; управление образования и молодежной политики администрации района | всего: | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 20: 0; 21: 0; 22: #DIV/0!; 23: 0; 25: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 20: 0; 21: 0; 22: #DIV/0!; 23: 0; 25: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 35: 0; 43: #DIV/0!
1.2.9. | Обеспечение продуктовыми наборами неработающих граждан в возрасте 65 лет и старше, неработающих ин-валидов, семей, воспитыва-ющих детей-инвалидов | управление общественных связей и информационной политики администрации района; управление образования и молодежной политики администрации района | всего: | 10746.3836 | 6: 6430.933; 7: 59.8428; 14: 2986.8052; 15: 2986.8052; 16: 100%; 25: #DIV/0!; 29: 3444.1278; 30: 3444.1278; 31: 100; 32: 0; 33: 0; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 41: 4315.4507; 43: #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 10746.3836 | 6: 6430.933; 7: 59.8428; 14: 2986.8052; 15: 2986.8052; 16: 100%; 25: #DIV/0!; 29: 3444.1278; 30: 3444.1278; 31: 100; 32: 0; 33: 0; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 41: 4315.4507; 43: #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 35: 0; 43: #DIV/0!
1.3. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для отдельных категорий граждан | управление общественных связей и информационной политики администрации района | всего: | 143.9615 | 135.9615 | 94.443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 135.9615 | 135.9615 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 8 | 0 | 0 |  | 135.9615 | 135.9615 | 0
|  |  | местный бюджет | 143.9615 | 135.9615 | 94.443 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 135.9615 | 135.9615 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 8 | 0 | 0 |  | 135.9615 | 135.9615 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Мероприятия, посвященные Дню снятия блокады города Ленинграда (27 января 1944 года) | управление культуры и спорта администрации района | всего: | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 11: 0; 12: 0; 13: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 11: 0; 12: 0; 13: #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!
1.3.2. | Мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества | управление культуры и спорта администрации района | всего: | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 26: 0
1.3.3. | Мероприятия, посвященные Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей (11 апреля) | управление культуры и спорта администрации района | всего: | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 18: 0; 19: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 18: 0; 19: #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!
1.3.4. | Мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (09 мая) | управление образования и молодежной политики администрации района | всего: | 135.9615 | 6: 135.9615; 7: 100; 19: #DIV/0!; 20: 135.9615; 21: 135.9615; 22: 100; 37: #DIV/0!; 43: 0
|  |  | местный бюджет | 135.9615 | 6: 135.9615; 7: 100; 19: #DIV/0!; 20: 135.9615; 21: 135.9615; 22: 100; 37: #DIV/0!; 43: 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 22: #DIV/0!
1.3.5. | Мероприятия, посвященные Дню семьи (15 мая) | управление культуры и спорта администрации района | всего: | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 25: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 25: #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 25: #DIV/0!
|  |  | всего: | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
1.3.6. | Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби (22 июня) | управление культуры и спорта администрации района | всего: | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 25: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 25: #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 25: #DIV/0!
1.3.7. | Праздник «Встреча двух поколений», посвященный Дню молодежи | управление культуры и спорта администрации района | всего: | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 37: #DIV/0! | ост-к 3р.20к.
|  |  | местный бюджет | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 37: #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 37: #DIV/0!
1.3.8. | Мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности (08 июля) | управление культуры и спорта администрации района | всего: | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!
1.3.9. | Мероприятия, посвященные Дню пожилых людей (01 октября) | управление культуры и спорта администрации района | всего: | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 35: 0; 37: #DIV/0!
1.3.10. | Мероприятия, посвященные Дню матери (ноябрь) | управление культуры и спорта администрации района | всего: | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!
1.3.11. | Мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов (03 декабря) | МКУ «Редакция районной газеты «Новости Приобья» | всего: | 8 | 6: 0; 7: 0; 40: #DIV/0!; 41: 8; 43: 0
|  |  | местный бюджет | 8 | 6: 0; 7: 0; 40: #DIV/0!; 41: 8; 43: 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 41: 0; 42: 0; 43: #DIV/0!
1.3.12. | Новогодний бал для граждан старшего поколения | управление культуры и спорта администрации района | всего: | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 41: 0; 43: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 41: 0; 43: #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 41: 0; 43: #DIV/0!
1.3.13. | Экскурсионные туры для граждан старшего поколения | управление культуры и спорта администрации района | всего: | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 32: 0; 33: 0
1.3.14. | Экскурсионные поездки по территории Нижневартовского района для граждан старшего поколения | УпоВСС, управление культуры, МОО ВИП | всего: | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 14: 0; 15: 0; 16: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 36: 0; 37: #DIV/0!
| Итого по подпрограмме 1 |  | всего: | 45345.8641 | 35582.8932 | 78.47 | 3 | 3 | 100 | 159 | 159 | 100 | 3964.2815 | 3964.2815 | 100 | 1904.1632 | 1904.1632 | 100 | 452.2696 | 452.2696 | 100 | 8950.2718 | 8950.2718 | 100 | 1277.3687 | 290.9381 |  | 1277.3687 | 100 | 3790.0659 |  |  | 3790.0659 | 100 | 12744.9437 |  |  | 12744.9437 | 100 | 1309.1606 |  |  | 1309.1606 | 100 | 2139.4381 |  |  | 1028.3682 | 48.0672 | 8651.9009 | 0 | 0 |  | 33245.3644 | 15432.9861 | 4126.2815
|  |  | местный бюджет | 45345.8641 | 35582.8932 | 78.47 | 3 | 3 | 100 | 159 | 159 | 100 | 3964.2815 | 3964.2815 | 100 | 1904.1632 | 1904.1632 | 100 | 452.2696 | 452.2696 | 100 | 8950.2718 | 8950.2718 | 100 | 1277.3687 | 248.9302 |  | 1277.3687 | 100 | 3790.0659 |  |  | 3790.0659 | 100 | 12744.9437 |  |  | 12744.9437 | 100 | 1309.1606 |  |  | 1309.1606 | 100 | 2139.4381 |  |  | 1028.3682 | 48.0672 | 8651.9009 | 0 | 0 |  | 33245.3644 | 15432.9861 | 4126.2815
|  |  | иные источники финансирования | 5137.5429 | 3832.9065 | 74.6058 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 970.8763 | 970.8763 | 100 | 869.7801 | 869.7801 | 100 | 315.9381 | 315.9381 | 100 | 80 | 80 | 100 | 290 | 0 |  | 290.9381 | 100.3235 | 305.9344 |  |  | 305.9344 | 100 | 377.5631 |  |  | 377.5631 | 100 | 315.9381 |  |  | 315.9381 | 100 | 305.9381 |  |  | 305.9381 | 100 | 1305.5745 | 0 | 0 |  | 3210.0921 | 2236.5946 | 970.8763
Подпрограмма II «Доступная среда в Нижневартовском районе»
2.1. | Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения | управление общественных связей и информационной политики администрации района | всего: | 250 | 250 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 250 | 250 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 250
|  |  | местный бюджет | 250 | 250 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 250 | 250 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 250
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
2.1.1. | Создание доступной среды в учреждениях образования: | управление образования и молодежной политики администрации района | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.1.1. | Оснащение муниципальных бюджетных образовательных учреждений специальным реабилитационным оборудованием для создания универсальной безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья | управление образования и молодежной политики администрации района | всего: | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 17: 0; 19: #DIV/0!; 25: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 17: 0; 19: #DIV/0!; 25: #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 17: 0
2.1.1.2. |  |  | всего: | 0 | 6: 250; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: 0; 11: 0; 12: 0; 14: 0; 15: 250; 16: #DIV/0!; 25: #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 0 | 6: 250; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: 0; 11: 0; 12: 0; 14: 0; 15: 250; 16: #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 8: 0; 9: 0; 11: 0; 12: 0; 14: 0; 15: 0; 16: #DIV/0!
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.1.2. | Создание доступной среды в учреждениях культуры: | управление культуры и спорта администрации района | всего: | 250 | 250 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 250 | 250 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 250 | 250 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 250 | 250 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.2.1. | Оснащение учреждений библиотечной системы специальным реабилитационным оборудованием для создания универсальной безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья | управление культуры и спорта администрации района | всего: | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 19: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 19: #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!
2.1.2.2. | Оснащение учреждений культуры специальным реабилитационным оборудованием для создания универсальной безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья | управление культуры и спорта администрации района | всего: | 250 | 6: 250; 7: 100; 13: #DIV/0!; 15: 250; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 38: 250; 40: 0
|  |  | местный бюджет | 250 | 6: 250; 7: 100; 13: #DIV/0!; 15: 250; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 38: 250; 40: 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 23: 0; 38: 0
2.1.3. | Создание доступной среды в учреждениях физической культуры и спорта: | управление культуры и спорта администрации района | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.3.1. | Обеспечение удобства в использовании инвалидами специальных мест (инвентарь и оборудование для инвалидов и других маломобильных групп населения) | управление культуры и спорта администрации района | всего: | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 26: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 26: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
| Итого по подпрограмме 2 |  | всего: | 250 | 250 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 250 | 250 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 250 | 250 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 250 | 250 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Подпрограмма III «Социальные гарантии по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, жилых помещений»
3.1. | Основное мероприятие «Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа» (показатель 1) | управление опеки и попечительства администрации района | всего: | 6417.5 | 599.1085 | 9.3355 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 599.1085 |  |  | 599.1085 | 100 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 5818.3915 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | местный бюджет | 6417.5 | 599.1085 | 9.3355 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 599.1085 |  |  | 599.1085 | 100 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 5818.3915 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 6417.5 | 599.1085 | 9.3355 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 599.1085 |  |  | 599.1085 | 100 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 5818.3915 | 0 | 0 |  | 0
3.1.1. | Приобретение (строительство) жилых помещений с целью их дальнейшего предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иным лицам по договорам найма специализированных жилых помещений для осуществления органами местного самоуправления передаваемых отдельных государственных полномочий, предусмотренных статьей 12 Закона Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры от 9 июня 2009 года № 86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе ‒ Югре» | управление опеки и попечительства администрации района/ управление экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района | всего: | 6417.5 | 599.1085 | 9.3355 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 599.1085 |  |  | 599.1085 | 100 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 5818.3915 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 6417.5 | 599.1085 | 9.3355 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 599.1085 |  |  | 599.1085 | 100 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 5818.3915 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 6417.5 | 599.1085 | 9.3355 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 599.1085 |  |  | 599.1085 | 100 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 5818.3915 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):
Ответственный исполнитель (управление общественных связей и информационной политики администрации района) |  |  | всего: | 30309.5012 | 28028.9555 | 92.4758 | 3 | 3 | 100 | 159 | 159 | 100 | 3058.4052 | 3058.4052 | 100 | 1034.383 | 1034.383 | 100 | 15.37 | 15.37 | 100 | 8589.3336 | 8589.3336 | 100 | 986.4305 | 0 | 0 | 986.4305 | 100 | 55 | 0 | #REF! | 55 | 100 | 12397.3806 |  |  | 12397.3806 | 100 | 993.2225 | #REF! | #REF! | 993.2225 | 100 | 1848.5 |  |  | 737.43 | 39.8934 | 1169.4757 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 30309.5012 | 28028.9555 | 92.4758 | 3 | 3 | 100 | 159 | 159 | 100 | 3058.4052 | 3058.4052 | 100 | 1034.383 | 1034.383 | 100 | 15.37 | 15.37 | 100 | 8589.3336 | 8589.3336 | 100 | 986.4305 | 0 | #REF! | 986.4305 | 100 | 55 | 0 | #REF! | 55 | 100 | 12397.3806 |  |  | 12397.3806 | 100 | 993.2225 | #REF! | #REF! | 993.2225 | 100 | 1848.5 |  |  | 737.43 | 39.8934 | 1169.4757 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 150 | 150 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 65 | 65 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 15 | 15 | 100 | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #DIV/0! | 15 | 0 | #REF! | 15 | 100 | 30 |  |  | 30 | 100 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #DIV/0! | 15 |  |  | 15 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0!
Соисполнитель 2 (управление образования и молодежной политики администрации района) |  |  | всего: | 11536.4829 | 4644.5563 | 40.2597 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 324 | 324 | 100 | 578.842 | 578.842 | 100 | 145.9615 | 145.9615 | 100 | 70 | 70 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 3444.1278 | 0 |  | 3444.1278 | 100 | 56.625 |  |  | 56.625 | 100 | 25 |  |  | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 6891.9266 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 11536.4829 | 4644.5563 | 40.2597 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 324 | 324 | 100 | 578.842 | 578.842 | 100 | 145.9615 | 145.9615 | 100 | 70 | 70 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 3444.1278 | 0 |  | 3444.1278 | 100 | 56.625 |  |  | 56.625 | 100 | 25 |  |  | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 6891.9266 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 2037.5429 | 1064.467 | 52.2427 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 324 | 324 | 100 | 578.842 | 578.842 | 100 | 10 | 10 | 100 | 70 | 70 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 56.625 |  |  | 56.625 | 100 | 25 |  |  | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 973.0759 | 0 | 0
Соисполнитель 3 (управление культуры и спорта администрации района) (культура) |  |  | всего: | 250 | 250 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 250 | 250 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 250 | 250 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 250 | 250 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Соисполнитель 4 (управление культуры и спорта администрации района) (спорт) |  |  | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Соисполнитель 1. МКУ «Редакция районной газеты «Новости Приобья» |  |  | всего: | 3499.88 | 2909.3814 | 83.128 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 581.8763 | 581.8763 | 100 | 290.9381 | 290.9381 | 100 | 290.9381 | 290.9381 | 100 | 290.9381 | 290.9381 | 100 | 290.9381 |  |  | 290.9381 | 100 | 290.9381 |  |  | 290.9381 | 100 | 290.9381 |  |  | 290.9381 | 100 | 290.9381 |  |  | 290.9381 | 100 | 290.9381 |  |  | 290.9381 | 100 | 590.4986 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 3499.88 | 2909.3814 | 83.128 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 581.8763 | 581.8763 | 100 | 290.9381 | 290.9381 | 100 | 290.9381 | 290.9381 | 100 | 290.9381 | 290.9381 | 100 | 290.9381 |  |  | 290.9381 | 100 | 290.9381 |  |  | 290.9381 | 100 | 290.9381 |  |  | 290.9381 | 100 | 290.9381 |  |  | 290.9381 | 100 | 290.9381 |  |  | 290.9381 | 100 | 590.4986 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 2950 | 2618.4395 | 88.7607 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 581.8763 | 581.8763 | 100 | 290.9381 | 290.9381 | 100 | 290.9381 | 290.9381 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 290 |  |  | 290.9381 | 100.3235 | 290.9344 |  |  | 290.9344 | 100 | 290.9381 |  |  | 290.9381 | 100 | 290.9381 |  |  | 290.9381 | 100 | 290.9381 |  |  | 290.9381 | 100 | 332.4986 | 0 | 0
Соисполнитель 5. управление опеки и попечительства администрации района/ управление экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района |  |  | всего: | 6417.5 | 599.1085 | 9.3355 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 599.1085 |  |  | 599.1085 | 100 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 5818.3915 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 6417.5 | 599.1085 | 9.3355 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 599.1085 |  |  | 599.1085 | 100 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 5818.3915 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 6417.5 | 599.1085 | 9.3355 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 599.1085 |  |  | 599.1085 | 100 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 5818.3915 | 0 | 0
| Руководитель: Заместитель главы района - начальник управления общественных связей и информационной политики |  | ______________ | Л.Д. Михеева | 6: 35832.8932
| Исполнитель: Главный специалист отдела взаимодействия с некоммерческими организациями, отдельными категориями граждан, поддержки общественных инициатив управления общественных связей и информационной политики |  | ______________ | О.В. Удод
тел.: 8 (3466) 49-87-07
Согласовано:
Специалист Департамента финансов ___________________

## Титульный
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы района – начальник управления общественных связей и информационной политики
__________________ Л.Д. Михеева
ГРАФИК
реализации в январе-ноябре 2021 года муниципальной программы
"Социальная поддержка жителей Нижневартовского района"
наименование программы
Заместитель начальника управления общественных связей и информационной политики
________________ С.Ю. Маликов
2021

## Показатели
Целевые показатели муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Нижневартовского района"
№ п/п | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2021 год | [14 empty] | Примечание (причины не достижения/перевыполнения показателя)
[6 empty] | I квартал |  |  | II квартал |  |  | III квартал |  |  | IV квартал
|  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Подпрограмма I «Социальная поддержка жителей Нижневартовского района»
1 | Количество граждан района, получивших единовременные материальные выплаты к праздничным и знаменательным датам (чел.)1 | 4533 | 4800 | 0 | 0 | [9 empty] | 4800 |  | 0
2 | Количество граждан района, получивших единовременную материальную помощь в связи с трудной, экстремальной жизненной ситуацией либо чрезвычайной ситуацией (чел.)1 | 50 | 13 | 9 | 69.2308 | 4 | 4 | 100 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 100 | 4 |  | 0 | Оказание единовременной помощи оказывается по решению Комиссии на основании поступивших на заявительной основе обращений граждан
3 | Количество неработающих пенсионеров, отработавших 10 и более лет на территории района, не включенных в федеральный и региональный регистры получателей мер социальной поддержки, получивших санаторно-курортные путевки (чел.)1 | 20 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0!
4 | Количество инвалидов, получивших единовременную материальную помощь, компьютерную, бытовую технику, мебель и технические средства реабилитации (чел.)1 | 104 | 60 | 55 | 91.6667 | 38 | 38 | 100 | 14 | 14 | 100 | 3 | 3 | 100 | 5 |  | 0 | Оказание единовременной помощи оказывается по решению оргкомитета на основании поступивших на заявительной основе обращений инвалидов
5 | Количество отдельных категорий граждан района, получивших социальную поддержку из бюджета района в виде бесплатной подписки на районную газету «Новости Приобья» (чел.)1 | 2461 | 2910 | 2910 | 100 | 2910 | 2910 | 100 | 2910 | 2910 | 100 | 2910 | 2910 | 100 | 2910 |  | 0
6 | Количество граждан, принявших участие в культурно-досуговых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях (чел.)1 | 1400 | 1650 | 1250 | 75.7576 | 200 | 200 | 100 | 850 | 850 | 100 | 200 | 200 | 100 | 400 |  | 0
7 | Число граждан старшего поколения, получивших социальную поддержку в виде участия в туристических программах (чел.)1 | 13 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0!
8 | Обеспечение граждан мерами социальной поддержки и социальной помощи, предоставляемыми в полном объеме от числа назначенных единовременных материальных выплат (%)2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 0
9 | Доля отдельных категорий граждан, вовлеченных в социально значимые мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории лиц (%)3 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 10 |  | 0
Подпрограмма II «Доступная среда в Нижневартовском районе»
1 | Количество образовательных учреждений, материально-техническая база которых позволяет реализовать обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (шт.) | 2 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  | 5 |  | 0
2 | Доля граждан с ограниченными возможностями жизнедеятельности, воспользовавшихся услугами культуры (%) | 73 | 76 | 75 | 98.6842 | 75 | 75 | 100 | 75 | 75 | 100% | 75 | 75 | 100 | 76 |  | 0
3 | Доля граждан с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом (%) | 33 | 34.5 | 34 | 98.5507 | 34 | 34 | 100 | 34 | 34 | 100% | 34 | 34 | 100 | 34.5 |  | 0
4 | Увеличение доли объектов учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта района, обеспеченных условиями доступа услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения (%) | 94 | 97 | 96 | 98.9691 | 96 | 96 | 100 | 96 | 96 | 100% | 96 | 96 | 100 | 97 |  | 0
Подпрограмма III «Социальные гарантии по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, жилых помещений»
1 | Количество жилых помещений, предоставленных лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, шт. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 4 |  | 0
Руководитель: Заместитель главы района - начальник управления общественных связей и информационной политики _____________________ |  |  | Л.Д. Михеева
Исполнитель: главный специалист |  | ______________ | О.В. Удод
тел.: 8 (3466) 49-87-07