Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Нижневартовского района за 2022год

(далее - сводный годовой доклад)

1. Общие сведения

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Нижневартовского района за 2022 год (далее также – Сводный годовой доклад, район) подготовлен в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ Нижневартовского района, их формирования, утверждения и реализации, утвержденным постановлением администрации района от 17.09.2021 № 1663 «О Порядке разработки и реализации муниципальных программ Нижневартовского района».

Сводный годовой доклад подготовлен на основе годовых отчетов о ходе реализации и эффективности мероприятий муниципальных программ района, представленных в Управление экономики ответственными исполнителями муниципальных программ.

Основой для формирования целей и задач муниципальных программ являются целевые ориентиры, определенные Президентом Российской Федерации, приоритетными направлениями социально-экономического развития Ханты - Мансийского автономного округа-Югры (далее- автономный округ) и района:

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее - Указ № 204);

Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»

решения Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам;

ежегодное Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;

государственные программы автономного округа;

Стратегия социально-экономического развития автономного округа до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года;

Стратегии социально-экономического развития района до 2020 года и на период до 2030 года.

Расходы бюджета района на 100% сформированы в рамках муниципальных программ.

В соответствии с бюджетом района на реализацию муниципальных программ в 2022 году предусмотрено 6 929,1 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета –55,6 млн. рублей;

окружного бюджета –  2 001,9 млн. рублей;

местного бюджета – 4 871,6 млн. рублей.

Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам района за счет всех источников составило 82 %, в том числе за счет средств:

федерального бюджета –100%;

окружного бюджета – 99,9 %;

местного бюджета – 74,6 %.

Уровень исполнения мероприятий 14 региональных проектов, сформированных в рамках 6 национальных проектов составил 
27,4 млн. рублей или 100% (при плановом значении 27,4 млн. рублей), в том числе за счет средств федерального бюджета 1,6 млн. рублей или 100 %, за счет средств окружного бюджета 5,5млн. рублей или 100% , за счет средств местного бюджета 20,3 млн. рублей или 100 %.

Информация об исполнении расходных обязательств по муниципальным программам представлена в таблице 1.

Таблица 1.

Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам за 2022 год

| N п/п | Муниципальные программы Нижневартовского района | План, млн. рублей <*> | Факт, млн. рублей <*> | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие образования в Нижневартовском районе» | 2011,6 | 2009,3 | 100,0 |
| 2 | «Социальная поддержка жителей Нижневартовского района» | 41,1 | 40,1 | 97,6 |
| 3 | «Культурное пространство Нижневартовского района» | 376,5 | 376,5 | 100,0 |
| 4 | «Развитие физической культуры и спорта в Нижневартовском районе» | 191,3 | 191,3 | 100,0 |
| 5 | «Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе» | 108,4 | 108,4 | 100,0 |
| 6 | «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Нижневартовском районе» | 8,7 | 8,6 | 98,1 |
| 7 | «Развитие жилищной сферы в Нижневартовском районе» | 75,7 | 72,3 | 95,6 |
| 8 | «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в Нижневартовском районе» | 717,6 | 631,5 | 88,0 |
| 9 | «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка в Нижневартовском районе» | 0,20 | 0,20 | 100,0 |
| 10 | «Безопасность жизнедеятельности в Нижневартовском районе» | 46,8 | 46,1 | 98,4 |
| 11 | «Обеспечение экологической безопасности в Нижневартовском районе » | 177,9 | 1,3 | 0,8 |
| 12 | «Информационное общество Нижневартовского района » | 13,6 | 13,3 | 97,6 |
| 13 | «Развитие транспортной системы Нижневартовского района» | 81,1 | 74,8 | 97,2 |
| 14 | «Развитие гражданского общества Нижневартовского района» | 0,61 | 0,60 | 98,3 |
| 15 | «Профилактика терроризма и экстремизма, укрепление межнационального и межконфессионального согласия в Нижневартовском районе» | 0,36 | 0,36 | 100,0 |
| 16 | «Управление муниципальным имуществом Нижневартовского района» | 49,4 | 47,9 | 97,1 |
| 17 | «Развитие муниципальной службы в Нижневартовском районе» | 0,34 | 0,33 | 97,2 |
| 18 | «Управление в сфере муниципальных финансов в Нижневартовском районе» | 1626,4 | 1086,6 | 66,8 |
| 19 | «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района» | 533,4 | 133,9 | 25,1 |
| 20 | «Повышение эффективности управления Нижневартовским районом» | 853,6 | 840,4 | 98,5 |
| 21 | «Чистая вода в Нижневартовском районе» | 14,5 | 4,8 | 32,9 |
|  | ИТОГО | 6929,1 | 5688,6 | 82,0 |

2. Результаты мониторинга достижения показателей реализации

муниципальных программ

По результатам проведенного мониторинга 118 целевых показателей отмечен высокий уровень достижения целевых показателей, средняя степень достижения составила 100,1% (2021 год – 106,9%), в том числе по 27 показателям, предусмотренным национальными проектами, средний уровень достижения по итогам 2022 года составил 200,1% (в 2021 году – 133,9 %).

3. Результаты оценки эффективности муниципальных программ

Оценка эффективности муниципальных программ по итогам 2022 года осуществлялась в соответствии с Методикой, утвержденной постановлением администрации района  от 24 декабря  2014 года № 2610 «О Методике оценки эффективности реализации муниципальных программ Нижневартовского района», на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ в составе годовых отчетов о ходе их реализации,  а также информации, представленной Департаментом финансов администрации района о кассовом исполнении муниципальных программ, с применением метода интегральной оценки эффективности.

По результатам оценки эффективности муниципальных программ за 2022 год 11 признаны эффективными, 10 –умеренно эффективными.

Информация о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ представлена в таблице 2.

Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях принятия решений в отношении перечня муниципальных программ и распределения средств бюджета района по муниципальным программам с учетом результатов, получаемых в ходе их реализации.

Таблица 2.

Результаты оценки эффективности реализации

муниципальных программ района

| N п/п | Муниципальные программы района | Оценка эффективности программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие образования в Нижневартовском районе» | умеренно эффективная |
| 2 | «Социальная поддержка жителей Нижневартовского района » | умеренно эффективная |
| 3 | «Культурное пространство Нижневартовского района » | эффективная |
| 4 | «Развитие физической культуры и спорта в Нижневартовском районе» | эффективная |
| 5 | «Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе» | эффективная |
| 6 | «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Нижневартовском районе» | умеренно эффективная |
| 7 | «Развитие жилищной сферы в Нижневартовском районе» | эффективная |
| 8 | « Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в Нижневартовском районе » | умеренно эффективная |
| 9 | «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка в Нижневартовском районе » | эффективная |
| 10 | « Безопасность жизнедеятельности в Нижневартовском районе » | умеренно эффективная |
| 11 | «Обеспечение экологической безопасности в Нижневартовском районе» | эффективная |
| 12 | «Информационное общество Нижневартовского района» | эффективная |
| 13 | «Развитие транспортной системы Нижневартовского района » | умеренно эффективная |
| 14 | «Развитие гражданского общества Нижневартовского района» | умеренно эффективная |
| 15 | «Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нижневартовском районе» | эффективная |
| 16 | «Управление муниципальным имуществом Нижневартовского района» | умеренно эффективная |
| 17 | «Развитие муниципальной службы в Нижневартовском районе» | эффективная |
| 18 | «Управление в сфере муниципальных финансов в Нижневартовском районе» | умеренно эффективная |
| 19 | «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района» | умеренно эффективная |
| 20 | «Повышение эффективности управления Нижневартовским районом» | эффективная |
| 21 | «Чистая вода в Нижневартовском районе» | эффективная |

4. Результаты реализации муниципальных программ за 2022 год

4.1. Муниципальная программа «Развитие образования в Нижневартовском районе»

Целями муниципальной программы являются обеспечение доступности качественного образования, формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, обеспечение условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и алкоголем, функционирование и развитие системы отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей, подростков и молодежи района, повышение эффективности реализации молодежной политики.

По подпрограмме «Развитие системы дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей»:

В 2022 году в соответствии с национальными целями, определенными Указом № 204, реализовывались следующие региональные проекты:

национального проекта «Образование»: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», «Цифровая образовательная среда», «Социальная активность», установлено достижение 10 показателей;

национального проекта «Демография»: «Содействие занятости», установлено достижение 2 показателей.

Мероприятия национального проекта «Образование» направлены на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя.

В районе функционируют 23 образовательных учреждения, в том числе: 6 дошкольных, 16 общеобразовательных, 1 дополнительного образования детей. В 10 общеобразовательных учреждениях реализуются программы дошкольного образования.

Образовательная система района в 2022 году обеспечена кадрами в полном объеме. В образовательных учреждениях района работают 714 педагога, из них в школах – 529 человек, детских садах – 123 человек, центрах дополнительного образования – 59 человек. Повысили квалификацию через курсы повышения квалификации 6 педагогических работников муниципальных образовательных учреждений района.

В 2022 году в муниципальных общеобразовательных учреждениях Нижневартовского района обучалось 3 708 человек. Обеспечено обучение 39 ребенка с ограниченными возможностями здоровья по адаптивным программам, из них 25 ребенка обучалось на дому по индивидуальным учебным планам.

Медали «За особые успехи в учении» и денежное поощрение за счет средств бюджета района получили 10 выпускников.

Одна из задач, поставленных Правительством Российской Федерации по обеспечению односменного режима обучения к 2025 году, выполнена досрочно, все школьники занимаются в одну смену.

В 7 общеобразовательных учреждениях района созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет остается стабильно высоким, в отчетном году составил 95,5%.

На территории района создана система мероприятий по организации безопасного и качественного питания детей. Охват детей горячим питанием в муниципальных общеобразовательных учреждениях района составил 100%.

В рамках реализации проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» к 2024 году необходимо обеспечить 100-процентный уровень доступности дошкольного образования для детей до 3 лет. В Нижневартовском районе все желающие в возрасте от 1,5 до 3 лет обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях. Дошкольным образованием охвачено 1712 детей.

По подпрограмме «Профилактика правонарушений в сфере безопасности дорожного движения на территории района»:

В образовательных учреждениях района проведено более 700 мероприятий с обучающимися, воспитанниками, родителями (законными представителями) несовершеннолетних по правилам безопасности поведения на дороге, в том числе профилактические акции «Взрослым на заметку – пристегнуть ребенка крепко!», «Вышел в путь – про фликер не забудь!», «Пропусти пешехода!», «Внимание ДЕТИ!», «Неделя безопасности дорожного движения», «Проведи диагональ безопасности – пристегнись», «По зимней дороге – без происшествий»). Охват родителей (законных представителей) составил 4 296 человек, обучающихся и воспитанников более 3834 человек.

На постоянной основе проводятся профилактический беседы, занятия по правилам дорожного движения и безопасного поведения на улично-дорожной сети с детьми и родителями (законными представителями), в том числе, мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в летних оздоровительных лагерях совместно с сотрудниками ОГИБДД МОМВД России «Нижневартовский».

По подпрограмме «Комплексные меры профилактики наркомании и алкоголизма среди детей, подростков и молодежи»:

В образовательных учреждениях района проведено 124 мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, в которых приняло участие 3731 обучающихся.

В  общеобразовательных учреждениях Нижневартовского района проведено 170 мероприятий (в том числе онлайн формат), такие как, фотоконкурс, виртуальная фотовыставка «Мы выбираем будущее», фотовыставки на тему здорового образа жизни, выставки рисунков «Мой здоровый образ жизни», онлайн-викторины по правильному питанию, дистанционный конкурс фоторабот «Мы выбираем будущее», беседы с детьми «Чистота и здоровье», «Если хочешь быть здоров», «Моё тело», «Законы здорового питания» и консультации для родителей «Воспитание привычек у детей».

На сайтах образовательных учреждений района размещены информационные памятки для обучающихся и их родителей (законных представителей), документальный фильм «Умей сказать нет», информационные статьи о вреде курения, алкоголизма, наркомании «Мы выбираем жизнь».

В социальных сетях, на сайтах учреждений и при очном посещении состоялось 54 мероприятия (информационные часы, видеопоказы, турниры, викторины, спортивные игровые программы, акции, беседы).

В международный день борьбы с наркоманией во всех населенных пунктах района организован и проведен «Легкоатлетический пробег» в рамках акции «Россия - территория без наркотиков», количество участников мероприятия составило 4594 человека.

По подпрограмме «Организация в каникулярное время отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи района»:

В период летней оздоровительной кампании в 2022 году организовано 8460 место занятости детей и подростков различными формами отдыха, в том числе: 29 лагерей с дневным пребыванием детей в учреждениях образования, культуры, спорта, социальной защиты; 3 лагерях труда и отдыха; 1 загородном лагере. В лагерях с дневным пребыванием детей оздоровлено 1895 чел.

В загородном оздоровительном лагере «Лесная сказка» организована работа 3 смен продолжительностью 21 день с охватом 90 человек.

В рамках временной трудозанятости подростков и молодежи организована работа   трех лагерей труда и отдыха (пгт. Излучинск, пгт. Новоаганск, с. Корлики).  Общий охват составил 170 человек. В 13 населенных пунктах района в летний период трудоустроено 292 человека.

По подпрограмме «Молодежь Нижневартовского района»:

В рамках реализации подпрограммы проводятся мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию, развитию лидерского движения среди молодежи, а также мероприятия, направленные на поддержку молодых семей района, организацию временной занятости подростков. В 2022 году в населенных пунктах района проведено свыше 1176 мероприятий, в которых приняли участие более 30 000 человек.

Ведут активную деятельность 38 волонтерских отрядов и объединений при администрациях городских и сельских поселений района, учреждениях образования и молодежной политики с охватом 4800 человек, районное волонтёрское движение «Рука помощи», молодежные клубы по интересам (18 клубов, охват 2800 чел). Местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» «Молодая Гвардия» объединила 419 молодых людей. В муниципальных образовательных учреждениях района действуют 17 патриотических объединений с охватом 290 воспитанников и 17 юнармейских отрядов с охватом 415 юнармейцев.

В летний период 2022 года трудоустроено 462 подростков в 13 поселениях района, пгт. Излучинск, с. Большетархово, с. Охтеурье, п. Зайцева Речка, с. Ларьяк, с. Корлики, с. Ваховск, п. Аган, с. Покур, пгт. Новоаганск, с. Варьеган, д. Вата, д. Чехломей.

В рамках подпрограммы приобретено 333 комплектов для новорожденных. Вручение подарочных комплектов осуществляют работники отдела записи актов гражданского состояния жителям Нижневартовского района, являющимся родителями (одним из родителей) ребенка, при осуществлении государственной регистрации рождения ребенка.

Реализация программных мероприятий обеспечила достижение 23 целевых показателей муниципальной программы на уровне 234,9 %, в том числе показателей, характеризующих результаты реализации региональных проектов 305,9 %.

Достижение ключевых целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 3.

Таблица 3.

| № п/п | Наименование целевых показателей результатов реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2022год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", % | 30 | 30 | 100 |
| 2. | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб», % | 1,4 | 10,4 | 743 |
| 3. | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) не менее 83,8%. | 83,8 | 95,5 | 114 |
| 4. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет – 100%. | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Количество проведенных конкурсов с целью сокращения детского дорожно-транспортного травматизма, (единиц) | 5 | 5 | 100 |
| 6. | Привлечение к участию в профилактических мероприятиях несовершеннолетних детей, подростков и молодежи в возрасте от 11 до 35 лет по отношению к общей численности данной категории (%) | 86 | 86 | 100 |

По результатам проведенной оценки эффективности за 2022 год муниципальная программа  признана умеренно эффективной. Рекомендуется продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечить реализацию мероприятий, имеющих приоритетное значение для достижения национальной цели развития «Возможности самореализации и развития талантов».

4.2. Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей Нижневартовского района»

Целью муниципальной программы является повышение уровня и качества жизни, отдельных категорий граждан населения.

В соответствии с муниципальной программой в 2022 году оказана   социальная помощь в виде единовременных материальных выплат к памятным и праздничным датам 4 792 гражданам района.

Для обеспечения адресного подхода к определению права на социальную помощь оказана социальная помощь 2996 гражданам в виде бесплатной подписки на районную газету.

Предоставлена единовременная материальная выплата на заготовку плодоовощной продукции 4665 гражданам.

Оказана   социальная помощь в виде единовременных материальных выплат ко Дню пожилых людей, Дню матери, международному Дню инвалидов, выплаты получили 4764человек.

Оказаны меры социальной поддержки 27 гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Нижневартовского района».

В отчетном периоде проведено 9 заседаний комиссии по оказанию единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной, экстремальной или критической жизненной ситуации. Материальная помощь оказана 20 гражданам.

В рамках проведения акции милосердия «Душевное богатство», посвященной Международному дню инвалидов предоставлена социальная поддержка 35 инвалидам района в виде единовременной материальной помощи на приобретение компьютерной, бытовой техники, мебели и технических средств реабилитации, лекарственных средств.

Получателями новогодних подарков стали 830 детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно, являющиеся представителями отдельных категорий граждан.

В честь празднования 76-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в городских и сельских поселениях района в режиме онлайн проведено 14 мероприятий. Приобретено 18 продуктовых наборов и постельного белья для вручения ветеранам Великой Отечественной войны.

С целью обеспечения условий доступности для приобретено оборудование: ограждение из нержавеющей стали для самостоятельной сборки с двухуровневым поручнем, зеркало, держатель для костылей, сенсорная кнопка вызова, поручень для раковины, разметка парковки для инвалидов, визуально-акустическое табло, контрастная лента, антискользящие тактильные индикаторы, приобретена бегущая строка «Стандарт».

Реализация программных мероприятий обеспечила достижение 7 целевых показателей муниципальной программы на уровне 100%.

Достижение ключевых целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 4.

Таблица 4.

| № п/п | Наименование целевых показателей результатов реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество граждан района, получивших единовременные материальные выплаты к праздничным и знаменательным датам (чел.) | 4800 | 4800 | 100 |
| 2 | Количество граждан района, получивших единовременную материальную помощь в связи с трудной, экстремальной жизненной ситуацией либо чрезвычайной ситуацией (чел.) | 20 | 20 | 100 |
| 3 | Количество граждан, принявших участие в культурно-досуговых и физкультурно-оздоровительных мер | 1700 | 1700 | 100 |
| 4 | Количество отдельных категорий граждан района, получивших социальную поддержку из бюджета района в виде бесплатной подписки на районную газету «Новости Приобья» (чел.) | 2996 | 2996 | 100 |
| 5 | Увеличение доли объектов учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта района, обеспеченных условиями доступа услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения (%) | 98 | 98 | 100 |

По результатам проведенной оценки эффективности за 2022 год муниципальная программа  признана умеренно эффективной. Рекомендуется продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечить необходимый уровень финансирования, на реализацию мероприятий, направленных на оказание социальной помощи и социальной поддержки.

4.3. Муниципальная программа «Культурное пространство Нижневартовского района»

Целью муниципальной программы является укрепление единого культурного пространства района, создание комфортных условий и равных возможностей доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам, самореализации и раскрытия таланта каждого жителя района.

В районе созданы условия для творческой самореализации и досуга жителей, продвижения народного творчества. В учреждениях культуры действует 209 клубных формирований, количество участников - 2789 человек.

5 детских школ искусств района оснащены современным оборудованием и музыкальными инструментами. Количество обучающихся составляет 1013 человек.

Коллективы  и солисты детских школ искусств активно ведут концертно-просветительскую работу, конкурсную деятельность и принимают участие в фестивалях и конкурсах различного уровня, являются неоднократными победителями Международных, Всероссийских, Окружных, Региональных и районных конкурсов, фестивалей. За отчетный период приняли участие в 264 конкурсах, завоевав 1439  наград из них Международных – 362, Всероссийских –740,  Окружных -80, Региональных – 164, Районных  – 93.

За 2022 год учреждениями культурно-досугового типа проведено 8190 мероприятий, из них 3396 мероприятий для детей.

Музеями района было проведено 547 экскурсий, 387 мероприятий, 90 мастер-классов, 167 выставок. Общая посещаемость музеев за данный период составила 21061 человек, показатели участников онлайн-мероприятий и просмотров в онлайн-формате с использованием интернет - ресурсов стали 53919 человек.

На территории района официально в сфере внутреннего и въездного, а также этнографического туризма занято 12 субъектов малого и среднего предпринимательства, 2 из них из числа малочисленных коренных народов Севера. Жителям и гостям округа предлагают однодневный туристический маршрут «Путешествие в Новоаганск» и 14 туристско-экскурсионных программ, в основном этнографической направленности. Численность туристов, размещенных в коллективных средствах размещения составила 2953 человек. Оценочный объем общего туристского потока с учетом туристов, не зарегистрированных в коллективных средствах размещения, за 2022год составил 83844 человек.

В сфере внутреннего и выездного, а также этнографического туризма занято 4 муниципальных учреждения района (МКУ «Этнографический парк-музей» с. Варьеган, Краеведческий музей им. Т.В. Великородовой, МКУ «Музей-усадьба купца П.А. Кайдалова» и МАУ «Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел» с.п.Аган), 10 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 2 субъекта из числа малочисленных коренных народов Севера. Жителям и гостям округа по территории района предлагают 14 экскурсионных и музейных программ субъектов района, в основном этнографической направленности.  В 2022 году Нижневартовский район посетило 92 642 тыс.  туристов и экскурсантов (в том числе туристов, размещенных в коллективных средствах размещения).

В 2022 году в соответствии с национальными целями, определенными Указом № 204, реализовывались следующие региональные проекты национального проекта «Культура»: «Культурная среда», «Творческие люди», установлено достижение 2 показателей.

Приобретено 43 единицы музыкальных инструментов, 529 единиц специального оборудования (интерактивное оборудование, мебель, оргтехника), 478 единиц методической литературы для 4 детских школы искусств («Новоаганская ДШИ», «Детская школа искусств им. А.В. Ливна», «Ларьякская ДШИ», «Охтеурская ДШИ»).

Курсы повышения квалификации прошли 20 специалистов учреждений культуры района повысили квалификацию на базе Челябинского государственного института культуры.

Реализация программных мероприятий обеспечила достижение 6 целевых показателей муниципальной программы на уровне 101%, в том числе показателей, характеризующих результаты реализации региональных проектов – 100 %.

Достижение ключевых целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 5.

Таблица 5.

| № п/п | Наименование целевых показателей результатов реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2022год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Увеличение числа посещений организаций культуры на 15,0% к базовому значению (тыс. чел.) | 633 | 633 | 100 |
| 2 | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (единиц) | 4 | 4 | 100 |
| 3 | Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз к базовому значению | 233205 | 233205 | 100 |
| 4 | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, с нарастающим итогом до 122 человек | 82 | 82 | 100 |

По результатам проведенной оценки эффективности за 2022 год муниципальная программа  признана эффективной. Рекомендуется продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечить реализацию мероприятий, имеющих приоритетное значение для достижения национальной цели развития «Возможности для самореализации и развития талантов» за счет развития инфраструктуры в сфере культуры, использование новых технологий, повышение качества и доступности услуг.

4.4. Муниципальная программа  «Развитие физической культуры и спорта в Нижневартовском районе»

Целью муниципальной программы является создание условий, обеспечивающих жителям Нижневартовского района возможность для систематических занятий физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта района.

В соответствии с муниципальной программой в 2022 году реализовано 145 физкультурно-спортивных мероприятий, в том числе в онлайн режиме, в которых приняли участие более 14000 человек. Спортсмены района приняли участие в 80 соревнованиях окружного регионального и всероссийского уровней, завоевано 156 медалей различного достоинства.

В соответствии с национальными целями, определенными Указом № 204, реализовывался региональный проект «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», установлено достижение 2 показателей.

В соответствии с региональной составляющей национального проекта «Демография» систематически занимающихся физической культурой и спортом в отчетном периоде составило 69% или  23917 человек. На территории района действует 112 спортивных объектов и сооружений. Уровень обеспеченности спортивными объектами составляет 67 %.

Реализация программных мероприятий обеспечила достижение 8 целевых показателей муниципальной программы на уровне 101%, в том числе показателей, характеризующих результаты реализации региональных проектов –104%.

Достижение ключевых целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 6.

Таблица 6.

| № п/п | Наименование целевых показателей результатов реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 67,3 | 67,3 | 100 |
| 2 | Доля граждан, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 64 | 69 | 107,8 |
| 3 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % | 36 | 36 | 100 |
| 4 | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),(%) | 48 | 48 | 100 |

По результатам проведенной оценки эффективности за 2022 год муниципальная программа  признана эффективной. Рекомендуется продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечить реализацию мероприятий, имеющих приоритетное значение для достижения национальной цели развития «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей», развития инфраструктуры физической культуры и спорта, обеспечения комплексной безопасности и комфортных условий.

4.5. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе»

Целями муниципальной программы являются создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, повышение конкурентоспособности и увеличение численности субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, обеспечение защиты прав потребителей.

По подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в Нижневартовском районе»:

В 2022 году в соответствии с национальными целями, определенными Указом № 204 Нижневартовский район в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» принимал участие в реализации двух региональных проектов «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», установлено достижение 5 показателей.

30 субъектам малого и среднего предпринимательства оказана поддержка на общую сумму 6 830,1 тыс. рублей, создано 13 рабочих мест субъектами МСП, получившими меры государственной поддержки.

За 2022 год проведено и организовано 101 выездных выставок – продаж.

462 вида товарной продукции предпринимателей Нижневартовского района выпускаются с использованием знака «Сделано в Югре», что позволяет реализовать товары в крупных торговых сетях и популярных интернет – площадках.

Предприниматели района активно принимали участие в региональных, межрегиональных выставках и конкурсах.

В 2022 году ООО «Гермес» приняло участие в Межрегиональном конкурсе питьевой бутилированной воды, по результатам которого награждено – золотой медалью в номинации «Вода природная питьевая негазированная «АРТЕ».

Победителями окружного конкурса «Лучший товар Югры 2022» в различных номинациях стали наши предприниматели: Водопьянов Владимир Борисович, Сарапын Сергей Витальевич, ООО «Эпик 380».

Победителем окружного конкурса «Лучшие вкусы – Югры» стал КФХ «МАРДЕР» в номинации «Молоко и молочные продукты».

В отчетном году Нижневартовский район в очередной раз стал победителем в окружном конкурсе «Лидер бизнеса Югры – 2022» в номинации «Лучший район с благоприятными условиями для развития предпринимательства».

По подпрограмме «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе»:

Агропромышленный комплекс района представлен – крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными подсобными хозяйствами, предприятиями занимающиеся традиционными видами хозяйствования (рыбодобыча, рыбопереработка, сбор и переработка дикоросов, охотпользователи).

В рамках реализации мероприятий предусмотрено предоставление финансовой, имущественной, информационно-консультационной и образовательной поддержки, одним из основных мероприятий является субсидирование и компенсация части затрат, связанных с производством и реализацией продукции агропромышленного комплекса.

В 2022 году получили поддержку 12 фермерских хозяйств и предприятий АПК. За 2022 год КФХ произведено 0,8 тыс. тонн мяса, 2,7 тыс. тонн молока.

По переданным полномочиям за счет средств бюджета автономного округа выплачены субсидии производителям сельскохозяйственной продукции на общую сумму 62 537,5 тыс. рублей из них:

на поддержку животноводства (производство молока и мяса) 11 КФХ – 57 561,2 тыс. рублей,

92 личным подсобным хозяйствам (ЛПХ) на содержание маточного поголовья - 1 407,0 тыс. рублей;

на развитие материально технической базы 1 КФХ в сумме 12 128,3 тыс. рублей.

Из бюджета района предоставлены субсидии:

возмещение части затрат (расходов) по уплате за пользованием электроэнергией 3 КФХ в сумме 1 210,0 тыс. рублей;

на приобретение репродуктивных сельскохозяйственных животных за пределами района-1 КФХ.

32 личным подсобным хозяйствам (ЛПХ) на воспроизводство сельскохозяйственных животных– 136,5 тыс. рублей.

На развитие рыночной инфраструктуры обслуживания сельского населения муниципальному казенному торгово-розничному предприятию Корлики предоставлено 26 320,5 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета – 24 928,5 тыс. рублей, из бюджета автономного округа – 1 392,0 тыс. рублей.

За 2022 год заключено 179 контрактов с 10 субъектами предпринимательства на поставку сельскохозяйственной продукции в образовательные учреждения района местными товаропроизводителями на сумму более 36,6 млн. рублей.

Одним из значимых проектов Нижневартовского района это создание потребительского перерабатывающего кооператива «Нижневартовский «РАЙКОП».  На базе которого реализуется Грант «Развитие материально-технической базы сельскохозяйственного кооператива», который включает в себя полное оснащение оборудованием 5 цехов (цех по переработке и консервированию рыбы, молочный цех, цех по переработке дикоросов, мясной цех и универсальный убойный цех) на общую сумму 84 000,0 тыс. руб., с ноября 2022 года запущен цех по переработке и консервированию рыбы.

По подпрограмме «Защита прав потребителей в Нижневартовском районе»:

В целях ведения консультативной работы по вопросам защиты прав потребителей в районной газете «Новости Приобья» размещено 4 статьи по вопросам защиты прав потребителей, на официальном веб-сайте администрации района размещено 70 различных информационных материалов по вопросам защиты прав потребителей, в социальной сети «Вконтакте» в открытой группе «Защита прав потребителей» размещено 86 информаций, проведено 12 «прямых линий», в ходе которых поступило 24 обращения от жителей района.

За 12 месяцев 2022 года поступило и рассмотрено 237 обращений от жителей района по вопросам защиты прав потребителей, из них, урегулировано в добровольном порядке 159 потребительских споров.

Оказаны 216 консультаций юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере потребительского рынка, о практическом применении действующего законодательства.

Реализация программных мероприятий обеспечила достижение 9 целевых показателей муниципальной программы на уровне 163,8%, в том числе показателей, характеризующих результаты реализации региональных проектов – 300 %.

Достижение ключевых целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 7.

Таблица 7.

| № п/п | Наименование целевых показателей результатов реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Количество субъектов предпринимательства, единиц | 873 | 1826 | 209,2 |
| 2. | Количество малых и средних предприятий на 10 тыс. населения, единиц | 239,9 | 464,7 | 194 |
| 3. | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку, единиц | 5 | 13 | 260 |
| 4. | Количество субъектов МСП – получателей финансовой поддержки, единиц | 21 | 30 | 142 |

По результатам проведенной оценки эффективности за 2022 год муниципальная программа признана эффективной. Рекомендуется продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечить реализацию мероприятий, имеющих приоритетное значение для достижения национальной цели «Развития достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» путем расширения доступа к финансовым ресурсам, развития новых финансовых инструментов, комплексной финансово-гарантийной поддержки субъектам МСП и самозанятым гражданам на всех стадиях развития бизнеса,  создание условий для развития сельского хозяйства и сельскохозяйственной продукции, системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации.

4.6. Муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Нижневартовском районе»

Целью муниципальной программы является обеспечение устойчивого социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера, проживающих в районе, на принципах самообеспечения и на основе комплексного развития традиционных отраслей хозяйствования, сохранения и защиты их исконной среды обитания, традиционного образа жизни.

На территории района проживает 2 597 человек, относящихся к коренным малочисленным народам Севера (ханты, манси и лесные ненцы).

На территории района расположены 133 территории традиционного природопользования, на которых постоянно проживают и занимаются традиционными промыслами и видами деятельности (оленеводство, охотопромысел, рыболовство и сбор дикоросов).

В 2022 году продолжили работу 11 национальных общин.   Оленеводством занимаются 115 человек, в хозяйствах которых содержится более 2,5 тыс. голов оленей.

9 оленеводов-частников, имеющих звание «Почётный оленевод Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» проживают и занимаются традиционными видами хозяйствования и оленеводством в районе.

В соответствии с муниципальной программой в 2022 году социальная поддержка оказана коренным жителям района в сумме 7 857,0 тыс. рублей, в том числе на:

техническое обслуживание радиостанций и абонентской платы в сумме 111,2 тыс. рублей;

содержание оленей, выплаты получили 33 семей оленеводов-частников, в общей сумме 945,0 тыс. рублей;

приобретение горюче-смазочных материалов, оказана социальная поддержка 198 семьям, на общую сумму 1 500,0 тыс. рублей;

выдано 1662 талонов на льготный проезд на внутрирайонных маршрутах (автотранспорт, речной и авиа) и 100 направлений на бесплатное расселение в гостинце на общую сумму 1 185 тыс. рублей,

приобретение материально-технических средств, 5 жителям района выплачена компенсация в общей сумме 794 тыс. рублей;

обустройство территории земельных участков традиционного природопользования, 11 жителям района выплачена субсидия в сумме 3 222,2 тыс. рублей;

обустройство быта, оказана единовременная финансовая помощь 1 молодому специалисту   из числа коренных малочисленных народов Севера работающему в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности в сумме 100 тыс. рублей жителю п.Аган.

В рамках сохранения и возрождения традиционной культуры коренного населения района проведены праздники «Прилет Вороны», районный национальный «Праздник Обласа», «Праздник осени», мероприятия в рамках празднования Международного дня коренных народов Мира. Всего в мероприятиях, направленных на сохранение и возрождение традиционной культуре в районе участвовали более 2000 жителей района.

По итогам конкурса профессионального мастерства оленеводов на Кубок Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры делегация Нижневартовского района заняла II место в конкурсе «Лучшее национальное жилище», дипломом за участие в конкурсе оленеводов и сертификатом на бензиновый генератор награжден Казанжи Федор Иванович.

Сборная команда района по гребле на обласах заняла 2 общекомандное место в Международных соревнованиях на Кубок Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по гребле на обласах.

Реализация программных мероприятий обеспечила достижение 5 целевых показателей муниципальной программы на уровне 102%.

Достижение ключевых целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 8.

Таблица 8.

| № п/п | Наименование целевых показателей результатов реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2022год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Увеличение числа представителей коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ жизни, занимающихся традиционными видами деятельности, проживающих в районе,человек | 403 | 403 | 100,0 |
| 2 | Увеличение числа представителей коренных малочисленных народов Севера, которым предоставлены меры социальной поддержки, человек | 1510 | 1510 | 100,0 |
| 3 | Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, % | 66,4 | 66,4 | 100,0 |
| 4 | Увеличение количества национальных общин, осуществляющих традиционное хозяйствование и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов Севера,ед. | 10 | 11 | 110 |

По результатам проведенной оценки эффективности за 2022 год муниципальная программа признана умеренно эффективной. Рекомендуется продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечить реализацию мероприятий муниципальной программы, направленных на повышение качества жизни коренных малочисленных народов Севера, сохранение традиционного образа жизни, поддержание традиционной хозяйственной деятельности.

4.7. Муниципальная программа

«Развитие жилищной сферы в Нижневартовском районе»

Целью муниципальной программы является создание условий для развития жилищного строительства и обеспечения жильем отдельных категорий граждан.

По подпрограмме «Градостроительная деятельность»:

В рамках реализации мероприятий подпрограммы выполнены инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории в населенных пунктах Зайцева речка, Ларьяк, Аган, Новоаганск, внесены изменения в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельского поселения Вата, выполнены работы по подготовке графического и текстового описания местоположения границ территориальных зон  в поселениях Зайцева речка, Ларьяк, Аган, Новоаганск, Излучинск, Ваховск.

По подпрограмме «Содействие развитию жилищного строительства»:

В 2022 году в соответствии с национальными целями, определенными Указом № 204, реализовывались следующие региональные проекты национального проекта «Жилье и городская среда»: «Жилье» установлено достижение 1 показателя.

В полном объеме выполнен плановый показатель по вводу жилья, в эксплуатацию введено 16,6 тыс. кв. м., в том числе 9,3 тыс. кв. метров за счет индивидуального жилищного строительства. За счет средств инвесторов построены жилые дома в сп. Зайцева Речка, сп. Варьеган, сп. Вата.

В целях улучшения жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилье, а также состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма, приобретены в муниципальную собственность 14 квартир, переселено 26 человек – 14 семей.

По подпрограмме «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»:

Предоставлены субсидии на приобретение жилых помещений в собственность 2 молодым семьям.

Реализация программных мероприятий обеспечила достижение 8 целевых показателей муниципальной программы на уровне 100,1%, в том числе показателей, характеризующих результаты реализации региональных проектов – 100,8%.

Достижение ключевых целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 9.

Таблица 9.

| N п/п | Наименование целевых показателей результатов реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Увеличение объема жилищного строительства, млн. кв. м | 0,165 | 0,166 | 100,8 |
| 2 | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, кв. м. | 18,3 | 18,3 | 100,0 |
| 3 | Общее количество квадратных метров расселенного аварийного и непригодного жилищного фонда, млн. кв. м | 0,003 | 0,003 | 100 |

По результатам проведенной оценки эффективности за 2022 год муниципальная программа  признана эффективной. Рекомендуется продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечить реализацию мероприятий, имеющих приоритетное значение для достижения национальной цели развития «Комфортная и безопасная среда для жизни», путем реализации мероприятий по развитию жилищного строительства и обеспечения жильем отдельных категорий граждан.

4.8. Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в Нижневартовском районе»

Целями муниципальной программы являются повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, уровня благоустройства территории городских и сельских поселений района.

По подпрограмме «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»:

Завершено строительство сетей тепловодоснабжения в поселках   Покур, Зайцева речка, Аган, выполнен 1 этап строительства централизованных сетей водоснабжения в д. Вата.

Выполнен капитальный ремонт по замене ветхих участков на сетях тепло, водоснабжения и водоотведения в поселках Аган, Зайцева Речка, Покур и Ваховск, селе Ларьяк.

Осуществлялись работы по замене котлового и насосного оборудования ремонт дымовых труб в сельских поселениях Ларьяк, Покур, Охтеурье, Ваховск.

Проводились мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных.

Предоставлены субсидии на возмещение затрат на выполнение мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы района к работе в осенне-зимний период, в части возмещения затрат на приобретение энергоносителей предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, а также на возмещение фактически полученных убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на коммунальные услуги.

Выполнены работы по сносу неблагоприятных для проживания домов на территории сельских поселениях Зайцева речка, Ваховск, Аган, городском поселении Новоаганск, проведен ремонт отопительно-варочных печей, заменена электропроводка в жилых домах муниципального жилищного фонда в Ларьяке, Агане.

По подпрограмме «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов»:

Производилось возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным категориям потребителям, предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплекса, субъектам малого и среднего бизнеса (в населенных пунктах с. Корлики, д. Сосновый Бор).

По подпрограмме «Формирование комфортной городской среды»:

В 2022 году в соответствии с национальными целями, определенными Указом № 204, реализовывался региональный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», установлено достижение 3 показателей.

В целях достижения показателя реализовывалось 2 мероприятия: «Устройство пешеходных тротуаров в пгт. Излучинск (3 этап)», «Благоустройство общественной территории по ул. Таежная в                            п. Ваховск (устройство спортивной площадки), 1 этап».

В 2022 году в населенных пунктах района установлено 2 детских игровых и 2 спортивных площадки, благоустроены 6 общественных территорий.

Реализация программных мероприятий обеспечила достижение 8 целевых показателей муниципальной программы на уровне 99 %, в том числе показателей, характеризующих результат реализации региональных проектов 104,7%.

Достижение ключевых целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 10.

Таблица 10.

| N п/п | Наименование целевых показателей результатов реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного централизованным теплоснабжением, % | 93 | 93 | 100,0 |
| 2 | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда, % | 71 | 71 | 100,0 |
| 3 | Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, ед. | 2 | 2 | 100,0 |
| 4 | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) про-грамм современной городской среды, % | 90 | 100 | 111,1 |
| 5. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | 20 | 21 | 105 |

По результатам проведенной оценки эффективности за 2022 год муниципальная программа  признана умеренно эффективной. Рекомендуется продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечить реализацию мероприятий, имеющих приоритетное значение для достижения национальной цели развития «Комфортная и безопасная среда для жизни», вовлечение граждан   в решение вопросов формирования комфортной городской среды.

4.9. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка в Нижневартовском районе»

Целью муниципальной программы является снижение уровня преступности.

В городских и сельских поселениях района осуществлялась деятельность восьми народных дружин общей численностью 77 человек. С участием народных дружин в обеспечение охраны общественного порядка на улицах и в иных общественных местах было пресечено 102 административных правонарушений. Охрана общественного порядка при проведении мероприятий осуществлялась путем патрулирования, дежурства, обходов проблемных территорий, выявления случаев незаконной миграции, иных правонарушений, усиления в период проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, празднования государственных и православных праздников, проведения разъяснительной работы по профилактике терроризма и экстремизма среди жителей.

В целях информирования населения в сфере профилактики правонарушений на официальном сайте Нижневартовского района в разделах «Район безопасный» и «Комиссия по делам несовершеннолетних» размещено 86 публикаций, 40 публикаций в газете «Новости Приобья», 17 сюжетов на телеканале «ТНР-24».

В муниципальных образовательных учреждениях района велась профилактическая работа, в том числе с участием сотрудников МОМВД России «Нижневартовский» направленная на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, разъяснение норм действующего законодательства, ответственности за различные виды правонарушений (профилактические беседы-встречи, тематические классные часы).

Реализация программных мероприятий обеспечила достижение 2 целевых показателей муниципальной программы на уровне 136 %.

Достижение ключевых целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 11.

Таблица 11.

| N п/п | Наименование целевых показателей результатов реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед. | 1744 | 1258 | 139 |
| 2 | Уровень преступности на улицах и в общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед. | 198 | 148,5 | 133 |

По результатам проведенной оценки эффективности за 2022 год муниципальная программа признана эффективной. Рекомендуется продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечить реализацию мероприятий направленных на предупреждение правонарушений и охрану общественного порядка.

4.10. Муниципальная программа

«Безопасность жизнедеятельности в Нижневартовском районе»

Целями муниципальной программы являются обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности на территории района, обеспечение защиты населения и территории района от угроз природного и техногенного характера.

По подпрограмме «Укрепление пожарной безопасности в районе»:

В целях предупреждения и обеспечения пожарной безопасности с администрациями городских и сельских поселений района и добровольными пожарными осуществляющими деятельность по защите населенных пунктов района от пожаров, проведено 32 теоретических и 24 практических занятий. Общее количество обученных – 258 человек, из них 209 добровольных пожарных.

Всего в 2022 году проведено 404 учения и тренировок разного уровня, приняло участие 18311 человек, из них 3845 учащихся.

Осуществлялось информирование населения о мерах пожарной безопасности через средства массовой информации. Проводились инструктажи по мерам пожарной безопасности с гражданами, распространялась наглядно-агитационная продукция.

Для информирования населения района о соблюдении правил пожарной безопасности подготовлены 4 видеоролика и 2500 экземпляров наглядно-агитационной продукции.

Обновлены минерализованные полосы и противопожарные разрывы, из имеющихся 56 противопожарных преград, предназначенных для защиты от распространения лесных пожаров, из них, 12 подведомственные территориальным отделам лесничеств, 44 администрациям поселений (21 противопожарных разрывов и 23 минерализованных полос) на участках территорий сопредельных с лесным фондом.

По подпрограмме «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций»:

В населенных пунктах района (пгт. Излучинск, пгт. Новоаганск, с.п. Аган, с.п. Зайцева Речка, с.п. Ваховск, с Охтеурье, с.п. Ларьяк, с. Корлики, с.п. Покур, с.п. Вата) действует местная автоматизированная система центрального оповещения населения, которая сопряжена с региональной автоматизированной системой централизованного оповещения.

В целях поддержания в исправном состоянии системы оповещения района, ежемесячно в соответствии с имеющимся планом - графиком «проведения проверок (тренировок) исправности системы оповещения и информирования населения района при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и (или) военное время на 2022 год» осуществляется проверка ее работоспособности. Всего за 2022 год проведено 14 тренировок (из них 12 плановых, 2 внеплановых).

Организация и обеспечение оповещения населения, находящегося в населенных пунктах, не    имеющих    автоматизированной    системы оповещения населения (с. Большетархово, д. Пасол, д. Соснина, с. Варьеган, с. Былино, д. Вампугол, д. Чехломей, д. Большой Ларьяк, д. Сосновый бор), оповещаются в ручном режиме через установки С-40 и С-28, CO-100P.

В рамках переданных полномочий в учреждениях района (здравоохранения, социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта, образования, в том числе на которых расположены летние оздоровительные лагеря) проведены мероприятия по дератизации и дезинсекции.

В целях повышения эффективности управления рисками в ЧС приобретены аппаратно-программный комплекс автоматического распознавания лесных пожаров «Пожарный сторож», система видеомониторинга объектов муниципальной инфраструктуры (13 видеокамер) в населенных пунктах Нижневартовского района.

Реализация программных мероприятий обеспечила достижение 2 целевых показателей муниципальной программы на уровне 100%.

Достижение ключевых целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 12.

Таблица 12.

| N п/п | Наименование целевых показателей результатов реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Уровень обеспеченности населенных пунктов района доступной пожарной помощью,% | 97 | 97 | 100 |
| 2 | Уровень обеспеченности населенных пунктов системой оповещения,% | 100 | 100 | 100 |

По результатам проведенной оценки эффективности за 2022 год муниципальная программа признана эффективной. Рекомендуется продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечить реализацию мероприятий, направленных на создание необходимого уровня безопасности жизнедеятельности, уровня защищенности населения и территории района, путем реализации мероприятий, направленных на снижение рисков и смягчения последствий аварий и стихийных бедствий, повышения уровня пожарной безопасности объектов и населенных пунктов района, пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности.

4.11. Муниципальная программа

«Обеспечение экологической безопасности в   Нижневартовском районе»

Целью муниципальной программы является сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений.

В отчетном году проведено 85 природоохранных мероприятия. Проведено 136 эколого-просветительских мероприятия: экологические викторины, конкурсы, выставки, в том числе VII экологический фестиваль детского творчества «В гармонии с природой», районный конкурс экологических проектов «Человек на Земле», принято участия в окружной акции «Добрые крышечки».

В результате проведенных мероприятий площадь убранной территории составила 34,8 га, высажено 2800 саженцев деревьев и кустарников, собрано и передано на переработку: 1 тонна макулатуры, 170 кг отработанных батареек, 30 кг пластиковых крышек.

За активное вовлечение населения в эколого-просветительскую и природоохранную деятельность в рамках акции «Спасти и сохранить» Нижневартовский район отмечен благодарственным письмом Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В 2022 году в соответствии с национальными целями, определенными Указом № 204, реализовывался региональный проект национального проекта «Экология» «Сохранение уникальных водных объектов», установлено достижение 2 показателей.

В рамках реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» с участием добровольцев, волонтеров и неравнодушных жителей проводились мероприятия по очистке от бытового мусора и древесного хлама береговой полосы в границах городских и сельских поселений района, очищены береговые зоны общей протяженностью 43 км, приняло участие 4 859 человек.

Информирование населения об экологической обстановке на территории района и освещение проводимых мероприятий осуществлялось по телевидению Нижневартовского района (21 репортаж) и через районную газету «Новости Приобья» (31 публикация). В сети «Интернет» информация размещалась на официальном сайте администрации района и в социальных сетях.

В 2022 году муниципальной программой предусмотрено выполнение 6 мероприятий, из них по 5 мероприятиям исполнение на 100%, по 1 мероприятию проведен открытый конкурс в электронной форме на выполнение рекультивационных работ земельного участка, расположенного в районе водозабора города Нижневартовска в водоохраной зоне р. Вах за территорией бывшего кирпичного завода № 2, непосредственно прилегающей с северо-восточной стороны к земельному участку с кадастровым номером 86:04:0000001:595, определен победитель, заключение контракта и выполнение работ приостановлено в связи с судебным разбирательством, исполнение мероприятия  и достижение показателей перенесено на  2023 год.

Реализация программных мероприятий обеспечила достижение 5 целевых показателей муниципальной программы на уровне 100%, в том числе показателей, характеризующих результат реализации региональных проектов 100%.

Достижение ключевых целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 13.

Таблица 13.

| N п/п | Наименование целевых показателей результатов реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля населения, вовлеченного в экологические мероприятия, от общего числа жителей района,% | 29 | 29 | 100 |
| 2 | Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов, км | 43 | 43 | 100 |
| 3 | Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс. чел. (нарастающим итогом) | 19,436 | 19,436 | 100 |

По результатам проведенной оценки эффективности за 2022 год муниципальная программа признана эффективной. Рекомендуется продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечить реализацию мероприятий, имеющих приоритетное значение для достижения национальной цели развития «Комфортная и безопасная среда для жизни» за счет ликвидации несанкционированных свалок и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, развития системы экологического образования в целях формирования бережного отношения к окружающей среде.

4.12. Муниципальная программа

«Информационное общество Нижневартовского района»

Целью муниципальной программы является формирование информационного пространства на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий для повышения качества жизни граждан, улучшения условий деятельности организаций района и обеспечения условий для реализации эффективной системы управления в органах местного самоуправления района.

Информация о деятельности органов местного самоуправления размещалась на официальном сайте администрации района (http://nvraion.ru), публиковались посты в социальных сетях (Вконтакте, Одноклассники, Инстаграм), проводилась рассылка информационных пресс-релизов в поселения и учреждения района.

Количество посещений официального веб-сайта составило более 866 тысяч пользователей, размещено 50 актуальных наборов открытых данных органов местного самоуправления района на портале открытых данных автономного округа.

В целях создания инфраструктуры общественного доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и информации о государственных и муниципальных услугах в районе действует 17 центров общественного доступа, работают центры обслуживания единой системы идентификации и аутентификации портала gosuslugi.ru в которых жители Нижневартовского района могут зарегистрироваться на портале gosuslugi.ru, подтвердить или удалить свою учетную запись, восстановить доступ а так-же добавить к своей учетной записи ребенка.

В системе электронного документооборота и делопроизводства работают 20 структурных подразделений района с применением средств электронной подписи, документооборот между структурными подразделениями осуществляется полностью в электронном виде. Также в системе электронного документооборота и делопроизводства работают администрации городских и сельских поселений района, муниципальные учреждения района.

Обеспечены доступом в сеть Интернет жители территорий традиционного природопользования в труднодоступных, отдаленных местностях, на территории района действуют 4 «IT-стойбище».

Сайт администрации Нижневартовского района был признан победителем в номинации «Лучший сайт муниципального района» 19-го Всероссийского конкурса «Лучший муниципальный сайт».

Реализация программных мероприятий обеспечила достижение 3 целевых показателей муниципальной программы на уровне 100%.

Достижение ключевых целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 14.

Таблица 14.

| N п/п | Наименование целевых показателей результатов реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Увеличение доли массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием Единого портала государственных услуг, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде,% | 30 | 30 | 100 |
| 2 | Увеличение доли расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения | 75 | 75 | 100 |
| 3 | Увеличение доли домашних хозяйств, обеспеченных возможностью широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в общем количестве домашних хозяйств, % | 93 | 93 | 100 |

По результатам проведенной оценки эффективности за 2022 год муниципальная программа признана эффективной. Рекомендуется продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечить реализацию мероприятий, направленных на увеличения услуг, доступных в электронном виде, повышение уровня информационной безопасности, обеспечение возможности широкополосного доступа к сети Интернет жителей малонаселенных, отдаленных и труднодоступных населенных пунктов района, внедрение отечественных решений в сфере информационных технологий.

4.13. Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы Нижневартовского района»

Целями муниципальной программы являются повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог, обеспечение стабильной и устойчивой работы по перевозке пассажиров, грузов в труднодоступные поселения района водным транспортом и обеспечение поселений, входящих в состав района, услугами связи, обновление парка техники.

По подпрограмме «Автомобильные дороги»:

В 2022 году администрациями поселений пгт. Излучинск, сп. Вата, сп. Зайцева речка выполнен ремонт внутрипоселковых дорог на сумму 9 245 тыс. рублей.

На содержание подъездных автодорог администрациям пгт. Излучинск, пгт. Новоаганск, сп. Аган, сп. Ваховск, сп. Зайцева речка предоставлены межбюджетные трансферты за счет средств бюджета района на общую сумму 18 873 тыс. рублей.

По подпрограмме «Транспортные услуги межпоселенческого характера и связь»:

Судоходство на внутренних водных путях в границах района осуществляется флотом акционерного общества «Северречфлот», общества с ограниченной ответственностью «Региональная Транспортная Компания» и флотом индивидуального частного предпринимателя Кузьменко А.П. За отчетный период перевезено 7 547 пассажиров. Произведена выплата субсидии за водные перевозки на сумму 28 420 тыс. рублей

По подпрограмме «Приобретение автотранспорта и специальной техники в собственность района»:

Для улучшения качества обслуживания жилищно-коммунального хозяйства и в целях обновления парка автотранспорта приобретено 5 единиц техники. Заключен муниципальный контракт от 14.12.2022 на приобретение автоцистерны на сумму 4 613тыс.рублей, срок поставки 27.02.2023.

Реализация программных мероприятий обеспечила достижение 6 целевых показателей муниципальной программы на уровне 100%.

Достижение ключевых целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 15.

Таблица 15.

| N п/п | Наименование целевых показателей результатов реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Нижневартовский район, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, % | 99,8 | 99,8 | 100 |
| 2 | Перевезено пассажиров водным транспортом, чел. | 7547 | 7547 | 100 |

По результатам проведенной оценки эффективности за 2022 год муниципальная программа признана умеренно эффективной. Рекомендуется продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечить реализацию мероприятий, направленных на повышение качества дорожной сети, устойчивой работы перевозок для населения в труднодоступные поселения района водным транспортом.

4.14. Муниципальная программа

«Развитие гражданского общества Нижневартовского района»

Целью муниципальной программы является обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности и формирование благоприятных условий для осуществления деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Нижневартовского района.

На официальном веб-сайте администрации района в разделе «Гражданская активность», размещена информация о действующих на территории района общественных организациях и объединениях, приведена ссылка на нормативную правовую базу, регулирующую деятельность некоммерческих организаций, дано понятие «НКО», перечислены формы и виды поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

Финансовую поддержку за счет средств бюджета района получили 6 социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляющие деятельность на территории района, на общую сумму 500 тыс. рублей.

Имущественной поддержкой воспользовались 7 социально ориентированных некоммерческих организаций, заключено 6 договоров безвозмездного пользования в соответствии с постановлением администрации района от 15.02.2018 №341 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование социально ориентированным некоммерческим организациям на объекты общей площадью 922,5 кв.м., заключен 1 договор аренды с общиной коренных малочисленных народов «Верхне-Вахская» на объект: часть мебельного склада, площадью 120,9 кв.м.

С целью создания системы информационной открытости социально ориентированной деятельности некоммерческих организаций района информация об их совместной с администрацией района деятельности транслировалась телевидением района, публиковалась в районной газете «Новости Приобья», на веб-сайте района.

Жители района принимали участие в общественном обсуждении 79 проектов в области градостроительной деятельности в Нижневартовском районе, регистрации устава территориального общественного самоуправления, изменений в устав городских поселений Излучинск, Новоаганск.

Реализация программных мероприятий обеспечила достижение 4 целевых показателей муниципальной программы на уровне 101%.

Достижение ключевых целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 16.

Таблица 16.

| N п/п | Наименование целевых показателей результатов реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории района, ед. | 59 | 60 | 102 |
| 2 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории района, получивших финансовую поддержку, единиц | 7 | 7 | 100 |
| 3 | Количество форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления в муниципальном образовании Нижневартовский район и случаев применения, ед. | 79 | 79 | 100 |

По результатам проведенной оценки эффективности за 2022 год муниципальная программа признана умеренно эффективной. Рекомендуется продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечить реализацию мероприятий на развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления, предоставление поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов.

4.15. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, укрепление межнационального и межконфессионального согласия в Нижневартовском районе»

Целью муниципальной программы является совершенствование мер, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, создание условий для толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, обеспечения равенства прав и свобод человека.

В 2022 году должностными лицами администрации района выявлено 16 интернет ссылок на материалы экстремистского и террористического характера (видеоролики, музыкальные произведения, текстовая информация), проверено 1116 сайтов. Проведено 55 проверок по выявлению в медийном пространстве заведомо ложной и фейковой информации, направленной на разжигание межнациональной розни и распространения идей радикализма, экстремизма и терроризма.

В районе организована работа по созданию ячеек Кибердружин в муниципальных общеобразовательных учреждениях района. Общее количество киберволонтеров составляет 47 человек. Кибердружинами проверено свыше 900 интернет-источников. Более 300 информаций отправлено администраторам групп в целях информирования о негативном контенте и дальнейшего его удаления.

За отчетный период преступлений террористической направленности, конфликтов на межнациональной почве и экстремистских проявлений среди населения не выявлено.

С целью профилактики экстремизма и терроризма в образовательных учреждениях района проведено 60 информационно-просветительских классных часов направленных на нравственно-патриотическое воспитание детей и подростков, воспитание толерантности в межнациональных отношениях, профилактику терроризма («Мы вместе!»; «Профилактика и разрешение конфликтов», «Мы против насилия и экстремизма»; «Неформальные молодёжные объединения и движения», «Россия - многонациональное государство», «Скажи экстремизму – нет!», «Сила России - в единстве народа», «Экстремизм – угроза человеку и обществу»).

Реализовано более 2000 мероприятий, направленных на содействие этнокультурному многообразию России.

На регулярной основе размещались информационные плакаты, буклеты и брошюры по профилактике экстремизма. Проведено 74 информационно-просветительских классных часа в образовательных организациях района по профилактике экстремизма.

На телевидении Нижневартовского района, в районной газете, официальном сайте администрации района, а также официальных аккаунтов социальных сетей велась работа по размещению информации в виде статей и сюжетов, направленных на профилактику экстремисткой и террористической деятельности.

Реализация программных мероприятий обеспечила достижение 5 целевых показателей муниципальной программы на уровне 101%.

Достижение ключевых целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 17.

Таблица 17.

| N п/п | Наименование целевых показателей результатов реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в районе % | 93,7 | 98 | 104,6 |
| 2 | Доля обеспеченности средствами антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования | 92 | 92 | 100 |
| 3 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в районе (%) | 97,2 | 98 | 100,8 |

По результатам проведенной оценки эффективности за 2022 год муниципальная программа признана эффективной. Рекомендуется продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечить реализацию мероприятий, направленных на укрепление единства многонационального народа Российской Федерации в районе, путем проведения мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма.

4.16. Муниципальная программа  «Управление муниципальным имуществом Нижневартовского района»

Целью муниципальной программы является совершенствование системы управления муниципальным имуществом, повышение эффективности использования и обеспечение сохранности объектов на территории района.

По подпрограмме «Обеспечение страховой защиты имущества на территории Нижневартовского района»:

В соответствии с муниципальной программой в 2022 году застрахованы объекты недвижимости (жилищный фонд, социально-значимые объекты, административные, производственные и иные объекты) в деревянном и капитальном исполнении, являющиеся собственностью района.

По подпрограмме «Развитие земельных и имущественных отношений на территории Нижневартовского района»:

Проведена оценка рыночной стоимости 61 объекта муниципального и бесхозяйного имущества. Изготовлено технической документации на 28 объектов муниципального имущества, расположенного в населенных пунктах Нижневартовского района. Заключено 93 договоров на содержание жилых помещений, находящихся на стадии оформления в муниципальную собственность, и помещений, составляющих муниципальную казну.

Реализация программных мероприятий обеспечила достижение целевого показателя муниципальной программы на уровне 100 %.

Достижение целевого показателя реализации муниципальной программы представлено в таблице 18.

Таблица 18.

| N п/п | Наименование целевых показателей результатов реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Увеличение доли используемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества находящегося в муниципальной собственности (ежегодно на уровне 100%) | 100 | 100 | 100 |

По результатам проведенной оценки эффективности за 2022 год муниципальная программа признана умеренно эффективной. Рекомендуется продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечить реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества управления объектами муниципального имущества, находящимися в собственности района.

4.17. Муниципальная программа  «Развитие муниципальной службы в Нижневартовском районе»

Целью муниципальной программы является повышение эффективности муниципальной службы.

В администрации района создана система организации профессионального обучения муниципальных служащих, включающая профессиональную подготовку, курсы повышения квалификации.

В 2022 году обучен 55 муниципальный служащий администрации района. Темы по которым проходило обучение: «Профилактика коррупционных иных правонарушений в органах местного самоуправления», «Основы противодействия коррупции», «Подготовка и организация нормированного снабжения населения продовольственными и не продовольственными товарами в период мобилизации, в период действия военного положения и в военное время»,  «Организационно-правовое обеспечение деятельности антинаркотических комиссий», «Организация деятельности органов местного самоуправления по противодействию идеологии терроризма и его профилактики», «Противодействие распространению идей экстремизма, укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений», Семинар «Заработная плата – 2023», «Единый налоговый платеж. Реформирование страховых взносов. Расчет мобилизованным и прочие изменения», Семинар «Особенности сдачи годовой отчетности в бюджетной сфере за 2022 год. Обзор изменений в учете, стандартах, первичных документах, кодах бюджетной классификации в 2022-2023 году».

Реализация программных мероприятий обеспечила достижение 2 целевых показателей муниципальной программы на уровне 100%.

Достижение ключевых целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 19.

Таблица 19.

| N п/п | Наименование целевых показателей результатов реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование на курсах повышения квалификации и принявших участие в тематических семинарах по актуальным темам, от общего числа муниципальных служащих, подлежащих направлению на обучение по программе дополнительного профессионального образования, в процентах | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля муниципальных служащих, в отношении которых осуществлен анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, также представленных муниципальными служащим; проведены предварительные сверки достоверности представленных муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год; проведены проверки соблюдения муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции; осуществлены проверки соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, ограничений при заключении ими после увольнения с муниципальной службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, процентах | 100 | 100 | 100 |

По результатам проведенной оценки эффективности за 2022 год муниципальная программа признана эффективной. Рекомендуется продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечить реализацию мероприятий, направленных на профессиональное развитие муниципальной службы, предупреждение и профилактику коррупции.

4.18 Муниципальная программа  «Управление в сфере муниципальных финансов в Нижневартовском районе»

Целями муниципальной программы являются содействие устойчивому исполнению бюджетов городских и сельских поселений района, повышение качества управления муниципальными финансами района.

По подпрограмме «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов поселений Нижневартовского района»:

В соответствии с муниципальной программой в 2022 году на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений района из районного фонда финансовой поддержки поселений направлены средства в сумме 199 260,3 тыс. рублей.

В соответствии с решением Думы района от 26.11.2019 № 463 «Об утверждении правил предоставления межбюджетных трансфертов их бюджета Нижневартовского района бюджетам городских, сельских поселений, входящих в состав Нижневартовского района» перечислены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на исполнение вопросов местного значения поселений самостоятельно в сумме 876 547,1 тыс. рублей;

иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на поощрение муниципальных управленческих команд в сумме 1 511,9 тыс. рублей;

на содержание органов местного самоуправления, выполняющих полномочия в части подъездных дорог профинансировано 534,9 тыс. рублей;

дотация на поощрение за достижение наиболее высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях перечислена в сумме 3 000,0 тыс. рублей.

Из вышестоящих бюджетов в бюджеты поселений района перечислены межбюджетные трансферты в сумме 5 711,8 тыс. рублей, в том числе:

- иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках государственной программы автономного округа «Поддержка занятости населения» в сумме 1 815,9 тыс. рублей;

- субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют комиссариаты, перечислено в сумме 3 550,4 тыс. рублей;

- субвенции на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния перечислено в сумме 223,8 тыс. рублей.

-иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на поощрение муниципальных управленческих команд в сумме 121,7 тыс. рублей.

По подпрограмме «Управление муниципальными финансами в Нижневартовском районе»:

Объем резервного фонда администрации района сформирован в размере не более 3 % от общего объема расходов бюджета района, на конец года фактический объем составил 1,3 %.

На обслуживание муниципального долга направлено 1,1 тыс. рублей при плане 2,0 тыс. рублей.

Реализация программных мероприятий обеспечила достижение 5 целевых показателей муниципальной программы на уровне 113,2%.

Достижение ключевых целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 20.

Таблица 20

| № п/п | Наименование целевых показателей результатов реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Средняя итоговая оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях района, в баллах | 42,1 | 69,8 | 165,8 |
| 2 | Отношение объема муниципального долга района к общему объему доходов бюджета района без учета безвозмездных поступлений (безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля городских и сельских поселений, уровень бюджетной обеспеченности которых после предоставления дотации на выравнивание бюджетной | 100 | 100 | 100 |

По результатам проведенной оценки эффективности за 2022 год муниципальная программа признана умеренно эффективной. Рекомендуется продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечить реализацию мероприятий, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами района, устойчивого исполнения расходных обязательств поселений.

4.19 Муниципальная программа «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»

Целью муниципальной программы является повышение качества жизни населения района

Подпрограмма «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов образования»

При подготовке муниципальных образовательных учреждений района к новому учебному году в 13 образовательных учреждениях проведены капитальные ремонты на общую сумму 29,8 млн. рублей.

Подпрограмма «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов культуры»

Продолжено строительство культурно-образовательного комплекса в Ларьяке, сельского дома культуры в сп. Вата. Выполнена государственная экспертиза проверки достоверности определения сметной стоимости, получено положительное заключение по капитальному ремонту и перепланировка объекта «Межпоселенческий Центр национальных промыслов и ремесел» в п. Аган.

Подпрограмма «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта»

В 2022 году завершено проектирование лыжной базы в п. Ваховск. Выполнен капитальный ремонт в спортивном зале в п. Ваховск, на крытом хоккейной корте в пгт. Новоаганск на общую сумму 8,6 млн.руб.

Подпрограмма «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов административного назначения»

В административных зданиях г. Нижневартовска по ул. Ленина 6 выполнен капитальный ремонт по устройству автостоянки, шлагбаума, ремонт кровли закрытой автостоянки, ул. 60 лет Октября 14 выполнена замена системы видеонаблюдения, ул. Таежная, д.19 выполнен текущий ремонт по замене линолеума, ул. Энергетиков, 6 пгт. Излучинск проводился капитальный ремонт пола, выполнены   сантехнические и электромонтажные работы на общую сумму 6,4 млн. рублей.

Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт объектов жилищного хозяйства»

Ежегодно в поселениях района капитально ремонтируются жилые дома. По обращениям граждан в 2022 году проведен капитальный ремонт в 17 жилых домах на общую сумму 30,6 млн. рублей.

В 2022 году муниципальной программой предусмотрено выполнение 57 мероприятий, из них по 14 мероприятиям (73,4% от годового плана) контракты заключены, исполнение по принятым бюджетным обязательствам и достижение показателей предусмотрено в 2023 году.

Реализация программных мероприятий обеспечила достижение 4 целевых показателей муниципальной программы на уровне 74,9%.

Достижение ключевых целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 21.

Таблица 21

| № п/п | Наименование целевых показателей результатов реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Увеличение количества объектов муниципальной собственности, улучшивших материально-техническое состояние путем проведения капитальных и текущих ремонтов, отвечающих требованиям безопасности, строительным и техническим нормам (от лимитов финансирования мероприятий, единиц | 36 | 28 | 77,8 |
| 2 | Доля объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества, | 44 | 33 | 75 |
| 3 | Доля объектов социальной сферы, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества (%) | 42 | 36 | 86,7 |

По результатам проведенной оценки эффективности за 2022 год муниципальная программа признана умеренно эффективной. Рекомендуется продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечить реализацию мероприятий, направленных на создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории района.

4.20 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления Нижневартовским районом»

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Нижневартовского района»»

Осуществлялась реализация мероприятий направленных на обеспечение функций и полномочий администрации района, исполнения отдельных государственных полномочий, иных расходов.

По подпрограмме «Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления»:

В целях создания полноценных условий для эффективного функционирования органов местного самоуправления заключено и исполнено 316 контрактов на организацию хозяйственного обеспечения деятельности, содержание материально-технической базы органов местного самоуправления.

По подпрограмме «Поддержка средств массовой информации»:

Основными источником официальной информации на территории района являются телевидение Нижневартовского района и районная газета «Новости Приобья». За 2022 год выпуск информационных полос газеты составил 1 120 864 печатных листов, количество выпущенных телепередач 468 часов.

Реализация программных мероприятий обеспечила достижение 4 целевых показателей муниципальной программы на уровне 123,7%.

Достижение ключевых целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 22.

Таблица 22

| № п/п | Наименование целевых показателей результатов реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обеспечение выполнения полномочий и функций органов местного самоуправления Нижневартовского района, в процентах | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Количество заключенных контрактов (договоров) на предоставление услуг и работ на организацию хозяйственного обеспечения деятельности, содержание материально-технической базы органов местного самоуправления, шт. | 170 | 316 | 186 |
| 3 | Уровень удовлетворенности населения качеством выполняемых работ по обеспечению жителей района информационным обслуживанием | 83 | 83 | 100 |

По результатам проведенной оценки эффективности за 2022 год муниципальная программа признана эффективной. Рекомендуется продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечить реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности исполнения функций органов местного самоуправления.

4.21 Муниципальная программа «Чистая вода в Нижневартовском районе»

Целью муниципальной программы является повышение качества питьевой воды для населения района

На территории района выполнялись ремонтные работы, направленные на повышение качества питьевой воды, такие как модернизация водоочистных комплексов в поселках Зайцева Речка, капитальный ремонт скважин в с. Былино, гуммирование накопительных резервуаров чистой воды – обработка антикоррозийным материалом внутренней поверхности резервуаров в целях сохранения качества очищенной воды в с. Корлики, установлено фильтрующее оборудование на канализационных очистных сооружениях в с. Ларьяк. Разработан проект на капитальное строительство «Бурение артезианской скважины на объекте: «Водозабор п. Ваховск».

Реализация программных мероприятий обеспечила достижение целевого показателя муниципальной программы на 100%.

Достижение целевого показателя реализации муниципальной программы представлено в таблице 23.

Таблица 23

| № п/п | Наименование целевых показателей результатов реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Увеличение доли населения района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % | 86,1 | 86,1 | 100 |

По результатам проведенной оценки эффективности за 2022 год муниципальная программа признана эффективной. Рекомендуется продолжить реализацию муниципальной программы, обеспечить реализацию мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды для населения.