## свод по подпрограммам (hidden)
Наименование программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию программы в 2012 году (тыс.рублей) |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | 1 квартал |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | 1 полугодие |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | 9 месяцев |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  | утвержденный план | фактически профинансировано | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" | Всего по программе: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
в том числе:
| федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| бюджет автономного округа | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| местный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| программа "Сотрудничество" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| внебюджетные источники | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## оценка эффективности (hidden)
Отчет по оценке результативности и эффективности целевой программы за 2012 год
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы"
Наименование критерия / подкритерия | Вес, Zi, zij | Балл (0-10) | Оценка по критерию / подкритерию | Комментарии
K1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры, законодательству и актуальность показателей целей ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k1.1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры до 2020 года, программам экономического и социального развития Югры, целям СБП, законодательству | 0.5 |  | 0
k1.2 Актуальность показателей достижения целей ДЦП | 0.5 |  | 0
K2 Адекватность и достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.1 | 0 | 0
k2.1 Адекватность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
k2.2 Достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
K3 Выполнение плановых объемов финансирования и привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.2 | 0 | 0
k3.1 Отношение общего фактического объема финансирования ДЦП за прошедший период ее реализации к объему, предусмотренному в уточненном плане финансирования | 0.7 |  | 0
k3.2 Привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.3 |  | 0
K4 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП и выполнения ее мероприятий (результативность ДЦП) | 0.4 | 0 | 0
k4.1 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП | 0.5 |  | 0
k4.2 Степень выполнения мероприятий ДЦП в отчетном году | 0.5 |  | 0
K5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 1 |  | 0
K6 Наличие идентификации негативных внешних факторов и рисков, мер смягчения их воздействия | 0.05 | 0 | 0
k6.1 Идентификация негативных внешних факторов и рисков | 0.5 |  | 0
k6.2 Принятие мер по смягчению воздействия негативных внешних факторов и рисков на ход реализации ДЦП | 0.5 |  | 0
K7 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 0.05 | 0 | 0
k7.1 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 1 |  | 0
ИТОГО | 1 | 0 | 0 | R= " "
1. Пояснения к оценке:
2. Выводы

## Выполнение работ (hidden)
Приложение 2
План реализации мероприятий целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" на 2012 год
№ п/п | Наименование мероприятий программы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Результат реализации программы | Причины отклонения плана от факта | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Задача 1. Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства
1.1. | Организация процессов управления и мониторинга развития информационного общества и электронного правительства в автономном округе (обеспечение управления проектами и мероприятиями, а также мониторинг, информационное, методическое и аналитическое сопровождение реализации основных направлений, разработка и сопровождение информационной системы для управления программой "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы") | план | Объявление открытого конкурса на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы | Заключение контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы и контроль за исполнением контракта | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационномуи аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналтическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Оплата 25% по контракту на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы
[10 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.2. | Подготовка и принятие законодательных и иных нормативных правовых актов и организационно-методических документов по вопросам развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | [5 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.3. | Проведение научно-практических конференций, семинаров, выставок и конкурсов, а также участие в международных, всероссийских, региональных конференциях, семинарах, выставках и конкурсах в сфере развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | организация и проведение семинара для ОМСУ |  | участие в международной выставке CeBIT, Ганновер |  | участие в выставке "СвязьЭкспоком" | участие в Тверском социально-экономическом Форуме "Информационное общество" | участие в выставке "Иннопром-2012", Екатеринбурн |  |  | участие в выставке Softool, г. Москва
факт
1.4. | Развитие системы управления процессами закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд автономного округа Переход на проведение аукционов в рамках размещения государственного заказа в электронном виде | план |  | участие на седьмой Всероссийской форум – выставке «ГОСЗАКАЗ – 2012». |  | обучение заказчиков курсы повышения квалификации в сфере размещения электронных закупок: | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. | Создание модуля предотвращения и выявления правонарушений и технической поддержке автоматизированной информационной системы "Государственный заказ" . |  |  | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. |  |  | Приобретение программного обеспечения и оборудования для модернизации автоматизированной информационной системы «Государственный заказ». Разработка и утверждение нормативных правовых актов и организационно-методических документов
факт
1.5. | Разработка информационно-аналитической системы «Учреждения социальной инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план |  |  | планируется сдача первого этапа работы до 30 марта 2012 года
факт
Задача 2. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг
2.1. | Развитие телекоммуникационной инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет населенных пунктов автономного округа | план | подготовка конкурсной документации на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры | проведение конкурса | заключение контракта на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры. координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции | координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции. | приемка работ.
факт
2.2. | Создание условий для предоставления доступа в сеть Интернет в труднодоступных населенных пунктах автономного округа с использованием спутниковых технологий | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, объявление аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание 7 центров ощественного доступа с использованием стутниковых технологий | [8 empty] | Создано 7 центров общественного одоступа в труднодоступных населенных пунктах с использлованием спутникового оборудования
факт
2.3. | Создание условий для повышения компьютерной грамотности жителей автономного округа, в том числе работников бюджетной сферы и выпускников учреждений профессионального образования | план | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Прием и оплата работ по государственному контракту | Повышение компьютерной грамотности населения. Обучено 11 тыс. жителей автономного округа, в том числе работники бюджетной сферы
факт
2.4. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети центров общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме на территории автономного округа | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, проведение аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание или модернизация 25 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих | Подготовка конкурскной документации.Объявление аукциона. | заключение государственного контракта на выполнение работ |  | Создано или модернизировано 12 центров общественного доступа |  |  |  |  | Создано 37 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих.
факт
2.5. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети Интернет-центров шахматного мастерства на территории автономного округа | план |  | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | [5 empty] | Создано 10 интернет-центров шажхматного мастерства
факт
Задача 3. Использование информационно-коммуникационных технологий в ситеме здравоохранения и социальной защиты населения
3.1. | Развитие и модернизация автоматизированной системы обработки информации в сфере социальной защиты населения автономного округа | план | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Проведение торгов | Проведение торгов | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта
факт
Задача 4. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
4.1. | Создание и развитие автоматизированной информационно-управляющей системы территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РФ в рамках антикризисного управления | план | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск), госэкспертиза проектной документации | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Приемка работ | Приемка работ | Приемка работ
факт
Задача 5. Использование информационно-коммуникационных технологий в культуре и системе культурного и гуманитарного просвещения
5.1. | Развитие цифрового контента и сохранение культурного наследия (в том числе перевод библиотечных, музейных и архивных фондов в электронный вид) | план
факт
5.2. | Организация предоставления услуг с использованием базы данных библиотечных, музейных и архивных фондов | план
факт
Задача 6. Формирование электронного правительства
6.1.1. | Создание Территориальной информационной системы Югры и реализация государственных и муниципальных функций в электронном виде с ее использованием | план |  | Подготовка документации | Подготовка документации. проведение торгов | Заключение контракта | контроль за исполнением контракта | [7 empty] | 1-я очередь ТИС Югры, включая ведомственный сегмент, готова к вводу в промышленную эксплуатацию. Внедрение 2-й очереди ТИС Югры в опытную эксплуатацию. Технический проект 3-й очереди ТИС Югры
1.6. | Комплектование музейных фондов | факт
6.1.2. | Создание и развитие информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа | план | [12 empty] | Создание и внедрение типового решения для регулярного проведения анализа и мониторинга финансового и социально-экономического состояния муниципального образования
факт
6.1.3. | Технологическое сопровождение функционирования информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа, в том числе поставка оборудования | план | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме заключение контракта | Выполнение работ по государственным контрактам.
факт
6.1.4. | Использование электронного документооборота в деятельности органов государственной власти и муниципальных образований | план | Заключение государственных контрактов на сопровождение системы, на выполнение работ по модернизации системы. Оплата аванса по государственным контрактам по сопровождению | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 1 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 1 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 2 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 3 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 2 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 4 этап. | Оплата работ по государственным контрактам по сопровождению. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 5 этап. | Модернизация системы электронного документооборота и делопроизводства и обеспечение непрерывности и корректности ее функционирования в органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1.9. | Поддержка конференций российского и регионального значения | факт
6.1.5. | Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства автономного округа | план
факт
6.1.6. | Модернизация, развитие и поддержка корпоративной сети органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе включение в сеть 106 муниципальных образований | план | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 30% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 70% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 30% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | поддержка функционирования межсетевых экранов, обеспечение антивируса | ежемесячный платех за аренду услуг связи | защита от нежелательной почты | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 70% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | ежемесячный платех за аренду услуг связи
факт
6.1.7. | Создание регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа | план | Разработка ТЗ | Разработка ТЗ, подготовка расчета начальной (максимальной) цены контракта | Согласование с ДИТ ТЗ и расчета начальной (максимальной) цены контракта, разработка проекта государственного контракта | объявление открытого конкурса на выполнение работ "Третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа " | заключение государственного контракта на выполнение работ | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Оплата работ по государственному контракту |  |  |  | Функционирующий комплекс подсистем определенных в Техническом задании как третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа
факт
6.1.8. | Обеспечение деятельности мировых судей автономного округа и реализация прав граждан при взаимодействии с судебной системой автономного округа | план | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка и согласование технических заданий | согласование аукционной документации и проведение электронных торгов | проведение аукциона в электронной форме | заключение государственных контрактов и их исполнение | исполнение государственных контрактов | приемка и оплата исполненных государственных контрактов
факт
6.1.9. | Создание условий для обеспечения возможностей интероперабельности и интеграции информационных систем автономного округа в области государственного управления и правопорядка в части автоматизации межведомственного взаимодействия при формировании списков кандидатов в присяжные заседатели автономного округа | план
факт
6.2. | Обеспечение предоставления государственных услуг в электронном виде с использованием регионального сегмента единого портала государственных и муниципальных услуг | план | Контроль за исполнением контракта с ОАО «Ростелеком» на оказание услуги комплексного сервиса по организации функционирования региональной инфраструктуры электронного правительства автономного округа – и обеспечение централизованной инфокоммуникационной поддержки процессов оказания государственных и муниципальных услуг |  | Закрытие 1-го этапа | Контроль за исполнением контракта |  | Закрытие контракта | Заключение очередного сервисного контракта | Контроль за исполнением государственного контракта |  |  |  |  | Предоставление 156 государственных и муниципальных услуг в электронном виде
факт
6.3. | Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и информационных систем | план |  | Объявление открытого конкурса на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Заключение контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Аванс 30% | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Закрытие контракта по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Оплата 70%
|  |  | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!»
|  |  | Подготовка техтребований на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Объявление торгов на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
факт
6.4. | Развитие системы информационно-аналитического обеспечения деятельности Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план
факт
6.5. | Развитие системы непрерывного обучения государственных гражданских и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы в области информационных технологий | план |  |  | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Обучение 400 государственных и муниципальных служащих
факт
6.6. | Развитие и модернизация системы оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде | план
факт
6.7. | Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муницыпальных услуг на территории автономного округа | план |  | окончательный расчет по государственному контракту 2011 года | разработка порядка выплаты субсидий муниципальным образованиям | [8 empty] | перечисление субсидий муниципальным образованиям
факт
Заместитель директора Департамента_________________________________Ю.И. Торгашин
Исполнитель
Консультант отдела финансово-экономического обеспечения Раевская Алла Юрьевна Тел.: 8 (3467) 39-22-31

## Финансирование
Таблица 1
График (сетевой график)реализации муниципальной программы
"Культурное пространство Нижневартовского района", постановление администрации района от 26.10.2018 № 2456
наименование нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы дата, номер (в редакции от дата, номер постановления)
тыс. рублей
№ п/п | Наименование основных мероприятий /мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель /соисполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  | в том числе | [45 empty] | Причины отклонения фактического исполнения от запланированного
|  |  |  | план на 2019 год * | фактическое исполнение | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  |  |  | август |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  | декабрь
[7 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 33 | 3400% | 35 | 36 | 37 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Всего по муниципальной программе: |  |  | Всего: | 622194.0134 | 292284.47 | 46.98% | [6 empty] | 6302.32 | 6302.32 | 100% | 3935.45 | 3935.45 | 100% | 1927.916 | 1927.916 | 100% | 15900.975 | 15900.975 | 100% | 589.47 | 0 | 0 | 589.47 | 100% | 2612.41 |  |  | 2650.15 |  | 1865.16 | 0 | 0 | 1925.8 | 103.3% | [10 empty] | 163040.84
|  |  | федеральный бюджет | 19.8 | 19.8 | 100% | [23 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 11.51
|  |  | бюджет автономного округа | 882.26 | 723.98 | 82.06% | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 395.7 | 395.7 | 100% | 93.75 | 0 | 0 | 93.75 | 100% | 0 |  |  | 37.7 |  | 0 |  |  | 60.59 | [11 empty] | 355.11
|  |  | местный бюджет | 614434.5533 | 288418.99 | 46.94% | [6 empty] | 6302.32 | 6302.32 | 100% | 3935.45 | 3935.45 | 100% | 1927.916 | 1927.916 | 100% | 15505.275 | 15505.275 | 100% | 495.72 | 0 | 0 | 495.72 | 100% | 2612.41 |  |  | 2612.45 |  | 1865.16 | 0 | 0 | 1865.21 | 100% | [10 empty] | 162685.73
|  |  | иные источники финансирования | 6857.4 | 3121.7 | 45.52% | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [14 empty] | 0
инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего: | 299292.8533 | 27576.818 | 9.214% | [6 empty] | 4832.52 | 4832.52 | 100% | 3926.7 | 3926.7 | 100% | 830.54 | 830.54 | 100% | 12704.575 | 12704.575 | 100% | 435.1 |  |  | 435.1 | 100%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 299292.8533 | 27576.818 | 9.214% | [6 empty] | 4832.52 | 4832.52 | 100% | 3926.7 | 3926.7 | 100% | 830.54 | 830.54 | 100% | 12704.575 | 12704.575 | 100% | 435.1 | 0 | 0 | 435.1 | 100%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности) |  |  | всего: | 8585.76 | 7348.852 | 85.59% | [6 empty] | 1469.8 | 1469.8 | 100% | 8.75 | 8.75 | 100% | 1097.376 | 1097.376 | 100% | 3196.4 | 3196.4 | 100% | 154.37 | 0 | 0 | 154.37 | 100% | 2612.41 |  |  | 2650.15 |  | 1865.16 | 0 | 0 | 1925.8 | 103.3% | [10 empty] | 163040.84
|  |  | федеральный бюджет | 19.8 | 19.8 | [24 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 11.51
|  |  | бюджет автономного округа | 882.26 | 723.98 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 395.7 | 395.7 | 100% | 93.75 | 0 | 0 | 93.75 | 100% | 0 |  |  | 37.7 |  | 0 |  |  | 60.59 | [11 empty] | 355.11
|  |  | местный бюджет | 7683.7 | 6605.072 | 85.96% | [6 empty] | 1469.8 | 1469.8 | 100% | 8.75 | 8.75 | 100% | 1097.376 | 1097.376 | 100% | 2800.7 | 2800.7 | 100% | 60.62 | 0 | 0 | 60.62 | 100% | 2612.41 |  |  | 2612.45 |  | 1865.16 | 0 | 0 | 1865.21 | 100% | [10 empty] | 162685.73
|  |  | иные источники финансирования | [9 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [14 empty] | 0
расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы* |  |  | всего: | 314315.4 | 257358.8 | 81.88% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | местный бюджет | 307458 | 254237.1 | 82.69% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | иные источники финансирования | 6857.4 | 3121.7 | 45.52% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Подпрограмма 1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации»
1: 1.1.; 2: Создание условий для развития поддержки одаренных детей и молодежи, художественного образования, профессионального искусства, библиотечного дела,сохранения нематериального и материального наследия, стимулирования культурного разнообразия, реализации инновационных проектов в архивах, направленных на укрепление гражданского единства, развития кадрового потенциала, (показатель1,2,3,4); 3: управление культуры администрации района; 4: всего:; 5: 6179.66; 6: 5559.752; 7: 89.97%; 14: 633.9; 15: 633.9; 17: 8.75; 18: 8.75; 20: 1097.376; 21: 1097.376; 23: 2796.4; 24: 2796.4; 26: 154.37; 27: 154.37; 28: 89.97%; 29: 302.2; 30: 339.9; 32: 17.98; 33: 90.13; 3400%: 501.3%; 35: 438.926; 36: 0; 37: 0; 36: 438.926; 38: 30; 39: 0; 41: 760.06; 42: 0 | 5559.752
|  |  | федеральный бюджет | 19.8 | 19.8 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 11.51 |  | 8.29 | 0 | 0 | 8.29 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 882.26 | 723.98 | 82.06% | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 395.7 | 395.7 |  | 93.75 |  |  | 93.75 |  |  |  |  | 37.7 |  |  |  |  | 60.59 |  | 136.24 | 0 | 0 | 136.24 |  |  |  |  | 0 |  | 355.11 | 0
|  |  | местный бюджет | 5277.6 | 4815.972 | 91.25% | [6 empty] | 633.9 | 633.9 |  | 8.75 | 8.75 |  | 1097.376 | 1097.376 |  | 2400.7 | 2400.7 |  | 60.62 |  |  | 60.62 |  | 302.2 |  |  | 302.2 |  | 17.98 |  |  | 18.03 | 100.3% | 294.396 |  |  | 294.396 |  | 30 |  |  | 0 |  | 404.95 | 0
|  |  | иные источники финансирования |  |  | #DIV/0!
| в том числе объем средств бюджета района, выделяемый негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в сфере культуры |  | местный бюджет | 463.7 | 463.7 | 100%
1.1.1. | Обеспечение информатизации общедоступных библиотек, в том числе: | муниципальноеавтономное учреждение «Межпоселенческая библиотека» | всего: | 1127.66 | 929.626 | 82.44% | [15 empty] | 432.4 | 432.4 | 100% | 154.37 |  |  | 154.37 |  | 94.9 | 0 | 0 | 94.9 | 100% | 29.49 | 0 | 0 | 90.13 | 305.6% | 157.826 | 0 | 0 | 157.826 | [6 empty] | 408.21
|  |  | федеральный бюджет | 19.8 | 19.8 | 100% | [27 empty] | #DIV/0! | 11.51 |  |  | 11.51 |  | 8.29 |  |  | 8.29 | [6 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 882.26 | 723.98 | 82.06% | [15 empty] | 395.7 | 395.7 | 100% | 93.75 |  |  | 93.75 | 100% | 37.7 |  |  | 37.7 | 100% |  |  |  | 60.59 |  | 136.24 |  |  | 136.24 | [6 empty] | 355.11
|  |  | местный бюджет | 225.6 | 185.846 | 82.38% | [15 empty] | 36.7 | 36.7 | 100% | 60.62 |  |  | 60.62 |  | 57.2 |  |  | 57.2 | 100% | 17.98 |  |  | 18.03 | 100.3% | 13.296 | 0 | 0 | 13.296 | [6 empty] | 53.1
|  |  | иные источники финансирования |  |  | #DIV/0! | [27 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0! | [27 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет |  |  | #DIV/0! | [27 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| Перевод документов в машиночитаемые форматы |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0! | [27 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет |  |  | #DIV/0! | [27 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| Автоматизация библиотек, приобретение автоматизированных рабочих мест, модернизация парка персональных компьютеров, программного обеспечения, периферийного и мультимедийного оборудования, проведение локально-вычислительных сетей |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0! | [27 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет |  |  | #DIV/0! | [27 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| Комплектование библиотечных, в том числе книжных фондов |  | федеральный бюджет | 19.8 | 19.8 | 100% | [28 empty] | 11.51 |  |  | 11.51 |  | 8.29 |  |  | 8.29 | [6 empty] | 0
местный бюджет
| Подписка (приобретение) периодических изданий |  | бюджет автономного округа
местный бюджет
| Обновление электронных баз данных |  | бюджет автономного округа
местный бюджет
| Mодернизация библиотек сельских поселений |  | бюджет автономного округа
местный бюджет
1.1.2. | Комплектование библиотечных фондов | муниципальноеавтономное учреждение «Межпоселенческая библиотека» | всего: | 473.8 | 473.8 | 100% | [6 empty] | 473.8 | 473.8 | 100% | [34 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | 473.8 | 473.8 | 100% | [6 empty] | 473.8 | 473.8 | 100% | [34 empty] | 0
1.1.3. | Оформление подписки на периодические издания | муниципальноеавтономное учреждение «Межпоселенческая библиотека» | всего: | 100 | 100 | 100% | [6 empty] | 55 | 55 | 100% | [14 empty] | 45 |  |  | 45
|  |  | местный бюджет | 100 | 100 | 100% | [6 empty] | 55 | 55 | 100% | [14 empty] | 45 |  |  | 45 | 100%
1.1.4. | Региональный конкурс детских талантов «Северная Звезда» | районное муниципальное автономное учреждение «Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс «Арлекино» | всего:
местный бюджет
1.1.5. | Участие в международных, межрегиональных, всероссийских, окружных фестивалях, выставках и конкурсах, в том числе обеспечение участие мастеров муниципального автономного учреждения «Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел» в федеральных и региональных выставках и ярмарках | управление культуры администрации района, муниципальные учреждения культуры | всего | 170.3 | 156.196 | 91.72% | [6 empty] | 60.1 | 60.1 |  | 8.75 | 8.75 | 100% | 70.276 | 70.276 | 100% | [13 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 17.07 | 0 | 0 | 17.07 | [6 empty] | 14.08
|  |  | местный бюджет | 170.3 | 156.196 | 91.72% | [6 empty] | 60.1 | 60.1 |  | 8.75 | 8.75 | 100% | 70.276 | 70.276 | 100% | [17 empty] | #DIV/0! | 17.07 |  |  | 17.07 | [6 empty] | 14.08
1.1.8. | Районный фестиваль искусств «Мое сердце – Нижневартовский район», в том числе организация и проведение выставки-ярмарки народных художественных промыслов и ремесел народов, проживающих на территории района «Хоровод дружбы», с включением обучающих мастер-классов | районное муниципальное автономное учреждение «Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс «Арлекино» | всего | 3301.1 | 3301.1 | 100% | [12 empty] | 977.1 | 977.1 | 100% | 2324 | 2324 | 100%
|  |  | местный бюджет | 3301.1 | 3301.1 | 100% | [12 empty] | 977.1 | 977.1 | 100% | 2324 | 2324 | 100%
| в том числе объем средств бюджета района, выделяемый негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в сфере культуры |  | местный бюджет | 457.7 | 457.7 | 100% | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 457.7 | 457.7 | 100% | [25 empty] | 0
1.1.9. | Районный татаро-башкирский праздник «Сабантуй» | районное муниципальное автономное учреждение «Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс «Арлекино» | всего | 40 | 40 | 100% | [15 empty] | 40 | 40 | 100%
|  |  | местный бюджет | 40 | 40 | 100% | [15 empty] | 40 | 40 | 100%
| в том числе объем средств бюджета района, выделяемый негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в сфере культуры |  | местный бюджет | 6 | 6 | 100% | [15 empty] | 6 | 6 | 100%
1.1.10. | Открытый региональный фестиваль Югорских народов «Россыпи Югры» | районное муниципальное автономноеучреждение «Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс «Арлекино» | всего | 601.8 | 264.03 | [34 empty] | 264.03 |  |  | 264.03 | [6 empty] | 337.77
|  |  | местный бюджет | 601.8 | 264.03 | [34 empty] | 264.03 |  |  | 264.03 | [6 empty] | 337.77
1.1.11. | Организация семинаров, мастер-классов, курсов повышения квалификации для работников культуры и дополнительного образования в сфере культуры, в том числе в сфере народных художественных промыслов и ремесел | районное муниципальное автономное учреждение «Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс «Арлекино» | всего | 50 | 50 | 100% | [12 empty] | 50 | 50 | 100%
|  |  | местный бюджет | 50 | 50 | 100% | [12 empty] | 50 | 50 | 100% | [28 empty] | 0
1.1.16 | II Открытая региональная краеведческая конференция им. Ю.К. Вэллы | муниципальное автономноеучреждение»«Межпоселенческая библиотека» | всего | 50 | 45 | 90% | [6 empty] | 45 | 45 | 100% | [34 empty] | 5
|  |  | местный бюджет | 50 | 45 | 90% | [6 empty] | 45 | 45 | 100% | [34 empty] | 5
1.1.17 | Малые (Детские) Вэловские чтения «Кладезь народной мудрости», посвященные 70-летию Ю.К. Вэллы (Айваседы) | муниципальноеавтономноеучреждение «Межпоселенческая библиотека» | всего | 30 | [30 empty] | 0 | [9 empty] | 30
|  |  | местный бюджет | 30 | [30 empty] | 0 | [9 empty] | 30
1.1.18 | Организация и проведение конкурса на присуждение грантов Нижневартовского района для поддержки проектов и программ для приобщения населения к культурному и природному наследию района | муниципальное авто-номное учреждение «Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел» | всего | 200 | 200 | 100% | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 200 |  |  | 200 | 100%
|  |  | местный бюджет | 200 | 200 | 100% | [23 empty] | 200 |  |  | 200 | 100%
Итого по основному мероприятию 1.1 |  |  | всего
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
местный бюджет
в том числе объем средств бюджета района, выделяемый негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в сфере культуры |  |  | местный бюджет
1.1.19 | Проведение независимой оценки качества оказания услуг населению учреждениями культуры | управление культуры администрации района | местный бюджет | 35 | 0 | [29 empty] | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 35
1.2. | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства (показатель 1,2) | управление культуры администрации района | всего: | 301395.3533 | 29062.318 | 9.643% | [6 empty] | 5668.42 | 5668.42 | 100% | 3926.7 | 3926.7 | 100% | 830.54 | 830.54 | 100% | 13104.575 | 13104.575 | 100% | 435.1 | 0 | 0 | 435.1 | 100% | 2310.21 | 0 | 0 | 2310.25 | 0% | 1847.18 | 0 | 0 | 1847.18 | 100% | 846.4704 | 0 | 0 | 800.34 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 162280.78 | 0
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | [9 empty] | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | [44 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | 301395.3533 | 29062.318 | 9.643% | [6 empty] | 5668.42 | 5668.42 | 100% | 3926.7 | 3926.7 | 100% | 830.54 | 830.54 | 100% | 13104.575 | 13104.575 | 100% | 435.1 | 0 | 0 | 435.1 | 100% | 2310.21 | 0 | 0 | 2310.25 | 0% | 1847.18 | 0 | 0 | 1847.18 | 100% | 846.4704 | 0 | 0 | 800.34 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 162280.78 | 0
|  |  | иные источники финансирования |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | [9 empty] | #DIV/0!
1.2.1. | Приобретение музыкальных инструментов, мебели, сценических костюмов, сценической обуви, специализированного оборудования, художественных материалов для учреждений культуры, изготовление выставочных баннеров | муниципальные автономные учреждения культуры, администрации городских и сельских поселений | всего: | 1525.5 | 1485.5 | 97.38% | [6 empty] | 835.9 | 835.9 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 400 | 400 | 100% | 110 | 0 | 0 | 110 | 100% | 139.6 |  |  | 139.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 651.3
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 139.6 |  |  |  |  | 1729.81
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | [32 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | 1525.5 | 1485.5 | 97.38% | [6 empty] | 835.9 | 835.9 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 400 | 400 | 100% | 110 |  |  | 110 | 100% | 139.6 |  |  | 139.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 651.3 | 0
1.2.1.1. | Приобретение музыкальных инструментов, мебели, сценических костюмов, сценической обуви, специализированного оборудования, художественных материалов для учреждений культуры, изготовление выставочных баннеров | администрация сельского поселения Ларьяк | бюджет автономного округа | 0 | [13 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 1235.9 | 1235.9 | 100% | [6 empty] | 835.9 | 835.9 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 400 | 400 | 100% | [25 empty] | 34.3
1.2.1.2. | Приобретение музыкальных инструментов, мебели, сценических костюмов, сценической обуви, специализированного оборудования, художественных материалов для учреждений культуры, изготовление выставочных баннеров | администрация сельского поселения Зайцева речка | местный бюджет | 289.6 | 249.6 | 86.19% | [18 empty] | 110 |  |  | 110 | 100% | 139.6 |  |  | 139.6 | [16 empty] | 40
1.2.6. | Приобретение юрты для местной татаро-башкирской общественной организации «Курай»художественных материалов для учреждений культуры, изготовление выставочных баннеров | управление культуры администрации района, районное муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий культурно - досуговый комплекс "Арлекино" | местный бюджет | 577 | 0 | 0% | [23 empty] | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | [15 empty] | 577
1.2.2 | Ремонт учреждений культуры, объектов культуры | муниципальное казенное учредение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» ( далее-МКУ "УКС" | всего | 12552.438 | 4873.395 | 38.82% | [9 empty] | 198.22 | 198.22 | 100% |  |  |  | 1782.275 | 1782.275 | 100% | 325.1 | 0 | 0 | 325.1 | 100% | 766.03 |  |  | 766.07 |  | 1801.73 | 0 | 0 | 1801.73 |  | 38.8243 | [9 empty] | 5896.768
|  |  | местный бюджет | 12552.438 | 4873.395 | 38.82% | [9 empty] | 198.22 | 198.22 |  |  |  |  | 1782.275 | 1782.275 |  | 325.1 |  |  | 325.1 | 100% | 766.03 | 0 | 0 | 766.07 |  | 1801.73 | 0 | 0 | 1801.73 |  | 38.8243
1.2.2.1. | Здание муниципальной автономной организации дополнительного образования "Ларьякская детская школа искусств", частичный ремонт кровли | МКУ "УКС" | местный бюджет | 41.265 | 41.265 | 100% | [15 empty] | 41.265 | 41.265 | 100% | [15 empty] | 100
1.2.2.2. | Здание районного муниципального автономного учреждения "Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс "Арлекино | МКУ "УКС" | местный бюджет | 198.22 | 198.22 | 100% | [9 empty] | 198.22 | 198.22 | 100% | [21 empty] | 100 | [9 empty] | 0
1.2.2.3. | Здание муниципальной автономной организации дополнительного образования "Ваховская детская школа искусств" | МКУ "УКС" | местный бюджет | 776.31 | 776.31 | 100% | [15 empty] | 565.89 | 565.89 | 100% | [5 empty] | 210.42 |  |  | 210.42 | 100% | [5 empty] | 100
1.2.2.4. | с.Варьеган, дом-музей Вэллы Ю.К. | МКУ "УКС" | местный бюджет | 0.03 | [35 empty] | 0 | [9 empty] | 0.03
1.2.2.5 | Центральная районная библиотека в пгт. Излучинск по ул. Энергетиков 4 | МКУ "УКС" | местный бюджет | 8174.16 | 1729.81 | 21.16% | [28 empty] | 1729.81 |  |  | 1729.81 | 100% | 21.1619 | [9 empty] | 6444.35
1.2.2.6 | Центральная районная библиотека в пгт. Излучинск по ул. Энергетиков 6 | МКУ "УКС" | местный бюджет | 777.2 | 777.2 | 100% | [15 empty] | 672.29 | 672.29 | 100% | [5 empty] | 104.91 |  |  | 104.91 | 100% | [5 empty] | 100
1.2.2.7 | Сельский дом культуры и уличная сцена в с. Ларьяк по ул. Гагарина, д. 14 | МКУ "УКС" | местный бюджет | 464 | 464 | 100% | [15 empty] | 392.08 | 392.08 | 100% | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 71.92 |  |  | 71.92 | 100% | 100
1.2.2.8 | Здание детской школы искусств в селе Ларьяк, ул. Кербунова, д. 23а | МКУ "УКС" | местный бюджет | 110.753 | 110.75 | 100% | [15 empty] | 110.75 | 110.75 | 100% | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 99.9973
1.2.2.9 | Музей в сельском поселенииАган, ул. Рыбников, 25 | МКУ "УКС" | местный бюджет | 2010.5 | 775.84 | 38.59% | [18 empty] | 325.1 |  |  | 325.1 | 100% | 450.7 |  |  | 450.74 | 100% | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 1234.7
1.2.3. | Подготовка проектно-сметной документации зданий учреждений культуры, объектов культуры | МКУ "УКС" | всего | 2527.5153 | 184.663 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45.45 | 0 | 0 | 45.445 |  | 7.3061 | [9 empty] | 2527.5153
|  | МКУ "УКС" | местный бюджет | 2527.5153 | 184.663 | [10 empty] | 0 | 0 | [17 empty] | 45.45 |  |  | 45.45 |  | 7.3061 | [9 empty] | 2481.86
1.2.3.1. | п. Ваховск, культурно-оздоровительный комплекс (сельский дом культуры, библиотека, детская музыкальная школа, физкультурно-спортивный комплекс) |  | местный бюджет | 15.1454 | 0 | [34 empty] | 0 | [9 empty] | 15.1454
1.2.3.2. | пгт. Излучинск , Этнотуристический комплекс "От Ваха до Агана" | МКУ "УКС" | местный бюджет | 597.6 | 45.445 | 7.605% | [23 empty] | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 45.45 |  |  | 45.445 |  | 0 | [9 empty] | 552.15
1.2.3.3. | Сельский дом культуры д.Вата Нижневартовского района (корректировка проекта) | МКУ "УКС" | местный бюджет | 367.9 | 0 | [34 empty] | 0 | [9 empty] | 367.9
1.2.3.4. | Центральная районная библиотека в пгт. Излучинск по ул. Энергетиков 4 | МКУ "УКС" | местный бюджет |  | 0 | [34 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | 0
1.2.3.5 | Мастерская национальных промыслов и ремесел «Варьтэ-кат» в селе КорликиНижневартовского района | МКУ "УКС" | местный бюджет | 1546.87 | 139.218 | [34 empty] | 139.218 |  |  | 139.218 | [6 empty] | 1407.652
1.2.4. | Строительство объектов культуры в Нижневартовском районе | МКУ "УКС" | местный бюджет | 283712.9 | 22019.76 | 7.761% | [6 empty] | 4832.52 | 4832.52 | 100% | 3229.48 | 3229.48 | 100% | 830.54 | 830.54 | 100% | 10922.3 | 10922.3 | 100% | [5 empty] | 1404.58 | 0 | 0 | 1404.58 | [5 empty] | 7.761% | 7.7613 | [9 empty] | 250770.84
1.2.4.1. | Строительство культурно-образовательного комплекса в с.Ларьяк | МКУ "УКС" | местный бюджет | 173827.6 | 14679.98 | 8.445% | [6 empty] | 4832.52 | 4832.52 | 100% |  |  |  | 830.54 | 830.54 | 100% | 8216.58 | 8216.58 | 100% | 0 |  |  | 0 | 100% | [9 empty] | 8.445% | 800.34 |  |  | 800.34 | [6 empty] | 159147.62
1.2.4.2. | Строительство сельского дома культуры в д. Вата | МКУ "УКС" | местный бюджет | 109885.3 | 7339.78 | 6.679% | [9 empty] | 3229.48 | 3229.48 | 100% |  |  |  | 2705.72 | 2705.72 | 100% | [5 empty] | 1404.58 |  |  | 1404.58 | 100% |  |  |  |  | 6.679% | 0 | [9 empty] | 102545.52
1.2.5. | Выполнение научно-реставрационного отчета по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба П.А. Кайдалова в составе дома купца Кайдалова, амбара» расположенных в селе Ларьяк | МКУ "УКС" | местный бюджет | 500 | 499 | 99.8% | [9 empty] | 499 | 499 | 100% | [20 empty] | 99.8% | 99.8 | [9 empty] | 1
Итого по основному мероприятию 1.2 |  |  | всего | 301395.3533 | 29062.318 | 9.643% | [6 empty] | 5668.42 | 5668.42 | [24 empty] | 9.643% | 9.6426 | [12 empty] | 5678.0626
|  |  | бюджет автономного округа | 0 |  | #DIV/0! | [32 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 301395.3533 | 29062.318 | 9.643% | [6 empty] | 5668.42 | 5668.42 |  | 198.22 | 198.22 |  | 830.54 | 830.54 | 100% | 10398.855 | 10398.855 |  | 435.1 |  |  | 435.1 |  | 905.63 |  |  | 905.67 |  | 1847.18 |  |  | 1847.18 | 9.643% | 846.4704 |  |  | 800.34 |  | 0 |  |  | 0 |  | 162280.78 | 0
1.3. | Портфель проектов «Культура» | управление культуры администрации района | всего | 303.6 | 303.6 | 100% | [15 empty] | 31 | 31 | 100% | 31 |  |  | 31 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 241.6 | 0 | 0 | 241.6 | 100% | [10 empty] | 0
бюджет автономного округа
|  |  | местный бюджет | 303.6 | 303.6 | 100% | [15 empty] | 31 | 31 | 100% | 31 |  |  | 31 | 100% | 0 |  |  | 0 |  | 241.6 |  |  | 241.6 | 100%
| Итого по подпрограмме 1 |  | всего: | 307878.6133 | 34925.67 | 11.34% | [6 empty] | 6302.32 | 6302.32 | 100% | 3436.45 | 3436.45 | 100% | 1927.916 | 1927.916 | 100% | 0 | 0 |  | 589.47 | 0 | 0 | 589.47 | 100% | 2612.41 |  |  | 2650.15 |  | 1865.16 | 0 | 0 | 1865.21 | 100% | [10 empty] | 163040.84
|  |  | федеральный бюджет | 19.8 | 19.8 | 100% | [18 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 100%
|  |  | бюджет автономного округа | 882.26 | 723.98 | 82.06% | [18 empty] | 93.75 |  |  | 93.75 | 100% | 0 |  |  | 37.7 | [5 empty] | 82.06% | [10 empty] | 355.11
|  |  | местный бюджет | 306976.5533 | 34181.89 | 11.14% | [6 empty] | 6302.32 | 6302.32 | 100% | 3436.45 | 3436.45 | 100% | 1927.916 | 1927.916 | 100% |  |  |  | 495.72 | 0 | 0 | 495.72 | 100% | 2612.41 |  |  | 2612.45 |  | 1865.16 | 0 | 0 | 1865.21 | 100% | [10 empty] | 162685.73
иные источники финансирования
Подпрограмма 2. Укрепление единого культурного пространства в Нижневартовском районе
2.1. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и искусства»(показатель 1,2, 3, 4) | управление культуры администрации района | всего: | 314315.4 | 257358.8 | 81.88% | 0 | 6656.3 |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | бюджет автономного округа | 290389.9 | 95773.7 | 32.98% | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | [7 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | местный бюджет | 307458 | 254237.1 | 82.69% | 0 | 6656.3 |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | иные источники финансирования | 6857.4 | 3121.7 | 45.52% | 0 | 0 |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.1.1. | Сохранение и развитие кадрового потенциала муниципальных автономных организации дополнительного образования (субсидия) | муниципальные автономные организации дополнительного образования | всего: | 103267.5 | 83107.8 | 80.48% | 0 | 1274.5 |  |  | 7227.5 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 |  |  |  | 1274.5 |  |  | 7227.5 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | местный бюджет | 102181.3 | 82968 | 81.2% | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | иные источники финансирования | 1086.2 | 139.8 | 12.87% | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.1.2. | Приобретение канцелярских товаров, расходных и хозяйственных материалов для муниципальных автономных организации дополнительного образования (субсидия) | муниципальные автономные организации дополнительного образования | всего: | 584.8 | 391.46 | 66.94% | 0 | 0 |  |  | 25 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | местный бюджет | 508.8 | 328 | 64.47% |  |  |  |  | 25 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | иные источники финансирования | 76 | 63.46 | 83.5% | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.1.3. | Обеспечение муниципальных автономных организации дополнительного образования коммунальными услугами, транспортными услугами, услугами связи, услугами по содержанию имущества, прочими услугами (субсидия) | муниципальные автономные организации дополнительного образования | всего: | 7306.4 | 5542.47 | 75.86% |  | 148.8 |  |  | 661.7 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | местный бюджет | 7110.1 | 5445.5 | 76.59% |  | 148.8 |  |  | 661.7 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | иные источники финансирования | 196.3 | 96.97 | 49.4% | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.1.4. | Сохранение и развитие кадрового потенциала муниципального автономного учреждения «Межпоселенческая библиотека» (субсидия) | муниципальное автономноеучреждение «Межпоселенческая библиотека» | всего: | 50376.6 | 43016.8 | 85.39% |  | 1079.7 |  |  | 4156.9 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | местный бюджет | 50376.6 | 43016.8 | 85.39% |  | 1079.7 |  |  | 4156.9 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | иные источники финансирования | [9 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.1.5. | Приобретение канцелярских товаров, расходных и хозяйственных материалов для муниципального автономного учреждения «Межпоселенческая библиотека» (субсидия) | муниципальное автономноеучреждение «Межпоселенческая библиотека» | всего: | 327.5 | 226.2 | 69.07% |  |  |  |  | 26.9 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | местный бюджет | 309.5 | 210.7 | 68.08% |  | 14.8 |  |  | 26.9 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | иные источники финансирования | 18 | 15.5 | 86.11% | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.1.6. | Обеспечение муниципального автономного учреждения «Межпоселенческаябиблиотека» коммунальными услугами, транспортными услугами, услугами связи, услугами по содержанию имущества, прочими услугами (субсидия) | муниципальное автономноеучреждение «Межпоселенческая библиотека» | всего: | 4148.2 | 2370.8 | 57.15% |  | 119 |  |  | 277.6 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | местный бюджет | 4148.2 | 2370.8 | 57.15% |  | 119 |  |  | 277.6 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.1.7. | Сохранение и развитие кадрового потенциала муниципальных автономных учреждений культурно-досугового типа (субсидия) | муниципальные автономные учреждения культурно-досугового типа | всего: | 96051 | 83335.7 | 86.76% |  | 2629.8 |  |  | 7610.8 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | бюджет автономного округа | [9 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | местный бюджет | 95475 | 82878.7 | 86.81% |  | 2629.8 |  |  | 7610.8 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | иные источники финансирования | 576 | 457 | 79.34% | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.1.8. | Обеспечение муниципальных автономных учреждений культурно-досугового типа коммунальными услугами, транспортными услугами, услугами связи, услугами по содержанию имущества, прочими услугами (субсидия) | муниципальные автономные учреждения культурно-досугового типа | всего: | 10634.2 | 8252.27 | 77.6% |  | 378.2 |  |  | 1146.9 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | местный бюджет | 7399.7 | 7069.1 | 95.53% |  | 378.2 |  |  | 1146.9 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | иные источники финансирования | 3234.5 | 1183.17 | 36.58% | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.1.9. | Приобретение канцелярских товаров, расходных и хозяйственных материалов для муниципальных автономных учреждений культурно-досугового типа (субсидия) | муниципальные автономные учреждения культурно-досугового типа | всего: | 1372.2 | 1093.9 | 79.72% |  | 24.1 |  |  | 14.2 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | местный бюджет | 572.2 | 293.9 | 51.36% |  | 24.1 |  |  | 14.2 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | иные источники финансирования | 800 | 800 | 100% | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.1.10. | Сохранение и развитие кадрового потенциала муниципального автономного учреждения «Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел» (субсидия) | муниципальное автономноеучреждение «Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел | всего: | 11178.9 | 8030.9 | 71.84% |  | 134.5 |  |  | 173.5 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | местный бюджет | 10941.9 | 8030.9 | 73.4% |  | 134.5 |  |  | 173.5 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | иные источники финансирования | 237 |  | 0% | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.1.11. | Обеспечение муниципального автономного учреждения «Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел»коммунальными услугами, транспортными услугами, услугами связи, услугами по содержанию имущества, прочими услугами (субсидия) | муниципальное автономноеучреждение «Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел | всего: | 1684.4 | 1035.1 | 61.45% |  | 4.4 |  |  | 110.9 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | бюджет автономного округа |  | - | #VALUE! | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | местный бюджет | 1340 | 895.6 | 66.84% |  | 4.4 |  |  | 110.9 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | иные источники финансирования | 344.4 | 139.5 | 40.51% | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.1.12. | Приобретение канцелярских товаров, расходных и хозяйственных материалов для муниципального автономного учреждения «Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел»» (субсидия) | муниципальное автономноеучреждение «Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел | всего: | 640 | 332.9 | 52.02% |  | 0 |  |  | 50 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | бюджет автономного округа | [9 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | местный бюджет | 351 | 106.6 | 30.37% |  | 0 |  |  | 50 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | иные источники финансирования | 289 | 226.3 | 78.3% | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.1.13. | Сохранение и развитие кадрового потенциала муниципального казенного учреждения «Учреждение хозяйственного обеспечения муниципальных учреждений Нижневартовского района» | муниципальное казенное учреждение «Учреждение хозяйственного обеспечения муниципальных учреждений Нижневартовского района» | всего: | 26637.6 | 20518.4 | 77.03% |  | 848.5 |  |  | 1566.8 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | бюджет автономного округа |  | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | местный бюджет | 26637.6 | 20518.4 | 77.03% |  | 848.5 |  |  | 1566.8 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | иные источники финансирования | [9 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.1.14. | Обеспечение муниципального казенного учреждения«Учреждение хозяйственного обеспечения муниципальных учреждений Нижневартовского района» | муниципальное казенное учреждение «Учреждение хозяйственного обеспечения муниципальных учреждений Нижневартовского района» | всего: | 26.1 | 26.1 | 100% |  | 0 |  |  | 17.8 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | бюджет автономного округа |  | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | местный бюджет | 26.1 | 26.1 | 100% |  | 0 |  |  | 17.8 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | иные источники финансирования | [9 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.1.15. | Приобретение канцелярских товаров, расходных и хозяйственных материалов для муниципального казенного учреждения «Учреждение хозяйственного обеспечения муниципальных учреждений Нижневартовского района» | муниципальное казенное учреждение «Учреждение хозяйственного обеспечения муниципальных учреждений Нижневартовского района» | всего: | 80 | 78 | 97.5% |  | 0 |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | бюджет автономного округа |  | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | местный бюджет | 80 | 78 | 97.5% |  | 0 |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | иные источники финансирования | [9 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Итого по подпрограмме 2 |  | всего: | 314315.4 | 257358.8 | 81.88% |  | 6656.3 |  |  | 23066.5 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | федеральный бюджет | [9 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 |  | #DIV/0! | [6 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | местный бюджет | 307458 | 254237.1 | 82.69% | 0 | 6656.3 |  |  | 23066.5 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | иные источники финансирования | 6857.4 | 3121.7 | 45.52% | 0 | 0 |  |  | 0 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| в том числе по проектам, портфелям проектов района (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |  | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
местный бюджет
иные источники финансирования
Всего по муниципальной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):
Ответственный исполнитель (наименование) |  |  | всего: | 321375.66 | 263222.152 | 81.9% | [6 empty] | 1469.8 | 1469.8 | 100% | 8.75 | 8.75 | 100% | 1097.376 | 1097.376 | 100% | 3196.4 | 2796.4 | 100% | 495.72 | 0 | 0 | 495.72 |  | 2612.41 | 0 | 0 | 2650.15 |  | 1865.16 | 0 | 0 | 1925.8 | [11 empty] | 163040.84
|  |  | федеральный бюджет | 19.8 | 19.8 | 100% | [26 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 11.51
|  |  | бюджет автономного округа | 882.26 | 723.98 | 82.06% | [15 empty] | 395.7 | 395.7 | 100% | [8 empty] | 37.7 |  | 0 |  |  | 60.59 | [11 empty] | 355.11
|  |  | местный бюджет | 313616.2 | 259356.672 | 82.7% | [6 empty] | 1469.8 | 1469.8 | 100% | 8.75 | 8.75 | 100% | 1097.376 | 1097.376 | 100% | 2800.7 | 2400.7 | 100% | 495.72 | 0 | 0 | 495.72 |  | 2612.41 | 0 | 0 | 2612.45 |  | 1865.16 | 0 | 0 | 1865.21 | [11 empty] | 162685.73
|  |  | иные источники финансирования | 6857.4 | 3121.7 | 45.52% | [23 empty] | 0 |  |  | 0
Соисполнитель : муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  |  | всего: | 299292.8533 | 27576.818 | 9.214% | [6 empty] | 4832.52 | 4832.52 | 100% | 3926.7 | 3926.7 | 100% | 830.54 | 830.54 | 10000% | 12704.575 | 12704.575 | 10000% | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | федеральный бюджет | [26 empty] | х |  |  | х
|  |  | бюджет автономного округа | [26 empty] | х |  |  | х
|  |  | местный бюджет | 299292.8533 | 27576.818 | 9.214% | [6 empty] | 4832.52 | 4832.52 | 100% | 3926.7 | 3926.7 | 100% | 830.54 | 830.54 | 100% | 12704.575 | 12704.575 | 100% | [5 empty] | х |  |  | х
|  |  | иные источники финансирования | [26 empty] | х |  |  | х
Соисполнитель 2 (наименование) |  |  | всего: | [26 empty] | х |  |  | х
|  |  | федеральный бюджет | [26 empty] | х |  |  | х
|  |  | бюджет автономного округа | [26 empty] | х |  |  | х
|  |  | местный бюджет | [26 empty] | х |  |  | х
|  |  | иные источники финансирования | [26 empty] | х |  |  | х
Соисполнитель:администрация сельского поселения Ларьяк |  |  | местный бюджет | 1235.9 | 1235.9 | 100% | [9 empty] | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 100% | [5 empty] | х |  |  | х
Соисполнитель:администрация сельского поселения Зайцева Речка |  |  | местный бюджет | 289.6 | 249.6 | 86.19% | [23 empty] | х |  |  | х
*- финансовые затраты, предусмотренные в 2019 году на реализацию муниципальной программы по состоянию на 01.01.2019 отражают плановые объемы финансирования мероприятий с января по декабрь 2019 года, по состоянию на 01.02.2019 и далее отражается фактическое исполнение расходных обязательств суммированное с плановыми объемами последующих периодов.
**- расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы (заработная плата, командировочные расходы, услуги связи, расходы на содержание зданий и сооружений, коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение, расходы на охрану зданий и сооружений, страховые взносы на все виды обязательного страхования работников, имущества и ответственности, включая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, производимые в соответствии с законодательством Российской Федерации, и прочие мероприятия, включенные в муниципальную программу, относящиеся к расходам по текущей деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы и (или) деятельности подведомственных учреждений) указываются без разбивки по месяцам.
Исполняющий обязанности начальника управления культуры__________________________ А.В.Фадеева
Исполнитель:Кадырова Н.Н 41-59-50_____________________________________
Согласовано:
Специалист департамента финансов администрации района___________________ В.В.Шадрина

## Показатели
Таблица 2
Целевые показатели муниципальной программы "Культурное пространство Нижневартовского района"
№ п/п | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2019 год |  |  | в том числе | [35 empty] | Примечание (причины не достижения/перевыполнения показателя)
[6 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (% к базовому значению)* | 26 228 тыс.человек | 1 | [35 empty] | 1
2 | Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры (% к базовому значению) | 77 735 тыс.обращений 77 735 тыс.обращений | 1 | [35 empty] | 1
3 | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (единиц) | 0 | 5 | [35 empty] | 5
4 | Увеличение доли граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры(%) | 2 (600 человек) | 3 | [35 empty] | 3
5 | Доля средств местного бюджета, выделяемая негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в сфере культуры,(%) | 15 | 15 | [35 empty] | 15
Исполняющий обязанности начальника управления культуры__________________________ А.В.Фадеева
Исполнитель: ФИО, должность, тел.: 8 (3466) _____________________________________ |  |  | (Ф.И.О. подпись)

## Пояснительная записка
Таблица 3
Пояснения к отчету о ходе исполнения графика (сетевого графика) по реализации муниципальной программы "Культурное пространство Нижневартовского района", постановление администрации района от 26.10.2018 № 2456 __________________________________________________________________________
1. | Обучение Челябинский государственный институт культуры договор | Портфель национального проекта "Культура" Приобретение музыкальных инструментов, мебели, сценических костюмов, сценической обуви, специализированного оборудования, художественных материалов для учреждений культуры, изготовление выставочных баннеров ( Местный бюджет план 303,6 - исполнено на 31.07. - 31.0 тыс.руб , ) остатки средств будут исполнены в 3 квартале 2019 года, так как мероприятие запланировано на 3 квартал . Состоялись концертные программы, просветительские семейные мероприятия , выставки, кинопоказы в рамках цикла мероприятий посвященных Дню семьи, любви и верности. Итого проведено 54 мероприятия. Общее количество посетивших 1237 человек, из них детей 616 человек. Волонтёров 21 человек.
2. | Результаты реализации муниципальной программы соиполнителями:* | подпрограмма 1Средства подпрограммы реализованы на 10,2%
2.1. | управление культуры администрации | реализованы средства местного бюджета на 70,4%
2.2. | МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовскоого района" | реализованы средства местного бюджета на 8,3%
2.3. | админситрация сельского поселения Ларьяк | реализованы средства местного бюджета на 100%
и.т.д …
2.4 | админситрация сельского поселения Зайцева речка
3. | Информация о привлеченных средствах , в том числе о подписанных соглашениях с главными распорядителями средств бюджета автономного округа | Соглашение на предоставление из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа -Югры в 2019 году бюджету муниципального образования субсидии на поддержку отрасли культуры от «12» апреля 2019 г. № 71819000-1-2019-001, Cоглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 21 от 25 марта 2019 г.
* без учета расходов по текущей деятельности
Исполняющий обязанности начальника управления культуры__________________________ А.В.Фадеева
Исполнитель:Кадырова Н.Н 41-59-50_____________________________________

## Лист1 (hidden)
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Главы района
Х.Ж.Абдуллин
_________________________(подпись)
ГРАФИК
реализации в июле 2019 году муниципальной программы
"Культурное простраство Нижневартовского района"
Руководитель программы
А.В. Фадеева