## свод по подпрограммам (hidden)
Наименование программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию программы в 2012 году (тыс.рублей) |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | 1 квартал |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | 1 полугодие |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | 9 месяцев |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  | утвержденный план | фактически профинансировано | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" | Всего по программе: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
в том числе:
| федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| бюджет автономного округа | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| местный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| программа "Сотрудничество" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| внебюджетные источники | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## оценка эффективности (hidden)
Отчет по оценке результативности и эффективности целевой программы за 2012 год
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы"
Наименование критерия / подкритерия | Вес, Zi, zij | Балл (0-10) | Оценка по критерию / подкритерию | Комментарии
K1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры, законодательству и актуальность показателей целей ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k1.1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры до 2020 года, программам экономического и социального развития Югры, целям СБП, законодательству | 0.5 |  | 0
k1.2 Актуальность показателей достижения целей ДЦП | 0.5 |  | 0
K2 Адекватность и достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.1 | 0 | 0
k2.1 Адекватность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
k2.2 Достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
K3 Выполнение плановых объемов финансирования и привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.2 | 0 | 0
k3.1 Отношение общего фактического объема финансирования ДЦП за прошедший период ее реализации к объему, предусмотренному в уточненном плане финансирования | 0.7 |  | 0
k3.2 Привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.3 |  | 0
K4 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП и выполнения ее мероприятий (результативность ДЦП) | 0.4 | 0 | 0
k4.1 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП | 0.5 |  | 0
k4.2 Степень выполнения мероприятий ДЦП в отчетном году | 0.5 |  | 0
K5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 1 |  | 0
K6 Наличие идентификации негативных внешних факторов и рисков, мер смягчения их воздействия | 0.05 | 0 | 0
k6.1 Идентификация негативных внешних факторов и рисков | 0.5 |  | 0
k6.2 Принятие мер по смягчению воздействия негативных внешних факторов и рисков на ход реализации ДЦП | 0.5 |  | 0
K7 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 0.05 | 0 | 0
k7.1 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 1 |  | 0
ИТОГО | 1 | 0 | 0 | R= " "
1. Пояснения к оценке:
2. Выводы

## Выполнение работ (hidden)
Приложение 2
План реализации мероприятий целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" на 2012 год
№ п/п | Наименование мероприятий программы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Результат реализации программы | Причины отклонения плана от факта | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Задача 1. Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства
1.1. | Организация процессов управления и мониторинга развития информационного общества и электронного правительства в автономном округе (обеспечение управления проектами и мероприятиями, а также мониторинг, информационное, методическое и аналитическое сопровождение реализации основных направлений, разработка и сопровождение информационной системы для управления программой "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы") | план | Объявление открытого конкурса на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы | Заключение контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы и контроль за исполнением контракта | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационномуи аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналтическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Оплата 25% по контракту на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы
[10 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.2. | Подготовка и принятие законодательных и иных нормативных правовых актов и организационно-методических документов по вопросам развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | [5 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.3. | Проведение научно-практических конференций, семинаров, выставок и конкурсов, а также участие в международных, всероссийских, региональных конференциях, семинарах, выставках и конкурсах в сфере развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | организация и проведение семинара для ОМСУ |  | участие в международной выставке CeBIT, Ганновер |  | участие в выставке "СвязьЭкспоком" | участие в Тверском социально-экономическом Форуме "Информационное общество" | участие в выставке "Иннопром-2012", Екатеринбурн |  |  | участие в выставке Softool, г. Москва
факт
1.4. | Развитие системы управления процессами закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд автономного округа Переход на проведение аукционов в рамках размещения государственного заказа в электронном виде | план |  | участие на седьмой Всероссийской форум – выставке «ГОСЗАКАЗ – 2012». |  | обучение заказчиков курсы повышения квалификации в сфере размещения электронных закупок: | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. | Создание модуля предотвращения и выявления правонарушений и технической поддержке автоматизированной информационной системы "Государственный заказ" . |  |  | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. |  |  | Приобретение программного обеспечения и оборудования для модернизации автоматизированной информационной системы «Государственный заказ». Разработка и утверждение нормативных правовых актов и организационно-методических документов
факт
1.5. | Разработка информационно-аналитической системы «Учреждения социальной инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план |  |  | планируется сдача первого этапа работы до 30 марта 2012 года
факт
Задача 2. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг
2.1. | Развитие телекоммуникационной инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет населенных пунктов автономного округа | план | подготовка конкурсной документации на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры | проведение конкурса | заключение контракта на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры. координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции | координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции. | приемка работ.
факт
2.2. | Создание условий для предоставления доступа в сеть Интернет в труднодоступных населенных пунктах автономного округа с использованием спутниковых технологий | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, объявление аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание 7 центров ощественного доступа с использованием стутниковых технологий | [8 empty] | Создано 7 центров общественного одоступа в труднодоступных населенных пунктах с использлованием спутникового оборудования
факт
2.3. | Создание условий для повышения компьютерной грамотности жителей автономного округа, в том числе работников бюджетной сферы и выпускников учреждений профессионального образования | план | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Прием и оплата работ по государственному контракту | Повышение компьютерной грамотности населения. Обучено 11 тыс. жителей автономного округа, в том числе работники бюджетной сферы
факт
2.4. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети центров общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме на территории автономного округа | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, проведение аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание или модернизация 25 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих | Подготовка конкурскной документации.Объявление аукциона. | заключение государственного контракта на выполнение работ |  | Создано или модернизировано 12 центров общественного доступа |  |  |  |  | Создано 37 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих.
факт
2.5. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети Интернет-центров шахматного мастерства на территории автономного округа | план |  | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | [5 empty] | Создано 10 интернет-центров шажхматного мастерства
факт
Задача 3. Использование информационно-коммуникационных технологий в ситеме здравоохранения и социальной защиты населения
3.1. | Развитие и модернизация автоматизированной системы обработки информации в сфере социальной защиты населения автономного округа | план | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Проведение торгов | Проведение торгов | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта
факт
Задача 4. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
4.1. | Создание и развитие автоматизированной информационно-управляющей системы территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РФ в рамках антикризисного управления | план | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск), госэкспертиза проектной документации | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Приемка работ | Приемка работ | Приемка работ
факт
Задача 5. Использование информационно-коммуникационных технологий в культуре и системе культурного и гуманитарного просвещения
5.1. | Развитие цифрового контента и сохранение культурного наследия (в том числе перевод библиотечных, музейных и архивных фондов в электронный вид) | план
факт
5.2. | Организация предоставления услуг с использованием базы данных библиотечных, музейных и архивных фондов | план
факт
Задача 6. Формирование электронного правительства
6.1.1. | Создание Территориальной информационной системы Югры и реализация государственных и муниципальных функций в электронном виде с ее использованием | план |  | Подготовка документации | Подготовка документации. проведение торгов | Заключение контракта | контроль за исполнением контракта | [7 empty] | 1-я очередь ТИС Югры, включая ведомственный сегмент, готова к вводу в промышленную эксплуатацию. Внедрение 2-й очереди ТИС Югры в опытную эксплуатацию. Технический проект 3-й очереди ТИС Югры
1.6. | Комплектование музейных фондов | факт
6.1.2. | Создание и развитие информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа | план | [12 empty] | Создание и внедрение типового решения для регулярного проведения анализа и мониторинга финансового и социально-экономического состояния муниципального образования
факт
6.1.3. | Технологическое сопровождение функционирования информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа, в том числе поставка оборудования | план | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме заключение контракта | Выполнение работ по государственным контрактам.
факт
6.1.4. | Использование электронного документооборота в деятельности органов государственной власти и муниципальных образований | план | Заключение государственных контрактов на сопровождение системы, на выполнение работ по модернизации системы. Оплата аванса по государственным контрактам по сопровождению | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 1 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 1 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 2 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 3 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 2 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 4 этап. | Оплата работ по государственным контрактам по сопровождению. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 5 этап. | Модернизация системы электронного документооборота и делопроизводства и обеспечение непрерывности и корректности ее функционирования в органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1.9. | Поддержка конференций российского и регионального значения | факт
6.1.5. | Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства автономного округа | план
факт
6.1.6. | Модернизация, развитие и поддержка корпоративной сети органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе включение в сеть 106 муниципальных образований | план | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 30% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 70% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 30% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | поддержка функционирования межсетевых экранов, обеспечение антивируса | ежемесячный платех за аренду услуг связи | защита от нежелательной почты | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 70% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | ежемесячный платех за аренду услуг связи
факт
6.1.7. | Создание регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа | план | Разработка ТЗ | Разработка ТЗ, подготовка расчета начальной (максимальной) цены контракта | Согласование с ДИТ ТЗ и расчета начальной (максимальной) цены контракта, разработка проекта государственного контракта | объявление открытого конкурса на выполнение работ "Третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа " | заключение государственного контракта на выполнение работ | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Оплата работ по государственному контракту |  |  |  | Функционирующий комплекс подсистем определенных в Техническом задании как третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа
факт
6.1.8. | Обеспечение деятельности мировых судей автономного округа и реализация прав граждан при взаимодействии с судебной системой автономного округа | план | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка и согласование технических заданий | согласование аукционной документации и проведение электронных торгов | проведение аукциона в электронной форме | заключение государственных контрактов и их исполнение | исполнение государственных контрактов | приемка и оплата исполненных государственных контрактов
факт
6.1.9. | Создание условий для обеспечения возможностей интероперабельности и интеграции информационных систем автономного округа в области государственного управления и правопорядка в части автоматизации межведомственного взаимодействия при формировании списков кандидатов в присяжные заседатели автономного округа | план
факт
6.2. | Обеспечение предоставления государственных услуг в электронном виде с использованием регионального сегмента единого портала государственных и муниципальных услуг | план | Контроль за исполнением контракта с ОАО «Ростелеком» на оказание услуги комплексного сервиса по организации функционирования региональной инфраструктуры электронного правительства автономного округа – и обеспечение централизованной инфокоммуникационной поддержки процессов оказания государственных и муниципальных услуг |  | Закрытие 1-го этапа | Контроль за исполнением контракта |  | Закрытие контракта | Заключение очередного сервисного контракта | Контроль за исполнением государственного контракта |  |  |  |  | Предоставление 156 государственных и муниципальных услуг в электронном виде
факт
6.3. | Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и информационных систем | план |  | Объявление открытого конкурса на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Заключение контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Аванс 30% | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Закрытие контракта по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Оплата 70%
|  |  | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!»
|  |  | Подготовка техтребований на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Объявление торгов на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
факт
6.4. | Развитие системы информационно-аналитического обеспечения деятельности Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план
факт
6.5. | Развитие системы непрерывного обучения государственных гражданских и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы в области информационных технологий | план |  |  | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Обучение 400 государственных и муниципальных служащих
факт
6.6. | Развитие и модернизация системы оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде | план
факт
6.7. | Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муницыпальных услуг на территории автономного округа | план |  | окончательный расчет по государственному контракту 2011 года | разработка порядка выплаты субсидий муниципальным образованиям | [8 empty] | перечисление субсидий муниципальным образованиям
факт
Заместитель директора Департамента_________________________________Ю.И. Торгашин
Исполнитель
Консультант отдела финансово-экономического обеспечения Раевская Алла Юрьевна Тел.: 8 (3467) 39-22-31

## Финансирование
Таблица 1
График (сетевой график) реализации муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе»
утвержденной от 26.10.2018 № 2451
за АВГУСТ 2021 года | [49 empty] | тыс. рублей
№ п/п | Наименование основных мероприятий /мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель /соисполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  | в том числе | [42 empty] | Причины отклонения фактического исполнения от запланированного | Результат реализации. Причины отклонения фактического исполнения от запланированного
|  |  |  | план на 2021 год * | фактическое исполнение | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  | декабрь
[7 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44
Всего по муниципальной программе: |  |  | Всего: | 74086.1 | 49789.2312 | 67.2046 | 0 | 0 |  | 3000 | 3000 |  | 10389.8112 | 10389.8112 |  | 8389.07 | 9725.477 |  | 5042.97 | 3869.6251 |  | 4389.07 | 8764.83 |  | 9189.07 | 4931.231 |  | 4389.07 | #REF! | 9108.257 |  | 6726.5186 | #REF! |  | 0 |  | 9055.974 | #REF! | #REF! | 0 |  | 8710.2522 | 0 |  | 0 |  | 4804.294 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 56074.6 | 37700.447 | 67.2327 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9839.176 | 9839.176 |  | 4389.07 | 5725.477 |  | 4889.07 | 3631.476 |  | 4389.07 | 4464.83 |  | 4889.07 | 4931.231 |  | 4389.07 | #REF! | 9108.257 |  | 5815.37 | #REF! | #REF! | 0 |  | 4889.074 | #REF! | #REF! | 0 |  | 8388.23 | 0 | 0 | 0 |  | 4197.4 | 0
|  |  | местный бюджет | 18011.5 | 12088.7842 | 67.117 | 0 | 0 |  | 3000 | 3000 |  | 550.6352 | 550.6352 |  | 4000 | 4000 |  | 153.9 | 238.1491 |  | 0 | 4300 |  | 4300 | 0 |  | 0 | #REF! | 0 |  | 911.1486 | #REF! | #REF! | 0 |  | 4166.9 | #REF! | #REF! | 0 |  | 322.0222 | 0 | 0 | 0 |  | 606.894 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности) |  |  | всего:
бюджет автономного округа
местный бюджет
иные источники финансирования
расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы* |  |  | всего: |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | местный бюджет |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | иные источники финансирования |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы* |  |  | всего: |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | местный бюджет |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | иные источники финансирования |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Подпрограмма 1 "Развитие малого и среднего предпринимательства в Нижневартовском районе"
1.1. | Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего пред-принимательства" (1.1–1.6) | ОМП и СХ, управление образования и молодежной политики администрации района, отдел по физической культуре и спорту администрации района | всего: | 2834.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1925.1778 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 909.1222 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 2097.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1426.3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 671.1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 736.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 498.8778 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 238.0222 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.1. | возмещение части затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений |  | всего: | 300 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  | 150 | [9 empty] | 150
|  |  | бюджет автономного округа | 222 | 0 | 0 | [25 empty] | 111 | [9 empty] | 111
|  |  | местный бюджет | 78 | 0 | 0 | [25 empty] | 39 | [9 empty] | 39
1.1.2. | возмещение части затрат на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов |  | всего: | 1018.2778 | 0 | 0 | [25 empty] | 1018.2778
|  |  | бюджет автономного округа | 755.2 | 0 | 0 | [25 empty] | 755.2
|  |  | местный бюджет | 263.0778 | 0 | 0 | [25 empty] | 263.0778
1.1.3. | возмещение части затрат на оплату коммунальных услуг нежилых помещений |  | всего: | 230 | 0 | 0 | [25 empty] | 115 | [9 empty] | 115
|  |  | бюджет автономного округа | 170.2 | 0 | 0 | [25 empty] | 85.1 | [9 empty] | 85.1
|  |  | местный бюджет | 59.8 | 0 | 0 | [25 empty] | 29.9 | [9 empty] | 29.9
1.1.4. | возмещение части затрат на приобретение и (или) доставку кормов для сельскохозяйственных животных и птицы |  | всего: | 1063.8 | 0 | 0 | [25 empty] | 531.9 | [9 empty] | 531.9
|  |  | бюджет автономного округа | 750 | 0 | 0 | [25 empty] | 375 | [9 empty] | 375
|  |  | местный бюджет | 313.8 | 0 | 0 | [25 empty] | 156.9 | [9 empty] | 156.9
2.1.5. | Возмещение части затрат на приобретение сырья, расходных материалов и инструментов, необходимых для производства продукции и изделий народных художественных промыслов и ремесел |  | всего: | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
1.1.5. | возмещение части затрат на приобретение и (или) доставку муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий |  | всего: | 222.2222 | 0 | 0 | [25 empty] | 110 | [9 empty] | 112.2222
|  |  | бюджет автономного округа | 200 | 0 | 0 | [25 empty] | 100 | [9 empty] | 100
|  |  | местный бюджет | 22.2222 | 0 | 0 | [25 empty] | 10 | [9 empty] | 12.2222
1.2. | Формирование механизма финансово-кредитной и имущественной поддержки представителей малого и среднего предпринимательства | ОМП и СХ, муниципальное бюджетное учреждение Нижневартовского района «Управление имущественными и земельными ресурсами» | всего: | 1753.6 | 468.7842 | 26.7327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6352 | 230.6352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.9 | 238.1491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 412.2708 |  |  | 0 | 0 | 375.9 |  |  | 0 | 0 | 84 |  |  | 0 | 0 | 496.894 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1753.6 | 468.7842 | 26.7327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6352 | 230.6352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.9 | 238.1491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 412.2708 |  |  | 0 | 0 | 375.9 |  |  | 0 | 0 | 84 |  |  | 0 | 0 | 496.894 | 0 | 0
1.2.1. | Субсидирование процентной ставки по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях субъектам малого и среднего предпринимательства |  | всего: | 553.6 | 151.7507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0061 | 10.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 141.7446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.7939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.4 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 553.6 | 151.7507 | 27.4116 | [6 empty] | 10.0061 | 10.0061 |  |  |  |  | 111 | 141.7446 | [11 empty] | 155.7939 |  |  |  |  | 138.4 | [9 empty] | 138.4
1.2.2. | Субсидия на возмещение коммунальных услуг субъектам малого предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим деятельность в сельской местности, оказывающим услуги в сфере бытового обслуживания населения |  | всего: | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 50 | 0 | 0 | [40 empty] | 50
1.2.3. | Субсидия на возмещение части затрат за пользование электроэнергией субъектам малого предпринимательства в социально значимых видах деятельности |  | всего: | 800 | 196.9676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.6231 | 109.6231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9 | 87.3445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.4769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 800 | 196.9676 | 24.6209 | [6 empty] | 109.6231 | 109.6231 |  |  |  |  | 33.9 | 87.3445 | [11 empty] | 256.4769 |  |  |  |  | 200 | [9 empty] | 200
1.2.4. | Субсидии на участие субъектов малого и среднего предпринимательства в региональных, Федеральных, международных форумах, конкурсах |  | всего: | 200 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 200 | 16 | 8 | [6 empty] | 16 | 16 | [27 empty] | 84 |  |  |  |  | 100
1.2.5. | Субсидия на возмещение части затрат на изготовление и прокат рекламного ролика, изготовление и размещение уличной рекламы |  | всего: | 150 | 104.066 | 69.3773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.006 | 95.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.494 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 150 | 104.066 | 69.3773 | [6 empty] | 95.006 | 95.006 |  |  |  |  | 9 | 9.06 | [16 empty] | 37.5 | [9 empty] | 8.494
3. | Эффективное содействие развитию и поддержка предпринимательства на территории района |  | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | #REF! | 0 |  | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 1 |  | всего: | 4587.9 | 468.7842 | 10.2178 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 230.6352 | 230.6352 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 153.9 | 238.1491 | 154.7427 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #REF! | 0 | #DIV/0! | 2337.4486 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 375.9 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 993.1222 |  |  | 0 | #DIV/0! | 496.894 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 2097.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #REF! | 0 | #DIV/0! | 1426.3 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #DIV/0! | 671.1 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 2490.5 | 468.7842 | 18.8229 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 230.6352 | 230.6352 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 153.9 | 238.1491 | 154.7427 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #REF! | 0 | #DIV/0! | 911.1486 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 375.9 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 322.0222 |  |  | 0 | #DIV/0! | 496.894 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе"
2.1. | Содействие развитию производства мясного и молочного производства | ОМП и СХ | всего: | 48279.8 | 37368.447 | 77.3998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9839.176 | 9839.176 | 0 | 4389.07 | 5725.477 | 0 | 4389.07 | 3631.476 | 0 | 4389.07 | 4132.83 | 0 | 4389.07 | 4931.231 | 0 | 4389.07 | 0 | 9108.257 | 0 | 4389.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4389.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7717.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 48279.8 | 37368.447 | 77.3998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9839.176 | 9839.176 | 0 | 4389.07 | 5725.477 | 0 | 4389.07 | 3631.476 | 0 | 4389.07 | 4132.83 | 0 | 4389.07 | 4931.231 | 0 | 4389.07 | 0 | 9108.257 | 0 | 4389.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4389.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7717.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Субсидии на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства |  | всего: | 48279.8 | 37368.447 | 77.3998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9839.176 | 9839.176 | 0 | 4389.07 | 5725.477 | 0 | 4389.07 | 3631.476 | 0 | 4389.07 | 4132.83 | 0 | 4389.07 | 4931.231 | 0 | 4389.07 |  | 9108.257 | 0 | 4389.07 |  |  | 0 | 0 | 4389.074 |  |  | 0 | 0 | 7717.13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 48279.8 | 37368.447 | 77.3998 | [6 empty] | 9839.176 | 9839.176 |  | 4389.07 | 5725.477 |  | 4389.07 | 3631.476 |  | 4389.07 | 4132.83 |  | 4389.07 | 4931.231 |  | 4389.07 |  | 9108.257 |  | 4389.07 |  |  |  |  | 4389.074 |  |  |  |  | 7717.13
2.1.2. | Компенсация части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение репродуктивных сельскохозяйственных животных за пределами района |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | , | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
2.1.3. | Компенсация части затрат на воспроизводство сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах жителей района |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
2.1.4. | Иные межбюджетные трансферты на развитие пушного клеточного звероводства | администрации городских и сельских поселений района | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0
2.2. | Создание условий для развития сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования | ОМП и СХ | всего: | 3005 | 932 | 31.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 632 | 0 | 800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 605 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1995 | 332 | 16.6416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 495 | 0
|  |  | местный бюджет | 1010 | 600 | 59.4059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 110 | 0
2.2.1. | Субсидирование на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы (за исключением личных подсобных хозяйств) |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
2.2.2. | Субсидирование на возмещение части затрат (расходов) на уплату за пользование электроэнергией |  | всего: | 1010 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1010 | 600 | 59.4059 | [6 empty] | 300 | 300 | [8 empty] | 300 |  | 300 | [11 empty] | 300 | [9 empty] | 110
2.2.3. | Компенсация части затрат сель-скохозяйственным товаропроиз-водителям (за исключением личных подсобных хозяйств) на развитие и модернизацию материально-технической базы агропромышленного комплекса района |  | всего: | 1995 | 332 | 16.6416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1995 | 332 | 16.6416 | [12 empty] | 500 |  |  |  | 332 |  | 500 | [11 empty] | 500 | [9 empty] | 495
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
2.3. | Обеспечение устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса | ОМП и СХ | всего: | 3391.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3391.9 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 3391.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3391.9 | 0 | 0
2.3.1. | Субсидирование вылова и реализации товарной пищевой рыбы (в том числе искусственно выращенной), товарной пищевой рыбопродукции |  | всего: | 3391.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3391.9 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 3391.9 | 0 | 0 | [40 empty] | 3391.9
2.4. | Развитие системы заготовки и переработки дикоросов | ОМП и СХ | всего: | 310.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 310.5 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 310.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 310.5 | 0 | 0
2.4.1. | Субсидии на системы заготовки и переработки дикоросов |  | всего: | 310.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 310.5 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 310.5 | 0 | 0 | [40 empty] | 310.5
2.5. | Создание условий для устойчивого развития сельских территорий | ОМП и СХ, ОПРиЗПП, администрации городских и сельских поселений района (по согласованию) | всего: | 14491 | 11000 | 75.9092 | 0 | 0 |  | 3000 | 3000 |  | 0 | 0 |  | 4000 | 4000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4000 |  | 4000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 3491 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 14491 | 11000 |  | 0 | 0 |  | 3000 | 3000 |  | 0 | 0 |  | 4000 | 4000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4000 |  | 4000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 3491 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.1. | Развитие рыночной инфраструктуры обслуживания сельского населения, организация эффективных схем торгового и бытового обслуживания жителей удаленных населенных пунктов, расположенных в сельской местности |  | всего: | 14491 | 11000 | 75.9092 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3491 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 14491 | 11000 | 75.9092 |  |  |  | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 4000 | 4000 | [5 empty] | 4000 |  | 4000 | [11 empty] | 3491
2.5.2. | Софинансирование заявки на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
2.5.3. | Субсидия на возмещение организациям, осуществляющим реализацию товаров населению в зоне децентрализованного снабжения, транспортных расходов по доставке товаров в населенные пункты Нижневартовского района с ограниченными сроками завоза грузов |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 2 |  | всего: | 69478.2 | 49300.447 | 70.9582 | 0 | 0 |  | 3000 | 3000 |  | 10139.176 | 10139.176 |  | 8389.07 | 9725.477 |  | 4889.07 | 3631.476 |  | 4389.07 | 8764.83 |  | 9189.07 | 4931.231 |  | 4389.07 | 0 | 9108.257 |  | 4389.07 | 0 | 0 | 0 |  | 8680.074 | 0 | 0 | 0 |  | 7717.13 | 0 | 0 | 0 |  | 4307.4 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 53977.2 | 37700.447 | 69.8451 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9839.176 | 9839.176 |  | 4389.07 | 5725.477 |  | 4889.07 | 3631.476 |  | 4389.07 | 4464.83 |  | 4889.07 | 4931.231 |  | 4389.07 | 0 | 9108.257 |  | 4389.07 | 0 | 0 | 0 |  | 4889.074 | 0 | 0 | 0 |  | 7717.13 | 0 | 0 | 0 |  | 4197.4 | 0
|  |  | местный бюджет | 15501 | 11600 | 74.8339 | 0 | 0 |  | 3000 | 3000 |  | 300 | 300 |  | 4000 | 4000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4300 |  | 4300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3791 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 110 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Подпрограмма 3. Защита прав потребителей в Нижневартовском районе
3.1. | Повышение потребительской грамотности жителей района, формирование навыков и стереотипов грамотного потребительского поведения | ОПРиЗПП | всего: | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Разработка и распространение информационно-справочных материалов (памяток) для граждан по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах потребительского рынка (в том числе через медицинские организации, образовательные организации, учреждения социального обслуживания населения, объекты транспортной инфраструктуры, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, торговые объекты, молодежные организации и библиотечную сеть) |  | всего: | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | г | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 20 | 20 | 0 | [6 empty] | 20 | 20
| Итого по подпрограмме 3 |  | всего: | 20 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | г |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 20 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Всего по муниципальной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):
Ответственный исполнитель: отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района |  |  | всего: | 74066.1 | 49769.2312 |  | 0 | 0 |  | 3000 | 3000 |  | 10369.8112 | 10369.8112 |  | 8389.07 | 9725.477 |  | 5042.97 | 3869.6251 |  | 4389.07 | 8764.83 |  | 9189.07 | 4931.231 |  | 4389.07 | #REF! | 9108.257 |  | 6726.5186 | #REF! | #REF! | 0 |  | 9055.974 | #REF! | #REF! | 0 |  | 8710.2522 | 0 | 0 | 0 |  | 4804.294 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 56074.6 | 37700.447 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9839.176 | 9839.176 |  | 4389.07 | 5725.477 |  | 4889.07 | 3631.476 |  | 4389.07 | 4464.83 |  | 4889.07 | 4931.231 |  | 4389.07 | #REF! | 9108.257 |  | 5815.37 | #REF! | #REF! | 0 |  | 4889.074 | #REF! | #REF! | 0 |  | 8388.23 | 0 | 0 | 0 |  | 4197.4 | 0
|  |  | местный бюджет | 17991.5 | 12068.7842 |  | 0 | 0 |  | 3000 | 3000 |  | 530.6352 | 530.6352 |  | 4000 | 4000 |  | 153.9 | 238.1491 |  | 0 | 4300 |  | 4300 | 0 |  | 0 | #REF! | 0 |  | 911.1486 | #REF! | #REF! | 0 |  | 4166.9 | #REF! | #REF! | 0 |  | 322.0222 | 0 | 0 | 0 |  | 606.894 | 0
Соисполнитель 1: отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей департамента экономики администрации района |  |  | всего: | 20 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 20 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Соисполнитель 2: администрации городских и сельских поселений района |  |  | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
*- финансовые затраты, предусмотренные в 2020 году на реализацию муниципальной программы по состоянию на 01.01.2020 отражают плановые объемы финансирования мероприятий с января по декабрь 2019 года, по состоянию на 01.02.2019 и далее отражается фактическое исполнение расходных обязательств суммированное с плановыми объемами последующих периодов.
**- расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы (заработная плата, командировочные расходы, услуги связи, расходы на содержание зданий и сооружений, коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение, расходы на охрану зданий и сооружений, страховые взносы на все виды обязательного страхования работников, имущества и ответственности, включая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, производимые в соответствии с законодательством Российской Федерации, и прочие мероприятия, включенные в муниципальную программу, относящиеся к расходам по текущей деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы и (или) деятельности подведомственных учреждений) указываются без разбивки по месяцам.
Руководитель структурного подзразделения администрации района__________________________________ Г.Р. Гараева
Исполнитель: Колесова Т.А. тел.: 8 (3466) 49 47 70
Согласовано:
Специалист департамента финансов администрации района___________________ (Ф.И.О. подпись)

## Показатели
Таблица 2
Целевые показатели муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе»
№ п/п | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2021 год |  |  | в том числе | [35 empty] | Примечание (причины не достижения/перевыполнения показателя)
[6 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Подпрограмма 1. Развитие малого и среднего предпринимательства в Нижневартовском районе
1.1. | Количество субъектов предпринимательства, единиц | 867 | 873 | 1263 | 144.6735 | [6 empty] | 873 | 873 | [7 empty] | 873 | 1263 | [7 empty] | 873 | [8 empty] | 873 |  | 0 | в том числе самозанятые 437
1.2. | Количество малых и средних предприятий на 10 тыс. населения, единиц | 238.9 | 239.9 | 348.7 | 145.3522 | [6 empty] | 239.9 | 239.9 | [7 empty] | 239.9 | 348.7 | [7 empty] | 239.9 | [8 empty] | 239.9 |  | 0
1.3. | Доля среднесписочной численности занятых на малых и средних предприятиях в общей численности работающих человек, % | 4.33 | 4.42 | 8.7 | 196.8326 | [6 empty] | 4.42 | 4.42 | [7 empty] | 4.42 | 8.7 | [7 empty] | 4.42 | [8 empty] | 4.42 |  | 0
1.4. | Оценка предпринимательским сообществом эффективности реализации муниципальной программы поддержки малого и среднего предпринимательства, в баллах | 7 | 7.3 | 7.2 | 98.6301 | [6 empty] | 7.2 | 7.2 | [7 empty] | 7.2 | 7.2 | [7 empty] | 7.3 | [8 empty] | 7.3 |  | 0
1.5. | Количество экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства | 1 | 3 | 2 | 66.6667 | [6 empty] | 2 | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | [7 empty] | 2 | [8 empty] | 3 |  | 0
1.6. | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в районе (в % к предыдущему году) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 100 | [6 empty] | 0.7 | 0.7 | [7 empty] | 0.7 | 0.7 | [7 empty] | 0.7 | [8 empty] | 0.7 |  | 0
1.7. | Количество субъектов МСП – получателей финансовой поддержки, единиц | 25 | 20 | 12 | 60 | [6 empty] | 5 | 10 | [7 empty] | 5 | 2 | [7 empty] | 5 | [8 empty] | 5 |  | 0
1.7.1. | Начинающие предприниматели в виде возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности, единиц | 2 | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | [26 empty] | 0 |  | #DIV/0!
1.7.2. | Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в социальной сфере, единиц | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | [33 empty] | 0 |  | #DIV/0!
1.8. | Количество новых рабочих мест, созданных субъектами МСП – получателями финансовой поддержки, единиц | 5 | 4 | 6 | 150 | [7 empty] | 2 | [8 empty] | 4 | [16 empty] | 4 |  | 0
1.9. | Количество организованных и проведенных в муниципальном образовании мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства и создание положительного мнения о предпринимательской деятельности, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, выставочно-ярмарочных мероприятий, единиц | 6 | 48 | 45 | 93.75 | [6 empty] | 10 | 8 | [5 empty] | 12 |  | 10 | 25 | [7 empty] | 14 | [8 empty] | 14 |  | 0
1.10. | Количество участников мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства и создание положительного мнения о предпринимательской деятельности, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, выставочно-ярмарочных мероприятий, человек | 115 | 114 | 60 | 52.6316 | [6 empty] | 28 | 14 | [5 empty] | 41 |  | 28 | 5 | [7 empty] | 30 | [8 empty] | 28 |  | 0
1.11. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно-консультационную поддержку, единиц | 110 | 115 | 45 | 39.1304 | [6 empty] | 20 | 20 | [7 empty] | 25 | 25 | [7 empty] | 30 | [8 empty] | 40 |  | 0
1.12. | Количество субъектов МСП, принявших участие в межмуниципальных, региональных и межрегиональных выставочно – ярмарочных мероприятиях, единиц | 10 | 11 | 0 | [34 empty] | 11 |  | 0
1.13. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. чел. | 4.6 | 3.1 | 3.1 | [7 empty] | 3.1 | 3.1 | [7 empty] | 3.1 | 3.1 | [7 empty] | 3.1 | [8 empty] | 3.1 |  | 0
Подпрограмма 2. Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе
2.1. | Производство продукции животноводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах, тонн:
| скота и птицы на убой (в живом весе) | 1169 | 600 | 341 | 56.8333 | [15 empty] | 200 | 341 | [7 empty] | 200 | [8 empty] | 200 |  | 0
| молока | 2005.1 | 2065.1 | 1379 | 66.7764 | [6 empty] | 450 | 567 | [7 empty] | 550 | 812 | [7 empty] | 614.8 | [8 empty] | 450.3 |  | 0
2.2. | Объем переработки дикоросов, тонн | 6.19 | 6.25 | 2.5 | 40 | [6 empty] | 1.2 | 1.2 | [7 empty] | 1.2 | 1.3 | [7 empty] | 1.2 | [8 empty] | 2.65 |  | 0
2.3. | Производство продукции хлебопечения в удаленных труднодоступных сельских территориях, тонн | 106 | 107 | 353.3 | 330.1869 | [6 empty] | 26.75 | 148.2 | [7 empty] | 26.75 | 205.1 | [7 empty] | 26.75 | [8 empty] | 26.75 |  | 0
2.4. | Производство товарной пищевой рыбы и пищевой рыбной продукции, тонн | 550 | 150 | 10 | 6.6667 | [6 empty] | 37.5 | 5 | [7 empty] | 37.5 | 5 | [7 empty] | 37.5 | [8 empty] | 37.5 |  | 0 | подготовлен проект постановления о внесении изменений в целевой показатель (не заключено соглашение с Излучинским рыбзаводом)
2.5. | Количество хозяйствующих субъектов в заготовке и переработке дикоросов, ед. | 6 | 6 | 12 | 200 | [6 empty] | 6 | 6 | [7 empty] | 6 | 6 | [7 empty] | 6 | [8 empty] | 6 |  | 0
2.6. | Увеличение товарооборота в удаленных труднодоступных сельских территориях, тыс. руб. | 21751 | 22839 | 45678 | 200 | [6 empty] | 22839 | 22839 | [7 empty] | 22839 | 22839 | [7 empty] | 22839 | [8 empty] | 22839 |  | 0
Подпрограмма III. Защита прав потребителей в Нижневартовском районе
3.1. | Количество консультаций по защите прав отделом потребительского рынка и защиты прав потребителей департамента экономики администрации района, ед. | 193 | 225 | 112 | 49.7778 | [6 empty] | 56 | 56 | [7 empty] | 56 | 56 | [7 empty] | 56 | [8 empty] | 57 |  | 0
3.2. | Удельный вес обращений потребителей, устраненных в добровольном порядке хозяйствующими субъектами, от общего числа поступивших обращений, %. | 86 | 88 | 44 | 50 | [6 empty] | 22 | 22 | [7 empty] | 22 | 22 | [7 empty] | 22 | [8 empty] | 22 |  | 0
3.3. | Количество проведенных мероприятий информационно-просветительского характера, направленных на просвещение и информирование населения в сфере защиты прав потребителей, ед. | 18 | 24 | 12 | 50 | [6 empty] | 6 | 6 | [7 empty] | 6 | 6 | [7 empty] | 6 | [8 empty] | 6 |  | 0
3.4. | Количество выпущенных в средствах массовой информации материалов, касающихся вопросов защиты прав потребителей, ед. | 10 | 15 | 6 | 40 | [6 empty] | 3 | 3 | [7 empty] | 3 | 3 | [7 empty] | 3 | [8 empty] | 6 |  | 0
3.5. | Эффективность расходования бюджетных средств, % | 100 | 100 | 100 | 100 | [6 empty] | 100 | 18 | [7 empty] | 100 | 100 | [7 empty] | 100 | [8 empty] | 100 |  | 0
Руководитель структурного подзразделения администрации района __________________________________ Р.Г. Гараева
Исполнитель: Колесова Т.А. тел.: 8 (3466) 49 47 70

## Титульный
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Главы района
по развитию предпринимательства, агропромышленного комплекса и местной промышленности
_Х.Ж. Абдуллин
(Ф.И.О.)
_________________________(подпись)
ГРАФИК
реализации в 2021 году муниципальной
программы Нижневартовского района
"Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе"
наименование программы
Руководитель программы
|  | Г.Р. Гараева (ФИО) |  | __________________
Начальник управления поддержки и развития предпринимательства, агропромышленного комплекса и местной промышленности
АВГУСТ
Note on J11: при заполнении таблиц формы Графика, необходимо обратить внимание на примечания.

## Национальные пректы
Таблица 4
Информация о реализации проектов, входящих в состав национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации
по муниципальной программе "Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе"
№ п/п | Наименование муниципальной составляющей регионального проекта | № основного мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Информация о финансировании в 2020 году (тыс. рублей) |  |  | Анализ показателей эффективности национальных проектов |  |  |  |  | Информация о реализации региональных проектов
|  |  |  | план, в соответствии с постановлением №2451 от 26.10.2018 (в ред. от 23.11.2020 № 1798 ) * | фактическое исполнение (нарастающим итогом по состоянию на отчетную дату) | % от плана | № показателя из таблицы 1 постановления об утверждении муниципальной программы** | наименование показателя, предусмотренного национальными проектами** | план** | факт по состоянию на отчетную дату** | % достижения показателя на отчетную дату | ожидаемый (количественно-измеримый) результат, основные социально значимые события | фактический (количественно-измеримый) результат, основные социально значимые события, достижение результатов, контрольных точек и мероприятий
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Всего по портфелям проектов:«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» |  |  | всего: | 2330.4 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
|  |  | бюджет автономного округа | 2097.4 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 233 | 0 | 0
в том числе:
1 | Региональный проект «Популяризация предпринимательства» | 1. | всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.9, 1.10, 1.12 | Количество организованных и проведенных в муниципальном образовании мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства и создание положительного мнения о предпринимательской деятельности, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, выставочно-ярмарочных мероприятий, единиц | 48 | 20 | 41.6667 | Оказание информационно-консультационной поддержки, популяризация и пропаганда предпринимательской деятельности (запланированы расходы по мероприятия: изготовление и прокат видео ролика о товаропроизводителях района, окружная выставка форум "Товары Земли Югорской", выездные ярмарки продажи выходного дня)
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |  | Количество участников мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства и создание положительного мнения о предпринимательской деятельности, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, выставочно-ярмарочных мероприятий, человек | 114 | 55 | 48.2456
|  |  | местный бюджет |  | 0 | #DIV/0! |  | Количество субъектов МСП, принявших участие в межмуниципальных, региональных и межрегио-нальных выставочно – ярмарочных мероприятиях, единиц | 11 | 0 | 0
1 | Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | 2. | всего: | 2330.4 | 0 | 0 | 1.7, 1.8, 1.13 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. чел. | 3.1 | 3.1 | 100 | Предоставение субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства района
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 2097.4 | 0 | 0 |  | Количество субъектов МСП – получателей финансовой поддержки, единиц | 20 | 12 | 60
|  |  | местный бюджет | 233 | 0 | 0 |  | Количество новых рабочих мест, созданных субъектами МСП – получателями финансовой поддержки, единиц | 4 | 6 | 150
Примечание:
* - указывается информация о финансовом обеспечении в разрезе источников финансирования, запланированная постановлением об утверждении муниципальной программы района
** - заполняется в разрезе региональных проектов, по строкам "Наименование портфеля проектов" и "Всего по портфелям проектов" не заполняется.
Руководитель структурного подзразделения администрации района (муниципальго учреждения района)__________________________ (Ф.И.О. подпись)
Исполнитель: