## свод по подпрограммам (hidden)
Наименование программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию программы в 2012 году (тыс.рублей) |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | 1 квартал |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | 1 полугодие |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | 9 месяцев |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  | утвержденный план | фактически профинансировано | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" | Всего по программе: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
в том числе:
| федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| бюджет автономного округа | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| местный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| программа "Сотрудничество" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| внебюджетные источники | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## оценка эффективности (hidden)
Отчет по оценке результативности и эффективности целевой программы за 2012 год
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы"
Наименование критерия / подкритерия | Вес, Zi, zij | Балл (0-10) | Оценка по критерию / подкритерию | Комментарии
K1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры, законодательству и актуальность показателей целей ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k1.1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры до 2020 года, программам экономического и социального развития Югры, целям СБП, законодательству | 0.5 |  | 0
k1.2 Актуальность показателей достижения целей ДЦП | 0.5 |  | 0
K2 Адекватность и достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.1 | 0 | 0
k2.1 Адекватность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
k2.2 Достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
K3 Выполнение плановых объемов финансирования и привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.2 | 0 | 0
k3.1 Отношение общего фактического объема финансирования ДЦП за прошедший период ее реализации к объему, предусмотренному в уточненном плане финансирования | 0.7 |  | 0
k3.2 Привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.3 |  | 0
K4 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП и выполнения ее мероприятий (результативность ДЦП) | 0.4 | 0 | 0
k4.1 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП | 0.5 |  | 0
k4.2 Степень выполнения мероприятий ДЦП в отчетном году | 0.5 |  | 0
K5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 1 |  | 0
K6 Наличие идентификации негативных внешних факторов и рисков, мер смягчения их воздействия | 0.05 | 0 | 0
k6.1 Идентификация негативных внешних факторов и рисков | 0.5 |  | 0
k6.2 Принятие мер по смягчению воздействия негативных внешних факторов и рисков на ход реализации ДЦП | 0.5 |  | 0
K7 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 0.05 | 0 | 0
k7.1 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 1 |  | 0
ИТОГО | 1 | 0 | 0 | R= " "
1. Пояснения к оценке:
2. Выводы

## Выполнение работ (hidden)
Приложение 2
План реализации мероприятий целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" на 2012 год
№ п/п | Наименование мероприятий программы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Результат реализации программы | Причины отклонения плана от факта | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Задача 1. Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства
1.1. | Организация процессов управления и мониторинга развития информационного общества и электронного правительства в автономном округе (обеспечение управления проектами и мероприятиями, а также мониторинг, информационное, методическое и аналитическое сопровождение реализации основных направлений, разработка и сопровождение информационной системы для управления программой "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы") | план | Объявление открытого конкурса на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы | Заключение контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы и контроль за исполнением контракта | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационномуи аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналтическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Оплата 25% по контракту на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы
[10 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.2. | Подготовка и принятие законодательных и иных нормативных правовых актов и организационно-методических документов по вопросам развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | [5 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.3. | Проведение научно-практических конференций, семинаров, выставок и конкурсов, а также участие в международных, всероссийских, региональных конференциях, семинарах, выставках и конкурсах в сфере развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | организация и проведение семинара для ОМСУ |  | участие в международной выставке CeBIT, Ганновер |  | участие в выставке "СвязьЭкспоком" | участие в Тверском социально-экономическом Форуме "Информационное общество" | участие в выставке "Иннопром-2012", Екатеринбурн |  |  | участие в выставке Softool, г. Москва
факт
1.4. | Развитие системы управления процессами закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд автономного округа Переход на проведение аукционов в рамках размещения государственного заказа в электронном виде | план |  | участие на седьмой Всероссийской форум – выставке «ГОСЗАКАЗ – 2012». |  | обучение заказчиков курсы повышения квалификации в сфере размещения электронных закупок: | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. | Создание модуля предотвращения и выявления правонарушений и технической поддержке автоматизированной информационной системы "Государственный заказ" . |  |  | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. |  |  | Приобретение программного обеспечения и оборудования для модернизации автоматизированной информационной системы «Государственный заказ». Разработка и утверждение нормативных правовых актов и организационно-методических документов
факт
1.5. | Разработка информационно-аналитической системы «Учреждения социальной инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план |  |  | планируется сдача первого этапа работы до 30 марта 2012 года
факт
Задача 2. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг
2.1. | Развитие телекоммуникационной инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет населенных пунктов автономного округа | план | подготовка конкурсной документации на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры | проведение конкурса | заключение контракта на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры. координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции | координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции. | приемка работ.
факт
2.2. | Создание условий для предоставления доступа в сеть Интернет в труднодоступных населенных пунктах автономного округа с использованием спутниковых технологий | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, объявление аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание 7 центров ощественного доступа с использованием стутниковых технологий | [8 empty] | Создано 7 центров общественного одоступа в труднодоступных населенных пунктах с использлованием спутникового оборудования
факт
2.3. | Создание условий для повышения компьютерной грамотности жителей автономного округа, в том числе работников бюджетной сферы и выпускников учреждений профессионального образования | план | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Прием и оплата работ по государственному контракту | Повышение компьютерной грамотности населения. Обучено 11 тыс. жителей автономного округа, в том числе работники бюджетной сферы
факт
2.4. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети центров общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме на территории автономного округа | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, проведение аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание или модернизация 25 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих | Подготовка конкурскной документации.Объявление аукциона. | заключение государственного контракта на выполнение работ |  | Создано или модернизировано 12 центров общественного доступа |  |  |  |  | Создано 37 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих.
факт
2.5. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети Интернет-центров шахматного мастерства на территории автономного округа | план |  | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | [5 empty] | Создано 10 интернет-центров шажхматного мастерства
факт
Задача 3. Использование информационно-коммуникационных технологий в ситеме здравоохранения и социальной защиты населения
3.1. | Развитие и модернизация автоматизированной системы обработки информации в сфере социальной защиты населения автономного округа | план | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Проведение торгов | Проведение торгов | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта
факт
Задача 4. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
4.1. | Создание и развитие автоматизированной информационно-управляющей системы территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РФ в рамках антикризисного управления | план | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск), госэкспертиза проектной документации | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Приемка работ | Приемка работ | Приемка работ
факт
Задача 5. Использование информационно-коммуникационных технологий в культуре и системе культурного и гуманитарного просвещения
5.1. | Развитие цифрового контента и сохранение культурного наследия (в том числе перевод библиотечных, музейных и архивных фондов в электронный вид) | план
факт
5.2. | Организация предоставления услуг с использованием базы данных библиотечных, музейных и архивных фондов | план
факт
Задача 6. Формирование электронного правительства
6.1.1. | Создание Территориальной информационной системы Югры и реализация государственных и муниципальных функций в электронном виде с ее использованием | план |  | Подготовка документации | Подготовка документации. проведение торгов | Заключение контракта | контроль за исполнением контракта | [7 empty] | 1-я очередь ТИС Югры, включая ведомственный сегмент, готова к вводу в промышленную эксплуатацию. Внедрение 2-й очереди ТИС Югры в опытную эксплуатацию. Технический проект 3-й очереди ТИС Югры
1.6. | Комплектование музейных фондов | факт
6.1.2. | Создание и развитие информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа | план | [12 empty] | Создание и внедрение типового решения для регулярного проведения анализа и мониторинга финансового и социально-экономического состояния муниципального образования
факт
6.1.3. | Технологическое сопровождение функционирования информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа, в том числе поставка оборудования | план | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме заключение контракта | Выполнение работ по государственным контрактам.
факт
6.1.4. | Использование электронного документооборота в деятельности органов государственной власти и муниципальных образований | план | Заключение государственных контрактов на сопровождение системы, на выполнение работ по модернизации системы. Оплата аванса по государственным контрактам по сопровождению | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 1 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 1 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 2 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 3 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 2 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 4 этап. | Оплата работ по государственным контрактам по сопровождению. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 5 этап. | Модернизация системы электронного документооборота и делопроизводства и обеспечение непрерывности и корректности ее функционирования в органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1.9. | Поддержка конференций российского и регионального значения | факт
6.1.5. | Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства автономного округа | план
факт
6.1.6. | Модернизация, развитие и поддержка корпоративной сети органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе включение в сеть 106 муниципальных образований | план | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 30% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 70% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 30% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | поддержка функционирования межсетевых экранов, обеспечение антивируса | ежемесячный платех за аренду услуг связи | защита от нежелательной почты | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 70% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | ежемесячный платех за аренду услуг связи
факт
6.1.7. | Создание регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа | план | Разработка ТЗ | Разработка ТЗ, подготовка расчета начальной (максимальной) цены контракта | Согласование с ДИТ ТЗ и расчета начальной (максимальной) цены контракта, разработка проекта государственного контракта | объявление открытого конкурса на выполнение работ "Третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа " | заключение государственного контракта на выполнение работ | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Оплата работ по государственному контракту |  |  |  | Функционирующий комплекс подсистем определенных в Техническом задании как третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа
факт
6.1.8. | Обеспечение деятельности мировых судей автономного округа и реализация прав граждан при взаимодействии с судебной системой автономного округа | план | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка и согласование технических заданий | согласование аукционной документации и проведение электронных торгов | проведение аукциона в электронной форме | заключение государственных контрактов и их исполнение | исполнение государственных контрактов | приемка и оплата исполненных государственных контрактов
факт
6.1.9. | Создание условий для обеспечения возможностей интероперабельности и интеграции информационных систем автономного округа в области государственного управления и правопорядка в части автоматизации межведомственного взаимодействия при формировании списков кандидатов в присяжные заседатели автономного округа | план
факт
6.2. | Обеспечение предоставления государственных услуг в электронном виде с использованием регионального сегмента единого портала государственных и муниципальных услуг | план | Контроль за исполнением контракта с ОАО «Ростелеком» на оказание услуги комплексного сервиса по организации функционирования региональной инфраструктуры электронного правительства автономного округа – и обеспечение централизованной инфокоммуникационной поддержки процессов оказания государственных и муниципальных услуг |  | Закрытие 1-го этапа | Контроль за исполнением контракта |  | Закрытие контракта | Заключение очередного сервисного контракта | Контроль за исполнением государственного контракта |  |  |  |  | Предоставление 156 государственных и муниципальных услуг в электронном виде
факт
6.3. | Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и информационных систем | план |  | Объявление открытого конкурса на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Заключение контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Аванс 30% | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Закрытие контракта по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Оплата 70%
|  |  | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!»
|  |  | Подготовка техтребований на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Объявление торгов на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
факт
6.4. | Развитие системы информационно-аналитического обеспечения деятельности Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план
факт
6.5. | Развитие системы непрерывного обучения государственных гражданских и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы в области информационных технологий | план |  |  | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Обучение 400 государственных и муниципальных служащих
факт
6.6. | Развитие и модернизация системы оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде | план
факт
6.7. | Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муницыпальных услуг на территории автономного округа | план |  | окончательный расчет по государственному контракту 2011 года | разработка порядка выплаты субсидий муниципальным образованиям | [8 empty] | перечисление субсидий муниципальным образованиям
факт
Заместитель директора Департамента_________________________________Ю.И. Торгашин
Исполнитель
Консультант отдела финансово-экономического обеспечения Раевская Алла Юрьевна Тел.: 8 (3467) 39-22-31

## Финансирование таб.3
График (сетевой график)реализации муниципальной программы на 2017
Управление муниципальным имуществом на территории Нижневартовского района на 2014-2019 годы
тыс. рублей
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы* | Ответственный исполнитель /соисполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  | в том числе | [45 empty] | Причина отклонения плановых показателей от фактических
|  |  |  | план на 2016год | фактически профинансировано | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  |  |  | август |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  | декабрь
[7 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Всего по муниципальной программе |  |  | Всего: | 42916.56 | 11057.64 | 25.77% | 724.28 | 724.28 | 100% | 2333.81 | 2333.81 | 100% | 2156.31 | 2156.31 | 100% | 5843.24 | 0 | 0% | 3125.46 | 0 | 0% | 2912.15 | 0 | 0% | 4642.32 |  |  | #REF! | #REF! | 2992.35 |  |  | 0 | 0% | 2524.69 |  |  | 0 | 0% | 3548.65 |  |  | 0 | 0% | 2829.5 |  |  | 0 | 0% | 9283.8
|  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  | бюджет района | 42916.56 | 11057.64 | 25.77% | 724.28 | 724.28 | 100% | 2333.81 | 2333.81 | 100% | 2156.31 | 2156.31 | 100% | 5843.24 | 0 | 0% | 3125.46 | 0 | 0% | 2912.15 | 0 | 0% | 4642.32 |  |  | #REF! | #REF! | 2992.35 |  |  | 0 | 0% | 2524.69 |  |  | 0 | 0% | 3548.65 |  |  | 0 | 0% | 2829.5 |  |  | 0 | 0% | 9283.8
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0
|  |  | бюджет поселений | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0
в том числе:
инвестиции в объекты муниципальной собственности (указать номера мероприятий, относящихся к указанным расходам) |  |  | всего: | 3.37 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  | бюджет района | 3.37 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0
|  |  | бюджет поселений | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0
прочие расходы (указать номера мероприятий, относящихся к указанным расходам) |  |  | всего: | 42913.19 | 11057.64 | 25.77% | 724.28 | 724.28 | 100% | 2333.81 | 2333.81 | 100% | 2156.31 | 2156.31 | 100% | 5843.24 |  | 0% | 3125.46 | 0 | 0% | 2912.15 | 0 | 0% | 4642.32 |  |  | #REF! | #REF! | 2992.35 |  |  |  | 0% | 2524.69 |  |  |  | 0% | 3548.65 |  |  | 0 | 0% | 2829.5 |  |  | 0 | 0% | 9283.8
|  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  | бюджет района | 42913.19 | 11057.64 | 25.77% | 724.28 | 724.28 | 100% | 2333.81 | 2333.81 | 100% | 2156.31 | 2156.31 | 100% | 5843.24 | 0 | 0% | 3125.46 | 0 | 0% | 2912.15 | 0 | 0% | 4642.32 |  |  | #REF! | #REF! | 2992.35 |  |  | 0 | 0% | 2524.69 |  |  | 0 | 0% | 3548.65 |  |  | 0 | 0% | 2829.5 |  |  | 0 | 0%
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | [45 empty] | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | [45 empty] | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | [45 empty] | 0
Цель - совершенствование системы управления муниципальным имуществом, повышение эффективности использования и обеспечение сохранности объектов на территории района
задача "формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом, позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества, достоверный учет и контроль за его использованием, а также обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на муниципальное бюджетное усчреждение Нижневартовского района "Управление имущественными и земельными ресурсами"
Подпрограмма 1 "Обеспечение страховой защиты имущества на территории Нижневартовского района"
Задача - компенсация ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в отношении муниципального имущества района, городских и сельских поселений на территории района"
1.1 | Создание с использованием механизма страхования системы компенсации ущерба от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера имущества муниципального образования Нижневартовский район, городских и сельских поселений района | отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности | всего: | 4126 | 3114.33 | 75.48% | 724.28 | 724.28 | 100% | 55.38 | 55.38 | 100% |  |  |  | 2334.67 | 2334.67 | 100% | 293.37 |  |  |  |  | #DIV/0! | 718.3 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | [29 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | [29 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 4126 | 3114.33 | 75.48% | 724.28 | 724.28 | 100% | 55.38 | 55.38 | 100% | 0 | 0 |  | 2334.67 | 2334.67 | 100% | 293.37 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 718.3 |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Итого по подпрограмме 1 |  | всего: | 4126 | 3114.33 | 75.48% | 724.28 | 724.28 |  | 55.38 | 55.38 | 100% | 0 | 0 |  | 2334.67 | 2334.67 | 100% | 293.37 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 718.3 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
|  |  | бюджет района | 4126 | 3114.33 | 75.48% | 724.28 | 724.28 |  | 55.38 | 55.38 | 100% | 0 |  |  | 2334.67 | 2334.67 | 100% | 293.37 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 718.3 |  |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Подпрограмма 2 "Развитие земельных и имущественных отношений на территории Нижневартовского района"
1. Задача - обеспечение условий для исполнения полномочий администрации в области управления и распоряжения муниципальным имуществом
2.1.1 | Изготовление технической документации на объекты муниципальной недвижимости | МБУ "Управление имущественными и земельными ресурсами" | всего: | 537.53 | 0 | 0% | [23 empty] | 280 | [19 empty] | 257.53
|  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  | бюджет района | 537.53 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 280 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 257.53
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|  |  | бюджет поселений | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0
2.1.3 | Оформление документов по кадастровому учету земельных участков под многоквартирным жилыми домами и объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности | МБУ "Управление имущественными и земельными ресурсами" | всего: | 83.75 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 83.75 |  |  |  |  | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  | бюджет района | 83.75 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 83.75 |  |  |  |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0
|  |  | бюджет поселений | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0
2.1.4 | Содержание жилых помещений, находящихся на стадии оформления в муниципальную собственность, и помещений, составляющих муниципальную казну | отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности | всего: | 4298.69 | 808.8 | 18.82% |  |  |  | 170.57 | 170.57 | 100% | 115.87 | 115.87 | 100% | 522.36 | 522.36 | 100% | 400 | 0 | 0% | 400 | 0 | 0% | 400 |  |  | 0 | 0% | 400 |  |  | 0 | 0% | 539.89 |  |  | 0 |  | 450 |  |  | 0 | 0% | 450 |  |  | 0 | 0% | 450 | 0 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  | бюджет района | 4298.69 | 808.8 | 18.82% |  |  |  | 170.57 | 170.57 | 100% | 115.87 | 115.87 | 100% | 522.36 | 522.36 | 100% | 400 | 0 | 0% | 400 | 0 | 0% | 400 |  |  | 0 | 0% | 400 |  |  | 0 | 0% | 539.89 |  |  | 0 |  | 450 |  |  | 0 | 0% | 450 |  |  | 0 | 0% | 450 | 0 | 0%
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0
|  |  | бюджет поселений | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0
2.1.10 | Проектирование строительства гаража на 5 автомобилей в пгт. Излучинске | МКУ "УКС по застройке НВ района" | всего: | 3.37 | 0 | 0% | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 3.37
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 3.37 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 3.37
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.1.11 | Проведение оценки рыночной стоимости объектов муниципального и бесхозяйного имущества | МБУ НВ "Управление имущественными и земельными ресурсами" | всего: | 229.67 | 0 | 0% | [23 empty] | 22.47 | [14 empty] | 207.2
|  |  | федеральный бюджет | 0
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 229.67 | 0 | 0% | [23 empty] | 22.47 | [14 empty] | 207.2
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0
|  |  | бюджет поселений | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0
2.1.12 | Проведение работ по формированию земельных участков под различные виды строительства | МБУ НВ "Управление имущественными и земельными ресурсами" | всего: | 196.5 | 0 | 0% | 0 | [11 empty] | 0 |  |  | 90 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 106.5
|  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  | бюджет района | 196.5 | 0 | 0% | 0 | [11 empty] | 0 |  |  | 90 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 106.5
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0
|  |  | бюджет поселений | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0
2.1.17 | Выполнение землеустроительных работ по описанию местоположения границ объекта землеустройства-изменение границ МО городское поселение Излучинск | МБУ НВ "Управление имущественными и земельными ресурсами" | всего: | 99.38 | 0 | 0% | [16 empty] | 0 | [11 empty] | 99.38 | [14 empty] | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  | бюджет района | 99.38 | 0 | 0% | [16 empty] | 0 | [11 empty] | 99.38 | [14 empty] | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0
|  |  | бюджет поселений | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0
2.1.18 | Выполнение землеустроительных работ по описанию местоположения границ объекта землеустройства-изменение границ МО сельское поселение Зайцева Речка | МБУ НВ "Управление имущественными и земельными ресурсами" | всего: | 78.37 | 0 | 0% | [16 empty] | 0 | [11 empty] | 78.37 | [14 empty] | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  | бюджет района | 78.37 | 0 | 0% | [16 empty] | 0 | [11 empty] | 78.37 | [14 empty] | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0
|  |  | бюджет поселений | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0
| Итого по подпрограмме 2 |  | всего: | 5527.26 | 808.8 | 14.63% | 0 | 0 | 0% | 170.57 | 170.57 | 100% | 115.87 | 115.87 | 100% | 522.36 | 522.36 | 100% | 400 | 0 | 0% | 490 | 0 | 0% | 403.37 |  |  | 0 | 0% | 702.47 |  |  | 0 | 0% | 717.64 |  |  | 0 | 0% | 533.75 |  |  | 0 | 0% | 763.7 |  |  | 0 | 0% | 707.53 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0
|  |  | бюджет района | 5527.26 | 808.8 | 14.63% | 0 | 0 | 0% | 170.57 | 170.57 | 100% | 115.87 | 115.87 | 100% | 522.36 | 522.36 | 100% | 400 | 0 | 0% | 490 | 0 | 0% | 403.37 |  |  | 0 | 0% | 702.47 |  |  | 0 | 0% | 717.64 |  |  | 0 | 0% | 533.75 |  |  | 0 | 0% | 763.7 |  |  | 0 | 0% | 707.53 | 0%
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
Подпрограмма 3 "Создание условий для выполнения функций, возложенных на муниципальное бюджетное учреждение НВ района "Управление имущественными и земельными ресурсами"
3.1. | Обеспечение деятельности МБУ НВ района "Управление имущественными и земельными ресурсами" | МБУ "Управление имущественными и земельными ресурсами" | всего: | 33263.3 | 7134.51 | 21.45% | 0 | 0 | 0% | 2107.86 | 2107.86 | 100% | 2040.44 | 2040.44 | 100% | 2986.21 | 2986.21 | 100% | 2432.09 |  | 0% | 2422.15 |  | 0% | 3520.65 |  |  |  | 0% | 2289.88 |  |  |  | 0% | 1807.05 |  |  |  | 0% | 3014.9 |  |  |  | 0% | 2065.8 |  |  |  | 0% | 8576.27 |  | 0%
|  |  | бюджет района | 33263.3 | 7134.51 | 21.45% | 0 | 0 | 0% | 2107.86 | 2107.86 | 100% | 2040.44 | 2040.44 | 100% | 2986.21 | 2986.21 | 100% | 2432.09 |  | 0% | 2422.15 | 0 | 0% | 3520.65 |  |  | 0 | 0% | 2289.88 |  |  | 0 | 0% | 1807.05 |  |  |  | 0% | 3014.9 |  |  | 0 | 0% | 2065.8 |  |  | 0 | 0% | 8576.27 |  | 0%
| Итого по подпрограмме 3 |  | всего: | 33263.3 | 7134.51 | 21.45% | 0 | 0 | 0% | 2107.86 | 2107.86 | 100% | 2040.44 | 2040.44 | 100% | 2986.21 | 2986.21 | 100% | 2432.09 | 0 | 0% | 2422.15 | 0 | 0% | 3520.65 |  |  | 0 | 0% | 2289.88 |  |  | 0 | 0% | 1807.05 |  |  | 0 | 0% | 3014.9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2065.8 |  |  | 0 | 0% | 8576.27 | 0 | 0%
|  |  | бюджет района | 33263.3 | 7134.51 | 21.45% | 0 | 0 | 0% | 2107.86 | 2107.86 | 100% | 2040.44 | 2040.44 | 100% | 2986.21 | 2986.21 | 100% | 2432.09 | 0 | 0% | 2422.15 | 0 | 0% | 3520.65 |  |  | 0 | 0% | 2289.88 |  |  | 0 | 0% | 1807.05 |  |  | 0 | 0% | 3014.9 |  |  | 0 | 0% | 2065.8 |  |  | 0 | 0% | 8576.27 | 0 | 0%
Всего по муниципальной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):
Ответственный исполнитель: отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности |  |  | всего: | 8424.69 | 1066.1 | 12.65% | 724.28 | 724.28 | 100% | 225.95 | 225.95 | 100% | 115.87 | 115.87 | 100% | 2857.03 |  |  | 693.37 |  |  | 400 | 0 | 0% | 1118.3 |  |  | 0 | 0% | 400 |  |  | 0 |  | 539.89 |  |  | 0 | 0% | 450 |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 450
|  |  | федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 8424.69 | 1066.1 | 12.65% | 724.28 | 724.28 | 100% | 225.95 | 225.95 | 100% | 115.87 | 115.87 | 100% | 2334.67 |  |  | 693.37 |  |  | 400 | 0 | 0% | 1118.3 |  |  | 0 | 0% | 400 |  |  | 0 |  | 539.89 |  |  | 0 | 0% | 450 |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 450
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | [30 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | [30 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | [30 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Соисполнитель 1: МБУ "Управление имущественными и земельными ресурсами" |  |  | всего: | 34488.5 | 7134.51 | 20.69% | 0 | 0 | 0% | 2107.86 | 2107.86 | 100% | 2040.44 | 2040.44 | 100% | 2986.21 | 2986.21 | 100% | 2432.09 | 0 | 0% | 2512.15 | 0 | 0% | 3524.02 |  |  | 0 | 0% | 2592.35 |  |  | 0 | 0% | 1984.8 |  |  | 0 | 0% | 3098.65 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2379.5 | 0 | 0 |  |  | 8833.8
|  |  | федеральный бюджет | 0 | [40 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | [40 empty] | 0
|  |  | бюджет района | 34488.5 | 7134.51 | 20.69% | 0 | 0 | 0% | 2107.86 | 2107.86 | 100% | 2040.44 | 2040.44 | 100% | 2986.21 | 2986.21 | 100% | 2432.09 | 0 | 0% | 2512.15 | 0 | 0% | 3524.02 |  |  | 0 | 0% | 2592.35 |  |  | 0 | 0% | 1984.8 |  |  | 0 | 0% | 3098.65 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2379.5 | 0 | 0 |  |  | 8833.8
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0
|  |  | бюджет поселений | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
Соисполнитель 3: МКУ "УКС по застройке НВ района" |  |  | всего: | 3.37 | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 3.37 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #REF! | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #REF! | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | #REF!
|  |  | бюджет района | 3.37 | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 3.37 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Руководитель Калашян М.Г.______________ (Ф.И.О. подпись)
Исполнитель Сенацкая Н.В.__________(Ф.И.О. подпись)
тел. 49-87-60, 1360
Согласовано:
Специалист Департамента финансов___________________________ (Ф.И.О. подпись)

## Показатели таб.4
Таблица 4
Целевые показатели муниципальной программы Управление муниципальным имуществом на территории Нижневартовского района на 2014-2019 годы
№ п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2017 год | Значение показателя на 2017 год |  |  | в том числе
[7 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Показатели непосредственных результатов
1 | снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, % | 100 | 100 | 100 |  | 0% | 39.79 | 39.79 | 100% | [6 empty] | 60.21
3 | сокращение числа жилых помещений муниципального жилого фонда, затраты на содержание которых подлежат возмещению, шт. | 398 | 80 | 80 | 0 | [34 empty] | 80
4 | количество изготовленных документов на объекты муниципального и бесхозяйного недвижимого имущества: техническая документация, шт. | 250 | 80 | 80 |  | 0% | [21 empty] | 40 | [11 empty] | 40
5 | площадь земельных участков, занятых объектами муниципальной собственности, в отношении которых подготовлены документы для постановки на кадастровый учет, га | 69.2 | 3 | 3 | [26 empty] | 1.5 | [5 empty] | 1.5
6 | количество земельных участков, занятых объектами муниципальной собственности, для которых изготовлены документы кадакстрового учета, шт. | 346 | 10 | 10 |  | 0% | [24 empty] | 5 | [5 empty] | 5
7 | количество сформированных документов для проведения оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества, шт. | 300 | 100 | 111 |  | 0% | [15 empty] | 20 | [5 empty] | 31 | [8 empty] | 60
8 | площадь земельных учаксток, предназначенных для строительства, в отношении которых проведен государственный кадастровый учет, га | 29.14 | 1.2 | 1.2 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | 0.2
9 | количество земельных участков, предназначенных для строительства, в отношении которых проведен государственный кадастровый учет, шт. | 100 | 10 | 10 | [23 empty] | 8 | [8 empty] | 2
10 | количество земельных участков, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости продажи права аренды, шт. | 66 | 0 | 0 | 0
11 | количество землеустроительных дел по описанию местоположения границ муниципальных образований, шт. | 0 | 2 | [27 empty] | 2
Показатели конечных результатов
1 | приведение состава имущественного комплекса муниципального образования Нижневартовский район в соответствие с выполняемыми полномочиями -100% | 100 | 100 | 0 | 0 | [34 empty] | 100
2 | повышение эффективности расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы, процентов |  | 100 | 100 | [35 empty] | 100
и т.д.
Руководитель Калашян М.Г. ______________________
Исполнитель Толстогузова Е.М. _________________
тел. 49-87-60, 1360

## пояснения таб. 5
Таблица 5
Пояснения к отчету о ходе исполнения графика (сетевого графика) по реализации муниципальной программы
___________________________________________________________________________________
наименование муниципальной программы
1. | Результаты реализации муниципальной программы | Подпрограмма 1 "Обеспечение страховой защиты имущества на территории Нижневартовского района" Муниципальный контракт на страхование муниципального имущества (148 объектов) заключен 14.12.2016 года по результатам торгов на сумму 2 897,12 тыс. руб. с периодом страхования с 01.01.2017 по 31.12.2017 года. В январе произведена оплата первого этапа - 25% от страховой премии. В февреле заключен договор на страхование 1 объекта на сумму 55,38 тыс. руб., оплата произведена в 100% размере. В марте проведены торги на страхование муниципального имущества, сумма по результатам торгов 480,9 тыс. руб, сроком с апреля по декабрь 2017
Подпрограмма 2 «Развитие земельных и имущественных отношений на территории Нижневартовского района»
Подпрограмма 3 "Создание условий для выполнения функций, возложенных на МБУ НВ района "Управление имущественными и земельными ресурсами"
2. | Информация о контрактной системе в сфере закупок:
2.1. | объем закупок, тыс. рублей | 229,55 тыс. руб. - 5 договаров с един. Поставщиком п.4 ст. 93 подпрограмма 3
2.2. | количество заявок, единиц
2.3. | объем не обеспеченных контрактами средств, тыс. рублей; причины отсутствия контрактных обязательств по ним | нет
2.4. | сумма экономии по итогам закупок, предложения по перераспределению сэкономленных средств | 0
3. | Причины невыполнения программных мероприятий и отклонения фактически исполненных расходных обязательств над запланированными | -
4. | Наличие, объемы и состояние объектов незавершенного строительства, в том числе: местный бюджет | нет
| привлеченные средства | нет
Руководитель_______________________
Исполнитель___________________
тел.