**5. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего**

**предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия**

**в Нижневартовском районе»**

Утвержденная бюджетная роспись расходов по муниципальной программе на 01.01.2021 год составила 74 222,9 тыс. рублей, в том числе из бюджета округа – 56 074,6 тыс. руб., из местного бюджета – 18 148,3 тыс. руб.

В отчетном периоде в сводную бюджетную роспись по муниципальной программе изменения не вносились.

Кассовое исполнение расходов за 1 квартал 2021 года составило 13 389,8 тыс. рублей или 18% к уточненному плану года.

**Исполнение за 1 квартал 2021 года.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | План года (тыс. руб.) | Исполнение (тыс. руб.) | % |
| **Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Нижневартовском районе», в том числе** | **4 724,7** | **230,6** | **4,9** |
| местный бюджет | 2 627,3 | 230,6 | 8,8 |
| бюджет автономного округа | 2 097,4 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2 «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе», в том числе** | **69 478,2** | **13 139,2** | **18,9** |
| местный бюджет | 15 501,0 | 3 300,0 | 21,3 |
| бюджет автономного округа | 53 977,2 | 9 839,2 | 18,2 |
| **Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей в Нижневартовском районе», в том числе** | **20,0** | **20,0** | **100,0** |
| местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| **Всего по программе, в т.ч.** | **74 222,9** | **13 389,8** | **18** |
| местный бюджет | 18 148,3 | 3 550,6 | 19,6 |
| бюджет автономного округа | 56 074,6 | 9 839,2 | 17,5 |

**Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Нижневартовском районе»**

Утвержденная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 1 на 01.01.2021 года составила 4 724,7 тыс. рублей, в том числе из бюджета округа – 2 097,4 тыс. руб., из местного бюджета – 2 627,3 тыс. руб.

В отчетном периоде в сводную бюджетную роспись по подпрограмме 1 изменения не вносились.

Кассовое исполнение расходов за 1 квартал 2021 года составило 230,6 тыс. рублей или 4,9 % к уточненному плану года.

**Исполнение по подпрограмме 1 за I квартал 2021 года.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План года (тыс. руб.) | Исполнение (тыс. руб.) | % |
| **«Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства» в т.ч.:** | **136,8** | **0** |  |
| *Средства местного бюджета* | *136,8* | 0 |  |
| *Средства бюджета округа* | *0* | 0 |  |
| «**Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности в Нижневартовском районе и в социальной сфере» в т.ч.:** | ***1 450,5*** | **0** |  |
| *Средства местного бюджета* | 377,1 | 0 |  |
| *Средства бюджета округа* | 1 073,4 | 0 |  |
| **«Финансовая поддержка начинающих предпринимателей» в т.ч.:** | ***100,0*** | **0** |  |
| *Средства местного бюджета* | *26,0* | 0 |  |
| *Средства бюджета округа* | *74,0* | 0 |  |
| **«Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих деятельность в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) в Нижневартовском районе» в т.ч.:** | ***1 283,8*** | **0** |  |
| *Средства местного бюджета* | *333,8* | 0 |  |
| *Средства бюджета округа* | *950,0* | 0 |  |
| **«Формирование механизма финансово-кредитной и имущественной поддержки представителей малого и среднего предпринимательства» в т.ч.:** | ***1 753,6*** | ***230,6*** | ***13,2*** |
| *Средства местного бюджета* | 1 753,6 | *230,6* | *13,2* |
| ***Итого по подпрограмме 1:*** | ***4 724,7*** | ***230,6*** | ***4,9*** |
| *Средства местного бюджета* | *2 627,3* | 230,6 | *8,8* |
| *Средства бюджета округа* | *2 097,4* | 0 |  |

Средства программы направлены на выплату субсидий и носят заявительный характер.

За 1 квартал 2021 года начислены и выплачены субсидии 10 субъектам предпринимательства по следующим направлениям:

*Формирование механизма финансово-кредитной и имущественной поддержки представителей малого и среднего предпринимательства:*

на возмещение части процентной ставки - 1 субъектам предпринимательства на сумму 10,0 тыс. руб.;

на уплату за пользование электроэнергией - 4 субъектам предпринимательства на сумму 109,6 тыс. руб.;

на возмещение части затрат на рекламу - 4 субъектам предпринимательства на сумму 95,0 тыс. руб.;

на участие в региональных, федеральных, международных форумах, конкурсах - 2 субъектам предпринимательства на сумму 16,0 тыс. руб.

**Подпрограмма 2 «Развитие агропромышленного комплекса**

**и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и**

**продовольствия в Нижневартовском районе»**

Утвержденная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 2 на 01.01.2021 года составила 69 478,2 тыс. рублей, в том числе из бюджета округа – 53 977,2 тыс. руб., из местного бюджета – 15 501 тыс. руб.

В отчетном периоде в сводную бюджетную роспись по подпрограмме 1 изменения не вносились.

Кассовое исполнение расходов за I квартал 2021 года составило 13 139,2 тыс. рублей или 18,9 % к уточненному плану года.

**Исполнение по подпрограмме 2 за I квартал 2021 года.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План года (тыс. руб.) | Исполнение (тыс. руб.) | % |
| **«Содействие развитию мясного и молочного производства» в т.ч.:** | **48 279,8** | **9 839,2** | **20,4** |
| *Средства местного бюджета* | *48 279,8* | *9 839,2* | *20,4* |
| *Средства бюджета округа* | *0* | *0* |  |
| **«Создание условий для развития сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования» в т.ч.:** | **3 005,0** | **300,0** | **10** |
| *Средства местного бюджета* | *1010,0* | *300,0* | *29,7* |
| *Средства бюджета округа* | *1 995,0* | *0* |  |
| **«Обеспечение устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса» в т.ч.:** | **3 391,9** | **0** |  |
| *Средства местного бюджета* | *0* | *0* |  |
| *Средства бюджета округа* | *3 391,9* | *0* |  |
| **«Развитие системы заготовки и переработки дикоросов» в т.ч.:** | **310,5** | **0** |  |
| *Средства местного бюджета* | *0* | *0* |  |
| *Средства бюджета округа* | *310,5* | *0* |  |
| **«Создание условий для устойчивого развитие сельских территорий» в т.ч.:** | **14 491,0** | **3 000,0** | **20,7** |
| *Средства местного бюджета* | *14 491,0* | *3 000,0* | *20,7* |
| *Средства бюджета округа* | *0* | *0* |  |
| ***Итого по подпрограмме 2:*** | **69 478,2** | **13 139,2** | **18,9** |
| *Средства местного бюджета* | 15 501,0 | 3 300,0 | 21,3 |
| *Средства бюджета округа* | 53 977,2 | 9 839,2 | 18,2 |

Средства программы направлены на выплату субсидий по отраслям и носят заявительный характер.

Средства направлены на развитие растениеводства, животноводства, поддержка малых форм хозяйствования; развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса, заготовка и переработка дикоросов, развитие рыночной инфраструктуры обслуживания сельского населения, организация эффективных схем торгового и бытового обслуживания жителей населенных пунктов, расположенных в сельской местности.

Освоено за 1 квартал 2021 года **13 139,2** тыс. руб. из них:

за счет средств местного бюджета – **3 300,0** тыс. рублей;

за счет средств бюджета автономного округа – **9 839,2** тыс. рублей.

За 1 квартал 2021 года администрация осуществляет Государственную поддержку производителей сельскохозяйственной продукции в рамках переданных полномочий в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.12.2010 № 228-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием по поддержке сельскохозяйственного производства (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами)».

По переданным полномочиям за счет бюджета округа выплачены субсидии 10 получателям – крестьянским (фермерским) хозяйствам и предприятиям АПК:

на поддержку животноводства (производство молока и мяса) - 10 КФХ в размере 9 839,2 тыс. руб.

Из районного бюджета согласно подпрограммы № 2 «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе»

запланировано субсидии в сумме 1 010 тыс. руб. на возмещение части затрат на уплату за пользование электроэнергией, выплачено 2 КФХ на сумму 300,0 тыс.руб.;

На развитие рыночной инфраструктуры обслуживания сельского населения ТД «Корлики» запланировано 14 491,0 тыс. руб. из местного бюджета, выплачено 3 000,0 тыс. руб.

**Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей в Нижневартовском районе»**

Утвержденная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 3 на 01.01.2021 года составила 20,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде в сводную бюджетную роспись по подпрограмме 3 изменения не вносились.

Кассовое исполнение расходов за 1 квартал 2021 года составило 20,0 тыс. рублей или 100 % к уточненному плану года.

**Исполнение по подпрограмме 3 за I квартал 2021 года.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План года (тыс. руб.) | Исполнение (тыс. руб.) | % |
| **«Повышение потребительской грамотности жителей района, формирование навыков и стереотипов грамотного потребительского поведения» в т.ч.:** | **20,0** | **20,0** | **100** |
| *Средства бюджета района* | *20,0* | *20,0* | *100* |
| ***Итого по подпрограмме 3:*** | ***20,0*** | ***20,0*** | ***100*** |

Выполнены работы согласно заключенному договору по изготовлению и печати полиграфической продукции (информационно-справочных материалов (памяток).

исп. Колесова Т.А.

49 47 70