## Титул
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству
В.С. Фенский
_________________________
ГРАФИК
реализации муниципальной
программы Нижневартовского района
"Обеспечение экологической безопасности в Нижневартовском районе на 2014-2020 годы"
за январь-май 2017 год
Начальник управления экологии и природопользования администрации района
А.В. Воробьев
__________________________
2017 год
Note on K11: при заполнении таблиц формы Графика, необходимо обратить внимание на примечания.

## финансирование мероприятий
График реализации муниципальной программы "Обеспечение экологической безопасности в Нижневартовском районе на 2014-2020 годы" на 2017 год
№ п/п | Наименование мероприятий программы | Ответ ственный испол нитель | Источник финансирования
|  |  |  | всего |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  | Причина отклонения плановых показателей от фактических | Результат реализации программы **
|  |  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
ВСЕГО по муниципальной программе: |  |  | всего: | 11290.332 | 1106.5 | 9.8004 | 0 | 0 |  | 700 | 700 | 100 | 19.5 | 19.5 | 100 | 0 | 0 |  | 387 | 387 | 100 | 3543.6 |  |  | 1238 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 5372.232
|  |  | бюджет района | 11254.232 | 1106.5 | 9.8319 | 0 | 0 |  | 700 | 700 | 100 | 19.5 | 19.5 | 100 | 0 | 0 |  | 387 | 387 | 100 | 3507.5 |  |  | 1238 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 5372.232
|  |  | бюджет округа | 36.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 36.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
бюджет поселений района
В том числе:
инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности |  |  | всего: | 2737.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2737.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 2737.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2737.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
бюджеты поселений района
иные внебюджетные источники
прочие расходы |  |  | всего: | 8552.932 | 1106.5 | 12.9371 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 100 | 19.5 | 19.5 | 100 | 0 | 0 |  | 387 | 387 |  | 806.2 |  |  | 1238 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 5372.232
|  |  | бюджет района | 8516.832 | 1106.5 | 12.9919 | 0 | 0 |  | 700 | 700 | 100 | 19.5 | 19.5 | 100 | 0 | 0 |  | 387 | 387 |  | 770.1 |  |  | 1238 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 5372.232
|  |  | бюджет округа | 36.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 36.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
бюджет поселений района
Цель: сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущих поколений
Подпрограмма I
Задача 1 «Развитие системы экологического образования, просвещения и формирование экологической культуры населения на территории района»
1.1. | Экологическое просвещение населения на территории района | управление экологии и природопользования администрации района, управление культуры администрации района, управление образования и молодежной политики администрации района | всего: | 197.6 | 167.6 | 84.8178 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 19.5 | 19.5 | 100 | 0 |  |  | 148.1 | 148.1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 197.6 | 167.6 | 84.8178 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 19.5 | 19.5 | 100 | 0 |  |  | 148.1 | 148.1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 0
бюджеты поселений района
1.1.5. | Издание сборников, альманаха по итогам конференций, конкурсов, листовок, газеты «Роднички» | управление образования и молодежной политики администрации района | всего: | 0 | [32 empty] | 0
|  |  | бюджет района | 0 | [32 empty] | 0
1.1.17. | Участие в конференциях, слетах, форумах, конкурсах различного уровня (окружного, областного, российского) | управление образования и молодежной политики администрации района | всего: | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | бюджет района | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0
1.1.19. | Проведение районного смотра-конкурса среди садово-огороднических, дачных объединений граждан района | управление экологии и природопользования | всего: | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 | 100 | 100
|  |  | бюджет района | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 | 100 | 100
1.1.26. | Оснащение эколого-биологических лабораторий | управление образования и молодежной политики администрации района | всего: | 40 | 20 | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 |  | 10 | 10 | 100 | 0 | [8 empty] | 10 | [5 empty] | 10
|  |  | бюджет района | 40 | 20 | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 |  | 10 | 10 | 100 | 0 | [8 empty] | 10 | [5 empty] | 10
бюджеты поселений района
1.1.27. | Реализации программы деятельности Районной общественной экологической организации "Родник" | управление образования и молодежной политики администрации района | всего: | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 10
|  |  | бюджет района | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 10
бюджеты поселений района
1.1.32. | Подготовка и проведение международной экологической акции «Спасти и сохранить» | управление образования и молодежной политики администрации района | всего: | 25 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 25 | 25 | 100 | 0
|  |  | бюджет района | 25 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 25 | 25 | 100 | 0
бюджеты поселений района
|  | управление культуры администрации района / адм. с.п. поселения Вата (по согласованию) | всего: | 22.6 | 22.6 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9.5 | 9.5 | 100 | 0 | 0 |  | 13.1 | 13.1 | 100
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджеты поселений района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 22.6 | 22.6 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9.5 | 9.5 | 1000 | 0 | 0 |  | 13.1 | 13.1 | 100
бюджеты поселений района
1.1.34. | Организация и проведение районного фотоконкурса «Окно в природу» на официальном сайте администрации района | управление образования и молодежной политики администрации | всего: | 0 | [29 empty] | 0
|  |  | бюджет района | 0 | [29 empty] | 0
ИТОГО по основному мероприятию 1.1.: |  |  | всего: | 197.6 | 167.6 | 84.8178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 19.5 | 100 | 0 | 0 |  | 148.1 | 148.1 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 197.6 | 167.6 | 84.8178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 19.5 | 100 | 0 | 0 |  | 148.1 | 148.1 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 0
Задача 2 «Развитие и совершенствование Нормативно-правовой и методической базы в области обращения с отходами» | [5 empty] | #DIV/0!
1.2. | Разработка и принятие нормативных правовых актов администрации района в области обра-щения с отходами | управление экологии и природопользования администрации района | всего: |  |  | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0!
| Развитие и совершенствование нормативно-правовой и методической базы в области обращения с отходам |  | всего: | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 36.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
бюджет района
|  |  | бюджет округа | 36.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 36.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.2.2. | Осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | управление экологии и природопользования администрации района | всего: | 36.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 36.1
|  |  | бюджет округа | 36.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 36.1
ИТОГО по основному мероприятию 1.2.: |  |  | всего: | 36.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 36.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
бюджет района
|  |  | бюджет округа | 36.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 36.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.3. | Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления | управление экологии и природопользования администрации района | всего: | 7081.232 | 938.9 |  | 0 | 0 |  | 700 | 700 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 238.9 |  |  | 770.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5372.232
|  |  | бюджет района | 7081.232 | 938.9 |  | 0 | 0 |  | 700 | 700 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 238.9 |  |  | 770.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5372.232
|  |  | Всего: | 7081.232 | 938.9 | 13.259 | 0 | 0 |  | 700 | 700 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 238.9 | 238.9 |  | 770.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5372.232
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
|  |  | бюджет района | 7081.232 | 938.9 | 13.259 | 0 | 0 |  | 700 | 700 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 238.9 | 238.9 |  | 770.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5372.232
1.3.5. | Проектирование объекта «Рекультивация земельного участка, расположенного в районе водозабора города Нижневартовска в водоохраной зоне р. Вах за территорией бывшего кирпичного завода № 2, непосредственно прилегающей с северо-восточной стороны к земельному участку с кадастровым номером 86:04:0000001:595» | управление экологии и природопользования администрации района | всего: | 1400 | 700 | 50 | 0 | 0 |  | 700 | 700 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 700 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 1400 | 700 | 50 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 700 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
бюджеты поселений района
1.3.6. | Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов в насе-ленные пункты района | управление экологии и природопользования администрации района | всего: | 309 | 238.9 | 77.3139 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 238.9 | 238.9 | 100 | 70.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 309 | 238.9 | 77.3139 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 238.9 | 238.9 | 100 | 70.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.3.7. | Корректировка проектно-сметной доку-ментации «Ре-культивация не-санкционирован-ного участка сброса жидких коммунальных (бытовых) отхо-дов в пгт. Ново-аганске» | управление экологии и природопользования администрации района | всего: | 3861.832 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3861.832
|  |  | бюджет района | 3861.832 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3861.832
1.3.8. | Проектирование объекта «Рекультивация нарушенных земель после сноса объектов капитального строительства д. Усть-Колекъёган Нижне-вартовского района» | управление экологии и природопользования администрации района | всего: | 295 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 295
|  |  | бюджет района | 295 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 295
1.3.9. | Разработка проектной документации «Зоны санитарной охраны источников подземного водоснабжения в д. Соснина, д. Пасол, д. Вампугол, с. Былино Нижневартовского района» | управление экологии и природопользования администрации района | всего: | 1215.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1215.4
|  |  | бюджет района | 1215.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1215.4
ИТОГО по основному мероприятию 1.3.: |  |  | всего: | 7081.232 | 938.9 | 13.259 | 0 | 0 |  | 700 | 700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.9 | 238.9 | 100 | 770.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5372.232
|  |  | бюджет района | 7081.232 | 938.9 | 13.259 | 0 | 0 |  | 700 | 700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.9 | 238.9 | 100 | 770.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5372.232
бюджеты поселений района
1.4. | Организация и проведение экологического мониторинга за состоянием окружающей среды на территории района | управление экологии и природопользования администрации района | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
бюджеты поселений района
ИТОГО по основному мероприятию 1.4.: |  |  | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
бюджеты поселений района
1.5. | Строительство объектов для размещения отходов | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего: | 3975.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2737.4 |  |  | 1238 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 3975.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2737.4 |  |  | 1238 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
бюджеты поселений района
1.5.1. | Проектирование полигона строительных отходов и древесины в п. Ваховске |  | всего: | 1238 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1238 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 1238 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1238 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
бюджеты поселений района
1.5.4. | Проектирование объекта «Межпоселенческий полигон отходов строительства и ремонта, твердых ком-мунальных отходов в городском поселении Новоаганск» |  | всего: | 2687.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2687.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 2687.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2687.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
бюджеты поселений района
1.5.6. | Запрос и получение технических условий на электроснабжение объекта «Межпосе-ленческий полигон отходов строительства и ремонта, твердых коммунальных отходов в городском посе-лении Новоаганск» |  | всего: | 50 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 50 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
бюджеты поселений района
ИТОГО по основному мероприятию 1.5.: |  |  | всего: | 3975.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2737.4 |  |  | 1238 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 3975.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2737.4 |  |  | 1238 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Всего по муниципальной программе (в разрезе исполнителей):
Управление экологии и природопользования |  |  | Всего: | 7217.332 | 1038.9 | 14.3945 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 338.9 | 338.9 |  | 806.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5372.232
|  |  | бюджет района | 7181.232 | 1038.9 | 14.4669 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 338.9 | 338.9 |  | 770.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5372.232
бюджеты поселений района
|  |  | бюджет округа | 36.1 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 36.1
в разрезе соисполнителей
Управление культуры администрации района |  |  | Всего: | 22.6 | 22.6 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9.5 | 9.5 |  | 0 | 0 |  | 13.1 | 13.1 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 22.6 | 22.6 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9.5 | 9.5 |  | 0 | 0 |  | 13.1 | 13.1 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
бюджеты поселений района
управление образования и молодежной политики администрации района |  |  | Всего: | 75 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 |  | 35 | 35 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 75 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 |  | 35 | 35 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 0
бюджеты поселений района
муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  |  | Всего: | 3975.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2737.4 |  |  | 1238 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 3975.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2737.4 |  |  | 1238 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
бюджеты поселений района
Начальник управления экологии и природопользования администрации района | [19 empty] | А.В. Воробьев
Исп.
Гл.специалист управления экологии и природопользования | [19 empty] | Д.Ф. Заика
49 48 08
Лимиты бюджетных ассигнований и финансирование сверены:
Специалист департамента финансов администрации района

## Показатели таб. 4
Таблица 4
Целевые показатели муниципальной программы
"Обеспечение экологической безопасности в Нижневартовском районе на 2014−2020 годы"
№ п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2017 год | Значение показателя на 2017 год |  |  | в том числе
[7 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Показатели непосредственных результатов
1 | Количество проведенных эколого-просветительских мероприятий, единиц | 305 | 438 | 438 | 191 | 43.6073 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 39 | 39 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 122 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 5
2 | Количество выходов в эфир телевизионных передач, репортажей, видеороликов, единиц | 23 | 13 | 13 | 29 | 223.0769 | 2 | 2 |  | 1 | 1 |  | 10 | 11 | 110 | - | 6 |  | 5 | 9 | 180 | 5
3 | Количество выпущенных печатных изданий и публикаций в средствах массовой информации, единиц | 19 | 27 | 27 | 21 | 77.7778 | 1 | 1 |  | 4 | 4 |  | 8 | 8 | 100 | 3 | 3 | 100 | 3 | 5 | 166.6667 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
4 | Количество ликвидированных и рекультивированных мест захламления отходами, единиц | 28 | 43 | 43
Показатели конечных результатов
1 | Доля ликвидированных и рекультивированных мест захламления отходами, % от общего количества выявленных мест захламления отходами | 90 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
2 | Доля населения, вовлеченного в экологические мероприятия, от общего числа жителей района, % | 22 | 46 | 46.1384 | 6.1 |  | 0.27563 | 0.3 | 100 | 0.27563 | 0.3 | 100 | 5.4989 | 5.5 | 100 | 11.0254 | 11 | 100 | 11.8357 | 12 | 100 | 11.0254 |  |  | 0.13782 |  |  | 2.7563 |  |  | 2.7563 |  |  | 0.13782 |  |  | 0.13782 |  |  | 0.27563
Начальник управления экологии и
природопользования администрации района | [22 empty] | А.В. Воробьев
|  |  |  | 16689 |  |  | 100 |  |  | 50 |  |  | 1995 |  |  | 4000 |  |  | 4294 |  |  | 4000 |  |  | 50 |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 100
36280