## свод по подпрограммам (hidden)
Наименование программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию программы в 2012 году (тыс.рублей) |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | 1 квартал |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | 1 полугодие |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | 9 месяцев |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  | утвержденный план | фактически профинансировано | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" | Всего по программе: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
в том числе:
| федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| бюджет автономного округа | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| местный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| программа "Сотрудничество" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| внебюджетные источники | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## оценка эффективности (hidden)
Отчет по оценке результативности и эффективности целевой программы за 2012 год
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы"
Наименование критерия / подкритерия | Вес, Zi, zij | Балл (0-10) | Оценка по критерию / подкритерию | Комментарии
K1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры, законодательству и актуальность показателей целей ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k1.1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры до 2020 года, программам экономического и социального развития Югры, целям СБП, законодательству | 0.5 |  | 0
k1.2 Актуальность показателей достижения целей ДЦП | 0.5 |  | 0
K2 Адекватность и достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.1 | 0 | 0
k2.1 Адекватность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
k2.2 Достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
K3 Выполнение плановых объемов финансирования и привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.2 | 0 | 0
k3.1 Отношение общего фактического объема финансирования ДЦП за прошедший период ее реализации к объему, предусмотренному в уточненном плане финансирования | 0.7 |  | 0
k3.2 Привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.3 |  | 0
K4 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП и выполнения ее мероприятий (результативность ДЦП) | 0.4 | 0 | 0
k4.1 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП | 0.5 |  | 0
k4.2 Степень выполнения мероприятий ДЦП в отчетном году | 0.5 |  | 0
K5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 1 |  | 0
K6 Наличие идентификации негативных внешних факторов и рисков, мер смягчения их воздействия | 0.05 | 0 | 0
k6.1 Идентификация негативных внешних факторов и рисков | 0.5 |  | 0
k6.2 Принятие мер по смягчению воздействия негативных внешних факторов и рисков на ход реализации ДЦП | 0.5 |  | 0
K7 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 0.05 | 0 | 0
k7.1 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 1 |  | 0
ИТОГО | 1 | 0 | 0 | R= " "
1. Пояснения к оценке:
2. Выводы

## Выполнение работ (hidden)
Приложение 2
План реализации мероприятий целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" на 2012 год
№ п/п | Наименование мероприятий программы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Результат реализации программы | Причины отклонения плана от факта | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Задача 1. Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства
1.1. | Организация процессов управления и мониторинга развития информационного общества и электронного правительства в автономном округе (обеспечение управления проектами и мероприятиями, а также мониторинг, информационное, методическое и аналитическое сопровождение реализации основных направлений, разработка и сопровождение информационной системы для управления программой "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы") | план | Объявление открытого конкурса на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы | Заключение контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы и контроль за исполнением контракта | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационномуи аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналтическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Оплата 25% по контракту на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы
[10 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.2. | Подготовка и принятие законодательных и иных нормативных правовых актов и организационно-методических документов по вопросам развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | [5 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.3. | Проведение научно-практических конференций, семинаров, выставок и конкурсов, а также участие в международных, всероссийских, региональных конференциях, семинарах, выставках и конкурсах в сфере развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | организация и проведение семинара для ОМСУ |  | участие в международной выставке CeBIT, Ганновер |  | участие в выставке "СвязьЭкспоком" | участие в Тверском социально-экономическом Форуме "Информационное общество" | участие в выставке "Иннопром-2012", Екатеринбурн |  |  | участие в выставке Softool, г. Москва
факт
1.4. | Развитие системы управления процессами закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд автономного округа Переход на проведение аукционов в рамках размещения государственного заказа в электронном виде | план |  | участие на седьмой Всероссийской форум – выставке «ГОСЗАКАЗ – 2012». |  | обучение заказчиков курсы повышения квалификации в сфере размещения электронных закупок: | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. | Создание модуля предотвращения и выявления правонарушений и технической поддержке автоматизированной информационной системы "Государственный заказ" . |  |  | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. |  |  | Приобретение программного обеспечения и оборудования для модернизации автоматизированной информационной системы «Государственный заказ». Разработка и утверждение нормативных правовых актов и организационно-методических документов
факт
1.5. | Разработка информационно-аналитической системы «Учреждения социальной инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план |  |  | планируется сдача первого этапа работы до 30 марта 2012 года
факт
Задача 2. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг
2.1. | Развитие телекоммуникационной инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет населенных пунктов автономного округа | план | подготовка конкурсной документации на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры | проведение конкурса | заключение контракта на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры. координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции | координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции. | приемка работ.
факт
2.2. | Создание условий для предоставления доступа в сеть Интернет в труднодоступных населенных пунктах автономного округа с использованием спутниковых технологий | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, объявление аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание 7 центров ощественного доступа с использованием стутниковых технологий | [8 empty] | Создано 7 центров общественного одоступа в труднодоступных населенных пунктах с использлованием спутникового оборудования
факт
2.3. | Создание условий для повышения компьютерной грамотности жителей автономного округа, в том числе работников бюджетной сферы и выпускников учреждений профессионального образования | план | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Прием и оплата работ по государственному контракту | Повышение компьютерной грамотности населения. Обучено 11 тыс. жителей автономного округа, в том числе работники бюджетной сферы
факт
2.4. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети центров общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме на территории автономного округа | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, проведение аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание или модернизация 25 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих | Подготовка конкурскной документации.Объявление аукциона. | заключение государственного контракта на выполнение работ |  | Создано или модернизировано 12 центров общественного доступа |  |  |  |  | Создано 37 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих.
факт
2.5. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети Интернет-центров шахматного мастерства на территории автономного округа | план |  | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | [5 empty] | Создано 10 интернет-центров шажхматного мастерства
факт
Задача 3. Использование информационно-коммуникационных технологий в ситеме здравоохранения и социальной защиты населения
3.1. | Развитие и модернизация автоматизированной системы обработки информации в сфере социальной защиты населения автономного округа | план | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Проведение торгов | Проведение торгов | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта
факт
Задача 4. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
4.1. | Создание и развитие автоматизированной информационно-управляющей системы территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РФ в рамках антикризисного управления | план | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск), госэкспертиза проектной документации | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Приемка работ | Приемка работ | Приемка работ
факт
Задача 5. Использование информационно-коммуникационных технологий в культуре и системе культурного и гуманитарного просвещения
5.1. | Развитие цифрового контента и сохранение культурного наследия (в том числе перевод библиотечных, музейных и архивных фондов в электронный вид) | план
факт
5.2. | Организация предоставления услуг с использованием базы данных библиотечных, музейных и архивных фондов | план
факт
Задача 6. Формирование электронного правительства
6.1.1. | Создание Территориальной информационной системы Югры и реализация государственных и муниципальных функций в электронном виде с ее использованием | план |  | Подготовка документации | Подготовка документации. проведение торгов | Заключение контракта | контроль за исполнением контракта | [7 empty] | 1-я очередь ТИС Югры, включая ведомственный сегмент, готова к вводу в промышленную эксплуатацию. Внедрение 2-й очереди ТИС Югры в опытную эксплуатацию. Технический проект 3-й очереди ТИС Югры
1.6. | Комплектование музейных фондов | факт
6.1.2. | Создание и развитие информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа | план | [12 empty] | Создание и внедрение типового решения для регулярного проведения анализа и мониторинга финансового и социально-экономического состояния муниципального образования
факт
6.1.3. | Технологическое сопровождение функционирования информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа, в том числе поставка оборудования | план | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме заключение контракта | Выполнение работ по государственным контрактам.
факт
6.1.4. | Использование электронного документооборота в деятельности органов государственной власти и муниципальных образований | план | Заключение государственных контрактов на сопровождение системы, на выполнение работ по модернизации системы. Оплата аванса по государственным контрактам по сопровождению | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 1 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 1 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 2 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 3 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 2 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 4 этап. | Оплата работ по государственным контрактам по сопровождению. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 5 этап. | Модернизация системы электронного документооборота и делопроизводства и обеспечение непрерывности и корректности ее функционирования в органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1.9. | Поддержка конференций российского и регионального значения | факт
6.1.5. | Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства автономного округа | план
факт
6.1.6. | Модернизация, развитие и поддержка корпоративной сети органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе включение в сеть 106 муниципальных образований | план | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 30% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 70% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 30% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | поддержка функционирования межсетевых экранов, обеспечение антивируса | ежемесячный платех за аренду услуг связи | защита от нежелательной почты | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 70% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | ежемесячный платех за аренду услуг связи
факт
6.1.7. | Создание регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа | план | Разработка ТЗ | Разработка ТЗ, подготовка расчета начальной (максимальной) цены контракта | Согласование с ДИТ ТЗ и расчета начальной (максимальной) цены контракта, разработка проекта государственного контракта | объявление открытого конкурса на выполнение работ "Третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа " | заключение государственного контракта на выполнение работ | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Оплата работ по государственному контракту |  |  |  | Функционирующий комплекс подсистем определенных в Техническом задании как третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа
факт
6.1.8. | Обеспечение деятельности мировых судей автономного округа и реализация прав граждан при взаимодействии с судебной системой автономного округа | план | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка и согласование технических заданий | согласование аукционной документации и проведение электронных торгов | проведение аукциона в электронной форме | заключение государственных контрактов и их исполнение | исполнение государственных контрактов | приемка и оплата исполненных государственных контрактов
факт
6.1.9. | Создание условий для обеспечения возможностей интероперабельности и интеграции информационных систем автономного округа в области государственного управления и правопорядка в части автоматизации межведомственного взаимодействия при формировании списков кандидатов в присяжные заседатели автономного округа | план
факт
6.2. | Обеспечение предоставления государственных услуг в электронном виде с использованием регионального сегмента единого портала государственных и муниципальных услуг | план | Контроль за исполнением контракта с ОАО «Ростелеком» на оказание услуги комплексного сервиса по организации функционирования региональной инфраструктуры электронного правительства автономного округа – и обеспечение централизованной инфокоммуникационной поддержки процессов оказания государственных и муниципальных услуг |  | Закрытие 1-го этапа | Контроль за исполнением контракта |  | Закрытие контракта | Заключение очередного сервисного контракта | Контроль за исполнением государственного контракта |  |  |  |  | Предоставление 156 государственных и муниципальных услуг в электронном виде
факт
6.3. | Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и информационных систем | план |  | Объявление открытого конкурса на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Заключение контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Аванс 30% | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Закрытие контракта по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Оплата 70%
|  |  | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!»
|  |  | Подготовка техтребований на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Объявление торгов на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
факт
6.4. | Развитие системы информационно-аналитического обеспечения деятельности Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план
факт
6.5. | Развитие системы непрерывного обучения государственных гражданских и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы в области информационных технологий | план |  |  | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Обучение 400 государственных и муниципальных служащих
факт
6.6. | Развитие и модернизация системы оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде | план
факт
6.7. | Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муницыпальных услуг на территории автономного округа | план |  | окончательный расчет по государственному контракту 2011 года | разработка порядка выплаты субсидий муниципальным образованиям | [8 empty] | перечисление субсидий муниципальным образованиям
факт
Заместитель директора Департамента_________________________________Ю.И. Торгашин
Исполнитель
Консультант отдела финансово-экономического обеспечения Раевская Алла Юрьевна Тел.: 8 (3467) 39-22-31

## титульный
СОГЛАСОВАНО:
Исполняющий обязанности
заместителя главы района
по социальным вопросам
___________М.В. Любомирская
ГРАФИК
реализации в 2020 году муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в Нижневартовском районе"
наименование программы
Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации района
______________Т.А. Денисова
2020
Note on K9: при заполнении таблиц формы Графика, необходимо обратить внимание на примечания.

## Финансирование
Таблица 1
График (сетевой график) реализации муниципальной программы
Постановление администрации района от 26.10.2018 № 2450 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Нижневартовском районе" районе
наименование нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы дата, номер (в редакции от дата, номер постановления)
тыс. рублей
№ п/п | Наименование основных мероприятий /мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель /соисполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  | в том числе | [45 empty] | Причины отклонения фактического исполнения от запланированного
|  |  |  | план на 2020 год * | фактическое исполнение | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  |  |  | август |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  | декабрь
[7 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Всего по муниципальной программе: |  |  | Всего: | 198702.3215 | 68411.1338 | 34.43% | 14606.5793 | 14606.5793 | #DIV/0! | 13856.8076 | 13856.8076 | 0 | 16303.6853 | 16303.6853 | 3 | 23644.0616 | 23644.0616 | 0 | 27032.4227 | 0 | 0 | 19523.866 | 0 | 0 | 13058.0673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14097.8518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14374.9386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14325.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14692.1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13186.4886 | 0 | 0 |  | 198702.3215
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 604.8 | 214.8 | 35.52% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 214.8 | 214.8 | 100% | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 604.8
|  |  | местный бюджет | 187952.519 | 65663.9385 | 34.94% | 13682.6824 | 13682.6824 | 1 | 13289.092 | 13289.092 | 0 | 15404.0023 | 15404.0023 | 100% | 23288.1618 | 23288.1618 | 0 | 24908.4227 | 0 | 0 | 18403.766 | 0 | 0 | 12124.1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13170.9218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13620.4818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13570.9218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13957.8373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12532.0318 | 0 | 0 |  | 187952.519
|  |  | иные источники финансирования | 10145.0025 | 2532.3953 | 24.96% | 923.8969 | 923.8969 | 0 | 567.7156 | 567.7156 | 0 | 684.883 | 684.883 | 100% | 355.8998 | 355.8998 | 0 | 1734 | 0 | 0 | 1120.1 | 0 | 0 | 933.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754.4568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754.4568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734.3368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654.4568 | 0 | 0 |  | 10145.0025
инвестиции в объекты муниципальной собственности (мероприятие 2) |  |  | всего: | 31252.6709 | 4727.3049 | 0.15126 | 953.2378 | 953.2378 | 100 | 988 | 988 | 0 | 484 | 484 | 100% | 2302.0671 | 2302.0671 | 0 | 11736.0609 | 0 | 0 | 8463.6242 | 0 | 0 | 2808.7655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.9155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31252.6709
|  |  | бюджет автономного округа | 0 |  |  | 0 | [46 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | 31252.6709 | 4727.3049 | 0.15126 | 953.2378 | 953.2378 | 100 | 988 | 988 | 0 | 484 | 484 | 100% | 2302.0671 | 2302.0671 | 0 | 11736.0609 | 0 | 0 | 8463.6242 | 0 | 0 | 2808.7655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.9155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31252.6709
|  |  | иные источники финансирования | 0 |  |  | 0 | [46 empty] | 0
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности) |  |  | всего: | 11102.256 | 3665.336 | 0.33059 | 729.443 | 729.443 | #DIV/0! | 1301.093 | 1301.093 | 0 | 1634.8 | 1634.8 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1481 | 0 | 0 | 1161.9 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 |  | 11102.256
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  | 0 | [46 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 604.8 | 214.8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 214.8 | 214.8 | 100% | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 604.8
|  |  | местный бюджет | 10497.456 | 3450.536 | 33.06% | 729.443 | 729.443 | 1 | 1301.093 | 1301.093 | 0 | 1420 | 1420 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1091 | 0 | 0 | 1161.9 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 |  | 10497.456
|  |  | иные источники финансирования | 0 |  |  | 0 | [46 empty] | 0
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего: | [50 empty] | 0
|  |  | федеральный бюджет | [50 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | [50 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | [50 empty] | 0
|  |  | иные источники финансирования | [50 empty] | 0
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности) |  |  | всего: | [50 empty] | 0
|  |  | федеральный бюджет | [50 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | [50 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | [50 empty] | 0
|  |  | иные источники финансирования | [50 empty] | 0
расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы* |  |  | всего: | 156347.3946 | 60018.4929 | 38.39% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | #VALUE!
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | #VALUE!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | #VALUE!
|  |  | местный бюджет | 146202.3921 | 57486.0976 | 39.32% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | #VALUE!
|  |  | иные источники финансирования | 10145.0025 | 2532.3953 | 24.96% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | #VALUE!
Мероприятие 1
1. | Портфель проектов «Демография» (показатели 1, 2, 3–7) | отдел по физической культуре и спорту администрации района | всего: | 10437.456 | 3450.536 | 33.06% | 729.443 | 729.443 | 100% | 1301.093 | 1301.093 | 0 | 1420 | 1420 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1031 | 0 | 0 | 1161.9 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 |  | 10437.456
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [38 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | местный бюджет | 10437.456 | 3450.536 | 33.06% | 729.443 | 729.443 | 100% | 1301.093 | 1301.093 | 0 | 1420 | 1420 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1031 | 0 | 0 | 1161.9 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 |  | 10437.456
|  |  | иные источники финансирования | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | [44 empty] | 0
1.1 | Проведение муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | отдел по физической культуре и спорту администрации района/ муниципальное автономное учреждение Спортивная школа Нижневартовского района»; муниципальное автономное учреждение «Новоаганская спортивная школа «Олимп» | всего: | 2800.002 | 1415.982 | 50.57% | 136.881 | 136.881 | 100% | 679.101 | 679.101 | 0 | 600 | 600 | 100% | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 |  | 2800.002
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [44 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [44 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | 2800.002 | 1415.982 | 50.57% | 136.881 | 136.881 | 100% | 679.101 | 679.101 |  | 600 | 600 | 100% | 0 | 0 |  | 190 |  |  | 180 |  |  | 0 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 224.02 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 220 |  |  |  | 2800.002
|  |  | иные источники финансирования | 0 | [49 empty] | 0
1.2. | Обеспечение подготовки и участия спортсменов района в спортивных мероприятиях окружного, регионального и всероссийского уровней |  | всего: | 6551.454 | 1992.564 | 30.41% | 592.562 | 592.562 | 100% | 600.002 | 600.002 | 0 | 800 | 800 | 100% | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 758.89 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |  | 6551.454
|  |  | федеральный бюджет | [50 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | [50 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | 6551.454 | 1992.564 | 30.41% | 592.562 | 592.562 | 100% | 600.002 | 600.002 |  | 800 | 800 | 100% | 0 | 0 |  | 300 |  |  | 758.89 |  |  | 200 |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 6551.454
|  |  | иные источники финансирования | [50 empty] | 0
1.3 | Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее ГТО) |  | всего: | 180 | 41.99 | 23.33% | 0 | 0 | 0 | 21.99 | 21.99 | 0 | 20 | 20 | 100% | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 53.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | [50 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | 180 | 41.99 | 23.33% | 0 | 0 | 0 | 21.99 | 21.99 |  | 20 | 20 | 100% | 0 | 0 |  | 55 |  |  | 53.01 | [12 empty] | 30 | [18 empty] | 180
|  |  | иные источники финансирования | [50 empty] | 0
1.4 | Ежемесячные, единовременные стипендии спортсменам, спортсменам-инвалидам |  | всего: | 570 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 570
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | 570 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 150 |  |  | 170 |  |  | 100 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 570
|  |  | иные источники финансирования |  |  | #DIV/0! | [47 empty] | 0
1.5 | Предоставление субсидий из бюджета Нижневартовского районасоциально ориентированным некоммерческим ор-ганизациям (за исключением государст-венных (муниципальных) учреждений), на реализацию проектов в области фи-зической культуры и спорта на террито-рии Нижневартовского района |  | всего: | 336 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 336 | [15 empty] | 0 | [18 empty] | 336
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | 336 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 336 | [15 empty] | 0 | [18 empty] | 336
|  |  | иные источники финансирования | [50 empty] | 0
1.6 | Приобретение инвентаря и оборудования |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 735.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 919.8
|  |  | федеральный бюджет | [50 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | [14 empty] | 735.8 | [34 empty] | 735.8
|  |  | местный бюджет | 0 | [8 empty] | 100 |  |  | 84 | [37 empty] | 184
|  |  | иные источники финансирования | [50 empty] | 0
| Итого по мероприятию 1 |  | всего: | 10437.456 | 3450.536 | 33.06% | 729.443 | 729.443 | 100 | 1301.093 | 1301.093 | 0 | 1420 | 1420 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1031 | 0 | 0 | 1161.9 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 |  | 10437.456
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | [44 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | местный бюджет | 10437.456 | 3450.536 | 33.06% | 729.443 | 729.443 | 100 | 1301.093 | 1301.093 | 0 | 1420 | 1420 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1031 | 0 | 0 | 1161.9 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 |  | 10437.456
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [46 empty] | 0
| в том числе по проектам, портфелям проектов района (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |  | всего: | 10437.456 | 3450.536 | #DIV/0! | 729.443 | 729.443 | #DIV/0! | 1301.093 | 1301.093 | 0 | 1420 | 1420 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 1031 | 0 | 0 | 1161.9 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 |  | 10437.456
|  |  | федеральный бюджет | [50 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | местный бюджет | 10437.456 | 3450.536 | 0.33059 | 729.443 | 729.443 | 100 | 1301.093 | 1301.093 | 0 | 1420 | 1420 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1031 | 0 | 0 | 1161.9 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 |  | 10437.456
|  |  | иные источники финансирования | [50 empty] | 0
Мероприятие 2 | [53 empty] | 0
2 | Укрепление материально-технической базы учреждений Нижневартовского района (показатели 1,2) | отдел по физической культуре и спорту администрации района | всего: | 31252.6709 | 4727.3049 | 15.13% | 953.2378 | 953.2378 | 100 | 988 | 988 | 0 | 484 | 484 | 100% | 2302.0671 | 2302.0671 | 0 | 11736.0609 | 0 | 0 | 8463.6242 | 0 | 0 | 2808.7655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.9155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31252.6709
|  |  | федеральный бюджет | 4684.5672 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 2025.492 | [34 empty] | 2025.492
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 | [34 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | 31252.6709 | 4727.3049 | 15.13% | 953.2378 | 953.2378 | 100 | 988 | 988 | 0 | 484 | 484 | 100% | 2302.0671 | 2302.0671 | 0 | 11736.0609 | 0 | 0 | 8463.6242 | 0 | 0 | 2808.7655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.9155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31252.6709
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | #DIV/0! | [38 empty] | 0
2.1. | Крытый хоккейный корт в пгт. Новоаганск | Отдел по физической культуре и спорту администрации района/ муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Специализирован ная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва Нижневартовского района»; муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Новоаганская детско-юношеская школа «Олимп»/муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего: | 10470.1528 | 1644.4719 | 15.71% | 953.2378 | 953.2378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.2341 | 691.2341 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 1308.7655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.9155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10470.1528
|  |  | федеральный бюджет | [50 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | [50 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | 10470.1528 | 1644.4719 | 15.71% | 953.2378 | 953.2378 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 691.2341 | 691.2341 |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 1308.7655 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 516.9155 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 10470.1528
|  |  | иные источники финансирования | [50 empty] | 0
2.2 | пгт. Новоаганск МАУ НСШ "Олимп" |  | всего: | 4804.549 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1804.549 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4804.549
|  |  | федеральный бюджет | [50 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | [50 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | 4804.549 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1500 |  |  | 1804.549 |  |  | 1500 | [28 empty] | 4804.549
|  |  | иные источники финансирования | [50 empty] | 0
2.3 | «Легкоатлетический спортивный комплекс" пгт. Излучинске Нижневартовского района» |  | всего: | 4686.85 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2686.85 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4686.85
|  |  | федеральный бюджет | [50 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | [50 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | 4686.85 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2686.85 |  |  | 2000 | [17 empty] | 0 | [13 empty] | 4686.85
|  |  | иные источники финансирования | [50 empty] | 0
2.4 | Устройство детской площадки для инвалидов пгт. Излучинск |  | всего: | 3499.7159 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3499.7159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3499.7159
|  |  | федеральный бюджет | [50 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | [50 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | 3499.7159 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3499.7159 | [34 empty] | 3499.7159
|  |  | иные источники финансирования | [50 empty] | 0
2.5 | Ремонт загородных домиков гостевого типа №2 и №4 спортивно-оздоровительной базы "Лесная сказка" в районе озера Савкино пгт. Излучинск |  | всего: | 759.336 | 735.333 | 96.84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 | 484 | 0 | 251.333 | 251.333 | 0 | 24.003 | [34 empty] | 759.336
|  |  | федеральный бюджет | [50 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | [50 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | 759.336 | 735.333 | 96.84% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 484 | 484 |  | 251.333 | 251.333 |  | 24.003 | [34 empty] | 759.336
|  |  | иные источники финансирования | [50 empty] | 0
2.6 | Приобретение хоккейной формы |  | всего: | 1000 | 1000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 988 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |  | 0 | [34 empty] | 1000
|  |  | федеральный бюджет | [50 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | [50 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | 1000 | 1000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 988 | 988 |  | 0 | 0 |  | 12 | 12 | [36 empty] | 1000
|  |  | иные источники финансирования | [50 empty] | 0
2.7 | Обеспечение деятельности загородного стационарного лагеря круглосуточного пребывания детей «Лесная сказка», пгт. Излучинск |  | всего: | 997.5 | 997.5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997.5 | 997.5 | [36 empty] | 997.5
|  |  | федеральный бюджет | [50 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | [50 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | 997.5 | 997.5 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 997.5 | 997.5 | [36 empty] | 997.5
|  |  | иные источники финансирования | [50 empty] | 0
2.8 | Приобретение тренажеров для оснащения спортивного зала с. Охтеурье |  | всего: | 350 | 350 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | [36 empty] | 350
|  |  | федеральный бюджет | [50 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | [50 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | 350 | 350 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 350 | 350 | [36 empty] | 350
|  |  | иные источники финансирования | [50 empty] | 0
2.9 | Ограждение территории спортивно-оздоровительной базы "Лесная сказка" в районе озера Савкино пгт Излучинск |  | всего: | 2659.0752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2659.0752 | [31 empty] | 2659.0752
|  |  | бюджет автономного округа | [50 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | 2659.0752 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 2659.0752 | [31 empty] | 2659.0752
|  |  | иные источники финансирования | [50 empty] | 0
3.0 | Устройство спортивной площадки для подготовки и приемки нормативов ГТО на территории Ларьякской СШ сп. Ларьяк |  | всего: | 1179.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179.792 | [34 empty] | 1179.792
|  |  | бюджет автономного округа | [50 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | 1179.792 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 1179.792 | [34 empty] | 1179.792
|  |  | иные источники финансирования | [50 empty] | 0
3.1 | Приобретение тренажеров и резинового покрытия для оснащения спортивного зала с. Большетархово |  | всего: | 845.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845.7 | [34 empty] | 845.7
|  |  | бюджет автономного округа | [50 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | 845.7 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 845.7 | [34 empty] | 845.7
|  |  | иные источники финансирования | [50 empty] | 0
| Итого по мероприятию 2 |  | всего: | 31252.6709 | 4727.3049 | 15.13% | 953.2378 | 953.2378 | 100 | 988 | 988 | 0 | 484 | 484 | 1 | 2302.0671 | 2302.0671 | 0 | 11736.0609 | 0 | 0 | 8463.6242 | 0 | 0 | 2808.7655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.9155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31252.6709
|  |  | федеральный бюджет | 4684.5672 | 0 | 0% | 0 |  | #DIV/0! | [30 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0% | 0 |  | #DIV/0! | [30 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | 31252.6709 | 4727.3049 | 15.13% | 953.2378 | 953.2378 | 100 | 988 | 988 | 0 | 484 | 484 | 1 | 2302.0671 | 2302.0671 | 0 | 11736.0609 | 0 | 0 | 8463.6242 | 0 | 0 | 2808.7655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.9155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31252.6709
|  |  | иные источники финансирования | 0 |  |  | 0 | [46 empty] | 0
Мероприятие 3 | [53 empty] | 0
3 | Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта Нижне-вартовского района (показатель 1) | Отдел по физической культуре и спорту администрации района | всего: | 156347.3946 | 60018.4929 | 38.39% | 12923.8985 | 12923.8985 | 0 | 11567.7146 | 11567.7146 | 0 | 14184.8853 | 14184.8853 | 100% | 21341.9945 | 21341.9945 | 0 | 13815.3618 | 0 | 0 | 9898.3418 | 0 | 0 | 9949.3018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12567.8518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12290.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12195.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13175.2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12436.4886 | 0 | 0 |  | 156347.3946
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | #DIV/0! | 0 | [46 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 |  | #DIV/0! | 0 | [46 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | 146202.3921 | 57486.0976 | 39.32% | 12000.0016 | 12000.0016 | 0 | 10999.999 | 10999.999 | 0 | 13500.0023 | 13500.0023 | 100% | 20986.0947 | 20986.0947 | 0 | 12081.3618 | 0 | 0 | 8778.2418 | 0 | 0 | 9015.4318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11640.9218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11536.4618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11440.9218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12440.9218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11782.0318 | 0 | 0 |  | 146202.3921
|  |  | иные источники финансирования | 10145.0025 | 2532.3953 | 24.96% | 923.8969 | 923.8969 | 0 | 567.7156 | 567.7156 | 0 | 684.883 | 684.883 | 100% | 355.8998 | 355.8998 | 0 | 1734 | 0 | 0 | 1120.1 | 0 | 0 | 933.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754.4568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754.4568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734.3368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654.4568 | 0 | 0 |  | 10145.0025
3.1 | Сохранение кадрового потенциала | отдел по физической культуре и спорту администрации района/ муниципальное автономное учреждение Спортивная школа Нижневартовского района»; муниципальное автономное учреждение «Новоаганская спортивная школа «Олимп» | всего: | 107605.4965 | 36957.8683 | 34.35% | 8715.0137 | 8715.0137 | 0 | 6732.9184 | 6732.9184 | 0 | 10013.7495 | 10013.7495 | 100% | 11496.1868 | 11496.1868 | 0 | 9870.6573 | 0 | 0 | 6523.0873 | 0 | 0 | 7395.6673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9395.6673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9395.6673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9395.6673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9375.5473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9295.6673 | 0 | 0 |  | 107605.4965
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 |  | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | 105494.5964 | 35681.8582 | 33.82% | 8000 | 8000 |  | 6508.0367 | 6508.0367 |  | 9862.68 | 9862.68 | 100% | 11311.1415 | 11311.1415 |  | 9815.7473 |  |  | 6402.9873 |  |  | 7265.6673 |  |  |  |  | 9265.6673 |  |  |  |  | 9265.6673 |  |  |  |  | 9265.6673 |  |  |  |  | 9265.6673 |  |  |  |  | 9265.6673 |  |  |  | 105494.5964
|  |  | иные источники финансирования | 0 |  | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | иные источники финансирования | 2110.9001 | 1276.0101 | 60.45% | 715.0137 | 715.0137 |  | 224.8817 | 224.8817 |  | 151.0695 | 151.0695 | 100% | 185.0453 | 185.0453 |  | 54.91 |  |  | 120.1 |  |  | 130 |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  | 109.88 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 2110.9001
3.2 | Обеспечение учреждений коммунальными услугами, услугами связи, транс-портными услугами и прочими услугами |  | всего: | 42391.7962 | 22004.6898 | 51.91% | 4025.1266 | 4025.1266 | 0 | 4555.4157 | 4555.4157 | 0 | 3937.5895 | 3937.5895 | 100% | 9486.5581 | 9486.5581 | 0 | 3044.7045 | 0 | 0 | 2375.2545 | 0 | 0 | 1749.7645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2375.2545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2375.2545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2375.2545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3375.2545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2716.3645 | 0 | 0 |  | 42391.7962
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 |  | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | 36864.6969 | 21156.6806 | 57.39% | 3954.2186 | 3954.2186 |  | 4215.9039 | 4215.9039 |  | 3500 | 3500 | 100% | 9486.5581 | 9486.5581 |  | 1865.6145 |  |  | 1875.2545 |  |  | 1249.7645 |  |  |  |  | 1875.2545 |  |  |  |  | 1875.2545 |  |  |  |  | 1875.2545 |  |  |  |  | 2875.2545 |  |  |  |  | 2216.3645 |  |  |  | 36864.6969
|  |  | иные источники финансирования | 0 | [49 empty] | 0
|  |  | иные источники финансирования | 5527.0992 | 848.0092 | 15.34% | 70.908 | 70.908 |  | 339.5118 | 339.5118 |  | 437.5895 | 437.5895 | 100% | 0 | 0 |  | 1179.09 |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 5527.0992
3.3 | Улучшение материально-технической базы учреждений |  | всего: | 6350.1019 | 1055.9347 | 16.63% | 183.7582 | 183.7582 | 0 | 279.3805 | 279.3805 | 0 | 233.5463 | 233.5463 | 100% | 359.2497 | 359.2497 | 0 | 900 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 803.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.9968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.4568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.4568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.4568 | 0 | 0 |  | 6350.1019
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 |  | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | 3843.0988 | 647.5587 | 16.85% | 45.783 | 45.783 |  | 276.0583 | 276.0583 |  | 137.3223 | 137.3223 | 100% | 188.3951 | 188.3951 |  | 400 |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 395.54 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 3843.0988
|  |  | иные источники финансирования | 0 |  | #DIV/0! | [47 empty] | 0
|  |  | иные источники финансирования | 2507.0032 | 408.376 | 16.29% | 137.9752 | 137.9752 |  | 3.3222 | 3.3222 |  | 96.224 | 96.224 | 100% | 170.8545 | 170.8545 |  | 500 |  |  | 500 |  |  | 303.87 |  |  |  |  | 296.93 |  |  |  |  | 124.4568 |  |  |  |  | 124.4568 |  |  |  |  | 124.4568 |  |  |  |  | 124.4568 |  |  |  | 2507.0032
| Итого по мероприятию 3 |  | всего: | 156347.3946 | 60018.4929 | 38.39% | 12923.8985 | 12923.8985 | 0% | 11567.7146 | 11567.7146 | 0 | 14184.8853 | 14184.8853 | 1 | 21341.9945 | 21341.9945 | 0 | 13815.3618 | 0 | 0 | 9898.3418 | 0 | 0 | 9949.3018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12567.8518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12290.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12195.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13175.2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12436.4886 | 0 | 0 |  | 156347.3946
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | #DIV/0! | 0 | [46 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [46 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | 146202.3921 | 57486.0976 | 39.32% | 12000.0016 | 12000.0016 | 0% | 10999.999 | 10999.999 | 0 | 13500.0023 | 13500.0023 | 1 | 20986.0947 | 20986.0947 | 0 | 12081.3618 | 0 | 0 | 8778.2418 | 0 | 0 | 9015.4318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11640.9218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11536.4618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11440.9218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12440.9218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11782.0318 | 0 | 0 |  | 146202.3921
|  |  | иные источники финансирования | 10145.0025 | 2532.3953 | 24.96% | 923.8969 |  |  | 567.7156 | 567.7156 |  | 684.883 | 684.883 | 1 | 355.8998 | 355.8998 | 0 | 1734 | 0 | 0 | 1120.1 | 0 | 0 | 933.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754.4568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754.4568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734.3368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654.4568 | 0 | 0 |  | 10145.0025
4 | Мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта |  | всего: | 664.8 | 214.8 | 35.52% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 214.8 | 214.8 | 100% | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 664.8
|  |  | бюджет автономного округа | 604.8 | 214.8 | 35.52% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 214.8 | 214.8 | 100% | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 604.8
|  |  | местный бюджет | 60 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60
4.1 | Приобретение инвентаря и оборудования |  | всего: | 664.8 | 214.8 | 32.31% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 214.8 | 214.8 | 100% | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 664.8
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | #DIV/0! | [8 empty] | #DIV/0! | [38 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 604.8 | 214.8 | 35.52% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 214.8 | 214.8 | 100% | 0 | 0 |  | 390 | [34 empty] | 604.8
|  |  | местный бюджет | 60 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 60 | [34 empty] | 60
|  |  | иные источники финансирования | 0 | [49 empty] | 0
Всего по муниципальной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей): | [53 empty] | 0
Ответственный исполнитель Отдел по физической культуре и спорту администрации района |  |  | всего: | 13099.756 | 5662.836 | 0.33059 | 729.443 | 729.443 | 1 | 1301.093 | 1301.093 | 0 | 1634.8 | 1634.8 | 2 | 1359.5 | 1359.5 | 0 | 1481 | 0 | 0 | 1161.9 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 |  | 12461.756
|  |  | федеральный бюджет | [50 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 604.8 | 214.8 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 214.8 | 214.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 604.8
|  |  | местный бюджет | 12494.956 | 5448.036 | 33.06% | 729.443 | 729.443 | 100% | 1301.093 | 1301.093 | 0 | 1420 | 1420 | 1 | 1359.5 | 1359.5 | 0 | 1091 | 0 | 0 | 1161.9 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 |  | 11856.956
|  |  | иные источники финансирования | [50 empty] | 0
Соисполнитель 1 Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  |  | всего: | 28059.4709 | 2379.8049 | 8.481% | 953.2378 | 953.2378 | 100% | 0 | 0 |  | 484 | 484.009 | 100% | 942.5671 | 942.5671 | 0 | 10890.3609 | 0 | 0 | 8463.6242 | 0 | 0 | 2808.7655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.9155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28059.4709
|  |  | федеральный бюджет | 987.9978 | 0 | 0% |  |  | #DIV/0! | 987.9978 | 987.9978 | [42 empty] | 987.9978
|  |  | бюджет автономного округа | 987.9978 | 0 | 0% |  |  | #DIV/0! | 987.9978 | 987.9978 | [42 empty] | 987.9978
|  |  | местный бюджет | 28059.4709 | 2379.8049 | 8.481% | 953.2378 | 953.2378 | 100% | 0 | 0 |  | 484 | 484.009 | 100% | 942.5671 | 942.5671 |  | 10890.3609 | 0 |  | 8463.6242 |  |  | 2808.7655 |  |  | 0 |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 516.9155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 28059.4709 | 2379.8139
|  |  | иные источники финансирования | 0 | [49 empty] | 0
Соисполнитель 2 муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа Нижневартовского района» |  |  | всего: | 110821.3654 | 43311.6754 | 39.08% | 6141.0006 | 6141.0006 | 100% | 11716.3726 | 11716.3726 | 0 | 10732.3133 | 10732.3133 | 100% | 14721.989 | 14721.989 | 0 | 6530 | 0 | 0 | 7805.8 | 0 | 0 | 8276.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10210.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7682.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9743.6 | 0 | 0 |  | 110821.3654
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [44 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [44 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | 101885.3637 | 40926.0637 | 40.17% | 5217.1037 | 5217.1037 | 100% | 11202.86 | 11202.86 |  | 10042.2149 | 10042.2149 | 100% | 14463.8851 | 14463.8851 |  | 6100 |  |  | 7375.8 |  |  | 7846.72 |  |  |  |  | 7780.82 |  |  |  |  | 6518.36 |  |  |  |  | 8100 |  |  |  |  | 8100 |  |  |  |  | 9137.6 |  |  |  | 101885.3637
|  |  | иные источники финансирования | 8936.0017 | 2385.6118 | 26.7% | 923.8969 | 923.8969 | 100% | 513.5126 | 513.5126 |  | 690.0984 | 690.0984 | 100% | 258.1039 | 258.1039 |  | 430 |  |  | 430 |  |  | 430 |  |  |  |  | 2430 |  |  |  |  | 1164.39 |  |  |  |  | 530 |  |  |  |  | 530 |  |  |  |  | 606 |  |  |  | 8936.0017
Соисполнитель 3 муниципальное автономное учреждение «Новоаганская спортивная школа «Олимп» |  |  | всего: | 45526.0235 | 16706.814 | 36.7% | 1523.0429 | 1523.0429 | 100% | 4476.4079 | 4476.4079 | 0 | 4380.6687 | 4380.6687 | 100% | 6326.6946 | 6326.6946 | 0 | 3519.9995 | 0 | 0 | 3533.31 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3965.9 | 0 |  |  | 45526.0236
|  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [44 empty] | 0
|  |  | бюджет автономного округа |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [44 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | 44317.0263 | 16560.0368 | 37.37% | 1523.0429 | 1523.0429 | 100% | 4422.1887 | 4422.1887 |  | 4307.3931 | 4307.3931 | 100% | 6307.4121 | 6307.4121 |  | 3374.2195 |  |  | 3275.87 |  |  | 2650 |  |  |  |  | 3650 |  |  |  |  | 3650 |  |  |  |  | 3650 |  |  |  |  | 3650 |  |  |  |  | 3856.9 |  |  |  | 44317.0263
|  |  | иные источники финансирования | 1208.9972 | 146.7773 | 12.14% | 0 | 0 |  | 54.2192 | 54.2192 |  | 73.2757 | 73.2757 | 100% | 19.2824 | 19.2824 |  | 145.78 |  |  | 257.44 |  |  | 150 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 109 |  |  |  | 1208.9972
*- финансовые затраты, предусмотренные в 2020 году на реализацию муниципальной программы по состоянию на 01.01.2020 отражают плановые объемы финансирования мероприятий с января по декабрь 2019 года, по состоянию на 01.02.2019 и далее отражается фактическое исполнение расходных обязательств суммированное с плановыми объемами последующих периодов. | [53 empty] | 0
**- расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы (заработная плата, командировочные расходы, услуги связи, расходы на содержание зданий и сооружений, коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение, расходы на охрану зданий и сооружений, страховые взносы на все виды обязательного страхования работников, имущества и ответственности, включая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, производимые в соответствии с законодательством Российской Федерации, и прочие мероприятия, включенные в муниципальную программу, относящиеся к расходам по текущей деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы и (или) деятельности подведомственных учреждений) указываются без разбивки по месяцам. | [53 empty] | 0
|  |  |  | 197506.6159 | 68061.1304 | 1.1732 | 9346.7242 | 9346.7242 | 4 | 17493.8735 | 17493.8735 | 0 | 17231.7821 | 17231.7911 | 5 | 23350.7507 | 23350.7507 | 0 | 22421.3604 | 0 | 0 | 20964.6342 | 0 | 0 | 14185.4855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15490.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13516.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13896.9155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14459.5 | 0 | 0 | 0 | 196868.6159
Руководитель структурного подразделения ________ Денисова Т.А. (Ф.И.О. подпись)
|  |  |  | 187361.6169 | 65528.7414
Исполнитель: ФИО, тел.: 8 (3466) 494769 |  |  |  | 146202.39 | 57486.1005
Кузнецова Е.В.
Согласовано:
Специалист департамента финансов администрации района___________________ (Ф.И.О. подпись)

## Показатели
Таблица 2
Целевые показатели муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Нижневартовском районе"
№ п/п | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2020 год |  |  | в том числе | [35 empty] | Примечание (причины не достижения/перевыполнения показателя)
[6 empty] | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, %<**>1 | 43 | 52.5 | 53.1 | 101.1429 | 52.5 | 53.1 | 101.1429 | 52.5 |  |  | 52.5 |  |  | 52.5 |  |  | 52.5 |  |  | 52.5 |  |  | 52.5 |  |  | 52.5 |  |  | 52.5 |  |  | 52.5 |  |  | 52.5 |  |  | 52.5
2 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %<*>2 | 61.9 | 64.6 | 65.1 | 100.774 | 64.6 | 65.1 | 100.774 | 64.6 |  |  | 64.6 |  |  | 64.6 |  |  | 64.6 |  |  | 64.6 |  |  | 64.6 |  |  | 64.6 |  |  | 64.6 |  |  | 64.6 |  |  | 64.6 |  |  | 64.6
3 | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, %<*>3 | 21.6 | 34.5 | 34.5 | 100 | 34.5 | 34.5 | 100 | 34.5 |  |  | 34.5 |  |  | 34.5 |  |  | 34.5 |  |  | 34.5 |  |  | 34.5 |  |  | 34.5 |  |  | 34.5 |  |  | 34.5 |  |  | 34.5 |  |  | 34.5
4 | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, %<*>4 | 2.4 | 16 | 16 | 100 | 16 | 16 | 100 | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
5 | Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, %, %<*>5 | 77.2 | 96.4 | 97.2 | 100.8299 | 96.4 | 97.2 | 100.8299 | 96.4 |  |  | 96.4 |  |  | 96.4 |  |  | 96.4 |  |  | 96.4 |  |  | 96.4 |  |  | 96.4 |  |  | 96.4 |  |  | 96.4 |  |  | 96.4 |  |  | 96.4
6 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %<***>6 | 34 | 35 | 35 | 100 | 35 | 35 | 100 | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
7 | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), %<***>7 | 30 | 40 | 40 | 100 | 40 | 40 | 100 | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40
| из них учащихся и студентов, % <***>7 | 40 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 100 | 70 |  |  | 70 |  |  | 70 |  |  | 70 |  |  | 70 |  |  | 70 |  |  | 70 |  |  | 70 |  |  | 70 |  |  | 70 |  |  | 70
8 | Доля средств бюджета района, выделяемых некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта по организации и проведению физкультурных мероприятий на территории района, %<***>8 | 15 | 15 | 15 | 100 | 15 | 15 | 100 | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
9 | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, % <***> <9> | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
10 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, % <*> <10> | 0 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
Начальник отдела по физической культуре и спорту______________________Денисова ТА |  |  | (Ф.И.О. подпись)
Исполнитель: Прыгунова АН тел.: 8 (3466) 49-47-69 |  |  | (Ф.И.О. подпись)

## нацпроект
Таблица 5
Таблица 4
Информация о реализации проектов, входящих в состав национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации
по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Нижневартовском районе"
№ п/п | Наименование муниципальной составляющей регионального проекта | № основного мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Информация о финансировании в 2020 году (тыс. рублей) |  |  | Анализ показателей эффективности национальных проектов | [5 empty] | Информация о реализации региональных проектов
|  |  |  | план, в соответствии с постановлением № 2450 от 26 08 2019 (в ред. от 30.10.2019 № 2162) * | фактическое исполнение (нарастающим итогом по состоянию на отчетную дату) | % от плана | № показателя из таблицы 1 постановления об утверждении муниципальной программы** | наименование показателя, предусмотренного национальными проектами** | план** | факт по состоянию на отчетную дату** | % достижения показателя на отчетную дату |  | ожидаемый (количественно-измеримый) результат, основные социально значимые события | фактический (количественно-измеримый) результат, основные социально значимые события, достижение результатов, контрольных точек и мероприятий
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 21 | 14 | 15
Всего по портфелям проектов: |  |  | всего: | 10437.4 | 3450.5 | 33.059 | х | х | х | х | х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 10437.4 | 3450.5 | 33.059
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0!
в том числе:
1 | Региональный проект "Спорт-норма жизни" | Портфель проектов «Демография» | всего: | 10437.4 | 3450.5 | 33.059 | - | - | - | - | - |  | Ключевые задачи развития физической культуры и спорта определены в национальном проекте «Демография» – «Спорт – норма жизни!». К 2024 году необходимо повысить долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 63%; уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями до 69% | Мероприятия проекта «Спорт – норма жизни» реализуются в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Нижневартовском районе» (годовой объем финансирования на 2020 год -10 437,4 тыс.руб. за счет средств бюджета района), объем финансирования на 1 квартал составляет 3450,5 тыс. руб., исполнено 100,0%. Проведено 46 физкультурно-спортивных мероприятий по различным видам спорта, всего в мероприятиях приняли участие более 3,6 тысяч жителей Нижневартовского района. Муниципальной программой в 1 квартале установлено достижение 2 це-левых показателей, в том числе: - «Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом» целевое значение показателя 52,5% (18079), на 01.04.2020 достигнуто 53,1 (18286 чел.) (Значение показателя на 2020 год составляет 52,5 %); - «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» целевое значение показателя 64,6%, на 01.04.2020 составляет 65,1% (Годовое значение показателя 64,6 %).
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа (дорожный фонд) | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 10437.4 | 3450.5 | 33.059 | 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | 52.5 | 53.1 | 101.1429
[7 empty] | 2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 64.6 | 65.1 | 100.774
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | Региональный проект "_________________" |  | всего: | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
|  |  | бюджет автономного округа (дорожный фонд) | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Примечание:
* - указывается информация о финансовом обеспечении в разрезе источников финансирования, запланированная постановлением об утверждении муниципальной программы района
** - заполняется в разрезе региональных проектов, по строкам "Наименование портфеля проектов" и "Всего по портфелям проектов" не заполняется.
Руководитель структурного подзразделения администрации района (муниципальго учреждения района)__________________________ (Ф.И.О. подпись) Денисова ТА | [13 empty] | ".
Исполнитель: Прыгунова АН 49-47-69 Новиков Иван Валерьевич, главный специалист отдела экономики на транспорте, тел. 8 (3467) 388-107
Согласовано:
Начальник отдела инвестиций и проектной деятельности департамента экономики администрации района___________________ (Ф.И.О. подпись)