## свод по подпрограммам (hidden)
Наименование программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию программы в 2012 году (тыс.рублей) |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | 1 квартал |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | 1 полугодие |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | 9 месяцев |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  | утвержденный план | фактически профинансировано | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" | Всего по программе: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
в том числе:
| федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| бюджет автономного округа | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| местный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| программа "Сотрудничество" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| внебюджетные источники | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## оценка эффективности (hidden)
Отчет по оценке результативности и эффективности целевой программы за 2012 год
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы"
Наименование критерия / подкритерия | Вес, Zi, zij | Балл (0-10) | Оценка по критерию / подкритерию | Комментарии
K1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры, законодательству и актуальность показателей целей ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k1.1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры до 2020 года, программам экономического и социального развития Югры, целям СБП, законодательству | 0.5 |  | 0
k1.2 Актуальность показателей достижения целей ДЦП | 0.5 |  | 0
K2 Адекватность и достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.1 | 0 | 0
k2.1 Адекватность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
k2.2 Достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
K3 Выполнение плановых объемов финансирования и привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.2 | 0 | 0
k3.1 Отношение общего фактического объема финансирования ДЦП за прошедший период ее реализации к объему, предусмотренному в уточненном плане финансирования | 0.7 |  | 0
k3.2 Привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.3 |  | 0
K4 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП и выполнения ее мероприятий (результативность ДЦП) | 0.4 | 0 | 0
k4.1 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП | 0.5 |  | 0
k4.2 Степень выполнения мероприятий ДЦП в отчетном году | 0.5 |  | 0
K5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 1 |  | 0
K6 Наличие идентификации негативных внешних факторов и рисков, мер смягчения их воздействия | 0.05 | 0 | 0
k6.1 Идентификация негативных внешних факторов и рисков | 0.5 |  | 0
k6.2 Принятие мер по смягчению воздействия негативных внешних факторов и рисков на ход реализации ДЦП | 0.5 |  | 0
K7 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 0.05 | 0 | 0
k7.1 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 1 |  | 0
ИТОГО | 1 | 0 | 0 | R= " "
1. Пояснения к оценке:
2. Выводы

## Выполнение работ (hidden)
Приложение 2
План реализации мероприятий целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" на 2012 год
№ п/п | Наименование мероприятий программы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Результат реализации программы | Причины отклонения плана от факта | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Задача 1. Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства
1.1. | Организация процессов управления и мониторинга развития информационного общества и электронного правительства в автономном округе (обеспечение управления проектами и мероприятиями, а также мониторинг, информационное, методическое и аналитическое сопровождение реализации основных направлений, разработка и сопровождение информационной системы для управления программой "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы") | план | Объявление открытого конкурса на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы | Заключение контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы и контроль за исполнением контракта | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационномуи аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналтическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Оплата 25% по контракту на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы
[10 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.2. | Подготовка и принятие законодательных и иных нормативных правовых актов и организационно-методических документов по вопросам развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | [5 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.3. | Проведение научно-практических конференций, семинаров, выставок и конкурсов, а также участие в международных, всероссийских, региональных конференциях, семинарах, выставках и конкурсах в сфере развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | организация и проведение семинара для ОМСУ |  | участие в международной выставке CeBIT, Ганновер |  | участие в выставке "СвязьЭкспоком" | участие в Тверском социально-экономическом Форуме "Информационное общество" | участие в выставке "Иннопром-2012", Екатеринбурн |  |  | участие в выставке Softool, г. Москва
факт
1.4. | Развитие системы управления процессами закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд автономного округа Переход на проведение аукционов в рамках размещения государственного заказа в электронном виде | план |  | участие на седьмой Всероссийской форум – выставке «ГОСЗАКАЗ – 2012». |  | обучение заказчиков курсы повышения квалификации в сфере размещения электронных закупок: | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. | Создание модуля предотвращения и выявления правонарушений и технической поддержке автоматизированной информационной системы "Государственный заказ" . |  |  | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. |  |  | Приобретение программного обеспечения и оборудования для модернизации автоматизированной информационной системы «Государственный заказ». Разработка и утверждение нормативных правовых актов и организационно-методических документов
факт
1.5. | Разработка информационно-аналитической системы «Учреждения социальной инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план |  |  | планируется сдача первого этапа работы до 30 марта 2012 года
факт
Задача 2. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг
2.1. | Развитие телекоммуникационной инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет населенных пунктов автономного округа | план | подготовка конкурсной документации на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры | проведение конкурса | заключение контракта на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры. координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции | координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции. | приемка работ.
факт
2.2. | Создание условий для предоставления доступа в сеть Интернет в труднодоступных населенных пунктах автономного округа с использованием спутниковых технологий | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, объявление аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание 7 центров ощественного доступа с использованием стутниковых технологий | [8 empty] | Создано 7 центров общественного одоступа в труднодоступных населенных пунктах с использлованием спутникового оборудования
факт
2.3. | Создание условий для повышения компьютерной грамотности жителей автономного округа, в том числе работников бюджетной сферы и выпускников учреждений профессионального образования | план | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Прием и оплата работ по государственному контракту | Повышение компьютерной грамотности населения. Обучено 11 тыс. жителей автономного округа, в том числе работники бюджетной сферы
факт
2.4. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети центров общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме на территории автономного округа | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, проведение аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание или модернизация 25 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих | Подготовка конкурскной документации.Объявление аукциона. | заключение государственного контракта на выполнение работ |  | Создано или модернизировано 12 центров общественного доступа |  |  |  |  | Создано 37 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих.
факт
2.5. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети Интернет-центров шахматного мастерства на территории автономного округа | план |  | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | [5 empty] | Создано 10 интернет-центров шажхматного мастерства
факт
Задача 3. Использование информационно-коммуникационных технологий в ситеме здравоохранения и социальной защиты населения
3.1. | Развитие и модернизация автоматизированной системы обработки информации в сфере социальной защиты населения автономного округа | план | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Проведение торгов | Проведение торгов | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта
факт
Задача 4. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
4.1. | Создание и развитие автоматизированной информационно-управляющей системы территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РФ в рамках антикризисного управления | план | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск), госэкспертиза проектной документации | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Приемка работ | Приемка работ | Приемка работ
факт
Задача 5. Использование информационно-коммуникационных технологий в культуре и системе культурного и гуманитарного просвещения
5.1. | Развитие цифрового контента и сохранение культурного наследия (в том числе перевод библиотечных, музейных и архивных фондов в электронный вид) | план
факт
5.2. | Организация предоставления услуг с использованием базы данных библиотечных, музейных и архивных фондов | план
факт
Задача 6. Формирование электронного правительства
6.1.1. | Создание Территориальной информационной системы Югры и реализация государственных и муниципальных функций в электронном виде с ее использованием | план |  | Подготовка документации | Подготовка документации. проведение торгов | Заключение контракта | контроль за исполнением контракта | [7 empty] | 1-я очередь ТИС Югры, включая ведомственный сегмент, готова к вводу в промышленную эксплуатацию. Внедрение 2-й очереди ТИС Югры в опытную эксплуатацию. Технический проект 3-й очереди ТИС Югры
1.6. | Комплектование музейных фондов | факт
6.1.2. | Создание и развитие информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа | план | [12 empty] | Создание и внедрение типового решения для регулярного проведения анализа и мониторинга финансового и социально-экономического состояния муниципального образования
факт
6.1.3. | Технологическое сопровождение функционирования информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа, в том числе поставка оборудования | план | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме заключение контракта | Выполнение работ по государственным контрактам.
факт
6.1.4. | Использование электронного документооборота в деятельности органов государственной власти и муниципальных образований | план | Заключение государственных контрактов на сопровождение системы, на выполнение работ по модернизации системы. Оплата аванса по государственным контрактам по сопровождению | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 1 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 1 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 2 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 3 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 2 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 4 этап. | Оплата работ по государственным контрактам по сопровождению. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 5 этап. | Модернизация системы электронного документооборота и делопроизводства и обеспечение непрерывности и корректности ее функционирования в органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1.9. | Поддержка конференций российского и регионального значения | факт
6.1.5. | Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства автономного округа | план
факт
6.1.6. | Модернизация, развитие и поддержка корпоративной сети органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе включение в сеть 106 муниципальных образований | план | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 30% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 70% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 30% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | поддержка функционирования межсетевых экранов, обеспечение антивируса | ежемесячный платех за аренду услуг связи | защита от нежелательной почты | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 70% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | ежемесячный платех за аренду услуг связи
факт
6.1.7. | Создание регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа | план | Разработка ТЗ | Разработка ТЗ, подготовка расчета начальной (максимальной) цены контракта | Согласование с ДИТ ТЗ и расчета начальной (максимальной) цены контракта, разработка проекта государственного контракта | объявление открытого конкурса на выполнение работ "Третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа " | заключение государственного контракта на выполнение работ | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Оплата работ по государственному контракту |  |  |  | Функционирующий комплекс подсистем определенных в Техническом задании как третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа
факт
6.1.8. | Обеспечение деятельности мировых судей автономного округа и реализация прав граждан при взаимодействии с судебной системой автономного округа | план | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка и согласование технических заданий | согласование аукционной документации и проведение электронных торгов | проведение аукциона в электронной форме | заключение государственных контрактов и их исполнение | исполнение государственных контрактов | приемка и оплата исполненных государственных контрактов
факт
6.1.9. | Создание условий для обеспечения возможностей интероперабельности и интеграции информационных систем автономного округа в области государственного управления и правопорядка в части автоматизации межведомственного взаимодействия при формировании списков кандидатов в присяжные заседатели автономного округа | план
факт
6.2. | Обеспечение предоставления государственных услуг в электронном виде с использованием регионального сегмента единого портала государственных и муниципальных услуг | план | Контроль за исполнением контракта с ОАО «Ростелеком» на оказание услуги комплексного сервиса по организации функционирования региональной инфраструктуры электронного правительства автономного округа – и обеспечение централизованной инфокоммуникационной поддержки процессов оказания государственных и муниципальных услуг |  | Закрытие 1-го этапа | Контроль за исполнением контракта |  | Закрытие контракта | Заключение очередного сервисного контракта | Контроль за исполнением государственного контракта |  |  |  |  | Предоставление 156 государственных и муниципальных услуг в электронном виде
факт
6.3. | Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и информационных систем | план |  | Объявление открытого конкурса на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Заключение контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Аванс 30% | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Закрытие контракта по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Оплата 70%
|  |  | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!»
|  |  | Подготовка техтребований на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Объявление торгов на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
факт
6.4. | Развитие системы информационно-аналитического обеспечения деятельности Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план
факт
6.5. | Развитие системы непрерывного обучения государственных гражданских и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы в области информационных технологий | план |  |  | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Обучение 400 государственных и муниципальных служащих
факт
6.6. | Развитие и модернизация системы оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде | план
факт
6.7. | Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муницыпальных услуг на территории автономного округа | план |  | окончательный расчет по государственному контракту 2011 года | разработка порядка выплаты субсидий муниципальным образованиям | [8 empty] | перечисление субсидий муниципальным образованиям
факт
Заместитель директора Департамента_________________________________Ю.И. Торгашин
Исполнитель
Консультант отдела финансово-экономического обеспечения Раевская Алла Юрьевна Тел.: 8 (3467) 39-22-31

## Финансирование
Таблица 1
График (сетевой график) за февраль 2019 год реализации муниципальной программы
Постановление администрации Нижневартовского района от 26.10.2018 № 2448 "Об утверждении муниципальной программы «Управление в сфере муниципальных финансов в Нижневартовском районе»"
наименование нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы дата, номер (в редакции от дата, номер постановления)
тыс. рублей
№ п/п | Наименование основных мероприятий /мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель /соисполнитель | Источники финанси-рования | Всего |  |  | в том числе | [35 empty] | Причины отклонения фактического исполнения от запланированного
|  |  |  | план на 2019 год * | фактическое исполнение | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[7 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Всего по муниципальной программе: |  |  | Всего: | 1208866.8 | 74081.1 | 6.128% | 36944 | 36944 | 100% | 37137.1 | 37137.1 | 100% | 222933 | 0 |  | 200397.4 | 0 |  | 149548.2 | 0 |  | 122686 | 0 |  | 49348.2 |  |  | 52348.2 |  |  | 49348.2 |  |  | 49348.2 |  |  | 49348.2 |  |  | 189480.1 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 3685.3 | 350.4 | 9.508% | 80.8 | 80.8 | 100% | 269.6 | 269.6 | 100% | 476 | 0 |  | 411.7 | 0 |  | 305.9 | 0 |  | 305.9 | 0 |  | 305.9 |  |  | 305.9 |  |  | 305.9 |  |  | 305.9 |  |  | 305.9 |  |  | 305.9 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 181930.2 | 27787.5 | 15.27% | 13891.5 | 13891.5 | 100% | 13896 | 13896 | 100% | 17597.9 | 0 |  | 15127.2 | 0 |  | 15327.2 | 0 |  | 15327.2 | 0 |  | 15127.2 |  |  | 15127.2 |  |  | 15127.2 |  |  | 15127.2 |  |  | 15127.2 |  |  | 15127.2 | 0
|  |  | местный бюджет | 1023251.3 | 45943.2 | 4.49% | 22971.7 | 22971.7 | 100% | 22971.5 | 22971.5 | 100% | 204859.1 | 0 |  | 184858.5 | 0 |  | 133915.1 | 0 |  | 107052.9 | 0 |  | 33915.1 |  |  | 36915.1 |  |  | 33915.1 |  |  | 33915.1 |  |  | 33915.1 |  |  | 174047 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0
инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего: | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0
в том числе:
проекты, портфели проектов района (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации): |  |  | всего: | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего: | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности) |  |  | всего: | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0
расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы* |  |  | всего: |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | местный бюджет |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | иные источники финансирования |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Подпрограмма 1
1.1. | Выравнивание бюджетной обеспечен-ности поселений из районного фонда фи-нансовой поддержки (показатель 1) | департамент финансов ад-министрации района | всего: | 179862.6 | 27783.1 | 15.45% | 13891.5 | 13891.5 | 100% | 13891.6 | 13891.6 | 100% | 17182.1 | 0 |  | 14988.6 | 0 |  | 14988.6 | 0 |  | 14988.6 | 0 |  | 14988.6 |  |  | 14988.6 |  |  | 14988.6 |  |  | 14988.6 |  |  | 14988.6 |  |  | 14988.6 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 179862.6 | 27783.1 | 15.45% | 13891.5 | 13891.5 | 100% | 13891.6 | 13891.6 | 100% | 17182.1 |  |  | 14988.6 |  |  | 14988.6 |  |  | 14988.6 |  |  | 14988.6 |  |  | 14988.6 |  |  | 14988.6 |  |  | 14988.6 |  |  | 14988.6 |  |  | 14988.6
|  |  | местный бюджет | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0
1.1.1. | (Наименование мероприятия) |  | всего: | 0 | #REF!
|  |  | федеральный бюджет | 0 | #REF!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | #REF!
|  |  | местный бюджет | 0 | #REF!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | #REF!
1.2. | Обеспечение сба-лансированности бюджетов поселений района, предоставление межбюджетных трансфертов на исполнение вопросов местного значения поселений, для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня (показатель2) | отдел транспорта и связи админи-страции района; управление экологии и природопользова-нию администрации района;отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района, департамент финансов ад-министрации района | всего: | 885472.3 | 46298 | 5.229% | 23052.5 | 23052.5 | 100% | 23245.5 | 23245.5 | 100% | 205750.9 | 0 |  | 185408.8 | 0 |  | 134359.6 | 0 |  | 107497.4 | 0 |  | 34359.6 |  |  | 34359.6 |  |  | 34359.6 |  |  | 34359.6 |  |  | 34359.6 |  |  | 34359.6 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 3685.3 | 350.4 | 9.508% | 80.8 | 80.8 | 100% | 269.6 | 269.6 |  | 476 |  |  | 411.7 |  |  | 305.9 |  |  | 305.9 |  |  | 305.9 |  |  | 305.9 |  |  | 305.9 |  |  | 305.9 |  |  | 305.9 |  |  | 305.9
|  |  | бюджет автономного округа | 1667.6 | 4.4 | 0% |  |  |  | 4.4 | 4.4 | 100% | 415.8 |  |  | 138.6 |  |  | 138.6 |  |  | 138.6 |  |  | 138.6 |  |  | 138.6 |  |  | 138.6 |  |  | 138.6 |  |  | 138.6 |  |  | 138.6
|  |  | местный бюджет | 880119.4 | 45943.2 | 5.22% | 22971.7 | 22971.7 | 100% | 22971.5 | 22971.5 |  | 204859.1 |  |  | 184858.5 |  |  | 133915.1 |  |  | 107052.9 |  |  | 33915.1 |  |  | 33915.1 |  |  | 33915.1 |  |  | 33915.1 |  |  | 33915.1 |  |  | 33915.1
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0
1.3. | Повышение эффек-тивности управления муниципальными финансами | департамент финансов ад-министрации района | всего: | 3000 | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 3000
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 3000 | 0 | [22 empty] | 3000
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0
1.4. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюдже-там поселений рай-она в рамках проведения конкурсного отбора проектов «Народная инициатива» | департамент финансов ад-министрации района | всего: | 400 | 0 | [13 empty] | 200 | 0 |  | 200 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 400 | 0 | [13 empty] | 200 |  |  | 200
|  |  | местный бюджет |  | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 1 | Предостав-ление иных межбюд-жетных трансфер-тов бюджетам поселений района в рамках прове-дения кон-курсного отбора проектов «Народная инициатива» | всего: | 1068734.9 | 74081.1 | 6.932% | 36944 | 36944 | 100% | 37137.1 | 37137.1 | 100% | 222933 | 0 |  | 200397.4 | 0 |  | 149548.2 | 0 |  | 122686 | 0 |  | 49348.2 |  |  | 52348.2 |  |  | 49348.2 |  |  | 49348.2 |  |  | 49348.2 |  |  | 49348.2 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 3685.3 | 350.4 | 9.508% | 80.8 | 80.8 | 100% | 269.6 | 269.6 | 100% | 476 | 0 |  | 411.7 | 0 |  | 305.9 | 0 |  | 305.9 | 0 |  | 305.9 |  |  | 305.9 |  |  | 305.9 |  |  | 305.9 |  |  | 305.9 |  |  | 305.9 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 181930.2 | 27787.5 | 0% | 13891.5 | 13891.5 | 100% | 13896 | 13896 | 100% | 17597.9 | 0 |  | 15127.2 | 0 |  | 15327.2 | 0 |  | 15327.2 | 0 |  | 15127.2 |  |  | 15127.2 |  |  | 15127.2 |  |  | 15127.2 |  |  | 15127.2 |  |  | 15127.2 | 0
|  |  | местный бюджет | 883119.4 | 45943.2 | 5.202% | 22971.7 | 22971.7 | 100% | 22971.5 | 22971.5 | 100% | 204859.1 | 0 |  | 184858.5 | 0 |  | 133915.1 | 0 |  | 107052.9 | 0 |  | 33915.1 |  |  | 36915.1 |  |  | 33915.1 |  |  | 33915.1 |  |  | 33915.1 |  |  | 33915.1 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0
| в том числе по проектам, портфелям проектов района (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0
Подпрограмма 2
2.1. | Управление ре-зервными средствами бюджета Нижневар-товского района | департамент финансов ад-министрации района | всего: | 140129.4 | 0 | [34 empty] | 140129.4
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 140129.4 | 0 | [34 empty] | 140129.4
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0
2.2. | Эффективное управ-ление муниципаль-ным долгом |  | всего: | 2.5 | 0 | [34 empty] | 2.5
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 2.5 | 0 | [34 empty] | 2.5
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 2 |  | всего: | 140131.9 | 0 | [34 empty] | 140131.9
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 140131.9 | 0 | [34 empty] | 140131.9
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0
| в том числе по проектам, портфелям проектов района (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0
и т.д.
Всего по муниципальной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):
Ответственный исполнитель (Департамент финансов администрации района) |  |  | всего: | 1192602.3 | 74081.1 | 6.212% | 13891.5 | 13891.5 | 100% | 13896 | 13896 | 100% | 17597.9 |  |  | 15121.8 |  |  | 15121.8 |  |  | 15121.8 |  |  | 15121.8 | 0 |  | 15127.2 | 0 |  | 15127.2 | 0 |  | 15127.2 | 0 |  | 15127.2 | 0 |  | 15127.2
|  |  | федеральный бюджет | 3685.3 | 350.4 | 9.508% | 80.8 | 80.8 | 100% | 269.6 | 269.6 | 100% | 476 |  |  | 411.7 |  |  | 305.9 |  |  | 305.9 |  |  | 305.9 |  |  | 305.9 |  |  | 305.9 |  |  | 305.9 |  |  | 305.9 |  |  | 305.9
|  |  | бюджет автономного округа | 181508.6 | 27787.5 | 15.31% | 13891.5 | 13891.5 | 100% | 13896 | 13896 | 100% | 17597.9 |  |  | 15121.8 |  |  | 15121.8 |  |  | 15121.8 |  |  | 15121.8 |  |  | 15127.2 |  |  | 15127.2 |  |  | 15127.2 |  |  | 15127.2 |  |  | 15127.2
|  |  | местный бюджет | 1007408.4 | 45943.2 | 4.561% | 22971.7 | 22971.7 | 100% | 22971.5 | 22971.5 | 100% | 201359.1 |  |  | 183108.5 |  |  | 132072.2 |  |  | 105802.9 |  |  | 32665.1 |  |  | 35665.1 |  |  | 32665.1 |  |  | 32665.1 |  |  | 32665.1 |  |  | 172797
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0
Соисполнитель 1 (Отдел транспорта и связи администрации района) |  |  | всего: | 15842.9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3500 |  |  | 1750 |  |  | 1842.9 |  |  | 1250 |  |  | 1250 | 0 |  | 1250 | 0 |  | 1250 | 0 |  | 1250 | 0 |  | 1250 | 0 |  | 1250
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 15842.9 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 3500 |  |  | 1750 |  |  | 1842.9 |  |  | 1250 |  |  | 1250 |  |  | 1250 |  |  | 1250 |  |  | 1250 |  |  | 1250 |  |  | 1250
|  |  | местный бюджет | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0
Соисполнитель 2 (управление экологии и природопользованию администрации района) |  |  | всего: | 21.6 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5.4 |  |  | 5.4 |  |  | 5.4 |  |  | 5.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 21.6 | 0 | [10 empty] | 5.4 |  |  | 5.4 |  |  | 5.4 |  |  | 5.4
|  |  | местный бюджет | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0
Соисполнитель 3 (отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района) |  |  | всего: | 400 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 200 |  |  | 200
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 400 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 200 |  |  | 200
|  |  | местный бюджет | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0
1208866.8
*- финансовые затраты, предусмотренные в 2019 году на реализацию муниципальной программы по состоянию на 01.01.2019 отражают плановые объемы финансирования мероприятий с января по декабрь 2019 года, по состоянию на 01.02.2019 и далее отражается фактическое исполнение расходных обязательств суммированное с плановыми объемами последующих периодов.
**- расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы (заработная плата, командировочные расходы, услуги связи, расходы на содержание зданий и сооружений, коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение, расходы на охрану зданий и сооружений, страховые взносы на все виды обязательного страхования работников, имущества и ответственности, включая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, производимые в соответствии с законодательством Российской Федерации, и прочие мероприятия, включенные в муниципальную программу, относящиеся к расходам по текущей деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы и (или) деятельности подведомственных учреждений) указываются без разбивки по месяцам.
Директор департамента финансов__________________________ Синева Марина Александровна тел. 8 (3466) 49-86-53
Заместитель начальника отдела расходов бюджета департамента финансов администрации района |  |  | ____________Вандрей Сергей Александрович тел. 8 (3466) 49-86-53
Специалист-эксперт отдела межбюджетных трансфертов и сводного планирования департамента финансов администрации района |  |  | ___________ Мальцева Светлана Валентиновна тел. 8 (3466) 49-86-48

## Показатели
Таблица 2
Целевые показатели муниципальной программы «Управление в сфере муниципальных финансов в Нижневартовском районе» за февраль 2019 год
№ п/п | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2019 год |  |  | в том числе | [35 empty] | Примечание (причины не достижения/перевыполнения показателя)
[6 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | Своевременность перечисления межбюджетных трансфертов (включая субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты из вышестоящих бюджетов) поселениям района (да/нет; 1/0) | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2. | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в бюджетах поселений района по выплате заработной платы и оплате коммунальных услуг (да/нет; 1/0) | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3. | Средняя итоговая оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях района, баллы | 40 | 40.4 | [20 empty] | 40.4 | [17 empty] | Показатель будет рассчитан в июле 2020 года
4 | Исполнение первоначальных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам на уровне не менее 100%, % | 100% | ≥ 95 % | [35 empty] | ≥ 95 % |  |  | Показатель будет рассчитан по итогам 2019 года
5 | Количество главных распорядителей средств бюджета района, главных администраторов доходов бюджета, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 80 % | 6 | 6 | [11 empty] | 6
6 | Соблюдение предельного объема муниципального внутреннего долга района установленного нормативными правовыми актами района, (1/0) | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 100 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
7 | Исполнение расходных обязательств района за отчетный финансовый год в размере не менее 90% от уточненных бюджетных ассигнований (без учета резервных средств), % | 91.7% | >= 90% |  |  | ≥ 95 % | 4 | 4.4444 | ≥ 95 % | 10 | 11.1111 | ≥ 95 % |  |  | ≥ 95 % |  |  | ≥ 95 % |  |  | ≥ 95 % |  |  | ≥ 95 % |  |  | ≥ 95 % |  |  | ≥ 95 % |  |  | ≥ 95 % |  |  | ≥ 95 % |  |  | ≥ 95 %
Директор департамента финансов:_____________ Синева Марина Александровна | [12 empty] | тел. 8 (3466) 49-86-53
Исполнитель:
Заместитель начальника отдела расходов бюджета департамента финансов администрации района |  | __________ | Вандрей Сергей Александрович |  |  |  | Специалист-эксперт отдела межбюджетных трансфертов и сводного планирования департамента финансов администрации района | [8 empty] | __________ |  |  |  |  | Мальцева Светлана Валентиновна | [6 empty] | тел. 8 (3466) 49-86-48
тел. 8 (3466) 49-86-52

## Пояснительная записка
Таблица 3
Пояснения к отчету о ходе исполнения графика (сетевого графика) по реализации муниципальной программы «Управление в сфере муниципальных финансов в Нижневартовском районе» за февраль 2019 год
1. | Основные социально-значимые реализованные мероприятия | Всего исполнение по муниципальной программе составили в сумме 74 081,1 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет в сумме 350,4 тыс. рублей; бюджет автономного округа в сумме 27 787,5 тыс. рублей; бюджет района в сумме 45 943,2 тыс. рублей. Исполнение по подпрограмме 1 составили в сумме 74 081,1 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета в сумме 350,4 тыс. рублей, в том числе перечислены поселениям района субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 323,6 тыс. рублей, на осуществление федеральных полномочий по ЗАГС в сумме 26,8 тыс. рублей; бюджет автономного округа в сумме 27 787,5 тыс. рублей, поселениям района перечислена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (1,2 часть) в сумме 27 783,1, субвенция на осуществление федеральных полномочий по ЗАГС (поселения) в сумме 4,4 тыс. рублей; средсва бюджета района в сумме 45 943,2 тыс. рублей, поселениям района перечислена дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 45 943,2 тыс. рублей.
2. | Результаты реализации муниципальной программы соиполнителями:* | Всего исполнение по муниципальной программе составили в сумме 74 081,1 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет в сумме 350,4 тыс. рублей; бюджет автономного округа в сумме 27 787,5 тыс. рублей; бюджет района в сумме 45 943,2 тыс. рублей.
2.1. | Ответственный исполнитель (Департамент финансов администрации района) | Исполнение по ответственному исполнителю составили в сумме 74 081,1 тыс. рубля, в том числе: федеральный бюджет в сумме 350,4 тыс. рублей; бюджет автономного округа в сумме 27 787,5 тыс. рублей; бюджет района в сумме 45 943,2 тыс. рублей.
2.2. | Соисполнитель 1 (Отдел транспорта и связи администрации района)
2.3. | Соисполнитель 2 (управление экологии и природопользованию администрации района)
2.4. | Соисполнитель 3 (отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района)
3. | Информация о привлеченных средствах , в том числе о подписанных соглашениях с главными распорядителями средств бюджета автономного округа
* без учета расходов по текущей деятельности
Директор департамента финансов:_____________ Синева Марина Александровна
Заместитель начальника отдела расходов бюджета департамента финансов администрации района ______________ Вандрей Сергей Александрович
Специалист-эксперт отдела межбюджетных трансфертов и сводного планирования департамента финансов администрации района ______________Мальцева Светлана Валентиновна