## свод по подпрограммам (hidden)
Наименование программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию программы в 2012 году (тыс.рублей) |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | 1 квартал |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | 1 полугодие |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | 9 месяцев |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  | утвержденный план | фактически профинансировано | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" | Всего по программе: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
в том числе:
| федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| бюджет автономного округа | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| местный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| программа "Сотрудничество" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| внебюджетные источники | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## оценка эффективности (hidden)
Отчет по оценке результативности и эффективности целевой программы за 2012 год
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы"
Наименование критерия / подкритерия | Вес, Zi, zij | Балл (0-10) | Оценка по критерию / подкритерию | Комментарии
K1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры, законодательству и актуальность показателей целей ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k1.1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры до 2020 года, программам экономического и социального развития Югры, целям СБП, законодательству | 0.5 |  | 0
k1.2 Актуальность показателей достижения целей ДЦП | 0.5 |  | 0
K2 Адекватность и достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.1 | 0 | 0
k2.1 Адекватность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
k2.2 Достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
K3 Выполнение плановых объемов финансирования и привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.2 | 0 | 0
k3.1 Отношение общего фактического объема финансирования ДЦП за прошедший период ее реализации к объему, предусмотренному в уточненном плане финансирования | 0.7 |  | 0
k3.2 Привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.3 |  | 0
K4 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП и выполнения ее мероприятий (результативность ДЦП) | 0.4 | 0 | 0
k4.1 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП | 0.5 |  | 0
k4.2 Степень выполнения мероприятий ДЦП в отчетном году | 0.5 |  | 0
K5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 1 |  | 0
K6 Наличие идентификации негативных внешних факторов и рисков, мер смягчения их воздействия | 0.05 | 0 | 0
k6.1 Идентификация негативных внешних факторов и рисков | 0.5 |  | 0
k6.2 Принятие мер по смягчению воздействия негативных внешних факторов и рисков на ход реализации ДЦП | 0.5 |  | 0
K7 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 0.05 | 0 | 0
k7.1 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 1 |  | 0
ИТОГО | 1 | 0 | 0 | R= " "
1. Пояснения к оценке:
2. Выводы

## Выполнение работ (hidden)
Приложение 2
План реализации мероприятий целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" на 2012 год
№ п/п | Наименование мероприятий программы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Результат реализации программы | Причины отклонения плана от факта | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Задача 1. Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства
1.1. | Организация процессов управления и мониторинга развития информационного общества и электронного правительства в автономном округе (обеспечение управления проектами и мероприятиями, а также мониторинг, информационное, методическое и аналитическое сопровождение реализации основных направлений, разработка и сопровождение информационной системы для управления программой "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы") | план | Объявление открытого конкурса на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы | Заключение контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы и контроль за исполнением контракта | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационномуи аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналтическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Оплата 25% по контракту на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы
[10 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.2. | Подготовка и принятие законодательных и иных нормативных правовых актов и организационно-методических документов по вопросам развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | [5 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.3. | Проведение научно-практических конференций, семинаров, выставок и конкурсов, а также участие в международных, всероссийских, региональных конференциях, семинарах, выставках и конкурсах в сфере развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | организация и проведение семинара для ОМСУ |  | участие в международной выставке CeBIT, Ганновер |  | участие в выставке "СвязьЭкспоком" | участие в Тверском социально-экономическом Форуме "Информационное общество" | участие в выставке "Иннопром-2012", Екатеринбурн |  |  | участие в выставке Softool, г. Москва
факт
1.4. | Развитие системы управления процессами закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд автономного округа Переход на проведение аукционов в рамках размещения государственного заказа в электронном виде | план |  | участие на седьмой Всероссийской форум – выставке «ГОСЗАКАЗ – 2012». |  | обучение заказчиков курсы повышения квалификации в сфере размещения электронных закупок: | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. | Создание модуля предотвращения и выявления правонарушений и технической поддержке автоматизированной информационной системы "Государственный заказ" . |  |  | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. |  |  | Приобретение программного обеспечения и оборудования для модернизации автоматизированной информационной системы «Государственный заказ». Разработка и утверждение нормативных правовых актов и организационно-методических документов
факт
1.5. | Разработка информационно-аналитической системы «Учреждения социальной инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план |  |  | планируется сдача первого этапа работы до 30 марта 2012 года
факт
Задача 2. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг
2.1. | Развитие телекоммуникационной инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет населенных пунктов автономного округа | план | подготовка конкурсной документации на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры | проведение конкурса | заключение контракта на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры. координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции | координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции. | приемка работ.
факт
2.2. | Создание условий для предоставления доступа в сеть Интернет в труднодоступных населенных пунктах автономного округа с использованием спутниковых технологий | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, объявление аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание 7 центров ощественного доступа с использованием стутниковых технологий | [8 empty] | Создано 7 центров общественного одоступа в труднодоступных населенных пунктах с использлованием спутникового оборудования
факт
2.3. | Создание условий для повышения компьютерной грамотности жителей автономного округа, в том числе работников бюджетной сферы и выпускников учреждений профессионального образования | план | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Прием и оплата работ по государственному контракту | Повышение компьютерной грамотности населения. Обучено 11 тыс. жителей автономного округа, в том числе работники бюджетной сферы
факт
2.4. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети центров общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме на территории автономного округа | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, проведение аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание или модернизация 25 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих | Подготовка конкурскной документации.Объявление аукциона. | заключение государственного контракта на выполнение работ |  | Создано или модернизировано 12 центров общественного доступа |  |  |  |  | Создано 37 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих.
факт
2.5. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети Интернет-центров шахматного мастерства на территории автономного округа | план |  | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | [5 empty] | Создано 10 интернет-центров шажхматного мастерства
факт
Задача 3. Использование информационно-коммуникационных технологий в ситеме здравоохранения и социальной защиты населения
3.1. | Развитие и модернизация автоматизированной системы обработки информации в сфере социальной защиты населения автономного округа | план | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Проведение торгов | Проведение торгов | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта
факт
Задача 4. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
4.1. | Создание и развитие автоматизированной информационно-управляющей системы территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РФ в рамках антикризисного управления | план | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск), госэкспертиза проектной документации | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Приемка работ | Приемка работ | Приемка работ
факт
Задача 5. Использование информационно-коммуникационных технологий в культуре и системе культурного и гуманитарного просвещения
5.1. | Развитие цифрового контента и сохранение культурного наследия (в том числе перевод библиотечных, музейных и архивных фондов в электронный вид) | план
факт
5.2. | Организация предоставления услуг с использованием базы данных библиотечных, музейных и архивных фондов | план
факт
Задача 6. Формирование электронного правительства
6.1.1. | Создание Территориальной информационной системы Югры и реализация государственных и муниципальных функций в электронном виде с ее использованием | план |  | Подготовка документации | Подготовка документации. проведение торгов | Заключение контракта | контроль за исполнением контракта | [7 empty] | 1-я очередь ТИС Югры, включая ведомственный сегмент, готова к вводу в промышленную эксплуатацию. Внедрение 2-й очереди ТИС Югры в опытную эксплуатацию. Технический проект 3-й очереди ТИС Югры
1.6. | Комплектование музейных фондов | факт
6.1.2. | Создание и развитие информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа | план | [12 empty] | Создание и внедрение типового решения для регулярного проведения анализа и мониторинга финансового и социально-экономического состояния муниципального образования
факт
6.1.3. | Технологическое сопровождение функционирования информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа, в том числе поставка оборудования | план | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме заключение контракта | Выполнение работ по государственным контрактам.
факт
6.1.4. | Использование электронного документооборота в деятельности органов государственной власти и муниципальных образований | план | Заключение государственных контрактов на сопровождение системы, на выполнение работ по модернизации системы. Оплата аванса по государственным контрактам по сопровождению | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 1 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 1 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 2 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 3 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 2 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 4 этап. | Оплата работ по государственным контрактам по сопровождению. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 5 этап. | Модернизация системы электронного документооборота и делопроизводства и обеспечение непрерывности и корректности ее функционирования в органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1.9. | Поддержка конференций российского и регионального значения | факт
6.1.5. | Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства автономного округа | план
факт
6.1.6. | Модернизация, развитие и поддержка корпоративной сети органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе включение в сеть 106 муниципальных образований | план | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 30% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 70% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 30% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | поддержка функционирования межсетевых экранов, обеспечение антивируса | ежемесячный платех за аренду услуг связи | защита от нежелательной почты | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 70% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | ежемесячный платех за аренду услуг связи
факт
6.1.7. | Создание регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа | план | Разработка ТЗ | Разработка ТЗ, подготовка расчета начальной (максимальной) цены контракта | Согласование с ДИТ ТЗ и расчета начальной (максимальной) цены контракта, разработка проекта государственного контракта | объявление открытого конкурса на выполнение работ "Третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа " | заключение государственного контракта на выполнение работ | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Оплата работ по государственному контракту |  |  |  | Функционирующий комплекс подсистем определенных в Техническом задании как третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа
факт
6.1.8. | Обеспечение деятельности мировых судей автономного округа и реализация прав граждан при взаимодействии с судебной системой автономного округа | план | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка и согласование технических заданий | согласование аукционной документации и проведение электронных торгов | проведение аукциона в электронной форме | заключение государственных контрактов и их исполнение | исполнение государственных контрактов | приемка и оплата исполненных государственных контрактов
факт
6.1.9. | Создание условий для обеспечения возможностей интероперабельности и интеграции информационных систем автономного округа в области государственного управления и правопорядка в части автоматизации межведомственного взаимодействия при формировании списков кандидатов в присяжные заседатели автономного округа | план
факт
6.2. | Обеспечение предоставления государственных услуг в электронном виде с использованием регионального сегмента единого портала государственных и муниципальных услуг | план | Контроль за исполнением контракта с ОАО «Ростелеком» на оказание услуги комплексного сервиса по организации функционирования региональной инфраструктуры электронного правительства автономного округа – и обеспечение централизованной инфокоммуникационной поддержки процессов оказания государственных и муниципальных услуг |  | Закрытие 1-го этапа | Контроль за исполнением контракта |  | Закрытие контракта | Заключение очередного сервисного контракта | Контроль за исполнением государственного контракта |  |  |  |  | Предоставление 156 государственных и муниципальных услуг в электронном виде
факт
6.3. | Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и информационных систем | план |  | Объявление открытого конкурса на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Заключение контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Аванс 30% | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Закрытие контракта по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Оплата 70%
|  |  | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!»
|  |  | Подготовка техтребований на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Объявление торгов на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
факт
6.4. | Развитие системы информационно-аналитического обеспечения деятельности Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план
факт
6.5. | Развитие системы непрерывного обучения государственных гражданских и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы в области информационных технологий | план |  |  | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Обучение 400 государственных и муниципальных служащих
факт
6.6. | Развитие и модернизация системы оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде | план
факт
6.7. | Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муницыпальных услуг на территории автономного округа | план |  | окончательный расчет по государственному контракту 2011 года | разработка порядка выплаты субсидий муниципальным образованиям | [8 empty] | перечисление субсидий муниципальным образованиям
факт
Заместитель директора Департамента_________________________________Ю.И. Торгашин
Исполнитель
Консультант отдела финансово-экономического обеспечения Раевская Алла Юрьевна Тел.: 8 (3467) 39-22-31

## Финансирование таб.3
Таблица 3
График (сетевой график)реализации муниципальной программы
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нижневартовском районе на 2014-2019 годы " октябрь 2016г.
наименование нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы дата, номер (в редакции от дата, номер постановления)
тыс. рублей
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы* | Ответственный исполнитель /соисполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  | в том числе | [45 empty] | Причина отклонения плановых показателей от фактических
|  |  |  | план на 2016 год | фактически профинансировано | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  |  |  | август |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  | декабрь
[7 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % |  |  | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 36 | 37 | 38 | 39 |  | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Всего по муниципальной программе |  |  | Всего: | 32375.06 | 23105.459 | 71.3681 | 955.955 | 955.955 | 100 | 1726.73 | 1726.7 | 99.9983 | 1995.93 | 1996.025 | 100.0048 | 3809.955 | 3809.929 | 99.9993 | 2561.73 | 2557.43 | 99.8321 | 2214.555 | 2214.555 | 100 | 2837.455 |  |  | 2837.425 | 100 | 2272.03 |  |  | 2272.03 | 100 | 2290.455 |  |  | 2290.455 | 0 | 2444.955 |  |  | 2444.955 | 100 | 5668.055 | 0 | 0 |  |  | 3597.155 | 0
федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | бюджет района | 32375.06 | 23105.459 | 71.3681 | 955.955 | 955.955 | 100 | 1726.73 | 1726.7 | 100 | 1995.93 | 1996.025 | 100.0048 | 3809.955 | 3809.929 | 99.9993 | 2561.73 | 2557.43 | 99.8321 | 2214.555 | 2214.555 | 100 | 2837.455 |  |  | 2837.425 | 100 | 2272.03 |  |  | 2272.03 | 100 | 2290.455 |  |  | 2290.455 | 100 | 2444.955 |  |  | 2444.955 | 100 | 5668.055 | 0 |  |  |  | 3597.155 | 0
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
|  |  | бюджет поселений | 0
внебюджетные источники
в том числе:
инвестиции в объекты муниципальной собственности (указать номера мероприятий, относящихся к указанным расходам) |  |  | всего: | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
Подпрограмма I Укрепление пожарной безопасности в районе Задача 1 "Создание и обеспечение условий для надлежащей противопожарной защиты"Цель:повышение уровня пожарной безопасности на территории района.мероприятия: 1.1.,1.2.,1.3.,1.4.,1.5. Подпрограмма II Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории района от ЧС Задача 1. Обеспечение мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Цель:Повышение защиты населения и территории района от угроз природного и техногенного характера мероприятия:2.1.,2.2.,2.3.,2.4.,2.5.,2.6.,2.7.,2.8.,2.9.. |  |  | всего: | 32374.96 | 23105.459 | 71.3681 | 955.955 | 955.955 | 100 | 1726.73 | 1726.7 | 99.9983 | 1995.93 | 1996.025 | 100.0048 | 3809.955 | 3809.929 | 99.9993 | 2561.73 | 2557.43 | 99.8321 | 2214.555 | 2214.555 | 100 | 2837.455 |  |  | 2837.425 | 100 | 2272.03 |  |  | 2272.03 | 100 | 2290.455 |  |  | 2290.455 | 100 | 2444.955 |  |  | 2444.955 | 100 | 5668.055 | 0 |  |  |  | 3597.155 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 32374.96 | 23105.459 | 71.3683 | 955.955 | 955.955 | 100 | 1726.73 | 1726.7 | 99.9983 | 1995.93 | 1996.025 | 100.0048 | 3809.955 | 3809.929 | 99.9993 | 2561.73 | 2557.43 | 99.8321 | 2214.555 | 2214.555 | 100 | 2837.455 |  |  | 2837.425 | 100 | 2272.03 |  |  | 2272.03 | 100 | 2290.455 |  |  | 2290.455 | 100 | 2444.955 |  |  | 2444.955 | 100 | 5668.055 | 0 |  |  |  | 3597.155 | 0
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
Цель I:повышение уровня пожарной безопасности на территории района
Задача 1 "Создание и обеспечение условий для надлежащей противопожарной защиты"
Подпрограмма I Укрепление пожарной безопасности в районе
1.1 | Мероприятие по обеспечению пожарной безопасности на объектах культуры. | МКУ НВ "Управление по делам ГО и ЧС", МКУ "УКС по застройке Нижневартовского района" | всего: | 1837.4 | 1837.4 | 100 | 0 | 0 |  | 10.9 | 10.9 | 100 | 0 | 0 | 0% | 179.1 | 179.1 | 100 | 1447.1 | 1447.1 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 200.3 |  |  | 200.3 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 1837.4 | 1837.4 | 100 | 0 | 0 |  | 10.9 | 10.9 | 100 |  |  |  | 179.1 | 179.1 | 100 | 1447.1 | 1447.1 | 100 | [11 empty] | 0 |  | 200.3 |  |  | 200.3 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
1.2 | Мероприятие по обеспечению пожарной безопасности на объектах физической культуры, спорта. | МКУ НВ "Управление по делам ГО и ЧС", МКУ "УКС по застройке Нижневартовского района" | всего: | 70 | 70 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 70 | 70 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 70 | 70 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 70 | 70 | 100 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
1.3. | Содержание отдельных каналов связи IP VPN и техническое об-служивание вновь смонтиро-ванного оборудования район-ной системы оповещения граж-данской обороны при чрезвы-чайных ситуаций. | МКУ НВ "Управление по делам ГО и ЧС", МКУ "УКС по застройке Нижневартовского района" | всего: | 1299.96 | 1083.28 | 83.3318 | 108.33 | 108.33 | 100 | 108.33 | 108.3 | 99.9723 | 108.33 | 108.4 | 100 | 108.33 | 108.3 | 100 | 108.33 | 108.33 | 100 | 108.33 | 108.33 | 100 | 108.33 |  |  | 108.3 | 100 | 108.33 |  |  | 108.33 | 100 | 108.33 |  |  | 108.33 |  | 108.33 |  |  | 108.33 |  | 108.33 | 0 |  |  |  | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 1299.96 | 1083.28 | 83.3318 | 108.33 | 108.33 | 100 | 108.33 | 108.3 | 99.9723 | 108.33 | 108.4 | 100 | 108.33 | 108.3 | 100 | 108.33 | 108.33 | 100 | 108.33 | 108.33 | 100 | 108.33 |  |  | 108.3 | 100 | 108.33 |  |  | 108.33 | 100 | 108.33 |  |  | 108.33 |  | 108.33 |  |  | 108.33 |  | 108.33 |  |  |  |  | 108.33 | 0
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
1.4. | Обучение в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | МКУ НВ "Управление по делам ГО и ЧС", МКУ "УКС по застройке Нижневартовского района" | всего: | 100 | 66.5 | 66.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 66.5 | 66.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 33.5 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 100 | 66.5 | 66.5 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 66.5 | 66.5 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 33.5
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
1.5. | Предоставление субсидий для общественного объединения пожарной охраны, осуществ-ляющего свою деятельность в сельских населенных пунктах района, не являющихся муни-ципальными образованиями (с. Былино, д. Вампугол, д. Сосни-на, д. Пасол) | МКУ НВ "Управление по делам ГО и ЧС", МКУ "УКС по застройке Нижневартовского района" | всего: | 100 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 100 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 100 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 100
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
1.6. | Проектирование и монтаж устройства наружного противопожарного водовода в д.Пасол | МКУ НВ "Управление по делам ГО и ЧС", МКУ "УКС по застройке Нижневартовского района" | всего: | 734.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 734.8 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 734.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 734.8
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
| Итого по подпрограмме 1 | МКУ НВ "Управление по делам ГО и ЧС", МКУ "УКС по застройке Нижневартовского района" | всего: | 4142.16 | 3057.18 | 73.8064 | 108.33 | 108.33 | 100 | 119.23 | 119.2 | 99.9748 | 108.33 | 108.4 |  | 287.43 | 287.4 | 99.9896 | 1691.93 | 1691.93 | 100 | 108.33 | 108.33 | 100 | 108.33 |  |  | 108.3 | 100 | 108.33 |  |  | 108.33 | 100 | 308.63 |  |  | 308.63 |  | 108.33 |  |  | 108.33 |  | 108.33 | 0 |  |  |  | 976.63 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 4142.16 | 3057.18 | 73.8064 | 108.33 | 108.33 | 100 | 119.23 | 119.2 | 99.9748 | 108.33 | 108.4 |  | 287.43 | 287.4 | 99.9896 | 1691.93 | 1691.93 | 100 | 108.33 | 108.33 | 100 | 108.33 |  |  | 108.3 | 100 | 108.33 |  |  | 108.33 | 100 | 308.63 |  |  | 308.63 |  | 108.33 |  |  | 108.33 |  | 108.33 | 0 |  |  |  | 976.63 | 0
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
Цель II : Повышение защиты населения и территории района от угроз природного и техногенного характера
Задача 1. Обеспечение мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Подпрограмма 2 Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории района от ЧС
2.1. | Приобретение пожарно-технического инвентаря и вооружения | МКУ НВ "Управление по делам ГО и ЧС" | всего: | 53.2 | 48.9 | 91.9173 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 53.2 | 48.9 | 91.9173 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | экономия в результате электронного аукциона 4256 руб.
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 53.2 | 48.9 | 91.9173 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 53.2 | 48.9 | 91.9173 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.2. | Содержание сезонных рабочих по тушению лесных пожаров | МКУ НВ "Управление по делам ГО и ЧС" | всего: | 250 | 250 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 250 |  |  | 250 | 100 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 250 | 250 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 250 |  |  | 250 | 100 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.3. | Поддержание противопожарных разрывов и минерализо-ванных полос | МКУ НВ "Управление по делам ГО и ЧС" | всего: | 150 | 150 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 |  |  | 150 | 100 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 150 | 150 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 |  |  | 150 | 100 | [10 empty] | 0 | 0
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.4. | Техническое обслуживание системы оповещения | МКУ НВ "Управление по делам ГО и ЧС" | всего: | 125 | 104.175 | 83.34 | 10.425 | 10.425 | 100 | 10.4 | 10.4 | 100 | 10.4 | 10.425 | 100 | 10.425 | 10.425 | 100 | 10.4 | 10.4 | 100 | 10.425 | 10.425 | 100 | 10.425 |  |  | 10.425 | 100 | 10.4 |  |  | 10.4 | 100 | 10.425 |  |  | 10.425 | 100 | 10.425 |  |  | 10.425 |  | 10.425 | 0 |  |  |  | 10.425 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 125 | 104.175 | 83.34 | 10.425 | 10.425 | 100 | 10.4 | 10.4 | 100 | 10.4 | 10.425 | 100 | 10.425 | 10.425 | 100 | 10.4 | 10.4 | 100 | 10.425 | 10.425 | 100 | 10.425 |  |  | 10.425 | 100 | 10.4 |  |  | 10.4 | 100 | 10.425 |  |  | 10.425 | 100 | 10.425 |  |  | 10.425 |  | 10.425 |  |  |  |  | 10.425 | 0
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.5. | Приобретение средств индивидуальной защиты | МКУ НВ "Управление по делам ГО и ЧС" | всего: | 21.3 | 21.304 | 100.0188 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 21.3 | 21.304 | 100.0188 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | экономия по заключенному договору.
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 21.3 | 21.304 | 100.0188 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 21.3 | 21.304 | 100.0188 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.6. | Оказание услуг по организа-ции и захоронению бесхозных биологических отходов, радиационных источников излу-чения | МКУ НВ "Управление по делам ГО и ЧС" | всего: | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 70 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 70 | 0
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.7. | Изготовление памяток, листо-вок и другой наглядной агита-ции по предотвращению чрез-вычайных происшествий на территории района | МКУ НВ "Управление по делам ГО и ЧС" | всего: | 54.8 | 54.8 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 54.8 | 54.8 | 100 | [24 empty] | 0 |  |  | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 54.8 | 54.8 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 54.8 | 54.8 | 100
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.8. | Мероприятия по обеспечению безопасности граждан на водных объектах | МКУ НВ "Управление по делам ГО и ЧС" | всего: | 100 | 74.5 | 74.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 74.5 |  |  | 74.5 | 100 | [10 empty] | 25.5
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 100 | 74.5 | 74.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [23 empty] | 74.5 |  |  | 74.5 | 100 | [10 empty] | 25.5
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.9. | Мероприятия по обеспечению безопасности граждан в зимний период | МКУ НВ "Управление по делам ГО и ЧС" | всего: | 100 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [33 empty] | 0 |  |  |  |  | 100
|  |  | всего: | 100 | 0 | [44 empty] | 100
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 100 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [38 empty] | 100
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
2.10. | Приобретение товаров,работ и услуг на предупреждение и предотвращение чрезвычайных ситуаций . |  | федеральный бюджет | 328.9 | 327.2 | 99.4831 | [15 empty] | 327.2 | 327.2 | 100 | [25 empty] | 1.7
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 328.9 | 327.2 | 99.4831 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 327.2 | 327.2 | 100 | [25 empty] | 1.7
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
| Итого по подпрограмме 2 |  | всего: | 1253.2 | 1030.879 | 82.2597 | 10.425 | 10.425 |  | 10.4 | 10.4 | 100 | 65.2 | 65.225 | 100.0383 | 31.725 | 31.729 | 100.0126 | 63.6 | 59.3 |  | 337.625 | 337.625 | 100 | 10.425 |  |  | 10.425 | 100 | 10.4 |  |  | 10.4 | 100 | 484.925 |  |  | 484.925 | 100 | 10.425 |  |  | 10.425 | 100 | 10.425 | 0 |  |  |  | 207.625
федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 1253.2 | 1030.879 | 82.2597 | 10.425 | 10.425 |  | 10.4 | 10.4 | 100 | 65.2 | 65.225 | 100.0383 | 31.725 | 31.729 | 100.0126 | 63.6 | 59.3 |  | 337.625 | 337.625 | 100 | 10.425 |  |  | 10.425 | 100 | 10.4 |  |  | 10.4 | 100 | 484.925 |  |  | 484.925 | 100 | 10.425 |  |  | 10.425 | 100 | 10.425 | 0 |  |  |  | 207.625 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0
внебюджетные источники
III. Цель: создание условий для осуществления эффективной деятельности муниципального учреждения
Задача 1. Обеспечение условий для выполнения функций и полномочий, возложенных на муниципальное казенное учреждение Нижневартовского района «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Подпрограмма 3 «Создание условий для выполнения функций, возложенных на муниципальное казенное учреждение Нижневартов-ского района «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»
3.1. | Обеспечение деятельно-сти муниципального ка-зенного учреждения Ниж-невартовского района «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | МКУ НВ "Управление по делам ГО и ЧС" | всего: | 26979.6 | 19017.4 | 70.4881 | 837.2 | 837.2 | 100 | 1597.1 | 1597.1 | 100 | 1822.4 | 1822.4 | 100 | 3490.8 | 3490.8 | 100 | 806.2 | 806.2 | 100 | 1768.6 | 1768.6 | 100 | 2718.7 |  |  | 2718.7 | 100 | 2153.3 |  |  | 2153.3 | 100 | 1496.9 |  |  | 1496.9 | 100 | 2326.2 |  |  | 2326.2 | 100 | 5549.3 |  |  |  |  | 2412.9
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 26979.6 | 19017.4 | 70.4881 | 837.2 | 837.2 | 100 | 1597.1 | 1597.1 | 100 | 1822.4 | 1822.4 | 100 | 3490.8 | 3490.8 | 100 | 806.2 | 806.2 | 100 | 1768.6 | 1768.6 | 100 | 2718.7 |  |  | 2718.7 | 100 | 2153.3 |  |  | 2153.3 | 100 | 1496.9 |  |  | 1496.9 | 100 | 2326.2 |  |  | 2326.2 | 100 | 5549.3 |  |  |  |  | 2412.9
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
| Итого по подпрограмме 3 |  | всего: | 26979.6 | 19017.4 | 0 | 837.2 | 837.2 | 100 | 1597.1 | 1597.1 | 100 | 1822.4 | 1822.4 | 100 | 3490.8 | 3490.8 | 100 | 806.2 | 806.2 | 100 | 1768.6 | 1768.6 | 100 | 2718.7 |  |  | 2718.7 | 100 | 2153.3 |  |  | 2153.3 | 100 | 1496.9 |  |  | 1496.9 |  | 2326.2 |  |  | 2326.2 |  | 5549.3 | 0 |  |  |  | 2412.9
федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 26979.6 | 19017.4 | 0 | 837.2 | 837.2 | 100 | 1597.1 | 1597.1 | 100 | 1822.4 | 1822.4 | 100 | 3490.8 | 3490.8 | 100 | 806.2 | 806.2 | 100 | 1768.6 | 1768.6 | 100 | 2718.7 |  |  | 2718.7 | 100 | 2153.3 |  |  | 2153.3 | 100 | 1496.9 |  |  | 1496.9 |  | 2326.2 |  |  | 2326.2 |  | 5549.3 | 0 |  |  |  | 2412.9 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0
внебюджетные источники
Всего по муниципальной программе "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нижневартовском районе на 2014-2016 годы "в 2015г. т(в разрезе исполнителей, соисполнителей):
Ответственный исполнитель (МКУ НВ "УГО и ЧС") |  |  | всего: | 29732.76 | 21198.104 | 71.2954 | 955.955 | 956 | 100.0047 | 1715.83 | 1715.8 | 99.9983 | 1995.93 | 1996.025 | 100.0048 | 3630.855 | 3630.829 | 99.9993 | 1044.63 | 1040.33 | 100 | 2214.555 | 2214.555 | 100 | 2837.455 |  |  | 2837.425 | 100 | 2272.03 |  |  | 2272.03 | 100 | 2090.155 |  |  | 2090.155 | 100 | 2444.955 |  |  | 2444.955 | 100 | 5668.055 | 0 |  |  |  | 2862.355
федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 29732.76 | 21198.104 | 71.2954 | 955.955 | 956 | 100.0047 | 1715.83 | 1715.8 | 99.9983 | 1995.93 | 1996.025 | 100.0048 | 3630.855 | 3630.829 | 99.9993 | 1044.63 | 1040.33 | 100 | 2214.555 | 2214.555 | 100 | 2837.455 |  |  | 2837.425 | 100 | 2272.03 |  |  | 2272.03 | 100 | 2090.155 |  |  | 2090.155 | 100 | 2444.955 |  |  | 2444.955 | 100 | 5668.055 | 0 |  |  |  | 2862.355
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
Соисполнитель 1 (МКУ "УКС по застройке Нижневартовского района") |  |  | всего: | 1907.4 | 1907.4 | 100 | 0 | 0 |  | 10.9 | 10.9 | 100 | 0 | 0 |  | 179.1 | 179.1 | 100 | 1517.1 | 1517.1 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 200.3 |  |  | 200.3 | [11 empty] | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 1907.4 | 1907.4 | 100 | 0 | 0 |  | 10.9 | 10.9 | 100 |  |  |  | 179.1 | 179.1 | 100 | 1517.1 | 1517.1 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 200.3 |  |  | 200.3
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
бюджет поселений
внебюджетные источники
Исполняющий обязанности директора А.А. Лопаткин (Ф.И.О. подпись)
Исполнитель Ю.Д. Скивская (Ф.И.О. подпись)
тел.42-66-75
Согласовано:
Специалист Департамента финансов___________________ (Ф.И.О. подпись)

## Показатели таб.4
Таблица 4
Целевые показатели муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нижневартовском районе на 2014-2019 годы " в 2016 году
Целевые показатели муниципальной "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нижневартовском районе на 2014-2016 годы " в 2014 году
№ п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2015 год | Значение показателя на 2016 год |  |  | в том числе
[7 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Показатели непосредственных результатов
1 | Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы и в административных зданиях, находящихся в собственности администрации рай-она (видов работ) | 17 | 30 | 38 | 0 | 0 | [9 empty] | 38 | 38
2 | Обеспеченность населенных пунктов района источ-никами противопожарного водоснабжения (штук) | 68 | 79 | 79 | 0 | 0 | [18 empty] | 79 | 79
3 | Обеспеченность населенных пунктов района систе-мой оповещения (штук) | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | [33 empty] | 8
4 | Привлечение жителей района к участию в обеспе-чении пожарной безопасности в сельских населен-ныхых пунктах района, не являющихся муниципаль-ными образованиями (человек) | 20 | 25 | 25 | 0 | 0 | [33 empty] | 25
5 | Повышение уровня знаний в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций членов комиссий: комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района, комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях, постоянной эвакоприемной комиссии района (человек) | 12 | 12 | 22 | 0 | 0 | [12 empty] | 22 | 22
6 | Укрепление материально-технической базы в облас-ти пожарной безопасности и техническое обслужи-вание систем оповещения населения в сельских на-селенных пунктах района, не являющихся муници-пальными образованиями (штук) | 236 | 536 | 686 | 0 | 0 | [12 empty] | 686 | 686
7 | Создание необходимого запаса (резерва) средств индивидуальной защиты для работников админист-рации района, муниципальных предприятий и уч-реждений района (штук) | 516 | 556 | 576 | 0 | 0 | [9 empty] | 576 | 576
8 | Проведение агитационно-массовой работы по предотвращению чрезвычайных ситуаций (штук) | 5250 | 16650 | 19400 | 0 | 0 | [6 empty] | 19400 | 19400 | 100
9 | Оснащенность средствами спасения людей на вод-ных объектах (штук) | 41 | 96 | 124 | 0 | 0 | [24 empty] | 124 | 124
10 | Оснащенность средствами защиты граждан, попавших в чрезвычайные ситуации района в зимний период (штук) | 4 | 12 | 14 | 0 | 0 | [33 empty] | 14
11 | Обеспечение условий по защите граждан прожи-вающих в населенных пунктах района и межселен-ной территории в результате стихийных бедст-вий.(%) | 100 | 100 | [36 empty] | 100
Показатели конечных результатов
1 | Информирование и обучение жителей района в об-ласти гражданской обороны и действиям в чрезвы-чайных ситуациях природного и техногенного ха-рактера (процент) | 100 | 100 | 100 | 0 | 0
2 | Обеспечение защиты населения района от возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (человек) | 36146 | 36146 | 36146 | 0 | 0
Исполняющий обязанности директора Лопаткин А.А. _______________________
Исполнитель Ю.Д. Скивская _____________________
тел. 42-66-75

## пояснения таб. 5
Таблица 5
Пояснения к отчету о ходе исполнения графика (сетевого графика) по реализации муниципальной программы
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нижневартовском районе на 2014–2019 годы»
наименование муниципальной программы
1. | Результаты реализации муниципальной программы | Подпрограмма1: Оплата технического обслуживания системы оповещения, организациия цыфровых потоков. Приобретение огнетушителей для МАОДО "Новоаганская школа искуств" в пгт.Новоаганск. Замеры сопротивления ирзоляции эл.оборудования пгт.Излучинск РМАУ "МКДК"Арлекино" межпоселенческий культурно досуговый комплекс, культурно общественный центр д.Вампугол. Замена оборудования охранно-пожарной сигнализации в пгт.Излучинск МАУ "Межпоселенческая библиотека "Центральная районная библиотека", пгт. Излучинск РМАУ "МКДК"Арлекино"система пож. сигнализации и оповещения.Обучение в области ГО и ЧС .Выполнен капитальный ремонт пожарного водопровода на цокольном этаже административного здания ул.Ленина д.6
Подпрограмма 2: Ежимесячная оплата технического обслуживания системы оповещения в населенных пунктах, изготовление памяток, листовок и другой наглядной агитации.Приобретение средств индивидуальной защиты (капюшены), преобритение тех. Пож. Инвентаря.Поддержание противопожарных разрывов и минирализация полос , содержание сезонных рабочих на территории района.
Подпрограмма 3: Выплата зар.платы,отпускных, оплата билетов по камандировке, ежимесячные платежи на связь, содержание программы 1С, уборка помещения, ГСМ., уплаты налогов, сборов и иных прочих платежей.(транспортный налог, налог на имущество)
2. | Информация о контрактной системе в сфере закупок:
2.1. | объем закупок, тыс. рублей
2.2. | количество заявок, единиц
2.3. | объем не обеспеченных контрактами средств, тыс. рублей; причины отсутствия контрактных обязательств по ним
2.4. | сумма экономии по итогам закупок, предложения по перераспределению сэкономленных средств
3. | Причины невыполнения программных мероприятий и отклонения фактически исполненных расходных обязательств над запланированными
4. | Наличие, объемы и состояние объектов незавершенного строительства, в том числе: местный бюджет
привлеченные средства
Исполняющий обязанности директора Лопаткин А.А. ___________________
Исполнитель Ю.Д Скивская ___________________
тел.42-66-75