**Информация об исполнении Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Нижневартовском районе в 2015 году**

**на 01.01.2016**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный**  **исполнитель** | **Вид документа** | **Срок** | **Планируемый**  **эффект от реализации**  **мероприятия** | **Исполнение** |
| **I. Активизация экономического роста** | | | | | | |
| **Стабилизационные меры** | | | | | | |
| 1. | Установление критериев и льгот по земельному налогу для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | департамент финансов администрации района (А.И. Кидяева) | проект решения Думы района | до 01.03.2015 | снижение налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства | Принято решение Думы Нижневартовского района от 19.03.2015 №632 «О земельном налоге» в результате применения данного решения снижены налоговые нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 2. | Увеличение заказчиками района доли муниципальных закупок, осуществляемых конкурентными способами | комитет экономики администрации района (Е.И. Шатских) | рекомендации муниципальным заказчикам района | до 01.03.2015 | повышение эффективности и результативности закупочной деятельности заказчиков района в целях экономии бюджетных средств | По результатам 2015 года, заказчиками района согласно планов-графиков закупок на 2015 год доля осуществления закупок конкурентными способами составляет 82% от общего количества процедур. |
| **Меры по импортозамещению** | | | | | | |
| 3. | Разработка Плана мероприятий «дорожной карты» по содействию импортозамещению в районе | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района (С.А. Щелкунова) | проект постановления администрации района | до 01.04.2015 | удовлетворение внутреннего спроса продукцией собственного производства.  Увеличение уровня обеспеченности населения в 2015 году собственной продукцией:  молоком на 2%, мясом на 1,5% | План мероприятий «Дорожная карта» по содействию импортозамещению в Нижневартовском районе на 2015 год, утвержден постановлением администрации района от 27.05.2015 № 891 |
| **Поддержка малого и среднего предпринимательства** | | | | | | |
| 4. | Сотрудничество с предпринимателями района на поставку продуктов питания местного производства в образовательные учреждения района | управление образования и молодежной политики администрации района (М.В. Любомирская) | реализация соглашения  между администрацией района и предпринимателями района от 25.12.2014 № С 582/14 | в течение 2015  года | содействие в реализации продукции, производимой местными товаропроизводителями | В целях реализации соглашения от 25.12.2014 № С-582/14 о сотрудничестве с предпринимателями района на поставку продуктов питания местного производства в образовательные учреждения района с 1 января 2015 года продукты питания в образовательные учреждения района поставляют 4 индивидуальных предпринимателя и 2 крестьянско-фермерских хозяйства. По состоянию на 01.01.2016 заключено 102 контрактов на общую сумму 12292,3 тыс. руб. |
| 5. | Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к категории потребителям, предприятиям жилищно-комму-нального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения | заместитель главы администрации района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству (А.Ю. Бурылов) | реализация муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Нижневартовском районе на 2014−2020 годы» | 2015 год | сохранение социальной стабильности, содействие конкурентноспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, сельхозпроизводителей и жилищно-коммунальных предприятий | Для сохранения социальной стабильности, содействие конкурентноспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, сельхозпроизводителей и жилищно-коммунальных предприятий с энергоснабжающей организацией заключены договоры на предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным категориям потребителям, предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплекса, субъектам малого и среднего бизнеса (в населенных пунктах с. Корлики, д. Сосновый Бор, д. Пугъюг, д. Усть-Колекъеган). Расчет осуществляется по факту потребления электроэнергии. |
| 6. | Проведение мероприятий, направленных на сокращение сроков согласований (разрешений) для субъектов предпринимательства в сфере строительства, формирования и предоставления земельных участков | управление архитектуры и градостроительства администрации района (Ю.А. Романенко);  муниципальное бюджетное учреждение Нижневартовского района «Управление имущественными и земельными ресурсами» | реализация постановления администрации района от 07.08.2013 № 1672 «О плане мероприятий («дорожной карте») «Организация системы мер, направленных на сокращение сроков, количества согласований (разрешений) в сфере строительства и сокращение сроков формирования и предоставления земельных участков, предназначенных для строительства в Нижневартовском районе (2013–2018 годы)» | 2015 год | сокращение предельного срока прохождения процедур при получении разрешения на строительство до 90 дней;  сокращение сроков формирования и предоставления земельных участков, предназначенных для строительства, до 30 дней | В соответствии с Распоряжением Правительства ХМАО - Югры от 12.12.2014 N 671-рп "О плане мероприятий ("дорожной карте") по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в ХМАО - Югре" внесены изменения в постановление администрации района от 07.08.2013 № 1672 «О плане мероприятий («дорожной карте») «Организация системы мер, направленных на сокращение сроков, количества согласований (разрешений) в сфере строительства и сокращение сроков формирования и предоставления земельных участков, предназначенных для строительства в Нижневартовском районе (2013–2018 годы)». В результате проведенных мероприятий в сравнении с 2014 годом сократилась совокупность времени прохождения всех стадий процедуры получения разрешения на строительство со 108 дней до 90 дней;сократилась средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка в аренду для строительства (кроме жилищного) до даты принятия решения о предоставлении земельного участка в аренду для строительства (кроме жилищного) с 35 дней до 30 дней |
| 7. | Неувеличение налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства в 2016‒2017 годах | департамент финансов администрации района (А.И. Кидяева) | распоряжение администрации района «Об основных направлениях налоговой политики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» | до 1 октября 2015 года | обеспечение благоприятного налогового режима на субъекты малого и среднего предпринимательства на среднесрочную перспективу | В целях обеспечения благоприятного налогового режима на субъекты малого и среднего предпринимательства на среднесрочную перспективу, принято распоряжение администрации района от 01.10.2015 № 593-р «Об основных направлениях налоговой, бюджетной и долговой политики Нижневартовского района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», согласно которому принято решение о не увеличении налоговых ставок, а также коэффициентов приводящих к увеличению налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства в 2016‒2017 годах. |
| 8. | Увеличение доли муниципальных закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций до 20% в общем объеме закупок | муниципальные заказчики района;  комитет экономики администрации района (Е.И. Шатских) | проект распоряжения администрации района | до 01.03.2015 | содействие конкурентоспособности субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, доля муниципальных закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций до 20% в общем объеме закупок | По результатам 2015 года, доля заказов, размещенных у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций от совокупного годового объема закупок на 2015 год составляет 19,13%. |
| 9. | Организация мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в Нижневартовском районе в целях определения приоритетных направлений развития и формирование благоприятного мнения о малом и среднем предпринимательстве | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района (С.А. Щелкунова) | реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе в 2014‒2020 годах» | 2015 год | увеличение количества субъектов предпринимательства | организован и проведен мониторинг предприятий малого и среднего предпринимательства Нижневартовского района с целью определения приоритетных направлений развития и формирование благоприятного мнения о малом и среднем предпринимательстве. |
| **II. Поддержка отраслей экономики** | | | | | | |
| 10. | Пересмотр приоритетности мероприятий муниципальных и ведомственных целевых программ в целях повышения эффективности использования бюджетных ресурсов | ответственные исполнители муниципальных программ района;  контрольно-счетная палата Нижневартовского района (А.В. Любецкая, по согласованию);  комитет экономики администрации района (Е.И. Шатских);  департамент финансов администрации района (А.И. Кидяева) | аналитическая справка контрольно-счетной палаты Нижневартовского района;  проекты постановлений администрации района о внесении изменений в соответствующие муниципальные программы района; внесение изменений в ведомственные целевые программы | до 01.03.2015 | обеспечение финансирования приоритетных направлений реализации муниципальных и ведомственных целевых программ в условиях ограниченности ресурсов | В целях повышения эффективности использования бюджетных средств рабочей группой в 1 квартале 2015 г. проведена работа по пересмотру приоритетности мероприятий муниципальных и ведомственных целевых программ района, подготовлены предложения по оптимизации расходов в разрезе мероприятий программ. Произведено сокращение бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств на реализацию отдельных мероприятий муниципальный и ведомственных программ района без изменений целевых показателей, установленных муниципальными правовыми актами района в сумме 100,18 млн.рублей |
| 11. | Провести анализ Перечня строек и объектов, подлежащих строительству, реконструкции, модернизации и приобретению по Нижневартовскому району на очередной финансовый 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, с целью определения приоритетов и направления бюджетных средств на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов с высокой степенью готовности | заместитель главы администрации района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству (А.Ю. Бурылов);  муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района) (В.И. Вахрушев) | проект постановления администрации района «О Перечне строек и объектов, подлежащих строительству, реконструкции, модернизации и приобретению по Нижневартовскому району на очередной финансовый 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»;  информация в рабочую группу по мониторингу развития ситуации в социально-экономической сфере и реализации Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в районе | до 15.03.2015 | обеспечение финансирования приоритетных объектов, подлежащих строительству, реконструкции и капитальному ремонту в условиях ограниченности ресурсов | Проведен анализ Перечня строек и объектов, подлежащих строительству в 2015 году и плановом периоде 2016-2017 годов, по муниципальным контрактам, заключенным в текущем году бюджетные средства направлялись на строительство, реконструкцию и капитальный объектов с высокой степенью готовности. Подготовлен проект Перечня объектов и строек, подлежащих строительству, реконструкции, модернизации и приобретению по Нижневартовскому району на очередной финансовый 2016 год и плановый период 2017-2018 годы. |
| 12. | Обеспечение возможности корректировки бюджетной росписи в соответствии с решениями администрации района о внесении изменений в соответствующие муниципальные программы района | департамент финансов администрации района (А.И. Кидяева) | проект решения Думы района «О внесении изменений в решение Думы района от 05.10.2007 № 101 «Об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в Нижневартовском районе» | в течение  20-ти дней после внесения изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа − Югры «Об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе − Югре» | повышение оперативности принятия бюджетных решений | В решение Думы района от 15.10.07 №704 «Об особенностях составления и утверждения проекта решения Думы района о бюджете района на 2016 год и о внесении изменений в отдельные решения Думы района» внесено изменение, позволяющее производить корректировку бюджетной росписи без внесения изменений в решение о бюджете |
| **Сельское хозяйство** | | | | | | |
| 13. | Предложения в Правительство автономного округа по пересмотру адресных мер поддержки сельскохозяйственным производителям, для модернизации отдельных производств и их вывода на конкурентоспособный уровень | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района (С.А. Щелкунова) | письмо в Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры | до 1 апреля 2015 года | поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях их вывода на конкурентный уровень | В целях поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в Правительство автономного округа направлены предложения по пересмотру адресных мер поддержки сельскохозяйственным производителям для модернизации отдельных производств и их вывода на конкурентоспособный уровень. Согласно протокола от 15.04.2015 № 19 заседания Совета при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – Югра по развитию местного самоуправления в ХМАО-Югре, предложения, направленные администрацией Нижневартовского района, отклонены. |
| 14. | Предложения в Правительство автономного округа по пересмотру перечня субсидируемой продукции, связанной с переработкой дикоросов, предусмотрев группировку и укрупнение видов субсидируемой продукции с применением критерия глубины переработки и иных критериев | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района (С.А. Щелкунова) | письмо в Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры | до 1 марта 2015 года | поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях их вывода на конкурентный уровень | В целях поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в Правительство автономного округа направлены предложения по пересмотру перечня субсидируемой продукции, связанной с переработкой дикоросов. Согласно протокола от 15.04.2015 № 19 заседания Совета при Губернаторе Ханты-Мансийскогоавтономного округа – Югра по развитию местного самоуправления в ХМАО-Югре предложения, направленные администрацией Нижневартовского района, отклонены. |
| 15. | Оказание содействия в организации работ по созданию тепличного комплекса | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района (С.А. Щелкунова) | инвестиционные проекты, реализуемые на территории Нижневартовского района | 2015 год | создание дополнительных рабочих мест для жителей Нижневартовского района, производство и реализация свежей продукции тепличного овощеводства, растениеводства, зеленных культур для населения района | восстановлено тепличное хозяйство на площади 0,5га. Весной 2016 года планируется производство и реализация свежей продукции тепличного овощеводства для населения района, что повлечет создание дополнительных 30 рабочих мест для жителей Нижневартовского района |
| **III. Обеспечение социальной стабильности** | | | | | | |
| **Содействие занятости** | | | | | | |
| 16. | Организация временной занятости подростов в возрасте от 14 до 18 лет | управление образования и молодежной политики администрации района (М.В. Любомирская);  отдел труда администрации района (А.Н. Токмакова) | соглашение между администрацией района и казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский центр занятости населения» от 04.02.2015 № С 69/15 | 2015 год | организация временной занятости подростков в возрасте от 14 до 18 лет, в 2015 году ‒ трудоустройство 500 подростков | В рамках программы ХМАО – Югры «Содействие занятости населения в ХМАО – Югре на 2014-2020 годы», а также соглашения между администрацией района и Нижневартовским центром занятости населения на территории района реализуется мероприятие «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет». С начала года заключен 1 договор по трудоустройству 500 человек с МАУ РКМЦ «Луч». На 01.01.2016 через МАУ РКМЦ «Луч» трудоустроено 572 подростка района в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. |
| 17. | Содействие трудоустройству жителей района при исполнении муниципальных контрактов по строительству, реконструкции и модернизации объектов | заместитель главы администрации района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству (А.Ю. Бурылов);  муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» (В.В. Вахрушев) | муниципальные контракты по строительству, реконструкции и модернизации объектов | 2015 год | трудоустройство жителей района | По состоянию на 01.01.2016 при исполнении муниципальных контрактов по строительству, реконструкции и модернизации объектов трудоустроено 55 жителя района (27 человек трудоустроен на постоянной основе, 28 человека трудоустроено по договорам гражданско-правового характера). |
| 18. | Обучение ремеслам представителей коренных малочисленных народов Севера с целью дальнейшей их самозанятости, заключение договоров на реализацию их сувенирной и другой продукции | управление культуры администрации района (Н.В. Алексеёнок);  муниципальное автономное учреждение «Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел» (Ф.С. Бондаренко) | муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Нижневартовском районе на 2014‒2020 годы» | в течение 2015  года | содействие самозанятости безработных граждан | По состоянию на 01.01.2016 года проведены мастер-классы по плетению циновки из камыша, по выделки оленьей шкуры, изготовление берестяных коробов, проведены региональный научно-практический семинар «Игольница из коры пихты», региональный научно-практический семинар «Аганская береста», региональный научно-практический семинар «Меховые тапочки». В результате полученные изделия сданы в Художественный салон для последующей реализации. Принимали участие в мастер-классах 41 человек из числа коренных малочисленных народов Севера. |
| 19. | Проведение мероприятий по организации самозанятости безработных граждан | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района (С.А. Щелкунова);  отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации района (Е.В. Фомина) | муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Нижневартовском районе на 2014‒2020 годы» | в течение 2015  года | содействие самозанятости безработных граждан | за отчетный период проведено 4 личных приема и 3 выездных приема.  В рамках мероприятий муниципальной программы объявлен конкурс для начинающих предпринимателей района. Поступило 3 заявки на участие в конкурсе. Изготовлены буклеты «Как начать свой бизнес»  За отчетный период вновь открыто 12 объектов потребительского рынка (1 салон связи, 4 магазина, 2 кафе, 1 закусочная, 1 пекарня, 1 фотосалон, 1 ателье, 1 павильон), на которых трудоустроено 28 человек |
|  | **Социальная поддержка граждан** | | | | | |
| 20. | Оказание единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной, экстремальной жизненной ситуации либо в чрезвычайной ситуации | отдел по работе с учреждениями социальной сферы и общественными организациями (Н.В. Вишнякова) | реализация муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Нижневартовского района на 2014–2016 годы» | 2015 год | сохранение уровня социальной безопасности наиболее социально незащищенных категорий граждан района.  В 2015 году будет оказана помощь 28 гражданам, оказавшимся в трудной, экстремальной жизненной ситуации либо в чрезвычайной ситуации | По состоянию на 01.01.2016 года проведено 17 заседаний комиссии по оказанию материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной, экстремальной жизненной ситуации либо в чрезвычайной ситуации.  Оказана помощь 70 гражданам района на общую сумму 925,0 тыс. руб. |
| 21. | Реализация мероприятий в сфере безопасности дорожного движения, направленных на повышение безопасности дорожного движения на территории района, предусматривающие проведение организационно-профилактических мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, размещение, создание и выпуск социальной рекламы по безопасности дорожного движения в эфире телевидения Нижневартовского района | управление образования и молодежной политики администрации района (М.В. Любомирская) | реализация муниципаль-ной программы «Развитие образования в Нижневартовском районе на 2014–2020 годы» | 2015 год | формирование у участников дорожного движения стереотипов безопасного поведения на автодорогах;  повышение уровня знаний правил дорожного движения среди детей и юношества;  предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | В целях реализации подпрограммы II «Профилактика правонарушений в сфере безопасности дорожного движения на территории района» муниципальной программы «Развитие образования в Нижневартовском районе на 2014–2020 годы»:  приобретено для дошкольных образовательных учреждений оборудование, позволяющее в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети;  приобретены 800 световозвращающих приспособлений для дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений района;  проведен конкурс-фестиваль юных велосипедистов «Безопасное колесо 2015»;  МБУ «Телевидение Нижневартовского района» изготовлены 2 видеоролика (анимация): «Научите детей соблюдать правила дорожного движения», «Обращение к водителям. Дети и дорога», которые транслируются в эфире телекомпании «ТНР» 2-3 раза в день. |
|  | **IV. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере** | | | | | |
| 22. | Информирование населения о реализации мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности на официальном сайте администрации района | отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района (Д.С. Мороз) | информация о реализации мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности на официальном сайте администрации района | 2015 год | формирование позитивного общественного мнения о ситуации в экономике и социальной сфере | Информация о реализации мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности размещена на официальном сайте администрации района. |
| 23. | Социологическое исследование о социально-экономическом самочувствии населения | пресс-служба администрации района | информация в рабочую группу по мониторингу развития ситуации в социально-экономической сфере и реализации Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в районе | 2015 год | анализ настроений населения, оценки жителями социально-экономичес-кой ситуации в районе, определение проблемных направлений | Пресс-службой администрации района проведено исследование на тему «Социальное самочувствие жителей района». Результаты исследования показали, что в 2015 году 36,6 % из числа опрошенных жителей района считают что для их семей «Жизнь стала лучше». Этот показатель выше показателя за аналогичный период прошлого года на 6,7%. |
| 24. | Мониторинг финансово-экономи-ческого состояния организаций, осуществляющих деятельность на территории района и обеспечивающих жизнедеятельность | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района (О.Н. Кабанова);  отдел транспорта и связи администрации района  (Е.Ю. Хабибулин) | информация в рабочую группу по мониторингу развития ситуации в социально-экономической сфере и реализации Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в районе | ежемесячно | своевременное выявление кризисных явлений | Производится ежемесячный мониторинг финансово-экономической деятельности ОАО «СЕВЕРСВЯЗЬ», организаций жилищно-коммунального комплекса (ОАО «АМЖКУ», ОАО «ИМЖКХ», МУП «СЖКХ». Значение показателей на отчетную дату стабильное, кризисных явлений не выявлено. На контроле находятся вопросы погашения задолженности по налогам и сборам, а также расчеты с ресурсноснабжающими организациями и погашение задолженности населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги. |
| 25. | Мониторинг цен на социально-значимые продовольственные товары | отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации района (Е.В. Фомина) | информация в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры | еженедельно | своевременное выявление необоснованного роста цен | С 01 по 11. 01.2015 информация о мониторинге цен направлялась в ежедневном режиме в управление информационного мониторинга комплексного анализа и сбора данных бюджетное учреждение автономного округа «Региональный цент инвестиций». С 12.01.2015 еженедельно осуществляется мониторинг цен в 13 магазинах различных торговых форматов, направлено 39 отчетов о результатах мониторинга цен на фиксированный набор товаров в муниципальном образовании Нижневартовский район по результатам мониторинга ситуация с ценами на продовольственные товары стабильна, в постоянной продаже имелся весь ассортимент продуктов питания. Проведено 9 (из них: 4 совместных с прокуратурой района) выездных проверок по ценообразованию в 32 магазинах населенных пунктов: пгт. Излучинск, пгт. Новоаганск, с. Покур, с. Ларьяк, п. Аган, д. Вата, в результате выявлено 5 случаев необоснованного роста цен на молочную продукцию, хлеб, детское питание. В результате проведенной работы, нарушения по ценообразованию устранены. Совместно с прокуратурой района проведена проверка 3 аптек в пгт.Излучинск. в ходе которой, были проверены применяемые торговые надбавки на лекарственные препараты, необходимые для оказания медицинской помощи. По результатам проверок, нарушения не установлены. |
| 26. | Мониторинг организаций района о работниках, работающих по договорам гражданско-правового характера | отдел труда администрации района (А.Н. Токмакова) | информация в Департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры | ежедекадно | снижение неформальной занятости в районе | С целью выявления неформальной занятости в районе отдел труда администрации района ежедекадно проводит мониторинг организаций района о работниках, работающих по договорам гражданско-правового характера. Информация направляется в Департамент труда и занятости населения ХМАО-Югры |
| 27. | Мониторинг трудоустройства инвалидов, выпускников образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, граждан из числа коренных малочисленных народов Севера | отдел труда администрации района (А.Н. Токмакова) | информация в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры | еженедельно | своевременное выявление кризисных явлений с целью принятия управленческих решений | Вопрос о трудоустройстве инвалидов, выпускников образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, граждан из числа коренных малочисленных народов Севера еженедельно рассматривается на аппаратных совещаниях при Главе администрации района. По состоянию на 01.01.2016 трудоустроено 7 выпускников, 4 инвалида, 11 граждан из числа коренных малочисленных народов Севера |
| 28. | Мониторинг банковского обслуживания населения | департамент финансов администрации района (А.И. Кидяева) | информация в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры | еженедельно | своевременное выявление кризисных явлений | Еженедельно осуществляется сбор информации от кредитных организаций и направление ее в Департамент финансов автономного округа |
| 29. | Повышение финансовой грамотности населения | департамент финансов администрации района | внесение изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами» | до 1 июня 2015 года | увеличение охвата населения мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности на 25% в 2015 году | Мероприятия по повышению финансовой грамотности населения утверждены в муниципальной программе «Управление в сфере муниципальных финансов Нижневартовского района на 2015-2020 годы» от 14.10.2015 № 2062  В мероприятиях по повышению финансовой грамотности приняло участие 1727 человек, 17 учреждений образования.  Проведены встречи в 6 общеобразовательных учреждениях Излучинска и Новоаганска с представителями банковского сектора, в 7 сельских школах организованы встречи обучающихся с руководителями обществ с ограниченной ответственностью по теме «Финансовая грамотность начинающего предпринимателя». Учащиеся принимали участие в олимпиаде по финансовому рынку и основам потребительских знаний для старшеклассников, в 17 общеобразовательных школах проведены классные часы; уроки финансовой грамотности, деловые игры. |
| 30. | Мониторинг задолженности по выплате заработной платы | комитет экономики администрации района (Е.И. Шатских) | информация в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры | еженедельно | своевременное выявление задолженности по выплате заработной платы в организациях, принятие мер, направленных на ликвидацию задолженности | По состоянию на 01.01.2016 задолженность по заработной плате по району отсутствует. |