**Информация об исполнении Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Нижневартовскомрайоне в 2015 году**

**на 01.07.2015**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Вид документа** | | **Срок** | **Планируемый эффект от реализации**  **мероприятия** | **Исполнение за 1 полугодие 2015** |
| **I. Активизация экономического роста** | | | | | | |  |
| **Стабилизационные меры** | | | | | | |  |
| 1. | Установление критериев и льгот по земельному налогу для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | департамент финансов администрации района (А.И. Кидяева) | проект решения Думы района | | до 01.03.2015 | снижение налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства | Принято решение Думы Нижневартовского района от 19.03.2015 №632 «О земельном налоге» установлены налоговые льготы в виде освобождения от уплаты налога в размере 100% организациям и физическим лицам, являющимся индивидуальными предпринимателями, реализующими инвестиционные проекты на территории района |
| 2. | Увеличение заказчиками района доли муниципальных закупок, осуществляемых конкурентными способами | комитет экономики администрации района (Е.И.Шатских) | рекомендации муниципальным заказчикам района | | до 01.03.2015 | повышение эффективности и результативности закупочной деятельности заказчиков района в целях экономии бюджетных средств | По результатам 1 полугодия, заказчиками района согласно планов-графиков закупок на 2015 год доля осуществления закупок конкурентными способами составляет 67% от общего количества процедур |
| **Меры по импортозамещению** | | | | | | |  |
| 3. | Разработка Плана мероприятий «дорожной карты» по содействию импортозамещению в районе | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района (С.А. Щелкунова) | проект постановления администрации района | | до 01.04.2015 | удовлетворение внутреннего спроса продукцией собственного производства.  Увеличение уровня обеспеченности населения в 2015 году собственной продукцией:  молоком на 2%, мясом на 1,5% | План мероприятий «Дорожная карта» по содействию импортозамещениювНижневартовском районе на 2015 год, утвержден постановлением администрации района от 27.05.2015 № 891 |
| **Поддержка малого и среднего предпринимательства** | | | | | | |  |
| 4. | Сотрудничество с предпринимателями района на поставку продуктов питания местного производства в образовательные учреждения района | управление образования и молодежной политики администрации района (М.В.Любомирская) | реализация соглашения  между администрацией района и предпринимателями района от 25.12.2014№ С 582/14 | | в течение 2015 | содействие в реализации продукции, производимой местными товаропроизводителями | В целях реализации соглашения от 25.12.2014 № С-582/14 о сотрудничестве с предпринимателями района на поставку продуктов питания местного производства в образовательные учреждения района с 1 января 2015 года продукты питания в образовательные учреждения района поставляют 4 индивидуальных предпринимателя и 2 крестьянско-фермерских хозяйства. По состоянию на 01.07.2015 с ними заключено 32 контракта на общую сумму 2 758 121,90 рублей. |
| 5. | Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к категории потребителям, предприятиям жилищно-комму-нального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района (А.В.Галунко) | реализация муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности вНижневартовском районе на 2014−2020 годы» | | 2015 год | сохранение социальной стабильности, содействие конкурентноспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, сельхозпроизводителей и жилищно-коммунальных предприятий | В целях сохранения социальной стабильности, содействия конкурентноспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, сельхозпроизводителей и жилищно-коммунальных предприятий с энергоснабжающей организацией АО «Югорская территориальная энергетическая компания» заключены договоры о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов от реализации электрической энергии.  Данная организация осуществляет реализацию электрической энергии населению и приравненным категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения в населенных пунктах с. Корлики, д. Сосновый Бор, д. Пугъюг, д. Усть-Колекъеган по социально-ориентированным тарифам. |
| 6. | Проведение мероприятий, направленных на сокращение сроков согласований (разрешений) для субъектов предпринимательства в сфере строительства, формирования и предоставления земельных участков | управление архитектуры и градостроительства администрации района(Л.А.Лихачева);  муниципальное бюджетное учреждение Нижневартовского района «Управление имущественными и земельными ресурсами» | реализация постановления администрации района от 07.08.2013 № 1672 «О плане мероприятий («дорожной карте») «Организация системы мер, направленных на сокращение сроков, количества согласований (разрешений) в сфере строительства и сокращение сроков формирования и предоставления земельных участков, предназначенных для строительства вНижневартовском районе (2013–2018 годы)» | | 2015 год | сокращение предельного срока прохождения процедур при получении разрешения на строительство до 90 дней;  сокращение сроков формирования и предоставления земельных участков, предназначенных для строительства, до 30 дней | В соответствии с Распоряжением Правительства ХМАО - Югры от 12.12.2014 N 671-рп "О плане мероприятий ("дорожной карте") по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" внесены изменения в постановление администрации района от 07.08.2013 № 1672 «О плане мероприятий («дорожной карте») «Организация системы мер, направленных на сокращение сроков, количества согласований (разрешений) в сфере строительства и сокращение сроков формирования и предоставления земельных участков, предназначенных для строительства вНижневартовском районе (2013–2018 годы)». В результате проведенных мероприятий в сравнении с 2014 годом сократилась совокупность времени прохождения всех стадий процедуры получения разрешения на строительство со 108 дней до 90 дней;сократилась средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка в аренду для строительства (кроме жилищного) до даты принятия решения о предоставлении земельного участка в аренду для строительства (кроме жилищного) с 35 дней до 30 дней |
| 7. | Увеличение доли муниципальных закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций до 20% в общем объеме закупок | муниципальные заказчики района;  комитет экономики администрации района (Е.И.Шатских) | проект распоряжения  администрации района | | до 01.03.2015 | содействие конкурентоспособности субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, доля муниципальных закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций до 20% в общем объеме закупок | Принято постановление администрации района от 06.05.2015 №776 «Об осуществлении закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций». В 2015 году по муниципальному образованию Нижневартовский район в планах-графиках предусмотрены закупки, которые планируется осуществить у СМП и СОНКО в размере 26% от совокупного объема закупок 2015 года. По результатам 1 полугодия, доля заказов, размещенных у СМП, СОНКО, от совокупного годового объема закупок на 2015 год составляет 5% |
| **II. Поддержка отраслей экономики** | | | | | | |  |
| 8. | Пересмотр приоритетности мероприятий муниципальных и ведомственных целевых программв целях повышения эффективности использования бюджетных ресурсов | ответственные исполнители муниципальных программ района,  контрольно-счетная палата Нижневартовского района (А.В.Любецкая, по согласованию);  комитет экономики администрации района (Е.И.Шатских);  департамент финансов администрации района (А.И.Кидяева) | аналитическая справка контрольно-счетной палаты Нижневартовского района;  проекты постановлений администрации района о внесении изменений в соответствующие муниципальные программы района; внесение изменений в ведомственные целевые программы | | до 01.03.2015 | обеспечение финансирования приоритетных направлений реализации муниципальных и ведомственных целевых программ в условиях ограниченности ресурсов | В целях повышения эффективности использования бюджетных средств рабочей группой проведена работа по пересмотру приоритетности мероприятий муниципальных и ведомственных целевых программ района, подготовлены предложения по оптимизации расходов в разрезе мероприятий программ, а также приняты решения по сокращению расходов муниципальных и ведомственных целевых программ, предложено сократить объем расходов на выполнение муниципального задания за счет снижения текущих расходов на общую сумму 15 835 тыс. рублей, осуществить перераспределение объемов затрат внутри программ на сумму 14 820 тыс. рублей. |
| 9. | Провести анализ Перечня строек и объектов, подлежащих строительству, реконструкции, модернизации и приобретению по Нижневартовскому району на очередной финансовый 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, с целью определения приоритетов и направления бюджетных средств на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов с высокой степенью готовности | заместитель главы администрации района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству (А.Ю. Бурылов);  отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района (А.В. Галунко);  муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района) (В.И.Вахрушев) | проект постановления администрации района «О Перечне строек и объектов, подлежащих строительству, реконструкции, модернизации и приобретению по Нижневартовскому району на очередной финансовый 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»;  информация в рабочую группу по мониторингу развития ситуации в социально-экономической сфере и реализации Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в районе | | до 15.03.2015 | обеспечение финансирования приоритетных объектов, подлежащих строительству, реконструкции и капитальному ремонту в условиях ограниченности ресурсов | Подготовлен проект постановления администрации района «О Перечне строек и объектов, подлежащих строительству, реконструкции, модернизации и приобретению по Нижневартовскому району на очередной финансовый 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» |
| **Сельское хозяйство** | | | | | | |  |
| 10. | Предложения в Правительство автономного округа по пересмотру адресных мер поддержки сельскохозяйственным производителям, для модернизации отдельных производств и их вывода на конкурентоспособный уровень | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района (С.А.Щелкунова) | письмо в Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа | | до 01 апреля 2015 года | поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях их вывода на конкурентный уровень | В целях поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в Правительство автономного округа направлены предложения по пересмотру адресных мер поддержки сельскохозяйственным производителям для модернизации отдельных производств и их вывода на конкурентоспособный уровень. |
| 11. | Предложения в Правительство автономного округа по пересмотру перечня субсидируемой продукции, связанной с переработкой дикоросов, предусмотрев группировку и укрупнение видов субсидируемой продукции с применением критерия глубины переработки и иных критериев | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района (С.А.Щелкунова) | письмо в Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа | | до 01 марта 2015 года | поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях их вывода на конкурентный уровень | В целях поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в Правительство автономного округа направлены предложения по пересмотру перечня субсидируемой продукции, связанной с переработкой дикоросов. |
| **III.Обеспечение социальной стабильности** | | | | | | |  |
| **Содействие занятости** | | | | | | |  |
| 12. | Организация временной занятости подростов в возрасте от 14 до 18 лет | управление образования и молодежной политики администрации района  (М.В. Любомирская);  отдел труда администрации района (А.Н.Токмакова) | | соглашение между администрацией района и казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский центр занятости населения»от 04.02.2015№ С 69/15 | 2015 год | организация временной занятости подростков в возрасте от 14 до 18 лет, в 2015 году ‒ трудоустройство 500 подростков | В рамках программы ХМАО – Югры «Содействие занятости населения в ХМАО – Югре на 2014-2020 годы», а также соглашения между администрацией района и Нижневартовским центром занятости населения на территории района реализуется мероприятие «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет». С начала года заключен 1 договор по трудоустройству 500 человек с МАУ РКМЦ «Луч». На 01.07.2015 через МАУ РКМЦ «Луч» трудоустроено 256 подростков района в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, за счет средств муниципальной программы «Развитие образования вНижневартовском районе на 2014–2020 годы». |
| 13. | Содействие по созданию новых рабочих мест и трудоустройству жителей района при исполнении муниципальных контрактов по строительству, реконструкции и модернизации объектов | заместитель главы администрации района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству (А.Ю.Бурылов);  муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» (В.В.Вахрушев) | | муниципальные контракты по строительству, реконструкции и модернизации объектов | 2015 год | создание новых рабочих мест, трудоустройство жителей района | По состоянию на 01.07.2015 при исполнении муниципальных контрактов по строительству, реконструкции и модернизации объектов трудоустроено 20 жителей района. |
| 14. | Обучение ремеслам представителей коренных малочисленных народов Севера с целью дальнейшей их самозанятости, заключение договоров на реализацию их сувенирной и другой продукции | управление культуры администрации района (Н.В.Алексеёнок);  муниципальное автономное учреждение «Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел» (Ф.С.Бондаренко) | | муниципальная программа «Развитие культуры и туризма вНижневартовском районе на 2014‒2020 годы» | в течение 2015 | содействие самозанятости безработных граждан | По итогам 1 полугодия 2015 года проведены мастер-классы по плетению циновки из камыша, по выделки оленьей шкуры, изготовление берестяных коробов, проведены региональный научно-практический семинар «Игольница из коры пихты», реализации;, региональный научно-практический семинар «Аганская береста».в результате полученные изделия сданы в Художественный салон для последующей реализации. Принимали участие в мастер-классах 9 человек из числа коренных малочисленных народов Севера |
| 15. | Проведение мероприятий по организации самозанятости безработных граждан | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района (С.А.Щелкунова);  отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации района (Е.В. Фомина) | | муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства вНижневартовском районе на 2014‒2020 годы» | в течение 2015 | содействие самозанятости безработных граждан | За 1 полугодие 2015 года проведено 5 личных приемов и 1 выездной прием  За отчетный период вновь открыто 6 объекта потребительского рынка (1 салон связи, 1 магазин, 2 кафе, 1 пекарня, 1 фотосалон), на которых трудоустроено 14 человек |
|  | **Социальная поддержка граждан** | | | | | |  |
| 16. | Оказание единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной, экстремальной жизненной ситуации либо в чрезвычайной ситуации | отдел по работе с учреждениями социальной сферы и общественными организациями  (Н.В.Вишнякова) | муниципальная программа «Социальная поддержка жителей Нижневартовского района на 2014–2016 годы» | | 2015 год | сохранение уровня социальной безопасности наиболее социально незащищенных категорий граждан района.  В 2015 году будет оказана помощь 28 гражданам, оказавшимся в трудной, экстремальной жизненной ситуации либо в чрезвычайной ситуации | В 1 полугодии 2015 года проведено 8 заседания комиссии по оказанию материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной, экстремальной жизненной ситуации либо в чрезвычайной ситуации.  Оказана помощь 32 гражданам района на общую сумму 327,0 тыс. руб. |
|  | **IV. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере** | | | | | |  |
| 17. | Информирование населения о реализации мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности, в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации района | пресс-служба администрации района (А.Н. Королёва);  отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района  (Д.С.Мороз) | информация о реализации мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности, в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации района | | 2015 год | формирование позитивного общественного мнения о ситуации в экономике и социальной сфере | Информация о реализации мероприятий освещается в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации района |
| 18. | Мониторинг финансово-экономического состояния организаций, осуществляющих деятельность на территории района и обеспечивающих жизнедеятельность | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района (А.В. Галунко);  отдел транспорта и связи администрации района  (Е.Ю.Хабибулин) | информация в рабочую группу по мониторингу развития ситуации в социально-экономической сфере и реализации Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в районе | | ежемесячно | своевременное выявление кризисных явлений | Проводится ежемесячный мониторинг финансово-экономической деятельности ОАО «СЕВЕРСВЯЗЬ», организаций жилищно-коммунального комплекса(ОАО «АМЖКУ», ОАО «ИМЖКХ», МУП «СЖКХ». Кризисных явлений в вышеуказанных предприятиях не выявлено. |
| 19. | Мониторинг цен на социально-значимые продовольственные товары | отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации района (Е.В. Фомина) | информация в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры | | еженедельно | своевременное выявление необоснованного роста цен | Еженедельно специалистами отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации района осуществлялся мониторинг цен в 13 магазинах различных торговых форматов, направлено 23 отчета о результатах мониторинга цен на фиксированный набор товаров в муниципальном образовании Нижневартовский район. Проведено 9 (из них: 4 совместных с прокуратурой района) выездных проверок по ценообразованию в 32 магазинах населенных пунктов: пгт. Излучинск, пгт. Новоаганск, с. Покур, с. Ларьяк, п. Аган, д. Вата, в результате выявлено 5 случаев необоснованного роста цен на молочную продукцию, хлеб, детское питание. В результате проведенной работы, нарушения по ценообразованию устранены. В пяти магазинах выявлены нарушения по оформлению ценников на товар. Предпринимателям разъяснен порядок оформления ценников. По данным фактам предпринимателю вынесено 1 предупреждение, составлено 3 протокола об административном правонарушении и наложен штраф в размене 50,0 тыс.рублей, совместно с прокуратурой района проведена проверка 3 аптек в пгт.Излучинск. в ходе которой, были проверены применяемые торговые надбавки на лекарственные препараты, необходимые для оказания медицинской помощи. По результатам проверок, нарушения не установлены.В районной газете «Новости Приобья» размещено 3 статьи о предельно допустимых торговых надбавках на продовольственные товары, установленные нормативным правовым актом. Данная информация размещена в магазинах населенных пунктах района. Всего за отчетный период в отдел поступило 6 обращений по вопросам ценообразования, по всем обращениям от предпринимателей были запрошены накладные, проведены проверки по применению торговых надбавок, выявлен 1 случай превышения предельно допустимой торговой надбавки. С предпринимателем проведена разъяснительная работа, цены приведены в соответствие с требованиями. По всем обращениям даны разъяснения. |
| 20. | Мониторинг цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты | отдел тарифной и ценовой политики администрации района (О.Е.Диева) | информация в рабочую группу по мониторингу развития ситуации в социально-экономической сфере и реализации Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в районе | | ежемесячно | своевременное выявление необоснованного роста цен | Ежемесячно проводится мониторинг розничных цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, реализуемые в аптечной сети ОАО «Нижневартовская районная аптека №144». За отчетный период необоснованного роста цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты не установлено. |
| 21. | Мониторинг ситуации на рынке труда | отдел труда администрации района (А.Н.Токмакова) | информация в Департамент экономического развития автономного округа | | еженедельно | своевременное выявление кризисных явлений | Отделом труда администрации района еженедельно проводится мониторинг ситуации на рынке труда. Еженедельно информация направляется в Департамент экономического развития автономного округа. |
| 22. | Мониторинг организаций района о работниках, работающих по договорам гражданско-правового характера | отдел труда администрации района (А.Н.Токмакова) | информация в Департамент экономического развития автономного округа | | ежедекадно | своевременное выявление кризисных явлений | С целью выявления неформальной занятости в районе отдел труда администрации района ежедекадно проводит мониторинг организаций района о работниках, работающих по договорам гражданско-правового характера. Информация направляется в Департамент труда и занятости населения ХМАО-Югры |
| 23. | Мониторинг трудоустройства инвалидов, выпускников образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, граждан из числа малочисленных народов Севера | отдел труда администрации района (А.Н.Токмакова) | информация в Департамент экономического развития автономного округа | | еженедельно | своевременное выявление кризисных явлений | Отдел труда администрации района еженедельно проводит мониторинг по трудоустройству инвалидов, выпускников образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, граждан из числа коренных малочисленных народов Севера. По состоянию на 22.06.2015 трудоустроено 3 выпускника, 2 инвалида, 6 граждан из числа коренных малочисленных народов Севера |
| 24. | Мониторинг банковского обслуживания населения | департамент финансов администрации района (А.И. Кидяева) | информация в Департамент финансов автономного округа | | еженедельно | своевременное выявление кризисных явлений | Еженедельно осуществляется сбор информации от кредитных организаций и направляется в Департамент финансов автономного округа |
| 25. | Повышение финансовой грамотности населения | департамент финансов администрации района (А.И. Кидяева) | внесение изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами» | | до 1 июня 2015 года | увеличение охвата населения мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности на 25% в 2015 году | Внесены изменения ведомственную программу «Управление муниципальными финансами» от 29.04.2015 в части дополнения мероприятия по повышению финансовой грамотности населения. |
| 26. | Мониторинг задолженности по выплате заработной платы | комитет экономики администрации района (Е.И.Шатских) | информация в Департамент экономического развития автономного округа | | еженедельно | своевременное выявление задолженности по выплате заработной платы, принятие мер, направленных на ликвидацию задолженности | Еженедельно в Департамент экономического развития автономного округа предоставляется информация о задолженности по выплате заработной платы. |