## свод по подпрограммам (hidden)
Наименование программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию программы в 2012 году (тыс.рублей) |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | 1 квартал |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | 1 полугодие |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | 9 месяцев |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  | утвержденный план | фактически профинансировано | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" | Всего по программе: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
в том числе:
| федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| бюджет автономного округа | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| местный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| программа "Сотрудничество" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| внебюджетные источники | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## оценка эффективности (hidden)
Отчет по оценке результативности и эффективности целевой программы за 2012 год
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы"
Наименование критерия / подкритерия | Вес, Zi, zij | Балл (0-10) | Оценка по критерию / подкритерию | Комментарии
K1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры, законодательству и актуальность показателей целей ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k1.1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры до 2020 года, программам экономического и социального развития Югры, целям СБП, законодательству | 0.5 |  | 0
k1.2 Актуальность показателей достижения целей ДЦП | 0.5 |  | 0
K2 Адекватность и достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.1 | 0 | 0
k2.1 Адекватность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
k2.2 Достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
K3 Выполнение плановых объемов финансирования и привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.2 | 0 | 0
k3.1 Отношение общего фактического объема финансирования ДЦП за прошедший период ее реализации к объему, предусмотренному в уточненном плане финансирования | 0.7 |  | 0
k3.2 Привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.3 |  | 0
K4 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП и выполнения ее мероприятий (результативность ДЦП) | 0.4 | 0 | 0
k4.1 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП | 0.5 |  | 0
k4.2 Степень выполнения мероприятий ДЦП в отчетном году | 0.5 |  | 0
K5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 1 |  | 0
K6 Наличие идентификации негативных внешних факторов и рисков, мер смягчения их воздействия | 0.05 | 0 | 0
k6.1 Идентификация негативных внешних факторов и рисков | 0.5 |  | 0
k6.2 Принятие мер по смягчению воздействия негативных внешних факторов и рисков на ход реализации ДЦП | 0.5 |  | 0
K7 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 0.05 | 0 | 0
k7.1 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 1 |  | 0
ИТОГО | 1 | 0 | 0 | R= " "
1. Пояснения к оценке:
2. Выводы

## Выполнение работ (hidden)
Приложение 2
План реализации мероприятий целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" на 2012 год
№ п/п | Наименование мероприятий программы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Результат реализации программы | Причины отклонения плана от факта | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Задача 1. Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства
1.1. | Организация процессов управления и мониторинга развития информационного общества и электронного правительства в автономном округе (обеспечение управления проектами и мероприятиями, а также мониторинг, информационное, методическое и аналитическое сопровождение реализации основных направлений, разработка и сопровождение информационной системы для управления программой "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы") | план | Объявление открытого конкурса на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы | Заключение контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы и контроль за исполнением контракта | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационномуи аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналтическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Оплата 25% по контракту на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы
[10 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.2. | Подготовка и принятие законодательных и иных нормативных правовых актов и организационно-методических документов по вопросам развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | [5 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.3. | Проведение научно-практических конференций, семинаров, выставок и конкурсов, а также участие в международных, всероссийских, региональных конференциях, семинарах, выставках и конкурсах в сфере развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | организация и проведение семинара для ОМСУ |  | участие в международной выставке CeBIT, Ганновер |  | участие в выставке "СвязьЭкспоком" | участие в Тверском социально-экономическом Форуме "Информационное общество" | участие в выставке "Иннопром-2012", Екатеринбурн |  |  | участие в выставке Softool, г. Москва
факт
1.4. | Развитие системы управления процессами закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд автономного округа Переход на проведение аукционов в рамках размещения государственного заказа в электронном виде | план |  | участие на седьмой Всероссийской форум – выставке «ГОСЗАКАЗ – 2012». |  | обучение заказчиков курсы повышения квалификации в сфере размещения электронных закупок: | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. | Создание модуля предотвращения и выявления правонарушений и технической поддержке автоматизированной информационной системы "Государственный заказ" . |  |  | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. |  |  | Приобретение программного обеспечения и оборудования для модернизации автоматизированной информационной системы «Государственный заказ». Разработка и утверждение нормативных правовых актов и организационно-методических документов
факт
1.5. | Разработка информационно-аналитической системы «Учреждения социальной инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план |  |  | планируется сдача первого этапа работы до 30 марта 2012 года
факт
Задача 2. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг
2.1. | Развитие телекоммуникационной инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет населенных пунктов автономного округа | план | подготовка конкурсной документации на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры | проведение конкурса | заключение контракта на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры. координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции | координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции. | приемка работ.
факт
2.2. | Создание условий для предоставления доступа в сеть Интернет в труднодоступных населенных пунктах автономного округа с использованием спутниковых технологий | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, объявление аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание 7 центров ощественного доступа с использованием стутниковых технологий | [8 empty] | Создано 7 центров общественного одоступа в труднодоступных населенных пунктах с использлованием спутникового оборудования
факт
2.3. | Создание условий для повышения компьютерной грамотности жителей автономного округа, в том числе работников бюджетной сферы и выпускников учреждений профессионального образования | план | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Прием и оплата работ по государственному контракту | Повышение компьютерной грамотности населения. Обучено 11 тыс. жителей автономного округа, в том числе работники бюджетной сферы
факт
2.4. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети центров общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме на территории автономного округа | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, проведение аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание или модернизация 25 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих | Подготовка конкурскной документации.Объявление аукциона. | заключение государственного контракта на выполнение работ |  | Создано или модернизировано 12 центров общественного доступа |  |  |  |  | Создано 37 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих.
факт
2.5. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети Интернет-центров шахматного мастерства на территории автономного округа | план |  | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | [5 empty] | Создано 10 интернет-центров шажхматного мастерства
факт
Задача 3. Использование информационно-коммуникационных технологий в ситеме здравоохранения и социальной защиты населения
3.1. | Развитие и модернизация автоматизированной системы обработки информации в сфере социальной защиты населения автономного округа | план | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Проведение торгов | Проведение торгов | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта
факт
Задача 4. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
4.1. | Создание и развитие автоматизированной информационно-управляющей системы территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РФ в рамках антикризисного управления | план | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск), госэкспертиза проектной документации | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Приемка работ | Приемка работ | Приемка работ
факт
Задача 5. Использование информационно-коммуникационных технологий в культуре и системе культурного и гуманитарного просвещения
5.1. | Развитие цифрового контента и сохранение культурного наследия (в том числе перевод библиотечных, музейных и архивных фондов в электронный вид) | план
факт
5.2. | Организация предоставления услуг с использованием базы данных библиотечных, музейных и архивных фондов | план
факт
Задача 6. Формирование электронного правительства
6.1.1. | Создание Территориальной информационной системы Югры и реализация государственных и муниципальных функций в электронном виде с ее использованием | план |  | Подготовка документации | Подготовка документации. проведение торгов | Заключение контракта | контроль за исполнением контракта | [7 empty] | 1-я очередь ТИС Югры, включая ведомственный сегмент, готова к вводу в промышленную эксплуатацию. Внедрение 2-й очереди ТИС Югры в опытную эксплуатацию. Технический проект 3-й очереди ТИС Югры
1.6. | Комплектование музейных фондов | факт
6.1.2. | Создание и развитие информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа | план | [12 empty] | Создание и внедрение типового решения для регулярного проведения анализа и мониторинга финансового и социально-экономического состояния муниципального образования
факт
6.1.3. | Технологическое сопровождение функционирования информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа, в том числе поставка оборудования | план | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме заключение контракта | Выполнение работ по государственным контрактам.
факт
6.1.4. | Использование электронного документооборота в деятельности органов государственной власти и муниципальных образований | план | Заключение государственных контрактов на сопровождение системы, на выполнение работ по модернизации системы. Оплата аванса по государственным контрактам по сопровождению | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 1 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 1 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 2 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 3 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 2 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 4 этап. | Оплата работ по государственным контрактам по сопровождению. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 5 этап. | Модернизация системы электронного документооборота и делопроизводства и обеспечение непрерывности и корректности ее функционирования в органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1.9. | Поддержка конференций российского и регионального значения | факт
6.1.5. | Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства автономного округа | план
факт
6.1.6. | Модернизация, развитие и поддержка корпоративной сети органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе включение в сеть 106 муниципальных образований | план | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 30% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 70% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 30% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | поддержка функционирования межсетевых экранов, обеспечение антивируса | ежемесячный платех за аренду услуг связи | защита от нежелательной почты | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 70% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | ежемесячный платех за аренду услуг связи
факт
6.1.7. | Создание регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа | план | Разработка ТЗ | Разработка ТЗ, подготовка расчета начальной (максимальной) цены контракта | Согласование с ДИТ ТЗ и расчета начальной (максимальной) цены контракта, разработка проекта государственного контракта | объявление открытого конкурса на выполнение работ "Третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа " | заключение государственного контракта на выполнение работ | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Оплата работ по государственному контракту |  |  |  | Функционирующий комплекс подсистем определенных в Техническом задании как третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа
факт
6.1.8. | Обеспечение деятельности мировых судей автономного округа и реализация прав граждан при взаимодействии с судебной системой автономного округа | план | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка и согласование технических заданий | согласование аукционной документации и проведение электронных торгов | проведение аукциона в электронной форме | заключение государственных контрактов и их исполнение | исполнение государственных контрактов | приемка и оплата исполненных государственных контрактов
факт
6.1.9. | Создание условий для обеспечения возможностей интероперабельности и интеграции информационных систем автономного округа в области государственного управления и правопорядка в части автоматизации межведомственного взаимодействия при формировании списков кандидатов в присяжные заседатели автономного округа | план
факт
6.2. | Обеспечение предоставления государственных услуг в электронном виде с использованием регионального сегмента единого портала государственных и муниципальных услуг | план | Контроль за исполнением контракта с ОАО «Ростелеком» на оказание услуги комплексного сервиса по организации функционирования региональной инфраструктуры электронного правительства автономного округа – и обеспечение централизованной инфокоммуникационной поддержки процессов оказания государственных и муниципальных услуг |  | Закрытие 1-го этапа | Контроль за исполнением контракта |  | Закрытие контракта | Заключение очередного сервисного контракта | Контроль за исполнением государственного контракта |  |  |  |  | Предоставление 156 государственных и муниципальных услуг в электронном виде
факт
6.3. | Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и информационных систем | план |  | Объявление открытого конкурса на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Заключение контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Аванс 30% | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Закрытие контракта по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Оплата 70%
|  |  | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!»
|  |  | Подготовка техтребований на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Объявление торгов на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
факт
6.4. | Развитие системы информационно-аналитического обеспечения деятельности Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план
факт
6.5. | Развитие системы непрерывного обучения государственных гражданских и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы в области информационных технологий | план |  |  | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Обучение 400 государственных и муниципальных служащих
факт
6.6. | Развитие и модернизация системы оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде | план
факт
6.7. | Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муницыпальных услуг на территории автономного округа | план |  | окончательный расчет по государственному контракту 2011 года | разработка порядка выплаты субсидий муниципальным образованиям | [8 empty] | перечисление субсидий муниципальным образованиям
факт
Заместитель директора Департамента_________________________________Ю.И. Торгашин
Исполнитель
Консультант отдела финансово-экономического обеспечения Раевская Алла Юрьевна Тел.: 8 (3467) 39-22-31

## Финансирование
График (сетевой график)реализации муниципальной программы
"Управление муниципальным имуществом Нижневартовского района", постановление об утверждении от 26.10.2018 № 2447
наименование нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы дата, номер (в редакции от дата, номер постановления)
№ п/п | Наименование основных мероприятий /мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель /соисполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  | в том числе | [35 empty] | Причины отклонения фактического исполнения от запланированного
|  |  |  | план на 2019 год * | фактическое исполнение | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[7 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 23 | 24 |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Всего по муниципальной программе: |  |  | Всего: | 57707.4 | 39854.222 | 69.06% | 762.3 | 762.2735 | 100% | 6036.9 | 6036.8883 | 100% | 3084.83 | 3084.83 | 100% | 9863.98 | 9863.98 | 100% | 3049.76 | 3049.9314 | 100% | 4893.7 | 4893.7 | 100% | 3803.286 | 3803.286 | 100% | 3893.6 | 5100.1818 | 131% | 3640 | 3259.151 | 89.54% | 3496.3 |  |  | 4476.0229 |  |  | 10561.52 |  |  |  | 39028.356 | 39854.222
|  |  | местный бюджет | 57707.4 | 39854.222 | 69.06% | 762.3 | 762.2735 | 100% | 6036.9 | 6036.8883 | 100% | 3084.83 | 3084.83 | 100% | 9863.98 | 9863.98 | 100% | 3049.76 | 3049.9314 | 100% | 4893.7 | 4893.7 | 100% | 3803.286 | 3803.286 | 100% | 3893.6 | 5100.1818 | 131% | 3640 | 3259.151 | 89.54% | 3496.3 |  |  | 4476.0229 |  |  | 10561.52
инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего:
местный бюджет
в том числе:
проекты, портфели проектов района (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации): |  |  | всего:
местный бюджет
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего:
местный бюджет
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности) |  |  | всего: | 21151.8 | 13241.0671 | 62.6% | 101.8 | 101.8 | 100% | 2168.7 | 2168.6883 | 100% | 373.93 | 373.93 | 100% | 5433.28 | 5433.28 | 100% | 1103.46 | 1103.45 | 100% | 1367.7 | 1367.7 | 100% | 259.586 | 259.586 | 100% | 847.3 | 2294.2818 | 270.8% | 593.7 | 138.351 | 23.3% | 450 |  |  | 1429.7229 |  |  | 6877.42
|  |  | местный бюджет | 21151.8 | 13241.0671 | 62.6% | 101.8 | 101.8 | 100% | 2168.7 | 2168.6883 | 100% | 373.93 | 373.93 | 100% | 5433.28 | 5433.28 | 100% | 1103.46 | 1103.45 | 100% | 1367.7 | 1367.7 | 100% | 259.586 | 259.586 | 100% | 847.3 | 2294.2818 | 270.8% | 593.7 | 138.351 | 23.3% | 450 |  |  | 1429.7229 |  |  | 6877.42
расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы* |  |  | всего: | 36555.6 | 26613.155 | 72.8% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | местный бюджет | 36555.6 | 26613.155 | 72.8% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Подпрограмма 1 "Обеспечение страховой защиты имущества на территории Нижневартовского района"
1.1. | Создание с использованием механизма страхования системы компенсации ущерба от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера имущества муниципального образования Нижневартовский район, городских и сельских поселений района | отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности | всего: | 2576 | 2375.28 | 92.21% |  |  |  | 564.98 | 564.98 | 100% |  |  |  | 1810.3 | 1810.3 | 100% | [21 empty] | 200.7
|  |  | местный бюджет | 2575.98 | 2375.28 | 92.21% |  |  |  | 564.98 | 564.98 | 100% |  |  |  | 1810.3 | 1810.3 | 100% | [21 empty] | 200.7
| Итого по подпрограмме 1 |  | всего: | 2576 | 2375.28 | 92.21% |  |  |  | 564.98 | 564.98 | 100% | 0 | 0 |  | 1810.3 | 1810.3 | 100% | [21 empty] | 200.7
|  |  | местный бюджет | 2575.98 | 2375.28 | 92.21% |  |  |  | 564.98 | 564.98 | 100% | 0 | 0 |  | 1810.3 | 1810.3 | 100% | [21 empty] | 200.7
| в том числе по проектам, портфелям проектов района (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |  | всего:
местный бюджет
иные источники финансирования
Подпрограмма 2 "Развитие земельных и имущественных отношений на территории Нижневартовского района"
2.1. | Создание условий для развития земельных и имущественных отношений на территории района | отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности | всего: | 18575.8 | 10865.7871 | 58.49% | 101.8 | 101.8 | 100% | 1603.72 | 1603.7083 | 100% | 373.93 | 373.93 | 100% | 3622.98 | 3622.98 | 100% | 1103.46 | 1103.45 | 100% | 1367.7 | 1367.7 | 100% | 259.586 | 259.586 | 100% | 847.3 | 2294.2818 | 270.8% | 593.7 | 138.351 | 23.3% | 450 | 0 |  | 1429.7229 | 0 |  | 6676.72 | 0
|  |  | местный бюджет | 18575.8 | 10865.7871 | 58.49% | 101.8 | 101.8 | 100% | 1603.72 | 1603.7083 | 100% | 373.93 | 373.93 | 100% | 3622.98 | 3622.98 | 100% | 1103.46 | 1103.45 | 100% | 1367.7 | 1367.7 | 100% | 259.586 | 259.586 | 100% | 847.3 | 2294.2818 | 270.8% | 593.7 | 138.351 | 23.3% | 450 |  |  | 1429.7229 |  |  | 6676.72
2.1.1. | Содержание жилых помещений, находящихся на стадии оформления в муниципальную собственность, и помещений, составляющих муниципальную казну | отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности | всего: | 6167.9 | 3082.92 | 49.98% | 101.8 | 101.8 | 100% | 314.57 | 314.57 | 100% | 259.59 | 259.59 | 100% | 710.1 | 710.1 | 100% | 703.7 | 703.69 | 100% | 56.2 | 56.2 | 100% | 233.9 | 233.9 | 100% | 400 | 747.17 | 186.8% | 373.7 | -44.1 |  | 450 |  |  | 532.4 |  |  | 2031.9
|  |  | местный бюджет | 6167.86 | 3082.92 | 49.98% | 101.8 | 101.8 | 100% | 314.57 | 314.57 | 100% | 259.59 | 259.59 | 100% | 710.1 | 710.1 | 100% | 703.7 | 703.69 | 100% | 56.2 | 56.2 | 100% | 233.9 | 233.9 | 100% | 400 | 747.17 | 186.8% | 373.7 | -44.1 |  | 450 |  |  | 532.4 |  |  | 2031.9
2.1.2. | Изготовление технической документации на объекты муниципальной недвижимости | МБУ НВ "Управление имущественными и земельными ресурсами" | всего: | 560 | 325.6118 | 58.14% | [6 empty] | 85.8 | 85.8 | 100% |  |  |  | 13.2 | 13.2 | 100% | 100 | 100 | 100% | 0 |  |  |  | 126.6118 | [7 empty] | 234.3882
|  |  | местный бюджет | 560 | 325.6118 | 58.14% | [6 empty] | 85.8 | 85.8 | 100% |  |  |  | 13.2 | 13.2 | 100% | 100 | 100 | 100% |  |  |  |  | 126.6118 | [7 empty] | 234.3882
2.1.3. | Образование земельных участков (под различные виды строительства, под объектами недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, под многоквартирными жилыми домами) | МБУ НВ "Управление имущественными и земельными ресурсами" | всего: | 350.3 | 0 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 220 | 0 |  |  |  |  | 130.3
|  |  | местный бюджет | 350.3 | [26 empty] | 220 | 0 |  |  |  |  | 130.3
2.1.4. | Проведение оценки рыночной стоимости объектов муниципального и бесхозяйного имущества | МБУ НВ "Управление имущественными и земельными ресурсами" | всего: | 776.7 | 244.0653 | 31.42% |  |  |  | 99.9 | 99.8883 | 99.99% | 28.54 | 28.54 | 100% | [6 empty] | 71.4 | 71.4 | 100% | 25.686 | 25.686 | 100% |  |  |  |  | 18.551 |  |  |  |  | 532.6347
|  |  | местный бюджет | 776.726 | 244.0653 | 31.42% |  |  |  | 99.9 | 99.8883 | 99.99% | 28.54 | 28.54 | 100% | [6 empty] | 71.4 | 71.4 | 100% | 25.686 | 25.686 | 100% |  |  |  |  | 18.551 |  |  |  |  | 551.2
2.1.5. | Административное здание по ул. Ленина, д. 6 г. Нижневартовск (ремонт кабинетов) | МКУ "УКС по застройке НВ района" | всего: | 1729.8 | 434 | 25.09% | [18 empty] | 0 |  |  |  | 434 | [10 empty] | 1729.8
|  |  | местный бюджет | 1729.8 | 434 | 25.09% | [18 empty] | 0 |  |  |  | 434 | [10 empty] | 1729.8
2.1.6. | Административное здание по ул. Ленина, д. 6 г. Нижневартовск (ремонт санузлов) | МКУ "УКС по застройке НВ района" | всего: | 4384.7 | 4384.65 | 100% |  |  |  | 1189.25 | 1189.25 | 100% |  |  |  | 2401.9 | 2401.9 | 100% |  |  |  | 793.5 | 793.5 | 100% | 0
|  |  | местный бюджет | 4384.65 | 4384.65 | 100% |  |  |  | 1189.25 | 1189.25 | 100% |  |  |  | 2401.9 | 2401.9 | 100% |  |  |  | 793.5 | 793.5 | 100% | 0
2.1.7. | Административное здание по ул. Ленина, д. 6 г. Нижневартовск (ремонт отмостки со стороны гардероба) | МКУ "УКС по застройке НВ района" | всего: | 69.4 | 69.4 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 69.4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 69.4
|  |  | местный бюджет | 69.4 | 69.4 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 69.4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 69.4
2.1.8. | Административное здание по ул. Ленина, д. 6 г. Нижневартовск (ремонт кровли над гаражом, фасада, отмостки у подземного гаража) | МКУ "УКС по застройке НВ района" | всего: | 559.1 | 559.1 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 559.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 559.1
|  |  | местный бюджет | 559.1 | 559.1 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 559.1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 559.1
2.1.9. | Административное здание по ул. Ленина, д. 6 г. Нижневартовск (ремонт кровли) | МКУ "УКС по застройке НВ района" | всего: | 447.3 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 447.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | местный бюджет | 447.3 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 447.3 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.1.10. | с. Ларьяк ул. Кербу-нова, д. 10 (снос зда-ний хозяйственного корпуса и интерната) | МКУ "УКС по застройке НВ района" | всего: | 261 | 261 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 261 | 261 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | местный бюджет | 261 | 261 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 261 | 261 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.1.11. | Гаражный бокс на 3 автомобиля пер. Строителей, 1Б, пгт. Излучинск | МКУ "УКС по застройке НВ района" | всего: | 983.1 | 983.14 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 249.98 | 249.98 | 100% | 386.56 | 386.56 | 100% | 346.6 | 346.6 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | местный бюджет | 983.14 | 983.14 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 249.98 | 249.98 | 100% | 386.56 | 386.56 | 100% | 346.6 | 346.6 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.1.12. | Ремонт гаража по ул. Кедровая, 8 д. Вата | МКУ "УКС по застройке НВ района" | всего: | 358 | 358 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 358 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 358
|  |  | местный бюджет | 358 | 358 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 358 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 358
2.1.13. | Проектные работы по ремонту кровли ад-министративного здания (ЗАГС) по ул. Энергетиков, д.6 в пгт.Излучинск | МКУ "УКС по застройке НВ района" | всего: | 700 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 700
|  |  | местный бюджет | 700 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 700
2.1.14. | пгт. Новоаганск, ул. Мелик-Карамова, д. 5а (снос нежилого здания) | МКУ "УКС по застройке НВ района" | всего: | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | местный бюджет | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.1.15. | пгт. Новоаганск, Административное здание по ул. Транспортная, 19а ремонт) | МКУ "УКС по застройке НВ района" | всего: | 1064.6 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1064.62
|  |  | местный бюджет | 1064.62 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1064.62
2.1.16. | Ремонт здания адми-нистрации по ул. Центральная, д.10 в с. Охтеурье (утепление, сантехнические работы) | МКУ "УКС по застройке НВ района" | всего: | 163.9 | 163.9 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 163.9 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 163.9
|  |  | местный бюджет | 163.9 | 163.9 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 163.9 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 163.9
| Итого по подпрограмме 2 |  | всего: | 18575.8 | 10701.8871 | 57.61% | 101.8 | 101.8 | 100% | 1603.72 | 1603.7083 | 100% | 373.93 | 373.93 | 100% | 3622.98 | 3622.98 | 100% | 1103.46 | 1103.45 | 100% | 1367.7 | 1367.7 | 100% | 259.586 | 259.586 | 100% | 847.3 | 2294.2818 | 270.8% | 593.7 | 138.351 | 23.3% | 450 |  |  | 1429.7229 |  |  | 6676.72
|  |  | местный бюджет | 18575.8 | 10865.7871 | 58.49% | 101.8 | 101.8 | 100% | 1603.72 | 1603.7083 | 100% | 373.93 | 373.93 | 100% | 3622.98 | 3622.98 | 100% | 1103.46 | 1103.45 | 100% | 1367.7 | 1367.7 | 100% | 259.586 | 259.586 | 100% | 847.3 | 2294.2818 | 270.8% | 593.7 | 138.351 | 23.3% | 450 |  |  | 1429.7229 |  |  | 6676.72
| в том числе по проектам, портфелям проектов района (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |  | всего:
местный бюджет
Подпрограмма 3 "Организация деятельности муниципального бюджетного учреждения Нижневартовского района «Управление имущественными и земельными ресурсами»"
3.1. | Организация деятельности МБУ НВ района "Управление имущественными и земельными ресурсами" |  | всего: | 36555.6 | 26613.155 | 72.8% | 660.5 | 660.4735 | 100% | 3868.2 | 3868.2 | 100% | 2710.9 | 2710.9 | 100% | 4430.7 | 4430.7 | 100% | 3046.3 | 1946.4814 | 63.9% | 3526 | 3526 | 100% | 3543.7 | 3543.7 | 100% | 3046.3 | 2805.9 | 92.11% | 3046.3 | 3120.8 | 102.4% | 3046.3 |  |  | 3046.3 |  |  | 2584.1
|  |  | местный бюджет | 36555.6 | 26613.155 | 72.8% | 660.5 | 660.4735 | 100% | 3868.2 | 3868.2 | 100% | 2710.9 | 2710.9 | 100% | 4430.7 | 4430.7 | 100% | 3046.3 | 1946.4814 | 63.9% | 3526 | 3526 | 100% | 3543.7 | 3543.7 | 100% | 3046.3 | 2805.9 | 92.11% | 3046.3 | 3120.8 | 102.4% | 3046.3 |  |  | 3046.3 |  |  | 2584.1
| Итого по подпрограмме 3 |  | всего: | 36555.6 | 26613.155 | 72.8% | 660.5 | 660.4735 | 100% | 3868.2 | 3868.2 | 100% | 2710.9 | 2710.9 | 100% | 4430.7 | 4430.7 | 100% | 1946.3 | 1946.4814 | 100% | 3526 | 3526 | 100% | 3543.7 | 3543.7 | 100% | 3046.3 | 2805.9 | 92.11% | 3046.3 | 3120.8 | 102.4% | 3046.3 |  |  | 3046.3 |  |  | 3684.1
|  |  | местный бюджет | 36555.6 | 26613.155 | 72.8% | 660.5 | 660.4735 | 100% | 3868.2 | 3868.2 | 100% | 2710.9 | 2710.9 | 100% | 4430.7 | 4430.7 | 100% | 1946.3 | 1946.4814 | 100% | 3526 | 3526 | 100% | 3543.7 | 3543.7 | 100% | 3046.3 | 2805.9 | 92.11% | 3046.3 | 3120.8 | 102.4% | 3046.3 |  |  | 3046.3 |  |  | 3684.1
| в том числе по проектам, портфелям проектов района (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |  | всего:
местный бюджет
Всего по муниципальной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):
Ответственный исполнитель: отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности |  |  | всего: | 8743.9 | 5458.2 | 62.42% | 101.8 | 101.8 | 100% | 879.55 | 879.55 | 100% | 259.59 | 259.59 | 100% | 2520.4 | 2520.4 | 100% | 703.7 | 703.69 | 100% | 56.2 | 56.2 | 100% | 233.9 | 233.9 | 100% | 400 | 747.17 | 186.8% | 373.7 | -44.1 | -11.8% | 450 | 0 |  | 532.4 | 0 |  | 2232.6 | 0
|  |  | местный бюджет | 8743.9 | 5458.2 | 62.42% | 101.8 | 101.8 | 100% | 879.55 | 879.55 | 100% | 259.59 | 259.59 | 100% | 2520.4 | 2520.4 | 100% | 703.7 | 703.69 | 100% | 56.2 | 56.2 | 100% | 233.9 | 233.9 | 100% | 400 | 747.17 | 186.8% | 373.7 | -44.1 | -11.8% | 450 | 0 |  | 532.4 | 0 |  | 2232.6 | 0
Соисполнитель 1 МБУ НВ "Управление имущественными и земельными ресурсами" |  |  | всего: | 38242.6 | 27182.832 | 71.08% | 660.5 | 660.5 | 100% | 3968.1 | 3968.0883 | 100% | 2825.24 | 2825.24 | 100% | 4430.7 | 4430.7 | 100% | 1959.5 | 1959.6814 | 100% | 3697.4 | 3697.4 | 100% | 3569.386 | 3569.386 | 100% | 3046.3 | 2932.5118 | 96.26% | 3266.3 | 3139.351 | 96.11% | 3046.3 | 0 |  | 3943.6229 | 0 |  | 3684.1 | 0
|  |  | местный бюджет | 38242.6 | 27182.832 | 71.08% | 660.5 | 660.5 | 100% | 3968.1 | 3968.0883 | 100% | 2825.24 | 2825.24 | 100% | 4430.7 | 4430.7 | 100% | 1959.5 | 1959.6814 | 100% | 3697.4 | 3697.4 | 100% | 3569.386 | 3569.386 | 100% | 3046.3 | 2932.5118 | 96.26% | 3266.3 | 3139.351 | 96.11% | 3046.3 | 0 |  | 3943.6229 | 0 |  | 3684.1 | 0
Соисполнитель 2 (наименование) МКУ "УКС по застройке НВ района" |  |  | всего: | 10720.9 | 7213.19 | 67.28% | 0 |  |  | 1189.25 | 1189.25 | 100% | 0 |  |  | 2912.88 | 2912.88 | 100% | 386.56 | 386.56 |  | 1140.1 | 1140.1 | 100% | 0 |  |  | 447.3 | 1420.5 | 317.6% | 0 | 163.9 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4644.82 | 0
|  |  | местный бюджет | 10720.9 | 7213.19 | 67.28% | 0 |  |  | 1189.25 | 1189.25 | 100% | 0 |  |  | 2912.88 | 2912.88 | 100% | 386.56 | 386.56 |  | 1140.1 | 1140.1 | 100% | 0 |  |  | 447.3 | 1420.5 | 317.6% | 0 | 163.9 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4644.82
*- финансовые затраты, предусмотренные в 2019 году на реализацию муниципальной программы по состоянию на 01.01.2019 отражают плановые объемы финансирования мероприятий с января по декабрь 2019 года, по состоянию на 01.02.2019 и далее отражается фактическое исполнение расходных обязательств суммированное с плановыми объемами последующих периодов.
**- расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы (заработная плата, командировочные расходы, услуги связи, расходы на содержание зданий и сооружений, коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение, расходы на охрану зданий и сооружений, страховые взносы на все виды обязательного страхования работников, имущества и ответственности, включая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, производимые в соответствии с законодательством Российской Федерации, и прочие мероприятия, включенные в муниципальную программу, относящиеся к расходам по текущей деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы и (или) деятельности подведомственных учреждений) указываются без разбивки по месяцам.
Руководитель структурного подзразделения администрации района Начальник отдела по ЖВ и МС__________________________М.Г. Калашян
Исполнитель: Толстогузова Е.М, зам. начальника отдела, тел.: 8 (3466) 49-87-89, 1389
Согласовано:
Специалист департамента финансов администрации района___________________ (Ф.И.О. подпись)

## Показатели
Таблица 2
Целевые показатели муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом Нижневартовского района"
№ п/п | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2019 год |  |  | в том числе | [35 empty] | Примечание (причины не достижения/перевыполнения показателя)
[6 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | Снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, % | 100 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 1
2 | Количество изготовленных документов на объекты муниципального и бесхозяйного недвижимого имущества: техническая документация, шт. | 679 | 45 | 24 | 53.33% | [6 empty] | 13 | 13 | 100 |  |  |  | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  | 8 | [7 empty] | 21
3 | Количество образованных земельных участков (под различные виды строительства , под объектами недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, под многоквартирными жилыми домами) в отношении которых проведен государственный кадастровый учет, шт. | 625 | 20 | 0 | [31 empty] | 20
4 | Количество сформированных документов для проведения оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества, шт. | 1362 | 532 | 102 | 19.17% |  |  |  | 1 | 1 | 100 | 20 | 20 | 100 | [6 empty] | 50 | 50 | 100 | 18 | 18 | 100 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 443
5 | Приведение состава имущественного комплекса муниципального образования Нижневартовский район в соответствие с выполняемыми полномочиями, % | 100 | 100 | [35 empty] | 100
Руководитель структурного подзразделения администрации района Начальник отдела по ЖВ и МС__________________________ М.Г. Калашян
Исполнитель: Толстогузова Е.М, зам. начальника отдела, тел.: 8 (3466) 49-87-89, 1389

## Пояснительная записка
Таблица 3
Пояснения к отчету о ходе исполнения графика (сетевого графика) по реализации муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом Нижневартовского района"
1. | Основные социально-значимые реализованные мероприятия | В рамках подпрограмма 1 заключен муниципальный контракт на страхование муниципального имущества района на 2019 год на сумму 2 259,9 тыс. руб. Оплата по контракту производится в два этапа, произведена оплата за первый этап в размере 564,98 тыс. руб. Заключено дополнитеьное соглашение к муниципальному контракту по включению вновь принятых объектов в договор страхования, в результате общая сумма контракта составила 2 375,29 тыс. руб. Произведена оплата второго этапа в сумме 1 810,3 тыс руб.
2. | Результаты реализации муниципальной программы соиполнителями:*
2.1. | МБУ НВ "Управление имущественными и земельными ресурсами" | Подпрограмма 2 «Развитие земельных и имущественных отношений на территории Нижневартовского района»: запланированно 1 687,00 тыс.руб.Заключено контрактов (договоров) 10 шт. на сумму 1 104,8 т. р. Из них: Оценка им.– 356,6 т.р.- 4шт;, Тех док -547,2 т. р-3шт.Зем.участки-201,01 т.р.-3шт. Подпрограмма 3 "Организация деятельности МБУ НВ района "Управление имущественными и земельными ресурсами"-869,00 тыс. руб. – запланировано на закупки товаров, работ и услуг для обеспечения условия труда сотрудникам. Заключенно 26 договоров с единственным поставщиком на сумму 585,9 т.р. (Связь «Ростелеком», «Мегафон», Обслуживание ПП "1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8", обучение, семинары, Приобретение почтовых марок, заправка картриджей и.т.д)
3. | Информация о привлеченных средствах , в том числе о подписанных соглашениях с главными распорядителями средств бюджета автономного округа
* без учета расходов по текущей деятельности
Руководитель структурного подзразделения администрации района Начальник отдела по ЖВ и МС__________________________ М.Г. Калашян
Исполнитель: Толстогузова Е.М, зам. начальника отдела, тел.: 8 (3466) 49-87-89, 1389