## свод по подпрограммам (hidden)
Наименование программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию программы в 2012 году (тыс.рублей) |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | 1 квартал |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | 1 полугодие |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | 9 месяцев |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  | утвержденный план | фактически профинансировано | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" | Всего по программе: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
в том числе:
| федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| бюджет автономного округа | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| местный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| программа "Сотрудничество" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| внебюджетные источники | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## оценка эффективности (hidden)
Отчет по оценке результативности и эффективности целевой программы за 2012 год
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы"
Наименование критерия / подкритерия | Вес, Zi, zij | Балл (0-10) | Оценка по критерию / подкритерию | Комментарии
K1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры, законодательству и актуальность показателей целей ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k1.1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры до 2020 года, программам экономического и социального развития Югры, целям СБП, законодательству | 0.5 |  | 0
k1.2 Актуальность показателей достижения целей ДЦП | 0.5 |  | 0
K2 Адекватность и достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.1 | 0 | 0
k2.1 Адекватность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
k2.2 Достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
K3 Выполнение плановых объемов финансирования и привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.2 | 0 | 0
k3.1 Отношение общего фактического объема финансирования ДЦП за прошедший период ее реализации к объему, предусмотренному в уточненном плане финансирования | 0.7 |  | 0
k3.2 Привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.3 |  | 0
K4 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП и выполнения ее мероприятий (результативность ДЦП) | 0.4 | 0 | 0
k4.1 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП | 0.5 |  | 0
k4.2 Степень выполнения мероприятий ДЦП в отчетном году | 0.5 |  | 0
K5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 1 |  | 0
K6 Наличие идентификации негативных внешних факторов и рисков, мер смягчения их воздействия | 0.05 | 0 | 0
k6.1 Идентификация негативных внешних факторов и рисков | 0.5 |  | 0
k6.2 Принятие мер по смягчению воздействия негативных внешних факторов и рисков на ход реализации ДЦП | 0.5 |  | 0
K7 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 0.05 | 0 | 0
k7.1 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 1 |  | 0
ИТОГО | 1 | 0 | 0 | R= " "
1. Пояснения к оценке:
2. Выводы

## Выполнение работ (hidden)
Приложение 2
План реализации мероприятий целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" на 2012 год
№ п/п | Наименование мероприятий программы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Результат реализации программы | Причины отклонения плана от факта | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Задача 1. Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства
1.1. | Организация процессов управления и мониторинга развития информационного общества и электронного правительства в автономном округе (обеспечение управления проектами и мероприятиями, а также мониторинг, информационное, методическое и аналитическое сопровождение реализации основных направлений, разработка и сопровождение информационной системы для управления программой "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы") | план | Объявление открытого конкурса на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы | Заключение контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы и контроль за исполнением контракта | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационномуи аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналтическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Оплата 25% по контракту на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы
[10 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.2. | Подготовка и принятие законодательных и иных нормативных правовых актов и организационно-методических документов по вопросам развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | [5 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.3. | Проведение научно-практических конференций, семинаров, выставок и конкурсов, а также участие в международных, всероссийских, региональных конференциях, семинарах, выставках и конкурсах в сфере развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | организация и проведение семинара для ОМСУ |  | участие в международной выставке CeBIT, Ганновер |  | участие в выставке "СвязьЭкспоком" | участие в Тверском социально-экономическом Форуме "Информационное общество" | участие в выставке "Иннопром-2012", Екатеринбурн |  |  | участие в выставке Softool, г. Москва
факт
1.4. | Развитие системы управления процессами закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд автономного округа Переход на проведение аукционов в рамках размещения государственного заказа в электронном виде | план |  | участие на седьмой Всероссийской форум – выставке «ГОСЗАКАЗ – 2012». |  | обучение заказчиков курсы повышения квалификации в сфере размещения электронных закупок: | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. | Создание модуля предотвращения и выявления правонарушений и технической поддержке автоматизированной информационной системы "Государственный заказ" . |  |  | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. |  |  | Приобретение программного обеспечения и оборудования для модернизации автоматизированной информационной системы «Государственный заказ». Разработка и утверждение нормативных правовых актов и организационно-методических документов
факт
1.5. | Разработка информационно-аналитической системы «Учреждения социальной инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план |  |  | планируется сдача первого этапа работы до 30 марта 2012 года
факт
Задача 2. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг
2.1. | Развитие телекоммуникационной инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет населенных пунктов автономного округа | план | подготовка конкурсной документации на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры | проведение конкурса | заключение контракта на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры. координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции | координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции. | приемка работ.
факт
2.2. | Создание условий для предоставления доступа в сеть Интернет в труднодоступных населенных пунктах автономного округа с использованием спутниковых технологий | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, объявление аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание 7 центров ощественного доступа с использованием стутниковых технологий | [8 empty] | Создано 7 центров общественного одоступа в труднодоступных населенных пунктах с использлованием спутникового оборудования
факт
2.3. | Создание условий для повышения компьютерной грамотности жителей автономного округа, в том числе работников бюджетной сферы и выпускников учреждений профессионального образования | план | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Прием и оплата работ по государственному контракту | Повышение компьютерной грамотности населения. Обучено 11 тыс. жителей автономного округа, в том числе работники бюджетной сферы
факт
2.4. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети центров общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме на территории автономного округа | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, проведение аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание или модернизация 25 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих | Подготовка конкурскной документации.Объявление аукциона. | заключение государственного контракта на выполнение работ |  | Создано или модернизировано 12 центров общественного доступа |  |  |  |  | Создано 37 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих.
факт
2.5. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети Интернет-центров шахматного мастерства на территории автономного округа | план |  | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | [5 empty] | Создано 10 интернет-центров шажхматного мастерства
факт
Задача 3. Использование информационно-коммуникационных технологий в ситеме здравоохранения и социальной защиты населения
3.1. | Развитие и модернизация автоматизированной системы обработки информации в сфере социальной защиты населения автономного округа | план | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Проведение торгов | Проведение торгов | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта
факт
Задача 4. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
4.1. | Создание и развитие автоматизированной информационно-управляющей системы территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РФ в рамках антикризисного управления | план | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск), госэкспертиза проектной документации | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Приемка работ | Приемка работ | Приемка работ
факт
Задача 5. Использование информационно-коммуникационных технологий в культуре и системе культурного и гуманитарного просвещения
5.1. | Развитие цифрового контента и сохранение культурного наследия (в том числе перевод библиотечных, музейных и архивных фондов в электронный вид) | план
факт
5.2. | Организация предоставления услуг с использованием базы данных библиотечных, музейных и архивных фондов | план
факт
Задача 6. Формирование электронного правительства
6.1.1. | Создание Территориальной информационной системы Югры и реализация государственных и муниципальных функций в электронном виде с ее использованием | план |  | Подготовка документации | Подготовка документации. проведение торгов | Заключение контракта | контроль за исполнением контракта | [7 empty] | 1-я очередь ТИС Югры, включая ведомственный сегмент, готова к вводу в промышленную эксплуатацию. Внедрение 2-й очереди ТИС Югры в опытную эксплуатацию. Технический проект 3-й очереди ТИС Югры
1.6. | Комплектование музейных фондов | факт
6.1.2. | Создание и развитие информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа | план | [12 empty] | Создание и внедрение типового решения для регулярного проведения анализа и мониторинга финансового и социально-экономического состояния муниципального образования
факт
6.1.3. | Технологическое сопровождение функционирования информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа, в том числе поставка оборудования | план | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме заключение контракта | Выполнение работ по государственным контрактам.
факт
6.1.4. | Использование электронного документооборота в деятельности органов государственной власти и муниципальных образований | план | Заключение государственных контрактов на сопровождение системы, на выполнение работ по модернизации системы. Оплата аванса по государственным контрактам по сопровождению | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 1 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 1 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 2 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 3 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 2 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 4 этап. | Оплата работ по государственным контрактам по сопровождению. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 5 этап. | Модернизация системы электронного документооборота и делопроизводства и обеспечение непрерывности и корректности ее функционирования в органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1.9. | Поддержка конференций российского и регионального значения | факт
6.1.5. | Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства автономного округа | план
факт
6.1.6. | Модернизация, развитие и поддержка корпоративной сети органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе включение в сеть 106 муниципальных образований | план | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 30% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 70% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 30% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | поддержка функционирования межсетевых экранов, обеспечение антивируса | ежемесячный платех за аренду услуг связи | защита от нежелательной почты | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 70% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | ежемесячный платех за аренду услуг связи
факт
6.1.7. | Создание регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа | план | Разработка ТЗ | Разработка ТЗ, подготовка расчета начальной (максимальной) цены контракта | Согласование с ДИТ ТЗ и расчета начальной (максимальной) цены контракта, разработка проекта государственного контракта | объявление открытого конкурса на выполнение работ "Третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа " | заключение государственного контракта на выполнение работ | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Оплата работ по государственному контракту |  |  |  | Функционирующий комплекс подсистем определенных в Техническом задании как третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа
факт
6.1.8. | Обеспечение деятельности мировых судей автономного округа и реализация прав граждан при взаимодействии с судебной системой автономного округа | план | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка и согласование технических заданий | согласование аукционной документации и проведение электронных торгов | проведение аукциона в электронной форме | заключение государственных контрактов и их исполнение | исполнение государственных контрактов | приемка и оплата исполненных государственных контрактов
факт
6.1.9. | Создание условий для обеспечения возможностей интероперабельности и интеграции информационных систем автономного округа в области государственного управления и правопорядка в части автоматизации межведомственного взаимодействия при формировании списков кандидатов в присяжные заседатели автономного округа | план
факт
6.2. | Обеспечение предоставления государственных услуг в электронном виде с использованием регионального сегмента единого портала государственных и муниципальных услуг | план | Контроль за исполнением контракта с ОАО «Ростелеком» на оказание услуги комплексного сервиса по организации функционирования региональной инфраструктуры электронного правительства автономного округа – и обеспечение централизованной инфокоммуникационной поддержки процессов оказания государственных и муниципальных услуг |  | Закрытие 1-го этапа | Контроль за исполнением контракта |  | Закрытие контракта | Заключение очередного сервисного контракта | Контроль за исполнением государственного контракта |  |  |  |  | Предоставление 156 государственных и муниципальных услуг в электронном виде
факт
6.3. | Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и информационных систем | план |  | Объявление открытого конкурса на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Заключение контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Аванс 30% | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Закрытие контракта по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Оплата 70%
|  |  | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!»
|  |  | Подготовка техтребований на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Объявление торгов на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
факт
6.4. | Развитие системы информационно-аналитического обеспечения деятельности Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план
факт
6.5. | Развитие системы непрерывного обучения государственных гражданских и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы в области информационных технологий | план |  |  | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Обучение 400 государственных и муниципальных служащих
факт
6.6. | Развитие и модернизация системы оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде | план
факт
6.7. | Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муницыпальных услуг на территории автономного округа | план |  | окончательный расчет по государственному контракту 2011 года | разработка порядка выплаты субсидий муниципальным образованиям | [8 empty] | перечисление субсидий муниципальным образованиям
факт
Заместитель директора Департамента_________________________________Ю.И. Торгашин
Исполнитель
Консультант отдела финансово-экономического обеспечения Раевская Алла Юрьевна Тел.: 8 (3467) 39-22-31

## Финансирование
Таблица 1
График (сетевой график) реализации муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе»
утвержденной от 26.10.2018 № 2451
за НОЯБРЬ 2019 года | [52 empty] | тыс. рублей
№ п/п | Наименование основных мероприятий /мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель /соисполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  | в том числе | [45 empty] | Причины отклонения фактического исполнения от запланированного
|  |  |  | план на 2019 год * | фактическое исполнение | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  |  |  | август |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  | декабрь
[7 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Всего по муниципальной программе: |  |  | Всего: | 101733.2 | 91382.6621 | 89.8258 | 7619.791 | 7619.697 | 99.9988 | 4496.47 | 0 |  | 9617 | 17044.0102 | 177.2279 | 5147.775 | 9863.7673 |  | 3940.041 | 6196.7024 |  | 8744.006 | 7017.6104 |  | 12179.641 | 0 |  | 12179.6409 |  | 8225.081 | 0 | 0 | 8428.2393 |  | 538.3216 | 0 |  | 1558.6816 | 289.5447 | 11587.5989 | 0 | 0 | 14874.2233 |  | 9700.006 | 0 |  | 6600.0898 |  | 19937.4685 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 82764.9 | 73130.0537 | 88.3588 | 7619.791 | 7619.697 | 99.9988 | 3444.075 | 0 |  | 6602 | 13976.616 |  | 4450.78 | 5410.022 |  | 3888.725 | 6007.0724 |  | 4653.63 | 6883.9999 |  | 8126.987 | 0 | 0 | 8126.987 |  | 7748.4 | 0 | 0 | 7853.1056 |  | 398.358 | 0 | 0 | 413.4244 | 103.7821 | 10763.3028 | 0 | 0 | 10760.5868 |  | 5780.032 | 0 | 0 | 6078.5427 |  | 19288.8192 | 0
|  |  | местный бюджет | 19148.3 | 18252.6084 | 95.3223 | 0 | 0 |  | 1052.395 | 0 |  | 3015 | 3067.3942 |  | 696.995 | 4453.7453 |  | 51.316 | 189.6301 |  | 4090.376 | 133.6105 |  | 4052.654 | 0 | 0 | 4052.6539 |  | 476.681 | 0 | 0 | 575.1337 |  | 139.9636 | 0 | 0 | 1145.2572 | 818.2536 | 824.2961 | 0 | 0 | 4113.6365 |  | 3919.974 | 0 | 0 | 521.5471 |  | 648.6493 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 1000 | 1000 | 100 | 0 | 0 |  | 1000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
прочие расходы (кроме расходов по текущей деятельности) |  |  | всего:
бюджет автономного округа
местный бюджет
иные источники финансирования
расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы* |  |  | всего: |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | местный бюджет |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | иные источники финансирования |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы* |  |  | всего: |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | местный бюджет |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | иные источники финансирования |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Подпрограмма 1 "Развитие малого и среднего предпринимательства в Нижневартовском районе"
1. | Региональный проект «Популяризация предпринимательства» | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района (далее – ОМП и СХ | всего: | 959.054 | 178 | 18.56 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 0 | 0 | 30 |  | 228 | 0 | 0 | 148 |  | 197 | 0 | 0 | 0 |  | 504.054 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 709.7 | 131.72 | 18.56 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22.2 | 0 | 0 | 22.2 |  | 168.72 | 0 | 0 | 109.52 |  | 145.78 | 0 | 0 | 0 |  | 373 | 0
|  |  | местный бюджет | 249.354 | 46.28 | 18.56 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.8 | 0 | 0 | 7.8 |  | 59.28 | 0 | 0 | 38.48 |  | 51.22 | 0 | 0 | 0 |  | 131.054 | 0
1.2. | Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства | ОМП и СХ | всего: | 959.054 | 178 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 228 | 0 | 0 | 148 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.054 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 709.7 | 131.72 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 168.72 | 0 | 0 | 109.52 | 0 | 145.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 249.354 | 46.28 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 59.28 | 0 | 0 | 38.48 | 0 | 51.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.054 | 0 | 0
1.2.1. | Организация мониторинга дея-тельности малого и среднего предпринимательства в Нижне-вартовском районе в целях определения приоритетных направлений развития и формирования благоприятного мнения о малом и среднем предпринимательстве |  | всего: | 148 | 148 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |  |  | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 109.52 | 109.52 | 100 | [33 empty] | 109.52 |  |  | 109.52
|  |  | местный бюджет | 38.48 | 38.48 | 100 | [33 empty] | 38.48 |  |  | 38.48
1.2.2. | Оказание информационно-консультационной поддержки, популяризация и пропаганда предпринимательской деятельности |  | всего: | 811.054 | 30 | 3.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 80 |  |  | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.054 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 600.18 | 22.2 | 3.6989 | [28 empty] | 22.2 |  |  | 22.2 |  | 59.2 |  |  |  |  | 145.78 |  |  |  |  | 373
|  |  | местный бюджет | 210.874 | 7.8 | 3.6989 | [28 empty] | 7.8 |  |  | 7.8 |  | 20.8 |  |  |  |  | 51.22 |  |  |  |  | 131.054
2. | Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» |  | всего: | 4798.146 | 3509.0931 | 73.1344 | 0 | 0 |  | 52.395 | 0 |  | 0 | 52.3942 |  | 875.775 | 173.4293 |  | 62.241 | 314.0294 |  | 347.6 | 513.8864 |  | 52.654 | 0 | 0 | 52.6539 |  | 320.9 | 0 | 0 | 617.2583 |  | 508.3216 | 0 | 0 | 528.6816 |  | 1116.6919 | 0 | 0 | 556.0753 |  | 560.006 | 0 | 0 | 700.6848 |  | 901.5615 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 2415.2 | 1758.9027 | 72.8264 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 478.78 | 0 |  | 10.925 | 124.3994 |  | 257.224 | 380.2759 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 95.312 | 0 | 0 | 293.2176 |  | 376.158 | 0 | 0 | 391.2244 |  | 630.5828 | 0 | 0 | 390.6478 |  | 182.252 | 0 | 0 | 179.1377 |  | 383.9662 | 0
|  |  | местный бюджет | 2382.946 | 1750.1905 | 73.4465 | 0 | 0 |  | 52.395 | 0 |  | 0 | 52.3942 |  | 396.995 | 173.4293 |  | 51.316 | 189.6301 |  | 90.376 | 133.6105 |  | 52.654 | 0 | 0 | 52.6539 |  | 225.588 | 0 | 0 | 324.0407 |  | 132.1636 | 0 | 0 | 137.4572 |  | 486.1091 | 0 | 0 | 165.4275 |  | 377.754 | 0 | 0 | 521.5471 |  | 517.5953 | 0
2.1. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности в Нижневартовском районе и в социальной сфере | ОМП и СХ, управление образования и молодежной политики администрации района, отдел по физической культуре и спорту администрации района | всего: | 1800 | 1268.574 | 70.4763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 14.773 | 168.1072 | 0 | 32 | 198.2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.8 | 0 | 0 | 396.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.36 | 0 | 567.7294 | 0 | 0 | 243.5024 | 0 | 224.6081 | 0 | 0 | 242.0779 | 0 | 435.0895 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1332 | 938.7447 | 70.4763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.78 | 0 | 0 | 10.925 | 124.3994 | 0 | 23.68 | 146.7319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.312 | 0 | 0 | 293.2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0664 | 0 | 420.1268 | 0 | 0 | 180.1918 | 0 | 166.21 | 0 | 0 | 179.1377 | 0 | 321.9662 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 468 | 329.8292 | 70.4763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.22 | 0 | 0 | 3.848 | 43.7079 | 0 | 8.32 | 51.5545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.488 | 0 | 0 | 103.0224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2936 | 0 | 147.6026 | 0 | 0 | 63.3106 | 0 | 58.3981 | 0 | 0 | 62.9402 | 0 | 113.1233 | 0 | 0
2.1.1. | Возмещение части затрат на аренду нежилых помещений |  | всего: | 180.6928 | 138.3209 | 76.5503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 88.0473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 |  |  | 37.5 | 0 | 23.1928 | 0 | 0 | 12.7736 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 133.7127 | 102.3574 | 76.5503 | [9 empty] | 88.8 |  |  |  | 65.155 | [19 empty] | 27.75 |  |  | 27.75 |  | 17.1627 |  |  | 9.4525
|  |  | местный бюджет | 46.9801 | 35.9634 | 76.5503 | [9 empty] | 31.2 |  |  |  | 22.8923 | [19 empty] | 9.75 |  |  | 9.75 |  | 6.0301 |  |  | 3.3211
2.1.2. | Возмещение части затрат по предоставленным консалтинговым услугам |  | всего: | 36 | 27 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 26.64 | 19.98 | 75 | [9 empty] | 19.98 |  |  |  | 6.66 | [19 empty] | 6.66 |  |  | 13.32
|  |  | местный бюджет | 9.36 | 7.02 | 75 | [9 empty] | 7.02 |  |  |  | 2.34 | [19 empty] | 2.34 |  |  | 4.68
2.1.3. | Возмещение части затрат по обязательной и добровольной сертификации (декларированию) продукции (в том числе продовольственного сырья) местных товаропроизводителей |  | всего: | 358.9843 | 304.3443 | 84.7793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.773 | 14.8 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.227 |  |  | 0 | 0 | 200.1843 | 0 | 0 | 157.5443 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 265.6484 | 225.2148 | 84.7793 | [12 empty] | 10.925 | 10.952 |  | 23.68 | 23.68 | [6 empty] | 58.312 |  |  | 74 | [6 empty] | 24.595 |  |  |  |  | 148.1364 |  |  | 116.5828
|  |  | местный бюджет | 93.3359 | 79.1295 | 84.7793 | [12 empty] | 3.848 | 3.848 |  | 8.32 | 8.32 | [6 empty] | 20.488 |  |  | 26 | [6 empty] | 8.632 |  |  |  |  | 52.0479 |  |  | 40.9615
2.1.4. | Возмещение части затрат на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов |  | всего: | 1223.0919 | 798.9088 | 65.3188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 56.26 | 0 | 0 | 166.2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.36 | 0 | 488.0024 |  |  | 188.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.76 | 0 | 435.0895 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 905.088 | 591.1925 | 65.3188 | [9 empty] | 222 |  |  |  | 41.6324 |  |  | 123.0519 | [9 empty] | 219.2176 |  |  |  |  | 15.0664 |  | 361.1218 |  |  | 139.1218 |  |  |  |  | 53.1024 |  | 321.9662
|  |  | местный бюджет | 318.0039 | 207.7163 | 65.3188 | [9 empty] | 78 |  |  |  | 14.6276 |  |  | 43.2345 | [9 empty] | 77.0224 |  |  |  |  | 5.2936 |  | 126.8806 |  |  | 48.8806 |  |  |  |  | 18.6576 |  | 113.1233
2.1.5. | Возмещение части затрат на приобретение сырья, расходных материалов и инструментов, необходимых для производства продукции и изделий народных художественных промыслов и ремесел |  | всего: | 1.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0.91094 | 0 | 0 | [38 empty] | 0.91094
|  |  | местный бюджет | 0.32006 | 0 | 0 | [38 empty] | 0.32006
2.2. | Финансовая поддержка начинающих предпринимателей | ОМП и СХ | всего: | 180 | 126.9579 | 70.5322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.3216 | 0 | 0 | 108.3216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6784 | 0 | 0 | 18.6364 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 133.2 | 80.1579 | 60.1786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1579 | 0 | 0 | 80.1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 46.8 | 46.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1636 | 0 | 0 | 28.1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6364 | 0 | 0 | 18.6364 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности |  | всего: | 180 | 126.958 | 70.5322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.3216 | 0 | 0 | 108.3216 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 21.6784 | 0 | 0 | 18.6364 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 133.2 | 80.1579 | 60.1786 | [23 empty] | 37 |  |  |  |  | 80.1579 |  |  | 80.1579 | [6 empty] | 16.042
|  |  | местный бюджет | 46.8 | 46.8 | 100 | [23 empty] | 13 |  |  |  |  | 28.1636 |  |  | 28.1636 | [6 empty] | 5.6364 |  |  | 18.6364
2.4. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих деятельность в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) в Нижневартовском районе | ОМП и СХ | всего: | 1283.784 | 1000 | 77.8947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.6 | 315.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 284.4 | 0 | 0 | 284.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.784 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 950 | 740 | 77.8947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.544 | 233.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 296 | 0 | 210.456 | 0 | 0 | 210.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 333.784 | 260 | 77.8947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.056 | 82.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 73.944 | 0 | 0 | 73.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.784 | 0 | 0
2.4.1. | Возмещение части затрат по доставке кормов для развития сельскохозяйственных товаропроизводителей и муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий |  | всего: | 1283.784 | 1000 | 77.8947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.6 | 315.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 284.4 |  |  | 284.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.784 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 950 | 740 | 77.8947 | [9 empty] | 148 | [5 empty] | 233.544 | 233.544 | [11 empty] | 296 |  |  | 296 |  | 210.456 |  |  | 210.456 | [6 empty] | 62
|  |  | местный бюджет | 333.784 | 260 | 77.8947 | [9 empty] | 52 | [5 empty] | 82.056 | 82.056 | [11 empty] | 104 |  |  | 104 |  | 73.944 |  |  | 73.944 | [6 empty] | 21.784
2.5. | Формирование механизма финансово-кредитной и имущественной поддержки представителей малого и среднего предпринимательства | ОМП и СХ, муниципальное бюджетное учреждение Нижневартовского района «Управление имущественными и земельными ресурсами» | всего: | 1534.362 | 1113.5612 | 72.5749 | 0 | 0 | 0 | 52.395 | 0 | 0 | 0 | 52.3942 | 0 | 228.775 | 173.4293 | 0 | 47.468 | 145.9222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.654 |  |  | 52.6539 | 0 | 192.1 |  |  | 221.0183 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 264.5625 |  |  | 28.1729 | 0 | 313.7195 |  |  | 439.9705 | 0 | 382.688 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1534.362 | 1113.5612 | 72.5749 | 0 | 0 | 0 | 52.395 | 0 | 0 | 0 | 52.3942 | 0 | 228.775 | 173.4293 | 0 | 47.468 | 145.9222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.654 |  |  | 52.6539 | 0 | 192.1 |  |  | 221.0183 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 264.5625 |  |  | 28.1729 | 0 | 313.7195 |  |  | 439.9705 | 0 | 382.688 | 0 | 0
2.5.1. | Субсидирование процентной ставки по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях субъектам малого и среднего предпринимательства |  | всего: | 550 | 432.2041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.225 | 0 | 0 | 0 | 49.2239 | 0 | 65.775 | 173.4293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.4 | 0 | 0 | 106.3334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | 6.0628 | 0 | 115 | 0 | 0 | 97.1547 | 0 | 113.6 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 550 | 432.2041 | 78.5826 |  |  |  | 49.225 |  |  |  | 49.2239 |  | 65.775 | 173.4293 | [12 empty] | 106.4 |  |  | 106.3334 | [6 empty] | 100 |  |  | 6.0628 |  | 115 |  |  | 97.1547 |  | 113.6
2.5.2. | Субсидия на возмещение коммунальных услуг субъектам малого предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим деятельность в сельской местности, оказывающим услуги в сфере бытового обслуживания населения |  | всего: | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 52 | 0 | 0 | [9 empty] | 13 | [28 empty] | 27 |  |  |  |  | 12
2.5.3. | Субсидия на возмещение части затрат за пользование электроэнергией субъектам малого предпринимательства в социально значимых видах деятельности |  | всего: | 597.88 | 512.9596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 3.1703 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 93.4542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.654 | 0 | 0 | 52.6539 | 0 | 60.2 | 0 | 0 | 57.3274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |  |  | 7.5476 | 0 | 89.8 | 0 | 0 | 298.8062 | 0 | 92.056 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 597.88 | 512.9596 | 85.7964 |  |  |  | 3.17 |  |  |  | 3.1703 |  | 150 |  |  |  | 93.4542 |  |  |  |  | 52.654 |  |  | 52.6539 |  | 60.2 |  |  | 57.3274 | [6 empty] | 150 |  |  | 7.5476 |  | 89.8 |  |  | 298.8062 |  | 92.056
2.5.4. | Субсидии на участие субъектов малого и среднего предпринимательства в региональных, Федеральных, международных форумах, конкурсах |  | всего: | 200 | 62.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.968 | 34.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.24 | 0 | 165.032 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 200 | 62.208 | 31.104 | [12 empty] | 34.968 | 34.968 | [27 empty] | 27.24 |  | 165.032
2.5.5. | Субсидия на возмещение части затрат на изготовление и прокат рекламного ролика, изготовление и размещение уличной рекламы |  | всего: | 134.482 | 106.1895 | 78.9619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 57.3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5625 |  |  | 14.5625 | 0 | 81.9195 | 0 | 0 | 16.7695 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 134.482 | 106.1895 | 78.9619 | [12 empty] | 12.5 | 17.5 | [9 empty] | 25.5 |  |  | 57.3575 | [6 empty] | 14.5625 |  |  | 14.5625 |  | 81.9195 |  |  | 16.7695
| Итого по подпрограмме 1 |  | всего: | 5757.2 | 3687.0931 | 64.0432 | 0 | 0 | 0 | 52.395 | 0 | 0 | 0 | 52.3942 | 0 | 875.775 | 173.4293 | 0 | 62.241 | 314.0294 | 0 | 347.6 | 513.8864 | 0 | 52.654 | 0 | 0 | 52.6539 | 0 | 320.9 | 0 | 0 | 617.2583 | 0 | 538.3216 | 0 | 0 | 558.6816 | 0 | 1344.6919 | 0 | 0 | 704.0753 | 0 | 757.0061 |  |  | 700.6848 | 0 | 1405.6155 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 3124.9 | 1890.6227 | 60.5019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.78 | 0 | 0 | 10.925 | 124.3994 | 0 | 257.224 | 380.2759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.312 | 0 | 0 | 293.2176 | 0 | 398.358 | 0 | 0 | 413.4244 | 0 | 799.3028 | 0 | 0 | 500.1678 | 0 | 328.0321 |  |  | 179.1377 | 0 | 756.9662 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 2632.3 | 1796.4705 | 68.2472 | 0 | 0 | 0 | 52.395 | 0 | 0 | 0 | 52.3942 | 0 | 396.995 | 173.4293 | 0 | 51.316 | 189.6301 | 0 | 90.376 | 133.6105 | 0 | 52.654 | 0 | 0 | 52.6539 | 0 | 225.588 | 0 | 0 | 324.0407 | 0 | 139.9636 | 0 | 0 | 145.2572 | 0 | 545.3891 | 0 | 0 | 203.9075 | 0 | 428.974 |  |  | 521.5471 | 0 | 648.6493 | 0 | 0
| в том числе по проектам, портфелям проектов района (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |  | всего:
бюджет автономного округа
местный бюджет
Подпрограмма 2 "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе"
2.1. | Содействие развитию производства мясного и молочного производства | ОМП и СХ | всего: | 75046.8 | 66666.961 | 88.6555 | 7278 | 7277.906 | 99.9987 | 4015 | 0 | 0 | 6200 | 13008.853 | 0 | 3500 | 4846.069 | 0 | 3500 | 5061.744 | 0 | 3500 | 5506.123 | 0 | 8111.993 | 0 | 0 | 8111.993 | 0 | 6709.027 | 0 | 0 | 6615.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 9180 | 0 | 0 | 9401.292 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5837.154 | 0 | 18052.78 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 73866.8 | 65486.961 | 88.6555 | 7278 | 7277.906 | 99.9987 | 3015 | 0 | 0 | 6200 | 13008.853 | 0 | 3500 | 4846.069 | 0 | 3500 | 5061.744 | 0 | 3500 | 5506.123 | 0 | 8111.993 | 0 | 0 | 8111.993 | 0 | 6709.027 | 0 | 0 | 6615.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9221.292 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5837.154 | 0 | 18052.78 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1180 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Субсидии на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства |  | всего: | 73866.8 | 65486.961 | 88.6555 | 7278 | 7277.906 | 99.9987 | 3015 | 0 | 0 | 6200 | 13008.853 | 0 | 3500 | 4846.069 | 0 | 3500 | 5061.744 | 0 | 3500 | 5506.123 | 0 | 8111.993 |  |  | 8111.993 | 0 | 6709.027 |  |  | 6615.827 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 9000 |  |  | 9221.292 | 0 | 5000 |  |  | 5837.154 | 0 | 18052.78 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 73866.8 | 65486.961 | 88.6555 | 7278 | 7277.906 | 99.9987 | 3015 |  |  | 6200 | 13008.853 |  | 3500 | 4846.069 |  | 3500 | 5061.744 |  | 3500 | 5506.123 |  | 8111.993 |  |  | 8111.993 |  | 6709.027 |  |  | 6615.827 | [6 empty] | 9000 |  |  | 9221.292 |  | 5000 |  |  | 5837.154 |  | 18052.78
2.1.2. | Компенсация части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение репродуктивных сельскохозяйственных животных за пределами района |  | всего: | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | , |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 180 |  |  | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 180 | 180 | 0 | [33 empty] | 180 |  |  | 180
2.1.3. | Компенсация части затрат на воспроизводство сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах жителей района |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4. | Иные межбюджетные трансферты на развитие пушного клеточного звероводства | администрации городских и сельских поселений района | всего: | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 1000 | [27 empty] | 1000
2.2. | Создание условий для развития сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования | ОМП и СХ | всего: | 1303.2 | 1243.338 | 95.4065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 280.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.2 | 473.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 251.093 | 0 | 0 | 251.093 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 278.907 | 0 | 0 | 238.729 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 473.2 | 473.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.2 | 473.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 830 | 770.138 | 92.7877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 280.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 251.093 | 0 | 0 | 251.093 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 278.907 | 0 | 0 | 238.729 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.1. | Субсидирование на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы (за исключением личных подсобных хозяйств) |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
2.2.2. | Субсидирование на возмещение части затрат (расходов) на уплату за пользование электроэнергией |  | всего: | 830 | 770.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 280.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.093 | 0 | 0 | 251.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.907 |  |  | 238.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 830 | 770.138 | 92.7877 | [9 empty] | 300 | 280.316 | [12 empty] | 251.093 |  |  | 251.093 | [6 empty] | 278.907 |  |  | 238.729
2.2.3. | Компенсация части затрат сель-скохозяйственным товаропроиз-водителям (за исключением личных подсобных хозяйств) на развитие и модернизацию материально-технической базы агропромышленного комплекса района |  | всего: | 473.2 | 473.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.2 | 473.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 473.2 | 473.2 | 100 | [15 empty] | 473.2 | 473.2
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
2.3. | Обеспечение устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса | ОМП и СХ | всего: | 5000 | 5000 | 100 | 280.317 | 280.317 | 0 | 407.094 | 0 | 0 | 380 | 930.046 | 0 | 450 | 543.013 | 0 | 350 | 793.171 | 0 | 400 | 500.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924.59 | 0 | 0 | 924.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 0 | 0 | 993.796 | 0 | 430 |  |  | 34.389 | 0 | 457.999 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 5000 | 5000 | 100 | 280.317 | 280.317 | 0 | 407.094 | 0 | 0 | 380 | 930.046 | 0 | 450 | 543.013 | 0 | 350 | 793.171 | 0 | 400 | 500.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924.59 | 0 | 0 | 924.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 0 | 0 | 993.796 | 0 | 430 |  |  | 34.389 | 0 | 457.999 | 0 | 0
2.3.1. | Субсидирование вылова и реализации товарной пищевой рыбы (в том числе искусственно выращенной), товарной пищевой рыбопродукции |  | всего: | 5000 | 5000 | 100 | 280.317 | 280.317 | 0 | 407.094 | 0 | 0 | 380 | 930.046 | 0 | 450 | 543.013 | 0 | 350 | 793.171 | 0 | 400 | 500.678 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 924.59 |  |  | 924.59 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 920 |  |  | 993.796 | 0 | 430 |  |  | 34.389 | 0 | 457.999 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 5000 | 5000 | 100 | 280.317 | 280.317 |  | 407.094 |  |  | 380 | 930.046 |  | 450 | 543.013 |  | 350 | 793.171 |  | 400 | 500.678 | [6 empty] | 924.59 |  |  | 924.59 | [6 empty] | 920 |  |  | 993.796 |  | 430 |  |  | 34.389 |  | 457.999
2.4. | Развитие системы заготовки и переработки дикоросов | ОМП и СХ | всего: | 300 | 279.27 | 93.09 | 61.474 | 61.474 | 0 | 21.981 | 0 | 0 | 22 | 37.717 | 0 | 22 | 20.94 | 0 | 27.8 | 27.758 | 0 | 23.206 | 23.723 | 0 | 14.994 | 0 | 0 | 14.994 | 0 | 19.471 | 0 | 0 | 19.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 45.331 | 0 | 22 |  |  | 27.862 | 0 | 21.074 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 300 | 279.27 | 93.09 | 61.474 | 61.474 | 0 | 21.981 | 0 | 0 | 22 | 37.717 | 0 | 22 | 20.94 | 0 | 27.8 | 27.758 | 0 | 23.206 | 23.723 | 0 | 14.994 | 0 | 0 | 14.994 | 0 | 19.471 | 0 | 0 | 19.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 45.331 | 0 | 22 |  |  | 27.862 | 0 | 21.074 | 0 | 0
2.4.1. | Субсидии на системы заготовки и переработки дикоросов |  | всего: | 300 | 279.27 | 93.09 | 61.474 | 61.474 | 0 | 21.981 | 0 | 0 | 22 | 37.717 | 0 | 22 | 20.94 | 0 | 27.8 | 27.758 | 0 | 23.206 | 23.723 | 0 | 14.994 |  |  | 14.994 | 0 | 19.471 |  |  | 19.471 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 44 |  |  | 45.331 | 0 | 22 |  |  | 27.862 | 0 | 21.074 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 300 | 279.27 | 93.09 | 61.474 | 61.474 |  | 21.981 |  |  | 22 | 37.717 |  | 22 | 20.94 |  | 27.8 | 27.758 |  | 23.206 | 23.723 |  | 14.994 |  |  | 14.994 |  | 19.471 |  |  | 19.471 | [6 empty] | 44 |  |  | 45.331 |  | 22 |  |  | 27.862 |  | 21.074
2.5. | Создание условий для устойчивого развития сельских территорий | ОМП и СХ, ОПРиЗПП, администрации городских и сельских поселений района (по согласованию) | всего: | 14491 | 14491 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3000 | 3000 |  | 0 | 4000 |  | 0 | 0 |  | 4000 | 0 |  | 4000 |  |  | 4000 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 3491 |  | 3491 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 14491 | 14491 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3000 | 3000 |  | 0 | 4000 |  | 0 | 0 |  | 4000 | 0 |  | 4000 |  |  | 4000 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 3491 |  | 3491 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.1. | Развитие рыночной инфраструктуры обслуживания сельского населения, организация эффективных схем торгового и бытового обслуживания жителей удаленных населенных пунктов, расположенных в сельской местности |  | всего: | 14491 | 14491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3491 | 0 | 3491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 14491 | 14491 | 100 | [6 empty] | 3000 | 3000 |  |  | 4000 |  |  |  |  | 4000 |  |  | 4000 |  |  | 4000 | [14 empty] | 3491 |  | 3491
2.5.2. | Софинансирование заявки на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
2.5.3. | Субсидия на возмещение организациям, осуществляющим реализацию товаров населению в зоне децентрализованного снабжения, транспортных расходов по доставке товаров в населенные пункты Нижневартовского района с ограниченными сроками завоза грузов |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 2 |  | всего: | 96141 | 87680.569 | 91.2 | 7619.791 | 7619.697 |  | 4444.075 | 0 |  | 9602 | 16976.616 |  | 4272 | 9690.338 |  | 3877.8 | 5882.673 |  | 8396.406 | 6503.724 |  | 12126.987 | 0 | 0 | 12126.987 |  | 7904.181 | 0 | 0 | 7810.981 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 |  | 10422.907 | 0 | 0 | 14170.148 |  | 8943 | 0 | 0 | 5899.405 |  | 18531.853 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 79640 | 71239.431 | 89.4518 | 7619.791 | 7619.697 |  | 3444.075 | 0 |  | 6602 | 13976.616 |  | 3972 | 5410.022 |  | 3877.8 | 5882.673 |  | 4396.406 | 6503.724 |  | 8126.987 | 0 | 0 | 8126.987 |  | 7653.088 | 0 | 0 | 7559.888 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9964 | 0 | 0 | 10260.419 |  | 5452 | 0 | 0 | 5899.405 |  | 18531.853 | 0
|  |  | местный бюджет | 16501 | 16441.138 | 99.6372 | 0 | 0 |  | 1000 | 0 |  | 3000 | 3000 |  | 300 | 4280.316 |  | 0 | 0 |  | 4000 | 0 |  | 4000 | 0 | 0 | 4000 |  | 251.093 | 0 | 0 | 251.093 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 |  | 458.907 | 0 | 0 | 3909.729 |  | 3491 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 1000 | 1000 |  | 0 | 0 |  | 1000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| в том числе по проектам, портфелям проектов района (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |  | всего:
бюджет автономного округа
местный бюджет
в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц
Подпрограмма 3. Защита прав потребителей в Нижневартовском районе
3.1. | Повышение потребительской грамотности жителей района, формирование навыков и стереотипов грамотного потребительского поведения | ОПРиЗПП | всего: | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Разработка и распространение информационно-справочных материалов (памяток) для граждан по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах потребительского рынка (в том числе через медицинские организации, образовательные организации, учреждения социального обслуживания населения, объекты транспортной инфраструктуры, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, торговые объекты, молодежные организации и библиотечную сеть) |  | всего: | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | г | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 15 | 15 | 0 | [6 empty] | 15 | 15
| Итого по подпрограмме 3 |  | всего: | 15 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | г |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 15 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| в том числе по проектам, портфелям проектов района (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |  | всего:
местный бюджет
Всего по муниципальной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):
Ответственный исполнитель: отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района |  |  | всего: | 100718.2 | 90187.6621 |  | 7619.791 | 7619.697 |  | 3496.47 | 0 |  | 9602 | 17029.0102 |  | 5147.775 | 9863.7673 |  | 3940.041 | 6196.7024 |  | 8744.006 | 7017.6104 |  | 12179.641 | 0 | 0 | 12179.6409 |  | 8225.081 | 0 | 0 | 8428.2393 |  | 538.3216 | 0 | 0 | 558.6816 |  | 11587.5989 | 0 | 0 | 14694.2233 |  | 9700.006 | 0 | 0 | 6600.0898 |  | 19937.4685 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 82764.9 | 73130.0537 |  | 7619.791 | 7619.697 |  | 3444.075 | 0 |  | 6602 | 13976.616 |  | 4450.78 | 5410.022 |  | 3888.725 | 6007.0724 |  | 4653.63 | 6883.9999 |  | 8126.987 | 0 | 0 | 8126.987 |  | 7748.4 | 0 | 0 | 7853.1056 |  | 398.358 | 0 | 0 | 413.4244 |  | 10763.3028 | 0 | 0 | 10760.5868 |  | 5780.032 | 0 | 0 | 6078.5427 |  | 19288.8192 | 0
|  |  | местный бюджет | 17953.3 | 17057.6084 |  | 0 | 0 |  | 52.395 | 0 |  | 3000 | 3052.3942 |  | 696.995 | 4453.7453 |  | 51.316 | 189.6301 |  | 4090.376 | 133.6105 |  | 4052.654 | 0 | 0 | 4052.6539 |  | 476.681 | 0 | 0 | 575.1337 |  | 139.9636 | 0 | 0 | 145.2572 |  | 824.2961 | 0 | 0 | 3933.6365 |  | 3919.974 | 0 | 0 | 521.5471 |  | 648.6493 | 0
Соисполнитель 1: отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей департамента экономики администрации района |  |  | всего: | 15 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 15 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Соисполнитель 2: администрации городских и сельских поселений района |  |  | всего: | 1000 | 1000 |  | 0 | 0 |  | 1000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1000 | 1000 |  | 0 | 0 |  | 1000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 1000 | 1000 |  | 0 | 0 |  | 1000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
*- финансовые затраты, предусмотренные в 2019 году на реализацию муниципальной программы по состоянию на 01.01.2019 отражают плановые объемы финансирования мероприятий с января по декабрь 2019 года, по состоянию на 01.02.2019 и далее отражается фактическое исполнение расходных обязательств суммированное с плановыми объемами последующих периодов.
**- расходы по текущей деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы (заработная плата, командировочные расходы, услуги связи, расходы на содержание зданий и сооружений, коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение, расходы на охрану зданий и сооружений, страховые взносы на все виды обязательного страхования работников, имущества и ответственности, включая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, производимые в соответствии с законодательством Российской Федерации, и прочие мероприятия, включенные в муниципальную программу, относящиеся к расходам по текущей деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы и (или) деятельности подведомственных учреждений) указываются без разбивки по месяцам.
Руководитель структурного подзразделения администрации района__________________________________ М.М. Хабибулин
Исполнитель: Колесова Т.А. тел.: 8 (3466) 49 47 70
Согласовано:
Специалист департамента финансов администрации района___________________ (Ф.И.О. подпись)

## Показатели
Таблица 2
Целевые показатели муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе»
№ п/п | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2019 год |  |  | в том числе | [35 empty] | Примечание (причины не достижения/перевыполнения показателя)
[6 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Подпрограмма 1. Развитие малого и среднего предпринимательства в Нижневартовском районе
1.1. | Количество субъектов предпринимательства, единиц | 867 | 867 | [35 empty] | 867
1.2. | Количество малых и средних предприятий на 10 тыс. населения, единиц | 238.9 | 238.9 | [35 empty] | 238.9
1.3. | Доля среднесписочной численности занятых на малых и средних предприятиях в общей численности работающих человек, % | 4.33 | 4.33 | [35 empty] | 4.33
1.4. | Оценка предпринимательским сообществом эффективности реализации муниципальной программы поддержки малого и среднего предпринимательства, в баллах | 7.5 | 7.5 | [35 empty] | 7.5
1.5. | Количество экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства | 1 | 1 | [35 empty] | 1
1.6. | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в районе (в % к предыдущему году) | 0.7 | 0.7 | [35 empty] | 0.7
Подпрограмма 2. Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе
2.1. | Производство продукции животноводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах, тонн:
| скота и птицы на убой (в живом весе) | 1169 | 1204 | [35 empty] | 1204
| молока | 2005.1 | 2005.1 | [35 empty] | 2005.1
2.2. | Объем переработки дикоросов, тонн | 6.19 | 6.19 | [35 empty] | 6.19
2.3. | Производство продукции хлебопечения в удаленных труднодоступных сельских территориях, тонн | 106 | 106 | [35 empty] | 106
2.4. | Производство товарной пищевой рыбы и пищевой рыбной продукции, тонн | 800 | 800 | [35 empty] | 800
2.5. | Количество хозяйствующих субъектов в заготовке и переработке дикоросов, ед. | 6 | 6 | [35 empty] | 6
2.6. | Увеличение товарооборота в удаленных труднодоступных сельских территориях, тыс. руб. | 21751 | 21751 | [35 empty] | 21751
Подпрограмма III. Защита прав потребителей в Нижневартовском районе
3.1. | Количество консультаций по защите прав отделом потребительского рынка и защиты прав потребителей департамента экономики администрации района, ед. | 193 | 193 | 143 | 74.0933 | [6 empty] | 52 | 52 | [7 empty] | 48 | 48 | [7 empty] | 43 | 43 | [7 empty] | 50
3.2. | Удельный вес обращений потребителей, устраненных в добровольном порядке хозяйствующими субъектами, от общего числа поступивших обращений, %. | 86 | 86 | 54 | 62.7907 | [6 empty] | 21 | 21 | [7 empty] | 15 | 15 | [7 empty] | 18 | 18 | [7 empty] | 32
3.3. | Количество проведенных мероприятий информационно-просветительского характера, направленных на просвещение и информирование населения в сфере защиты прав потребителей, ед. | 18 | 18 | 13 | 72.2222 | [6 empty] | 4 | 4 | [7 empty] | 4 | 4 | [7 empty] | 5 | 5 | [7 empty] | 5
3.4. | Количество выпущенных в средствах массовой информации материалов, касающихся вопросов защиты прав потребителей, ед. | 10 | 10 | 8 | 80 | [6 empty] | 3 | 3 | [7 empty] | 2 | 2 | [7 empty] | 3 | 3 | [7 empty] | 2
3.5. | Эффективность расходования бюджетных средств, % | 100 | 100 | 0
Руководитель структурного подзразделения администрации района __________________________________ М.М. Хабибулин
Исполнитель: Колесова Т.А. тел.: 8 (3466) 49 47 70

## Пояснительная записка
Таблица 3
Пояснения к отчету о ходе исполнения графика (сетевого графика) по реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе»
Подпрограмма 1: Плановый объем финансирования на 2019 год за счет средств бюджета округа - 3 124,9 тыс. руб., из местного бюджета - 2 632,338 тыс. руб. На 01.12.2019 фактический расход составляет 3 657,09 руб. : за счет местного бюджета 1 766,47 тыс. руб., за счет средств округа 1 890,62 тыс.руб. Выплачены субсидии по процентной ставке, электроэнергии, аренде, консалтингу, приобретение оборудования, сертификации, рекламе, участие в конкурсах и форумах, доставка кормов,начинающим предпринимателям, мероприятия по организации проведения мониторинга.
Подпрограмма 2: На 01.12.2019 на реализацию переданных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства из бюджета округа запланировано 79 640,0 тыс. руб. Открытое финансирование составляет - 71 239,4 тыс. руб. фактический расход составляет -71 239,4 тыс. руб., в т.ч. на поддержку животноводства (производство молока и мяса) - 10 КФХ в размере 65 486,96 тыс. руб., на поддержку рыболовства и рыбопереработки – 2 предприятиям на сумму 5 000,0 тыс. руб.; на переработку дикоросов – 1 предприятию на сумму 279,27 тыс. руб.; на МТБ - 1 предприятию на сумму 473,2 тыс. руб. Из районного бюджета согласно подпрограммы № 2 «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе» запланировано 830,0 тыс. руб на субсидии на возмещение части затрат на уплату за пользование электроэнергией, выплачено 2 КФХ в сумме 770,14 тыс. руб.; возмещения части затрат на репродуктивных животных 1 КФХ в сумме 180,0 тыс. руб. На 01.12.2019 на развитие рыночной инфраструктуры обслуживания сельского населения ТД Корлики запланировано 14 491,0 тыс. руб. из местного бюджета, фактический расход 14 491,0 тыс. руб.
Подпрограмма 3: Плановый объем финансирования на 2019 год за счет средств местного бюджета - 15,0 тыс. руб. Фактический расход составил 15,0 тыс. рублей. Заключен договор на выполнение работы по изготовлению и печати полиграфической продукции (информационно-справочных материалов (памяток)) .
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
и.т.д …
3. | Информация о привлеченных средствах , в том числе о подписанных соглашениях с главными распорядителями средств бюджета автономного округа
* без учета расходов по текущей деятельности
Руководитель структурного подзразделения администрации района __________________________________ М. М. Хабибулин
Исполнитель: Колесова Т.А. тел.: 8 (3466) 49 47 70

## Титульный
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Главы района
по местной промышленности, транспорту и связи
_(Ф.И.О.)
_________________________(подпись)
ГРАФИК
реализации в 2019 году муниципальной
программы Нижневартовского района
"Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе"
наименование программы
Руководитель программы
М.М. Хабибулин (ФИО)
исполняющий обязанности
начальника отдела местной промышленности
и сельского хозяйства
НОЯБРЬ
2019 год
Note on J11: при заполнении таблиц формы Графика, необходимо обратить внимание на примечания.