14. Муниципальная программа

«Развитие гражданского общества Нижневартовского района»

В соответствии с постановлением администрации района от 26.10.2018 № 2430 утверждена муниципальная программа «Развитие гражданского общества Нижневартовского района».

Утвержденная бюджетная роспись расходов по муниципальной программе «Развитие гражданского общества Нижневартовского района» на 01.01.2020 года составила 173 484,7 тыс. рублей.

В отчетном периоде в сводную бюджетную роспись по муниципальной программе вносились изменения:

в подпрограмму 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления на территории Нижневартовского района»:

(-) 13,0 тыс. руб. с мероприятия 1.2.2. «Проведение мероприятий, направленных на популяризацию среди жителей Нижневартовского района территориального общественного самоуправления и иных форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления»;

в подпрограмму 2. «Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления»:

(+) 630,5 тыс. рублей на приобретение материально-технических средств, оборудования, средств профилактики, индивидуальной и коллективной защиты;

(-) 2 522,9 тыс. рублей в соответствии с постановлением от 01.06.2020 г. № 791 «О принятии решения о внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Нижневартовского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Уточненная бюджетная роспись расходов по муниципальной программе на 01.10.2020 года составила 171 954,4 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за первый квартал составило 114 004,8 тыс. рублей или 66,3 % к уточненному плану года.

Исполнение по подпрограммам за 9 месяцев 2020 года

| Наименование | План года (тыс. рублей) | Исполнение (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 " Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления на территории Нижневартовского района" | 497,0 | 347,0 | 69,8 |
| Средства бюджета района | 497,0 | 347,0 | 69,8 |
| Подпрограмма II. «Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления» | 118 437,1 | 76 926,1 | 64,9 |
| Средства бюджета района | 118 437,1 | 76 926,1 | 64,9 |
| Подпрограмма III. «Поддержка средств массовой информации» | 53 020,3 | 36 731,7 | 69,3 |
| Средства бюджета района | 53 020,3 | 36 731,7 | 69,3 |
| Всего | 171 954,4 | 114 004,8 | 66,3 |
| Средства бюджета района | 171 954,4 | 114 004,8 | 66,3 |

По подпрограмме I. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления на территории Нижневартовского района»

Утвержденная бюджетная роспись расходов по подпрограмме I. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления на территории Нижневартовского района» в рамках муниципальной программы «Развитие гражданского общества Нижневартовского района» на 01.01.2020 года составила 510,0 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением администрации района от 18.08.2020 № 1249 уменьшилось финансирование подпрограммы 1:

(-) 13,0 тыс. руб. с мероприятия 1.2.2. «Проведение мероприятий, направленных на популяризацию среди жителей Нижневартовского района территориального общественного самоуправления и иных форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления».

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 01.10.2020 года составила 497,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 9 месяцев составило 347,0 тыс. рублей или 69,8 % к уточненному плану года.

В соответствии с Порядком определения объема и предоставления субсидий из бюджета Нижневартовского района социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, постановлением администрации района от 27.08.2020 № 1293 установлен период приема заявок на предоставление субсидий с 01 по 21.09.2020.

Заседание комиссии по определению объема предоставления субсидий из бюджета Нижневартовского района социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями запланировано на октябрь 2020 года.

По подпрограмме II. «Осуществление материально-технического

обеспечения деятельности органов местного самоуправления»

Утвержденная бюджетная роспись расходов по подпрограмме II. «Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления» в рамках муниципальной программы «Развитие гражданского общества Нижневартовского района» составила на 01.01.2020 года 120 329,5 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением администрации района от 30.06.2020 № 984 во втором квартале 2020 года в свободную бюджетную роспись по подпрограмме вносились изменения:

(+) 630,5 тыс. рублей на приобретение материально-технических средств, оборудования, средств профилактики, индивидуальной и коллективной защиты;

(-) 2 522,9 тыс. рублей в соответствии с постановлением от 01.06.2020 г. № 791 «О принятии решения о внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Нижневартовского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме  на 01.10.2020 года составила 118 437,1 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 9 месяцев 2020 года составило 76 926,1 тыс. рублей или 64,9 % к уточненному плану года.

По подпрограмме III. «Поддержка средств массовой информации»

Утвержденная бюджетная роспись расходов по подпрограмме III. «Поддержка средств массовой информации» в рамках муниципальной программы «Развитие гражданского общества Нижневартовского района» на 01.01.2020 года составила 52 645,2 тыс. рублей.

В отчетном периоде в сводную бюджетную роспись по подпрограмме изменения не вносились.

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме  на 01.10.2020 года составила 53 020,3 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 9 месяцев 2020 года составило 36 731,7 тыс. рублей или 69,3 % к уточненному плану года.

Исполнение по видам расходов 9 месяцев 2020 года

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План года (тыс. рублей) | Исполнение (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма I. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления на территории Нижневартовского района» |  | 497,0 | 347,0 | 69,8 |
| Администрация Нижневартовского района | 632; Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления | 497,0 | 347,0 | 69,8 |
| Подпрограмма II. «Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления» |  | 118 437,1 | 76 926,1 | 64,9 |
| МКУ «Учреждение по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления» | 111; Фонд оплаты труда учреждений | 59 100,7 | 40 881,0 | 69,2 |
| МКУ «Учреждение по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления» | 112; Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 1 288,7 | 403,5 | 31,3 |
| МКУ «Учреждение по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления» | 119; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 18 021,0 | 11 539,4 | 64,0 |
| МКУ «Учреждение по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления» | 242; Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 0 | 0 | 0 |
| МКУ «Учреждение по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления» | 244; Прочая закупка товаров, работ и услуг | 39 993,6 | 24 091,0 | 60,2 |
| МКУ «Учреждение по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления» | 851; Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 30,0 | 11,0 | 36,6 |
| МКУ «Учреждение по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления» | 852; Уплата прочих налогов, сборов | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма III. «Поддержка средств массовой информации» |  | 53 020,3 | 36 731,7 | 69,3 |
| Администрация Нижневартовского района | 611;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 30 797,4 | 22 401,9 | 72,7 |
| МКУ «Редакция районной газеты «Новости Приобья» | 111; Фонд оплаты труда учреждений | 12 700,5 | 8 498,9 | 66,9 |
| МКУ «Редакция районной газеты «Новости Приобья» | 112; Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 198,9 | 106,9 | 53,7 |
| МКУ «Редакция районной газеты «Новости Приобья» | 119; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 3 835,5 | 2 741,6 | 71,5 |
| МКУ «Редакция районной газеты «Новости Приобья» | 242; Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 0 | 0 | 0 |
| МКУ «Редакция районной газеты «Новости Приобья» | 244; Прочая закупка товаров, работ и услуг | 5 451,2 | 2 970,3 | 54,5 |
| МКУ «Редакция районной газеты «Новости Приобья» | 851; Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 29,6 | 12,0 | 40,5 |
| МКУ «Редакция районной газеты «Новости Приобья» | 852; Уплата прочих налогов, сборов | 7,0 | 0 | 0 |
| Всего |  | 171 954,4 | 114 004,8 | 66,3 |