16. Муниципальная программа

«Управление муниципальным имуществом

Нижневартовского района»

Расходы по муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом Нижневартовского района» утверждены на 01.07.2020 года в сумме 52 280,2 тыс. рублей.

В третьем квартале в сводную бюджетную роспись по муниципальной программе внесены следующие изменения:

(–) 1 419,3 тыс. рублей уточнение бюджетных ассигнований в связи со сложившейся экономией.

Уточненная бюджетная роспись расходов по муниципальной программе на 01.10.2020 года составила 50 860,9тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за отчетный период составило 33 202,4 тыс. рублей или 65,3% к уточненному плану года.

Исполнение по подпрограммам за 9 месяцев 2020 года

| Наименование | План года (тыс. рублей) | Исполнение (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма I. «Обеспечение страховой защиты имущества Нижневартовского района» | 2 066,9 | 1 976,5 | 95,6 |
| Средства бюджета района | 2 066,9 | 1 976,5 | 95,6 |
| Подпрограмма II. «Развитие земельных и имущественных отношений на территории Нижневартовского района» | 10 036,2 | 4 804,5 | 47,9 |
| Средства бюджета района | 10 03,6,2 | 4 804,5 | 47,9 |
| Подпрограмма III. «Организация деятельности муниципального бюджетного учреждения Нижневартовского района «Управление имущественными и земельными ресурсами» | 38 757,8 | 26 421,4 | 68,2% |
| Средства бюджета района | 38 757,8 | 26 421,4 | 68,2% |
| Всего | 50 860,9 | 33 202,4 | 65,3% |
| Средства бюджета района | 50 860,9 | 33 202,4 | 65,3% |

Исполнение по расходам за 9 месяцев 2020 года от уточненных годовых назначений представлено в диаграмме (тыс. рублей):

По подпрограмме I. «Обеспечение страховой защиты имущества

Нижневартовского района»

Расходы по подпрограмме I. «Обеспечение страховой защиты имущества Нижневартовского района» в рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Нижневартовского района» утверждены на 01.07.2020 года в сумме 2066,9 тыс. рублей.

В третьем квартале в подпрограмму изменений внесено не было.

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 01.10.2020 года составила 2 066,9 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 9 месяцев 2020 года составило 1 976,5 тыс. рублей или 95,6 % к уточненному плану года.

По подпрограмме II. «Развитие земельных и имущественных

отношений на территории Нижневартовского района»

Расходы по подпрограмме II. «Развитие земельных и имущественных отношений на территории Нижневартовского района» в рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Нижневартовского района» утверждены на 01.07.2020 года в сумме 11 455,5 тыс. рублей.

В третьем квартале в подпрограмму были внесены следующие изменения:

(-) 1 419,3 тыс. рублей уточнение бюджетных ассигнований в связи со сложившейся экономией.

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 01.10.2020 года составила 10 036,2 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 9 месяцев 2020 года составило 4 804,5 тыс. рублей или 47,9 % к уточненному плану года.

По подпрограмме III. «Организация деятельности муниципального

бюджетного учреждения Нижневартовского района

«Управление имущественными и земельными ресурсами»

Расходы по подпрограмме III. «Организация деятельности муниципального бюджетного учреждения Нижневартовского района «Управление имущественными и земельными ресурсами» в рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Нижневартовского района» утверждены на 01.07.2020 года в сумме 38 757,8 тыс. рублей.

Во втором и третьем квартале в подпрограмму изменения не вносились.

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 01.10.2020 года составила 38 757,8 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 9 месяцев 2020 года составило           26 421,4 тыс. рублей или 65,5 % к уточненному плану года.

Исполнение по видам расходов за 9 месяцев 2020 года

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План года (тыс. рублей) | Исполнение (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма I. «Обеспечение страховой защиты имущества Нижневартовского района» |  | 2 066,9 | 1 976,5 | 95,6 |
| Администрация Нижневартовского района | 244; Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2 066,9 | 1 976,5 | 95,6 |
| Подпрограмма II. «Развитие земельных и имущественных отношений на территории Нижневартовского района» |  | 10 036,2 | 4 804,5 | 47,9% |
| Администрация Нижневартовского района | 244; Прочая закупка товаров, работ и услуг | 6 320,6 | 2 337,4 | 37,0 |
| Администрация Нижневартовского района | 612; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 985,2 | 149,8 | 15,2% |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | 243; Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2 730,4 | 2 317,3 | 84,5 |
| Подпрограмма III. «Организация деятельности муниципального бюджетного учреждения Нижневартовского района «Управление имущественными и земельными ресурсами» |  | 38 757,8 | 26 421,4 | 68,2 |
| Администрация Нижневартовского района | 611; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 38 757,8 | 26 421,4 | 68,2% |
| Всего |  | 50 860,9 | 33 202,4 | 65,2% |