1. Муниципальная программа «Социальная поддержка

жителей Нижневартовского района»

Расходы по муниципальной программе «Социальная поддержка жителей Нижневартовского района» утверждены на 01.07.2020 года в сумме 37 535,4 тыс. рублей.

В третьем квартале в сводную бюджетную роспись по муниципальной программе внесены следующие  изменения:

(-) 214,0 тыс. рублей - организация и проведение культурно-массовых мероприятий для отдельных категорий граждан;

(+) 1 717,7 тыс. рублей на обеспечение неработающих граждан в возрасте 65 лет и старше продуктовыми наборами;

(+) 397,3 тыс. рублей на предоставление социальной поддержки в рамках районной акции милосердия «Душевное богатство».

Уточненная бюджетная роспись расходов по муниципальной программе на 01.10.2020 года составила 39 436,4 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за отчетный период составило 30 453,7 тыс. рублей или 77,2 % к уточненному плану года.

Исполнение по подпрограммам за 9 месяцев 2020 года

| Наименование | План года (тыс. рублей) | Исполнение (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма I. «Социальная поддержка жителей Нижневартовского района» | 39 186,4 | 30 203,7 | 77,1 |
| Средства бюджета района | 39 186,4 | 30 203,7 | 77,1 |
| Подпрограмма II. «Доступная среда в Нижневартовском районе» | 250,0 | 250,0 | 100,0 |
| Средства бюджета района | 250,0 | 250,0 | 100,0 |
| Всего | 39 436,4 | 30 453,7 | 77,2 |
| Средства бюджета района | 39 436,4 | 30 453,7 | 77,2 |

Исполнение по расходам за 9 месяцев 2020 года от уточненных годовых назначений представлено в диаграмме (тыс. рублей):

По подпрограмме I. «Социальная поддержка жителей

Нижневартовского района»

Расходы по подпрограмме I. «Социальная поддержка жителей Нижневартовского района» в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Нижневартовского района» утверждены на 01.07.2020 года в сумме 37 535,4 тыс. рублей.

В третьем квартале в сводную бюджетную роспись по муниципальной программе внесены следующие  изменения:

(-) 214,0 тыс. рублей - организация и проведение культурно-массовых мероприятий для отдельных категорий граждан;

(+) 1 717,7 тыс. рублей на обеспечение неработающих граждан в возрасте 65 лет и старше продуктовыми наборами;

(+) 397,3 тыс. рублей на предоставление социальной поддержки в рамках районной акции милосердия «Душевное богатство».

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 01.10.2020 года составила 39 186,4 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 9 месяцев 2020 года составило 30 203,7 тыс. рублей или 77,1 % к уточненному плану года.

В рамках реализации муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Нижневартовского района» по подпрограмме I. «Социальная поддержка жителей Нижневартовского района» в целях создания условий для поддержания стабильного качества жизни населения за 9 месяцев 2020 года оказана социальная помощь в виде единовременных материальных выплат к праздничным и знаменательным датам:

Согласно постановлению администрации района от 22.01.2020 № 78«О предоставлении единовременной материальной выплаты ко Дню снятия блокады города Ленинграда (1944 год)», произведена единовременная выплата по 1,5 тыс. рублей лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», проживающим на территории района. Выплату получили 2 человека на общую сумму 3,0 тыс. рублей.

Согласно постановлению администрации района от 06.02.2020 № 193«О предоставлении единовременной материальной выплаты ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества» в феврале 2020 года произведена единовременная материальная выплата по 1,5 тыс. рублей ветеранам боевых действий. Выплату получили 111 человек на общую сумму 166,5 тыс. рублей.

Согласно постановлению администрации района от 27.03.2020 № 514«О предоставлении единовременной материальной выплаты к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей» произведена выплата 1,5 тыс. рублей лицам, относящимся к категории «бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, тюрем и гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами». Выплату получил 1 человек по 1,5 тыс. рублей.

Согласно постановлению администрации района от 13.04.2020 № 583 «О предоставлении единовременной материальной выплаты ко Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах», в апреле 2020 года произведена единовременная выплата по 1,5 тыс. рублей участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и семье умершего участника ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Выплату получили 7 человек на общую сумму 10,5 тыс. рублей.

Согласно постановлению администрации района от 29.04.2020 №  630«О предоставлении единовременной материальной выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», в связи с 75-летием со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов выплату получили:

по 50,0 тыс. рублей – 25 человек – ветеранов ВОВ и приравненных к ним: лица, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда» (2 чел.), бывшие несовершеннолетние узники концлагерей (1 чел.), труженики тыла (20 чел.), вдовы умерших инвалидов ВОВ (2 чел.);

по 5,0 тыс. рублей – 31 человек – неработающие пенсионеры из числа детей участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, погибших (умерших, пропавших без вести) в годы войны.

Выплату получили всего 56 человек.

Согласно постановлению администрации района от 28.05.2020 № 769 «О предоставлении единовременной материальной выплаты ко Дню образования Нижневартовского района», выплата назначена 4 610 чел. на сумму 8 258,5 тыс. рублей, в т.ч.:

по 50,0 тыс. рублей – 25 человек – Почетным гражданам Нижневартовского района;

по 7,0 тыс. рублей – 6 человек – семьям умерших Почетных граждан Нижневартовского района;

по 5,0 тыс. рублей – 2 человека – неработающие граждане, награжденные знаком «За заслуги перед Нижневартовским районом»;

по 5,0 тыс. рублей – 26 человек – ветераны ВОВ и приравненные к ним;

по 1,5 тыс. рублей:

-неработающие пенсионеры, отработавшие на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не менее 10 лет, с учетом постоянного проживания на территории района 10 и более лет – 3266 человек;

-неработающие инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов – 821 человек;

-семьи, получающие пенсию по потере кормильца (СПК) – 130 человек;

-многодетные семьи, имеющие 3-х и более несовершеннолетних детей – 334 человек.

Согласно постановлению администрации района от 04.09.2020 № 1355 «О предоставлении единовременной материальной выплаты на заготовку плодоовощной продукции» в сентябре 2020 года выплаты назначены по 1,5 тыс. рублей следующим категориям:

ветераны ВОВ и приравненные к ним,

неработающие пенсионеры, отработавшие на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не менее 10 лет, с учетом постоянного проживания на территории района 10 и более лет,

неработающие инвалиды, семьи, имеющие детей инвалидов,

многодетные семьи, имеющие 3-х и более несовершеннолетних детей,

семьи, получающие пенсию по потери кормильца (СПК).

Согласно постановлению администрации района от 24.09.2020 № 1437 «О предоставлении единовременной материальной выплаты ко Дню пожилых людей» в сентябре 2020 года выплата назначена 3 525 чел. по 1,5 тыс. рублей: ветеранам ВОВ, неработающим пенсионерам, отработавшим на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не менее 10 лет, с учетом постоянного проживания на территории района 10 и более лет, неработающим инвалидам района (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет).

Меры социальной поддержки гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Нижневартовского района», награжденным знаком «За заслуги перед Нижневартовским районом»: по 34,5 тыс. рублей назначена ежеквартальная денежная выплата Почетным гражданам Нижневартовского района – 26 чел. (897,0 тыс. рублей).

На 2020 год по мероприятиям:

-единовременная материальная выплата ко Дню матери (ноябрь 2020 года) выделено 522,0 тыс. рублей;

-единовременная материальная выплата к Международному дню инвалидов (декабрь 2020 года) выделено 1 254,0 тыс. рублей;

-меры социальной поддержки гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Нижневартовского района», награжденным знаком «За заслуги перед Нижневартовским районом» выделено 1 690,5 тыс. рублей.

Для обеспечения адресного подхода к определению права на социальную помощь и социальную поддержку оказана социальная помощь отдельным категориям граждан:

В целях улучшения информирования населения и обеспечения доступности районной газеты «Новости Приобья» для социально слабозащищенных групп населения на 2020 год организована льготная (бесплатная) подписка на районную газету «Новости Приобья» для 2 740 отдельных категорий граждан. Утвержденная сумма на 2020 год – 2 987,3 тыс. рублей (согласно проведенных торгов контракт заключен на 2 987,3 тыс. рублей). Согласно заключенного муниципального контракта оплата производится ежемесячно по факту оказания услуг.

В течение 9 месяцев 2020 года проведено 11 заседаний комиссии по оказанию единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной, экстремальной жизненной ситуации либо в чрезвычайной ситуации. Всего рассмотрено 31 обращение. Принято решение оказать материальную помощь 25 гражданам района на общую сумму – 310,0 тыс. рублей; отказано в выделении денежных средств – 6 жителям района.

Ежегодно на протяжении четырнадцати лет на территории района проходит районная акция милосердия «Душевное богатство», посвященная Международному дню инвалидов. Утвержденная сумма собранных добровольных денежных средств на 30.09.2020 составила 2 477,1 тыс. рублей. Всего рассмотрено обращений – 112. В том числе оказана социальная поддержка 105 инвалидам района: 102 чел. в виде единовременной материальной помощи на приобретение лекарственных средств, компьютерной, бытовой техники и технических средств реабилитации; 3 чел. во 2 квартале 2020 года приобретена бытовая техника – 1 электроплита, спальное место – 2 шт. 7 чел. – отказано.

В июне поступило 2 обращения от медицинских учреждений на оказание материальной помощи. Оказана материальная помощь на общую сумму 316,0 тыс. руб.

Меры социальной поддержки гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Нижневартовского района», запланировано 280,1 тыс. рублей:

-компенсация стоимости санаторно-курортных путевок;

-компенсация оплаты за проезд и проживание в гостинице почетному гражданину, приглашенному на праздничные мероприятия, посвященные Дню Нижневартовского района (12 июня);

-в случае смерти Почетного гражданина Нижневартовского района.

Обеспечение продуктовыми наборами неработающих граждан в возрасте 65 лет и старше:

- в июне 2020 года приобретено 1 764 продуктовых набора неработающим гражданам в возрасте 65 лет и старше, а также осуществлена доставка этих наборов в городские и сельские поселения района.

- в сентябре 2020 года на эти цели дополнительно выделено 1 717,7 тыс. руб. В октябре продуктовыми наборами обеспечено 1 429 неработающих граждан в возрасте 65 лет и старше.

На 4 квартал 2020 года в октябре выделены денежные средства по мероприятиям:

- приобретение новогодних подарков для отдельных категорий граждан выделено 745,6 тыс. рублей.

Для создания благоприятных условий для реализации интеллектуальных, культурных, спортивно-оздоровительных потребностей организованы и проведены мероприятия для отдельных категорий граждан:

Согласно постановлению администрации района от 20.01.2020 № 49 «О проведении мероприятий, посвященных Дню снятия блокады города Ленинграда» в подведомственных учреждениях культуры, образования, физической культуры, спорта и молодежной политики 27 января 2020 года организованы вечера, встречи с лицами, награжденными знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества» на районном уровне не проводилось в связи с проведением в текущем году данного мероприятия на уровне городских и сельских поселений района. Запланировано средств – 0,0 тыс. рублей.

Мероприятия, посвященные Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей (11 апреля 2020 года). В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой мероприятия на территории района, а также чествование граждан района, относящихся к узникам фашистских концлагерей, отменены. Запланировано средств – 0,0 тыс. рублей.

Мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (9 мая2020 года). В связи с празднованием 75-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в период с 26 апреля по 9 мая 2020 года на территории района  состоялось 30 мероприятий, из них 5 мероприятий федерального уровня, 5 мероприятий муниципального уровня. Управлением по вопросам социальной сферы администрации района приобретено 25 продуктовых наборов, подарочных наборов (одеяло, пакеты подарочные с символикой) для вручения ветеранам Великой Отечественной войны.

Мероприятия, посвященные Международному дню семьи (15 мая 2020 года). В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой мероприятия на территории района отменены.

Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби (22 июня2020 года). На основании постановления администрации района от 18.03.2020 № 418 «О мерах по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Нижневартовского района» на территории района приостановлены все массовые спортивные, культурные, развлекательные мероприятия до особого распоряжения.

Праздник «Встреча двух поколений», посвященный Дню молодежи, Мероприятия, посвященные Дню пожилых людей (01 октября). В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой районное мероприятие отменено.

На 2020 год по мероприятиям:

- мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов (3 декабря 2020 года) выделено 8,0 тыс. рублей;

По подпрограмме II. «Доступная среда в Нижневартовском районе»

Расходы по подпрограмме II. «Доступная среда в Нижневартовском районе» в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Нижневартовского района» утверждены на 01.07.2020 года в сумме 250,0 тыс. рублей.

В третьем квартале в подпрограмму изменения не вносились.

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 01.10.2020 года составила 250,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 9 месяцев 2020 года составило 250,0 тыс. рублей или 100,0 % к уточненному плану года.

В рамках реализации муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Нижневартовского района» по подпрограмме II. «Доступная среда в Нижневартовском районе» в целях повышения уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения, а также в целях обеспечения условий доступности для слабовидящих обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новоаганская общеобразовательная средняя школа № 1» во 2 квартале 2020 года приобретено оборудование: тактильные таблицы со шрифтом Брайля, готовый комплект пиктограмм для адаптации учреждения, мнемосхема со шрифтом Брайля, тактильная плитка, ручной видеоувеличитель, бегущая строка на общую сумму 250,0 тыс. рублей.

Исполнение по видам расходов за 9 месяцев 2020 года

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План года (тыс. рублей) | Исполнение (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма I. «Социальная поддержка жителей Нижневартовского района» |  | 39 186,4 | 30 203,7 | 77,1 |
| Администрация Нижневартовского района | 244; Прочая закупка товаров, работ и услуг | 360,2 | 239,6 | 66,5 |
| Администрация Нижневартовского района | 313; Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 27 308,5 | 23 699,0 | 86,8 |
| Администрация Нижневартовского района | 321; Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 1 392,0 | 260,0 | 18,7 |
| Администрация Нижневартовского района | 323; Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 7 368,5 | 3 930,6 | 53,3 |
| Администрация Нижневартовского района | 360; Иные выплаты населению | 280,1 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования и молодежной политики | 622; Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 2 477,1 | 2 074,5 | 83,7 |
| Подпрограмма II. «Доступная среда в Нижневартовском районе» |  | 250,0 | 250,0 | 100,0 |
| Управление образования и молодежной политики | 612; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 250,0 | 250,0 | 100,0 |
| Всего |  | 39 436,4 | 30 453,7 | 77,2 |