1. Муниципальная программа «Культурное пространство в

Нижневартовском районе»

Расходы по муниципальной программе «Культурное пространство в Нижневартовском районе» утверждены на 01.07.2020 в сумме 607 757,3 тыс. рублей.

В отчетном периоде в сводную бюджетную роспись по муниципальной программе внесены следующие изменения:

(-) 1 164,0 тыс. рублей на подпрограмму «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации».

(+) 80,7 тыс.руб. с подпрограммы  «Укрепление единого культурного пространства в Нижневартовском районе»

Уточненная бюджетная роспись расходов по программе на 01.10.2020 года составила 606 674,0тыс. рублей, кроме того за счет внебюджетных источников 5 480,3 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов на 30.09.2020 год составило 298 527,5 тыс. рублей или 49,2% к уточненному плану года.

Исполнение по подпрограммам за 9 месяцев 2020 года

тыс.руб.

| Подпрограмма | План | Исполнение | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.«Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» в т.ч. | 286 633,8 | 56 466,8 | 19,7 |
| Средства бюджета района | 285 133,3 | 55 354,7 | 19,4 |
| Средства бюджета округа | 1 500,5 | 1 112,1 | 74,1 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.«Укрепление единого культурного пространства в Нижневартовском районе» в т.ч. | 320 040,2 | 242 060,7 | 70,6 |
| Средства бюджета района | 319 936,3 | 242 037,5 | 75,6 |
| Средства бюджета округа | 103,9 | 23,2 | 22,3 |
| Кроме того: иные внебюджетные источники | 5 480,3 | 1 426,1 | 26,0 |
| Итого: | 606 674,0 | 298 527,5 | 49,2 |

Исполнение по ГРБС и видам расходов за 9 месяцев  2020 год

тыс.руб.

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План | Исполнено | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление культуры администрации Нижневартовского района | 111, Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 20 154,4 | 14 406,6 | 71,5 |
| Управление культуры администрации Нижневартовского района | 112, Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 520,0 | 88,7 | 17,1 |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 243, Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 10 423,6 | 10 233,0 | 98,2 |
| Управление культуры администрации Нижневартовского района | 244, Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 517,8 | 463,0 | 89,4 |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 414, Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 269 806,6 | 41 756,3 | 15,5 |
| Управление культуры администрации Нижневартовского района | 119, Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 6 058,9 | 4 330,2 | 71,5 |
| Управление культуры администрации Нижневартовского района | 621, Субсидии автономным учреждениям финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 295 003,7 | 224 784,2 | 76,2 |
| Управление культуры администрации Нижневартовского района | 521, Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 786,1 | 335,3 | 42,6 |
| Управление культуры администрации Нижневартовского района | 622, Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 3 190,9 | 2 130,2 | 66,8 |
| Управление культуры администрации Нижневартовского района | 813, Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 852,Уплата прочих налогов, сборов | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление культуры администрации Нижневартовского района | 853,Уплата иных платежей | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление культуры администрации Нижневартовского района | 633,Субсидии (гранты в форме субсидий),не подлежащие казначейскому сопровождению | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего |  | 606 674,0 | 298 527,5 | 49,2 |

Расходы по подпрограмме «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации»  в рамках муниципальной программы «Культурное пространство в Нижневартовском районе» утверждены на 31.06.2020  в сумме 287 797,8 тыс. рублей. В отчетном периоде в подпрограмму были внесены следующие изменения:

(-)  254,8 тыс.руб. по мероприятию "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства."

(-) 909,2 тыс.руб. по мероприятию « Создание условий для развития культуры и искусства)

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 30.09.2020 года составила 286 633,8 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов подпрограммы за 9 месяцев  2020 года составило 56 466,8 тыс. рублей или 19,7% к уточненному плану года.

Расходы по подпрограмме «Укрепление единого культурного пространства в Нижневартовском районе»  в рамках муниципальной программы «Культурное пространство в Нижневартовском районе»  утверждены  на 31.06.2020 в сумме 319 959,5 тыс. рублей. В отчетном периоде в подпрограмму были внесены следующие изменения:

(+) 80,7  тыс.руб. по мероприятию  «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и искусства»."

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 30.09.2020 года составила 320 040,2 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов подпрограммы за 9 месяцев 2020 года составило 242 060,7 тыс. рублей или 70,6% к уточненному плану года.

Исполнение по расходам за 9 месяцев  2020 года относительно годовых назначений представлено в следующей диаграмме (тыс. руб.)

Основной  целью деятельности учреждений культуры района является повышение уровня удовлетворенности социальных и духовных потребностей жителей Нижневартовского района. Культура района представлена многопрофильной сетью учреждений культуры и дополнительного образования. Мероприятия местного значения проведенные в 3 квартале 2020 года:

1-8 июля 2020 года - городские и сельские поселения района приняли участие в  Всероссийском (1), окружном (1), районных (4)  онлайн-акциях, флэшмобах и проектах, посвященных Дню семьи, любви и верности.

9 августа 2020 года во всех учреждениях культуры района состоялись мероприятия, посвященные Дню коренных малочисленных народов мира. Состоялось 48 мероприятий, общее количество просмотров – 23492 человек. Мероприятия представлены следующими формами организации досуга: трансляция видеоролика (21), виртуальные выставки (5), кинопоказы (2), инфоуроки (14), мастер-классы (3), экскурсии (3).

21 - 23 августа 2020 года было проведено 89 онлайн мероприятий, посвященных Дню российского флага.  Состоялись акции и флешмобы: Всероссийская акция детских рисунков «Мой флаг», литературный флешмоб «О Родине, о доблести, о флаге», онлайн-кинотеатр «Кино моей России» , онлайн-флешмоб «Танцевальные движения», онлайн-флешмоб «Музейная мозайка». Количество участников мероприятий составило 491 человек, количество просмотров 9833 человека.

1-3 сентября 2020 учреждения культуры приняли участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню окончания Второй мировой войны федерального, районного и поселкового уровней. 2 сентября 2020 года в  рамках акции "Великое кино великой страны" кинопоказ к/ф «Судьба человека» и документальной ленты С. Майорова состоялось 15 кинопоказов. количество онлайн просмотров составило 885.

3 сентября 2020 года на территории Нижневартовского района в учреждениях культуры состоялись онлайн-мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Всего проведено 47 мероприятий, общее количество человек, принявших участие в записи видеороликов - 183, общее количество просматривающих видеоконтент - 5125 человек.

5-6 сентября 2020 года состоялись мероприятия, посвященные Дню нефтяной и газовой промышленности. Всего состоялось 14 онлайн-мероприятий – праздничные видеоролики, выставки, мастер-классы и онлайн-флешмобы. Общее количество участников – 2249 человек.

21 - 24 сентября 2020 года в учреждениях культуры района состоялись онлайн-мероприятия, посвященные традиционному национальному «Празднику осени». Состоялось 51 мероприятие: мастер-классы по изготовлению изделий ДПИ, кулинарные (20), фотобаттл «Щедрый урожай» (12), викторины, поздравления (12), фотовыставка (6), кинопоказ (1). Общее количество принявших участие в записи онлайн-работ – 231 человек, количество просмотров – 10 252 человека.

30 сентября 2020 года в учреждениях культуры состоялись 48 онлайн-мероприятий, посвященных Дню интернета в России. В рамках цикла мероприятий состоялся районный онлайн-обзор «Виртуальные возможности» (31 видеоролик).

30 сентября – 01 октября 2020 года во всех городских и сельских поселениях района состоялись онлайн-мероприятия, посвященные Международному дню пожилых людей. Всего в социальных сетях и на сайтах учреждений состоялось 52 мероприятия, из них 2 районных – районный онлайн-пазл «Активное долголетие» (15 коллажей), районная онлайн-встреча «Награды моей бабушки», «Награды моего дедушки» (7 видеороликов). Общее количество принявших участие в мероприятиях – 414 человек, количество просмотров – 5398.