8. Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в Нижневартовском районе»

Утвержденная бюджетная роспись расходов по муниципальной программе на 01.07.2020 года составила 441 745,3 тыс. рублей.

В отчетном периоде в сводную бюджетную роспись по муниципальной программе внесены следующие изменения:

(+) 21 193,6 тыс. рублей на подпрограмму «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»;

(+) 6 394,0 тыс. рублей уточнение подпрограммы «Формирование комфортной городской среды».

Уточненная бюджетная роспись расходов по муниципальной программе на 01.10.2020 года составила 469 332,9  тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 9 месяцев 2020 года составило 253 280,4  тыс. рублей или 54 % к уточненному плану года.

Исполнение по подпрограммам за 9 месяцев 2020 года.

тыс.руб.

| Наименование подпрограммы | План на 2020 год | Исполнение | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 469 332,9 | 253 280,4 | 54,0% |
| Муниципальный бюджет | 407 546,9 | 207 566,6 | 50,9% |
| Окружной бюджет | 71 540,0 | 43 928,3 | 61,4% |
| Федеральный бюджет | 1 785,6 | 1 785,6 | 100,0% |
| Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" | 255 756,6 | 169 369,6 | 66,2% |
| Муниципальный бюджет | 239 516,0 | 163 922,3 | 68,4% |
| Окружной бюджет | 16 240,6 | 5 447,4 | 33,5% |
| Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" | 62 503,8 | 40 657,6 | 65,0% |
| Муниципальный бюджет | 9 997,3 | 4 969,6 | 49,7% |
| Окружной бюджет | 52 506,5 | 35 688,0 | 68,0% |
| Подпрограмма «Создание условий для выполнения функций, возложенных на муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 48 806,4 | 28 701,5 | 58,8% |
| Муниципальный бюджет | 48 806,4 | 28 701,5 | 58,8% |
| Подпрограмма « Формирование комфортной городской среды | 102 266,1 | 14 551,7 | 14,2% |
| Муниципальный бюджет | 97 687,7 | 9 973,2 | 10,2% |
| Окружной бюджет | 2 792,9 | 2 792,9 | 100,0% |
| Федеральный бюджет | 1 785,6 | 1 785,6 | 100,0% |

По подпрограмме 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

Утвержденная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 1 на 01.07.2020 года составила 235 823,9 тыс. рублей.

В отчетном периоде в подпрограмму были внесены следующие изменения:

(+) 1 331,8 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия «Реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы»;

(+) 18 600,9 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия «Обеспечение бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы».

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 01.10.2020 года составила 255 756,6 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов подпрограммы за 9 месяцев 2020 года составило 169 369,6 тыс. рублей или 66,2% к уточненному плану года.

Исполнение по видам расходов за 9 месяцев 2020 года.

тыс.руб.

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План | Исполнение | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" |  | 255 756,6 | 169 369,6 | 66,2% |
| Администрация Нижневартовского района | 244;Прочая закупка товаров, работ и услуг | 3 715,9 | 0,0 | 0,0% |
| Администрация Нижневартовского района | 612;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 7 700,0 | 5 869,0 | 76,2% |
| Администрация Нижневартовского района | 811;Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 24 555,6 | 13 532,3 | 55,1% |
| Администрация Нижневартовского района | 813;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению | 133 396,3 | 129 179,6 | 96,8% |
| Департамент финансов | 530;Субвенции | 165,3 | 165,3 | 100,0% |
| Департамент финансов | 540;Иные межбюджетные трансферты | 10 715,1 | 8 010,5 | 74,8% |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 243;Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 5 506,6 | 5 217,6 | 94,8% |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 414;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 24 019,5 | 2 172,1 | 9,0% |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 813;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению | 45 982,2 | 5 223,4 | 11,4% |

По мероприятию «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения» плановый объем финансирования на 2020 год – 24 549,7 тыс. руб. за счет средств бюджета бюджета района.

Освоено на 01.10.2020 – 54,0% к плану года или 5 154,3 тыс. руб. за счет средств бюджета района.

В 2020 году запланированы и реализуются 15 мероприятий, муниципальные контракты заключены:

п. Аган по объекту «Наружный газопровод (Лукойл ЗС)», план 824,5 тыс.руб. освоено 0 тыс. руб. спонсорские экономия;

с. Варьеган «Газопровод» план 0,6 тыс.руб., (БТИ), освоено 0,0 тыс. руб.;

«Газопровод п. Ваховск Нижневартовский район» план 3 909,1 тыс.руб. освоено 293,0 тыс. руб.;

«п. Ваховск Газовая котельная», план 31,5 тыс. руб.;

«п. Аган Сети тепловодоснабжения по ул. Советская, ул. Береговая (ПИР) план 1 479,3 тыс. руб. освоено 0,0 тыс. руб. Проектно-сметная документация разработана, формируется пакет документов для сдачи в отдел приемки государственной экспертизы. Ориентировочные сроки окончания работ с учетом экспертизы декабрь 2020 г.;

с. Большетархово Сети тепловодоснабжения (ПИР) план 1 098,7 тыс. руб. освоено 0,0 тыс. руб., Проектно-сметная документация разрабатывается. Ориентировочные сроки окончания работ с учетом экспертизы декабрь 2020 г.;

Сети теплоснабжения по ул. Таежная и ул. Лесная в с.п.  Аган Нижневартовского района (ПИР) план 1 530,5 тыс. руб. освоено 0,0 тыс. руб., Проектно-сметная документация разработана, формируется пакет документов для сдачи в отдел приемки государственной экспертизы. Ориентировочные сроки окончания работ с учетом экспертизы декабрь 2020 г.;

д. Вата Централизованные сети водоснабжения (ПИР) план 2 295,3 тыс. руб. освоено 787,3 тыс. руб., Проектно-сметная документация разработана, Разрабатываются мероприятия, направленные на предотвращение загрязнения подземных вод при размещении централизованных сетей водоснабжения д. Вата Нижневартовского района в поясах зон санитарной охраны подземного источника водоснабжения объекта. Ориентировочные сроки окончания работ с учетом экспертизы декабрь 2020 г.;

с. Покур Сети тепловодоснабжения (ПИР) план 1209,0 тыс. руб. освоено 0,0 тыс. руб., Проектно-сметная документация разработана, формируется пакет документов для сдачи в отдел приемки государственной экспертизы. Ориентировочные сроки окончания работ с учетом экспертизы декабрь 2020 г.;

с.п. Зайцева Речка Сети тепловодаснабжения (ПИР) план 1 125,4 тыс. руб., освоено 0,0 тыс. руб., Проектно-сметная документация разработана, формируется пакет документов для сдачи в отдел приемки государственной экспертизы. Ориентировочные сроки окончания работ с учетом экспертизы декабрь 2020 г.;

с.п. Покур Резервуар нефтепродуктов (ПИР) план 1 586,0 тыс. руб. освоено 0,0 тыс. руб., Проектно-сметная документация разработана (корректируется согласно выданных замечаний от МКУ «УКС по застройке Нижневартовского района). Ориентировочные сроки окончания работ с учетом экспертизы декабрь 2020 г.;

канализационные очистные сооружения в с.Корлики, мощностью 50 куб.м./сутки (ПИР) план 3 523,0 тыс. руб. освоено 0,0 тыс. руб., срок выполнения работ 18.12.2020 г;

водоотвод в с. Покур Нижневартовского района (ПИР) план 569,3 тыс. руб. освоено 569,3тыс. руб., выполнено 100%

п.Ваховск Кладбище (ПИР) план 1 144,7 тыс. руб., освоено 252,5 тыс. руб.;

с.Ларьяк Административно-гостиничный комплекс по адресу: ул.Мирюгина,11, план 3 122,8тыс. руб. освоено 2 982,2 тыс. руб., экономия 140,6 тыс. руб.;

Сети водоотведения в поселке Ваховск Нижневартовскогорайона  (ул.Агапова, ул.Юбилейная, ул.Школьная) (ПИР), план 1 100,0тыс. руб. освоено 270,0 тыс. руб., завершение работ 30. 11. 2020г.

По мероприятию «Капитальный ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду» плановый объем финансирования на 2020 год – 45 982,2 тыс. руб., из них за счет средств бюджета автономного округа – 8484,2 тыс. руб., бюджета района – 37 498,0 тыс. руб.

Освоено на 01.10.2020 – 11,4% или 5 223,4 тыс. руб. за счет средств бюджета района.

Запланировано 21 мероприятие, из них:

12 мероприятий  по замене сетей на сумму 23 800,606 тыс. руб. общей протяженностью 2,724 км:

с. Ларьяк - 1 участок протяженностью 582 м на сумму 5 388,873 тыс. руб. выполнено 100%.

п. Аган - 2 участка общей протяженностью 440 м на сумму 6 577,130 тыс. руб., 1 участок выполнено 100%, 1 участок выполнено 100%

п. Ваховск - 1 участок протяженностью 260 м на сумму 2 436,049 тыс. руб., выполнено 100%.

п. Зайцева Речка - 4 участка общей протяженностью 1 км на сумму 4 253,339 тыс. руб., 3 участка выполнено 100%, 1 участок выполнено 100%.

с. Покур – 4 участка общей протяженностью 438 м на сумму 5 145,215 тыс. руб., выполнено 100%

9 мероприятий по замене и модернизации технологического оборудования на сумму 21 750,7 тыс. руб.:

- «Поставка, монтаж и пусконаладочные работы водогрейного котла в котельной в с. Ларьяк». Заключен контракт на сумму 3 978,4 тыс. руб. Выполнено 100%.

- «Поставка, монтаж и пусконаладочные работы двух водогрейных котлов в котельной в п. Ваховск».  Проведен повторный аукцион, заключен контракт на сумму 6 015,4 тыс. руб. Выполнение 100%.

- «Выполнение работ по капитальному ремонту котла и замене систем водоподготовки газовой котельной в с. Охтеурье». Заключен контракт на сумму 1 501,8 тыс. руб., выполнено 100%. Идет подготовка исполнительной документации.

- «Поставка, монтаж и пусконаладочные работы сетевого насоса в котельной в с. Охтеурье Нижневартовского района». Заключен контракт на сумму 951,2 тыс. руб. Выполнение 100%.

- «Выполнение работ по гуммированию двух накопительных резервуаров очищенной воды в с. Охтеурье. Заключен контракт на сумму 985,9 тыс. руб. Работы выполнены на 100%.

- «Ремонт двух скважин в с. Охтеурье, п. Зайцева Речка» на сумму 600,0 тыс. руб. Работы выполнены на 100%.

- «Поставка, монтаж и пусконаладочные работы водогрейного котла в котельной в п. Зайцева Речка». Заключен контракт на сумму 3 877,5 тыс. руб. выполнено 100%.

- «Поставка, монтаж и пусконаладочные работы сетевого насоса в котельной в с. Покур». Заключен контракт на сумму 965,0 тыс. руб. выполнено 100%.

- «Выполнение работ по модернизации системы водоснабжения (бурение скважин) в с. Покур». Заключен контракт на сумму 2 875,5 тыс. руб. Выполнение 100%.

По мероприятию «Реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы» плановый объем финансирования на 2020 год – 27 272,8 тыс. руб., из них за счет средств бюджета автономного округа – 7 756,4 тыс. руб., бюджета района – 19 516,4 тыс. руб.

Освоено на 01.10.2020 – 59,7% или 16 280,1 тыс. руб., из них за счет средств бюджета автономного округа 5 447,4 тыс. руб., бюджета района – 10 832,8 тыс. руб.

Реализуются следующих мероприятий:

Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных план 3826,4 тыс.руб. из них за счет средств бюджета автономного округа – 826,4 тыс. руб. освоено 165,3 тыс. руб.

Устройство карт складирования твердых коммунальных отходов на полигонах п. Ваховск, п. Зайцева Речка, с. Большетархово, с. Покур– 7 770,0 тыс. руб., освоено 5 869,0 тыс. руб., из них средства окружного бюджета 5 282,1 тыс. руб., средства района 587,0;

Ремонт памятников к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов план 2 450,7 тыс.руб., освоено 2 292,0 тыс. руб.:

ремонт памятника «Скорби» в с.п. Зайцева Речка- 16,1тыс. руб. исполнитель поселение, освоено 2,0 тыс. руб.,

ремонт обелиска участникам ВОВ сквер «Памяти» в с.п. Зайцева Речка- 291,7 тыс. руб., Освоение 100%.

ремонт памятника воинам ВОВ ул. Речная, 25А в с.Былино – 95,5 тыс. руб., освоено 56,6 тыс. руб.;

ремонт памятника погибшим в ВОВ в с.Охтеурье- 68,1 тыс. руб., освоено 100%,

ремонт памятника героям гражданской войны с установкой памятной доски погибшим в годы ВОВ ул. Зырянова в д. Вампугол- 1 123,7 тыс. руб.,  освоено 1 020,0 тыс. руб.

ремонт памятного знака защитникам отечества в с. Варьеган – 263,1 тыс. руб. освоено 100%;

Межбюджетные трансферты с.п. Ларьяк на замену электропроводки в жилых домах муниципального жилищного фонда в с.Корлики: ул.Сосновая, д.8, д.10, д.16; ул.Набережная, д.7, кв.2, д.4; ул.Восточная, д.2; ул.Центральная, д.10; ул.Таежная, д.10, д.23; ул.Мира, д.20; ул.Дружбы, д.1, д.15., план 2131,2 тыс.руб. исполнитель поселение, освоено 100%;

Межбюджетные трансферты с.п. Ларьяк на ремонт отопительно-варочных печей в жилых домах муниципального жилищного фонда в с.Корлики: ул.Молодежная, д.23; ул.Сосновая, д.3, д.6; ул.Центральная, д.2, кв.2, д.2а, кв.1; ул.Восточная, д.3, д.18, д.21а; ул.Таежная, д.10, д.23; ул.Мира, д.20; ул.Дружбы, д.1, д.15, д.19, д.24; ул.Кедровая, д.7., план 3 200,0 тыс.руб., освоено 3 200,0 тыс. руб., исполнитель поселение;

Межбюджетные трансферты городским и сельским поселениям: на очистку и уборку территорий, на приобретение средств индивидуальной защиты план 2000,0 тыс. руб., исполнитель поселение,

Межбюджетные трансферты с.п. Аган на ремонт отопительно-варочных печей в жилых домах муниципального жилищного фонда в с.п.Аган: ул.Советская д.32, д.22 ул.Лесная д.17, д.12 кв.2 план 807,4 тыс. руб., исполнено 100% исполнитель поселение,

Межбюджетные трансферты с.п. Зайцева Речка на благоустройство (Разборка хозпостроек, вывозка, утилизация отходов и планировка земельного полотна после разборки жилых домов на территории с. п. Зайцева Речка: пос. Зайцева Речка ул. Строителей 2, ул. Гагарина д.1, ул. Гагарина д.6, ул. пролетарская д.1, ул. Центральная д.4), план 194,3 тыс. руб., исполнитель поселение,

Выполнение работ по обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и КГО в сельском поселении Ваховск, план 2 592,7 тыс. руб. 14.09.2020 направлена заявка на проведение аукциона.

По мероприятию «Обеспечение бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы» плановый объем финансирования на 2020 год за счет средств бюджета района 157 951,9 тыс. руб.

Проставляются субсидии на возмещение затрат на выполнение мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы района к работе в осенне-зимний период, в части возмещения затрат на приобретение энергоносителей предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, а также субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению услуг теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов

Освоено на 01.10.2020 за счет средств бюджета района – 90,4% к плану года или 142 711,8 тыс. руб.

По подпрограмме 2 «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов»

Утвержденная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 2 на 01.07.2020 года составила 62 503,8 тыс. рублей.

В отчетном периоде в подпрограмму изменения не вносились.

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 01.10.2020 года составила 62 503,8 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов подпрограммы за 9 месяцев 2020 года составило 40 657,6 тыс. рублей или 65 % к плану года.

Исполнение по видам расходов за 9 месяцев 2020 года.

тыс.руб.

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План | Исполнено | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация Нижневартовского района | 811; Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 62 503,8 | 40 657,6 | 65,0 |

За 9 месяцев 2020года были проведены следующие мероприятия:

Производиться возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным категориям потребителям, предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплекса, субъектам малого и среднего бизнеса (в населенных пунктах с. Корлики, д. Сосновый Бор). Расчет осуществляется по факту потребления электроэнергии.

Освоено на 01.10.2020 – 65,0% к плану года или 40657,6 тыс. руб., из них за счет средств бюджета автономного округа – 35 688,0 тыс. руб., за счет средств бюджета района – 4 969,6 тыс. руб.

По подпрограмме 4 «Создание условий для выполнения функций, возложенных на муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района»

Утвержденная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 4 на 01.07.2020 года составила 48 806,4  тыс. рублей.

В отчетном периоде в сводную бюджетную роспись по подпрограмме 4  изменения не вносились.

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 01.10.2020 года составила 48 806,4  тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов подпрограммы за 9 месяцев 2020 года составило 28 701,5  тыс. рублей или 58,8% к уточненному плану года.

Исполнение по видам расходов за 9 месяцев 2020года.

тыс.руб.

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План | Исполнено | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего |  | 48 806,4 | 28 701,5 | 58,8% |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 111;Фонд оплаты труда учреждений | 34 253,8 | 20 206,2 | 59,0% |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 112;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 1 017,6 | 380,3 | 37,4% |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | "119;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |  |  |  |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | " | 10 333,9 | 5 894,1 | 57,0% |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 244;Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2 974,0 | 2 102,9 | 70,7% |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 321;Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 10,0 | 0,0 | 0,0% |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 851;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 18,0 | 10,5 | 58,2% |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 852;Уплата прочих налогов, сборов | 37,1 | 2,5 | 6,7% |

По подпрограмме 5 «Формирование комфортной городской среды»

Утвержденная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 5 на 01.07.2020 года составила 94 611,3 тыс. рублей.

В отчетном периоде в сводную бюджетную роспись по подпрограмме 5 внесены следующие изменения:

(+) 7 654,8 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Создание условий для формирования комфортной городской среды» плановый объем финансирования».

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 01.10.2020 года составила 102 266,1 тыс. рублей

Кассовое исполнение расходов подпрограммы за 9 месяцев 2020 года составило 14 551,7 тыс. рублей или 14,2 % к плану года.

В городском поселении Излучинск запланированы мероприятия:

1.	Благоустройство сквера у Храма Николая Чудотворца пгт. Излучинск на сумму 2 301,4 тыс. руб.

2. 	Устройство пешеходных тротуаров по   ул. Таежная в пгт. Излучинск. Контракт заключен на сумму 11 356,1 тыс. руб. Работы выполнены на 70%.

3. Благоустройство набережной реки в пгт. Излучинск. Софинансирование мероприятия предусмотрено в рамках договора пожертвования, заключенного с АО «Самотлорнефтегаз».

В связи с недостаточным софинансированием из вышестоящих бюджетов, реализация мероприятия в 2020 году была отменена.

В соответствии с договором пожертвования предусмотрено использование переданных средства в целях благоустройства набережной в пгт. Излучинск, и срок его действия установлен до 31.12.2022 (но в любом случае до полного выполнения обязательств), таким образом 64 440, 0 тыс. руб. остаются переходящим остатком на 2021 год.

В городском поселении Новоаганск запланировано  мероприятие:

1.	Обустройство многофункциональной детской игровой площадки по ул. Мелик-Карамова, д.3А, пгт. Новоаганск. Заключен муниципальный контракт на сумму 14 301,3 тыс. руб. Работы завершены.

Данное мероприятие выполняется в рамках государственной программы (софинансирование из федерального бюджета – 1 785,6 тыс. руб., из бюджета автономного округа – 2 792,9 тыс. руб.).

В сельском поселении Ваховск запланировано 3 мероприятия:

1.	Благоустройство общественной территории в с. Охтеурье, ул. Школьная, 2 (поставка и установка спортивной игровой площадки). Заключен муниципальный контракт на сумму 1 300,00 тыс. руб. Работы выполнены на 70%.

2.	Благоустройство дворовой территории в п. Ваховск, ул. Спортивная, д.1 (поставка и установка детской игровой площадки). Заключен муниципальный контракт на сумму 1 458,47 тыс. руб. Работы завершены.

3. Благоустройство общественной территории по ул. Таежная в п. Ваховск (восстановление тротуара). Заключен муниципальный контракт на сумму 1 689,3 тыс. руб. Работы завершены.

В сельском поселении Ларьяк запланировано 1 мероприятие:

1.	Благоустройство общественной территории по ул. Мирюгина в с. Ларьяк (установка сборно-разборных ограждений и уличных вазонов). Заключен договор на сумму 473,6 тыс. руб. Работы выполнены на 40%.

В сельском поселении Аган запланировано 1 мероприятие:

1.	Обустройство спортивной площадки по ул. Школьная 5 с.п. Аган. Заключен муниципальный контракт на сумму 2 285,7 тыс. руб. Работы завершены

В сельском поселении Вата запланировано 2 мероприятия:

1.	Обустройство территории памятника погибшим в ВОВ 1941-1945гг. (укладка тротуарной плитки). Заключен муниципальный контракт на сумму 790,0 тыс. руб. Работы завершены

2.	Наружное освещения детской игровой площадки по ул. Новая, 6 в д. Вата Нижневартовского района. Заключен муниципальный контракт на сумму 328,5 тыс. руб. Работы завершены

В сельском поселении Зайцева Речка запланировано 1 мероприятие:

1.	Устройство детской игровой площадки по ул. Почтовая, 14 в п. Зайцева Речка (установка детского игрового и спортивного оборудования, устройство травмобезопасного покрытия, организация освещения на сумму 1 353,2 тыс. руб.). Работы выполнены на 70%.

Также 3 мероприятия были включены в программу в связи с предоставлением дотации из бюджета автономного округа:

«Устройство детской игровой площадки по ул. Центральная, 21а в д. Вата Нижневартовского района» (приобретение, доставка и установка малых архитектурных форм на детской игровой площадке);

«Благоустройство дворовой территории по ул. Мира, д.16-18 в пгт. Новоаганск» (обустройство внутридворового проезда и стоянки для личного автотранспорта жителей, подходы к подъездам, установка скамеек и урн);

«Благоустройство общественной территории по                  ул. Школьная, 2 в с. Охтеурье» (устройство травмобезопасной плитки и резинового бордюра).

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15 мая 2020 № 261-рп из бюджета автономного округа предоставлена дотация в целях поощрения Нижневартовского района за развитие практик инициативного бюджетирования в сумме 6 394,0 тыс. руб.

В соответствии с постановлением администрации района от 29.06.2020 № 972, проведен конкурсный отбор проектов, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству поселений района.

В соответствии с протоколом от 21.07.2020, было отобрано 3 проекта:

«Устройство детской игровой площадки по ул. Центральная, 21а в д. Вата Нижневартовского района» (приобретение, доставка и установка малых архитектурных форм на детской игровой площадке);

«Благоустройство дворовой территории по ул. Мира, д.16-18 в пгт. Новоаганск» (обустройство внутридворового проезда и стоянки для личного автотранспорта жителей, подходы к подъездам, установка скамеек и урн);

«Благоустройство общественной территории по ул. Школьная, 2 в с. Охтеурье» (устройство травмобезопасной плитки и резинового бордюра).