## Титул
СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы администрации
района по экономике и финансам
Т.А. Колокольцева
________________________(подпись)
ГРАФИК
реализации в 2017 году муниципальной
программы Нижневартовского района
«Информационное общество Нижневартовского района
на 2017–2019 годы»
наименование программы
Руководитель программы
Начальник отдела по информатизации и
сетевым ресурсам администрации района
Мороз Дмитрий Сергеевич
2017 год
Note on K11: при заполнении таблиц формы Графика, необходимо обратить внимание на примечания.

## Финансирование таб.3
График (сетевой график) реализации муниципальной программы
Постановление администрации Нижневартовского района от 31.10.2016 № 2493 «Об утверждении муниципальной программы «Информационное общество Нижневартовского района на 2017–2019 годы» (в редакции от 16.02.2017 № 262)
наименование нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы дата, номер (в редакции от дата, номер постановления)
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы* | Ответственный исполнитель /соисполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  | в том числе
[7 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  | Причина отклонелнения плановых показателей от фактических
|  |  |  | план на 2017 год | фактически профинансировано | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Цель. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным потребностям общества и каждого жителя района
Подпрограмма I. Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей
Задача 1. Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, лидеров в сфере образования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Всего по муниципальной программе |  |  | Всего: | 16740 | 1965.29 | 11.7401 | 1719.89 | 1719.89 | 100 | 245.4 | 245.4 | 100 | 1154.83 | 0 | 0 | 177.5 | 0 | 0 | 177.5 | 0 | 0 | 3012 | 0 | 0 | 1497.5 | 0 | 0 | 177.5 | 0 | 0 | 5012 | 0 | 0 | 177.5 | 0 | 0 | 177.5 | 0 | 0 | 3210.88 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 16740 | 1965.29 | 11.7401 | 1719.89 | 1719.89 | 100 | 245.4 | 245.4 | 100 | 1154.83 | 0 | 0 | 177.5 | 0 | 0 | 177.5 | 0 | 0 | 3012 | 0 | 0 | 1497.5 | 0 | 0 | 177.5 | 0 | 0 | 5012 | 0 | 0 | 177.5 | 0 | 0 | 177.5 | 0 | 0 | 3210.88 | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
в том числе:
инвестиции в объекты муниципальной собственности (указать номера мероприятий, относящихся к указанным расходам) |  |  | всего | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
прочие расходы (указать номера мероприятий, относящихся к указанным расходам) |  |  | всего | 16740 | 1965.29 | 11.7401 | 1719.89 | 1719.89 | 100 | 245.4 | 245.4 | 100 | 1154.83 | 0 | 0 | 177.5 | 0 | 0 | 177.5 | 0 | 0 | 3012 | 0 | 0 | 1497.5 | 0 | 0 | 177.5 | 0 | 0 | 5012 | 0 | 0 | 177.5 | 0 | 0 | 177.5 | 0 | 0 | 3210.88 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 16740 | 1965.29 | 11.7401 | 1719.89 | 1719.89 | 100 | 245.4 | 245.4 | 100 | 1154.83 | 0 | 0 | 177.5 | 0 | 0 | 177.5 | 0 | 0 | 3012 | 0 | 0 | 1497.5 | 0 | 0 | 177.5 | 0 | 0 | 5012 | 0 | 0 | 177.5 | 0 | 0 | 177.5 | 0 | 0 | 3210.88 | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Цель: получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационно-коммуникационных технологий за счет обеспечения равного доступа к информационным ресурсам, развития цифрового контента, повышения эффективности муниципального управления в Нижневартовском районе
Задача: создание условий для развития информационного общества и электронного правительства
1.1. | Обеспечение доступности населению современных информационных технологий | отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района/муниципальное автономное учреждение «Межпоселенческая библиотека» Нижневартовского района | всего: | 2095 | 7.17 | 0.34224 | 0 | 0 | #DIV/0! | 7.17 | 7.17 | 100 | 452.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 459.5 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 459.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 459.5 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 2095 | 7.17 | 0.34224 | 0 | 0 | #DIV/0! | 7.17 | 7.17 | 100 | 452.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 459.5 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 459.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 459.5 | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.1. | Развитие инфраструктуры широкополосного доступа к сети интернет на территории района | отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района | всего: | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 257 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 257 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
1.1.2. | Предоставление широкополосного доступа в сеть Интернет в центрах общественного доступа на территории района | отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района/муниципальное автономное учреждение «Межпоселенческая библиотека» Нижневартовского района | всего | 1838 | 7.17 | 0.3901 | 0 | 0 | #DIV/0! | 7.17 | 7.17 | 100 | 452.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 459.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 459.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 459.5 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 1838 | 7.17 | 0.3901 | 0 |  | #DIV/0! | 7.17 | 7.17 | 100 | 452.33 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 459.5 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 459.5 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 459.5 |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Итого по основному мероприятию 1.1. |  |  | всего | 2095 | 7.17 | 0.34224 | 0 | 0 | #DIV/0! | 7.17 | 7.17 | 100 | 452.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 459.5 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 459.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 459.5 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 2095 | 7.17 | 0.34224 | 0 | 0 | #DIV/0! | 7.17 | 7.17 | 100 | 452.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 459.5 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 459.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 459.5 | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2. | Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства и информационных систем, развитие технической и технологической основы становления информационного общества | отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района | всего | 14645 | 1958.12 | 13.3706 | 1719.89 | 1719.89 | 100 | 238.23 | 238.23 | 100 | 702.5 | 0 | 0 | 177.5 | 0 | 0 | 177.5 | 0 | 0 | 2552.5 | 0 | 0 | 1240.5 | 0 | 0 | 177.5 | 0 | 0 | 4552.5 | 0 | 0 | 177.5 | 0 | 0 | 177.5 | 0 | 0 | 2751.38 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 14645 | 1958.12 | 13.3706 | 1719.89 | 1719.89 | 100 | 238.23 | 238.23 | 100 | 702.5 | 0 | 0 | 177.5 | 0 | 0 | 177.5 | 0 | 0 | 2552.5 | 0 | 0 | 1240.5 | 0 | 0 | 177.5 | 0 | 0 | 4552.5 | 0 | 0 | 177.5 | 0 | 0 | 177.5 | 0 | 0 | 2751.38 | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.1. | Развитие и поддержка корпоративной сети органов местного самоуправления | отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района | всего | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 150 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 600 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 150 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 150 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 150 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 150 |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
1.2.2. | Модернизация системы электронного документооборота в органах местного самоуправления района | отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района | всего | 450 | 37.5 | 8.3333 | 0 | 0 | #DIV/0! | 37.5 | 37.5 | 100 | 37.5 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 450 | 37.5 | 8.3333 | 0 |  | #DIV/0! | 37.5 | 37.5 | 100 | 37.5 |  | 0 | 37.5 |  | 0 | 37.5 |  | 0 | 37.5 |  | 0 | 37.5 |  | 0 | 37.5 |  | 0 | 37.5 |  | 0 | 37.5 |  | 0 | 37.5 |  | 0 | 75 |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
1.2.3. | Обеспечение технической защиты информации | отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района | всего | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 2500 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 500 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 2000 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
1.2.4. | Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и информационных систем | отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района | всего | 115 | 70 | 60.8696 | 0 | 0 | #DIV/0! | 70 | 70 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 115 | 70 | 60.8696 | 0 |  | #DIV/0! | 70 | 70 | 100 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 45 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
1.2.5. | Развитие и модернизация системы оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде | отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района | всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 100 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 100 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 100 |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
1.2.6. | Развитие и модернизация информационной системы управления муниципальными финансами | отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района | всего | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 375 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 1500 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 375 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 375 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 375 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 375 |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
1.2.7. | Развитие цифрового контента и сохранение культурного наследия (в том числе перевод библиотечных, музейных и архивных фондов в электронный вид) | отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района | всего | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 518 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 518 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
1.2.8. | Автоматизация, информационное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления | отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района | всего | 3200 | 1750.93 | 54.7166 | 1719.89 | 1719.89 | 100 | 31.04 | 31.04 | 100 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 189.07 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 3200 | 1750.93 | 54.7166 | 1719.89 | 1719.89 | 100 | 31.04 | 31.04 | 100 | 140 |  | 0 | 140 |  | 0 | 140 |  | 0 | 140 |  | 0 | 140 |  | 0 | 140 |  | 0 | 140 |  | 0 | 140 |  | 0 | 140 |  | 0 | 189.07 |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
1.2.9. | Создание, сопровождение и эксплуатация автоматизированных информационных систем | отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района | всего | 5662 | 99.69 | 1.7607 | 0 | 0 | #DIV/0! | 99.69 | 99.69 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1862.31 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 5662 | 99.69 | 1.7607 | 0 |  | #DIV/0! | 99.69 | 99.69 | 100 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 1850 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 1850 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 1862.31 |  | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Итого по основному мероприятию 1.2. |  |  | всего | 14645 | 1958.12 | 13.3706 | 1719.89 | 1719.89 | 100 | 238.23 | 238.23 | 100 | 702.5 | 0 | 0 | 177.5 | 0 | 0 | 177.5 | 0 | 0 | 2552.5 | 0 | 0 | 1240.5 | 0 | 0 | 177.5 | 0 | 0 | 4552.5 | 0 | 0 | 177.5 | 0 | 0 | 177.5 | 0 | 0 | 2751.38 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 14645 | 1958.12 | 13.3706 | 1719.89 | 1719.89 | 100 | 238.23 | 238.23 | 100 | 702.5 | 0 | 0 | 177.5 | 0 | 0 | 177.5 | 0 | 0 | 2552.5 | 0 | 0 | 1240.5 | 0 | 0 | 177.5 | 0 | 0 | 4552.5 | 0 | 0 | 177.5 | 0 | 0 | 177.5 | 0 | 0 | 2751.38 | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Всего по муниципальной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):
Ответственный исполнитель (отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района) |  |  | всего: | 16568.06 | 1958.12 | 11.8186 | 1719.89 | 1719.89 | 100 | 238.23 | 238.23 | 100 | 990.06 | 0 | 0 | 177.5 | 0 | 0 | 177.5 | 0 | 0 | 3012 | 0 | 0 | 1497.5 | 0 | 0 | 177.5 | 0 | 0 | 5012 | 0 | 0 | 177.5 | 0 | 0 | 177.5 | 0 | 0 | 3210.88 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 16568.06 | 1958.12 | 11.8186 | 1719.89 | 1719.89 | 100 | 238.23 | 238.23 | 100 | 990.06 | 0 | 0 | 177.5 | 0 | 0 | 177.5 | 0 | 0 | 3012 | 0 | 0 | 1497.5 | 0 | 0 | 177.5 | 0 | 0 | 5012 | 0 | 0 | 177.5 | 0 | 0 | 177.5 | 0 | 0 | 3210.88 | 0 | 0
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Соисполнитель 1 (муниципальное автономное учреждение «Межпоселенческая библиотека» Нижневартовского района) |  |  | всего: | 171.94 | 7.17 | 4.1701 | 0 | 0 | #DIV/0! | 7.17 | 7.17 | 100 | 164.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 171.94 | 7.17 | 4.1701 | 0 | 0 | #DIV/0! | 7.17 | 7.17 | 100 | 164.77 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | бюджет поселений | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0!
Руководитель программы | [6 empty] | Д.С. Мороз (Ф.И.О. подпись)
Исполнитель | [6 empty] | С.Ю. Маликов (Ф.И.О. подпись)
тел. 49 84 44
Согласовано:
Специалист Департамента финансов администрации района
_______________ (Ф.И.О. подпись)

## Показатели.таб.4
Целевые показатели муниципальной программы «Информационное общество Нижневартовского района на 2017–2019 годы»
№ п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2016 год | Значение показателя на 2017 год |  |  | в том числе
[7 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Показатели непосредственных результатов
1. | Доля домашних хозяйств, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем числе домашних хозяйств, процентов | 90 | 90 | 91 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 16 |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 25 |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 25 |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 25 |  | 0
2. | Доля архивных фондов переведенных в электронную форму, процентов | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 15 |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
3. | Количество информационных систем и объектов информатизации, аттестованных в соответствии с требованиями по информационной безопасности, единиц | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 9 |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
4. | Доля органов местного самоуправления района, организаций бюджетной сферы района, использующих процедуры электронного информационного взаимодействия на всех стадиях процесса осуществления муниципальных закупок, процентов | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 10 |  | 0
5. | Количество выполненных работ по автоматизации, информационному и техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления, единиц | 9250 | 9250 | 9500 | 1580 | 16.6316 | 790 | 790 | 100 | 790 | 790 | 100 | 790 |  | 0 | 790 |  | 0 | 790 |  | 0 | 790 |  | 0 | 790 |  | 0 | 790 |  | 0 | 790 |  | 0 | 790 |  | 0 | 790 |  | 0 | 810 |  | 0
6. | Количество выполненных работ по сопровождению и эксплуатации автоматизированных информационных систем, единиц | 8590 | 8590 | 8700 | 1450 | 16.6667 | 725 | 725 | 100 | 725 | 725 | 100 | 725 |  | 0 | 725 |  | 0 | 725 |  | 0 | 725 |  | 0 | 725 |  | 0 | 725 |  | 0 | 725 |  | 0 | 725 |  | 0 | 725 |  | 0 | 725 |  | 0
Показатели конечных результатов
1. | Прирост объемов информационных ресурсов в процентах к 2016 году, процентов | 60 | 60 | 70 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 70 |  | 0
2. | Доля муниципальных услуг, оказываемых населению района в электронном виде от общего числа услуг, процентов | 30 | 30 | 40 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 40 |  | 0
3. | Посещаемость официальных веб-сайтов органов местного самоуправления района, тысяч единиц | 355 | 355 | 360 | 60 | 16.6667 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 |  | 0 | 30 |  | 0 | 30 |  | 0 | 30 |  | 0 | 30 |  | 0 | 30 |  | 0 | 30 |  | 0 | 30 |  | 0 | 30 |  | 0 | 30 |  | 0
4. | Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, процентов | 50 | 50 | 60 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 60 |  | 0
Руководитель программы |  |  |  | Д.С. Мороз
Исполнитель |  |  |  | С.Ю. Маликов
49 84 44

## Пояснение.таб.5
Пояснения к отчету о ходе исполнения графика (сетевого графика) по реализации муниципальной программы
«Информационное общество Нижневартовского района на 2017–2019 годы»
наименование муниципальной программы
1. | Результаты реализации муниципальной программы | На 31.01.2017 приобретены компьютерная техника, комплектующие, запасные части и расходные материалы для оргтехники.
На 28.02.2017 произведена оплата за услуги по сопровождению программных комплексов, за сервисное обслуживание комплекса технических средств, за сопровождение системы "Кодекс документооборот".
2. | Информация о контрактной системе в сфере закупок:
2.1. | объем закупок, тыс. рублей
2.2. | количество заявок, единиц
2.3. | объем не обеспеченных контрактами средств, тыс. рублей; причины отсутствия контрактных обязательств по ним
2.4. | сумма экономии по итогам закупок, предложения по перераспределению сэкономленных средств
3. | Причины невыполнения программных мероприятий и отклонения фактически исполненных расходных обязательств над запланированными
4. | Наличие, объемы и состояние объектов незавершенного строительства, в том числе:
местный бюджет
привлеченные средства
Руководитель программы _____________________________ начальник отдела по информатизации и сетевым ресурсам администрации района Д.С. Мороз