
**«Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория регионального проекта | Объём финансирования на 2020 год, в том числе: | бюджет района | бюджет округа | федеральный бюджет | Исполнение на 31.12.2020 от годового объёма финансирования (%) | Исполнено в 2020 году, в том числе: | бюджет района | бюджет округа | федеральный бюджет |
| Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»: региональный проект  «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» | 5 407,13 | 2 844,23 | 2 562,90 | 0 | 79,5 | 5 407,13 | 2 844,23 | 2 562,90 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Категория регионального проекта** | **Декомпозированный показатель** | **Целевое значение показателя на 2020 год (всего)** | **I квартал** | **II квартал** | **III квартал** | **IV квартал** | **достижение показателя на 31.12.2020** |
| 1 | Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»: региональный проект  «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» | Количество новых рабочих мест, созданных субъектами МСП –получателями финансовой поддержки | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| 2 | Количество субъектов МСП –получателей финансовой поддержки | 19 | 5 | 3 | 3 | 8 | 25 |
| 3 | Численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. ед. (с 01.01.2020) | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,836 |

**В рамках реализации проекта в 2019 году:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория регионального проекта | Объём финансирования на 2019 год, в том числе: | бюджет района | бюджет округа | федеральный бюджет | Исполнение на 31.12.2019 от годового объёма финансирования (%) | Всего исполнение в 2019 году, в том числе: | бюджет района | бюджет округа | федеральный бюджет |
| Нацпроект Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы:  региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» | 4 618,97 | 2 203,77 | 2 415,2 | 0,0 | 100% | 4 618,97 | 2 203,77 | 2 415,2 | 0,0 |

В результате реализации регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» в 2019 году:

«Количество новых рабочих мест, созданных субъектами МСП –получателями финансовой поддержки» – 7 постоянных и 37 сезонных.

«Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку» составило 25 единиц.

.