## Титул
ГРАФИК
реализации муниципальной
программы Нижневартовского района
"Обеспечение экологической безопасности в Нижневартовском районе на 2014-2020 годы"
за январь-февраль 2017 год
Начальник управления экологии и природопользования администрации района
А.В. Воробьев
__________________________
2017 год
Note on K11: при заполнении таблиц формы Графика, необходимо обратить внимание на примечания.

## финансирование мероприятий
График реализации муниципальной программы "Обеспечение экологической безопасности в Нижневартовском районе на 2014-2020 годы" на 2017 год
№ п/п | Наименование мероприятий программы | Ответ ственный испол нитель | Источник финансирования
|  |  |  | всего |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  | Причина отклонения плановых показателей от фактических | Результат реализации программы **
|  |  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
ВСЕГО по муниципальной программе: |  |  | всего: | 6779.594 | 700 | 10.3251 | 0 | 0 |  | 700 | 700 | 100 | 455.1 |  |  | 0 |  |  | 3437.394 |  |  | 57.6 |  |  | 1238 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 861.5
|  |  | бюджет района | 6743.494 | 700 | 10.3804 | 0 | 0 |  | 700 | 700 | 100 | 419 |  |  | 0 |  |  | 3437.394 |  |  | 57.6 |  |  | 1238 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 861.5
|  |  | бюджет округа | 36.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 36.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
В том числе:
инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности |  |  | всего: | 2737.394 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2737.394 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  |  | бюджет района | 2737.394 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2737.394 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
бюджеты поселений района
иные внебюджетные источники
прочие расходы |  |  | всего: | 4042.2 | 700 |  | 0 | 0 |  | 700 | 700 |  | 455.1 |  |  | 0 |  |  | 700 |  |  | 57.6 |  |  | 1238 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 861.5
|  |  | бюджет района | 4006.1 | 700 |  | 0 | 0 |  | 700 | 700 |  | 419 |  |  | 0 |  |  | 700 |  |  | 57.6 |  |  | 1238 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 861.5
|  |  | бюджет округа | 36.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 36.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
иные внебюджетные источники
Цель: сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущих поколений
Подпрограмма I
Задача 1 «Развитие системы экологического образования, просвещения и формирование экологической культуры населения на территории района»
1.1. | Экологическое просвещение населения на территории района | управление экологии и природопользования администрации района, управление культуры администрации района, управление образования и молодежной политики администрации района | всего: | 197.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 110 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 57.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 197.6 | 25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 110 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 57.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 0
бюджеты поселений района
1.1.19. | Проведение районного смотра-конкурса среди садово-огороднических, дачных объединений граждан района | управление экологии и природопользования | всего: | 100 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100
|  |  | бюджет района | 100 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100
1.1.26. | Оснащение эколого-биологических лабораторий | управление образования и молодежной политики администрации района | всего: | 40 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | [8 empty] | 10 | [8 empty] | 10 | [5 empty] | 10
|  |  | бюджет района | 40 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | [8 empty] | 10 | [8 empty] | 10 | [5 empty] | 10
бюджеты поселений района
1.1.27. | Реализации программы деятельности Районной общественной экологической организации "Родник" | управление образования и молодежной политики администрации района | всего: | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | [8 empty] | 10
|  |  | бюджет района | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | [8 empty] | 10
бюджеты поселений района
1.1.32. | Подготовка и проведение международной экологической акции «Спасти и сохранить» | управление образования и молодежной политики администрации района | всего: | 25 | 25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 25
|  |  | бюджет района | 25 | 25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 25
бюджеты поселений района
|  | управление культуры администрации района / адм. с.п. поселения Вата (по согласованию) | всего: | 22.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 22.6
бюджет района
бюджеты поселений района
иные внебюджетные источники
|  |  | бюджет района | 22.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 22.6
бюджеты поселений района
ИТОГО по основному мероприятию 1.1.: |  |  | всего: | 197.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 110 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 57.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 197.6 | 25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 110 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 57.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 0
Задача 2 «Развитие и совершенствование Нормативно-правовой и методической базы в области обращения с отходами»
1.2. | Разработка и принятие нормативных правовых актов администрации района в области обра-щения с отходами | управление экологии и природопользования администрации района | всего:
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
| Развитие и совершенствование нормативно-правовой и методической базы в области обращения с отходам |  | всего: | 36.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 36.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
бюджет района
|  |  | бюджет округа | 36.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 36.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.2.2. | Осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | управление экологии и природопользования администрации района | всего: | 36.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 36.1
|  |  | бюджет округа | 36.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 36.1
ИТОГО по основному мероприятию 1.2.: |  |  | всего: | 36.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 36.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
бюджет района
|  |  | бюджет округа | 36.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 36.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.3. | Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления | управление экологии и природопользования администрации района | всего: | 2570.5 | 700 |  | 0 | 0 |  | 700 | 700 |  | 309 |  |  | 0 |  |  | 700 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 861.5
|  |  | бюджет района | 2570.5 | 700 |  | 0 | 0 |  | 700 | 700 |  | 309 |  |  | 0 |  |  | 700 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 861.5
|  |  | Всего: | 2570.5 | 700 | 27.2321 | 0 | 0 |  | 700 | 700 | 100 | 309 |  |  | 0 |  |  | 700 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 861.5
[6 empty] | #DIV/0! | [21 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | #DIV/0! | [21 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | #DIV/0! | [21 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | #DIV/0! | [21 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | #DIV/0! | [21 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | #DIV/0! | [21 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | #DIV/0! | [21 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | #DIV/0! | [21 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | #DIV/0! | [21 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | #DIV/0! | [21 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | #DIV/0! | [21 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | #DIV/0! | [21 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | бюджет района | 2570.5 | 700 | 27.2321 | 0 | 0 |  | 700 | 700 | 100 | 309 |  |  | 0 |  |  | 700 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 861.5
1.3.5. | Проектирование объекта «Рекультивация земельного участка, расположенного в районе водозабора города Нижневартовска в водоохраной зоне р. Вах за территорией бывшего кирпичного завода № 2, непосредственно прилегающей с северо-восточной стороны к земельному участку с кадастровым номером 86:04:0000001:595» | управление экологии и природопользования администрации района | всего: | 1400 | 700 | 50 | 0 | 0 |  | 700 | 700 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 700 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 1400 | 700 | 50 | 0 | 0 |  | 700 | 700 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 700 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
бюджеты поселений района
1.3.6. | Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов в насе-ленные пункты района | управление экологии и природопользования администрации района | всего: | 309 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 309 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 309 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 309 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.3.7. | Государственная экологическая экспертиза проектной документации «Рекультивация несанкционированного участка сброса жидких бытовых от-ходов в пгт. Новоаганске» | управление экологии и природопользования администрации района | всего: | 566.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 566.5
|  |  | бюджет района | 566.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 566.5
1.3.8. | Проектирование объекта «Рекультивация нарушенных земель после сноса объектов капитального строительства д. Усть-Колекъёган Нижне-вартовского района» | управление экологии и природопользования администрации района | всего: | 295 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 295
|  |  | бюджет района | 295 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 295
ИТОГО по основному мероприятию 1.3.: |  |  | всего: | 2570.5 | 700 | 27.2321 | 0 | 0 |  | 700 | 700 | 100 | 309 |  |  | 0 |  |  | 700 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 861.5
|  |  | бюджет района | 2570.5 | 700 | 27.2321 | 0 | 0 |  | 700 | 700 | 100 | 309 |  |  | 0 |  |  | 700 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 861.5
бюджеты поселений района
1.4. | Организация и проведение экологического мониторинга за состоянием окружающей среды на территории района | управление экологии и природопользования администрации района | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
бюджеты поселений района
ИТОГО по основному мероприятию 1.4.: |  |  | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
бюджеты поселений района
1.5. | Строительство объектов для размещения отходов | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего: | 3975.394 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2737.394 |  |  | 0 |  |  | 1238 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 3975.394 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2737.394 |  |  | 0 |  |  | 1238 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
бюджеты поселений района
1.5.1. | Проектирование полигона строительных отходов и древесины в п. Ваховске |  | всего: | 1238 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1238 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 1238 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1238 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
бюджеты поселений района
1.5.4. | Проектирование объекта «Межпоселенческий полигон отходов строительства и ремонта, твердых ком-мунальных отходов в городском поселении Новоаганск» |  | всего: | 2687.394 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2687.394 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 2687.394 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2687.394 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
бюджеты поселений района
1.5.6. | Запрос и получение технических условий на электроснабжение объекта «Межпосе-ленческий полигон отходов строительства и ремонта, твердых коммунальных отходов в городском посе-лении Новоаганск» |  | всего: | 50 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 50 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 50 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 50 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
бюджеты поселений района
ИТОГО по основному мероприятию 1.5.: |  |  | всего: | 3975.394 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2737.394 |  |  | 0 |  |  | 1238 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 3975.394 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2737.394 |  |  | 0 |  |  | 1238 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Всего по муниципальной программе (в разрезе исполнителей):
Управление экологии и природопользования |  |  | Всего: | 2706.6 | 700 |  | 0 | 0 |  | 700 | 700 | 100 | 445.1 |  |  | 0 |  |  | 700 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 861.5
|  |  | бюджет района | 2706.6 | 700 |  | 0 | 0 |  | 700 | 700 | 100 | 409 |  |  | 0 |  |  | 700 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 861.5
бюджеты поселений района
|  |  | бюджет округа | [9 empty] | 36.1
в разрезе соисполнителей
Управление культуры администрации района |  |  | Всего: | 22.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 22.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 22.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 22.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
бюджеты поселений района
управление образования и молодежной политики администрации района |  |  | Всего: | 75 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 35 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 75 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 35 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 0
бюджеты поселений района
муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  |  | Всего: | 3975.394 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2737.394 |  |  | 0 |  |  | 1238 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет района | 3975.394 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2737.394 |  |  | 0 |  |  | 1238 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
бюджеты поселений района
Исполняющий обязанности начальника управления | [19 empty] | А.С. Красников
экологии и природопользования администрации района
Исп.
Гл.специалист управления экологии и природопользования | [19 empty] | Д.Ф. Заика
49 48 08
Лимиты бюджетных ассигнований и финансирование сверены:
Специалист департамента финансов администрации района

## Показатели таб. 4
Таблица 4
Целевые показатели муниципальной программы
"Обеспечение экологической безопасности в Нижневартовском районе на 2014−2020 годы"
№ п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2017 год | Значение показателя на 2017 год |  |  | в том числе
[7 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Показатели непосредственных результатов
1 | Количество проведенных эколого-просветительских мероприятий, единиц | 305 | 145 | 145 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 22 |  |  | 60 |  |  | 60
2 | Количество выходов в эфир телевизионных передач, репортажей, видеороликов, единиц | 23 | 10 | 10 | [14 empty] | 5 |  |  | 5
3 | Количество выпущенных печатных изданий и публикаций в средствах массовой информации, единиц | 19 | 10 | 10 |  |  | 1 | 1 |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 2 | [5 empty] | 1
4 | Количество ликвидированных и рекультивированных мест захламления отходами, единиц | 28 | 34 | 0
Показатели конечных результатов
1 | Доля ликвидированных и рекультивированных мест захламления отходами, % от общего количества выявленных мест захламления отходами | 90 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
2 | Доля населения, вовлеченного в экологические мероприятия, от общего числа жителей района, % | 22 | 14 | 14.0571 |  |  | 0.082418 | 0.1 | 100 | 0.082418 | 0.1 |  | 0.13736 |  |  | 3.9396 |  |  | 4.1209 |  |  | 5.4945 |  |  | 0.2
Исполняющий обязанности начальника управления
экологии и природопользования администрации района | [22 empty] | А.С. Красников
|  |  |  | 5044 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 50 |  |  | 1434 |  |  | 1500 |  |  | 2000
36400