Информация об исполнении Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Нижневартовском районе в 2016 году

на 01.10.2016

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Вид документа | Срок | Планируемый эффект от реализации мероприятия | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Поддержка малого и среднего предпринимательства, меры по импортозамещению |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка Плана мероприятий «дорожной карты» по содействию импортозамещению в районе | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района | проект постановления администрации района | до 01.09.2016 | удовлетворение внутреннего спроса продукцией собственного производства | подготовлен проект постановления об утверждении плана «дорожной карты» по содействию импортозамещению в Нижневартовском районе. На согласовании. |
| 2. | Организация работы по закупке и поставке картофеля от жителей с. Покур в учреждения бюджетной сферы села | отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации района; управление образования и молодежной политики администрации района; глава сельского поселения Покур (по согласованию); отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района | внесение дополнений в План мероприятий «дорожной карты» по содействию импортозамещению в районе | до 01.09.2016 | содействие в реализации излишков картофеля жителями с. Покур | Внесены дополнения в План мероприятий «дорожной карты» по содействию импортозамещению в районе. Реализация данного мероприятия планируется после открытия зимника |
| 3. | Сотрудничество с предпринимателями района на поставку продуктов питания местного производства в образовательные учреждения района | управление образования и молодежной политики администрации района | реализация соглашения между администрацией района и предпринимателями района от 25.12.2014 № С 582/14 | 2016‒2017 годы | содействие в реализации продукции, производимой местными товаропроизводителями | В целях реализации соглашения от 25.12.2014 № С-582/14 «О сотрудничестве с предпринимателями района на поставку продуктов питания местного производства в образовательные учреждения района» в 1 полугодии 2016 года продукты питания в образовательные учреждения района поставляют 3 индивидуальных предпринимателя и 1 крестьянско-фермерское хозяйство (ИП Азарова, ИП Сабаев, ИП Водопьянов, КФХ «Югор»). В 2016 году с ними заключено 134 контракта на общую сумму 23 817,1 тыс. руб. |
| 4. | Увеличение доли муниципальных закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций до 20% в общем объеме закупок | муниципальные заказчики района; комитет экономики администрации района | реализация постановления администрации района от 06.05.2015 № 776 «Об осуществлении закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций» | 2016‒2017 годы | содействие конкурентоспособности субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, доля муниципальных закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций до 20% в общем объеме закупок | По результатам 9 месяцев 2016 года, доля заказов, размещенных у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций от совокупного годового объема закупок на 2016 год составляет 15,1%. |
| 5. | Организация мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в Нижневартовском районе в целях определения приоритетных направлений развития и формирование благоприятного мнения о малом и среднем предпринимательстве | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района | реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе в 2014‒2020 годах» | 2016‒2017 годы | увеличение количества субъектов предпринимательства | Согласно плана графика организация мониторинга запланировано во втором полугодии 2016 года |
| 6. | Пересмотр видов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства финансируемых за счет средств бюджета района | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района | изменения в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе в 2014‒2020 годах» | до 01.04.2016 | поддержка субъектов предпринимательства | Пересмотр видов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства будет производится во втором полугодии 2016 года после согласования с Главой района |
| 7. | Разработка плана организационных мероприятий по введению в эксплуатацию круглогодичного тепличного комплекса в пгт. Излучинске | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района | проект постановления администрации района | до 31.12.2016 | создание дополнительных рабочих мест для жителей Нижневартовского района, производство и реализация свежей продукции тепличного овощеводства, растениеводства, зеленных культур для населения района. | Для разработки плана мероприятий по введению в эксплуатацию круглогодичного тепличного комплекса в пгт. Излучинск с привлечением мер государственной поддержки направлен запрос в Департамент о возможных мерах поддержки (от 12.02.2016 № 36-827); В настоящий момент, в связи с изменением планов у главы фермерского хозяйства по реализации проекта, разрабатывается новая «дорожная карта». Разрабатывается проект газификации тепличного комплекса |
| 8. | Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, оказывающим транспортные услуги водным транспортом | отдел транспорта и связи администрации района | реализация муниципальной программы «Развитие транспортной системы Нижневартовского района на 2014−2020 годы» | в течение 2016 года | сохранение социальной стабильности | С целью удешевления стоимости проезда для населения заключены договоры с организациями в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению водным транспортом между поселениями в границах района на общую сумму 24 013,67 тыс. руб. Исполнение за 9 месяцев 2016 года составило 15 736,32 тыс. руб. |
| 9. | Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, оказывающим населению услуги по перевозке пассажиров, багажа, почты и грузов воздушным транспортом | отдел транспорта и связи администрации района | реализация муниципальной программы «Развитие транспортной системы Нижневартовского района на 2014−2020 годы» | в течение 2016 года | сохранение социальной стабильности | С целью удешевления стоимости проезда для населения заключен договор с ОАО «Нижневартовскавиа» на получение субсидии в целях возмещения затрат в связи с оказанием населению услуги по перевозке пассажиров, багажа, почты и грузов воздушным транспортом между поселениями в границах района на сумму 47 059,57 тыс. руб. Исполнение за 9 месяцев 2016 года составило 35 963,04 тыс. руб. |
| 10. | Проведение образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих заняться предпринимательской деятельностью | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района | информация в Департамент экономического развития автономного округа и комитет экономики администрации района | в течение 2016 года | создание новых и повышение эффективности деятельности действующих малых предприятий | согласно плана-графика запланированы на 2 полугодие семинары на тему «Правовое урегулирование ценообразования. Ответственность в сфере ценообразования», «Практическое решение сложных вопросов применения 44-ФЗ», «Об основных направлениях налоговой политики в части совершенствования налогообложения региональных налогов и патентной системы налогообложения» |
| 11. | Освещение в средствах массовой информации историй успеха предпринимателей района, мероприятий по позиционированию возможностей производителей товаров (услуг) района | пресс-служба администрации района, отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района | реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе в 2014‒2020 годах» | в течение 2016 года | повышение престижа и формирование позитивного отношения различных групп населения к предпринимательской деятельности | освещение мероприятий, историй успеха по развитию предпринимательства осуществляется на официальном веб-сайте администрации района и в районной газете «Новости Приобья» |
| 12. | Размещение информации на Портале развития предпринимательства Югры в разделе «Путеводитель экспортера Югры» о предпринимателях района | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района | информация в Департамент экономического развития автономного округа и комитет экономики администрации района | 2016‒2017 годы | стимулирование экспортного потенциала местных товаропроизводителей | Информация о предпринимателях района для наполнения Портала развития предпринимательства Югры находится в стадии разработки согласно требованиями «Центра поддержки экспорта Югры» |
| 13. | Проведение мероприятий по позиционированию возможностей производителей товаров (услуг) района | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района | распоряжение администрации района «Об основных мероприятиях администрации района» | ежеквартально | создание новых рабочих мест | За отчетный период проведены Совет предпринимателей при Главе администрации района; заседание совета при Правительстве ХМАО-Югры в режиме видеоконференции, по вопросам развития инвестиционной деятельности в ХМАО-Югре; Круглый стол на тему: «Экспертный потенциал Югры: перспективы роста», конференция предпринимателей района, в которой приняли участие 60 субъектов предпринимательства |
| 14. | Заключение соглашений между администрацией района и муниципальным образованием субъекта Российской Федерации, имеющего общую границу с автономным округом, о торгово-экономическом сотрудничестве | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района | постановление Правительства автономного округа | до 01.07.2017 | повышение внутреннего производства и потребления с минимальным логистическим плечом | ведется работа по разработке и согласованию соглашения с муниципальным образованием субъекта Российской Федерации, имеющего общую границу с автономным округом, о торгово-экономическом сотрудничестве |
| 15. | Возмещение прямых понесенных затрат на строительство животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района | реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе в 2014‒2020 годах» | в течение 2016 года | повышение конкурентоспособности сельскохозяйственных товаропроизводителей | субсидия носит заявительный характер. Заявок на аккредитацию капитального строительства по состоянию на 01.10.2016 не поступало |
| 16. | Повышение доступности оказания государственной поддержки субъектов предпринимательства на возмещение части прямых понесенных затрат на создание (строительство) и модернизацию тепличных комплексов | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района | реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе в 2014‒2020 годах» | в течение 2016 года | создание новых рабочих мест. Повышение уровня продовольственной безопасности | субсидия носит заявительный характер. Заявок на аккредитацию капитального строительства по состоянию на 01.10.2016 не поступало |
| 17. | Разработка Плана мероприятий «дорожной карты» по реализации Концепции промышленной политики Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района | информация в Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа | до 31.12.2016 | прирост инвестиций в основной капитал (без учета бюджетных средств) в 2016 году на 1,7% к 2015 году | План мероприятий «дорожной карты» по реализации Концепции промышленной политики Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры находится в стадии разработки |
| 18. | Создание условий для развития в районе рынка социальных услуг и привлечение в него организаций различных форм собственности | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района | реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе в 2014‒2020 годах» | 2016‒2017 годы | содействие увеличению количества социальноориентированных предпринимателей в районе | # в рамках муниципальной программы предусмотрены мероприятия: - предоставление грантовой поддержки социальному предпринимательству - предоставление грантовой поддержки на организацию Центра времяпрепровождения детей - финансовая поддержка социального предпринимательства Субсидия носит заявительный характер. Заявок по состоянию на 01.10.2016 не поступало |
| 19. | Реализация Плана мероприятий по реализации «дорожной карты» «Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» на территории района» | комитет экономики администрации района; структурные подразделения администрации района, задействованные в реализации мероприятий по развитию конкуренции | информация в Департамент экономического развития автономного округа | ежеквартально | содействие развитию конкуренции на территории района | Письмом от 14.10.2016 № 01-36-5793/16-0-0 в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры направлена информация за 1 полугодие 2016 года о ходе реализации мероприятий распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.07.2015 № 387-рп «О перечне приоритетных и социально значимых рынков товаров и услуг, плане мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе и признании утратившим силу распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа- Югры от 4 июля 2014 года №382-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») «Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». |
| 20. | Разработка Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на территории района | комитет экономики администрации района; отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района; структурные подразделения администрации района | реализация соглашения между администрацией района и Департаментом экономического развития автономного округа о сотрудничестве по вопросам внедрения успешных практик | в течение 2016 года | улучшение инвестиционного климата и поддержки предпринимательства на территории района | Соглашение между администрацией района и Департаментом экономического развития автономного округа о сотрудничестве по вопросам внедрения успешных практик заключено 09.03.2016. Разработан План мероприятий по внедрению успешных практик на территории Муниципального образования Нижневартовский район, вошедших в Атлас муниципальных практик АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», согласован Экспертной группой и Департаментом экономического развития автономного округа. Планом предусмотрено внедрить на территории района 10 успешных практик. Заседанием Экспертной группы приняты решения о полном внедрении 10 практик. |
| 21. | Внедрение механизма оценки регулирующего воздействия и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов | комитет экономики администрации района; структурные подразделения администрации района (разработчики НПА) | реализация постановления администрации района от 29.09.2015 № 1954 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов в администрации района и экспертизы принятых администрацией района муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» | до 01.01.2017 | предотвращение (устранение) введения нормативными правовыми актами избыточных обязанностей, запретов и ограничений для инвесторов и субъектов предпринимательской деятельности | Постановление администрации района от 29.09.2015 № 1954 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов в администрации района и экспертизы принятых администрацией района муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» утратило силу в связи с принятием Постановления администрации района от 18.07.2016 № 1726 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации района, устанавливающих новые или изменяющие раннее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы принятых администрацией района муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности». 12.10.2016 года было принято постановление администрации района № 2350 «О внесении изменений в постановление администрации района от 18.07.2016 № 1726 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации района, устанавливающих новые или изменяющие раннее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы принятых администрацией района муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», в котором конкретизируется перечень муниципальных нормативных актов не подлежащих ОРВ и экспертизе, закреплен порядок урегулирования разногласий при проведении ОРВ, а так же порядок утверждения плана экспертизы. Начата и ведется работа по проведению оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации района, устанавливающих новые или изменяющих раннее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы принятых муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. |
| II. Повышение эффективности использования бюджетных ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Пересмотр приоритетности мероприятий муниципальных и ведомственных целевых программ в целях повышения эффективности использования бюджетных ресурсов | ответственные исполнители программ; комитет экономики администрации района, департамент финансов администрации района | внесение изменений в соответствующие муниципальные и ведомственные целевые программы; внесение изменений в решение Думы района от 17.11.2015 № 711 «О бюджете района на 2016 год» | в течение 2016 года | обеспечение финансирования приоритетных направлений реализации муниципальных и ведомственных целевых программ в условиях ограниченности ресурсов | В соответствии с решением Думы района от 15.01.2016 № 737 «О внесении изменений в решение Думы района от 17.10.2015 № 711 «О бюджете района на 2016 год» на 2,5 % оптимизированы расходы на реализацию отдельных мероприятий муниципальных и ведомственных целевых программ района без изменения целевых показателей, установленных муниципальными программами и ведомственными целевыми программами района. |
| 23. | Провести анализ Перечня строек и объектов, подлежащих строительству, реконструкции, модернизации и приобретению по Нижневартовскому району, на очередной финансовый 2016 год с целью определения приоритетов и направления бюджетных средств на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов с высокой степенью готовности | заместитель главы администрации района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | проект постановления администрации района «О Перечне строек и объектов, подлежащих строительству, реконструкции, модернизации и приобретению по Нижневартовскому району в 2016 году»; информация в рабочую группу по мониторингу развития ситуации в социально-экономической сфере и реализации Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в районе | 2016‒2017 годы | обеспечение финансирования приоритетных объектов, подлежащих строительству, реконструкции и капитальному ремонту в условиях ограниченности ресурсов | На основании решения Думы Нижневартовского района от 03.02.2016 №743, утверждены планы капитального строительства и капитального ремонта заместителем главы района по жилищно- коммунальному хозяйству и строительству в количестве 111 объектов в том числе: капитальное строительства-26 объектов, капитальный ремонт-85 объектов. |
| 24. | Разработка плана мероприятий по оценке эффективности деятельности муниципальных организаций, исходя из бюджетной, экономической и организационной целесообразности | структурные подразделения администрации района, осуществляющие отдельные функции и полномочия учредителя, муниципальные учреждения района | план мероприятий по оценке эффективности деятельности муниципальных организаций, исходя из бюджетной, экономической и организационной целесообразности, утвержденный курирующим заместителем главы администрации района по направлению деятельности | до 01.05.2016 | бюджетный, экономический эффект от реализации плана мероприятий по оценке эффективности деятельности муниципальных организаций | 14.04.2016 года состоялось заседание рабочей группы по мониторингу развития ситуации в социально-экономической сфере и реализации Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в районе по вопросу «О ходе разработки плана мероприятий по оценке эффективности деятельности муниципальных организаций, исходя из бюджетной, экономической и организационной целесообразности, и оценки бюджетного эффекта». По итогам заседания структурным подразделениям дано поручение в срок до 25 апреля разработать и утвердить Планы. По состоянию на 01.05.2016 всеми структурными подразделениями утверждены Планы мероприятий по оценке эффективности деятельности муниципальных организаций, исходя из бюджетной, экономической и организационной целесообразности. Общий бюджетных эффект от проводимых мероприятий составит 32,4 млн.руб. |
| 25. | Обеспечение возможности корректировки бюджетной росписи в соответствии с решениями администрации района о внесении изменений в соответствующие муниципальные программы | департамент финансов администрации района | проект решения Думы района «О внесении изменений в решение Думы района от 05.07.2007 № 101 «Об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в Нижневартовском районе» | после внесения изменений в закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» | повышение оперативности принятия бюджетных решений, обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности | Решение Думы района от 15.10.2015 №704 «Об особенностях составления и утверждения решения Думы района о бюджета района на 2016 год и о внесении изменений в отдельные решения Думы района»: В решение Думы района от 05.07.2007 №101 «Об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в Нижневартовском районе» внесен пункт следующего содержания: «В решение о бюджете района могут содержаться положения, предусматривающие дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись в соответствии с решениями руководителя финансового органа без внесения изменений в решение о бюджете района» |
| III. Обеспечение социальной стабильности |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Организация временной занятости подростов в возрасте от 14 до 18 лет | управление образования и молодежной политики администрации района | заключение соглашения между администрацией района и казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский центр занятости населения» | 01.02.2016 | организация временной занятости подростков в возрасте от 14 до 18 лет | Заключено соглашение между администрацией района и казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский центр занятости населения» от 25.01.2016 № 53/16. Сумма финансирования мероприятий занятости из местного бюджета составляет 2 600,00 тыс. руб. На 30.09.2016 через МАУ РКМЦ «Луч» трудоустроено 603 подростков района в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, за счет средств муниципальной программы «Развитие образования в Нижневартовском районе на 2014–2020 годы» |
| 27. | Содействие трудоустройству жителей района при исполнении муниципальных контрактов по строительству, реконструкции и модернизации объектов | заместитель главы администрации района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | муниципальные контракты по строительству, реконструкции и модернизации объектов | 2016‒2017 годы | трудоустройство жителей района | По состоянию на 01.10.2016 при исполнении муниципальных контрактов по строительству, реконструкции и модернизации объектов трудоустроено 28 жителя района (15 человек трудоустроен на постоянной основе, 13 человек трудоустроено по договорам гражданско-правового характера). |
| 28. | Обучение ремеслам представителей коренных малочисленных народов Севера с целью дальнейшей их самозанятости, заключение договоров на реализацию их сувенирной и другой продукции | управление культуры администрации района; муниципальное автономное учреждение «Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел» | реализация муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Нижневартовском районе на 2014‒2020 годы» | 2016‒2017 годы | содействие самозанятости безработных граждан | По состоянию на 01.10.2016 года проведены мастер-классы по бисероплетению, по обучению игре на музыкальном хантыйском инструменте, по выделке шкур, изготовлению рыболовной снасти, изготовление браслета из бересты, берестяного черпачка, плетению циновки, изготовление куженьки, плетению циновок из камыша. В результате полученные изделия сданы в Художественный салон для последующей реализации. Принимали участие в мастер-классах 89 человек из числа коренных малочисленных народов Севера (в т.ч.54 ребенка) |
| 29. | Проведение мероприятий по организации самозанятости безработных граждан | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района; отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации района | реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Нижневартовском районе на 2014‒2020 годы» | 2016‒2017 годы | содействие самозанятости безработных граждан | На 01.10.2016 года проведены 3 выездных приема по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Проведена перерегистрация по различным причинам 46 объектов потребительского рынка, вновь открыто 23 объекта и создано 17 рабочих мест. Кроме того в летний период функционировал парк аттракционов, в котором было создано 4 рабочих места |
| 30. | Оказание единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной, экстремальной жизненной ситуации либо в чрезвычайной ситуации | отдел по работе с учреждениями социальной сферы и общественными организациями администрации района | реализация муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Нижневартовского района на 2014–2016 годы» | 2016‒2017 годы | сохранение уровня социальной стабильности наиболее социально незащищенных категорий граждан района | По состоянию на 01.10.2016 года проведено 13 заседаний комиссии по оказанию материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной, экстремальной жизненной ситуации либо в чрезвычайной ситуации. Оказана помощь 35 гражданам района на общую сумму 427,0 тыс. руб. |
| 31. | Оказание мер социальной поддержки коренным малочисленным народам Севера | отдел по делам малочисленным народов Севера администрации района | реализация муниципальной программы «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Нижневартовского района на 2014−2018 годы» | 2016‒2017 годы | сохранение уровня социальной стабильности наиболее социально незащищенных категорий граждан района | По состоянию на 01.10.2016 года выдано талонов на проезд – 1315 чел., на проживание в гостинице – 228 чел. Оказана помощь 54 семьям - оленеводам. Общая сумма исполнения составила 1679,9 тыс.руб. |
| 32. | Стимулирование жилищного строительства путем приобретения жилья в муниципальную собственность у инвесторов застройщиков | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района | реализация муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нижневартовского района в 2014−2020 годах» | 2016‒2017 годы | обеспечение жителей района жилыми помещениями при переселении из непригодного для проживания жилья и в порядке очереди | В рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нижневартовского района в 2014-2020 годах» на приобретение жилых помещений в завершенных строительством домах выделено в 2016 году 111692,1 тыс.руб. на 01.07.2016 освоено 17926,4 тыс.руб. заключены муниципальные контракты на приобретение 2-квартирного дома в с.Варьекган и 8 –ми квартирного дома в с.Охтеурье. Размещен аукцион в электронной форме на приобретение 2-х квартирного жилого дома в с.Варьеган. |
|  | IV. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере |  |  |  |  |  |
| 33. | Информирование населения о реализации мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности, на официальном сайте администрации района | отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района | информация о реализации мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности, на официальном сайте администрации района | 2016‒2017 годы | формирование позитивного общественного мнения о ситуации в экономике и социальной сфере | Актуальная информация о реализации мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности размещена на официальном сайте администрации района. |
| 34. | Социологическое исследование о социально-экономическом самочувствии населения | пресс-служба администрации района | информация в рабочую группу по мониторингу развития ситуации в социально-экономической сфере и реализации Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в районе | 2016‒2017 годы | анализ настроений населения, оценки жителями социально-экономической ситуации в районе, определение проблемных направлений |  |
| 35. | Мониторинг финансово-экономического состояния организаций, осуществляющих деятельность на территории района и обеспечивающих жизнедеятельность | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района; отдел транспорта и связи администрации района | информация в рабочую группу по мониторингу развития ситуации в социально-экономической сфере и реализации Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в районе | ежемесячно | своевременное выявление кризисных явлений | Производится ежемесячный мониторинг финансово-экономической деятельности ОАО «СЕВЕРСВЯЗЬ», организаций жилищно-коммунального комплекса (ОАО «АМЖКУ», ОАО «ИМЖКХ», МУП «СЖКХ». Значение показателей на отчетную дату стабильное, кризисных явлений не выявлено. На контроле находятся вопросы погашения задолженности по налогам и сборам, а также расчеты с ресурсноснабжающими организациями и погашение задолженности населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги. 27.04.2016 и 27.05.2016 проведены заседания балансовой комиссии по рассмотрению результатов финансово-хозяйственной деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства района |
| 36. | Мониторинг цен на социально-значимые продовольственные товары | отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации района | информация в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры | ежемесячно | своевременное выявление необоснованного роста цен | За отчетный период в бюджетное учреждение «Региональный центр инвестиций» Ханты-Мансийский автономный округ – Югры направлено 5 отчетов о результатах мониторинга цен на фиксированный набор товаров в муниципальном образовании Нижневартовский район. По результатам проведенного мониторинга на территории района скачков цен (7,5 % в течение недели) в объектах розничной торговли не зафиксировано, в постоянной продаже имелся весь ассортимент продуктов питания в течение всего отчетного периода, ни в одном объекте торговли не было зафиксировано случаев отсутствия ни по одной товарной позиции. Кроме того, проведено 3 совместных с прокуратурой района и работниками Роспотребнадзора выездных проверок по ценообразованию в 12 магазинах населенных пунктов: пгт. Излучинск, пгт. Новоаганск, п. Зайцева Речка. В результате выявлен 1 случай превышения применяемых торговых надбавок на крупу по факту нарушения составлен протокол об административном правонарушении, наложен штраф в размере 25,0 тыс. рублей. В 11 магазинах нарушения не выявлены. |
| 37. | Мониторинг организаций района о работниках, работающих по договорам гражданско-правового характера | отдел труда администрации района | информация в Департамент труда и занятости населения автономного округа | ежедекадно | снижение неформальной занятости в районе | С целью выявления неформальной занятости в районе отдел труда ежедекадно проводит мониторинг организаций района о работниках, работающих по договорам гражданско-правового характера. Информация ежедекадно направляется в Департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В сентябре 2016 года поступила информация о заключении 5 договоров гражданско-правового характера от 4 организаций. Количество легализованных, трудоустроенных работников в районе по состоянию на 01.10.2016 всего – 494. |
| 38. | Мониторинг организаций, осуществляющих сервисное обслуживание нефтегазодобывающих компаний | отдел труда администрации района; комитет экономики администрации района | информация в рабочую группу по мониторингу развития ситуации в социально-экономической сфере и реализации Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в районе | ежеквартально | своевременное выявление кризисных явлений с целью принятия управленческих решений | Проведен мониторинг организаций осуществляющих сервисное обслуживание нефтегазодобывающих компаний. |
| 39. | Мониторинг трудоустройства инвалидов, выпускников образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, граждан из числа коренных малочисленных народов Севера | отдел труда администрации района | информация в Департамент экономического развития автономного округа | еженедельно | своевременное выявление кризисных явлений с целью принятия управленческих решений | Отдел труда еженедельно проводит мониторинг трудоустройства инвалидов, выпускников образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, граждан из числа коренных малочисленных народов Севера. По состоянию на 01.10.2016 трудоустроено 10 выпускников и 6 граждан из числа коренных малочисленных народов Севера и 13 инвалидов. |
| 40. | Мониторинг банковского обслуживания населения | департамент финансов администрации района | информация в Департамент финансов автономного округа | еженедельно | своевременное выявление кризисных явлений | Еженедельно проводится мониторинг банковского обслуживания. Кризисных проявлений не выявлено. |
| 41. | Повышение финансовой грамотности населения | департамент финансов администрации района | реализация муниципальной программы «Управление в сфере муниципальных финансов в Нижневартовском районе на 2015‒2020 годы» | 2016‒2017 годы | увеличение охвата населения мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности на 2,4% в 2016 году и на 2,6% в 2017 году | На официальном сайте администрации района создан раздел «Бюджет для граждан». Информация о первоначальном бюджете на 2016 год и отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2016 года |
| 42. | Мониторинг задолженности по выплате заработной платы | комитет экономики администрации района | информация в Департамент экономического развития автономного округа | еженедельно | своевременное выявление задолженности по выплате заработной платы в организациях, принятие мер, направленных на ликвидацию задолженности | По состоянию на 01.10.2016 задолженность по заработной плате отсутствует |
| 43. | Мониторинг деятельности строительного комплекса района | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района | информация в рабочую группу по мониторингу развития ситуации в социально-экономической сфере и реализации Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в районе | ежемесячно | своевременное выявление кризисных явлений | План ввода жилья на 2016 год составляет всего 12 тыс.кв.м. в т.ч. 9,2 тыс.кв.м. многоквартирные жилые дома и 2,8 тыс.кв.м. – ИЖС. |
| 44. | Повышение открытости бюджетных данных и участия граждан в бюджетном процессе | департамент финансов администрации района | проект распоряжения администрации района «О повышении открытости бюджетных данных в Нижневартовском районе и участия граждан в бюджетном процессе» | до 1 июня 2016 года | повышение информированности населения района о деятельности администрации района в финансовой сфере и вовлечение его в бюджетный процесс | утверждено распоряжение администрации района от 25.04.2016 № 178-р «О повышении открытости бюджетных данных, участия граждан в бюджетном процессе». На официальном сайте администрации района в разделе «Экономика и финансы», в котором размещаются муниципальные правовые акты района о бюджете Нижневартовского района в полном объеме со всеми приложениями, материалами и пояснительными записками |