19. Муниципальная программа

«Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»

Утвержденная бюджетная роспись расходов по муниципальной программе на 01.01.2021 года составила 48 806,4 тыс. рублей.

В отчетном периоде в сводную бюджетную роспись по муниципальной программе внесены следующие изменения:

(+) 113 023,4 тыс. рублей (подпрограмма 1. «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов образования»);

(+) 229 212,5 тыс. рублей (подпрограмма 2. «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов культуры»);

(+) 19 779,3 тыс. рублей (подпрограмма 3. «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта»);

(+) 43 183,2 тыс. рублей (подпрограмма 4. «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов административного назначения»);

(+) 37 448,5 тыс. рублей (подпрограмма 5. «Капитальный и текущий ремонт объектов жилищного хозяйства»).

Уточненная бюджетная роспись расходов по муниципальной программе на 01.04.2021 года 491 453,3 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 1 квартал 2021 года составило 10 589,0 тыс. рублей или 2,15 % к уточненному плану года.

Исполнение по подпрограммам за 1 квартал 2021 года.

тыс. руб.

| Подпрограмма | План года | Исполнение 1 квартал | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, из них: | 491 453,3 | 10 589,0 | 2,15 |
| местный бюджет, в т.ч.: | 491 453,3 | 10 589,0 | 2,15 |
| - строительство объектов | 272 804,6 | 2 209,7 | 0,81 |
| - капитальный и текущий ремонт | 169 842,3 | 344,8 | 0,20 |
| - содержание учреждения | 48 806,4 | 8 034,5 | 16,46 |
| Подпрограмма 1 "Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов образования», из них: | 113 023,4 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет, в т.ч.: | 113 023,4 | 0,0 | 0,0 |
| - строительство объектов | 2 606,6 | 0,0 | 0,0 |
| - капитальный и текущий ремонт | 110 416,8 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 "Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов культуры", из них: | 229 212,5 | 120,0 | 0,05 |
| местный бюджет, в т.ч.: | 229 212,5 | 120,0 | 0,05 |
| - строительство объектов | 215 798,6 | 0,0 | 0,0 |
| - капитальный и текущий ремонт | 13 413,9 | 120,0 | 0,89 |
| Подпрограмма 3 "Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта", из них: | 19 779,3 | 2 209,7 | 11,17 |
| местный бюджет, в т.ч.: | 19 779,3 | 2 209,7 | 11,17 |
| - строительство объектов | 18 723,1 | 2 209,7 | 11,8 |
| - капитальный и текущий ремонт | 1 056,2 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 "Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов административного назначения", из них: | 43 183,2 | 224,8 | 0,52 |
| местный бюджет, в т.ч.: | 43 183,2 | 224,8 | 0,52 |
| - строительство объектов | 35 676,2 | 0,0 | 0,0 |
| - капитальный и текущий ремонт | 7 507,0 | 224,8 | 2,99 |
| Подпрограмма 5 "Капитальный и текущий ремонт объектов жилищного хозяйства», из них: | 37 448,5 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет, в т.ч.: | 37 448,5 | 0,0 | 0,0 |
| - капитальный и текущий ремонт | 37 448,5 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 6 "Создание условий для выполнения функций, возложенных на муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района", из них: | 48 806,4 | 8 034,5 | 16,46 |
| местный бюджет, в т.ч.: | 48 806,4 | 8 034,5 | 16,46 |

Исполнение плана за 1 квартал 2021 года, тыс.руб.

Исполнение по видам расходов за 1 квартал 2021 года (за исключение расходов на содержание учреждения)

Исполнение по видам расходов за 1 квартал 2021 года в разрезе расходов на содержание учреждения

По подпрограмме 1 «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов образования»

Утвержденная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 1 на 01.01.2021 года составила 0,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде в подпрограмму были внесены следующие изменения:

(+) 110 416,8 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия «Капитальный и текущий ремонт учреждений образования»;

(+) 2 606,6 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия «Строительство (реконструкция), объектов образования».

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 01.04.2021 года составила 113 023,4 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов данной подпрограммы за 1 квартал 2021 год составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 % к уточненному плану года, что обусловлено сезонностью ремонтных и строительных работ в учреждениях района в сфере образования, которые будут начаты и проведены в летний период 2021 года.

Исполнение по видам расходов за 1 квартал 2021 года.

тыс.руб.

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План | Исполнение | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 "Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов образования" |  | 113 023,4 | 0,0 | 0,0 |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 243; Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 109 245,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | 244; Прочая закупка товаров, работ и услуг | 1 171,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | 414; Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 2 606,6 | 0,0 | 0,0 |

По основному мероприятию «Капитальный и текущий ремонт учреждений образования» плановый объем финансирования на 2021 год – 110 416,8 тыс. руб. за счет средств бюджета района, в том числе за счет спонсорских средств в размере 28 022,8 тыс. рублей.

В 2021 году запланированы 17 мероприятий, из которых проектные работы запланированы по 4 объектам на общую сумму 6 544,4 тыс. рублей, а также на выполнение строительно-монтажных работ предусмотрено 103 872,4 тыс. рублей, из них на благоустройство прогулочных площадок в 8 учреждениях образования - в размере 31 592,3 тыс. рублей, из которых 28 000,0 тыс. рублей поступивших в рамках соглашений о благотворительной деятельности (торги назначены на апрель 2021 года).

МБОУ "Зайцевореченская ОСШ" в с.п. Зайцева Речка – переходящий объект с 2020 года, аукцион проведен 31.12.2020 года, заключен контракт на сумму 420 тыс. рублей со сроком выполнения работ – 4 месяца;

По оставшимся 3 объектам по проектно-изыскательским работам проведение торгов назначено на апрель текущего года.

По основному мероприятию «Строительство (реконструкция) объектов образования» запланировано строительство контрольно-пропускного пункта для обеспечения антитеррористической защищенности на объекте «МБОУ Излучинская ОНШ» с объемом финансирования в размере 2 606,6 тыс. руб. за счет средств бюджета района. Проведена корректировка сметной документации, ведется подготовка пакета документации к торгам, проведение которых запланировано на начало мая текущего года.

По подпрограмме 2 «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов культуры»

Утвержденная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 2 на 01.01.2021 года составила 0,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде в подпрограмму были внесены следующие изменения:

(+) 215 798,6 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия «Строительство (реконструкция) объектов культуры»;

(+) 13 413,9 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия «Капитальный и текущий ремонт объектов культуры».

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 01.04.2021 года составила 229 212,5 тыс. рублей, в том числе переходящие бюджетные средства с 2020 года в размере 215 918,7 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов подпрограммы 2 за 1 квартал 2021 год составило 120,0 тыс. рублей или 0,05 % к уточненному плану года – обусловлено тем, что оплата проводится по факту оказанных услуг.

По основному мероприятию «Строительство (реконструкция) объектов культуры» с плановым объемом финансирования на 2021 год в размере 215 798,7 тыс. руб., в том числе за счет спонсорских средств - 215 757,5 тыс. рублей, продолжается строительство 2-х крупных объектов, переходящих с 2020 года:

- Культурно-образовательный комплекс в с. Ларьяк Нижневартовского района. Работы выполнены на 35%. В настоящее время на объекте проводится устранение замечаний, представленные в предписании Службой жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры от 12 февраля 2021 года.

- Сельский Дом культуры в д. Вата Нижневартовского района (корректировка проекта). Документация с внесенными поправками повторно направлена проектной организации для прохождения государственной экспертизы достоверности сметной стоимости строительства объекта.

По основному мероприятию «Капитальный и текущий ремонт учреждений культуры» с плановым объемом финансирования на 2021 год – 13 413,9 тыс. руб. за счет средств бюджета района планируются ремонт 4-х объектов культуры.

По объекту МАУДО "Новоаганская ДШИ", находящегося в пгт. Новоаганск, освоены 120 тыс. рублей за проведение негосударственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости объекта капитального ремонта.

В настоящее время, подготовлена и направлена документация для участия в торгах по объектам: МАУДО "Новоаганская ДШИ" в пгт. Новоаганск и РМАУ МКДК "Арлекино" по ул. Набережной, д.13Б в пгт. Излучинск. Проведение указанных торгов, а также заключения прямых договоров по текущему ремонту объектов: МАОДО "Ваховская ДШИ" в п. Ваховск и МАУ "Межпоселенческий Центр национальных промыслов и ремесел" в п. Аган планируется в апреле 2021 года.

Исполнение по видам расходов за 1 квартал 2021 года.

тыс.руб.

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План | Исполнение | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 2 "Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов культуры" |  | 229 212,5 | 120,0 | 0,05 |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 243; Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 13 037,8 | 120,0 | 0,92 |
|  | 244; Прочая закупка товаров, работ и услуг | 376,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | 414; Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 215 788,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | 852; Уплата прочих налогов, сборов | 10,0 | 0,0 | 0,0 |

По подпрограмме 3 «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта»

Утвержденная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 3 на 01.01.2021 года составила 0,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде в подпрограмму были внесены следующие изменения:

(+) 18 723,1 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»;

(+) 1 056,2 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия «Капитальный и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта».

Уточненная бюджетная роспись расходов по указанной подпрограмме на 01.04.2021 года составила 19 779,3 тыс. рублей, в том числе переходящие бюджетные средства с 2020 года в размере 18 723,1 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов подпрограммы 3 за 1 квартал 2021 год составило 2 209,7 тыс. рублей или 11,8 % к уточненному плану года.

Исполнение по видам расходов за 1 квартал 2021 года.

тыс.руб.

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План | Исполнение | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 3 "Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта" |  | 19 779,3 | 2 209,7 | 11,17 |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 243; Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 323,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | 244; Прочая закупка товаров, работ и услуг | 732,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | 414; Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 18 723,1 | 2 209,7 | 11,8 |

По основному мероприятию «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» запланировано 5 переходящих с 2020 года мероприятий с объемом финансирования за счет средств бюджета района на 2021 год составил 18 723,1 тыс. рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений – 2 209,7 тыс. рублей.

Крытый хоккейный корт в пгт. Новоаганск –объект с плановым объемом бюджетных средств района на текущий год – 2 638,4 тыс. рублей, из которых запланированы и освоены в полном объеме 2 061,9 тыс. рублей спонсорских средств. Освоение в целом по объекту за 1 квартал составило 2 209,7 тыс. рублей, что составило 83,8 % от плана по объекту. Завершение работ и ввод объекта в эксплуатацию планируется произвести до 31.05.2021 года.

По оставшимся 4 объектам запланированы проектно-изыскательские работы на 16 084,7 тыс. рублей:

Легкоатлетический спортивный комплекс в пгт. Излучинск Нижневартовского района с планом финансирования на 2021 год в размере 4 729,3 тыс. рублей. Решается вопрос по отводу земельного участка при положительном решении, планируются аукцион на проектно-изыскательские работы.

Лыжная база в п. Ваховск Нижневартовского района – план финансирования на 2021 год - 1955,8 тыс. рублей, 29.12.2020 года заключен муниципальный контракт со сроком выполнения работ – 9 месяцев.

Физкультурно-спортивный комплекс в с. Варьеган Нижневартовского района, плановый объем финансирования на 2021 год – 3 791,6 тыс. рублей. Проведение аукциона назначено на апрель 2021 года.

Проектирование газопровода до загородного стационарного лагеря круглосуточного пребывания детей "Лесная сказка" в пгт. Излучинск Нижневартовского района с объемом финансирования – 5 608,0 тыс. рублей. 29.03.2021г. заключен муниципальный контракт на сумму 4 514,5 тыс. рублей со сроком выполнения работ – 2 года.

По основному мероприятию «Капитальный и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта» плановый объем финансирования на 2021 год за счет средств бюджета района 1 056,2 тыс. рублей.

По капитальному ремонту двух домиков спортивно-оздоровительной базы "Лесная сказка" в пгт. Излучинск Нижневартовского района на сумму 323,85 тыс. рублей планируется заключить прямой контракт в апреле 2021 года.

На объекте МАУ НСШ "Олимп" в пгт. Новоаганск Нижневартовского района планируется заключение прямого контракта на ремонт приточной системы вентиляции во 2 квартале текущего года.

По подпрограмме 4 «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов административного назначения»

Утвержденная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 4 на 01.01.2021 года составила 0,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде в подпрограмму были внесены следующие изменения:

(+) 35 646,2 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия «Строительство (реконструкция) объектов административного назначения»;

(+) 7 507,0 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия «Капитальный и текущий ремонт объектов административного назначения».

Уточненная бюджетная роспись расходов по указанной подпрограмме на 01.04.2021 года составила 43 183,2 тыс. рублей, в том числе переходящие бюджетные средства с 2020 года в размере 6 699,2 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов подпрограммы 4 за 1 квартал 2021 год составило 224,8 тыс. рублей или 0,52 % к уточненному плану года.

Исполнение по видам расходов за 1 квартал 2021 года.

тыс.руб.

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План | Исполнение | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 4 "Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов административного назначения" |  | 43 183,2 | 224,8 | 0,52 |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 243; Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 6 363,8 | 224,8 | 3,53 |
|  | 244; Прочая закупка товаров, работ и услуг | 1 143,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | 414; Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 35 676,2 | 0,0 | 0,0 |

По основному мероприятию указанной подпрограммы - "Строительство (реконструкция) объектов административного назначения" – объем финансирования на 01.04.2021г. составил – 35 676,2 тыс. рублей запланированы на реконструкцию автовокзала вахтовых перевозок под информационный культурный центр и автостанцию в пгт. Излучинск Нижневартовского района, из которых 5 331,2 тыс. рублей переходящие с 2020 года и запланированы на проектные работы по данному объекту. Проведение аукциона запланировано на апрель 2021 года. Оставшаяся сумма плана по данному объекту – 30 345, 0 тыс. рублей будет направлена на реконструкцию автостанции, которую планируется начать во втором полугодии 2022 года.

По основному мероприятию "Капитальный и текущий ремонт объектов административного назначения" – объем финансирования – 7 507,0 тыс. рублей, из которых 4 260,3 тыс. рублей запланированы на объекте: «Административное здание по ул. Ленина, 6 в г. Нижневартовск». По ремонту кабинетов планируется заключение прямых контрактов. По ремонту кровли проведение торгов запланированы на апрель 2021 года. Проектно-изыскательские работы систем ОПС выполнены в полном объеме.

По ремонту кровли здания ЗАГСа по ул. Энергетиков, 6 в пгт. Излучинск Нижневартовского района 31.03.2021 был проведен электронный аукцион и определен подрядчик, с которым будет заключен муниципальный контракт на сумму в 1993,75 тыс. рублей в середине апреля 2021 года.

По подпрограмме 5 «Капитальный и текущий ремонт объектов жилищного хозяйства»

Утвержденная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 5 на 01.01.2021 года составила 0,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде в подпрограмму были внесены следующие изменения:

(+) 37 448,5 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия «Капитальный и текущий ремонт домов муниципального жилищного фонда района».

Уточненная бюджетная роспись расходов по указанной подпрограмме на 01.04.2021 года составила 43 183,2 тыс. рублей, в том числе переходящие бюджетные средства с 2020 года в размере 5 349,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов подпрограммы 5 за 1 квартал 2021 год составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 % к уточненному плану года, ввиду сезонного характера работ по ремонту объектов муниципального жилого фонда.

Исполнение по видам расходов за 1 квартал 2021 года.

тыс.руб.

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План | Исполнение | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 5 "Капитальный и текущий ремонт объектов жилищного хозяйства" |  | 37 448,5 | 0,0 | 0,0 |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 243; Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 36 685,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | 244; Прочая закупка товаров, работ и услуг | 762,9 | 0,0 | 0,0 |

В 11 населенных пунктах района по подпрограмме 5 запланированы 30 мероприятий на общую сумму 37 448,5 тыс. рублей, из которых 5 - являются переходящими с 2020 года с объемом финансирования в размере 5 349,0 тыс. рублей:

В с. Ларьяк запланировано отремонтировать 2 жилых объекта; в с. Варьёган – 4 объекта, в том числе 2 объекта - ПИРы; в д. Чехломей – 1 жилой 3-х квартирный дом – переходящий ПИРы; в п. Аган – 6 объектов, в том числе 1 объект – ПИРы – переходящий; в с. Охтеурье – 4 жилых дома, в с. Покур – 2 жилых объекта, в с. Большетархово – 1 переходящий объект; в д. Вата – 2 жилых дома, в п. Зайцева Речка – 5 жилых домов, из них 1 – переходящий с 2020 года; в д. Вампугол – 1 жилой дом; и в с. Корлики – 2 жилых дома.

За отчетный период заключены 4 прямых муниципальных контракта, 2 - из которых запланированы на проектно-изыскательские работы в с. Варьеган Нижневартовского района. В апреле текущего года планируется заключить еще 9 прямых контрактов на строительные работы в территории района.

По 12 объектам подпрограммы в конце марта проведены торги на общую сумму 26 193,2 тыс. рублей и определены подрядчики, с которыми в апреле текущего года будут заключены муниципальные контракты на общую сумму более 21 189,6 тыс. рублей.

По подпрограмме 6 "Создание условий для выполнения функций, возложенных на муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района"

Утвержденная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 6 на 01.01.2021 года составила 48 806,4 тыс. рублей.

В отчетном периоде в сводную бюджетную роспись по данной подпрограмме изменения не вносились.

Кассовое исполнение расходов в данной подпрограмме за 1 квартал 2021 год составило 8 034,5 тыс. рублей или 16,46 % к уточненному плану года.

Исполнение по видам расходов за 1 квартал 2021 года.

тыс.руб.

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План | Исполнение | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 6 "Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта" |  | 48 806,4 | 8 034.5 | 16,46 |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 111; Фонд оплаты труда учреждений | 33 861,4 | 6 069,8 | 17,93 |
|  | 112; Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 967,6 | 128,4 | 13,27 |
|  | 119; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 10 343,9 | 759,7 | 7,34 |
|  | 244; Прочая закупка товаров, работ и услуг | 3 017,1 | 640,6 | 21,23 |
|  | 321; Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 10,0 | 5,6 | 56,39 |
|  | 831; Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 392,4 | 392,4 | 100,00 |
|  | 851; Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 18,0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 852; Уплата прочих налогов, сборов | 35,0 | 3,0 | 8,57 |
|  | 853; Уплата иных платежей | 161,0 | 35,0 | 21,74 |