20. Муниципальная программа

«Повышение эффективности управления

Нижневартовским районом»

Расходы по муниципальной программе «Повышение эффективности управления Нижневартовским районом» утверждены на 01.01.2021 года в сумме 719 024,6 тыс. рублей.

В первом квартале в сводную бюджетную роспись по муниципальной программе внесены следующие изменения:

(+) 9 692,7 тыс. рублей за счет средств бюджета района дополнительное выделение на закупку и настройку оборудования, программного обеспечения с целью проведения модернизации для перехода на стандарт высокой четкости HD;

(+) 695,9 тыс. рублей за счет средств бюджета района дополнительное выделение на приобретение печатного станка;

(+) 111,9 тыс. рублей уточнение субвенций из федерального и окружного бюджетов на исполнение государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния.

Уточненная бюджетная роспись расходов по муниципальной программе на 01.04.2021 года составила 729 525,1 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за отчетный период составило 160 149,3 тыс. рублей или 22,0 % к уточненному плану года.

Исполнение по подпрограммам за 1 квартал 2021 года

| Наименование | План года (тыс. рублей) | Исполнение (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма I. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Нижневартовского района» | 547 573,3 | 127 046,5 | 23,2 |
| Средства бюджета района | 479 398,5 | 116 019,1 | 24,2 |
| Средства бюджета округа | 63 576,6 | 10 223,4 | 16,1 |
| Средства федерального бюджета | 4 598,2 | 804,0 | 17,5 |
| Подпрограмма II. «Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления» | 118 948,1 | 22 078,8 | 18,6 |
| Средства бюджета района | 118 948,1 | 22 078,8 | 18,6 |
| Средства бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма III. «Поддержка средств массовой информации» | 63 003,7 | 11 024,0 | 17,5 |
| Средства бюджета района | 63 003,7 | 11 024,0 | 17,5 |
| Средства бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 729 525,1 | 160 149,3 | 22,0 |
| Средства бюджета района | 661 350,3 | 149 121,9 | 22,5 |
| Средства бюджета округа | 63 576,6 | 10 223,4 | 16,1 |
| Средства федерального бюджета | 4 598,2 | 804,0 | 17,5 |

Исполнение по расходам за 1 квартал 2021 года от уточненных годовых назначений представлено в диаграмме (тыс. рублей):

По подпрограмме I. «Обеспечение деятельности органов

местного самоуправления Нижневартовского района»

Расходы по подпрограмме I. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Нижневартовского района» в рамках муниципальной программы «Повышение эффективности управления Нижневартовским районом» утверждены на 01.01.2021 года в сумме 547 461,4 тыс. рублей.

В первом квартале в подпрограмму были внесены следующие изменения:

(+) 111,9 тыс. рублей уточнение субвенций из федерального и окружного бюджетов на исполнение государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния.

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 01.04.2021 года составила 547 573,3 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 1 квартал 2021 года составило 127 046,5 тыс. рублей или 23,2 % к уточненному плану года.

По подпрограмме II. «Осуществление материально-технического

обеспечения деятельности органов местного самоуправления»

Расходы по подпрограмме II. «Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления» в рамках муниципальной программы «Повышение эффективности управления Нижневартовским районом» утверждены на 01.01.2021 года в сумме 118 948,1 тыс. рублей.

В первом квартале в подпрограмму изменения не вносились.

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 01.04.2021 года составила 118 948,1 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 1 квартал 2021 года составило 22 078,8 тыс. рублей или 18,6 % к уточненному плану года.

По подпрограмме III. «Поддержка средств массовой информации»

Расходы по подпрограмме III. «Поддержка средств массовой информации» в рамках муниципальной программы «Повышение эффективности управления Нижневартовским районом» утверждены на 01.01.2021 года в сумме 52 615,1 тыс. рублей.

В первом квартале в подпрограмму были внесены следующие изменения:

(+) 9 692,7 тыс. рублей за счет средств бюджета района дополнительное выделение на закупку и настройку оборудования, программного обеспечения с целью проведения модернизации для перехода на стандарт высокой четкости HD;

(+) 695,9 тыс. рублей за счет средств бюджета района дополнительное выделение на приобретение печатного станка.

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 01.04.2021 года составила 63 003,7 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 1 квартал 2021 года составило 11 024,0 тыс. рублей или 17,5 % к уточненному плану года.

Исполнение по видам расходов за 1 квартал 2021 года

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План года (тыс. рублей) | Исполнение (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма I. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Нижневартовского района» |  | 547 573,3 | 127 046,5 | 23,2 |
| Дума Нижневартовского района | 121; Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 6 175,7 | 2 509,7 | 40,6 |
| Дума Нижневартовского района | 122; Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 936,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дума Нижневартовского района | 129; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 1 909,0 | 303,2 | 15,9 |
| Дума Нижневартовского района | 244; Прочая закупка товаров, работ и услуг | 450,1 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Нижневартовского района | 121; Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 357 696,8 | 94 725,4 | 26,5 |
| Администрация Нижневартовского района | 122; Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 19 499,0 | 321,0 | 1,6 |
| Администрация Нижневартовского района | 129; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 109 008,4 | 21 167,6 | 19,4 |
| Администрация Нижневартовского района | 244; Прочая закупка товаров, работ и услуг | 9 195,0 | 67,0 | 0,7 |
| Администрация Нижневартовского района | 312; Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям | 14 310,9 | 4 625,7 | 32,3 |
| Администрация Нижневартовского района | 321; Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 800,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Нижневартовского района | 323; Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 25 050,9 | 2 809,7 | 11,2 |
| Администрация Нижневартовского района | 350; Премии и гранты | 35,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Нижневартовского района | 631; Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат | 647,5 | 31,1 | 4,8 |
| Администрация Нижневартовского района | 851; Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Нижневартовского района | 852; Уплата прочих налогов, сборов | 1 650,0 | 466,1 | 28,2 |
| Администрация Нижневартовского района | 853; Уплата иных платежей | 194,0 | 20,0 | 10,3 |
| Подпрограмма II. «Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления» |  | 118 948,1 | 22 078,8 | 18,6 |
| МКУ «УМТО» | 111; Фонд оплаты труда учреждений | 60 679,0 | 11 572,8 | 19,1 |
| МКУ «УМТО» | 112; Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 1 530,0 | 25,7 | 1,7 |
| МКУ «УМТО» | 119; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 18 324,8 | 2 794,8 | 15,3 |
| МКУ «УМТО» | 244; Прочая закупка товаров, работ и услуг | 28 427,0 | 4 209,0 | 14,8 |
| МКУ «УМТО» | 247; Закупка энергетических ресурсов | 9 954,3 | 3 473,0 | 34,9 |
| МКУ «УМТО» | 851; Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 30,0 | 3,5 | 11,7 |
| МКУ «УМТО» | 852; Уплата прочих налогов, сборов | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма III. «Поддержка средств массовой информации» |  | 63 003,7 | 11 024,0 | 17,5 |
| Администрация Нижневартовского района | 611; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 40 490,1 | 7 053,1 | 17,4 |
| Администрация Нижневартовского района | 813; Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению | 695,9 | 0,0 | 0,0 |
| МКУ «Редакция районной газеты «Новости Приобья» | 111; Фонд оплаты труда учреждений | 12 700,6 | 2 703,6 | 21,3 |
| МКУ «Редакция районной газеты «Новости Приобья» | 112; Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 392,9 | 0,0 | 0,0 |
| МКУ «Редакция районной газеты «Новости Приобья» | 119; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 3 835,6 | 638,8 | 16,7 |
| МКУ «Редакция районной газеты «Новости Приобья» | 244; Прочая закупка товаров, работ и услуг | 4 805,0 | 628,5 | 13,1 |
| МКУ «Редакция районной газеты «Новости Приобья» | 247; Закупка энергетических ресурсов | 54,0 | 0,0 | 0,0 |
| МКУ «Редакция районной газеты «Новости Приобья» | 851; Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 29,6 | 0,0 | 0,0 |
| Всего |  | 729 525,1 | 160 149,3 | 22,0 |