5.    Муниципальная программа «Развитие малого и среднего

предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

в Нижневартовском районе»

Утвержденная бюджетная роспись расходов по муниципальной программе на 01.09.2022 год составила 102 405,4 тыс. рублей, в том числе из бюджета округа – 74 582,1 тыс. руб., из местного бюджета – 27 823,3 тыс. руб.

В отчетном периоде в сводную бюджетную роспись по муниципальной программе внесены следующие изменения:

(+) 95,7 тыс. руб. на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов.

(+) 255,0 тыс. руб. на приобретение и (или) доставку кормов для сельскохозяйственных животных и птицы.

(+) 200,0 тыс. руб. на приобретение и (или) доставку муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий.

(+) 300,0 тыс. руб. возмещение части затрат по обязательной и добровольной сертификации (декларированию) продукции (в том числе продовольственного сырья) местных товаропроизводителей.

(+) 1 600,0 тыс. руб. на приобретение тары (упаковки) и сырья на производственные нужды.

(+) 20,0 тыс. руб. популяризация и пропаганда предпринимательской деятельности.

(+) 498,0 тыс. руб. на приобретение репродуктивных сельскохозяйственных животных за пределами района.

(+) 136,5 тыс. руб. на воспроизводство сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах жителей района.

(+) 200,0 тыс. руб. на возмещение части затрат (расходов) на уплату за пользование электроэнергией.

(+) 3 829,4 тыс. руб. развитие рыночной инфраструктуры обслуживания сельского населения, организация эффективных схем торгового и бытового обслуживания жителей удаленных населенных пунктов, расположенных в сельской местности.

(+) 3 319,2 тыс. руб. на поддержку животноводства, переработку и реализацию продукции животноводства.

(-) 79,0 тыс. руб. развитие деятельности по заготовке и переработке дикоросов.

(-) 4 326,3 тыс. руб. развитие материально-технической базы (за исключением личных подсобных хозяйств).

(-) 20,0 тыс. руб. повышение потребительской грамотности жителей района, формирование навыков и стереотипов грамотного потребительского поведения.

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 108 433,92 тыс. рублей или 100 % к уточненному плану года.

Исполнение за 2022 год.

| Наименование подпрограмм | План года (тыс. руб.) | Исполнение (тыс. руб.) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Нижневартовском районе», в том числе | 6 972,47 | 6 972,47 | 100 |
| местный бюджет | 4 277,37 | 4 277,37 | 100 |
| бюджет автономного округа | 2 695,1 | 2 695,1 | 100 |
| Подпрограмма 2 «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе», в том числе | 101 461,46 | 101 461,46 | 100 |
| местный бюджет | 28 773,0 | 28 773,0 | 100 |
| бюджет автономного округа | 72 688,46 | 72 688,46 | 100 |
| Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей в Нижневартовском районе», в том числе | 0,0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0 | 0 |
| Всего по программе, в т.ч. | 108 433,92 | 108 433,92 | 100 |
| бюджет автономного округа | 75 383,56 | 75 383,56 | 100 |
| местный бюджет | 33 050,36 | 33 050,36 | 100 |

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Нижневартовском районе»

Утвержденная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 01.09.2022 года составила 4 501,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета округа – 2 199,5 тыс. руб., из местного бюджета – 2 302,3 тыс. руб.

В отчетном периоде в сводную бюджетную роспись по подпрограмме 1 вносились изменения:

(+) 95,7 тыс. руб. на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов.

(+) 255,0 тыс. руб. на приобретение и (или) доставку кормов для сельскохозяйственных животных и птицы.

(+) 200,0 тыс. руб. на приобретение и (или) доставку муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий.

(+) 300,0 тыс. руб. возмещение части затрат по обязательной и добровольной сертификации (декларированию) продукции (в том числе продовольственного сырья) местных товаропроизводителей.

(+) 1 600,0 тыс. руб. на приобретение тары (упаковки) и сырья на производственные нужды.

(+) 20,0 тыс. руб. популяризация и пропаганда предпринимательской деятельности.

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 6 972,5 тыс. рублей или 100 % к уточненному годовому плану.

Исполнение по подпрограмме в 2022 году.

| Наименование | План года (тыс. руб.) | Исполнение (тыс. руб.) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в т.ч.: | 4 417,5 | 4 417,5 | 100 |
| Средства местного бюджета | 1 948,0 | 1 948,0 | 100 |
| Средства бюджета округа | 2 469,5 | 2 469,5 | 100 |
| Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» | 250,7 | 250,7 | 100 |
| Средства местного бюджета | 25,1 | 25,1 | 100 |
| Средства бюджета округа | 225,6 | 225,6 | 100 |
| «Формирование механизма финансово-кредитной и имущественной поддержки представителей малого и среднего предпринимательства» в т.ч.: | 2 162,07 | 2 162,07 | 100 |
| Средства местного бюджета | 2 162,07 | 2 162,07 | 100 |
| «Популяризация и пропаганда предпринимательской деятельности» | 142,2 | 142,2 | 100 |
| Средства местного бюджета | 142,2 | 142,2 | 100 |
| Итого по подпрограмме 1: | 6 972,5 | 6 972,5 | 100 |
| Средства местного бюджета | 4 277,37 | 4 277,37 | 100 |
| Средства бюджета округа | 2 695,1 | 2 695,1 | 100 |

В 2022 году Нижневартовский район в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» принимает участие в реализации двух региональных проектов:

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».

В 2022 году на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» предусмотрен объем финансирования в размере – 4 417,5 тыс. руб. (в том числе: бюджет округа – 2 469,5 тыс. руб., софинансирование с местного бюджета – 274,4 тыс. руб. Кроме того, сверх доли софинансирования за счет бюджета района – 1 673,6 тыс. руб.).

В рамках регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» в 2022 году на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, впервые зарегистрированных и действующих менее одного года, предусмотрен объем финансирования в размере – 250,7 тыс. руб. (в том числе: бюджет округа – 225,6 тыс. руб., местный бюджет – 25,1 тыс. руб.).

Так же, мероприятием муниципальной программы «Формирование механизма финансово-кредитной и имущественной поддержки представителей малого и среднего предпринимательства» предусмотрена финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства из средств местного бюджета в размере 2 162,1 тыс. руб.

В 2022 году предоставлены субсидии 30 субъектам предпринимательства по следующим направлениям:

возмещение части затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений, предоставлено 6 субъектам предпринимательства на сумму – 751,7 тыс. руб.;

возмещение части затрат на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов, предоставлено 8 субъектам предпринимательства на сумму – 1 011,03 тыс. руб.;

возмещение части затрат на оплату коммунальных услуг нежилых помещений, предоставлено 5 субъектам предпринимательства на сумму -  657,39 тыс. руб.;

возмещение части затрат на приобретение и (или) доставку кормов для сельскохозяйственных животных и птицы, предоставлено 8 субъектам предпринимательства на сумму – 1 430,57 тыс. руб.;

возмещение части затрат на приобретение и (или) доставку муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий, предоставлено 3 субъектам предпринимательства на сумму – 566,81 тыс. руб.

возмещение части затрат на приобретение основных средств (оборудование, оргтехника) предоставлено 1 субъекту предпринимательства на сумму – 7,8 тыс. руб.;

возмещение части затрат на приобретение инвентаря производственного назначения предоставлено 3 субъектам предпринимательства на сумму – 33,5 тыс. руб.;

возмещение части затрат на рекламу предоставлено 1 субъекту предпринимательства на сумму – 6,6 тыс. руб.;

возмещение части затрат на аренду нежилых помещений предоставлено 6 субъектам предпринимательства на сумму – 202,8 тыс. руб.

возмещение части процентной ставки, предоставлено - 2 субъектам предпринимательства на сумму 166,5 тыс. руб.;

за пользование электроэнергией, предоставлено - 3 субъектам предпринимательства на сумму 451,8 тыс. руб.;

участие субъектов малого и среднего предпринимательства в региональных, Федеральных, международных форумах, конкурсах, предоставлено – 1 субъектам предпринимательства на сумму 76,4 тыс. руб.;

возмещение части затрат на рекламу, предоставлено - 1 субъектам предпринимательства на сумму 49,8 тыс. руб.;

возмещение части затрат по обязательной и добровольной сертификации (декларированию) продукции (в том числе продовольственного сырья) местных товаропроизводителей, предоставлено - 2 субъектам предпринимательства на сумму 95,3 тыс. руб.;

возмещение части затрат на приобретение тары (упаковки) и сырья на производственные нужды предоставлено - 9 субъектам предпринимательства на сумму 1 322,1 тыс. руб.

Подпрограмма 2 «Развитие агропромышленного комплекса

и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия в Нижневартовском районе»

Утвержденная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 01.09.2022 года составила 97 883,6 тыс. рублей, в том числе из бюджета округа – 72 382,6 тыс. руб., из местного бюджета – 25 501,0 тыс. руб.

В отчетном периоде в сводную бюджетную роспись по подпрограмме внесены следующие изменения:

(+) 498,0 тыс. руб. на приобретение репродуктивных сельскохозяйственных животных за пределами района.

(+) 136,5 тыс. руб. на воспроизводство сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах жителей района.

(+) 200,0 тыс. руб. на возмещение части затрат (расходов) на уплату за пользование электроэнергией.

(+) 3 829,4 тыс. руб. развитие рыночной инфраструктуры обслуживания сельского населения, организация эффективных схем торгового и бытового обслуживания жителей удаленных населенных пунктов, расположенных в сельской местности.

(+) 3 319,2 тыс. руб. на поддержку животноводства, переработку и реализацию продукции животноводства.

(-) 79,0 тыс. руб. развитие деятельности по заготовке и переработке дикоросов.

(-) 4 326,3 тыс. руб. развитие материально-технической базы (за исключением личных подсобных хозяйств).

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 101 461,46 тыс. рублей или 100 % к уточненному годовому плану

Исполнение по подпрограмме в 2022 году.

| Наименование | План года (тыс. руб.) | Исполнение (тыс. руб.) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| «Содействие развитию мясного и молочного производства» в т.ч.: | 61 602,7 | 61 602,7 | 100 |
| Средства местного бюджета, в том числе иные межбюджетные трансферты | 2 634,5 | 58 968,2 | 100 |
| Средства бюджета округа | 58 968,2 | 42 260,35 | 100 |
| «Создание условий для развития сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования» в т.ч.: | 13 338,3 | 13 338,3 | 100 |
| Средства местного бюджета | 1 210,0 | 1 210,0 | 100 |
| Средства бюджета округа | 12 128,3 | 12 128,3 | 100 |
| «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов» в т.ч.: | 200,0 | 200,0 | 100 |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета округа | 200,0 | 200,0 | 100 |
| «Создание условий для устойчивого развитие сельских территорий» в т.ч.: | 26 320,46 | 26 320,46 | 100 |
| Средства местного бюджета | 24 928,5 | 24 928,5 | 100 |
| Средства бюджета округа | 1 391,96 | 1 391,96 | 100 |
| Итого по подпрограмме 2: | 101 461,46 | 101 461,46 | 100 |
| Средства местного бюджета | 28 773,0 | 28 773,0 | 100 |
| в том числе иные межбюджетные трансферты | 2 000,0 | 2 000,0 | 100 |
| Средства бюджета округа | 72 688,46 | 72 688,46 | 100 |

Средства программы направлены на выплату субсидий по отраслям и носят заявительный характер.

Средства направлены на развитие растениеводства, животноводства, поддержка малых форм хозяйствования; заготовка и переработка дикоросов, развитие рыночной инфраструктуры обслуживания сельского населения, организация эффективных схем торгового и бытового обслуживания жителей населенных пунктов, расположенных в сельской местности.

Объем финансирования в 2022 году составил 101 461,46 тыс. руб., (в том числе из бюджета округа – 72 688,46 тыс. руб., из местного бюджета – 28 773,0 тыс. руб.).

В 2022 году администрация осуществляла Государственную поддержку производителей сельскохозяйственной продукции в рамках переданных полномочий  в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.12.2010 № 228-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием по поддержке сельскохозяйственного производства (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами)». По переданным полномочиям за счет бюджета округа предоставлены субсидии:

на поддержку животноводства (производство молока и мяса) - 11 КФХ в размере 57 561,2 тыс. руб.

на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных 92 ЛПХ – на общую сумму 1 407,0 тыс. руб.

на переработку дикоросов – 1 предприятию на сумму 200,0 тыс. руб.;

на развитие материально технической базы (автомобиль ВИС 234900 LADA GRANTA фургон, прессподборщик ПРФ-145, косилка КНД -210, трактор Беларус 82.1, погрузчик TURS – 1000) - 1 КФХ на сумму 12 128,3 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы, из районного бюджета направлены средства:

на возмещение части затрат на уплату за пользование электроэнергией, выплачено 3 КФХ на сумму 1 210,0 тыс. руб.;

на приобретение репродуктивных сельскохозяйственных животных за пределами района – 1 КФХ в размере 498,0 тыс. руб.;

на воспроизводство сельскохозяйственных животных в 32 личных подсобных хозяйствах в размере – 136,5 тыс. руб.;

на развитие рыночной инфраструктуры обслуживания сельского населения ТД «Корлики» выплачено 26320,46 тыс. руб. (из местного бюджета- 24 928,5 тыс. руб., из бюджета округа – 1 391,96 тыс. руб.)

Заключены 179 контрактов с 10 субъектами предпринимательства на поставку сельскохозяйственной продукции в образовательные учреждения района местными товаропроизводителями на сумму более 36,63 млн. руб.

исп. Колесова Т.А. 49 47 70