1. Муниципальная программа «Развитие образования

в Нижневартовском районе на 2014–2020 годы»

Расходы по муниципальной программе «Развитие образования в Нижневартовском районе на 2014–2020 годы» составили 1 433 953,0 тыс. рублей, кроме того, за счет иных внебюджетных источников – 53 600,8 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за отчетный период составило 1 427 069,4 тыс. рублей или 99,5 % к уточненному плану года. Исполнение за счет иных внебюджетных источников составило 50 587,5 тыс. рублей или 94,4 % к уточненному плану года.

Исполнение по подпрограммам за 2017 год

| Наименование подпрограмм | План на 2017 год (тыс. рублей) | Исполнение за 2017 год (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| I. «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей», в т.ч.: | 1 393 194,1 | 1 386 310,5 | 99,5 |
| Средства бюджета района | 333 595,7 | 326 842,0 | 98,0 |
| Средства бюджета округа | 1 059 598,4 | 1 059 468,5 | 99,9 |
| Кроме того, иные внебюджетные источники | 52 408,2 | 49 394,9 | 94,3 |
| II. «Профилактика правонарушений в сфере безопасности дорожного движения на территории района» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| III. «Комплексные меры профилактики наркомании и алкоголизма среди детей, подростков и молодежи», в т.ч.: | 150,0 | 150,0 | 100,0 |
| Средства бюджета района | 150,0 | 150,0 | 100,0 |
| IV. «Организация в каникулярное время отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Нижневартовского района», в т.ч.: | 22 616,6 | 22 616,6 | 100,0 |
| Средства бюджета района | 10 883,6 | 10 883,6 | 100,0 |
| Средства бюджета округа | 11 733,0 | 11 733,0 | 100,0 |
| Кроме того, иные внебюджетные источники | 1 173,8 | 1 173,8 | 100,0 |
| V. «Молодежь Нижневартовского района», в т.ч.: | 17 992,3 | 17 992,3 | 100,0 |
| Средства бюджета района | 17 388,9 | 17 388,9 | 100,0 |
| Средства бюджета округа | 603,4 | 603,4 | 100,0 |
| Кроме того, иные внебюджетные источники | 18,8 | 18,8 | 100,0 |
| Всего по программе, в т.ч. | 1 433 953,0 | 1 427 069,4 | 99,5 |
| Средства бюджета района | 362 018,2 | 355 264,5 | 98,1 |
| Средства бюджета округа | 1 071 934,8 | 1 071 804,9 | 99,9 |
| Кроме того, иные внебюджетные источники | 53 600,8 | 50 587,5 | 94,4 |

Исполнение по расходам за 2017 год от уточненных годовых назначений представлено в диаграмме (тыс. рублей):

По подпрограмме I. «Развитие дошкольного, общего образования

и дополнительного образования детей»

Расходы по подпрограмме I. «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Нижневартовском районе на 2014–2020 годы» на 31.12.2017 года составили 1 393 194,1 тыс. рублей, кроме того, за счет иных внебюджетных источников – 52 408,2 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 1 386 310,5 тыс. рублей или 99,5 % к уточненному плану, кроме того, за счет иных внебюджетных источников – 49 394,9 тыс. рублей или 94,3 % к уточненному плану года.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в Нижневартовском районе на 2014–2020 годы» по подпрограмме I. «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей»:

выплачены именные стипендии Главы администрации района 16 обучающимся 11-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений района по итогам первого учебного полугодия в сумме 64,0 тыс. рублей. (единовременная выплата в размере 4,0 тыс. рублей на одного обучающегося), согласно постановления администрации района от 06.02.2017 года № 144;

выплачены именные стипендии 7 студентам образовательных учреждений высшего образования, студенту образовательного учреждения среднего профессионального образования в сумме 46,0 тыс. рублей, согласно постановления администрации района от 04.05.2017 года № 906;

выплачены именные стипендии Главы администрации района 50 обучающимся 8-10 классов муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений по итогам 2016−2017 учебного года в сумме 164,0 тыс. рублей (единовременная выплата на одного обучающегося 8-9 класса в размере 3,0 тыс. рублей, 10-го класса в размере 4,0 тыс. рублей), согласно постановления администрации района от 03.07.2017 года № 1302

В 2017 году продолжена работа по привлечению учащихся района к конкурсам различного уровня. 16 обучающихся образовательных учреждений района приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников.

16 обучающихся общеобразовательных учреждений района приняло участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, 80 – в работе весенней сессии очно-заочной школы для одаренных детей района.

Традиционно в 2017 году продолжила работу очно-заочная школа для одаренных детей района. Проведена весенняя сессия очно-заочной школы для одаренных детей, в которой приняли участие 80 обучающихся из 5 образовательных учреждений.

В 2017 году продолжена работа по привлечению учащихся района к конкурсам различного уровня. Более 2062 обучающихся стали участниками конкурсов, научных конференций, олимпиад, соревнований.

Во исполнение постановления администрации района от 20.06.2017 года № 1218 «О проведении районного бала, премировании выпускников, окончивших общеобразовательные учреждения района с медалью, директоров школ, классных руководителей», в связи с окончанием 2016/2017 учебного года и в целях чествования выпускников, успешно окончивших общеобразовательные учреждения района, 23 июня 2017 года состоялся районный бал выпускников.

В мероприятии приняло участие 150 выпускников общеобразовательных школ района, 5 директоров, 6 классных руководителей.

В рамках мероприятия состоялась  встреча  (круглый стол) Главы района Б.А. Саломатина с выпускниками, окончившими школу с аттестатом с отличием и торжественный прием с награждением выпускников общеобразовательных учреждений района медалями «За особые успехи в учении», благодарственными письмами администрации района и премией в размере 5 тыс. рублей. Девяти выпускникам были вручены благодарственные письма администрации района за достижение высоких результатов в области искусства, физической культуры и спорта.

Пять директоров и шесть классных руководителей из муниципальных общеобразовательных учреждений района (МБОУ «Излучинская ОСШУИОП № 1», «Излучинская ОСШУИОП № 2», «Новоаганская ОСШ № 1», «Новоаганская ОСШ имени маршала Советского Союза Г.К. Жукова», «Покурская ОСШ») были награждены сертификатами на получение премии Главы района за создание условий для подготовки медалистов.

2 педагога района приняли участие в региональном этапе всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Учитель года  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 2017», «Педагог-психолог года  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 2017». Фомина Татьяна Алевтиновна, педагог-психолог МБОУ «Излучинская ОНШ» стала призером в конкурсе «Педагог-психолог года  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 2017» и стала обладателем денежного поощрения в размере 50,0 тыс. рублей. Авдеева Людмила Владимировна, учитель английского языка МБОУ «Излучинская ОСШУИОП № 1» стала победителем в номинации «За преданность профессии» конкурса «Учитель года  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 2017» и также удостоена денежного поощрения в размере 30,0 тыс. рублей.

Повысили квалификацию через курсы повышения квалификации 415 работников муниципальных образовательных учреждений района.

Изданы методические пособия и сборники из опыта работы лучших учителей района: сборник «Педагог года – 2016» (по итогам районного конкурса профессионального мастерства) – 50 шт., «Технология развития критического мышления на уроках углублённого изучения английского языка» – 20 шт., «Методические рекомендации по организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся на уровне основного общего образования – 20 шт., сборник «Реализация приоритетного национального проекта «Образование» в Нижневартовском районе в 2016 году» – 50 шт., сборник методических материалов из опыта работы педагогов-психологов образовательных учреждений Нижневартовского района «Лучшая методическая разработка психологического мероприятия – 2017» – 30 шт.

В целях исполнения Указов Президента Российской Федерации обеспечивается достижение целевого показателя «Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций»

По подпрограмме II. «Профилактика правонарушений

в сфере безопасности дорожного движения на территории района»

Расходы по подпрограмме II. «Профилактика правонарушений в сфере безопасности дорожного движения на территории района» в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Нижневартовском районе на 2014–2020 годы» на 31.12.2017 года в сумме 0,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов подпрограммы за отчетный период не осуществлялось.

По подпрограмме III. «Комплексные меры профилактики

наркомании и алкоголизма среди детей, подростков и молодежи»

Расходы по подпрограмме III. «Комплексные меры профилактики наркомании и алкоголизма среди детей, подростков и молодежи» в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Нижневартовском районе на 2014–2020 годы» на 31.12.2017 года составили 150,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов подпрограммы за 2017 год составило 150,0 тыс. рублей или 100 % к уточненному плану года.

В рамках реализации подпрограммы проведен конкурс вариативных программ по профилактике наркомании и алкоголизма через организацию летней оздоровительной компании, досуговой деятельности несовершеннолетних, занятости детей, подростков и молодежи. В конкурсе приняли участие 4 проекта из 3 населенных пунктов. По итогам смотра-конкурса на лучшую организацию спортивной и профилактической работы на дворовых площадках и в подростковых клубах победителям конкурса выплачен призовой фонд (в рамках реализации вариативных программ) в размере 10,0 тыс. рублей.

Приобретены канцелярские товары в количестве 142 шт. и переданы в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Районный центр творчества детей и молодежи «Спектр».

Приобретен спортивный инвентарь в количестве 36 шт., который был передан в полном объеме в муниципальное автономное учреждение районный комплексный молодежный центр «Луч».

Изготовлены баннеры в количестве 2 шт., и дипломы в количестве 100 шт., которые переданы в муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва Нижневартовского района» и в муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Новоаганская детско-юношеская спортивная школа «Олимп».

Изготовлены и переданы в муниципальное автономное учреждение «Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс «Арлекино» 140 шт. значков и 170 шт. карманных календарей.

С 19 по 30 июня 2017 года во всех населенных пунктах района проведена районная профилактическая акция «Мы выбираем будущее», в рамках акции были организованы 119 мероприятий различной направленности, спортивные мероприятия «Колесо фортуны», соревнования по футболу среди пришкольных лагерей, флешмоб «Мы против наркотиков», по итогам акции участникам вручена призовая продукция в количестве 126 шт.

В соответствии с постановлением администрации района от 10.08.2017 №1576 «О проведении районной военно-патриотической игры «Зарница» в населенных пунктах района», в период с 11 по 15 сентября 2017 года в целях совершенствования работы по военно-патриотическому воспитанию, физическому развитию молодежи района допризывного возраста, пропаганды здорового образа жизни в населенных пунктах района проведена районная военно-патриотической игра «Зарница». На этапе подготовки игры были проведены совещания с руководителями команд, рассмотрены организационные вопросы проведения игры, учтены и приняты предложения по уточнению некоторых условий Положения о соревнованиях, подготовлена учебно-материальная база, призовой фонд и т. д. В данной игре приняли участие 15 муниципальных бюджетных учреждений района. Возраст участников составил 12-17 лет, в состав команд входило от 24 до 10 человек, всего в районной военно-патриотической игре «Зарница» приняло участие 269 учащихся. По итогам военно-патриотической игры «Зарница» команды занявшие 1 места, награждались кубками. Ход проведения военно-патриотической игры «Зарница» освещался в средствах массовой информации: вышли сюжеты на Телевидении Нижневартовского района, опубликована статья на официальном сайте Администрации Нижневартовского района.

В период с 18 сентября по 20 октября 2017 года в целях создания условий для сохранения, укрепления здоровья и организации занятости детей, подростков и молодежи Нижневартовского района: проведение смотра-конкурса на лучшую организацию спортивной и профилактической работы на дворовых площадках и в подростковых клубах на территории Нижневартовского района. В рамках исполнения постановления администрации района была организована работа конкурсной комиссии во взаимодействии со структурными подразделениями администрации района. Проведено заседание конкурсной комиссии. По итогам заседания конкурсной комиссии определены победители, которые награждены дипломами и Грантами.

В период с 30 октября по 8 декабря 2017 года в целях вовлечения подростков и молодежи района в общественно-полезную социальную практику, формирования у них активной гражданской позиции, поддержки социально значимых, инновационных, перспективных инициатив проведен  конкурс социальных проектов для подростков и молодежи «Инициатива». В конкурсе приняли участие два проекта.

По результатам рассмотрения, члены конкурсной комиссии решили признать победителями в номинациях проекты:

1 место в номинации «Лучшая организация профилактической работы в образовательном пространстве (проекты для реализации в образовательных учреждениях)» присуждено – муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Охтеурская общеобразовательная средняя школа»

1 место в номинации «Формирование у подростков и молодежи мотивационных установок на здоровый образ жизни»  присуждено – муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Новоаганская общеобразовательная средняя школа имени Маршала советского Союза Г.К. Жукова».

В соответствии с Положением о порядке проведения смотра конкурса на лучшую организацию спортивной и профилактической работы на дворовых площадках и в подростковых клубах и о порядке предоставления Грантов администрации района.

В конкурсе приняли участие 4 учреждения образования и молодежной политики района.

1 место - муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Районный центр творчества детей и молодежи «Спектр» - дворовой клуб «Зеленое лето;

2 место - муниципальной автономной организации дополнительного образования «Ваховская детская школа искусств» - программа дворового клуба «ЭКО-ДЕСАНТ»;

3 место - муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования Новоаганская детско-юношеская спортивная школа «Олимп» - спортивная площадка «Восхождение к олимпу».

По подпрограмме IV. «Организация в каникулярное время отдыха,

оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи

Нижневартовского района»

Расходы по подпрограмме IV. «Организация в каникулярное время отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Нижневартовского района» в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Нижневартовском районе на 2014–2020 годы» на 31.12.2017 года составили 22 616,6 тыс. рублей, кроме того, за счет иных внебюджетных источников – 1 173,8 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 22 616,6 тыс. рублей или 100 % к уточненному плану, кроме того, за счет иных внебюджетных источников – 1 173,8 тыс. рублей или 100 % к уточненному плану года.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в Нижневартовском районе на 2014–2020 годы» по подпрограмме IV. «Организация в каникулярное время отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Нижневартовского района» с целью подготовки кадров к проведению летней оздоровительной кампании:

25 начальников лагерей с дневным пребыванием детей, труда и отдыха, лагерей палаточного типа и дворовых клубов прошли обучение по охране труда и технике безопасности с проверкой знаний, программе пожарно-технического минимума; 50 – по программе обучения навыкам оказания первой помощи;

23 педагогических работника приняли участие в обучающем семинаре по вопросам организации воспитательной работы с детьми и подростками в детском оздоровительном лагере, 5 педагогов прошли обучение по программе «Сопровождение организованных групп детей к местам проведения оздоровительного отдыха и обратно».

В конкурсе вариативных программ в сфере отдыха детей в каникулярное время, оздоровления, занятости детей и подростков среди муниципальных образовательных учреждений района приняло участие 26 муниципальных образовательных учреждений района (17 ОУ, 4 ДШИ, 2 учреждения спорта, 1 МАУ РКМЦ «Луч»), представив на экспертизу 35 вариативных программ в сфере отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время по 5 номинациям.

Победители и призеры в каждой номинации были награждены премиями в размере 15,0 тыс. рублей за первое место, 10,0 тыс. рублей – за второе, 5,0 тыс. рублей – за третье место. Всего награждены премиями 15 муниципальных учреждений района на общую сумму 150,0 тыс. рублей (Постановление администрации района от 16.06.2017 года № 1168 «Об утверждении итогов конкурса вариативных программ в сфере отдыха детей в каникулярное время, оздоровления, занятости детей и подростков среди муниципальных учреждений района»).

Приобретены канцелярские принадлежности, расходные материалы для обеспечения деятельности по организации оздоровительного отдыха детей.

Приобретены медицинские аптечки для оказания первой медицинской помощи в лагерях с дневным пребыванием детей, палаточных лагерях.

Проведена акарицидная и химическая обработка инвентаря палаточных лагерей (палатки, спальные мешки), автотранспортного средства, доставляющего горячее питание для участников палаточного лагеря «Школа мужества».

Оплачены расходы на приобретение бутилированной воды детям, посещающим лагеря с дневным пребыванием, и палаточные лагеря.

Осуществлено страхование детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием, палаточные лагеря и дворовые клубы.

В период оздоровительной кампании 2017 года на территории района работало в летний период –  34 организации отдыха детей и их оздоровления (в 2016 году – 34 организации), в осенний период – 7 лагерей с дневным пребыванием детей (в 2016 году – не работали). В лагерях с дневным пребыванием детей по сравнению с 2016 годом, увеличен  охват детей  на 196 человек  и составил – 2105  человек (2016 – 1909).

Работали  8 палаточных лагерей,  охват детей подросткового возраста данной формой отдыха составил 100 человек (2016 – 100 человек).

Программами малозатратных форм отдыха и занятости 5000 человек  (2016 год  – 4 890 чел.).

Организованными формами отдыха и оздоровления охвачены 856 детей льготных категорий, что составило 100%.

Выездным загородным отдыхом охвачено 425  человек, в том числе:

по путевкам района  – 185 детей, в том числе учебно-тренировочные сборы – 15 человек;

по путевкам Департаментов округа – 179 детей, в том числе учебно-тренировочные сборы –12 человек;

отдых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 54 ребенка;

по путевкам закрытого акционерного общества «Нижневартовская ГРЭС» – 7 детей.

Осуществлена оплата по договорам на приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря «Витязь» (г. Тюмень), «Радость» (Краснодарский край), «Лесная сказка» (Нижневартовский район), а также оплата фактических расходов по итогам пребывания детей 1, 2 смены в «Витязь», «Лесная сказка».

Заключены договоры на оказание услуг сопровождающих групп детей, выезжающих на отдых железнодорожным транспортом в ДСОЛ «Витязь» г. Тюмень.

Организовано проживание детей до и после отправки в загородные оздоровительные лагеря в гостиницах г. Нижневартовска.

По подпрограмме V. «Молодежь Нижневартовского района»

Расходы по подпрограмме V. «Молодежь Нижневартовского района» в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Нижневартовском районе на 2014–2020 годы» на 31.12.2017 года составили 17 992,3 тыс. рублей, кроме того, за счет иных внебюджетных источников – 18,8 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 17 992,3 тыс. рублей или 100 % к уточненному плану, кроме того, за счет иных внебюджетных источников – 18,8 тыс. рублей или 100 % к уточненному плану года.

В рамках реализации подпрограммы проводятся мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию, развитию лидерского движения среди молодежи, а также мероприятия, направленные на поддержку молодых семей района, организацию временной занятости подростков.

Для создания единого информационного пространства продолжили свою работу: интернет-сайт районного молодежного центра «Луч», социальная группа Вконтакте «Золотая молодежь Нижневартовского района», в которую входят 447 человек из числа молодежи района. В социальной сети Вконтакте работает общественное движение «Молодая Гвардия Нижневартовского района», в которой состоит 52 подписчика.

В управлении образования и молодежной политики ведется реестр подростковых и молодежных движений, объединений, включающих молодежные субкультуры. Всего в реестре – 59 движений и объединений, из них: 4 районных молодежных общественных организации и объединения, 1 совет молодых специалистов, 19 волонтерских объединений, 8 молодежных советов при администрациях городских и сельских поселений, 10  ученических советов при общеобразовательных учреждениях, 17 патриотических объединений.

На территории района ведут активную деятельность 19 волонтерских отрядов и объединений, в состав которых входят 1100 человек (волонтеры со стажем) и более 2 000 волонтеров, которые принимают участие в акциях и мероприятиях. Официально получили волонтерские книжки 520 человек (2016 год – 456). За 2017 год реализовано 12 волонтерских проектов (2016 год - 8).

265  подростков (2016 год – 255) являются членами патриотических объединений в населенных пунктах района: д. Вате, п. Зайцева Речка, с. Покур, п. Агане, пгт. Излучинске, пгт. Новоаганске, с. Варьёган, с. Большетархово,
п. Ваховске, д. Чехломей, с. Охтеурье, с. Ларьяк, с. Корлики. В районном слете патриотических объединений приняли участие 119 школьников.

В населенных пунктах района осуществляют деятельность 12 семейных клубов и центров, в состав которых входит 330 семей.

В рамках подпрограммы приобретено 360 комплектов для новорожденных на общую сумму 395,64 тыс. руб.

Одним из направлений деятельности является организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, а также профориентация молодежи района.

В 2017 году социальную трудовую адаптацию на базе молодежного центра «Луч» прошли 493 подростка (2016 год – 659). Из числа льготных категорий граждан трудоустроено 276 человек или 56 % от общей численности трудоустроенных (2016 год – 61%).

Муниципальное автономное учреждение районный комплексный молодёжный центр «Луч» выиграл грант 2 степени на общую сумму 30,0 тысяч рублей на реализацию  образовательного проекта для детей и молодёжи «Проект палаточного лагеря «Курс по обучению выживания в экстремальных условиях и курса молодого бойца «Школа мужества» по итогам окружного конкурса программ и проектов организаций, занимающихся профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи и защитой их прав.

В рамках Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» молодежь района приняла участия в 9 Всероссийских мероприятиях: Всероссийские исторические квесты («Заполярье 1941», «День космонавтики», «Всё для фронта 1943»); Всероссийские акции («Георгиевская ленточка»; «Природа Родины»; «Письмо Победы»; «Бессмертный полк»; «Свеча памяти»); «День неизвестного солдата»; флешмоб «День Победы». Количество участников мероприятия составило свыше 10 000 человек.

С 4 по 6 мая состоялся традиционный районный фестиваль военно-патриотической песни «Память» в трех поселениях района: сп. Ваховск, гп. Новоаганск, гп. Излучинск. Общее количество участников фестиваля – 120 человек.

Андрей Ольховский, индивидуальный предприниматель студии архитектурного искусства и  дизайна «Поленепаханое» пгт. Излучинск, выиграл  грант в размере 100, 0 тысяч рублей в рамках Регионального молодежного форума «Утро – 2017» на реализацию молодежного АРТ – проекта, а также принял участие во Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Таврида»,  где стал финалистам Всероссийского конкурса молодежных проектов «Таврида» и получил грант в размере 100,0 тысяч рублей. Андрей стал лауреатам I степени  премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в номинации  «За успехи в области социальной сферы».

С 24 по 27 июня в городских и сельских поселения района прошел праздник День молодежи, в рамках которого состоялось чествование активной молодежи района, вручение волонтерских книжек. Общее количество участников составило 1950 человек.

02 сентября состоялся торжественный прием окружной  эстафеты часов с обратным отсчетом времени «Полгода до начала ВФМС – 2017», посвященный XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов – 2017 в г. Сочи.

23 сентября состоялся XVI районный молодежный форум, участники которого стали молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, проживающие на территории района из двенадцати населенных пунктов. Общее количество делегатов Форума – 100 человек.

Три  представителя из числа молодежи района: Кришталь (Прасина) Карина Аркадьевна, член молодёжной организации обско-угорских народовХанты-Мансийского автономного округа – Югры, Мишко Яна Валерьевна, член  молодежного Совета при администрации городского поселения Излучинск, Чиркова Александра Григорьевна, председатель  молодёжного совета при главе городского  поселения  Новоаганск,  вошли в состав Молодёжной палаты (Молодёжного парламента)  при Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва.

Результатом проведенной работы является повышение качественного уровня проводимых мероприятий, увеличение количества проведенных мероприятий и числа участников молодежных программ и проектов. Всего в 2017 году молодежь района приняла участие в 760 мероприятиях, из них крупных: 23 районного, 14 окружного, 10 Всероссийского.  Более 8500 молодых людей района были охвачены организованными видами общественно значимой деятельности.

Исполнение по видам расходов за 2017 год

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План на 2017 год (тыс. рублей) | Исполнение за 2017 год (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма I "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей" |  | 1 393 194,1 | 1 386 310,5 | 99,5 |
| Управление образования и молодежной политики | 313; Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 11 649,0 | 11 649,0 | 100,0 |
| Управление образования и молодежной политики | 611; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 1 319 006,4 | 1 318 864,5 | 99,9 |
| Управление образования и молодежной политики | 612; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 10 479,4 | 10 479,4 | 100,0 |
| Управление образования и молодежной политики | 621; Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 25 210,6 | 25 210,6 | 100,0 |
| Управление образования и молодежной политики | 622; Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 1 967,6 | 1 711,9 | 87,0 |
| МКУ «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 243; Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 24 881,1 | 18 395,1 | 73,9 |
| Подпрограмма II «Профилактика правонарушений в сфере безопасности дорожного движения на территории района» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма III «Комплексные меры профилактики наркомании и алкоголизма среди детей, подростков и молодежи» |  | 150,0 | 150,0 | 100,0 |
| Администрация Нижневартовского района | 244; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 125,0 | 125,0 | 100,0 |
| Управление образования и молодежной политики | 622; Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 7,0 | 7,0 | 100,0 |
| Управление образования и молодежной политики | 612; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 5,0 | 5,0 | 100,0 |
| Управление культуры | 540; Иные межбюджетные трансферты | 3,0 | 3,0 | 100,0 |
| Управление культуры | 622; Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 8,0 | 8,0 | 100,0 |
| Отдел по физической культуре и спорту | 622; Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 2,0 | 2,0 | 100,0 |
| Подпрограмма IV «Организация в каникулярное время отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Нижневартовского района» |  | 22 616,6 | 22 616,6 | 100,0 |
| Управление образования и молодежной политики | 611; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 7 200,0 | 7 200,0 | 100,0 |
| Управление образования и молодежной политики | 621; Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 14 201,8 | 14 201,8 | 100,0 |
| Управление образования и молодежной политики | 612; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 105,0 | 105,0 | 100,0 |
| Управление образования и молодежной политики | 622; Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 15,0 | 15,0 | 100,0 |
| Управление культуры | 621; Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 426,0 | 426,0 | 100,0 |
| Управление культуры | 622; Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
| Отдел по физической культуре и спорту | 621; Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 638,8 | 638,8 | 100,0 |
| Подпрограмма V «Молодежь Нижневартовского района» |  | 17 992,3 | 17 992,3 | 10,0 |
| Управление образования и молодежной политики | 621; Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 13 588,9 | 13 588,9 | 100,0 |
| Управление образования и молодежной политики | 622; Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 4 403,4 | 4 403,4 | 100,0 |
| Всего |  | 1 433 953,0 | 1 427 069,4 | 99,5 |

Начальник управления 						         М.В. Любомирская

Начальник

финансово-экономического отдела					       Е.В. Усманова

Исполнитель:

С.С. Маликова

494788

Е.В. Рычкова

494707