10. Муниципальная программа «Защита населения и территорий

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

в Нижневартовском районе на 2014-2019 годы»

Уточненная бюджетная роспись расходов по муниципальной программе «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нижневартовском районе на 2014-2019 годы» на 31.12.2017 года составила 59 522,5 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за отчетный период составило 59 318,0 тыс. рублей или 99,7 % к уточненному плану года.

Исполнение по подпрограммам за 2017 год

| Наименование | План года (тыс. рублей) | Исполнение (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма I. «Укрепление пожарной безопасности в районе» | 28 313,8 | 28 296,5 | 99,9 |
| Средства бюджета района | 10 939,0 | 10 922,0 | 99,8 |
| Средства бюджета округа | 17 374,8 | 17 374,5 | 100,0 |
| Подпрограмма II. «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций» | 3 539,9 | 3 369,1 | 95,2 |
| Средства бюджета района | 1 233,5 | 1 062,7 | 86,2 |
| Средства бюджета округа | 2 306,4 | 2 306,4 | 100,0 |
| Подпрограмма III. «Создание условий для выполнения функций, возложенных на муниципальное казенное учреждение Нижневартовского района «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» | 27 668,8 | 27 652,4 | 99,9 |
| Средства бюджета района | 27 668,8 | 27 652,4 | 99,9 |
| Средства бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 59 522,5 | 59 318,0 | 99,7 |
| Средства бюджета района | 39 841,3 | 39 637,1 | 99,5 |
| Средства бюджета округа | 19 681,2 | 19 680,9 | 100,0 |

Исполнение по расходам за 2017 год от уточненных годовых назначений представлено в диаграмме (тыс. рублей):

По подпрограмме I. «Укрепление пожарной безопасности в районе»

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме I. «Укрепление пожарной безопасности в районе» в рамках муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нижневартовском районе на 2014-2019 годы» на 31.12.2017 года составила 28 296,5 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 28 296,5 тыс. рублей или 99,9 % к уточненному плану года.

За 2017 год в рамках подпрограммы I. «Укрепление пожарной безопасности в районе» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нижневартовском районе на 2014-2019 годы» были проведены следующие мероприятия:

В рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы» завершено строительство 17 пожарных водоемов в 10 населенных пунктах на территории Нижневартовского района.

Была проведена огнезащитная обработка:

деревянных конструкций чердачных помещений административного здания по ул. 60 лет Октября, 14;

чердачных помещений Отдела ЗАГС пгт. Излучинск;

чердачных помещений административного здания по ул. Индустриальная, 16;

чердачного помещения, сцены, тканевых занавесей в культурно-образовательном комплексе д. Вампугол РМАУ «Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс «Арлекино» пгт. Излучинск;

деревянных конструкций чердачного помещения здания районного организационно-методического центра г. Нижневартовск (ул. 60 лет Октября, 20 б РМАУ «Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс «Арлекино» пгт. Излучинск);

деревянных конструкций (чердачное помещение, сценическая коробка зрительного зала и дискозала) в МАОДО «Охтеурская детская школа искусств».

Было произведено:

замена оборудования охранно-пожарной сигнализации во Дворце спорта Югра МАОУ ДО СДЮСШОР Нижневартовского района пгт. Излучинск;

замена противопожарных дверей в МАОУ ДОД Новоаганская детско-юношеская спортивная школа «Олимп» пгт. Новоаганск;

замена оборудования охранно-пожарной сигнализации в МАОУ ДОД Новоаганская детско-юношеская спортивная школа «Олимп» пгт. Новоаганск;

д. Пасол наружный пожарный водовод (сухотруб);

приобретение и монтаж противопожарной металлической двери в административном здании по ул. Ленина, 6.

По подпрограмме II. «Организация и обеспечение мероприятий

в сфере гражданской обороны, защиты населения и

территории района от чрезвычайных ситуаций»

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме II. «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций» в рамках муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нижневартовском районе на 2014-2019 годы» на 31.12.2017 года составила  3 539,9 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 3 369,1 тыс. рублей или 95,2 % к уточненному плану года.

За 2017 год в рамках подпрограммы II. «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нижневартовском районе на 2014-2019 годы» были проведены следующие мероприятия:

Приобретение пожарного инвентаря (ремкомплект к гидропульту «Ермак», рукава кислородные, хомут 10-16, ствол пожарный.

Техническое обслуживание системы оповещения в 4 населенных пунктах с. Былино, д. Вампугол, с. Соснино, д. Пасол (проверка слышимости на расстоянии, регулировка громкости, проверка работоспособности).

Изготовление памяток, листовок и другой наглядной агитации по предотвращению чрезвычайных происшествий на территории района (3 950 тыс. экземпляров).

Мероприятия по обеспечению безопасности граждан на водных объектах (винт, бак, тент с дугами, колеса транспортные для лодки, ремкомплект к лодке).

Приобретение товаров, работ и услуг на предупреждение и предотвращение чрезвычайных ситуаций, на оснащение и ремонт кабинетов для ЕДДС.

Обеспечение программного и технического обслуживания «Системы-112».

Услуги связи для передачи данных по каналам экстренных служб района (пожарная охрана, полиция, скорая медицинская помощь).

В рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие здравоохранения на 2016–2020 годы» были проведены мероприятия по обработке территорий путем дезинсекции, включая акарицидные и ларвицидные обработки, дератизации населенных пунктов района (территории летних лагерей, учреждений образования, культуры, спорта).

По подпрограмме III. «Создание условий для выполнения

функций, возложенных на муниципальное казенное учреждение

Нижневартовского района «Управление по делам гражданской

обороны и чрезвычайным ситуациям»

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме III. «Создание условий для выполнения функций, возложенных на муниципальное казенное учреждение Нижневартовского района «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям», в рамках муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нижневартовском районе на 2014-2019 годы» на 31.12.2017 года составила  27 668,8 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 27 652,4 тыс. рублей или 99,9 % к уточненному плану года.

За 2017 год в рамках подпрограммы III. «Создание условий для выполнения функций, возложенных на муниципальное казенное учреждение Нижневартовского района «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нижневартовском районе на 2014-2019 годы» были проведены следующие мероприятия:

В 2017 году в соответствии с «Планом работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района на 2017 год» проведено 4 заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района, 6 заседаний ОШ по предупреждению и ликвидации пожаров.

Проведены 2 тренировки:

16 марта 2017 года проведена штабная тренировка по действиям органов местного самоуправления и сил и средств РСЧС района при организации эвакуационных мероприятий, с развертыванием пунктов временного размещения населения;

в период с 04 по 06 октября 2017 года Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. В период с 13 по 14 сентября 2017 года принимали участие в антитеррористической тренировке.

В 2017 году в соответствии с «Планом работы постоянной эвакоприемной комиссии администрации Нижневартовского района на 2017 год» проведено 1 заседание комиссии: «О подготовке и организации проведения эвакуации населения и жизнеобеспечения населения при угрозе возникновении чрезвычайных ситуаций в населенных пунктах района в паводковый период 2017 года».

В целях подготовки к паводковому периоду администрацией района проводилась следующая работа:

принято постановление администрации района «О противопаводковых мероприятиях в весенне-летний период 2017 года»;

10 марта 2017 года проведено заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности района по вопросу организации противопаводковых мероприятий в весенне-летний период 2017 года;

16 марта 2017 года проведена штабная тренировка по действиям органов местного самоуправления и сил и средств РСЧС района при угрозе подтопления, затопления населенных пунктов района, с развертыванием пунктов временного размещения населения;

12 и 13 апреля 2017 года на р. Обь в районе д. Соснина и с. Былино работниками КУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» проводились взрывные работы по ликвидации заторов на реке.

По телевидению района транслировались видеоролики, а также распространялись памятки и листовки с информацией по действиям граждан при паводке.

Ежедневно осуществлялся мониторинг уровня воды на реках Обь и Вах, а также водохранилища Новосибирской ГЭС с ежесуточной информацией притока и сброса.

С начала 2017 года на территории Нижневартовского района зарегистрировано 66 пожаров (АППГ – 72 пожара), из них:

В жилом секторе – 14 пожаров (АППГ 2016 – 17 пожаров).

На производственных объектах – 8 пожаров (АППГ 2016 – 8 пожаров).

В СОТ – 24 пожара (АППГ 2016 – 22 пожара).

Крестьянско-фермерские хозяйства – 0 пожаров (АППГ 2016 – 2 пожар).

Автотранспорт – 18 пожаров (АППГ 2016 – 19 пожаров).

Социально-культурная сфера – 0 пожаров (АППГ 2016 – 1 пожар).

Объекты торговли – 2 пожара (АППГ 2016 года – 0 пожаров).

В целях защиты населенных пунктов района от угрозы природных пожаров имеется 56 противопожарных преград, предназначенных для ограничения распространения пожара, а именно 24 – противопожарных разрывов и 32 – минерализованных полос. Из них: 8 противопожарных разрывов и 15 минерализованных полос, обслуживание которых относится к полномочиям территориальных лесничеств. В 2017 году плановый уход выполнен полностью за 7 противопожарными преградами.

Исполнение по видам расходов за 2017 год

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План года (тыс. рублей) | Исполнение (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма I. «Укрепление пожарной безопасности в районе» |  | 28 313,8 | 28 296,5 | 99,9 |
| МКУ Нижневартовского района "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" | 244; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1 720,5 | 1 720,5 | 100,0 |
| Отдел по физической культуре и спорту | 622; Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 78,0 | 78,0 | 100,0 |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | 243; Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 669,2 | 669,2 | 100,0 |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | 414; Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 25 829,1 | 25 828,8 | 100,0 |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | 852; Уплата прочих налогов, сборов | 17,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма II. «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций» |  | 3 539,9 | 3 369,1 | 95,2 |
| МКУ Нижневартовского района "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" | 242; Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 406,1 | 406,1 | 100,0 |
| МКУ Нижневартовского района "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" | 244; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2 773,8 | 2 603,8 | 93,9 |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | 243; Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 360,0 | 359,2 | 99,8 |
| Подпрограмма III. «Создание условий для выполнения функций, возложенных на муниципальное казенное учреждение Нижневартовского района «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» |  | 27 668,8 | 27 652,4 | 99,9 |
| МКУ Нижневартовского района "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" | 111; Фонд оплаты труда учреждений | 19 503,0 | 19 486,6 | 99,9 |
| МКУ Нижневартовского района "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" | 112; Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 444,1 | 444,1 | 100,0 |
| МКУ Нижневартовского района "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" | 119; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 5 810,8 | 5 810,8 | 100,0 |
| МКУ Нижневартовского района "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" | 242; Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 570,0 | 570,0 | 100,0 |
| МКУ Нижневартовского района "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" | 244; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1 324,9 | 1 324,9 | 100,0 |
| МКУ Нижневартовского района "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" | 831; Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | 16,0 | 16,0 | 100,0 |
| Всего |  | 59 522,5 | 59 318,0 | 99,7 |